## Приказ Минстроя РБ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства и
модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия
от "___ " _________ № __________ /__
№ п/п МКД | Адрес МКД | Год |  | Тип дома | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв.м | В том числе площадь помещений МКД, кв.м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации, руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. (будет скрыта в Приказе Минстроя РБ) | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв.м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв.м | Плановый срок завершения
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [13 empty] | разработки проектной документации | ремонтных работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
186 | Итого 2017 год | [5 empty] | 604240.83 |  |  | 568022302.42 | 568022302.42 | 19741358.07 | 587763660.49 | 587763660.49
97 | Итого районы РБ | [5 empty] | 206184.49 |  |  | 139803349.75 | 139803349.75 | 7991598.7 | 147794948.45 | 147794948.45
3 | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 4853.2 |  |  | 983887.93 | 983887.93 | 221812.71 | 1205700.64 | 1205700.64
1 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.9 | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2039.5 | 678.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 195302.52 | 342921.53 | 48662.47 | 243964.99 | 441347.8 | 95.76 | 23.86 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 147619.01 |  | 49763.8 | 197382.81 |  | 72.38 | 24.4 | 2017г. | 2018г.
2 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.15 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2165.7 | 849.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 207387.43 | 364140.8 | 51673.6 | 259061.03 | 468657.48 | 95.76 | 23.86 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 156753.37 |  | 52843.08 | 209596.45 |  | 72.38 | 24.4 | 2017г. | 2018г.
3 | п. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.63 | 1981 | нет данных | 6.1. | Дерево (брус) | 2 | 648 | 406.1 | Ремонт системы электроснабжения | 276825.6 | 276825.6 | 18869.76 | 295695.36 | 295695.36 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
1 | МО "Бичурский район" | [5 empty] | 2273.2 |  |  | 1045672 | 1045672 | 57693.82 | 1103365.82 | 1103365.82
1 | с. Бичура, ул. Советская, д.77 | 1981 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2273.2 | 969.9 | Ремонт системы отопления | 1045672 | 1045672 | 57693.82 | 1103365.82 | 1103365.82 | 460 | 25.38 | 2017г. | 2018г.
2 | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 1244.3 |  |  | 2356828.63 | 2356828.63 | 111364.85 | 2468193.48 | 2468193.48
1 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 376.7 | 211.7 | Ремонт крыши | 713507.47 | 713507.47 | 33714.65 | 747222.12 | 747222.12 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46А | 1969 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 867.6 | 578.4 | Ремонт крыши | 1643321.16 | 1643321.16 | 77650.2 | 1720971.36 | 1720971.36 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
12 | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 15402.01 |  |  | 12049686.48 | 12049686.48 | 646889.63 | 12696576.11 | 12696576.11
1 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д.1 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1756.1 | 859.2 | Ремонт системы электроснабжения | 533590.99 | 533590.99 | 36316.15 | 569907.14 | 569907.14 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
2 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д.23 | 1965 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 752.8 | 423.4 | Ремонт крыши | 1425878.48 | 1682327.33 | 67375.6 | 1493254.08 | 1763343.67 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 256448.85 |  | 13640.74 | 270089.59 |  | 340.66 | 18.12 | 2017г. | 2018г.
3 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.40 | 1975 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2224 | 1091.7 | Ремонт системы отопления | 850257.44 | 850257.44 | 46926.4 | 897183.84 | 897183.84 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
4 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.42 | 1976 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2200.6 | 1083.5 | Ремонт системы отопления | 841311.39 | 841311.39 | 46432.66 | 887744.05 | 887744.05 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
5 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.14 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 671.2 | 352.3 | Ремонт крыши | 1271319.92 | 1462773.01 | 57387.6 | 1328707.52 | 1532322.75 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 191453.09 |  | 12162.14 | 203615.23 |  | 285.24 | 18.12 | 2017г. | 2018г.
6 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.11 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2669.02 | 1265.1 | Ремонт системы отопления | 1020393.04 | 1020393.04 | 56316.32 | 1076709.36 | 1289056.59 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 179117.93 | 179117.93 | 33229.3 | 212347.23 |  | 67.11 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
7 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.10 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1483.28 | 596.3 | Ремонт системы электроснабжения | 674595.74 | 674595.74 | 37259.99 | 711855.73 | 711855.73 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
8 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.8 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 547.8 | 313 | Ремонт крыши | 1037587.98 | 1037587.98 | 49028.1 | 1086616.08 | 1086616.08 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
9 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.9 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 543 | 304 | Ремонт крыши | 1028496.3 | 1028496.3 | 48598.5 | 1077094.8 | 1077094.8 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
10 | пгт. Онохой, ул. Нагорная, д.4 | 1981 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1430.7 | 846 | Ремонт системы электроснабжения | 611195.04 | 611195.04 | 41661.98 | 652857.02 | 652857.02 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
11 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.3 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 565.21 | 327.17 | Ремонт крыши | 1070564.26 | 1070564.26 | 50586.3 | 1121150.56 | 1121150.56 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
12 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.5 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 558.3 | 324.9 | Ремонт крыши | 1057476.03 | 1057476.03 | 49967.85 | 1107443.88 | 1107443.88 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
5 | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 17951.6 |  |  | 13969092.95 | 13969092.95 | 624414.41 | 14593507.36 | 14593507.36
1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.30 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3495.9 | 2097.5 | Ремонт крыши | 4177845.21 | 6135793.93 | 111868.8 | 4289714.01 | 6355686.04 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 525958.16 |  | 52298.66 | 578256.82 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 1431990.56 |  | 55724.65 | 1487715.21 |  | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
2 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.29 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2275 | 1365 | Ремонт крыши | 2718784.25 | 3992943.5 | 72800 | 2791584.25 | 4136041 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 931885.5 |  | 36263.5 | 968149 |  | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 342273.75 |  | 34034 | 376307.75 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
3 | с. Баянгол, ул. Набережная, д.15 | 1978 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 1 | 1128.9 | 518.6 | Ремонт системы электроснабжения | 482266.08 | 482266.08 | 32873.57 | 515139.65 | 515139.65 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
4 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.8А | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5493.1 | 3312.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1669078.44 | 1669078.44 | 113597.31 | 1782675.75 | 1782675.75 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
5 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.42 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5558.7 | 2865.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1689011 | 1689011 | 114953.92 | 1803964.92 | 1803964.92 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
1 | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 2671.8 |  |  | 3192988.03 | 3192988.03 | 85497.6 | 3278485.63 | 3278485.63
1 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.1А | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2671.8 | 1283.1 | Ремонт крыши | 3192988.03 | 3192988.03 | 85497.6 | 3278485.63 | 3278485.63 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
20 | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 33591.67 |  |  | 35689775.25 | 35689775.25 | 1832443.41 | 37522218.66 | 37522218.66
1 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д.11 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1111 | 615.1 | Ремонт системы отопления | 576864.53 | 2243364.53 | 31863.48 | 608728.01 | 2319645.79 | 519.23 | 28.68 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1666500 |  | 44417.78 | 1710917.78 |  | 1500 | 39.98 | 2017г. | 2018г.
2 | с. Выдрино, ул. Школьная, д.4 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1408.2 | 607.6 | Ремонт крыши | 2667271.62 | 2667271.62 | 120401.1 | 2787672.72 | 2787672.72 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
3 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.2 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2181.4 | 994.6 | Ремонт системы отопления | 1003444 | 1003444 | 55363.93 | 1058807.93 | 1058807.93 | 460 | 25.38 | 2017г. | 2018г.
4 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.18 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3256.6 | 1649.7 | Ремонт системы электроснабжения | 989517.91 | 3009326.36 | 67346.49 | 1056864.4 | 3250054.24 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
|  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы отопления | 1298797.21 |  | 51161.19 | 1349958.4 |  | 398.82 | 15.71 | 2017г. | 2018г.
|  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 174260.67 |  | 40446.97 | 214707.64 |  | 53.51 | 12.42 | 2017г. | 2018г.
|  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы водоотведения | 108412.21 |  | 35692.34 | 144104.55 |  | 33.29 | 10.96 | 2017г. | 2018г.
|  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 438338.36 |  | 46080.89 | 484419.25 |  | 134.6 | 14.15 | 2017г. | 2018г.
5 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3202.8 | 1446.6 | Ремонт системы электроснабжения | 973170.78 | 2903402.26 | 66233.9 | 1039404.68 | 3106139.49 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 1311930.94 |  | 51052.63 | 1362983.57 |  | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 175865.75 |  | 39874.86 | 215740.61 |  | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 442434.79 |  | 45575.84 | 488010.63 |  | 138.14 | 14.23 | 2017г. | 2018г.
6 | с. Творогово, 2 квартал, д.5 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 703897.44 | 703897.44 | 47981.02 | 751878.46 | 751878.46 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
7 | с. Шигаево, 3 кв-л, д.1 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 703897.44 | 703897.44 | 47981.02 | 751878.46 | 751878.46 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
8 | с. Шигаево, 3 кв-л, д.2 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 703897.44 | 703897.44 | 47981.02 | 751878.46 | 751878.46 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
9 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.2 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1536.9 | 658.6 | Ремонт крыши | 2911042.29 | 2911042.29 | 137552.55 | 3048594.84 | 3048594.84 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
10 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.4 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1514.2 | 648.2 | Ремонт крыши | 2868046.22 | 2868046.22 | 135520.9 | 3003567.12 | 3003567.12 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
11 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д.63 | 1981 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1305.15 | 726.6 | Ремонт системы отопления | 677673.03 | 677673.03 | 37431.7 | 715104.73 | 827425.94 | 519.23 | 28.68 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения |  |  | 20934.61 | 20934.61 |  |  | 16.04 | 2017г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 73388.58 | 73388.58 | 17998.02 | 91386.6 |  | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
12 | пгт. Каменск, ул. Школьная, д.5 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 718.4 | 378.7 | Ремонт крыши | 1360721.44 | 1360721.44 | 64296.8 | 1425018.24 | 1425018.24 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
13 | п. Каменск, 18 кв-л, д.59 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1063.8 | 419.3 | Ремонт крыши | 2014943.58 | 2014943.58 | 95210.1 | 2110153.68 | 2110153.68 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
14 | п. Каменск, ул. Прибайкальская, д.9 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 1778.8 | 912.6 | Ремонт крыши | 2125790.52 | 2125790.52 | 56921.6 | 2182712.12 | 2182712.12 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
15 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.1 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 687.6 | 362.5 | Ремонт крыши | 1302383.16 | 1302383.16 | 61540.2 | 1363923.36 | 1363923.36 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
16 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.2 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1124.4 | 577.7 | Ремонт системы водоотведения |  |  | 18035.38 | 18035.38 | 47112.36 |  | 16.04 | 2017г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 29076.98 | 29076.98 |  |  | 25.86 | 2017г.
17 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.8 | 1960 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 976.7 | 397 | Ремонт крыши | 1849967.47 | 2285878.45 | 83507.85 | 1933475.32 | 2386908.3 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 435910.98 |  | 17522 | 453432.98 |  | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
18 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.17 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2293.32 | 921.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1043001.94 | 1043001.94 | 57608.2 | 1100610.14 | 1100610.14 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
19 | с. Кабанск, ул. 8 марта, д.20 | 1976 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1688.8 | 710.5 | Ремонт системы водоотведения | 144122.19 | 144122.19 | 27088.35 | 171210.54 | 171210.54 | 85.34 | 16.04 | 2017г. | 2018г.
20 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.17 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2800.5 | 1433.65 | Ремонт фасада | 1354741.88 | 4944282.76 | 56010 | 1410751.88 | 5077026.47 | 483.75 | 20 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 139156.85 |  | 2436.44 | 141593.29 |  | 49.69 | 0.87 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 3030701.1 |  | 64859.58 | 3095560.68 |  | 1082.2 | 23.16 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт подвальных помещений | 419682.93 |  | 9437.69 | 429120.62 |  | 149.86 | 3.37 | 2017г. | 2018г.
1 | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 1018.37 |  |  | 463154.68 | 463154.68 | 25581.45 | 488736.13 | 488736.13
1 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.28 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1018.37 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 463154.68 | 463154.68 | 25581.45 | 488736.13 | 488736.13 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
1 | МО "Курумканский район" | [5 empty] | 1971.95 |  |  | 907097 | 907097 | 50048.09 | 957145.09 | 957145.09
1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.28 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1971.95 | 832.3 | Ремонт системы отопления | 907097 | 907097 | 50048.09 | 957145.09 | 957145.09 | 460 | 25.38 | 2017г. | 2018г.
10 | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 15298.88 |  |  | 11338846.8 | 11338846.8 | 656033.98 | 11994880.78 | 11994880.78
1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.106 | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1999.11 | 1004.61 | Ремонт системы электроснабжения | 607429.57 | 607429.57 | 41341.59 | 648771.16 | 648771.16 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.108 | 1993 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1834.58 | 984.66 | Ремонт системы электроснабжения | 557437.13 | 557437.13 | 37939.11 | 595376.24 | 595376.24 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
3 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.9 | 1976 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1763.84 | 1164.98 | Ремонт системы электроснабжения | 753512.45 | 753512.45 | 51363.02 | 804875.47 | 804875.47 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
4 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.10 | 1992 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 2202.16 | 1288.16 | Ремонт системы электроснабжения | 724356.49 | 724356.49 | 50187.23 | 774543.72 | 774543.72 | 328.93 | 22.79 | 2017г. | 2018г.
5 | г. Кяхта, ул. Крупской, д.10 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 693.32 | 359 | Ремонт системы электроснабжения | 296186.3 | 593038.19 | 20189.48 | 316375.78 | 625395.44 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 296851.89 |  | 12167.77 | 309019.66 |  | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
6 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.44 | 1964 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1549.15 | 618.57 | Ремонт фасада | 514395.26 | 514395.26 | 41362.31 | 555757.57 | 555757.57 | 332.05 | 26.7 | 2017г. | 2018г.
7 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.15 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 472.49 | 254.69 | Ремонт крыши | 894943.31 | 1512827.93 | 42287.86 | 937231.17 | 1583777.03 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт фасада | 312571.03 |  | 6690.46 | 319261.49 |  | 661.54 | 14.16 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 77526.16 |  | 7186.57 | 84712.73 |  | 164.08 | 15.21 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 202301.32 |  | 8292.2 | 210593.52 |  | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 25486.11 |  | 6492.01 | 31978.12 |  | 53.94 | 13.74 | 2017г. | 2018г.
8 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д.10 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 475.29 | 258.36 | Ремонт крыши | 900246.79 | 1521793.03 | 42538.46 | 942785.25 | 1593162.58 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт фасада | 314423.35 |  | 6730.11 | 321153.46 |  | 661.54 | 14.16 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 77985.58 |  | 7229.16 | 85214.74 |  | 164.08 | 15.21 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 203500.17 |  | 8341.34 | 211841.51 |  | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 25637.14 |  | 6530.48 | 32167.62 |  | 53.94 | 13.74 | 2017г. | 2018г.
9 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2184.94 | 1071.49 | Ремонт крыши | 2611156.25 | 2939880.47 | 69918.08 | 2681074.33 | 3042485.25 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 328724.22 |  | 32686.7 | 361410.92 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
10 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д.13 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2124 | 1085.6 | Ремонт системы отопления | 812026.44 | 1614176.28 | 44816.4 | 856842.84 | 1770736.32 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 293409.36 |  | 30224.52 | 323633.88 |  | 138.14 | 14.23 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 72555.84 |  | 23300.28 | 95856.12 |  | 34.16 | 10.97 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 319555.8 |  | 31775.04 | 351330.84 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 116628.84 |  | 26443.8 | 143072.64 |  | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
3 | МО "Муйский район" | [5 empty] | 2922.26 |  |  | 6345358.97 | 6345358.97 | 284904.51 | 6630263.48 | 6630263.48
1 | п. Таксимо, ул. Латвийская, д.3 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 969.34 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 440855.83 | 2245379.18 | 24349.82 | 465205.65 | 2365974.76 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 98610.96 |  | 20821.42 | 119432.38 |  | 101.73 | 21.48 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 181741.56 |  | 15616.07 | 197357.63 |  | 187.49 | 16.11 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1454010 |  | 38986.85 | 1492996.85 |  | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 70160.83 |  | 20821.42 | 90982.25 |  | 72.38 | 21.48 | 2017г. | 2018г.
2 | п. Таксимо, ул. Латвийская, д.14 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 976.46 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 444094.01 | 2191195.78 | 24528.68 | 468622.69 | 2291702.81 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 99335.28 |  | 20974.36 | 120309.64 |  | 101.73 | 21.48 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 183076.49 |  | 15730.77 | 198807.26 |  | 187.49 | 16.11 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1464690 |  | 39273.22 | 1503963.22 |  | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
3 | п. Таксимо, ул.Советская, д.2 | 1990 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 976.46 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 444094.01 | 444094.01 | 24528.68 | 468622.69 | 468622.69 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1464690 | 1464690 | 39273.22 | 1503963.22 | 1503963.22 | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
2 | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 7518.4 |  |  | 6599728.62 | 6599728.62 | 293373.63 | 6893102.25 | 6893102.25
1 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д.6 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3461.3 | 2060.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1051716.01 | 1751210.12 | 71579.68 | 1123295.69 | 1914756.55 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 214981.34 |  | 42989.35 | 257970.69 |  | 62.11 | 12.42 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 484512.77 |  | 48977.4 | 533490.17 |  | 139.98 | 14.15 | 2017г. | 2018г.
2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.11 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 4057.1 | 2129.2 | Ремонт крыши | 4848518.5 | 4848518.5 | 129827.2 | 4978345.7 | 4978345.7 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
5 | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 7007.96 |  |  | 6289704.12 | 6289704.12 | 289261.85 | 6578965.97 | 6578965.97
1 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.2Б | 1972 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.16 | 492.3 | Ремонт системы электроснабжения | 394373.95 | 394373.95 | 26882.42 | 421256.37 | 421256.37 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
2 | п/ст. Таловка, ул. Социальный городок, д.5 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 724.5 | 393.4 | Ремонт крыши | 1372275.45 | 1372275.45 | 64842.75 | 1437118.2 | 1437118.2 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
3 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д.89 | 1956 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1716.2 | 718.8 | Ремонт крыши | 2050979.13 | 2050979.13 | 73247.42 | 2124226.55 | 2124226.55 | 1195.07 | 42.68 | 2017г. | 2018г.
4 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д.3 | 1963 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1818.6 | 716.4 | Ремонт системы электроснабжения | 827099.28 | 827099.28 | 45683.23 | 872782.51 | 872782.51 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
5 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д.1 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1825.5 | 863.5 | Ремонт системы электроснабжения | 830237.4 | 1644976.31 | 45856.56 | 876093.96 | 1723582.34 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 814738.91 |  | 32749.47 | 847488.38 |  | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
5 | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | 5815.23 |  |  | 8197500.52 | 8197500.52 | 523570.01 | 8721070.53 | 8721070.53
1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.3 | 1986 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1270 | 783.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 190690.5 | 1687957 | 34429.7 | 225120.2 | 1810042.1 | 150.15 | 27.11 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 71412.1 |  | 17513.3 | 88925.4 |  | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения |  |  | 20370.8 | 20370.8 |  |  | 16.04 | 2017г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1425854.4 |  | 49771.3 | 1475625.7 |  | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
2 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.4 | 1985 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1477.4 | 867.8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 221831.61 | 1963612.34 | 40052.31 | 261883.92 | 2105634.81 | 150.15 | 27.11 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 83074.2 |  | 20373.35 | 103447.55 |  | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения |  |  | 23697.5 | 23697.5 |  |  | 16.04 | 2017г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1658706.53 |  | 57899.31 | 1716605.84 |  | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
3 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.29 | 1990 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 1150.03 | 764.1 | Ремонт крыши | 1374366.35 | 1645140.92 | 49083.28 | 1423449.63 | 1740213.9 | 1195.07 | 42.68 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 207626.42 |  | 19056 | 226682.42 |  | 180.54 | 16.57 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения |  |  | 12615.83 | 12615.83 |  |  | 10.97 | 2017г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 63148.15 |  | 14317.87 | 77466.02 |  | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
4 | пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, д.6 | 1977 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 864.67 | 498.7 | Ремонт крыши | 1637771.45 | 1637771.45 | 77387.97 | 1715159.42 | 1737519.79 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 22360.37 | 22360.37 |  |  | 25.86 | 2017г.
5 | пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, д.8 | 1984 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1053.13 | 586.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 100847.73 | 1263018.81 | 27233.94 | 128081.67 | 1327659.93 | 95.76 | 25.86 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1162171.08 |  | 37407.18 | 1199578.26 |  | 1103.54 | 35.52 | 2017г. | 2018г.
18 | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 79802.7 |  |  | 26360103.08 | 26360103.08 | 2013630.21 | 28373733.29 | 28373733.29
1 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.2 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6355.18 | 3732.62 | Ремонт системы электроснабжения | 1931021.44 | 1931021.44 | 131425.12 | 2062446.56 | 2062446.56 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
2 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.4 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9639.2 | 5762 | Ремонт системы электроснабжения | 2928870.92 | 2928870.92 | 199338.66 | 3128209.58 | 3128209.58 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
3 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7021.53 | 3872.33 | Ремонт системы электроснабжения | 2133491.89 | 2133491.89 | 145205.24 | 2278697.13 | 2278697.13 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
4 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.9 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2533.2 | 947 | Ремонт системы электроснабжения | 769712.82 | 769712.82 | 52386.58 | 822099.4 | 822099.4 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
5 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.9 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5127.96 | 3314.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1558130.65 | 1558130.65 | 106046.21 | 1664176.86 | 1664176.86 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
6 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.15 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5102.5 | 3230 | Ремонт системы водоотведения | 339622.4 | 1477326.83 | 58168.5 | 397790.9 | 1790212.14 | 66.56 | 11.4 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 383503.9 |  | 63373.05 | 446876.95 |  | 75.16 | 12.42 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт подвальных помещений |  |  | 16328 | 16328 |  |  | 3.2 | 2017г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения |  |  | 72200.38 | 72200.38 |  |  | 14.15 | 2017г.
[9 empty] | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | 26737.1 | 26737.1 |  |  | 5.24 | 2017г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 754200.53 |  | 76078.28 | 830278.81 |  | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
7 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.16 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 6413.3 | 3859.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1948681.21 | 1948681.21 | 132627.04 | 2081308.25 | 2081308.25 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
8 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.17 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 6413.3 | 3859.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1948681.21 | 1948681.21 | 132627.04 | 2081308.25 | 2081308.25 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
9 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.23 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7031.6 | 4383.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2136551.66 | 2136551.66 | 145413.49 | 2281965.15 | 2281965.15 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
10 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.21 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6309.1 | 3769.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1917020.04 | 1917020.04 | 130472.19 | 2047492.23 | 2047492.23 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
11 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.23 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9461.5 | 5674.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2874876.78 | 2874876.78 | 195663.82 | 3070540.6 | 3070540.6 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
12 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.24 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3625 | 2160.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1101456.25 | 1101456.25 | 74965 | 1176421.25 | 1176421.25 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
13 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.1 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 813.57 | 479.67 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 77907.46 | 77907.46 | 21038.92 | 98946.38 | 98946.38 | 95.76 | 25.86 | 2017г. | 2018г.
14 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.2 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 823.36 | 457.06 | Ремонт крыши | 1559526.18 | 1800968.27 | 73690.72 | 1633216.9 | 1898635.23 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 241442.09 |  | 23976.24 | 265418.33 |  | 293.24 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
15 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.3 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 865.1 | 483.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 82841.98 | 82841.98 | 22371.49 | 105213.47 | 105213.47 | 95.76 | 25.86 | 2017г. | 2018г.
16 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д.2 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 724.3 | 412 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 69358.97 | 69358.97 | 18730.4 | 88089.37 | 88089.37 | 95.76 | 25.86 | 2017г. | 2018г.
17 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д.3 | 1986 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 695.9 | 401.5 | Ремонт крыши | 1318104.19 | 1522086.4 | 62283.05 | 1380387.24 | 1594947.13 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 203982.21 |  | 10577.68 | 214559.89 |  | 293.12 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
18 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д.23 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 847.1 | 416.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 81118.3 | 81118.3 | 21906.01 | 103024.31 | 103024.31 | 95.76 | 25.86 | 2017г. | 2018г.
6 | МО "Тарбагатайский район" | [5 empty] | 5630.76 |  |  | 2494774.27 | 2494774.27 | 200964.73 | 2695739 | 2695739
1 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.21 | 1970 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 558 | 327.4 | Ремонт системы электроснабжения | 238377.6 | 238377.6 | 16248.96 | 254626.56 | 304567.56 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши |  |  | 49941 | 49941 |  |  | 89.5 | 2017г.
2 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д.96 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 556.53 | 331 | Ремонт системы электроснабжения | 237749.62 | 237749.62 | 16206.15 | 253955.77 | 253955.77 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
3 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.9 | 1970 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 635.82 | 344.2 | Ремонт системы электроснабжения | 271622.3 | 271622.3 | 18515.08 | 290137.38 | 290137.38 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
4 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.9 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1835.8 | 738 | Ремонт системы электроснабжения | 834921.84 | 834921.84 | 46115.3 | 881037.14 | 881037.14 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
5 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.11 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1400.2 | 549.5 | Ремонт системы электроснабжения | 636810.96 | 636810.96 | 35173.02 | 671983.98 | 671983.98 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
6 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.11 | 1972 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 644.41 | 351.8 | Ремонт системы электроснабжения | 275291.95 | 275291.95 | 18765.22 | 294057.17 | 294057.17 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
2 | МО "Хоринский район" | [5 empty] | 1210.2 |  |  | 1519150.42 | 1519150.42 | 74113.81 | 1593264.23 | 1593264.23
1 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д.14 | 1976 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 647.9 | 350.7 | Ремонт крыши | 1227187.39 | 1227187.39 | 57987.05 | 1285174.44 | 1285174.44 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
2 | с. Хоринск, ул. Больничный городок, д.1 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 562.3 | 324.2 | Ремонт системы отопления | 291963.03 | 291963.03 | 16126.76 | 308089.79 | 308089.79 | 519.23 | 28.68 | 2017г. | 2018г.
89 | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 398056.34 |  |  | 428218952.67 | 428218952.67 | 11749759.37 | 439968712.04 | 439968712.04
1 | г. Улан-Удэ, кв-л 148-й, д.8/2 | 1989 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 19139.1 | 12360.7 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 20749509.6 | 20749509.6 | 300931.5 | 21050441.1 | 21050441.1 | 3458251.6 | 50155.25 | 2017г. | 2018г.
2 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.18 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 523.7 | 304.2 | Ремонт системы электроснабжения | 223724.64 | 669367.16 | 15250.14 | 238974.78 | 694153.88 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 445642.52 |  | 9536.58 | 455179.1 |  | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
3 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.18А | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 504.38 | 297.7 | Ремонт системы электроснабжения | 215471.14 | 644673.3 | 14687.55 | 230158.69 | 668545.61 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 429202.16 |  | 9184.76 | 438386.92 |  | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
4 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.31 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4169.8 | 2608.8 | Ремонт крыши | 4983202.89 | 4983202.89 | 133433.6 | 5116636.49 | 5116636.49 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
5 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д.21 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3529.7 | 1968.6 | Ремонт крыши | 4218238.58 | 4218238.58 | 112950.4 | 4331188.98 | 4331188.98 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
6 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д.22 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3509.6 | 1965 | Ремонт крыши | 4194217.67 | 4194217.67 | 112307.2 | 4306524.87 | 4306524.87 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
7 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д.6 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4800.2 | 2847.1 | Ремонт крыши | 5736575.01 | 5736575.01 | 153606.4 | 5890181.41 | 5890181.41 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
8 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50-летия Октября, д.46 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4410.7 | 3014.3 | Ремонт крыши | 5271095.25 | 5271095.25 | 141142.4 | 5412237.65 | 5412237.65 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
9 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50 летия Октября, д.19 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5258.7 | 4067.5 | Ремонт крыши | 6284514.61 | 6284514.61 | 168278.4 | 6452793.01 | 6452793.01 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
10 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50 летия Октября, д.23 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5540.6 | 4355.5 | Ремонт крыши | 6621404.84 | 6621404.84 | 177299.2 | 6798704.04 | 6798704.04 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
11 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50 летия Октября, д.25А | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5550.2 | 4294.4 | Ремонт крыши | 6632877.51 | 6632877.51 | 177606.4 | 6810483.91 | 6810483.91 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
12 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.5 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5116 | 2623.5 | Ремонт крыши | 6113978.12 | 6113978.12 | 163712 | 6277690.12 | 6277690.12 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
13 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.9 | 1952 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4694.8 | 2295.1 | Ремонт крыши | 5610614.64 | 5610614.64 | 150233.6 | 5760848.24 | 5760848.24 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
14 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.10 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8311.8 | 3646.4 | Ремонт крыши | 9933182.83 | 9933182.83 | 265977.6 | 10199160.43 | 10199160.43 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
15 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.12 | 1940 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2569.8 | 1339.3 | Ремонт крыши | 3071090.89 | 3071090.89 | 82233.6 | 3153324.49 | 3153324.49 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
16 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.15 | 1937 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2366.9 | 996.4 | Ремонт крыши | 4483145.29 | 4483145.29 | 202369.95 | 4685515.24 | 4685515.24 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
17 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.8 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7093.8 | 3989.5 | Ремонт системы отопления | 2712030.68 | 3666856.16 | 149679.18 | 2861709.86 | 3916912.61 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 954825.48 |  | 100377.27 | 1055202.75 |  | 134.6 | 14.15 | 2017г. | 2018г.
18 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.12 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9104.8 | 6530.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2017г. | 2018г.
19 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.42 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 11316.9 | 5816.1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2017г. | 2018г.
20 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.46 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 11324.9 | 6001.8 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2017г. | 2018г.
21 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.8 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 785 | 423.9 | Ремонт крыши | 1486868.5 | 1486868.5 | 70257.5 | 1557126 | 1557126 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
22 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.19 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4095.74 | 2482.2 | Ремонт крыши | 4894696 | 4894696 | 131063.68 | 5025759.68 | 5025759.68 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
23 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.1 | 1959 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1539.8 | 675.7 | Ремонт крыши | 2916535.18 | 2916535.18 | 131652.9 | 3048188.08 | 3048188.08 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
24 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.2 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7764.9 | 4387 | Ремонт крыши | 9279599.04 | 9279599.04 | 248476.8 | 9528075.84 | 9528075.84 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
25 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.6 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7842.1 | 4606.8 | Ремонт крыши | 9371858.45 | 9371858.45 | 250947.2 | 9622805.65 | 9622805.65 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5280.2 | 2909.5 | Ремонт крыши | 6310208.61 | 6310208.61 | 168966.4 | 6479175.01 | 6479175.01 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
27 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.49 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4069 | 2352.7 | Ремонт крыши | 4862739.83 | 4862739.83 | 130208 | 4992947.83 | 4992947.83 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
28 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.61 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1450.8 | 793.7 | Ремонт крыши | 2747960.28 | 2747960.28 | 129846.6 | 2877806.88 | 2877806.88 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.63 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1272.1 | 689.3 | Ремонт крыши | 2409484.61 | 2409484.61 | 113852.95 | 2523337.56 | 2523337.56 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.71 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1525.3 | 840.9 | Ремонт крыши | 2889070.73 | 2889070.73 | 136514.35 | 3025585.08 | 3025585.08 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
31 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.22а | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2253.6 | 1171.1 | Ремонт крыши | 2693209.75 | 2693209.75 | 72115.2 | 2765324.95 | 2765324.95 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
32 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.24 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2640.2 | 1568.2 | Ремонт крыши | 3155223.81 | 3155223.81 | 84486.4 | 3239710.21 | 3239710.21 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
33 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д.22 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7010.6 | 4225.6 | Ремонт крыши | 8378157.74 | 8378157.74 | 224339.2 | 8602496.94 | 8602496.94 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
34 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.68 | 1988 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 15345.8 | 10316.6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 17291258 | 17291258 | 250776.25 | 17542034.25 | 17542034.25 | 3458251.6 | 50155.25 | 2017г. | 2018г.
35 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.142 | 1991 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 9662.1 | 6846.6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2017г. | 2018г.
36 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д.5 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6473.9 | 3241 | Ремонт крыши | 7736763.67 | 7736763.67 | 207164.8 | 7943928.47 | 7943928.47 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
37 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.6 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5281.8 | 3141.4 | Ремонт крыши | 6312120.73 | 6312120.73 | 169017.6 | 6481138.33 | 6481138.33 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
38 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.8 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6598 | 3860.1 | Ремонт крыши | 7885071.86 | 7885071.86 | 211136 | 8096207.86 | 8096207.86 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
39 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.18 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7017.44 | 3884.9 | Ремонт крыши | 8386332.02 | 8386332.02 | 224558.08 | 8610890.1 | 8610890.1 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
40 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.20 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7990.2 | 5798.5 | Ремонт крыши | 9548848.31 | 9548848.31 | 255686.4 | 9804534.71 | 9804534.71 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
41 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.22 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5331.3 | 3923.5 | Ремонт крыши | 6371276.69 | 6371276.69 | 170601.6 | 6541878.29 | 6541878.29 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
42 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.7 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1286.7 | 622.2 | Ремонт крыши | 2437138.47 | 2437138.47 | 110012.85 | 2547151.32 | 2547151.32 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
43 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.9 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1270.6 | 626.5 | Ремонт крыши | 2406643.46 | 2406643.46 | 108636.3 | 2515279.76 | 2515279.76 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
44 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.11 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1480.3 | 631.2 | Ремонт крыши | 2803836.23 | 2803836.23 | 126565.65 | 2930401.88 | 2930401.88 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
45 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.13 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1434.2 | 636.9 | Ремонт крыши | 2716518.22 | 2716518.22 | 122624.1 | 2839142.32 | 2839142.32 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
46 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5958 | 3868.5 | Ремонт крыши | 7120227.06 | 10856727.18 |  | 7120227.06 | 10856727.18 | 1195.07 |  |  | 2017г.
[9 empty] | Ремонт фасада | 3736500.12 |  |  | 3736500.12 |  | 627.14 |  |  | 2018г.
47 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 78 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3973.54 | 2619.5 | Ремонт крыши | 4748658.45 | 4748658.45 |  | 4748658.45 | 4748658.45 | 1195.07 |  |  | 2017г.
48 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 98 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5249.34 | 3575.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1595011.96 | 1595011.96 |  | 1595011.96 | 1595011.96 | 303.85 |  |  | 2017г.
49 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 104 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5333.12 | 3455 | Ремонт системы электроснабжения | 1620468.51 | 1620468.51 |  | 1620468.51 | 1620468.51 | 303.85 |  |  | 2017г.
50 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.24 | 1960 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 2236.9 | 1501.6 | Ремонт крыши | 2673252.08 | 2673252.08 | 95470.89 | 2768722.97 | 2768722.97 | 1195.07 | 42.68 | 2017г. | 2018г.
51 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.63 | 1940 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4375.9 | 1967 | Ремонт крыши | 5229506.81 | 5229506.81 | 140028.8 | 5369535.61 | 5369535.61 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
52 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д.85 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2323.1 | 1292.7 | Ремонт крыши | 2776267.12 | 2776267.12 | 74339.2 | 2850606.32 | 2850606.32 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
53 | г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, д. 3 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3084.66 | 1713.7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 426114.93 | 1774789.97 |  | 426114.93 | 1774789.97 | 138.14 |  |  | 2017г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 169378.68 |  |  | 169378.68 |  | 54.91 |  |  | 2017г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 1179296.36 |  |  | 1179296.36 |  | 382.31 |  |  | 2017г.
54 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.1А | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6095.4 | 8319.5 | Ремонт крыши | 7284429.68 | 7284429.68 | 195052.8 | 7479482.48 | 7479482.48 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
55 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.28 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2620 | 1577.8 | Ремонт крыши | 3131083.4 | 3131083.4 | 83840 | 3214923.4 | 3214923.4 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
56 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.3 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3350 | 1318.1 | Ремонт системы отопления | 1280738.5 | 1743507.5 | 70685 | 1351423.5 | 1861863 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 462769 |  | 47670.5 | 510439.5 |  | 138.14 | 14.23 | 2017г. | 2018г.
57 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.21 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3187.9 | 1535 | Ремонт крыши | 3809763.65 | 3809763.65 | 102012.8 | 3911776.45 | 3911776.45 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
58 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.19 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4147.6 | 2505.7 | Ремонт крыши | 4956672.33 | 4956672.33 | 132723.2 | 5089395.53 | 5089395.53 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
59 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д.29 | 1935 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1102.3 | 600.5 | Ремонт крыши | 2087866.43 | 2087866.43 | 98655.85 | 2186522.28 | 2186522.28 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
60 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д.3 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9617.2 | 5809.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2922186.22 | 2922186.22 | 198883.7 | 3121069.92 | 3121069.92 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
61 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д.7 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2284.1 | 1249.6 | Ремонт крыши | 2729659.39 | 2729659.39 | 73091.2 | 2802750.59 | 2802750.59 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
62 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.1 | 1947 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1105.4 | 618 | Ремонт крыши | 2093738.14 | 2093738.14 | 98933.3 | 2192671.44 | 2192671.44 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
63 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.9 | 1934 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 936.6 | 499.37 | Ремонт крыши | 1774014.06 | 1774014.06 | 83825.7 | 1857839.76 | 1857839.76 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
64 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.10/1 | 1927 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 891.8 | 492.1 | Ремонт крыши | 1689158.38 | 1689158.38 | 79816.1 | 1768974.48 | 1768974.48 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
65 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.44/2 | 1925 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1000.7 | 636.4 | Ремонт крыши | 1895425.87 | 1895425.87 | 89562.65 | 1984988.52 | 1984988.52 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
66 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.9 | 1958 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 849.3 | 491.7 | Ремонт крыши | 1608659.13 | 1608659.13 | 76012.35 | 1684671.48 | 1684671.48 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
67 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д.14 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10830.3 | 6739.9 | Ремонт системы отопления | 4140531.99 | 4510495.04 | 228519.33 | 4369051.32 | 4857822.76 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 369963.05 |  | 118808.39 | 488771.44 |  | 34.16 | 10.97 | 2017г. | 2018г.
68 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д.14А | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5084.6 | 2953.9 | Ремонт крыши | 6076452.92 | 6076452.92 | 162707.2 | 6239160.12 | 6239160.12 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
69 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.38 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1080 | 367.6 | Ремонт крыши | 2045628 | 2527642.8 | 92340 | 2137968 | 2639358 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 482014.8 |  | 19375.2 | 501390 |  | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
70 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.4 | 1962 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 1817.5 | 1255.9 | Ремонт крыши | 2172039.73 | 2172039.73 | 77570.9 | 2249610.63 | 2249610.63 | 1195.07 | 42.68 | 2017г. | 2018г.
71 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.6 | 1960 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 1803.1 | 1243.8 | Ремонт крыши | 2154830.72 | 2154830.72 | 76956.31 | 2231787.03 | 2231787.03 | 1195.07 | 42.68 | 2017г. | 2018г.
72 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.8 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1041.6 | 525.1 | Ремонт крыши | 1972894.56 | 1972894.56 | 89056.8 | 2061951.36 | 2061951.36 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
73 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.8/1 | 2002 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1304.39 | 675.5 | Ремонт крыши | 1558837.36 | 1558837.36 | 41740.48 | 1600577.84 | 1600577.84 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
74 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.10 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1042.4 | 520.1 | Ремонт крыши | 1974409.84 | 1974409.84 | 89125.2 | 2063535.04 | 2063535.04 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
75 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.14 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3536.4 | 1957.6 | Ремонт крыши | 4226245.55 | 4226245.55 | 113164.8 | 4339410.35 | 4339410.35 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
76 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д.2а | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4168.2 | 2343.4 | Ремонт крыши | 4981290.77 | 4981290.77 | 133382.4 | 5114673.17 | 5114673.17 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
77 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д.2 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2753.3 | 1515.9 | Ремонт крыши | 3290386.23 | 3290386.23 | 88105.6 | 3378491.83 | 3378491.83 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
78 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д.136 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11365.3 | 6222.6 | Ремонт системы водоотведения | 756474.37 | 756474.37 | 129564.42 | 886038.79 | 886038.79 | 66.56 | 11.4 | 2017г. | 2018г.
79 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4576.03 | 2866.9 | Ремонт крыши | 5468676.17 | 5468676.17 | 146432.96 | 5615109.13 | 5615109.13 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
80 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 9 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4416.1 | 2783 | Ремонт крыши | 5277548.63 | 5277548.63 | 141315.2 | 5418863.83 | 5418863.83 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
81 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.7 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4353.8 | 2595.5 | Ремонт крыши | 5203095.77 | 5203095.77 | 139321.6 | 5342417.37 | 5342417.37 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
82 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.16 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4373.6 | 2609.4 | Ремонт крыши | 5226758.15 | 5226758.15 | 139955.2 | 5366713.35 | 5366713.35 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
83 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.4 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1311.8 | 643.9 | Ремонт системы электроснабжения | 596606.64 | 596606.64 | 32952.42 | 629559.06 | 629559.06 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
84 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.33 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6226 | 3353.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1891770.1 | 1891770.1 | 128753.68 | 2020523.78 | 2020523.78 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
85 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.50 | 1997 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6827.5 | 3652 | Ремонт крыши | 8159340.43 | 8159340.43 | 218480 | 8377820.43 | 8377820.43 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
86 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.11 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1273.4 | 634.6 | Ремонт крыши | 2411946.94 | 2411946.94 | 113969.3 | 2525916.24 | 2525916.24 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
87 | г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д.30 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6512.5 | 3837.4 | Ремонт крыши | 7782893.38 | 7782893.38 | 208400 | 7991293.38 | 7991293.38 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
88 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.16 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3545.3 | 1984.56 | Ремонт системы электроснабжения | 1077239.41 | 1077239.41 | 73316.8 | 1150556.21 | 1150556.21 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
89 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.18 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3552.3 | 2504.7 | Ремонт крыши | 4245247.16 | 4245247.16 | 113673.6 | 4358920.76 | 4358920.76 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
328 | Итого 2018 год | [5 empty] | 1134492.98 |  |  | 1004878644.21 | 1004878644.21 | 37296726.78 | 1042004627.37 | 1042004627.37
160 | Итого районы РБ | [5 empty] | 357801.97 |  |  | 297879031.5 | 297879031.5 | 15658153.48 | 313366441.36 | 313366441.36
5 | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 10138.9 |  |  | 4611171.72 | 4611171.72 | 254689.17 | 4865860.89 | 4865860.89
1 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.9 | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2039.5 | 678.4 | Ремонт системы электроснабжения | 927564.6 | 927564.6 | 51232.24 | 978796.84 | 978796.84 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.13 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2113.4 | 835 | Ремонт системы электроснабжения | 961174.32 | 961174.32 | 53088.61 | 1014262.93 | 1014262.93 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.15 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2165.7 | 849.6 | Ремонт системы электроснабжения | 984960.36 | 984960.36 | 54402.38 | 1039362.74 | 1039362.74 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.22 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1778.9 | 684.2 | Ремонт системы электроснабжения | 809043.72 | 809043.72 | 44685.97 | 853729.69 | 853729.69 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
5 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.59 | 1985 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2041.4 | 968.5 | Ремонт системы электроснабжения | 928428.72 | 928428.72 | 51279.97 | 979708.69 | 979708.69 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
3 | МО "Бичурский район" | [5 empty] | 6661.32 |  |  | 6276611.69 | 6276611.69 | 270490.47 | 6547102.16 | 6547102.16
1 | с. Бичура, ул. Ленина, д.242 | 1976 | нет данных | 5.2.1. | Кирпич | 3 | 1947.3 | 1436.8 | Ремонт системы электроснабжения | 640525.39 | 640525.39 | 48916.18 | 689441.57 | 689441.57 | 328.93 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Бичура, ул. Мира, д.14 | 1977 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2385.92 | 1044.78 | Ремонт системы электроснабжения | 1085116.42 | 1085116.42 | 59934.31 | 1145050.73 | 1145050.73 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Бичура, ул. Мира, д.18 | 1983 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2328.1 | 1048.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1058819.88 | 1058819.88 | 58481.87 | 1117301.75 | 1117301.75 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 3492150 | 3492150 | 103158.11 | 3595308.11 | 3595308.11 | 1500 | 44.31 | 2018г. | 2019г.
7 | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 10495.14 |  |  | 3620064.96 | 3620064.96 | 237918.09 | 3857983.05 | 3857983.05
1 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д.2 | 1969 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1285.6 | 717.11 | Ремонт системы отопления | 591376 | 591376 | 32628.53 | 624004.53 | 624004.53 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.25 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2278.88 | 1296.3 | Ремонт системы электроснабжения | 692437.69 | 692437.69 | 47127.24 | 739564.93 | 739564.93 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46 | 1969 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 376.7 | 211.7 | Ремонт системы отопления | 173282 | 209354.79 | 9560.65 | 182842.65 | 227903.5 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 36072.79 |  | 8988.06 | 45060.85 |  | 95.76 | 23.86 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46А | 1969 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 867.6 | 578.4 | Ремонт системы отопления | 399096 | 399096 | 22019.69 | 421115.69 | 421115.69 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
5 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.49 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1883.11 | 905.51 | Ремонт системы электроснабжения | 572182.97 | 572182.97 | 38942.71 | 611125.68 | 611125.68 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
6 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.64А | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2035.98 | 1077.3 | Ремонт системы электроснабжения | 618632.52 | 618632.52 | 42104.07 | 660736.59 | 660736.59 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
7 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.64Б | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1767.27 | 878.8 | Ремонт системы электроснабжения | 536984.99 | 536984.99 | 36547.14 | 573532.13 | 573532.13 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
17 | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 22247.13 |  |  | 15347195.92 | 15347195.92 | 1012117.78 | 16359313.7 | 16359313.7
1 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д.17 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 556.8 | 323.2 | Ремонт системы электроснабжения | 237864.96 | 237864.96 | 16214.02 | 254078.98 | 254078.98 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
2 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д.4А | 1980 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1258.8 | 820.4 | Ремонт системы электроснабжения | 414057.08 | 414057.08 | 28688.05 | 442745.13 | 472226.23 | 328.93 | 22.79 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 15672.06 | 15672.06 |  |  | 12.45 | 2018г.
|  |  |  | 2.2.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 13809.04 | 13809.04 |  |  | 10.97 | 2018г.
3 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д.23 | 1965 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 752.8 | 423.4 | Ремонт системы отопления | 390876.34 | 390876.34 | 21590.3 | 412466.64 | 412466.64 | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д.13 | 1957 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 698.3 | 594 | Ремонт системы отопления | 321218 | 1775015.76 | 17722.85 | 338940.85 | 1877861.38 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 66869.21 |  | 16661.44 | 83530.65 |  | 95.76 | 23.86 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 64278.52 |  | 8756.68 | 73035.2 |  | 92.05 | 12.54 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1322650.03 |  | 59704.65 | 1382354.68 |  | 1894.1 | 85.5 | 2018г. | 2019г.
5 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.11 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2669.02 | 1265.1 | Ремонт системы электроснабжения | 810981.73 | 810981.73 | 55195.33 | 866177.06 | 866177.06 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
6 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.13 | 1977 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2626.1 | 1262.5 | Ремонт системы электроснабжения | 797940.49 | 797940.49 | 54307.75 | 852248.24 | 852248.24 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
7 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.16А | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1575.6 | 625 | Ремонт системы электроснабжения | 716582.88 | 3079982.88 | 39579.07 | 756161.95 | 3183783.41 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2363400 |  | 64221.46 | 2427621.46 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
8 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.40 | 1975 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2224 | 1091.7 | Ремонт системы электроснабжения | 675762.4 | 675762.4 | 45992.32 | 721754.72 | 721754.72 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
9 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.42 | 1976 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2200.6 | 1083.5 | Ремонт системы электроснабжения | 668652.31 | 668652.31 | 45508.41 | 714160.72 | 714160.72 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
10 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.25А | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1814.8 | 724.4 | Ремонт системы электроснабжения | 825371.04 | 825371.04 | 45587.78 | 870958.82 | 870958.82 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
11 | пгт. Заиграево, ул. Трактовая, д.1 | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2483 | 1012 | Ремонт системы электроснабжения | 1129268.4 | 1129268.4 | 62372.96 | 1191641.36 | 1191641.36 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
12 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.2 | 1952 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 578.3 | 308.4 | Ремонт системы отопления | 266018 | 1469986.56 | 14677.25 | 280695.25 | 1555158.58 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 55378.01 |  | 13798.24 | 69176.25 |  | 95.76 | 23.86 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 53232.52 |  | 7251.88 | 60484.4 |  | 92.05 | 12.54 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1095358.03 |  | 49444.65 | 1144802.68 |  | 1894.1 | 85.5 | 2018г. | 2019г.
13 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.3 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 565.21 | 327.17 | Ремонт системы электроснабжения | 241457.71 | 589056.21 | 16458.92 | 257916.63 | 645407.65 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 293473.99 |  | 16210.22 | 309684.21 |  | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 54124.51 |  | 14616.33 | 68740.84 |  | 95.76 | 25.86 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 9065.97 | 9065.97 |  |  | 16.04 | 2018г.
14 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.5 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 576.3 | 342.9 | Ремонт системы отопления |  |  | 16528.28 | 16528.28 | 40675.25 |  | 28.68 | 2018г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 14903.12 | 14903.12 |  |  | 25.86 | 2018г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 9243.85 | 9243.85 |  |  | 16.04 | 2018г.
15 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.6 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 583 | 328.8 | Ремонт системы отопления | 302711.09 | 1456724.61 | 16720.44 | 319431.53 | 1550051.25 | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 49753.22 |  | 9351.32 | 59104.54 |  | 85.34 | 16.04 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 15076.38 | 15076.38 |  |  | 25.86 | 2018г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1104260.3 |  | 52178.5 | 1156438.8 |  | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
16 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.7 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 541.5 | 293.2 | Ремонт крыши | 1025655.15 | 1025655.15 | 48464.25 | 1074119.4 | 1112338.47 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления |  |  | 15530.22 | 15530.22 |  |  | 28.68 | 2018г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 14003.19 | 14003.19 |  |  | 25.86 | 2018г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 8685.66 | 8685.66 |  |  | 16.04 | 2018г.
17 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.9 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 543 | 304 | Ремонт системы отопления |  |  | 15573.24 | 15573.24 | 38324.94 |  | 28.68 | 2018г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 14041.98 | 14041.98 |  |  | 25.86 | 2018г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 8709.72 | 8709.72 |  |  | 16.04 | 2018г.
4 | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 27929.8 |  |  | 13501465.27 | 13501465.27 | 810876.94 | 14312342.21 | 14312342.21
1 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д.23 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6821 | 3331.5 | Ремонт системы электроснабжения | 2072560.85 | 2072560.85 | 141058.28 | 2213619.13 | 2213619.13 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
2 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6850 | 3362.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2081372.5 | 2081372.5 | 141658 | 2223030.5 | 2223030.5 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
3 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.14 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10515.4 | 6084.4 | Ремонт системы электроснабжения | 3195104.29 | 3195104.29 | 217458.47 | 3412562.76 | 3412562.76 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
4 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.27 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3743.4 | 1522.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1137432.09 | 6152427.63 | 77413.51 | 1214845.6 | 6463129.82 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 251219.57 |  | 48477.03 | 299696.6 |  | 67.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 537814.28 |  | 55402.32 | 593216.6 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 174854.21 |  | 42712.19 | 217566.4 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 4051107.48 |  | 86697.14 | 4137804.62 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
9 | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 28088.8 |  |  | 30567898.13 | 30567898.13 | 899161.35 | 31467059.48 | 31467059.48
1 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.1 | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2945 | 1460.9 | Ремонт крыши | 3519481.15 | 3519481.15 | 94240 | 3613721.15 | 3613721.15 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.2 | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2927.4 | 1438.8 | Ремонт крыши | 3498447.92 | 3498447.92 | 93676.8 | 3592124.72 | 3592124.72 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.5 | 1972 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3552.7 | 1982.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1079487.9 | 1245541.1 | 73469.84 | 1152957.74 | 1359547.25 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 166053.2 |  | 40536.31 | 206589.51 |  | 46.74 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.6 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2844.1 | 1597.2 | Ремонт крыши | 3398898.59 | 3398898.59 | 91011.2 | 3489909.79 | 3489909.79 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
5 | с. Иволгинск, ул. Лебедева, д.3 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5705.3 | 3457.9 | Ремонт крыши | 6818232.87 | 6818232.87 | 182569.6 | 7000802.47 | 7000802.47 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
6 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д.1А | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2568 | 1399.6 | Ремонт крыши | 3068939.76 | 3068939.76 | 82176 | 3151115.76 | 3151115.76 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
7 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.10 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2506.9 | 1268.5 | Ремонт крыши | 2995920.98 | 2995920.98 | 80220.8 | 3076141.78 | 3076141.78 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
8 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2510.4 | 1269.9 | Ремонт крыши | 3000103.73 | 3000103.73 | 80332.8 | 3080436.53 | 3080436.53 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
9 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.22 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2529 | 1400.1 | Ремонт крыши | 3022332.03 | 3022332.03 | 80928 | 3103260.03 | 3103260.03 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
34 | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 65356.49 |  |  | 50944252.42 | 50944252.42 | 2487994.21 | 53355951.14 | 53355951.14
1 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.43 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1786.1 | 883.8 | Ремонт системы электроснабжения | 542706.49 | 542706.49 | 36936.55 | 579643.04 | 579643.04 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
2 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.47 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1716.8 | 892.5 | Ремонт системы электроснабжения | 521649.68 | 521649.68 | 35503.42 | 557153.1 | 557153.1 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
3 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.53 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2556.9 | 1212.5 | Ремонт системы электроснабжения | 776914.07 | 776914.07 | 52876.69 | 829790.76 | 829790.76 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
4 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.55 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2504.2 | 1180.6 | Ремонт системы электроснабжения | 760901.17 | 760901.17 | 51786.86 | 812688.03 | 812688.03 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
5 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.17 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1026.4 | 593 | Ремонт крыши |  |  | 91862.8 | 91862.8 | 91862.8 |  | 89.5 | 2018г.
6 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д.46 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2057 | 834 | Ремонт системы отопления | 946220 | 946220 | 52206.66 | 998426.66 | 998426.66 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
7 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.2 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2181.4 | 994.6 | Ремонт системы электроснабжения | 992100.72 | 992100.72 | 54796.77 | 1046897.49 | 1046897.49 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
8 | г. Бабушкин, ул. Октябрьская, д.2/1 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2238.5 | 961.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1018069.8 | 1018069.8 | 56231.12 | 1074300.92 | 1074300.92 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
9 | г. Бабушкин, ул. Советская, д.2 | 1968 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3615.9 | 2075.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1098691.22 | 1098691.22 | 74776.81 | 1173468.03 | 1173468.03 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы отопления |  |  | 76295.49 |  |  |  | 21.1 | 2018г.
10 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.59 | 1959 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1063.8 | 419.3 | Ремонт системы электроснабжения | 483816.24 | 1099086.24 | 26722.66 | 510538.9 | 1175137.3 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 473699.5 |  | 19414.35 | 493113.85 |  | 445.29 | 18.25 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 84401.89 |  | 15201.7 | 99603.59 |  | 79.34 | 14.29 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 57168.61 |  | 14712.35 | 71880.96 |  | 53.74 | 13.83 | 2018г. | 2019г.
11 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.5 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 716.7 | 384.3 | Ремонт крыши | 1357501.47 | 1357501.47 | 64144.65 | 1421646.12 | 1421646.12 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
12 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.12 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 726.8 | 387.6 | Ремонт крыши | 1376631.88 | 1376631.88 | 65048.6 | 1441680.48 | 1441680.48 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
13 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.22 | 1957 | нет данных | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1570.2 | 494.7 | Ремонт фасада |  |  | 31404 | 31404 | 31404 |  | 20 | 2018г.
14 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.12 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729.9 | 384.4 | Ремонт системы электроснабжения | 311813.28 | 1406663.28 | 21254.69 | 333067.97 | 1457099.37 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1094850 |  | 29181.4 | 1124031.4 |  | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
15 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.19 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 694.9 | 368.9 | Ремонт системы электроснабжения | 296861.28 | 296861.28 | 20235.49 | 317096.77 | 317096.77 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
16 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д.63 | 1981 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1305.15 | 726.6 | Ремонт системы электроснабжения | 557560.08 | 557560.08 | 38005.97 | 595566.05 | 595566.05 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
17 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д.78 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 2950.4 | 1447.2 | Ремонт крыши | 3525934.53 | 3525934.53 | 94412.8 | 3620347.33 | 3620347.33 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
18 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.2 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 2862.5 | 1502 | Ремонт крыши | 3420887.88 | 3420887.88 | 91600 | 3512487.88 | 3512487.88 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
19 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.23 | 1963 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1011.9 | 380.9 | Ремонт крыши | 1916639.79 | 1916639.79 | 86517.45 | 2003157.24 | 2003157.24 | 1894.1 | 85.5 | 2018г. | 2019г.
20 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.16 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2519.22 | 988.22 | Ремонт крыши | 4771654.6 | 4771654.6 | 215393.31 | 4987047.91 | 4987047.91 | 1894.1 | 85.5 | 2018г. | 2019г.
21 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.14 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 9191.1 | 4925.5 | Ремонт крыши | 10984007.88 | 10984007.88 | 294115.2 | 11278123.08 | 11278123.08 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
22 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.1 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 687.6 | 362.5 | Ремонт системы электроснабжения | 293742.72 | 293742.72 | 20022.91 | 313765.63 | 313765.63 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
23 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.2 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1124.4 | 577.7 | Ремонт системы электроснабжения | 480343.68 | 480343.68 | 32742.53 | 513086.21 | 513086.21 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
24 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.4 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 571.9 | 334.9 | Ремонт системы электроснабжения | 244315.68 | 244315.68 | 16653.73 | 260969.41 | 260969.41 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
25 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.12 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1290.3 | 711.7 | Ремонт системы электроснабжения | 551216.16 | 551216.16 | 37573.54 | 588789.7 | 588789.7 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
26 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.4 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1726.2 | 672.4 | Ремонт системы электроснабжения | 785075.76 | 785075.76 | 43362.14 | 828437.9 | 828437.9 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
27 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.17 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2293.32 | 921.2 | Ремонт системы отопления | 1054927.2 | 1054927.2 | 58204.46 | 1113131.66 | 1113131.66 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
28 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.19 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2250.1 | 885.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1023345.48 | 1023345.48 | 56522.51 | 1079867.99 | 1079867.99 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
29 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.21 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2138.1 | 879 | Ремонт системы электроснабжения | 972407.88 | 972407.88 | 53709.07 | 1026116.95 | 1026116.95 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
30 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.29 | 1986 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2149.8 | 913.1 | Ремонт системы электроснабжения | 977729.04 | 977729.04 | 54002.98 | 1031732.02 | 1031732.02 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
31 | с. Кабанск, ул. 8 марта, д.20 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1688.8 | 710.5 | Ремонт системы отопления | 776848 | 948649.62 | 42861.74 | 819709.74 | 1025810.89 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 171801.62 |  | 34299.53 | 206101.15 |  | 101.73 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
32 | рп. Танхой, ул. Центральная, д.53 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 1114.8 | 463.9 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 32462.98 | 32462.98 | 32462.98 |  | 29.12 | 2018г.
33 | с. Шигаево, 3 кв-л, д.1 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт крыши | 3120908.57 | 3120908.57 | 147469.15 | 3268377.72 | 3268377.72 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
34 | с. Шигаево, 3 кв-л, д.2 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт крыши | 3120908.57 | 3120908.57 | 147469.15 | 3268377.72 | 3268377.72 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
8 | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 10180.4 |  |  | 13166179.26 | 13166179.26 | 561504.43 | 13727683.69 | 13727683.69
1 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.2 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1840.9 | 738.1 | Ремонт системы электроснабжения | 837241.32 | 837241.32 | 46243.41 | 883484.73 | 883484.73 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д.30 | 1972 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 694.8 | 389.4 | Ремонт системы электроснабжения | 296818.56 | 296818.56 | 20232.58 | 317051.14 | 317051.14 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д.32 | 1973 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 899.4 | 497.2 | Ремонт системы электроснабжения | 384223.68 | 2087777.22 | 26190.53 | 410414.21 | 2194464.05 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1703553.54 |  | 80496.3 | 1784049.84 |  | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.13 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1568.1 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 669892.32 | 3022042.32 | 45663.07 | 715555.39 | 3131621.15 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2352150 |  | 63915.76 | 2416065.76 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
5 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.15 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1572.3 | 866.2 | Ремонт системы электроснабжения | 671686.56 | 3030136.56 | 45785.38 | 717471.94 | 3140008.89 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2358450 |  | 64086.95 | 2422536.95 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
6 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.16 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1018.4 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 435060.48 | 435060.48 | 29655.81 | 464716.29 | 464716.29 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.17 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1018.4 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 435060.48 | 435060.48 | 29655.81 | 464716.29 | 464716.29 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
8 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.18 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1568.1 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 669892.32 | 3022042.32 | 45663.07 | 715555.39 | 3131621.15 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2352150 |  | 63915.76 | 2416065.76 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
6 | МО "Курумканский район" | [5 empty] | 10470.84 |  |  | 6880875.37 | 6880875.37 | 476910.61 | 7357785.98 | 7357785.98
1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.17 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1770 | 426.9 | Ремонт системы электроснабжения | 804996 | 804996 | 44462.4 | 849458.4 | 849458.4 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.28 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1971.95 | 832.3 | Ремонт системы электроснабжения | 896842.86 | 896842.86 | 49535.38 | 946378.24 | 946378.24 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.30 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2160.4 | 849.9 | Ремонт системы электроснабжения | 982549.92 | 1976333.92 | 54269.25 | 1036819.17 | 2085434.12 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 993784 |  | 54830.95 | 1048614.95 |  | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Курумкан, ул. Будаина, д.1 | 1992 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1248.7 | 743.5 | Ремонт системы электроснабжения | 533444.64 | 533444.64 | 36362.14 | 569806.78 | 569806.78 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
5 | с. Курумкан, ул. Ленина, д.42 | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1503.29 | 490.2 | Ремонт системы электроснабжения | 683696.29 | 683696.29 | 37762.64 | 721458.93 | 721458.93 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
6 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.7 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1816.5 | 724.3 | Ремонт системы электроснабжения | 826144.2 | 1985561.66 | 45630.48 | 871774.68 | 2185249.51 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 843146.64 |  | 61543.02 | 904689.66 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 184792.55 |  | 36893.12 | 221685.67 |  | 101.73 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | 11298.63 | 11298.63 |  |  | 6.22 | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 131478.27 |  | 44322.6 | 175800.87 |  | 72.38 | 24.4 | 2018г. | 2019г.
11 | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 18368.63 |  |  | 18228308.36 | 18228308.36 | 1021139.41 | 19249447.77 | 19249447.77
1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.104 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2125.42 | 878.96 | Ремонт системы электроснабжения | 645808.87 | 645808.87 | 43953.69 | 689762.56 | 689762.56 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.28 | 1971 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3432.09 | 1480.73 | Ремонт системы отопления | 1312122.33 | 5413710.13 | 72417.1 | 1384539.43 | 5595954.11 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 4101587.8 |  | 109826.88 | 4211414.68 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
3 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.5 | 1961 | нет данных | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1815.59 | 716.59 | Ремонт системы электроснабжения | 825730.33 | 5440796.71 | 45607.62 | 871337.95 | 5753804.43 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 835171.4 |  | 46079.67 | 881251.07 |  | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 173860.9 |  | 43319.98 | 217180.88 |  | 95.76 | 23.86 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 167125.06 |  | 22767.5 | 189892.56 |  | 92.05 | 12.54 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 3438909.02 |  | 155232.95 | 3594141.97 |  | 1894.1 | 85.5 | 2018г. | 2019г.
4 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.9 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 689.53 | 378.2 | Ремонт системы отопления | 358024.66 | 822154.2 | 19775.72 | 377800.38 | 898533.44 | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 294567.22 |  | 20079.11 | 314646.33 |  | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 103532.93 |  | 18693.16 | 122226.09 |  | 150.15 | 27.11 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 66029.39 |  | 17831.25 | 83860.64 |  | 95.76 | 25.86 | 2018г. | 2019г.
5 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.13 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 658.2 | 381.9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 98828.73 | 784798.19 | 17843.8 | 116672.53 | 857707 | 150.15 | 27.11 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 281183.04 |  | 19166.78 | 300349.82 |  | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 341757.19 |  | 18877.18 | 360634.37 |  | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 63029.23 |  | 17021.05 | 80050.28 |  | 95.76 | 25.86 | 2018г. | 2019г.
6 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.7 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 676.94 | 368.58 | Ремонт фасада | 615230.15 | 969242.69 | 19414.64 | 634644.79 | 1025875.49 | 908.84 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 289188.77 |  | 19712.49 | 308901.26 |  | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 64823.77 |  | 17505.67 | 82329.44 |  | 95.76 | 25.86 | 2018г. | 2019г.
7 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д.4 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 680.74 | 367.85 | Ремонт системы отопления | 353460.63 | 811673.53 | 19523.62 | 372984.25 | 887079.1 | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 102213.11 |  | 18454.86 | 120667.97 |  | 150.15 | 27.11 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 65187.66 |  | 17603.94 | 82791.6 |  | 95.76 | 25.86 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 290812.13 |  | 19823.15 | 310635.28 |  | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
8 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д.6 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 681.96 | 407.76 | Ремонт фасада | 619792.53 | 619792.53 | 19558.61 | 639351.14 | 639351.14 | 908.84 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
9 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д.1 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 675.37 | 399.37 | Ремонт фасада | 613803.27 | 613803.27 | 19369.61 | 633172.88 | 651482.16 | 908.84 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |  |  | 18309.28 | 18309.28 |  |  | 27.11 | 2018г.
10 | пгт. Наушки, ул. Железнодорожная, д.18А | 1994 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3743.47 | 1838.76 | Ремонт системы электроснабжения | 1137453.36 | 1137453.36 | 77414.96 | 1214868.32 | 1214868.32 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
11 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.13 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 3189.32 | 1955.39 | Ремонт системы электроснабжения | 969074.88 | 969074.88 | 65955.14 | 1035030.02 | 1035030.02 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
3 | МО "Муйский район" | [5 empty] | 10657.56 |  |  | 16063927.04 | 16063927.04 | 606876.98 | 16670804.02 | 16670804.02
1 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.38 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1079433.2 | 5324943.28 | 73466.11 | 1152899.31 | 5512090.03 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 4245510.08 |  | 113680.64 | 4359190.72 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
2 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.40 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1079433.2 | 5324943.28 | 73466.11 | 1152899.31 | 5512090.03 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 4245510.08 |  | 113680.64 | 4359190.72 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
3 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.44 | 1989 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1168530.4 | 5414040.48 | 80961.93 | 1249492.33 | 5646623.96 | 328.93 | 22.79 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.1. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 4245510.08 |  | 151621.55 | 4397131.63 |  | 1195.07 | 42.68 | 2018г. | 2019г.
7 | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 25334.47 |  |  | 9166173.09 | 9166173.09 | 603726.84 | 9769899.93 | 9769899.93
1 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.10 | 1984 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2538.48 | 1318.8 | Ремонт системы электроснабжения | 829905.27 | 829905.27 | 60593.52 | 890498.79 | 890498.79 | 326.93 | 23.87 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.11 | 1984 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 4057.1 | 2129.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1326387.7 | 1326387.7 | 96842.98 | 1423230.68 | 1423230.68 | 326.93 | 23.87 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.12 | 1981 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2278.98 | 1262.4 | Ремонт системы электроснабжения | 745066.93 | 745066.93 | 54399.25 | 799466.18 | 799466.18 | 326.93 | 23.87 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д.1А | 1972 | нет данных | 4.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 794.51 | 371.2 | Ремонт крыши | 1504881.39 | 1504881.39 | 67930.61 | 1572812 | 1572812 | 1894.1 | 85.5 | 2018г. | 2019г.
5 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.1 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5239.6 | 3157.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1592052.46 | 1592052.46 | 108354.93 | 1700407.39 | 1700407.39 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
6 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.3 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5191.7 | 2999.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1577498.05 | 1577498.05 | 107364.36 | 1684862.41 | 1684862.41 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
7 | п. Саган-Нур, пр-кт. 70 лет Октября, д.9 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5234.1 | 3168.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1590381.29 | 1590381.29 | 108241.19 | 1698622.48 | 1698622.48 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
6 | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 11050 |  |  | 9697248 | 9697248 | 729483.4 | 10426731.4 | 10426731.4
1 | п/ст. Таловка, ул. Социальный городок, д.3 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон | 2 | 730 | 398.4 | Ремонт системы электроснабжения | 311856 | 311856 | 21257.6 | 333113.6 | 384637 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Керамзитобетон |  |  |  | Ремонт системы отопления |  |  | 20936.4 | 20936.4 |  |  | 28.68 | 2018г.
|  |  |  | 3.1.1. | Керамзитобетон |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 18877.8 | 18877.8 |  |  | 25.86 | 2018г.
|  |  |  | 3.1.1. | Керамзитобетон |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 11709.2 | 11709.2 |  |  | 16.04 | 2018г.
2 | п. Татаурово, ул. Новая, д.4 | 1971 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1920 | 718.1 | Ремонт системы электроснабжения | 873216 | 2061408 | 48230.4 | 921446.4 | 2231308.8 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 853900.8 |  | 35827.2 | 889728 |  | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 195321.6 |  | 38995.2 | 234316.8 |  | 101.73 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 138969.6 |  | 46848 | 185817.6 |  | 72.38 | 24.4 | 2018г. | 2019г.
3 | п. Татаурово, ул. Трактовая, д11 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 1009.1 | Ремонт системы отопления | 825789.6 | 1352268 | 45576 | 871365.6 | 1456120.8 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 100958.4 |  | 24645.6 | 125604 |  | 46.74 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 425520 |  | 33631.2 | 459151.2 |  | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
4 | п. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.1 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1920 | 741.2 | Ремонт системы отопления | 883200 | 4645152 | 48729.6 | 931929.6 | 4900531.2 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 195321.6 |  | 38995.2 | 234316.8 |  | 101.73 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 138969.6 |  | 46848 | 185817.6 |  | 72.38 | 24.4 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2880000 |  | 78259.2 | 2958259.2 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 547660.8 |  | 42547.2 | 590208 |  | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
5 | п. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.11 | 1982 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 883.8 | Ремонт системы водоотведения | 143769.6 | 569289.6 | 24624 | 168393.6 | 627544.8 | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 425520 |  | 33631.2 | 459151.2 |  | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
6 | п. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.24 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 1021.7 | Ремонт системы электроснабжения | 656316 | 757274.4 | 44668.8 | 700984.8 | 826588.8 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 100958.4 |  | 24645.6 | 125604 |  | 46.74 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
5 | МО "Город Северобайкальск" | [5 empty] | 34920.75 |  |  | 22359623.16 | 22359623.16 | 871392.67 | 23231015.83 | 23231015.83
1 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.3 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9753.5 | 5581.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2963600.98 | 2963600.98 | 201702.38 | 3165303.36 | 3165303.36 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
2 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2012.06 | 952.2 | Ремонт системы электроснабжения | 611364.43 | 611364.43 | 41609.4 | 652973.83 | 652973.83 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
3 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1604.89 | 949.7 | Ремонт системы электроснабжения | 487645.83 | 487645.83 | 33189.13 | 520834.96 | 520834.96 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
4 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д.12 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8367.3 | 5226.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2542404.11 | 2542404.11 | 173035.76 | 2715439.87 | 2715439.87 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
5 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.16 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 13183 | 8026 | Ремонт крыши | 15754607.81 | 15754607.81 | 421856 | 16176463.81 | 16176463.81 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
17 | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | 28925.86 |  |  | 34545794.32 | 34545794.32 | 2147796.98 | 36599143.17 | 36599143.17
1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.1 | 1986 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1474.5 | 799.5 | Ремонт системы электроснабжения | 629906.4 | 629906.4 | 42937.44 | 672843.84 | 672843.84 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
2 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.11 | 1992 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1708.62 | 675.6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 256549.29 | 3140375.21 | 44270.34 | 300819.63 | 3316482.66 | 150.15 | 25.91 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 157278.47 |  | 21426.09 | 178704.56 |  | 92.05 | 12.54 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 163617.45 |  | 40767.67 | 204385.12 |  | 95.76 | 23.86 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2562930 |  | 69643.35 | 2632573.35 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
3 | пгт. Кичера, ул. Зеленая, д.1 | 2000 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4511.14 | 2059.5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 605214.54 | 6698366.23 | 92433.26 | 697647.8 | 7049603.6 | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 300261.48 |  | 51427 | 351688.48 |  | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 401762.13 |  | 63020.63 | 464782.76 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 5391128.08 |  | 144356.48 | 5535484.56 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
4 | пгт. Кичера, ул. Зеленая, д.3 | 2000 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4624.28 | 2137.7 | Ремонт системы водоотведения | 307792.08 | 6866362.16 | 52716.79 | 360508.87 | 7226408.6 | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 411838.38 |  | 64601.19 | 476439.57 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 5526338.3 |  | 147976.96 | 5674315.26 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 620393.4 |  | 94751.5 | 715144.9 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
5 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.1 | 1981 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1553.9 | 625.2 | Ремонт системы электроснабжения | 663826.08 | 663826.08 | 45249.57 | 709075.65 | 709075.65 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
6 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.1А | 1981 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 427.4 | 243.8 | Ремонт системы электроснабжения | 182585.28 | 823685.28 | 12445.89 | 195031.17 | 855988.17 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 641100 |  | 19857 | 660957 |  | 1500 | 46.46 | 2018г. | 2019г.
7 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.3 | 1983 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1144.16 | 468 | Ремонт системы электроснабжения | 488785.15 | 2205025.15 | 33317.94 | 522103.09 | 2291500.76 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1716240 |  | 53157.67 | 1769397.67 |  | 1500 | 46.46 | 2018г. | 2019г.
8 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.36 | 1950 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 1 | 1319.2 | 726.9 | Ремонт системы электроснабжения | 563562.24 | 563562.24 | 38415.1 | 601977.34 | 601977.34 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
9 | пгт. Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д.15 | 1982 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1504.4 | 685.2 | Ремонт системы электроснабжения | 642679.68 | 2899279.68 | 43808.13 | 686487.81 | 3012982.23 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2256600 |  | 69894.42 | 2326494.42 |  | 1500 | 46.46 | 2018г. | 2018г.
10 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.127 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1130.2 | 852.3 | Ремонт крыши | 2140711.82 | 2140711.82 | 101152.9 | 2241864.72 | 2241864.72 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019
11 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.1 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1128.53 | 847.9 | Ремонт системы электроснабжения | 342903.84 | 669929.26 | 23338 | 366241.84 | 768833.62 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 75114.96 |  | 12865.24 | 87980.2 |  | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 151403.58 |  | 23123.58 | 174527.16 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы отопления |  |  | 23811.98 | 23811.98 |  |  | 21.1 | 2018г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 100506.88 |  | 15765.56 | 116272.44 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
12 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.4 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1427.66 | 789.1 | Ремонт системы отопления | 545808.69 | 931176.96 | 30123.63 | 575932.32 | 1026787.35 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 191534.87 |  | 29252.75 | 220787.62 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 127147.4 |  | 19944.41 | 147091.81 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 66686 |  | 16289.6 | 82975.6 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
13 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.5 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1430.805 | 775.9 | Ремонт системы отопления |  |  | 30189.99 | 30189.99 | 95821.02 |  | 21.1 | 2018г.
|  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |  |  | 29317.19 | 29317.19 |  |  | 20.49 | 2018г.
|  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 19988.35 | 19988.35 |  |  | 13.97 | 2018г.
|  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 16325.49 | 16325.49 |  |  | 11.41 | 2018г.
14 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.6 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1410.305 | 747.4 | Ремонт системы отопления |  |  | 29757.44 |  |  |  | 21.1 | 2018г.
|  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |  |  | 28897.15 |  |  |  | 20.49 | 2018г.
|  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 19701.96 |  |  |  | 13.97 | 2018г.
|  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 16091.58 |  |  |  | 11.41 | 2018г.
15 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.13 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1409.17 | 743.2 | Ремонт системы электроснабжения | 428176.3 | 836525.59 | 29141.64 | 457317.94 | 960025.25 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 93794.36 |  | 16064.54 | 109858.9 |  | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 189054.25 |  | 28873.89 | 217928.14 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы отопления |  |  | 29733.49 | 29733.49 |  |  | 21.1 | 2018г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 125500.68 |  | 19686.1 | 145186.78 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
16 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.26 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1429.47 | 763.9 | Ремонт системы электроснабжения | 434344.46 | 3165847.21 | 29561.44 | 463905.9 | 3330407.8 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт крыши | 1708316.71 |  | 45743.04 | 1754059.75 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 608954.22 |  | 23700.61 | 632654.83 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 95145.52 |  | 16295.96 | 111441.48 |  | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 191777.7 |  | 29289.84 | 221067.54 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 127308.6 |  | 19969.7 | 147278.3 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
17 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.24 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1292.12 | 676.6 | Ремонт крыши | 1544173.85 | 2311215.05 | 41347.84 | 1585521.69 | 2438540.56 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 392610.66 |  | 26721.04 | 419331.7 |  | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 86003.51 |  | 14730.17 | 100733.68 |  | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 173350.82 |  | 26475.54 | 199826.36 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 115076.21 |  | 18050.92 | 133127.13 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
10 | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 25713.52 |  |  | 33610294.26 | 33610294.26 | 2067660.09 | 35677954.35 | 35677954.35
1 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.30 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4132.6 | 2167.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1255690.51 | 11563634.7 | 85462.17 | 1341152.68 | 12140710.96 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1579934.31 |  | 87197.86 | 1667132.17 |  | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 554429.62 |  | 84676.97 | 639106.59 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 368049.36 |  | 57732.42 | 425781.78 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 275065.86 |  | 47111.64 | 322177.5 |  | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 4938746.28 |  | 132243.2 | 5070989.48 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фасада | 2591718.76 |  | 82652 | 2674370.76 |  | 627.14 | 20 | 2018г. | 2019г.
2 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.3А | 1987 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 698 | 325.6 | Ремонт системы электроснабжения | 298185.6 | 298185.6 | 20325.76 | 318511.36 | 318511.36 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
3 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.3 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич (оштукат) | 4 | 4076.42 | 1194.9 | Ремонт системы отопления | 1558456.13 | 5792144.41 | 86012.46 | 1644468.59 | 6187231.03 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 4233688.28 |  | 309074.16 | 4542762.44 |  | 1038.58 | 75.82 | 2018г. | 2019г.
4 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.7 | 1966 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич (оштукат) | 3 | 1877.96 | 607.4 | Ремонт системы отопления | 803278.61 | 1305670.47 | 41502.92 | 844781.53 | 1378253.63 | 427.74 | 22.1 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 288586.11 |  | 18892.28 | 307478.39 |  | 153.67 | 10.06 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 126029.9 |  | 7511.84 | 133541.74 |  | 67.11 | 4 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы водоотведения | 87775.85 |  | 4676.12 | 92451.97 |  | 46.74 | 2.49 | 2018г. | 2019г.
5 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7021.53 | 3872.33 | Ремонт системы отопления | 2684401.13 | 10283100.9 | 148154.28 | 2832555.41 | 10985956.05 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 7598699.77 |  | 554700.87 | 8153400.64 |  | 1082.2 | 79 | 2018г. | 2019г.
6 | с. Гусиное Озеро, кв-л, Молодежный, д.2 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 724.3 | 374.9 | Ремонт системы электроснабжения | 309420.96 | 309420.96 | 21091.62 | 330512.58 | 330512.58 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
7 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.1 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 813.57 | 439.27 | Ремонт системы электроснабжения | 347557.1 | 1945538.75 | 23691.16 | 371248.26 | 2085879.58 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 377626.65 |  | 27563.75 | 405190.4 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1220355 |  | 89085.92 | 1309440.92 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г.
8 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.2 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 823.36 | 412.76 | Ремонт системы отопления | 427513.21 | 427513.21 | 23613.96 | 451127.17 | 451127.17 | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
9 | с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, д.1 | 1973 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2898.48 | 1445.7 | Ремонт системы электроснабжения | 880703.15 | 880703.15 | 59940.57 | 940643.72 | 940643.72 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
10 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д.20 | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2647.3 | 1621.7 | Ремонт системы электроснабжения | 804382.11 | 804382.11 | 54746.16 | 859128.27 | 859128.27 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
4 | МО "Тарбагатайский район" | [5 empty] | 7445.13 |  |  | 2977676.28 | 2977676.28 | 183906.85 | 3161583.13 | 3161583.13
1 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.12 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2475 | 1286.4 | Ремонт системы электроснабжения | 752028.75 | 752028.75 | 51183 | 803211.75 | 803211.75 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.1 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3855.6 | 2221.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1171524.06 | 1171524.06 | 79733.81 | 1251257.87 | 1251257.87 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.21 | 1970 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 558 | 327.4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | 3180.6 | 3180.6 | 3180.6 |  | 5.7 | 2018г.
4 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д.96 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 556.53 | 331 | Ремонт крыши | 1054123.47 | 1054123.47 | 49809.44 | 1103932.91 | 1103932.91 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
2 | МО "Тункинский район" | [5 empty] | 2665.8 |  |  | 4665235.77 | 4665235.77 | 296508.1 | 4961743.87 | 4961743.87
1 | с. Кырен, ул. П.Морозова, д.7 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1351.6 | 777.1 | Ремонт системы электроснабжения | 577403.52 | 577403.52 | 39358.59 | 616762.11 | 616762.11 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д.7 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1314.2 | 741.2 | Ремонт системы электроснабжения | 561426.24 | 4087832.25 | 38269.5 | 599695.74 | 4344981.76 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 2489226.22 |  | 117620.9 | 2606847.12 |  | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 125847.79 |  | 33985.21 | 159833 |  | 95.76 | 25.86 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 112153.83 |  | 21079.77 | 133233.6 |  | 85.34 | 16.04 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 682372.07 |  | 37691.26 | 720063.33 |  | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 116806.1 |  | 8502.87 | 125308.97 |  | 88.88 | 6.47 | 2018г. | 2019г.
2 | МО "Хоринский район" | [5 empty] | 1151.43 |  |  | 1649036.48 | 1649036.48 | 117999.11 | 1767035.59 | 1767035.59
1 | с. Хоринск, ул. Ленина, д.22 | 1966 | нет данных | 4.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 589.13 | 354.13 | Ремонт системы электроснабжения | 251676.34 | 1408821.92 | 17155.47 | 268831.81 | 1510446.85 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 4.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 273450.58 |  | 19959.72 | 293410.3 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 4.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 883695 |  | 64509.74 | 948204.74 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Хоринск, ул. Больничный городок, д.1 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 562.3 | 324.2 | Ремонт системы электроснабжения | 240214.56 | 240214.56 | 16374.18 | 256588.74 | 256588.74 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
168 | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 776691.01 |  |  | 706999612.71 | 706999612.71 | 21638573.3 | 728638186.01 | 728638186.01
1 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д.2 | 1993 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 6600.52 | 4523.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
2 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д.1 | 1991 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 12048.1 | 8723.7 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13833006.4 | 13833006.4 | 200621 | 14033627.4 | 14033627.4 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
3 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д.5 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 10832.84 | 7078.6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
4 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д.38 | 1991 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 5968.79 | 4085.49 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
5 | г. Улан-Удэ, пр. Победы, д.5 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5116 | 2623.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1554496.6 | 1554496.6 | 105798.88 | 1660295.48 | 1660295.48 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
6 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.10 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9758.08 | 5950.3 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
7 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.20 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 10817.1 | 6009.5 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
8 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.74 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 11641.6 | 8999.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13833006.4 | 13833006.4 | 200621 | 14033627.4 | 14033627.4 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
9 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д.523 | 1962 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2737.03 | 1008.4 | Ремонт фасада | 1947533.7 | 1947533.7 | 54740.6 | 2002274.3 | 2002274.3 | 711.55 | 20 | 2018г. | 2019г.
10 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км., д.116 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1675.5 | 901.1 | Ремонт системы электроснабжения | 509100.68 | 1222863.68 | 34649.34 | 543750.02 | 1285292.81 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 713763 |  | 27779.79 | 741542.79 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
11 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км., д.120 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1674.3 | 900.6 | Ремонт системы электроснабжения | 508736.06 | 1221987.86 | 34624.52 | 543360.58 | 1284372.27 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 713251.8 |  | 27759.89 | 741011.69 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
12 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.14 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4925.27 | 2736.26 | Ремонт системы электроснабжения | 1496543.29 | 6611830.21 | 101854.58 | 1598397.87 | 6823124.29 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 5115286.92 |  | 109439.5 | 5224726.42 |  | 1038.58 | 22.22 | 2018г. | 2019г.
13 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.16 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4848.64 | 2693.69 | Ремонт системы электроснабжения | 1473259.26 | 1473259.26 | 100269.88 | 1573529.14 | 1573529.14 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
14 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.7 | 1958 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 827.46 | 459.7 | Ремонт системы электроснабжения | 353490.91 | 1920782.9 | 24095.64 | 377586.55 | 2018936.21 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1567291.99 |  | 74057.67 | 1641349.66 |  | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
15 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.8 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 785 | 423.9 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 22859.2 | 22859.2 | 22859.2 |  | 29.12 | 2018г.
16 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.11 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5249.2 | 3404.72 | Ремонт крыши | 6273161.44 | 10836343.49 | 167974.4 | 6441135.84 | 11378585.85 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1034092.4 |  | 81677.55 | 1115769.95 |  | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 352273.81 |  | 67977.14 | 420250.95 |  | 67.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2236159.2 |  | 87031.74 | 2323190.94 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 754152.56 |  | 77688.16 | 831840.72 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 186504.08 |  | 59893.37 | 246397.45 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
17 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д.68 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2038.1 | 1214.1 | Ремонт крыши | 2435672.17 | 2435672.17 | 65219.2 | 2500891.37 | 2500891.37 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
18 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.9 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5500.06 | 3380 | Ремонт крыши | 6572956.7 | 6572956.7 | 176001.92 | 6748958.62 | 6748958.62 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
19 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.25а | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3478.1 | 2562.7 | Ремонт системы отопления | 1329712.41 | 1329712.41 | 73387.91 | 1403100.32 | 1403100.32 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
20 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д.27 | 1992 | нет данных | 1.2. | Кирпич | 10 | 13653.17 | 8109.19 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
21 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.13 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8660.47 | 4811.37 | Ремонт системы электроснабжения | 2631483.81 | 2631483.81 | 179098.52 | 2810582.33 | 2810582.33 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
22 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.14 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2249.1 | 1249.5 | Ремонт системы электроснабжения | 683389.04 | 683389.04 | 46511.39 | 729900.43 | 729900.43 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
23 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.31 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3695.1 | 2129.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1122756.14 | 5121593.36 | 76414.67 | 1199170.81 | 5283586.55 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3998837.22 |  | 85578.52 | 4084415.74 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
24 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5280.2 | 2909.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1604388.77 | 1604388.77 | 109194.54 | 1713583.31 | 1713583.31 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
25 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32П | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6272.1 | 3484.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1905777.59 | 1905777.59 | 129707.03 | 2035484.62 | 2035484.62 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.35 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2677.9 | 1199.5 | Ремонт системы электроснабжения | 813679.92 | 813679.92 | 55378.97 | 869058.89 | 869058.89 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
27 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.36 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3581.1 | 1989.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1088117.24 | 1088117.24 | 74057.15 | 1162174.39 | 1162174.39 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
28 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.37 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2191.1 | 1191.2 | Ремонт системы электроснабжения | 665765.74 | 665765.74 | 45311.95 | 711077.69 | 711077.69 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.39 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4633.1 | 2826.83 | Ремонт крыши | 5536878.82 | 7513127.63 | 148259.2 | 5685138.02 | 7678899.95 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 1976248.81 |  | 17513.12 | 1993761.93 |  | 426.55 | 3.78 | 2018г. | 2019г.
30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.47 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4117.2 | 2559 | Ремонт крыши | 4920342.2 | 4920342.2 | 131750.4 | 5052092.6 | 5052092.6 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
31 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.51 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2465.4 | 1579.4 | Ремонт крыши | 2946325.58 | 2946325.58 | 78892.8 | 3025218.38 | 3025218.38 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
32 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.53 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3891.9 | 2444.6 | Ремонт крыши | 4651092.93 | 4651092.93 | 124540.8 | 4775633.73 | 4775633.73 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
33 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.57 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3953.1 | 2169.4 | Ремонт крыши | 4724231.22 | 4724231.22 | 126499.2 | 4850730.42 | 4850730.42 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
34 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.69 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2718.9 | 1494.5 | Ремонт крыши | 3249275.82 | 3249275.82 | 87004.8 | 3336280.62 | 3336280.62 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
35 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.3 | 1955 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5048.5 | 2180.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1533986.73 | 1533986.73 | 104402.98 | 1638389.71 | 1638389.71 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
36 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.4 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6465.24 | 3591.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1964463.17 | 1964463.17 | 133701.16 | 2098164.33 | 2098164.33 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
37 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.5 | 1955 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3534.3 | 1963.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1073897.06 | 1073897.06 | 73089.32 | 1146986.38 | 1146986.38 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
38 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.1а | 1955 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1525.5 | 866 | Ремонт крыши | 2889449.55 | 2889449.55 | 136532.25 | 3025981.8 | 3025981.8 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
39 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.20 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3173.2 | 1927.9 | Ремонт крыши | 3792196.12 | 3792196.12 | 101542.4 | 3893738.52 | 3893738.52 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
40 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.21 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5767.7 | 3853.4 | Ремонт крыши | 6892805.24 | 6892805.24 | 184566.4 | 7077371.64 | 7077371.64 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
41 | г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, д.20/1 | 1927 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 653.3 | 324.9 | Ремонт системы электроснабжения | 279089.76 | 279089.76 | 19024.1 | 298113.86 | 298113.86 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
42 | г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, д.21 | 1939 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 839 | 465 | Ремонт системы электроснабжения | 358420.8 | 358420.8 | 24431.68 | 382852.48 | 382852.48 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
43 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д.7 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 4115.34 | 2286.3 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 50155.25 | 3508406.85 | 3508406.85 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
44 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д.9 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 3951.36 | 2195.2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 50155.25 | 3508406.85 | 3508406.85 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
45 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.22 | 1965 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 3365.63 | 1978.9 | Ремонт крыши | 4022163.44 | 4022163.44 | 143645.09 | 4165808.53 | 4165808.53 | 1195.07 | 42.68 | 2018г. | 2019г.
46 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д.24 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6935.98 | 4130.46 | Ремонт крыши | 8288981.62 | 8288981.62 | 221951.36 | 8510932.98 | 8510932.98 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
47 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.35 | 1994, 1996 | нет данных | 1.1. | Панель | 7,9,10 | 18730.71 | 10405.95 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 17291258 | 17291258 | 250776.25 | 17542034.25 | 17542034.25 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
48 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.70 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5956.5 | 3780 | Ремонт крыши | 7118434.46 | 12209157.2 | 190608 | 7309042.46 | 12822021.49 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1173430.5 |  | 92385.32 | 1265815.82 |  | 197 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2470577.51 |  | 97329.21 | 2567906.72 |  | 414.77 | 16.34 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 833790.87 |  | 87679.68 | 921470.55 |  | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 369958.22 |  | 76957.98 | 446916.2 |  | 62.11 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 242965.64 |  | 67904.1 | 310869.74 |  | 40.79 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
49 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.2 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5756.29 | 3197.94 | Ремонт системы электроснабжения | 1749048.72 | 1749048.72 | 119040.08 | 1868088.8 | 1868088.8 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
50 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.4 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5090.6 | 3230.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1546778.81 | 1546778.81 | 105273.61 | 1652052.42 | 1652052.42 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
51 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.18 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7017.44 | 3898.58 | Ремонт системы электроснабжения | 2132249.14 | 5125538.17 | 145120.66 | 2277369.8 | 5297184.75 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 2993289.03 |  | 26525.92 | 3019814.95 |  | 426.55 | 3.78 | 2018г. | 2019г.
52 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.14 | 1990 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5841.4 | 3909.6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
53 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.16 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7995.9 | 2544.4 | Ремонт крыши | 9555660.21 | 16595970.2 | 255868.8 | 9811529.01 | 17421946.67 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 3406253.4 |  | 132572.02 | 3538825.42 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1148770.95 |  | 118339.32 | 1267110.27 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 536604.85 |  | 103546.91 | 640151.76 |  | 67.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 373488.49 |  | 91233.22 | 464721.71 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1575192.3 |  | 124416.2 | 1699608.5 |  | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
54 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.6/3* | 1976 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1025.4 | 515.4 | Ремонт системы электроснабжения | 438050.88 | 1976150.88 | 29859.65 | 467910.53 | 2047252.12 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1538100 |  | 41241.59 | 1579341.59 |  | 1500 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
55 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.25 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1923 | 1302.7 | Ремонт системы электроснабжения | 584303.55 | 584303.55 | 39767.64 | 624071.19 | 624071.19 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
56 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.11 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5602.27 | 3112.37 | Ремонт системы электроснабжения | 1702249.74 | 1702249.74 | 115854.94 | 1818104.68 | 1818104.68 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
57 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.15 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 12109.7 | 1131.3 | Ремонт системы электроснабжения | 3679532.35 | 3679532.35 | 250428.6 | 3929960.95 | 3929960.95 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
58 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.17 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5512.48 | 3062.49 | Ремонт системы электроснабжения | 1674967.05 | 7640572.91 | 113998.09 | 1788965.14 | 7882240.04 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 5965605.86 |  | 127669.04 | 6093274.9 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
59 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.2 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2183.7 | 1261.9 | Ремонт системы электроснабжения | 663517.25 | 663517.25 | 45158.92 | 708676.17 | 708676.17 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
60 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.5 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | панель | 5 | 6101.7 | 3261.62 | Ремонт системы электроснабжения | 1854001.55 | 1854001.55 | 126183.16 | 1980184.71 | 1980184.71 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
61 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.6 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2171 | 806.3 | Ремонт системы электроснабжения | 659658.35 | 659658.35 | 44896.28 | 704554.63 | 704554.63 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
62 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.7 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | панель | 5 | 6064.61 | 3369.23 | Ремонт системы электроснабжения | 1842731.75 | 1842731.75 | 125416.13 | 1968147.88 | 1968147.88 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
63 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.31 | 1951 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1315 | 763.9 | Ремонт системы электроснабжения | 399562.75 | 399562.75 | 27194.2 | 426756.95 | 426756.95 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
64 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.2а | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 2954.6 | 1395.5 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 50155.25 | 3508406.85 | 3508406.85 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
65 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.4 | 1988 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 2954.9 | 2289 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 150465.75 | 3608717.35 | 3608717.35 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
66 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.4а | 1988 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 2938.8 | 2277 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 150465.75 | 3608717.35 | 3608717.35 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
67 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.39 | 1993 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5760.8 | 3898 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
68 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.44 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4061.4 | 2568.4 | Ремонт крыши | 4853657.3 | 4853657.3 | 129964.8 | 4983622.1 | 4983622.1 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
69 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.46 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3763.3 | 2555.8 | Ремонт крыши | 4497406.93 | 4497406.93 | 120425.6 | 4617832.53 | 4617832.53 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
70 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.48 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3873.4 | 2555.8 | Ремонт крыши | 4628984.14 | 4628984.14 | 123948.8 | 4752932.94 | 4752932.94 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
71 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.8* | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 12245.5 | 5589.44 | Ремонт крыши | 5144457.49 | 5144457.49 | 335501.65 | 5479959.14 | 5479959.14 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
72 | г. Улан-Удэ, ул.Ключевская, д.80 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3910.28 | 2563.2 | Ремонт крыши | 4673058.32 | 4673058.32 |  | 4673058.32 | 4673058.32 | 1195.07 |  |  | 2019г.
73 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.86 | 1986 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 13762 | 8073.7 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13833006.4 | 13833006.4 | 200621 | 14033627.4 | 14033627.4 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
74 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.24 | 1962 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1406.5 | 951.3 | Ремонт крыши | 1680865.96 | 1680865.96 | 60029.42 | 1740895.38 | 1740895.38 | 1195.07 | 42.68 | 2018г. | 2019г.
75 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.16 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1381.6 | 680.3 | Ремонт системы электроснабжения | 419799.16 | 419799.16 | 28571.49 | 448370.65 | 448370.65 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
76 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.41 | 1952 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 4002.5 | 1615.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1216159.63 | 1216159.63 | 82771.7 | 1298931.33 | 1298931.33 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
77 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.45 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3513.53 | 1951.96 | Ремонт системы электроснабжения | 1067586.09 | 1067586.09 | 72659.8 | 1140245.89 | 1140245.89 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
78 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.46 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3957.7 | 1620.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1202547.15 | 1202547.15 | 81845.24 | 1284392.39 | 1284392.39 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
79 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.1 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8188.1 | 4849.3 | Ремонт крыши | 9785352.67 | 9785352.67 | 262019.2 | 10047371.87 | 10047371.87 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
80 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.2а | 1986 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 10941.8 | 8110.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13833006.4 | 13833006.4 | 200621 | 14033627.4 | 14033627.4 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
81 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.24 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6024.1 | 3794.12 | Ремонт крыши | 7199221.19 | 12347718.26 | 192771.2 | 7391992.39 | 12967537.9 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1186747.7 |  | 93433.79 | 1280181.49 |  | 197 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2498615.96 |  | 98433.79 | 2597049.75 |  | 414.77 | 16.34 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 843253.52 |  | 88674.75 | 931928.27 |  | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 374156.85 |  | 77831.37 | 451988.22 |  | 62.11 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 245723.04 |  | 68674.74 | 314397.78 |  | 40.79 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
82 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.24 | 1960 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 2236.9 | 1501.6 | Ремонт системы электроснабжения | 735783.52 | 735783.52 | 50978.95 | 786762.47 | 786762.47 | 328.93 | 22.79 | 2018г. | 2019г.
83 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.28 | 1941 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3803.9 | 1706.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1155815.02 | 1155815.02 | 78664.65 | 1234479.67 | 1234479.67 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
84 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.29 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7793.4 | 4031.5 | Ремонт системы электроснабжения | 2368024.59 | 10802042.07 | 161167.51 | 2529192.1 | 11143704.72 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 8434017.48 |  | 180495.14 | 8614512.62 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
85 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.42 | 1933 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 858.73 | 437.23 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 25006.22 | 25006.22 | 25006.22 |  | 29.12 | 2018г.
86 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.2 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6120.3 | 3813.9 | Ремонт системы отопления | 2339851.89 | 2339851.89 | 129138.33 | 2468990.22 | 2468990.22 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
87 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.6 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5799.8 | 3875 | Ремонт крыши | 6931166.99 | 6931166.99 | 185593.6 | 7116760.59 | 7116760.59 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
88 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.12 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8589.9 | 5957.3 | Ремонт системы отопления | 3284004.67 | 3284004.67 | 181246.89 | 3465251.56 | 3465251.56 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
89 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.15 | 1982 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 2754.36 | 1301 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 50155.25 | 3508406.85 | 3508406.85 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
90 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.16 | 1983 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 2755 | 1301 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 50155.25 | 3508406.85 | 3508406.85 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
91 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.20 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5912.1 | 3284.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1796391.59 | 1796391.59 | 122262.23 | 1918653.82 | 1918653.82 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
92 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.21 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 947.88 | 526.6 | Ремонт системы электроснабжения | 404934.34 | 404934.34 | 27602.27 | 432536.61 | 432536.61 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
93 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.22 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 912.3 | 515.3 | Ремонт системы электроснабжения | 389734.56 | 389734.56 | 26566.18 | 416300.74 | 416300.74 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
94 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.23 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 930.96 | 517.2 | Ремонт фасада | 608959.56 | 608959.56 | 26699.93 | 635659.49 | 635659.49 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
95 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.24 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 920.88 | 511.6 | Ремонт фасада | 602366.03 | 602366.03 | 26410.84 | 628776.87 | 628776.87 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
96 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.25 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 851.8 | 330.5 | Ремонт фасада | 557179.42 | 557179.42 | 24429.62 | 581609.04 | 581609.04 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 249781.83 | 249781.83 | 15434.62 | 265216.45 | 265216.45 | 293.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
97 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.26 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 913.12 | 516.2 | Ремонт фасада | 597290.05 | 597290.05 | 26188.28 | 623478.33 | 623478.33 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
98 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.27 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 902.7 | 502.7 | Ремонт фасада | 590474.12 | 590474.12 | 25889.44 | 616363.56 | 616363.56 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
99 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.28 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 843.9 | 321.2 | Ремонт фасада | 552011.87 | 552011.87 | 24203.05 | 576214.92 | 576214.92 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
100 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.29 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 835.26 | 332.3 | Ремонт фасада | 546360.27 | 791291.91 | 23955.26 | 570315.53 | 830382.08 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 244931.64 |  | 15134.91 | 260066.55 |  | 293.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
101 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.33 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6012.68 | 3340.38 | Ремонт фасада | 2908633.95 | 10600054.21 | 120253.6 | 3028887.55 | 10953118.78 | 483.75 | 20 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1184497.96 |  | 93557.3 | 1278055.26 |  | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 6506922.3 |  | 139253.67 | 6646175.97 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
102 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д.1 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5171.9 | 2818.1 | Ремонт крыши | 6180782.53 | 6180782.53 | 165500.8 | 6346283.33 | 6346283.33 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
103 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д.24 | 1991 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 9992.02 | 6864 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
104 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д.34 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4787.1 | 3559.3 | Ремонт крыши | 5720919.6 | 8869155.92 | 153187.2 | 5874106.8 | 9287452.71 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1985545.47 |  | 78221.21 | 2063766.68 |  | 414.77 | 16.34 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 670098.26 |  | 70466.11 | 740564.37 |  | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 297326.78 |  | 61849.33 | 359176.11 |  | 62.11 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 195265.81 |  | 54572.94 | 249838.75 |  | 40.79 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
105 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д.7 | 1994 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 10273.2 | 7554.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13833006.4 | 13833006.4 | 200621 | 14033627.4 | 14033627.4 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
106 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.14 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6102.1 | 3885.9 | Ремонт крыши | 7292436.65 | 12634764.18 | 195267.2 | 7487703.85 | 13265111.12 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1202113.7 |  | 94948.68 | 1297062.38 |  | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2599494.6 |  | 101172.82 | 2700667.42 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 876688.71 |  | 90311.08 | 966999.79 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 379001.43 |  | 79022.2 | 458023.63 |  | 62.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 285029.09 |  | 69624.96 | 354654.05 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
107 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.3 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3446.6 | 2492.81 | Ремонт крыши | 4118928.26 | 4118928.26 | 110291.2 | 4229219.46 | 4229219.46 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
108 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.7 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3547.2 | 1982.9 | Ремонт крыши | 4239152.3 | 4239152.3 | 113510.4 | 4352662.7 | 4352662.7 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
109 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.7/2 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3401.8 | 1990.8 | Ремонт крыши | 4065389.13 | 4065389.13 | 108857.6 | 4174246.73 | 4174246.73 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
110 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.7/3 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3331 | 2492.81 | Ремонт крыши | 3980778.17 | 3980778.17 | 106592 | 4087370.17 | 4087370.17 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
111 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.1 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 560.34 | 311.3 | Ремонт системы электроснабжения | 239377.25 | 239377.25 | 16317.1 | 255694.35 | 255694.35 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
112 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.3 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич (оштукат) | 2 | 1091.52 | 606.4 | Ремонт системы электроснабжения | 466297.34 | 466297.34 | 31785.06 | 498082.4 | 498082.4 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
113 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.7 | 1963 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 1123.74 | 624,30 | Ремонт системы электроснабжения | 480061.73 | 480061.73 | 32723.31 | 512785.04 | 512785.04 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
114 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.17 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1489 | 844.5 | Ремонт системы электроснабжения | 636100.8 | 636100.8 | 43359.68 | 679460.48 | 679460.48 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
115 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.19 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6747.6 | 3892.4 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 104655.28 | 104655.28 | 104655.28 |  | 15.51 | 2018г.
116 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.7 | 1928 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 832.1 | 472.9 | Ремонт системы электроснабжения | 355473.12 | 355473.12 | 24230.75 | 379703.87 | 379703.87 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
117 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.9 | 1934 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 936.6 | 499.37 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 27273.79 | 27273.79 | 27273.79 |  | 29.12 | 2018г.
118 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.10/1 | 1927 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 891.8 | 492.1 | Ремонт системы электроснабжения | 380976.96 | 380976.96 | 25969.22 | 406946.18 | 406946.18 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
119 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.41/2 | 1937 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 967.8 | 527 | Ремонт системы электроснабжения | 413444.16 | 413444.16 | 28182.34 | 441626.5 | 441626.5 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
120 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/1 | 1928 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 659.4 | 380 | Ремонт системы электроснабжения | 281695.68 | 281695.68 | 19201.73 | 300897.41 | 300897.41 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
121 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.44/2 | 1925 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1000.7 | 636.4 | Ремонт системы электроснабжения | 427499.04 | 427499.04 | 29140.38 | 456639.42 | 456639.42 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
122 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.46 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5632.1 | 3578.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1711313.59 | 1711313.59 | 116471.83 | 1827785.42 | 1827785.42 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
123 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.47 | 1953 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 911.9 | 487.8 | Ремонт системы электроснабжения | 389563.68 | 389563.68 | 26554.53 | 416118.21 | 416118.21 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
124 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.11 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2959.1 | 1517.1 | Ремонт крыши | 3536331.64 | 3536331.64 | 94691.2 | 3631022.84 | 3631022.84 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
125 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.13 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2422.3 | 1707.8 | Ремонт крыши | 2894818.06 | 2894818.06 | 77513.6 | 2972331.66 | 2972331.66 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
126 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.16 | 1991 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 8906.6 | 6009.1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
127 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.20 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5250.5 | 3472.5 | Ремонт крыши | 6274715.04 | 6274715.04 | 168016 | 6442731.04 | 6442731.04 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
128 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д.56 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9784.5 | 6686.5 | Ремонт крыши | 11693162.42 | 11693162.42 | 313104 | 12006266.42 | 12006266.42 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
129 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.9 | 1970 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 654.5 | 350.3 | Ремонт крыши | 1239688.45 | 1239688.45 | 58577.75 | 1298266.2 | 1298266.2 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
130 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.38 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1080 | 367.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 103420.8 | 384080.4 | 25768.8 | 129189.6 | 442357.2 | 95.76 | 23.86 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 202489.2 |  | 17539.2 | 220028.4 |  | 187.49 | 16.24 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 78170.4 |  | 14968.8 | 93139.2 |  | 72.38 | 13.86 | 2018г. | 2019г.
131 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.1 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 533.8 | 306.3 | Ремонт системы электроснабжения | 228039.36 | 228039.36 | 15544.26 | 243583.62 | 243583.62 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
132 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.3 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 534.8 | 302.6 | Ремонт системы электроснабжения | 228466.56 | 228466.56 | 15573.38 | 244039.94 | 244039.94 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
133 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.7 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 522.1 | 300.7 | Ремонт системы электроснабжения | 223041.12 | 223041.12 | 15203.55 | 238244.67 | 238244.67 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
134 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.17 | 1948 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 511.9 | 295.7 | Ремонт системы электроснабжения | 218683.68 | 218683.68 | 14906.53 | 233590.21 | 233590.21 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
135 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.19 | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 505.5 | 288.6 | Ремонт системы электроснабжения | 215949.6 | 215949.6 | 14720.16 | 230669.76 | 230669.76 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
136 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.21 | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 508.3 | 284.7 | Ремонт системы электроснабжения | 217145.76 | 217145.76 | 14801.7 | 231947.46 | 231947.46 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
137 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.25 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 520.8 | 297.7 | Ремонт системы электроснабжения | 222485.76 | 222485.76 | 15165.7 | 237651.46 | 237651.46 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
138 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.31 | 1960 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 501.2 | 268.9 | Ремонт системы электроснабжения | 214112.64 | 214112.64 | 14594.94 | 228707.58 | 228707.58 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
139 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.41 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 11375.2 | 5212.7 | Ремонт системы электроснабжения | 3456354.52 | 3456354.52 | 235239.14 | 3691593.66 | 3691593.66 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
140 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.10А | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1977.41 | 1098.56 | Ремонт системы электроснабжения | 600836.03 | 600836.03 | 40892.84 | 641728.87 | 641728.87 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
141 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.8 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4039.07 | 2243.93 | Ремонт крыши | 4826971.38 | 4826971.38 | 129250.24 | 4956221.62 | 4956221.62 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
142 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.4 | 38 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 862.56 | 479.2 | Ремонт крыши | 1633774.9 | 1633774.9 | 77199.12 | 1710974.02 | 1710974.02 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
143 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.6 | 38 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 884.16 | 491.2 | Ремонт крыши | 1674687.46 | 1674687.46 | 79132.32 | 1753819.78 | 1753819.78 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
144 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.2А | 1993 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5908.2 | 4278.1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
145 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.30 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6512.5 | 3933.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1978823.13 | 1978823.13 | 134678.5 | 2113501.63 | 2113501.63 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
146 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.4 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6486.1 | 3919.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1970801.49 | 1970801.49 | 134132.55 | 2104934.04 | 2104934.04 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
147 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.6 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6445.6 | 3925.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1958495.56 | 1958495.56 | 133295.01 | 2091790.57 | 2091790.57 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
148 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.17 | 1934 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 864.3 | 475.3 | Ремонт крыши | 1637070.63 | 1637070.63 | 77354.85 | 1714425.48 | 1714425.48 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
149 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.6 | 1995 | нет данных | 1.1. | Панель | 6 | 9930.04 | 3217 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
150 | г. Улан-Удэ, ул. Чаадаева, д.3 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6068.2 | 3868.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1843822.57 | 1843822.57 | 125490.38 | 1969312.95 | 1969312.95 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
151 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.16 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3545.3 | 1984.56 | Ремонт крыши | 4236881.67 | 4236881.67 | 113449.6 | 4350331.27 | 4350331.27 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
152 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.1 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5564.1 | 3416 | Ремонт системы электроснабжения | 1690651.79 | 1690651.79 | 115065.59 | 1805717.38 | 1805717.38 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
153 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6590.1 | 4008.1 | Ремонт системы электроснабжения | 2002401.89 | 2002401.89 | 136283.27 | 2138685.16 | 2138685.16 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
154 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.6 | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 9706.2 | 6502 | Ремонт системы отопления | 3076380.09 | 7062813.49 | 137925.1 | 3214305.19 | 7303624.31 | 316.95 | 14.21 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 1.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 3484234.61 |  | 89782.35 | 3574016.96 |  | 358.97 | 9.25 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 1.2. | Панель |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 502198.79 |  | 13103.37 | 515302.16 |  | 51.74 | 1.35 | 2018г. | 2019г.
155 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.6А | 1990 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9621.1 | 5984.8 | Ремонт системы отопления | 3182371.25 | 7772309.43 | 142392.28 | 3324763.53 | 8030347.33 | 330.77 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 1.1. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 3659385.39 |  | 93324.67 | 3752710.06 |  | 380.35 | 9.7 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 1.1. | Панель |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 930552.79 |  | 22320.95 | 952873.74 |  | 96.72 | 2.32 | 2018г. | 2019г.
156 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.8 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7156.44 | 3975.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2174484.29 | 2174484.29 | 147995.18 | 2322479.47 | 2322479.47 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
157 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.8А | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8433.74 | 4685.41 | Ремонт крыши | 10078909.66 | 10078909.66 | 269879.68 | 10348789.34 | 10348789.34 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
158 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.49 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11302.99 | 6279.44 | Ремонт системы электроснабжения | 3434413.51 | 3434413.51 | 233745.83 | 3668159.34 | 3668159.34 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
159 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.12 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4857.2 | 3808.1 | Ремонт крыши | 5804694 | 5804694 | 155430.4 | 5960124.4 | 5960124.4 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
160 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.15 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6692 | 4378.3 | Ремонт крыши | 7997408.44 | 7997408.44 | 214144 | 8211552.44 | 8211552.44 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
161 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.20 | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 8619.5 | 3206.2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 20749509.6 | 20749509.6 | 300931.5 | 21050441.1 | 21050441.1 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
162 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.21 | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 8850.5 | 6767.57 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 20749509.6 | 20749509.6 | 300931.5 | 21050441.1 | 21050441.1 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
163 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.1 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6776.3 | 4450.7 | Ремонт крыши | 8098152.84 | 8098152.84 | 216841.6 | 8314994.44 | 8314994.44 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
164 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.3 | 1992 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 3161.5 | 2089.8 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 50155.25 | 3508406.85 | 3508406.85 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
165 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.10 | 1992 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 11114.9 | 8385.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13833006.4 | 13833006.4 | 200621 | 14033627.4 | 14033627.4 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
166 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.13 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11219.4 | 7331.4 | Ремонт крыши | 13407968.36 | 13407968.36 | 359020.8 | 13766989.16 | 13766989.16 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
167 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 15 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2191.5 | 947.4 | Ремонт системы водоотведения | 145866.24 | 145866.24 | 24983.1 | 170849.34 | 170849.34 | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
168 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33А | 2001 |  | 1.1. | Кирпич | 9 | 3170.52 | 2214.7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 628936.05 | 628936.05 |  | 628936.05 | 628936.05 | 198.37 |  |  | 2019г.
405 | Итого 2019 год | [5 empty] | 1645022.61 |  |  | 1349275078.62 | 1349275078.62 | 68482308.83 | 1417719920.3 | 1417719920.3
245 | Итого районы РБ | [5 empty] | 717749.48 |  |  | 589977756.05 | 589977756.05 | 31759302.24 | 621699591.14 | 621699591.14
6 | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 6289.7 |  |  | 2634553.44 | 2634553.44 | 182492.03 | 2817045.47 | 2817045.47
1 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.14 | 1986 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1902.5 | 879.9 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 47790.8 | 47790.8 | 47790.8 |  | 25.12 | 2019г.
2 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.16 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1738.3 | 835.3 | Ремонт системы электроснабжения | 790578.84 | 790578.84 | 43666.1 | 834244.94 | 834244.94 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.24 | 1967 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 522 | 348 | Ремонт системы электроснабжения | 222998.4 | 1211718.6 | 15200.64 | 238199.04 | 1288609.2 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 4.1.1. | Дерево | 2 | 522 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 14970.96 | 14970.96 |  |  | 28.68 | 2019г.
|  |  |  | 4.1.1. | Дерево | 2 | 522 |  | Ремонт крыши | 988720.2 |  | 46719 | 1035439.2 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
4 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.55 | 1985 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 827.7 | 522.1 | Ремонт системы электроснабжения | 353593.44 | 353593.44 | 24102.62 | 377696.06 | 377696.06 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
5 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.59 | 1980 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 646.9 | 407.5 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 18837.73 | 18837.73 | 18837.73 |  | 29.12 | 2019г.
6 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.61 | 1981 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 652.3 | 414.2 | Ремонт системы электроснабжения | 278662.56 | 278662.56 | 18994.98 | 297657.54 | 297657.54 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 2662.71 |  |  | 3525316.22 | 3525316.22 | 175893.4 | 3701209.62 | 3701209.62
1 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д.4 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 983.1 | 403.43 | Ремонт системы электроснабжения | 447113.88 | 2761429.59 | 24695.47 | 471809.35 | 2895131.19 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 452226 |  | 24951.08 | 477177.08 |  | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1862089.71 |  | 84055.05 | 1946144.76 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.53 | 1976 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 1679.61 | 739.61 | Ремонт системы электроснабжения | 763886.63 | 763886.63 | 42191.8 | 806078.43 | 806078.43 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
18 | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 50837.86 |  |  | 35623282.64 | 35623282.64 | 2571439.16 | 38194721.8 | 38194721.8
1 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д.13 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1138 | 566.9 | Ремонт крыши | 2155485.8 | 2644825.8 | 101851 | 2257336.8 | 2779314.64 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1138 |  | Ремонт фасада | 489340 |  | 32637.84 | 521977.84 |  | 430 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
2 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д.3 | 1983 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2235.8 | 785 | Ремонт крыши | 4234828.78 | 4234828.78 | 191160.9 | 4425989.68 | 4425989.68 | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
3 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д.6А | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1579.7 | 821.4 | Ремонт системы электроснабжения | 479991.85 | 479991.85 | 32668.2 | 512660.05 | 512660.05 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д.9 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4675.3 | 3369.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1420589.91 | 7007900.68 | 96685.2 | 1517275.11 | 7254195.48 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 5587310.77 |  | 149609.6 | 5736920.37 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
5 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 9 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 2066.7 | 1139.5 | Ремонт системы отопления |  |  | 59272.96 | 59272.96 | 59272.96 |  | 28.68 | 2019г.
6 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.3 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5774.3 | 3766.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1754521.06 | 2024238.61 | 119412.52 | 1873933.58 | 2209535.89 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 269717.55 |  | 65884.76 | 335602.31 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
7 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.5 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5800 | 3801.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1762330 | 2033248 | 119944 | 1882274 | 2219370 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 270918 |  | 66178 | 337096 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
8 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.1 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9678.3 | 6616.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2940751.46 | 3584939.11 | 200147.24 | 3140898.7 | 3895418.97 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 644187.65 |  | 110332.62 | 754520.27 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
9 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.15 | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1821.5 | 890.5 | Ремонт системы электроснабжения | 553462.78 | 1533302.28 | 37668.62 | 591131.4 | 1655616.01 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 696377.67 |  | 38433.65 | 734811.32 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 162222.79 |  | 25446.36 | 187669.15 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 121239.04 |  | 20765.1 | 142004.14 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
10 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.17 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1858.4 | 896.2 | Ремонт системы электроснабжения | 564674.84 | 1564363.94 | 38431.71 | 603106.55 | 1689155.5 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 710484.9 |  | 39212.24 | 749697.14 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 165509.1 |  | 25961.85 | 191470.95 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 123695.1 |  | 21185.76 | 144880.86 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
11 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.21 | 1983 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3226.6 | 1805.4 | Ремонт системы электроснабжения | 980402.41 | 2716087.36 | 66726.09 | 1047128.5 | 2932753.55 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1233561.45 |  | 68081.26 | 1301642.71 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 287361 |  | 45075.6 | 332436.6 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 214762.5 |  | 36783.24 | 251545.74 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
12 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.12 | 1965 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 866.46 | 388.5 | Ремонт системы электроснабжения | 394066.01 | 955367.46 | 21765.48 | 415831.49 | 1030662.84 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 398571.6 |  | 21990.75 | 420562.35 |  | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 82972.21 |  | 20673.74 | 103645.95 |  | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 79757.64 |  | 10865.41 | 90623.05 |  | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
13 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.49 | 1982 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3103.5 | 1520.1 | Ремонт системы электроснабжения | 942998.48 | 2612464.24 | 64180.38 | 1007178.86 | 2820864.27 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1186499.09 |  | 65483.85 | 1251982.94 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 276397.71 |  | 43355.9 | 319753.61 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 206568.96 |  | 35379.9 | 241948.86 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
14 | п. Горхон, ул. Железнодорожная, д.20А | 1957 | 2009 | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 497.3 | 378.9 | Ремонт системы отопления | 258213.08 | 305834.53 | 14262.56 | 272475.64 | 340933.96 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 47621.45 |  | 12860.18 | 60481.63 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 7976.69 | 7976.69 |  |  | 16.04 | 2019г.
15 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д.1 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2152 | 861.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 206075.52 | 1296580 | 51346.72 | 257422.24 | 1442916 | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 155761.76 |  | 26986.08 | 182747.84 |  | 72.38 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 751392.32 |  | 54617.76 | 806010.08 |  | 349.16 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 183350.4 |  | 13385.44 | 196735.84 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
16 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д.2 | 1986 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 848 | 322.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 81204.48 | 510920 | 20233.28 | 101437.76 | 568584 | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 61378.24 |  | 10633.92 | 72012.16 |  | 72.38 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 296087.68 |  | 21522.24 | 317609.92 |  | 349.16 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 72249.6 |  | 5274.56 | 77524.16 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
17 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д.3 | 1986 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1308 | 470.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 125254.08 | 788070 | 31208.88 | 156462.96 | 877014 | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 94673.04 |  | 16402.32 | 111075.36 |  | 72.38 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 456701.28 |  | 33197.04 | 489898.32 |  | 349.16 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 111441.6 |  | 8135.76 | 119577.36 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
18 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д.7 | 1989 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2208 | 747 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 211438.08 | 1330320 | 52682.88 | 264120.96 | 1480464 | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 159815.04 |  | 27688.32 | 187503.36 |  | 72.38 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 770945.28 |  | 56039.04 | 826984.32 |  | 349.16 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 188121.6 |  | 13733.76 | 201855.36 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
5 | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 17546 |  |  | 35019728.82 | 35019728.82 | 1758646.79 | 36778375.61 | 36778375.61
1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.15 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 4078.9 | 2346.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1239373.77 | 8308107.46 | 84351.65 | 1323725.42 | 8712530.39 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1559404.26 |  | 86064.79 | 1645469.05 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 363266.83 |  | 56982.23 | 420249.06 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 271491.58 |  | 46499.46 | 317991.04 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 4874571.02 |  | 130524.8 | 5005095.82 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
2 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.21 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3932 | 2828.8 | Ремонт крыши | 4699015.24 | 8536411.32 | 125824 | 4824839.24 | 9006835.8 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1194738.2 |  | 81313.76 | 1276051.96 |  | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1503242.92 |  | 82965.2 | 1586208.12 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 527517.12 |  | 80566.68 | 608083.8 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 350183.92 |  | 54930.04 | 405113.96 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 261713.92 |  | 44824.8 | 306538.72 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
3 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.28 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2126.7 | 1182.6 | Ремонт крыши | 2541555.37 | 2541555.37 | 68054.4 | 2609609.77 | 2609609.77 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
4 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.28А | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2355 | 1354.5 | Ремонт крыши | 2814389.85 | 5112728.55 | 75360 | 2889749.85 | 5394480.75 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 715566.75 |  | 48701.4 | 764268.15 |  | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 900340.05 |  | 49690.5 | 950030.55 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 315946.8 |  | 48253.95 | 364200.75 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 209736.3 |  | 32899.35 | 242635.65 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 156748.8 |  | 26847 | 183595.8 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
5 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.12 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5053.4 | 3292 | Ремонт системы электроснабжения | 1535475.59 | 10520926.12 | 104504.31 | 1639979.9 | 11054918.9 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 677964.14 |  | 103544.17 | 781508.31 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 336354.3 |  | 57608.76 | 393963.06 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1931965.35 |  | 106626.74 | 2038592.09 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 6039166.74 |  | 161708.8 | 6200875.54 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
13 | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 28774.12 |  |  | 26477688.88 | 26477688.88 | 760567.04 | 27238255.92 | 27238255.92
1 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д.44 | 1974 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1473.4 | 586.4 | Ремонт системы электроснабжения | 629436.48 | 629436.48 | 42905.41 | 672341.89 | 672341.89 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.7 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2392.74 | 1199.69 | Ремонт крыши | 2859491.79 | 2859491.79 | 76567.68 | 2936059.47 | 2936059.47 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.9 | 1999 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 4876.4 | 2627.4 | Ремонт крыши | 5827639.35 | 5827639.35 | 156044.8 | 5983684.15 | 5983684.15 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
4 | п. Тапхар, д.1 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 860 | 545.9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 76436.8 | 76436.8 | 5564.2 | 82001 | 82001 | 88.88 | 6.47 | 2019г. | 2020г.
5 | п. Тапхар, д.2 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 861.9 | 545.5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 76605.67 | 76605.67 | 5576.49 | 82182.16 | 82182.16 | 88.88 | 6.47 | 2019г. | 2020г.
6 | п. Тапхар, д.4 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 2361.18 | 1268.25 | Ремонт крыши | 2821775.38 | 2821775.38 | 75557.76 | 2897333.14 | 2897333.14 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
7 | п. Тапхар, д.8 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1814.5 | 1002.3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 55741.44 | 55741.44 | 9507.98 | 65249.42 | 65249.42 | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
8 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.1 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2370.9 | 1287.7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 72834.05 | 72834.05 | 12423.52 | 85257.57 | 85257.57 | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
9 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.16 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2380.9 | 1275.1 | Ремонт крыши | 2845342.16 | 2845342.16 | 76188.8 | 2921530.96 | 2921530.96 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
10 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.2 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2383.7 | 1156.3 | Ремонт крыши | 2848688.36 | 2848688.36 | 76278.4 | 2924966.76 | 2924966.76 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
11 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.20 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2348.8 | 1271.6 | Ремонт крыши | 2806980.42 | 2806980.42 | 75161.6 | 2882142.02 | 2882142.02 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
12 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.8 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2365.9 | 1247.9 | Ремонт крыши | 2827416.11 | 2827416.11 | 75708.8 | 2903124.91 | 2903124.91 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
13 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.87 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2283.8 | 1242.7 | Ремонт крыши | 2729300.87 | 2729300.87 | 73081.6 | 2802382.47 | 2802382.47 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
65 | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 124205.57 |  |  | 142202017.55 | 142202017.55 | 7491515.04 | 149673654.97 | 149673654.97
1 | с. Посольское, ул. Набережная, д.15В | 1972 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 598.1 | 398.1 | Ремонт системы электроснабжения | 255508.32 | 255508.32 | 17416.67 | 272924.99 | 272924.99 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Посольское, ул. Набережная, д.53А | 1990 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2141.6 | 932.5 | Ремонт системы водоотведения | 197134.28 | 197134.28 | 26855.66 | 223989.94 | 223989.94 | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
3 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.41 | 1970 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1742.7 | 976.4 | Ремонт системы электроснабжения | 744481.44 | 744481.44 | 50747.42 | 795228.86 | 795228.86 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
4 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.45 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1790.4 | 888.3 | Ремонт системы электроснабжения | 544013.04 | 544013.04 | 37025.47 | 581038.51 | 581038.51 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
5 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.49 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1943.9 | 1041.6 | Ремонт системы электроснабжения | 590654.02 | 590654.02 | 40199.85 | 630853.87 | 630853.87 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
6 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.1 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 769.2 | 363.2 | Ремонт системы электроснабжения | 349832.16 | 349832.16 | 19322.3 | 369154.46 | 369154.46 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
7 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.2 | 1971 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 857.1 | 447.3 | Ремонт системы электроснабжения | 389809.08 | 389809.08 | 21530.35 | 411339.43 | 411339.43 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
8 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.6 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 912 | 503.2 | Ремонт системы электроснабжения | 414777.6 | 414777.6 | 22909.44 | 437687.04 | 437687.04 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
9 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.1 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1007.7 | 569.7 | Ремонт системы электроснабжения | 430489.44 | 2339174.01 | 29344.22 | 459833.66 | 2487608.22 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1908684.57 |  | 90189.15 | 1998873.72 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления |  |  | 28900.84 | 28900.84 |  |  | 28.68 | 2019г.
10 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.10 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1031.1 | 582.3 | Ремонт системы электроснабжения | 440485.92 | 2393492.43 | 30025.63 | 470511.55 | 2545373.46 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления |  |  | 29571.95 | 29571.95 |  |  | 28.68 | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1953006.51 |  | 92283.45 | 2045289.96 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
11 | c. Выдрино, ул. Набережная, д.13 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1038.3 | 590.4 | Ремонт крыши | 1966644.03 | 1966644.03 | 92927.85 | 2059571.88 | 2059571.88 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
12 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д.1 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3205.7 | 1486.3 | Ремонт системы водоотведения | 213371.39 | 4044407.29 | 36544.98 | 249916.37 | 4183534.67 | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3831035.9 |  | 102582.4 | 3933618.3 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
13 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.45 | 1967 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 581.85 | 335.32 | Ремонт системы электроснабжения | 248566.32 | 1350648.41 | 16943.47 | 265509.79 | 1419667.46 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1102082.09 |  | 52075.58 | 1154157.67 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
14 | г. Бабушкин, ул. Набережная, д.7 | 1993 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1087.6 | 650.8 | Ремонт системы электроснабжения | 464622.72 | 464622.72 | 31670.91 | 496293.63 | 496293.63 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
15 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.2 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 703897.44 | 703897.44 | 47981.02 | 751878.46 | 751878.46 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
16 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.3 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 703897.44 | 703897.44 | 47981.02 | 751878.46 | 751878.46 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
17 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.4 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1645.3 | 942.4 | Ремонт системы электроснабжения | 702872.16 | 702872.16 | 47911.14 | 750783.3 | 750783.3 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
18 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.54 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1582.2 | 656.2 | Ремонт системы электроснабжения | 719584.56 | 1744549.54 | 39744.86 | 759329.42 | 1882042.72 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 727812 |  | 40156.24 | 767968.24 |  | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 151511.47 |  | 37751.29 | 189262.76 |  | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 145641.51 |  | 19840.79 | 165482.3 |  | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
19 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.58 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 763.6 | 425.1 | Ремонт системы электроснабжения | 326209.92 | 326209.92 | 22236.03 | 348445.95 | 348445.95 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
20 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.6 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1315.5 | 800.9 | Ремонт системы электроснабжения | 561981.6 | 561981.6 | 38307.36 | 600288.96 | 672036.33 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления |  |  | 37728.54 | 37728.54 |  |  | 28.68 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 34018.83 | 34018.83 |  |  | 25.86 | 2019г.
21 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.11 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3182.3 | 1711.3 | Ремонт крыши | 3803071.26 | 6896298.69 | 101833.6 | 3904904.86 | 7206795.7 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 283415.64 |  | 44456.73 | 327872.37 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 426937.37 |  | 65205.33 | 492142.7 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  |  | Ремонт фасада | 1995747.62 |  | 63646 | 2059393.62 |  | 627.14 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 387126.8 |  | 35355.35 | 422482.15 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
22 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.13 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3246.9 | 1719.6 | Ремонт крыши | 3880272.78 | 7036292.05 | 103900.8 | 3984173.58 | 7353092.08 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 289168.91 |  | 45359.19 | 334528.1 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 435604.1 |  | 66528.98 | 502133.08 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фасада | 2036260.87 |  | 64938 | 2101198.87 |  | 627.14 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 394985.39 |  | 36073.06 | 431058.45 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
23 | пгт. Каменск, пер. Почтовый, д.5 | 1962 | нет данных | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 1761.7 | 926.3 | Ремонт системы электроснабжения | 535292.55 | 4684959.29 | 36431.96 | 571724.51 | 4870254.9 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 673515.53 |  | 37171.87 | 710687.4 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 117258.75 |  | 20083.38 | 137342.13 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 1253537.64 |  | 35234 | 1288771.64 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 2105354.82 |  | 56374.4 | 2161729.22 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
24 | пгт. Каменск, пер. Почтовый, д.8 | 1959 | нет данных | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 1775.2 | 938.2 | Ремонт системы электроснабжения | 539394.52 | 4720860.36 | 36711.14 | 576105.66 | 4907575.9 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 678676.71 |  | 37456.72 | 716133.43 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 118157.31 |  | 20237.28 | 138394.59 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 1263143.56 |  | 35504 | 1298647.56 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 2121488.26 |  | 56806.4 | 2178294.66 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
25 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.5 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 716.7 | 384.3 | Ремонт системы электроснабжения | 306174.24 | 1398303.2 | 20870.3 | 327044.54 | 1494950.2 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 68631.19 |  | 18533.86 | 87165.05 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 372132.14 |  | 20554.96 | 392687.1 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 11495.87 | 11495.87 |  |  | 16.04 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | 4637.05 | 4637.05 |  |  | 6.47 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 651365.63 |  | 20554.96 | 671920.59 |  | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
26 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.12 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 726.8 | 387.6 | Ремонт системы отопления | 377376.36 | 1107519.64 | 20844.62 | 398220.98 | 1184364.2 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 69598.37 |  | 18795.05 | 88393.42 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 11657.87 | 11657.87 |  |  | 16.04 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | 4702.4 | 4702.4 |  |  | 6.47 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 660544.91 |  | 20844.62 | 681389.53 |  | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
27 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.22 | 1957 | нет данных | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1570.2 | 494.7 | Ремонт системы электроснабжения | 477105.27 | 1512777.78 | 32471.74 | 509577.01 | 1645820.82 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1570.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 139842.01 |  | 21935.69 | 161777.7 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1570.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 104512.51 |  | 17900.28 | 122412.79 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1570.2 |  | Ремонт системы отопления | 600303.16 |  | 33131.22 | 633434.38 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1570.2 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | 10159.19 | 10159.19 |  |  | 6.47 | 2019г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1570.2 |  | Ремонт подвальных помещений | 191014.83 |  | 17444.92 | 208459.75 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
28 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.10 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 702.7 | 374 | Ремонт системы отопления | 364862.92 | 432153.47 | 20153.44 | 385016.36 | 481750.04 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 11271.31 | 11271.31 |  |  | 16.04 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 67290.55 |  | 18171.82 | 85462.37 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
29 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.12 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729.9 | 384.4 | Ремонт системы отопления | 378985.98 | 1112243.52 | 20933.53 | 399919.51 | 1189415.84 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 69895.22 |  | 18875.21 | 88770.43 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729.9 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 11707.6 | 11707.6 |  |  | 16.04 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729.9 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | 4722.45 | 4722.45 |  |  | 6.47 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729.9 |  | Ремонт фасада | 663362.32 |  | 20933.53 | 684295.85 |  | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
30 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.14 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 714.1 | 378.5 | Ремонт системы электроснабжения | 305063.52 | 305063.52 | 20794.59 | 325858.11 | 325858.11 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
31 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.16 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 715.3 | 379.7 | Ремонт системы электроснабжения | 305576.16 | 745478.51 | 20829.54 | 326405.7 | 816793.92 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 371405.22 |  | 20514.8 | 391920.02 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 11473.41 | 11473.41 |  |  | 16.04 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 68497.13 |  | 18497.66 | 86994.79 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
32 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.2 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 2862.5 | 1502 | Ремонт системы отопления | 1094362.38 | 3924859.64 | 60398.75 | 1154761.13 | 4165452.78 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2862.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 254934.25 |  | 39989.13 | 294923.38 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2862.5 |  | Ремонт системы водоотведения | 190528 |  | 32632.5 | 223160.5 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2862.5 |  | Ремонт фасада | 2036811.88 |  | 57250 | 2094061.88 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2862.5 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | 18520.38 | 18520.38 |  |  | 6.47 | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2862.5 |  | Ремонт подвальных помещений | 348223.13 |  | 31802.38 | 380025.51 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
33 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.23 | 1963 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1011.9 | 380.9 | Ремонт системы электроснабжения | 460212.12 | 1893355.97 | 25418.93 | 485631.05 | 2014854.8 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1011.9 |  | Ремонт системы отопления | 465474 |  | 25682.02 | 491156.02 |  | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1011.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 96899.54 |  | 24143.93 | 121043.47 |  | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1011.9 |  | Ремонт системы водоотведения | 93145.4 |  | 12689.23 | 105834.63 |  | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1011.9 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | 6546.99 | 6546.99 |  |  | 6.47 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1011.9 |  | Ремонт фасада | 777624.91 |  | 27017.73 | 804642.64 |  | 768.48 | 26.7 | 2019г. | 2020г.
34 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.16 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2519.22 |  | Ремонт системы отопления | 1158841.2 | 3902448.13 | 63937.8 | 1222779 | 4118874.31 | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2519.22 |  | Ремонт системы водоотведения | 231894.2 |  | 31591.02 | 263485.22 |  | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2519.22 |  | Ремонт фасада | 1935970.19 |  | 67263.17 | 2003233.36 |  | 768.48 | 26.7 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2519.22 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | 16299.35 | 16299.35 |  |  | 6.47 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2519.22 |  | Ремонт подвальных помещений | 575742.54 |  | 37334.84 | 613077.38 |  | 228.54 | 14.82 | 2019г. | 2020г.
35 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.3 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 756.1 | 419.6 | Ремонт системы электроснабжения | 323005.92 | 1755134.93 | 22017.63 | 345023.55 | 1844823.51 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 756.1 |  | Ремонт крыши | 1432129.01 |  | 67670.95 | 1499799.96 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
36 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.5 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 656 | 350.8 | Ремонт крыши | 1242529.6 | 1242529.6 | 58712 | 1301241.6 | 1301241.6 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
37 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.6 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1066.6 | 616.6 | Ремонт системы электроснабжения | 455651.52 | 2475898.58 | 31059.39 | 486710.91 | 2602418.67 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1066.6 |  | Ремонт крыши | 2020247.06 |  | 95460.7 | 2115707.76 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
38 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.14 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1326 | 751.2 | Ремонт системы электроснабжения | 566467.2 | 3078043.8 | 38613.12 | 605080.32 | 3235333.92 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1326 |  | Ремонт крыши | 2511576.6 |  | 118677 | 2630253.6 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
39 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.6 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1397.5 | 823.4 | Ремонт системы электроснабжения | 597012 | 3244016.75 | 40695.2 | 637707.2 | 3409788.2 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1397.5 |  | Ремонт крыши | 2647004.75 |  | 125076.25 | 2772081 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
40 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.11 | 1978 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1537.2 | 841.6 | Ремонт системы электроснабжения | 656691.84 | 1317687.84 | 44763.26 | 701455.1 | 1406538 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1537.2 |  | Ремонт фасада | 660996 |  | 44086.9 | 705082.9 |  | 430 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
41 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.13 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2177.4 | 845.5 | Ремонт системы электроснабжения | 990281.52 | 2515180.06 | 54696.29 | 1044977.81 | 2723557.24 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 2177.4 |  | Ремонт системы отопления | 1130571.4 |  | 62447.83 | 1193019.23 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 2177.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 208507.82 |  | 56307.56 | 264815.38 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 2177.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 185819.32 |  | 34925.5 | 220744.82 |  | 85.34 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
42 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.15 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 1 | 2073.7 | 830.9 | Ремонт системы электроснабжения | 943118.76 | 4870913.93 | 52091.34 | 995210.1 | 5100306.62 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2073.7 |  | Ремонт крыши | 3927795.17 |  | 177301.35 | 4105096.52 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
43 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.21 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2138.1 | 879 | Ремонт системы водоотведения | 196812.11 | 1385082.57 | 26811.77 | 223623.88 | 1517174.39 | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2138.1 |  | Ремонт системы отопления | 983526 |  | 54264.98 | 1037790.98 |  | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2138.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 204744.46 |  | 51015.07 | 255759.53 |  | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
44 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.23 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2141.8 | 834 | Ремонт системы электроснабжения | 974090.64 | 5030874.02 | 53802.02 | 1027892.66 | 5267799.94 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2141.8 |  | Ремонт крыши | 4056783.38 |  | 183123.9 | 4239907.28 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
45 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.27 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2308.5 | 998.1 | Ремонт системы отопления | 1061910 | 1061910 | 58589.73 | 1120499.73 | 1149448.32 | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2308.5 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 28948.59 | 28948.59 |  |  | 12.54 | 2019г.
46 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.31 | 1987 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 1 | 2162.9 | 878.1 | Ремонт системы электроснабжения | 983686.92 | 983686.92 | 54332.05 | 1038018.97 | 1038018.97 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
47 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.35 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3798.7 | 2000.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1154235 | 5693947.41 | 78557.12 | 1232792.12 | 5894062.93 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 3798.7 |  | Ремонт крыши | 4539712.41 |  | 121558.4 | 4661270.81 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
48 | с. Кабанск, ул. Октябрьская, д.87 | 1962 | нет данных | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 783.2 | 325.4 | Ремонт системы отопления |  |  | 19877.62 |  |  |  | 25.38 | 2019г.
49 | с. Кабанск, ул.Совхозная, д.18 | 1977 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1277 | 728 | Ремонт системы отопления | 663056.71 | 1208591.11 | 36624.36 | 699681.07 | 1315424.93 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 33023.22 | 33023.22 |  |  | 25.86 | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1277 |  | Ремонт системы электроснабжения | 545534.4 |  | 37186.24 | 582720.64 |  | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
50 | с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, д.32 | 1971 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 684.4 | 359.2 | Ремонт системы электроснабжения | 292375.68 | 1588697.72 | 19929.73 | 312305.41 | 1669881.25 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 684.4 |  | Ремонт крыши | 1296322.04 |  | 61253.8 | 1357575.84 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
51 | с. Кабанск, пер. Больничный, д.1 | 1978 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1285 | 702 | Ремонт системы электроснабжения | 548952 | 548952 | 37419.2 | 586371.2 | 586371.2 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
52 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.10 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3166.3 | 1648.65 | Ремонт системы электроснабжения | 962080.26 | 4746030.4 | 65479.08 | 1027559.34 | 4912831.08 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3166.3 |  | Ремонт крыши | 3783950.14 |  | 101321.6 | 3885271.74 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
53 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.11 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3767.6 | 2362.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1144785.26 | 5647330.99 | 77913.97 | 1222699.23 | 5725244.96 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3767.6 |  | Ремонт крыши | 4502545.73 |  | 0 | 4502545.73 |  | 1195.07 |  |  | 2020г.
54 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.12 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2971.5 | 1782.9 | Ремонт системы электроснабжения | 902890.28 | 902890.28 | 61450.62 | 964340.9 | 964340.9 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
55 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.14 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3621.8 | 2170.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1100483.93 | 2485134.29 | 74898.82 | 1175382.75 | 2636453.09 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3621.8 |  | Ремонт системы отопления | 1384650.36 |  | 76419.98 | 1461070.34 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
56 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.15 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3615.4 | 2161.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1098539.29 | 1098539.29 | 74766.47 | 1173305.76 | 1173305.76 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
57 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.16 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3165.5 | 1738.1 | Ремонт системы электроснабжения | 961837.18 | 4744831.27 | 65462.54 | 1027299.72 | 4911589.81 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3165.5 |  | Ремонт крыши | 3782994.09 |  | 101296 | 3884290.09 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
58 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.17 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 5805 | 3242.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1763849.25 | 1763849.25 | 120047.4 | 1883896.65 | 1883896.65 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
59 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.20 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2930.4 | 1530 | Ремонт системы электроснабжения | 890402.04 | 4392435.17 | 60600.67 | 951002.71 | 4546808.64 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2930.4 |  | Ремонт крыши | 3502033.13 |  | 93772.8 | 3595805.93 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
60 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.21 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 2988.9 | 1718.1 | Ремонт системы электроснабжения | 908177.27 | 908177.27 | 61810.45 | 969987.72 | 969987.72 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
61 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.22 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3146.8 | 1700 | Ремонт системы электроснабжения | 956155.18 | 956155.18 | 65075.82 | 1021231 | 1021231 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
62 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.23 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3181.4 | 1741 | Ремонт системы электроснабжения | 966668.39 | 6906851.2 | 65791.35 | 1032459.74 | 7287473.9 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт крыши | 3801995.7 |  | 101804.8 | 3903800.5 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт системы отопления | 1216281.03 |  | 67127.54 | 1283408.57 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 426816.62 |  | 65186.89 | 492003.51 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 283335.48 |  | 44444.16 | 327779.64 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 211753.98 |  | 36267.96 | 248021.94 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
63 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.24 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3127.7 | 1751.7 | Ремонт системы электроснабжения | 950351.65 | 6790267.98 | 64680.84 | 1015032.49 | 7164466.01 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт крыши | 3737820.44 |  | 100086.4 | 3837906.84 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт системы отопления | 1195750.99 |  | 65994.47 | 1261745.46 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 419612.23 |  | 64086.57 | 483698.8 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 278552.96 |  | 43693.97 | 322246.93 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 208179.71 |  | 35655.78 | 243835.49 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
64 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.25 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3182.9 | 1640.1 | Ремонт системы электроснабжения | 967124.17 | 2183978.67 | 65822.37 | 1032946.54 | 2316960.23 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3182.9 |  | Ремонт системы отопления | 1216854.5 |  | 67159.19 | 1284013.69 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
65 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3202.8 | 1446.6 | Ремонт системы водоотведения | 213178.37 | 213178.37 | 36511.92 | 249690.29 | 249690.29 | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
9 | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 15046 |  |  | 13534734.23 | 13534734.23 | 768546.95 | 14303281.18 | 14303281.18
1 | с. Кижинга, ул. Кижингинская, д.2 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2704.4 | 1307.4 | Ремонт системы электроснабжения | 821731.94 | 821731.94 | 55926.99 | 877658.93 | 877658.93 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.10 | 1975 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 1207.1 | 635.3 | Ремонт системы электроснабжения | 366777.34 | 366777.34 | 24962.83 | 391740.17 | 391740.17 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.16 | 1970 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 580.9 | 342.4 | Ремонт системы электроснабжения | 248160.48 | 1348443.17 | 16915.81 | 265076.29 | 1417349.53 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 5.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1100282.69 |  | 51990.55 | 1152273.24 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.6 | 1967 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1530.5 | 596.9 | Ремонт системы электроснабжения | 696071.4 | 1400101.4 | 38446.16 | 734517.56 | 1477391.65 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 704030 |  | 38844.09 | 742874.09 |  | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
5 | с. Кижинга, ул. Солнечная, д.1 | 1987 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1015.9 | 576.6 | Ремонт системы электроснабжения | 433992.48 | 433992.48 | 29583.01 | 463575.49 | 463575.49 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
6 | с. Кижинга, ул. Солнечная, д.3 | 1985 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 579.9 | 386.6 | Ремонт системы электроснабжения | 247733.28 | 247733.28 | 16886.69 | 264619.97 | 264619.97 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.12 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1901.4 | 865.7 | Ремонт системы электроснабжения | 864756.72 | 4466198.46 | 47763.17 | 912519.89 | 4676531.33 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3601441.74 |  | 162569.7 | 3764011.44 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
8 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.14 | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1894.4 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 861573.12 | 4449756.16 | 47587.33 | 909160.45 | 4659314.69 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3588183.04 |  | 161971.2 | 3750154.24 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
9 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.38 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 3631.5 | 2241.3 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 75099.42 | 75099.42 | 75099.42 |  | 20.68 | 2019г.
4 | МО "Курумканский район" | [5 empty] | 7827.1 |  |  | 9601513.51 | 9601513.51 | 460997.24 | 10062510.75 | 10062510.75
1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.26 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2145.1 | 834.9 | Ремонт системы электроснабжения | 975591.48 | 975591.48 | 53884.91 | 1029476.39 | 1029476.39 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.26А | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2055.7 | 834.5 | Ремонт системы электроснабжения | 934932.36 | 934932.36 | 51639.18 | 986571.54 | 986571.54 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.3 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1808.3 | 712.6 | Ремонт системы электроснабжения | 822414.84 | 4247515.87 | 45424.5 | 867839.34 | 4447550.02 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3425101.03 |  | 154609.65 | 3579710.68 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.5 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1818 | 727 | Ремонт крыши | 3443473.8 | 3443473.8 | 155439 | 3598912.8 | 3598912.8 | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
16 | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 24108.19 |  |  | 34678776.82 | 34678776.82 | 1951476.89 | 36612664.18 | 36612664.18
1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.23 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 774.02 | 427.65 | Ремонт системы электроснабжения | 330661.34 | 2953884.78 | 22539.46 | 353200.8 | 3122528.25 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 401894.4 |  | 22198.89 | 424093.29 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 74120.16 |  | 20016.16 | 94136.32 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 12415.28 | 12415.28 |  |  | 16.04 | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1466071.28 |  | 69274.79 | 1535346.07 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 681137.6 |  | 22198.89 | 703336.49 |  | 880 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.24 | 1968 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1680.75 | 967.19 | Ремонт системы электроснабжения | 510695.89 | 3161877.32 | 34757.91 | 545453.8 | 3285883.06 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 642567.53 |  | 35463.83 | 678031.36 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2008613.9 |  | 53784 | 2062397.9 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
3 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.3 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 514.21 | 275.69 | Ремонт системы электроснабжения | 219670.51 | 1553752.36 | 14973.8 | 234644.31 | 1651040.9 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 266993.26 |  | 14747.54 | 281740.8 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 49240.75 |  | 13297.47 | 62538.22 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 43882.68 |  | 8247.93 | 52130.61 |  | 85.34 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 973965.16 |  | 46021.8 | 1019986.96 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
4 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.45 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 665.03 | 381.51 | Ремонт системы отопления | 345303.53 | 1604936.85 | 19073.06 | 364376.59 | 1683530.1 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1259633.32 |  | 59520.19 | 1319153.51 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
5 | г. Кяхта, ул. Крупской, д.10 | 1965 | нет данных | 3.2.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 693.32 | 359 | Ремонт крыши | 828565.93 | 1310617.46 | 29590.9 | 858156.83 | 1359108.26 | 1195.07 | 42.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 9685.68 |  |  |  | 13.97 | 2019г.
|  |  |  | 3.2.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 7903.85 |  |  |  | 11.4 | 2019г.
|  |  |  | 3.2.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 482051.53 |  | 18899.9 | 500951.43 |  | 695.28 | 27.26 | 2019г. | 2020г.
6 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.85А | 1969 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1126.12 | 517.21 | Ремонт системы отопления | 518015.2 | 3644923.87 | 28580.93 | 546596.13 | 3867850.58 | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 512159.38 |  | 28288.13 | 540447.51 |  | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 107837.25 |  | 26869.22 | 134706.47 |  | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 12837.77 | 12837.77 |  |  | 11.4 | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2132983.89 |  | 96283.26 | 2229267.15 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 373928.15 |  | 30067.4 | 403995.55 |  | 332.05 | 26.7 | 2019г. | 2020г.
7 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.102 | 1982 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2304.7 | 1254.12 | Ремонт системы электроснабжения | 700283.1 | 4489071.62 | 47661.2 | 747944.3 | 4685385.97 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 153400.83 |  | 26273.58 | 179674.41 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 881109.86 |  | 48629.17 | 929739.03 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2754277.83 |  | 73750.4 | 2828028.23 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
8 | г. Кяхта, ул. Мичурина, д.1 | 1964 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1371 | 634.06 | Ремонт крыши | 2596811.1 | 3052051.65 | 117220.5 | 2714031.6 | 3221507.25 | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 15629.4 | 15629.4 |  |  | 11.4 | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 455240.55 |  | 36605.7 | 491846.25 |  | 332.05 | 26.7 | 2019г. | 2020г.
9 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.10 | 1992 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2202.16 | 1321.3 | Ремонт крыши | 2631735.35 | 5197405.9 | 70469.12 | 2702204.47 | 5414252.6 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фасада | 1381062.62 |  | 44043.2 | 1425105.82 |  | 627.14 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 196124.37 |  | 30764.18 | 226888.55 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 146575.77 |  | 25104.62 | 171680.39 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 841907.79 |  | 46465.58 | 888373.37 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
10 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.1 | 1961 | нет данных | 5.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 548.5 | 296.62 | Ремонт системы электроснабжения | 234319.2 | 286843.56 | 15972.32 | 250291.52 | 317000.09 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 5.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 52524.36 |  | 14184.21 | 66708.57 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
11 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.6 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5626.57 | 3471.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1709633.29 | 1709633.29 | 116357.47 | 1825990.76 | 1825990.76 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
12 | пгт. Наушки, ул. Песчаная, д.26А | 1951 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1082.79 | 351.7 | Ремонт системы отопления | 498083.4 | 2548995.94 | 27481.21 | 525564.61 | 2669055.7 | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2050912.54 |  | 92578.55 | 2143491.09 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
13 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д.6 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2169.34 | 1075.48 | Ремонт системы электроснабжения | 659153.96 | 1067445.44 | 44861.95 | 704015.91 | 1250299.11 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 263900.21 |  | 24101.37 | 288001.58 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления |  |  | 45773.07 | 45773.07 |  |  | 21.1 | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада |  |  | 43386.8 | 43386.8 |  |  | 20 | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 144391.27 |  | 24730.48 | 169121.75 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
14 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д.7 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2184.94 | 1071.49 | Ремонт системы водоотведения | 145429.61 | 1468192.29 | 24908.32 | 170337.93 | 1607176.32 | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 1056964.73 |  | 43698.8 | 1100663.53 |  | 483.75 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления |  |  | 46102.23 | 46102.23 |  |  | 21.1 | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 265797.95 |  | 24274.68 | 290072.63 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
15 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.11 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 692.25 | 415.95 | Ремонт фасада | 629144.49 | 629144.49 | 19853.73 | 648998.22 | 648998.22 | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
16 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.15 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 472.49 | 254.69 | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | 3057.01 | 3057.01 | 3057.01 |  | 6.47 | 2019г.
4 | МО "Муйский район" | [5 empty] | 8772.44 |  |  | 11497317.28 | 11497317.28 | 461615.31 | 11958932.59 | 11958932.59
1 | пгт. Северомуйск, ул. Ленина, д.57 | 1994 | нет данных | 2.1.2. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 833.7 | 370.2 | Ремонт системы электроснабжения | 379166.76 | 379166.76 | 20942.54 | 400109.3 | 400109.3 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
2 | пгт. Северомуйск, ул. Ленина, д.57А | 1990 | нет данных | 2.1.2. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 833.7 | 370.2 | Ремонт системы электроснабжения | 379166.76 | 379166.76 | 20942.54 | 400109.3 | 400109.3 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
3 | пгт. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.42 | 1989 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1168530.4 | 5414040.48 | 80961.93 | 1249492.33 | 5646623.96 | 328.93 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.1. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 4245510.08 |  | 151621.55 | 4397131.63 |  | 1195.07 | 42.68 | 2019г. | 2020г.
4 | пгт. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.46 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1079433.2 | 5324943.28 | 73466.11 | 1152899.31 | 5512090.03 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 4245510.08 |  | 113680.64 | 4359190.72 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
8 | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 27955.74 |  |  | 49807836.12 | 49807836.12 | 2396118.12 | 52203954.24 | 52203954.24
1 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.13 | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2145 | 1202.5 | Ремонт системы электроснабжения | 651758.25 | 5733520.65 | 44358.6 | 696116.85 | 6024168.15 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 191033.7 |  | 29965.65 | 220999.35 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 142771.2 |  | 24453 | 167224.2 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 820054.95 |  | 45259.5 | 865314.45 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 260939.25 |  | 23830.95 | 284770.2 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 1037643.75 |  | 42900 | 1080543.75 |  | 483.75 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 65894.4 |  | 11239.8 | 77134.2 |  | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2563425.15 |  | 68640 | 2632065.15 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.7 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2165.94 | 1223 | Ремонт системы электроснабжения | 658120.87 | 5789492.66 | 44791.64 | 702912.51 | 6082977.53 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 192898.62 |  | 30258.18 | 223156.8 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 144164.97 |  | 24691.72 | 168856.69 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 828060.52 |  | 45701.33 | 873761.85 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 263486.6 |  | 24063.59 | 287550.19 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 1047773.48 |  | 43318.8 | 1091092.28 |  | 483.75 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 66537.68 |  | 11349.53 | 77887.21 |  | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2588449.92 |  | 69310.08 | 2657760 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
3 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.2 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4226.2 | 3123.7 | Ремонт крыши | 5050604.83 | 8464571.45 | 135238.4 | 5185843.23 | 8823333.57 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 4226.2 |  | Ремонт системы отопления | 1615718.52 |  | 89172.82 | 1704891.34 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 4226.2 |  | Ремонт системы электроснабжения | 1284130.87 |  | 87397.82 | 1371528.69 |  | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 4226.2 |  | Ремонт подвальных помещений | 514117.23 |  | 46953.08 | 561070.31 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
4 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.4 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3452.3 | 2060.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1048981.36 | 5945343.93 | 71393.56 | 1120374.92 | 6246177.35 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3452.3 |  | Ремонт крыши | 4125740.16 |  | 110473.6 | 4236213.76 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3452.3 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 463160.57 |  | 70737.63 | 533898.2 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3452.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 307461.84 |  | 48228.63 | 355690.47 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
5 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.6 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3467.1 | 2056.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1053478.34 | 7296338.61 | 71699.63 | 1125177.97 | 7671617.52 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3467.1 |  | Ремонт крыши | 4143427.2 |  | 110947.2 | 4254374.4 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3467.1 |  | Ремонт системы отопления | 1325507 |  | 73155.81 | 1398662.81 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3467.1 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 465146.14 |  | 71040.88 | 536187.02 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3467.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 308779.93 |  | 48435.39 | 357215.32 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
6 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.7 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3998.8 | 2316 | Ремонт системы электроснабжения | 1215035.38 | 8059141.54 | 82695.18 | 1297730.56 | 8436108.41 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3998.8 |  | Ремонт крыши | 4778845.92 |  | 127961.6 | 4906807.52 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3998.8 |  | Ремонт системы отопления | 1528781.23 |  | 84374.68 | 1613155.91 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3998.8 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 536479.01 |  | 81935.41 | 618414.42 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
7 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.8 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3494.1 | 2085.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1061682.29 | 6998263.02 | 72257.99 | 1133940.28 | 7294877.17 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3494.1 |  | Ремонт крыши | 4175694.09 |  | 111811.2 | 4287505.29 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3494.1 |  | Ремонт системы отопления | 1335829.37 |  | 73725.51 | 1409554.88 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3494.1 |  | Ремонт подвальных помещений | 425057.27 |  | 38819.45 | 463876.72 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
8 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д.4 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5006.3 | 2934 | Ремонт системы электроснабжения | 1521164.26 | 1521164.26 | 103530.28 | 1624694.54 | 1624694.54 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
1 | МО "Окинский район" | [5 empty] | 720 |  |  | 307584 | 307584 | 20966.4 | 328550.4 | 328550.4
1 | с. Орлик, ул. Аюшеева, д.15 | 1975 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 720 | 385.4 | Ремонт системы электроснабжения | 307584 | 307584 | 20966.4 | 328550.4 | 328550.4 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
25 | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 48569.66 |  |  | 55993349.43 | 55993349.43 | 3216674.24 | 59210023.67 | 59210023.67
1 | п/ст. Таловка, ул. Социальный городок, д.4 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон | 2 | 727 | 394.91 | Ремонт системы электроснабжения | 310574.4 | 310574.4 | 21170.24 | 331744.64 | 383056.3 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Керамзитобетон |  | 727 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 18800.22 | 18800.22 |  |  | 25.86 | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Керамзитобетон |  | 727 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 20850.36 | 20850.36 |  |  | 28.68 | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Керамзитобетон |  | 727 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 11661.08 | 11661.08 |  |  | 16.04 | 2019г.
2 | п/ст. Таловка, ул. Социальный городок, д.7 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон | 2 | 732 | 399.71 | Ремонт крыши | 1386481.2 | 1386481.2 | 65514 | 1451995.2 | 1451995.2 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
3 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д.3А | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2978.4 | 1316.8 | Ремонт системы электроснабжения | 904986.84 | 904986.84 | 61593.31 | 966580.15 | 966580.15 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.11 | 1975 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.16 | 537.2 | Ремонт системы электроснабжения | 394373.95 | 394373.95 | 26882.42 | 421256.37 | 421256.37 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
5 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.13 | 1975 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.16 | 497.1 | Ремонт системы электроснабжения | 394373.95 | 394373.95 | 26882.42 | 421256.37 | 421256.37 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
6 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.15 | 1972 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.14 | 507.1 | Ремонт системы электроснабжения | 394365.41 | 2142884.88 | 26881.84 | 421247.25 | 2252387.75 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 5.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1748519.47 |  | 82621.03 | 1831140.5 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
7 | с. Ильинка, ул. Советская, д.5 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 724.59 | 370.01 | Ремонт системы электроснабжения | 309544.85 | 2058219.64 | 21100.06 | 330644.91 | 2164951.75 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 4.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 376228.87 |  | 20781.24 | 397010.11 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 4.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1372445.92 |  | 64850.81 | 1437296.73 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
8 | с. Ильинка, ул. Сосновая, д.1 | 1982 | нет данных | 5.1.2. | Дерево | 2 | 976.6 | 624.6 | Ремонт системы электроснабжения | 444157.68 | 444157.68 | 24532.19 | 468689.87 | 468689.87 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
9 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.1 | 1973 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1394 | 654.1 | Ремонт системы электроснабжения | 595516.8 | 3235892.2 | 40593.28 | 636110.08 | 3401248.48 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2640375.4 |  | 124763 | 2765138.4 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
10 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.11 | 1961 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 640.05 | 376 | Ремонт системы электроснабжения | 273429.36 | 1485748.07 | 18638.26 | 292067.62 | 1561670.81 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1212318.71 |  | 57284.48 | 1269603.19 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
11 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.13 | 1961 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 639.75 | 363.1 | Ремонт системы электроснабжения | 273301.2 | 1485051.68 | 18629.52 | 291930.72 | 1560938.83 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1211750.48 |  | 57257.63 | 1269008.11 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
12 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.2а | 1975 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 5 | 3088.2 | 1712.45 | Ремонт системы электроснабжения | 1015801.63 | 2817333.98 | 70380.08 | 1086181.71 | 3034310.91 | 328.93 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3088.2 |  | Ремонт системы отопления | 1320946.67 |  | 68249.22 | 1389195.89 |  | 427.74 | 22.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3088.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 275035.09 |  | 43142.15 | 318177.24 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3088.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 205550.59 |  | 35205.48 | 240756.07 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
13 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.2б | 1975 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 5 | 3089.4 | 1672.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1016196.34 | 2818428.72 | 70407.43 | 1086603.77 | 3035489.97 | 328.93 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3089.4 |  | Ремонт системы отопления | 1321459.96 |  | 68275.74 | 1389735.7 |  | 427.74 | 22.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3089.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 275141.96 |  | 43158.92 | 318300.88 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3089.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 205630.46 |  | 35219.16 | 240849.62 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
14 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д.89 | 1956 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1716.2 | 722.3 | Ремонт системы электроснабжения | 564509.67 | 1565672.1 | 39112.2 | 603621.87 | 1686252.31 | 328.93 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 1716.2 |  | Ремонт системы отопления | 734087.39 |  | 37928.02 | 772015.41 |  | 427.74 | 22.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 1716.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 152844.77 |  | 23975.31 | 176820.08 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 1716.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 114230.27 |  | 19564.68 | 133794.95 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
15 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д.91 | 1956 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2214.5 | 870.8 | Ремонт системы электроснабжения | 672875.83 | 4510604.34 | 45795.86 | 718671.69 | 4730172.02 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2214.5 |  | Ремонт системы отопления | 846625.5 |  | 46725.95 | 893351.45 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2214.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 197223.37 |  | 30936.57 | 228159.94 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2214.5 |  | Ремонт системы водоотведения | 147397.12 |  | 25245.3 | 172642.42 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2214.5 |  | Ремонт крыши | 2646482.52 |  | 70864 | 2717346.52 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
16 | с. Турунтаево, кв-л 16-й, д.1 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 7661.62 | 3830.81 | Ремонт системы электроснабжения | 2327983.24 | 2327983.24 | 158442.3 | 2486425.54 | 2486425.54 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
17 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.2 | 1988 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2257.8 | 893.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1026847.44 | 1026847.44 | 56715.94 | 1083563.38 | 1083563.38 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
18 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.5 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2436.14 | 1262.9 | Ремонт системы электроснабжения | 740221.14 | 740221.14 | 50379.38 | 790600.52 | 790600.52 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
19 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.6 | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2143.8 | 859 | Ремонт системы электроснабжения | 975000.24 | 975000.24 | 53852.26 | 1028852.5 | 1028852.5 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
20 | п. Татаурово, ул. Новая, д.2 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1679.8 | 719.8 | Ремонт системы электроснабжения | 763973.04 | 763973.04 | 42196.58 | 806169.62 | 806169.62 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
21 | п. Татаурово, ул. Новая, д.6 | 1981 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2127.8 | 879.8 | Ремонт системы электроснабжения | 967723.44 | 4997989.42 | 53450.34 | 1021173.78 | 5233366.66 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2127.8 |  | Ремонт крыши | 4030265.98 |  | 181926.9 | 4212192.88 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
22 | п. Татаурово, ул. Новая, д.8 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2127.3 | 879.3 | Ремонт системы электроснабжения | 967496.04 | 5192632.94 | 53437.78 | 1020933.82 | 5454631.21 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2127.3 |  | Ремонт крыши | 4029318.93 |  | 181884.15 | 4211203.08 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2127.3 |  | Ремонт системы водоотведения | 195817.97 |  | 26676.34 | 222494.31 |  | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
23 | п. Татаурово, ул. Новая, д.10 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2125.5 | 877.5 | Ремонт системы электроснабжения | 966677.4 | 4992586.95 | 53392.56 | 1020069.96 | 5227709.76 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2125.5 |  | Ремонт крыши | 4025909.55 |  | 181730.25 | 4207639.8 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
24 | п. Татаурово, ул. Школьная, д.27 | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 909.5 | Ремонт системы отопления | 825789.6 | 1161928.8 | 45576 | 871365.6 | 1262304 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2160 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 192369.6 |  | 30175.2 | 222544.8 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2160 |  | Ремонт системы водоотведения | 143769.6 |  | 24624 | 168393.6 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
25 | с. Ярцы, д.1 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2799.8 | 1481.3 | Ремонт системы электроснабжения | 850719.23 | 7859402.59 | 57899.86 | 908619.09 | 8296143.39 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3345956.99 |  | 89593.6 | 3435550.59 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 340595.67 |  | 31105.78 | 371701.45 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 1354403.25 |  | 55996 | 1410399.25 |  | 483.75 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1070391.54 |  | 59075.78 | 1129467.32 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 249350.19 |  | 39113.21 | 288463.4 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 186354.69 |  | 31917.72 | 218272.41 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 375621.17 |  | 57367.9 | 432989.07 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 86009.86 |  | 14670.95 | 100680.81 |  | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
25 | МО "Город Северобайкальск" | [5 empty] | 238634.98 |  |  | 74201959.94 | 74201959.94 | 4537210.61 | 78739170.55 | 78739170.55
1 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.1 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9693 | 5520.76 | Ремонт системы электроснабжения | 2945218.05 | 2945218.05 | 200451.24 | 3145669.29 | 3145669.29 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
2 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.2 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9733 | 5560.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2957372.05 | 2957372.05 | 201278.44 | 3158650.49 | 3158650.49 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
3 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.4 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10592.98 | 5739.7 | Ремонт системы электроснабжения | 3218676.97 | 3218676.97 | 219062.83 | 3437739.8 | 3437739.8 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
4 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.5 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9744 | 5571 | Ремонт системы электроснабжения | 2960714.4 | 2960714.4 | 201505.92 | 3162220.32 | 3162220.32 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
5 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский д. 6 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | кирпич | 5 | 14578.6 | 6990.95 | Ремонт системы водоотведения | 970351.62 | 6122428.86 | 0 | 970351.62 | 6122428.86 | 66.56 |  |  | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 5152077.24 |  | 0 | 5152077.24 |  | 353.4 |  |  | 2020г.
6 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.6А | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10690.47 | 6518.23 | Ремонт системы электроснабжения | 3248299.31 | 3248299.31 | 221078.92 | 3469378.23 | 3469378.23 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
7 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.9 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3503.12 | 2295.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1064423.01 | 1064423.01 | 72444.52 | 1136867.53 | 1136867.53 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
8 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.19 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 10042.66 | 5870.42 | Ремонт системы электроснабжения | 3051462.24 | 3051462.24 | 207682.21 | 3259144.45 | 3259144.45 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
9 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.2 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10763.48 | 6555.1 | Ремонт системы электроснабжения | 3270483.4 | 3270483.4 | 222588.77 | 3493072.17 | 3493072.17 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
10 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.4 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 13101.52 | 4524.4 | Ремонт системы электроснабжения | 3980896.85 | 3980896.85 | 270939.43 | 4251836.28 | 4251836.28 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
11 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.8 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10681.74 | 6509.5 | Ремонт системы электроснабжения | 3245646.7 | 3245646.7 | 220898.38 | 3466545.08 | 3466545.08 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
12 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.10 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 13103.08 | 4513 | Ремонт системы электроснабжения | 3981370.86 | 3981370.86 | 270971.69 | 4252342.55 | 4252342.55 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
13 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.14 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11127.24 | 3744.6 | Ремонт системы электроснабжения | 3381011.87 | 3381011.87 | 230111.32 | 3611123.19 | 3611123.19 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
14 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.16 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 13183 | 7992.5 | Ремонт системы электроснабжения | 4005654.55 | 4005654.55 | 272624.44 | 4278278.99 | 4278278.99 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
15 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.20 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11900.14 | 7782.6 | Ремонт системы электроснабжения | 3615857.54 | 3615857.54 | 246094.9 | 3861952.44 | 3861952.44 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
16 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.26 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9662.5 | 5151.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2935950.63 | 2935950.63 | 199820.5 | 3135771.13 | 3135771.13 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
17 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.30 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8989.1 | 5297.61 | Ремонт системы электроснабжения | 2731338.04 | 2731338.04 | 185894.59 | 2917232.63 | 2917232.63 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
18 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.32 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 14970 | 8931.4 | Ремонт системы электроснабжения | 4548634.5 | 4548634.5 | 309579.6 | 4858214.1 | 4858214.1 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
19 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.7 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1532.33 | 857.6 | Ремонт системы электроснабжения | 465598.47 | 465598.47 | 31688.58 | 497287.05 | 497287.05 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
20 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.9 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1557.5 | 872.7 | Ремонт системы электроснабжения | 473246.38 | 473246.38 | 32209.1 | 505455.48 | 505455.48 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
21 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д.4 | 1995 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8357.22 | 5282.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2539341.3 | 2539341.3 | 172827.31 | 2712168.61 | 2712168.61 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
22 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д.7 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4655.48 | 3115.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1414567.6 | 1414567.6 | 0 | 1414567.6 | 1414567.6 | 303.85 |  |  | 2020г.
23 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д.11 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 12225 | 7191.8 | Ремонт системы электроснабжения | 3714566.25 | 3714566.25 | 252813 | 3967379.25 | 3967379.25 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
24 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д.1 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10922 | 6553.8 | Ремонт системы электроснабжения | 3318649.7 | 3318649.7 | 225866.96 | 3544516.66 | 3544516.66 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
25 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д.6 | 1998 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3325.82 | 2114.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1010550.41 | 1010550.41 | 68777.96 | 1079328.37 | 1079328.37 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
11 | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | 40583.49 |  |  | 40357975.66 | 40357975.66 | 2036584.76 | 42394560.42 | 42394560.42
1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.2 | 1987 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1407.2 | 798.8 | Ремонт системы электроснабжения | 601155.84 | 601155.84 | 40977.66 | 642133.5 | 642133.5 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | пгт. Кичера, ул. Зеленая, д.3 | 2000 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4624.28 | 2137.7 | Ремонт системы отопления | 1767908.49 | 1767908.49 | 97572.31 | 1865480.8 | 1865480.8 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Ангоя, ул. Ленина, д.12 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1386.2 |  | Ремонт системы электроснабжения | 421196.87 | 2077802.9 | 28666.62 | 449863.49 | 2150827.92 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1386.2 |  | Ремонт крыши | 1656606.03 |  | 44358.4 | 1700964.43 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Ангоя, ул. Ленина, д.14 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1300.3 |  | Ремонт системы электроснабжения | 395096.16 | 1949045.68 | 26890.2 | 421986.36 | 2017545.48 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1300.3 |  | Ремонт крыши | 1553949.52 |  | 41609.6 | 1595559.12 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
5 | пгт. Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д.17 | 1990 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1021.65 | 631.1 | Ремонт системы электроснабжения | 436448.88 | 2371556.15 | 29750.45 | 466199.33 | 2492744.28 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1935107.27 |  | 91437.68 | 2026544.95 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
6 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.54 | 1985 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 860.5 | 596.6 | Ремонт крыши | 1629873.05 | 1629873.05 | 77014.75 | 1706887.8 | 1706887.8 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
7 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.56 | 1985 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 654.6 | 587.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 62684.5 | 62684.5 | 16927.96 | 79612.46 | 79612.46 | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
8 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.10 | 1981 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1639.2 | 896.5 | Ремонт системы электроснабжения | 745508.16 | 3850316.88 | 41176.7 | 786684.86 | 4175386.63 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1639.2 |  | Ремонт крыши | 3104808.72 |  | 140151.6 | 3244960.32 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1639.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 39111.31 | 39111.31 |  |  | 23.86 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1639.2 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |  |  | 42471.67 | 42471.67 |  |  | 25.91 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1639.2 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 41602.9 | 41602.9 |  |  | 25.38 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1639.2 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 20555.57 | 20555.57 |  |  | 12.54 | 2019г.
9 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.31 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2223.82 | 1997.1 | Ремонт системы отопления |  |  | 46922.6 | 46922.6 | 46922.6 |  | 21.1 | 2019г.
10 | п. Янчукан, ул. Большая Секция, д.103 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11638.8 | 4453 | Ремонт системы электроснабжения | 4121997.41 | 11904746.59 | 240690.38 | 4362687.79 | 12439200.28 | 354.16 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт фасада | 7425205.24 |  | 232776 | 7657981.24 |  | 637.97 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 357543.94 |  | 60987.31 | 418531.25 |  | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
11 | п. Янчукан, ул. Большая Секция, д.104 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 13826.94 | 6478.2 | Ремонт системы электроснабжения | 4896949.07 | 14142885.58 | 285941.12 | 5182890.19 | 14777818.67 | 354.16 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт фасада | 8821172.91 |  | 276538.8 | 9097711.71 |  | 637.97 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 424763.6 |  | 72453.17 | 497216.77 |  | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
18 | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 63443.82 |  |  | 40057991.84 | 40057991.84 | 2120607.73 | 42178599.57 | 42178599.57
1 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д.5-1 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 2033.7 | 993.1 | Ремонт системы электроснабжения | 617939.75 | 617939.75 | 42056.92 | 659996.67 | 659996.67 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
2 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.13 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5221.05 | 3183.75 | Ремонт системы электроснабжения | 1586416.04 | 1586416.04 | 107971.31 | 1694387.35 | 1694387.35 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
3 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.15 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6211.79 | 3622.09 | Ремонт системы электроснабжения | 1887452.39 | 1887452.39 | 128459.82 | 2015912.21 | 2015912.21 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
4 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.26 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 18263.7 | 11263.73 | Ремонт системы электроснабжения | 5549425.25 | 5549425.25 | 377693.32 | 5927118.57 | 5927118.57 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
5 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.28 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3306.3 | 1620.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1004619.26 | 5470405.61 | 68374.28 | 1072993.54 | 5728462.32 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3306.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 294459.08 |  | 46189.01 | 340648.09 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3306.3 |  | Ремонт системы водоотведения | 220067.33 |  | 37691.82 | 257759.15 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3306.3 |  | Ремонт крыши | 3951259.94 |  | 105801.6 | 4057061.54 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
6 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.7А | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5459.6 | 3393.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1658899.46 | 1658899.46 | 112904.53 | 1771803.99 | 1771803.99 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
7 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.23 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 2 | 755.5 | 365.5 | Ремонт системы электроснабжения | 229558.68 | 229558.68 | 15623.74 | 245182.42 | 245182.42 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
8 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.7 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 589.5 | 357.6 | Ремонт системы электроснабжения | 251834.4 | 1436198.85 | 17166.24 | 269000.64 | 1521204.76 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  | 589.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 67792.5 |  | 8353.22 | 76145.72 |  | 115 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  | 589.5 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 6726.2 | 6726.2 |  |  | 11.41 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 589.5 |  | Ремонт крыши | 1116571.95 |  | 52760.25 | 1169332.2 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
9 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.9 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 572.1 | 365.1 | Ремонт системы электроснабжения | 244401.12 | 1449140.74 | 16659.55 | 261060.67 | 1531637.56 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  | 572.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 65791.5 |  | 8106.66 | 73898.16 |  | 115 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  | 572.1 |  | Ремонт системы водоотведения | 55333.51 |  | 6527.66 | 61861.17 |  | 96.72 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 572.1 |  | Ремонт крыши | 1083614.61 |  | 51202.95 | 1134817.56 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
10 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.2 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6355.18 | 3773.85 | Ремонт системы отопления | 2429648.87 | 10024533.83 | 134094.3 | 2563743.17 | 10361993.89 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 7594884.96 |  | 203365.76 | 7798250.72 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
11 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.5 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2261.3 | 916.1 | Ремонт системы электроснабжения | 687096.01 | 687096.01 | 46763.68 | 733859.69 | 733859.69 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
12 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.56 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1527.9 | 731.1 | Ремонт системы электроснабжения | 464252.42 | 3613452.95 | 31596.97 | 495849.39 | 3756739.41 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1527.9 |  | Ремонт системы отопления | 584131.45 |  | 32238.69 | 616370.14 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1527.9 |  | Ремонт фасада | 739121.63 |  | 30558 | 769679.63 |  | 483.75 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1527.9 |  | Ремонт крыши | 1825947.45 |  | 48892.8 | 1874840.25 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
13 | г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе, д.9 | 1993 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2058.8 | 1047.4 | Ремонт системы электроснабжения | 673083.48 | 673083.48 | 49143.56 | 722227.04 | 722227.04 | 326.93 | 23.87 | 2019г. | 2020г.
14 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.3 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 865.1 | 483.7 | Ремонт системы отопления | 449185.87 | 449185.87 | 24811.07 | 473996.94 | 473996.94 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
15 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.4 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 777.6 | 456.3 | Ремонт системы электроснабжения | 332190.72 | 2349619.49 | 22643.71 | 354834.43 | 2496741.41 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 403753.25 |  | 22301.57 | 426054.82 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 74462.98 |  | 20108.74 | 94571.72 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 66360.38 |  | 12472.7 | 78833.08 |  | 85.34 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1472852.16 |  | 69595.2 | 1542447.36 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
16 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д.1 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 713.6 | 397.7 | Ремонт системы электроснабжения | 304849.92 | 304849.92 | 20780.03 | 325629.95 | 325629.95 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
17 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д.23 | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 847.1 | 416.7 | Ремонт системы электроснабжения | 361881.12 | 361881.12 | 24667.55 | 386548.67 | 386548.67 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
18 | с. Гусиное Озеро, ул. Школьная, д.3 | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5624 | 3283 | Ремонт системы электроснабжения | 1708852.4 | 1708852.4 | 116304.32 | 1825156.72 | 1825156.72 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
3 | МО "Тарбагатайский район" | [5 empty] | 2708.3 |  |  | 5901698.71 | 5901698.71 | 321258.55 | 6222957.26 | 6222957.26
1 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.52 | 1971 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 552.8 | 337 | Ремонт системы электроснабжения | 236156.16 | 1283214.64 | 16097.54 | 252253.7 | 1348787.78 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1047058.48 |  | 49475.6 | 1096534.08 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.3 | 1971 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 901.4 | 522.5 | Ремонт крыши | 1707341.74 | 1707341.74 | 80675.3 | 1788017.04 | 1814265.81 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 26248.77 | 26248.77 |  |  | 29.12 | 2019г.
3 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.7 | 1965 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1254.1 | 728.4 | Ремонт системы электроснабжения | 535751.52 | 2911142.33 | 36519.39 | 572270.91 | 3059903.67 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 5.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2375390.81 |  | 112241.95 | 2487632.76 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
7 | МО "Тункинский район" | [5 empty] | 6128 |  |  | 1739558.4 | 1739558.4 | 178447.36 | 1918005.76 | 1918005.76
1 | с. Кырен, ул. Первомайская, д.1 | 1987 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1272 | 727 | Ремонт системы электроснабжения | 543398.4 | 543398.4 | 37040.64 | 580439.04 | 580439.04 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Кырен, ул. Первомайская, д.2 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 874 | 508.8 | Ремонт системы электроснабжения | 373372.8 | 373372.8 | 25450.88 | 398823.68 | 398823.68 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Кырен, ул. Советская, д.7 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 529.4 | 332 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 15416.13 | 15416.13 | 15416.13 |  | 29.12 | 2019г.
4 | с. Кырен, ул. Советская, д.9 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 593 | 350.4 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 17268.16 | 17268.16 | 17268.16 |  | 29.12 | 2019г.
5 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д.9 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 933.6 | 564.6 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 27186.43 | 27186.43 | 27186.43 |  | 29.12 | 2019г.
6 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д.11 | 1983 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1052 | 603.2 | Ремонт системы электроснабжения | 449414.4 | 449414.4 | 30634.24 | 480048.64 | 480048.64 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
7 | с. Кырен, ул. Горького, д.14 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 874 | 508.8 | Ремонт системы электроснабжения | 373372.8 | 373372.8 | 25450.88 | 398823.68 | 398823.68 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
5 | МО "Хоринский район" | [5 empty] | 2935.8 |  |  | 6814872.56 | 6814872.56 | 348244.62 | 7163117.18 | 7163117.18
1 | с. Хоринск, ул. Аптечная, д.12 | 1973 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 757.35 | 504.9 | Ремонт системы электроснабжения | 323539.92 | 1758036.56 | 22054.03 | 345593.95 | 1847873.42 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1434496.64 |  | 67782.83 | 1502279.47 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д.2 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 539.25 | 327.1 | Ремонт системы электроснабжения | 230367.6 | 1251761.03 | 15702.96 | 246070.56 | 1315726.87 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1021393.43 |  | 48262.88 | 1069656.31 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д.4 | 1971 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 489.75 | 326.5 | Ремонт системы электроснабжения | 209221.2 | 1136856.68 | 14261.52 | 223482.72 | 1194950.83 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 927635.48 |  | 43832.63 | 971468.11 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д.2 | 1964 | нет данных | 6.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 621.3 | 351.7 | Ремонт системы электроснабжения | 265419.36 | 1442223.69 | 18092.26 | 283511.62 | 1515922.3 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1176804.33 |  | 55606.35 | 1232410.68 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
5 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д.6 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 528.15 | 320.6 | Ремонт системы электроснабжения | 225625.68 | 1225994.6 | 15379.73 | 241005.41 | 1288643.76 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1000368.92 |  | 47269.43 | 1047638.35 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
160 | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 927273.13 |  |  | 759297322.57 | 759297322.57 | 36723006.59 | 796020329.16 | 796020329.16
1 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50-летия Октября, д.25 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8675.97 | 5343.27 | Ремонт крыши | 10368391.47 | 13685301.56 | 277631.04 | 10646022.51 | 14145995.57 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 3316910.09 |  | 183062.97 | 3499973.06 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
2 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50-летия Октября, д. 25А | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5550.2 | 4294.4 | Ремонт фасада | 2684909.25 | 6862655.79 | 111004 | 2795913.25 | 7268819.43 | 483.75 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2121896.96 |  | 117109.22 | 2239006.18 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1686428.27 |  | 114778.14 | 1801206.41 |  | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 369421.31 |  | 63272.28 | 432693.59 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
3 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д.17 | 1917 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1172.7 | 672.2 | Ремонт крыши | 2221211.07 | 2722188.51 | 104956.65 | 2326167.72 | 2861294.18 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 500977.44 |  | 34149.02 | 535126.46 |  | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
4 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.20 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 524.5 | 304.6 | Ремонт крыши | 993455.45 | 993455.45 | 46942.75 | 1040398.2 | 1040398.2 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
5 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.22 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 521.3 | 303.6 | Ремонт крыши | 987394.33 | 987394.33 | 46656.35 | 1034050.68 | 1034050.68 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
6 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5691.26 | 3580.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1729289.35 | 1729289.35 | 0 | 1729289.35 | 1729289.35 | 303.85 |  |  | 2020г.
7 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.4 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5365.7 | 2371.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1630367.95 | 1630367.95 | 0 | 1630367.95 | 1630367.95 | 303.85 |  |  | 2020г.
8 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.5 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3902.79 | 2593.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1185862.74 | 3808888.87 | 80709.7 | 1266572.44 | 4150929.4 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1492075.64 |  | 82348.87 | 1574424.51 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 347582.48 |  | 54521.98 | 402104.46 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 523598.31 |  | 79968.17 | 603566.48 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 259769.7 |  | 44491.81 | 304261.51 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
9 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.6 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3707.3 | 1728.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1126463.11 | 1126463.11 | 0 | 1126463.11 | 1126463.11 | 303.85 |  |  | 2020г.
10 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.7 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 3698.46 | 2054.7 | Ремонт крыши | 4419918.59 | 5491658.33 | 118350.72 | 4538269.31 | 5779620.43 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 329384.85 |  | 51667.49 | 381052.34 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 496185.39 |  | 75781.45 | 571966.84 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 246169.5 |  | 42162.44 | 288331.94 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
11 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.9 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3902.79 | 2593.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1382212.11 | 4005238.24 | 80709.7 | 1462921.81 | 4347278.77 | 354.16 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1492075.64 |  | 82348.87 | 1574424.51 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 347582.48 |  | 54521.98 | 402104.46 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 523598.31 |  | 79968.17 | 603566.48 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 259769.7 |  | 44491.81 | 304261.51 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
12 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.15А | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8804.7 | 4891.5 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 182081.2 | 182081.2 | 182081.2 |  | 20.68 | 2019г.
13 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.18 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5692.3 | 3579.1 | Ремонт системы отопления | 2176223.21 | 3825737.91 | 120107.53 | 2296330.74 | 4206894.32 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 506956.24 |  | 79521.43 | 586477.67 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 763678.97 |  | 116635.23 | 880314.2 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 378879.49 |  | 64892.22 | 443771.71 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
14 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.19 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5525.9 | 3348.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1679044.72 | 11136843.6 | 114275.61 | 1793320.33 | 11657770.19 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 6603837.31 |  | 176828.8 | 6780666.11 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2112606.83 |  | 116596.49 | 2229203.32 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 741354.74 |  | 113225.69 | 854580.43 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
15 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.20 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5975.37 | 3319.65 | Ремонт системы электроснабжения | 1815616.17 | 8956601.6 | 123570.65 | 1939186.82 | 9271384.09 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 7140985.43 |  | 191211.84 | 7332197.27 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
16 | г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д.10 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9758.08 | 5950.3 | Ремонт фасада | 5517023.27 | 5517023.27 | 101776.77 | 5618800.04 | 5618800.04 | 565.38 | 10.43 | 2019г. | 2020г.
17 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.66 | 1985 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9267.3 | 6074.7 | Ремонт крыши | 3691999.65 | 3691999.65 | 109076.12 | 3801075.77 | 3801075.77 | 398.39 | 11.77 | 2019г. | 2020г.
18 | г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, д.3а | 2003 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5608.91 | 3810.4 | Ремонт крыши | 6069962.4 | 6069962.4 | 179485.12 | 6249447.52 | 6249447.52 | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
19 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д.4а | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1722.8 | 879.4 | Ремонт крыши | 2058866.6 | 2058866.6 | 55129.6 | 2113996.2 | 2113996.2 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
20 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.12 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 9668.16 | 5371.2 | Ремонт крыши | 11554127.97 | 11554127.97 | 309381.12 | 11863509.09 | 11863509.09 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
21 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.6 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 849.8 | 471.9 | Ремонт системы электроснабжения | 363034.56 | 1637734.56 | 24746.18 | 387780.74 | 1738537.84 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1274700 |  | 76057.1 | 1350757.1 |  | 1500 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
22 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.19 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4095.74 | 2482.2 | Ремонт системы отопления | 1565842.36 | 2752705.89 | 86420.11 | 1652262.47 | 3026956.64 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 4095.74 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 549484.48 |  | 83921.71 | 633406.19 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 4095.74 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 364766.6 |  | 57217.49 | 421984.09 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 4095.74 |  | Ремонт системы водоотведения | 272612.45 |  | 46691.44 | 319303.89 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
23 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.20А | 2007 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 6 | 12006 | 5041 | Ремонт системы отопления | 4590013.86 | 4590013.86 | 0 | 4590013.86 | 4590013.86 | 382.31 |  |  | 2020г.
24 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.22 | 1954 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 4306.3 | 1853.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1308469.26 | 11165288.52 | 89054.28 | 1397523.54 | 11569133.33 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1646341.55 |  | 90862.93 | 1737204.48 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 5146329.94 |  | 137801.6 | 5284131.54 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 3064147.77 |  | 86126 | 3150273.77 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
25 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.15 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8427.35 | 4681.86 | Ремонт системы электроснабжения | 2560650.3 | 2560650.3 | 174277.6 | 2734927.9 | 2734927.9 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3962.16 | 2201.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1203902.32 | 1203902.32 | 0 | 1203902.32 | 1203902.32 | 303.85 |  |  | 2020г.
27 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16А | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1528.1 | 840.7 | Ремонт системы электроснабжения | 652804.32 | 4251800.72 | 44498.27 | 697302.59 | 4582344.03 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2298262.4 |  | 136764.95 | 2435027.35 |  | 1504 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 687645 |  | 43825.91 | 731470.91 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 289559.67 |  | 41426.79 | 330986.46 |  | 189.49 | 27.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 175731.5 |  | 39516.67 | 215248.17 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 147797.83 |  | 24510.72 | 172308.55 |  | 96.72 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
28 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16Б | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1514.9 | 826.1 | Ремонт системы электроснабжения | 647165.28 | 4659514.27 | 44113.89 | 691279.17 | 4987202.29 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 2869372.09 |  | 135583.55 | 3004955.64 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы отопления | 681705 |  | 43447.33 | 725152.33 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 287058.4 |  | 41068.94 | 328127.34 |  | 189.49 | 27.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 24299 | 24299 |  |  | 16.04 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 174213.5 |  | 39175.31 | 213388.81 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.17 | 1972 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 3760.12 | 1477.22 | Ремонт системы электроснабжения | 1236816.27 | 1236816.27 | 85693.13 | 1322509.4 | 1322509.4 | 328.93 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.18 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6454.1 | 4064.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2285784.06 | 2285784.06 | 133470.79 | 2419254.85 | 2419254.85 | 354.16 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
31 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.3 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 735.48 | 408.6 | Ремонт системы электроснабжения | 314197.06 | 314197.06 | 21417.18 | 335614.24 | 335614.24 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
32 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.33 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4292 | 2408.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1304124.2 | 1304124.2 | 88758.56 | 1392882.76 | 1530226.76 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши |  |  | 137344 | 137344 |  |  | 32 | 2019г.
33 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.35 |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2677.9 | 941.3 | Ремонт крыши | 3200277.95 | 5105737.7 | 85692.8 | 3285970.75 | 5244988.5 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 1905459.75 |  | 53558 | 1959017.75 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
34 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.37 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2191.1 | 943 | Ремонт крыши | 2618517.88 | 4177595.09 | 70115.2 | 2688633.08 | 4291532.29 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 1559077.21 |  | 43822 | 1602899.21 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
35 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.38 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2107.98 | 1171.1 | Ремонт системы электроснабжения | 640509.72 | 1446411.55 | 43593.03 | 684102.75 | 1534482.96 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 805901.83 |  | 44478.38 | 850380.21 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
36 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.4 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 741.42 | 411.9 | Ремонт системы электроснабжения | 316734.62 | 316734.62 | 21590.15 | 338324.77 | 338324.77 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
37 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.40 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2262.06 | 1256.7 | Ремонт системы электроснабжения | 687326.93 | 1552135.09 | 46779.4 | 734106.33 | 1646643.96 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 864808.16 |  | 47729.47 | 912537.63 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
38 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.57 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3953.1 | 2351.8 | Ремонт системы отопления | 1511309.66 | 1511309.66 | 83410.41 | 1594720.07 | 1594720.07 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
39 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.67А | 1954 | нет данных | 2.1.2. | оштукатур | 2 | 2029.75 | 843.8 | Ремонт крыши | 3844549.48 | 4767679.78 | 173543.63 | 4018093.11 | 4992210.73 | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | оштукатур |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 923130.3 |  | 50987.32 | 974117.62 |  | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
40 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.2А | 1959 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1504.08 | 835.6 | Ремонт системы электроснабжения | 684055.58 | 684055.58 | 37782.49 | 721838.07 | 721838.07 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
41 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.3 | 1955 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5048.5 | 2253.9 | Ремонт системы отопления | 1930092.04 | 3393046.37 | 106523.35 | 2036615.39 | 3731093.94 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5048.5 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 677306.76 |  | 103443.77 | 780750.53 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5048.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 449619.41 |  | 70527.55 | 520146.96 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5048.5 |  | Ремонт системы водоотведения | 336028.16 |  | 57552.9 | 393581.06 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
42 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.7 | 56 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2465.28 | 1369.6 | Ремонт системы электроснабжения | 749075.33 | 749075.33 | 50981.99 | 800057.32 | 800057.32 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
43 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.8 | 1965 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2314.9 | 1257.2 | Ремонт системы электроснабжения | 703382.37 | 703382.37 | 47872.13 | 751254.5 | 751254.5 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
44 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.12 | 1965 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4094.1 | 2500.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1243992.29 | 1243992.29 | 84665.99 | 1328658.28 | 1328658.28 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
45 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.15 | 1969 | 1999 | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1928.16 | 1071.2 | Ремонт системы электроснабжения | 823709.95 | 823709.95 | 56148.02 | 879857.97 | 879857.97 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
46 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.12 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2326.77 | 1086.47 | Ремонт системы электроснабжения | 706989.06 | 706989.06 | 48117.6 | 755106.66 | 755106.66 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
47 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.15 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10453.5 | 5807.5 | Ремонт системы электроснабжения | 3176295.98 | 3176295.98 | 0 | 3176295.98 | 3176295.98 | 303.85 |  |  | 2020г.
48 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.16 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4440.56 | 2466.98 | Ремонт системы электроснабжения | 1349264.16 | 1349264.16 | 91830.78 | 1441094.94 | 1441094.94 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
49 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д.7 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8521.7 | 3866.78 | Ремонт крыши | 10184028.02 | 15911377.37 | 272694.4 | 10456722.42 | 16754684.8 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 3257931.13 |  | 179807.87 | 3437739 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1143271.27 |  | 174609.63 | 1317880.9 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 758942.6 |  | 119048.15 | 877990.75 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 567204.35 |  | 97147.38 | 664351.73 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
50 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д.11 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6510.4 | 3913 | Ремонт системы электроснабжения | 1978185.04 | 12907128.41 | 134635.07 | 2112820.11 | 13687399.85 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 7045554.88 |  | 208332.8 | 7253887.68 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2207025.6 |  | 137369.44 | 2344395.04 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 935349.17 |  | 133398.1 | 1068747.27 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 436912.94 |  | 92252.37 | 529165.31 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 304100.78 |  | 74283.66 | 378384.44 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
51 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д.9/2 | 1964 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 992.5 | 559.2 | Ремонт системы электроснабжения | 423996 | 2303890.25 | 28901.6 | 452897.6 | 2498092.73 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  | 992.5 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 15919.7 | 15919.7 |  |  | 16.04 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  | 992.5 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 28464.9 | 28464.9 |  |  | 28.68 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  | 992.5 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | 6421.48 | 6421.48 |  |  | 6.47 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  | 992.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 25666.05 | 25666.05 |  |  | 25.86 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  | 992.5 |  | Ремонт крыши | 1879894.25 |  | 88828.75 | 1968723 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
52 | г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, д.4 | 1950 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 850.68 | 472.6 | Ремонт крыши | 1611272.99 | 1977065.39 | 76135.86 | 1687408.85 | 2077598.75 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 365792.4 |  | 24397.5 | 390189.9 |  | 430 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
53 | г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, д.6 | 1972 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 838.8 | 466 | Ремонт крыши | 1588771.08 | 1949455.08 | 75072.6 | 1663843.68 | 2048584.46 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 360684 |  | 24056.78 | 384740.78 |  | 430 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
54 | г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, д.30/2 |  | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 397.4 | 181.4 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 11572.29 | 11572.29 | 11572.29 |  | 29.12 | 2019г.
55 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д.4А | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5524.4 | 3563.7 | Ремонт крыши | 6602044.71 | 6602044.71 | 176780.8 | 6778825.51 | 6778825.51 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
56 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д.6А | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5488.78 | 3536.88 | Ремонт системы электроснабжения | 1667765.8 | 8062578.72 | 113507.97 | 1781273.77 | 8540925.9 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2098415.48 |  | 115813.26 | 2214228.74 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 488830.75 |  | 76678.26 | 565509.01 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 365333.2 |  | 62572.09 | 427905.29 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фасада | 3442233.49 |  | 109775.6 | 3552009.09 |  | 627.14 | 20 | 2019г. | 2020г.
57 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 132* | 1979 | нет данных | 2.2.2. | кирпич | 5 | 6945.18 |  | Ремонт крыши | 4885447.97 | 4885447.97 | 144459.74 | 5029907.71 | 5029907.71 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2019г.
58 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.24 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 4601.2 | 2647.1 | Ремонт системы отопления | 1759084.77 | 2065340.64 | 97085.32 | 1856170.09 | 2214879.64 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 4601.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 306255.87 |  | 52453.68 | 358709.55 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
59 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.25 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2587.6 | 1345.6 | Ремонт системы отопления | 989265.36 | 1161496.02 | 54598.36 | 1043863.72 | 1245593.02 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Панель |  | 2587.6 |  | Ремонт системы водоотведения | 172230.66 |  | 29498.64 | 201729.3 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
60 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.26 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 4939.8 | 2680.8 | Ремонт системы отопления | 1888534.94 | 2217328.03 | 104229.78 | 1992764.72 | 2377871.53 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 4939.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 328793.09 |  | 56313.72 | 385106.81 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
61 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.27 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2587.6 | 1345.6 | Ремонт системы отопления | 989265.36 | 1161496.02 | 54598.36 | 1043863.72 | 1245593.02 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2587.6 |  | Ремонт системы водоотведения | 172230.66 |  | 29498.64 | 201729.3 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
62 | г. Улан-Удэ, ул. Ивана Земнухова, д.23 | нет данных | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 450.3 | 261.4 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 13112.74 | 13112.74 | 13112.74 |  | 29.12 | 2019г.
63 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.20 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7990.2 | 5798.5 | Ремонт системы отопления | 3054733.36 | 3054733.36 | 168593.22 | 3223326.58 | 3223326.58 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
64 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.24 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2540.8 | 401.2 | Ремонт системы отопления | 971373.25 | 1481362.63 | 53610.88 | 1024984.13 | 1615999.62 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 340873.73 |  | 52060.99 | 392934.72 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 169115.65 |  | 28965.12 | 198080.77 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
65 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.10 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9266.94 | 5148.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2815759.72 | 20118619.42 | 191640.32 | 3007400.04 | 21227316.12 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 11074641.99 |  | 296542.08 | 11371184.07 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 3542843.83 |  | 195532.43 | 3738376.26 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1243252.67 |  | 189879.6 | 1433132.27 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 825313.68 |  | 129459.15 | 954772.83 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 616807.53 |  | 105643.12 | 722450.65 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
66 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.14 | 1990 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5841.4 | 3909.6 | Ремонт фасада |  |  | 59523.87 | 59523.87 | 59523.87 |  | 10.19 | 2019г.
67 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.17 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10614.96 | 5897.2 | Ремонт системы электроснабжения | 3225355.6 | 17446111.36 | 219517.37 | 3444872.97 | 18494338.65 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 11487509.71 |  | 339678.72 | 11827188.43 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1525051.3 |  | 217500.53 | 1742551.83 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 712369.97 |  | 150413.98 | 862783.95 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 495824.78 |  | 121116.69 | 616941.47 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
68 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.8 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10404 | 5780 | Ремонт системы электроснабжения | 3161255.4 | 20188337.76 | 215154.72 | 3376410.12 | 21441707.64 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 10973202.84 |  | 339482.52 | 11312685.36 |  | 1054.71 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 3526956 |  | 219524.4 | 3746480.4 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1456351.92 |  | 213177.96 | 1669529.88 |  | 139.98 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 646192.44 |  | 147424.68 | 793617.12 |  | 62.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 424379.16 |  | 118605.6 | 542984.76 |  | 40.79 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
69 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.1 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6766.92 | 3759.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2056128.64 | 2056128.64 | 139939.91 | 2196068.55 | 2196068.55 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
70 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.3 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7098.12 | 3943.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2156763.76 | 2156763.76 | 146789.12 | 2303552.88 | 2303552.88 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
71 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.5 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6973.74 | 3874.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2118970.9 | 2118970.9 | 144216.94 | 2263187.84 | 2263187.84 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
72 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.9 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11281.14 | 6267.3 | Ремонт системы электроснабжения | 3427774.39 | 3427774.39 | 233293.98 | 3661068.37 | 3661068.37 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
73 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.4 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3814.4 | 1934.57 | Ремонт крыши | 4954104.58 | 4954104.58 | 122060.8 | 5076165.38 | 5076165.38 | 1298.79 | 32 | 2019г. | 2020г.
74 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д.1 | нет данных | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 513.36 | 285.2 | Ремонт системы электроснабжения | 219307.39 | 219307.39 | 14949.04 | 234256.43 | 234256.43 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
75 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д.2 | нет данных | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 497.16 | 276.2 | Ремонт системы электроснабжения | 212386.75 | 212386.75 | 14477.3 | 226864.05 | 226864.05 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
76 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.31 | 1971 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7506.5 | 1482 | Ремонт крыши | 8970792.96 | 8970792.96 | 240208 | 9211000.96 | 9211000.96 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
77 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.62 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5280.4 | 3079 | Ремонт крыши | 6310447.63 | 6310447.63 | 168972.8 | 6479420.43 | 6479420.43 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
78 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.64а | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7863.3 | 5265.5 | Ремонт крыши | 9397193.93 | 9397193.93 | 251625.6 | 9648819.53 | 9648819.53 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
79 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.66 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6919 | 4193.9 | Ремонт крыши | 8268689.33 | 8268689.33 | 221408 | 8490097.33 | 8490097.33 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
80 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.15 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 363.7 | 224.9 | Ремонт крыши | 748036.34 | 1178864.45 | 30005.25 | 778041.59 | 1231971.92 | 2056.74 | 82.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 155372.64 |  | 10590.94 | 165963.58 |  | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фасада | 243129.81 |  | 10438.19 | 253568 |  | 668.49 | 28.7 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 32325.66 |  | 2073.09 | 34398.75 |  | 88.88 | 5.7 | 2019г. | 2020г.
81 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.17 | 1917 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 309.8 | 261.5 | Ремонт крыши | 637178.05 | 1004157.83 | 25558.5 | 662736.55 | 1049394.83 | 2056.74 | 82.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево | 1 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 132346.56 |  | 9021.38 | 141367.94 |  | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево | 1 |  |  | Ремонт фасада | 207098.2 |  | 8891.26 | 215989.46 |  | 668.49 | 28.7 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево | 1 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 27535.02 |  | 1765.86 | 29300.88 |  | 88.88 | 5.7 | 2019г. | 2020г.
82 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.41 | 1952 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 4002.5 | 1866.6 | Ремонт крыши | 4783267.68 | 4783267.68 | 128080 | 4911347.68 | 4911347.68 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
83 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д.16 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7056.7 | 4126.9 | Ремонт крыши | 8433250.47 | 8433250.47 | 225814.4 | 8659064.87 | 8659064.87 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
84 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д.18 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5304.1 | 3122.4 | Ремонт крыши | 6338770.79 | 6338770.79 | 169731.2 | 6508501.99 | 6508501.99 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
85 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/3 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 907.29 | 504.05 | Ремонт системы электроснабжения | 387594.29 | 387594.29 | 26420.28 | 414014.57 | 414014.57 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
86 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 42* | 1933 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 858.73 | 437.23 | Ремонт крыши | 579522.6 | 579522.6 | 36509.92 | 616032.52 | 616032.52 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2019г.
87 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.10 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 663.5 | 307.1 | Ремонт крыши | 1256735.35 | 1601244.46 | 59383.25 | 1316118.6 | 1679656.89 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Дерево |  | 663.5 |  | Ремонт системы отопления | 344509.11 |  | 19029.18 | 363538.29 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
88 | г. Улан-Удэ, ул. Любы Шевцовой, д.2А | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5874.6 | 3462.1 | Ремонт крыши | 7020558.22 | 9266476.55 | 187987.2 | 7208545.42 | 9578417.81 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5874.6 |  | Ремонт системы отопления | 2245918.33 |  | 123954.06 | 2369872.39 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
89 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.20 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5912.1 | 3284.5 | Ремонт крыши | 7065373.35 | 7065373.35 | 189187.2 | 7254560.55 | 7254560.55 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
90 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.22 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1856.5 | 1123.8 | Ремонт крыши | 3516396.65 | 3516396.65 | 158730.75 | 3675127.4 | 3675127.4 | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
91 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.28 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5765.4 | 2584.5 | Ремонт крыши | 6890056.58 | 12516741.04 | 184492.8 | 7074549.38 | 13206513.5 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1751816.79 |  | 119228.47 | 1871045.26 |  | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2204170.07 |  | 121649.94 | 2325820.01 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 773486.06 |  | 118133.05 | 891619.11 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 513466.52 |  | 80542.64 | 594009.16 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 383745.02 |  | 65725.56 | 449470.58 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
92 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30/1 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2846.5 |  | Ремонт системы отопления | 1088245.42 | 1913104.19 | 60061.15 | 1148306.57 | 2103705.84 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2846.5 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 381886.44 |  | 58324.79 | 440211.23 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2846.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 253509.29 |  | 39765.61 | 293274.9 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2846.5 |  | Ремонт системы водоотведения | 189463.04 |  | 32450.1 | 221913.14 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
93 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30/2 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2743 |  | Ремонт системы отопления | 1048676.33 | 1843542.87 | 57877.3 | 1106553.63 | 2027214.15 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2743 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 368000.88 |  | 56204.07 | 424204.95 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2743 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 244291.58 |  | 38319.71 | 282611.29 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2743 |  | Ремонт системы водоотведения | 182574.08 |  | 31270.2 | 213844.28 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
94 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30/3 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3327.2 |  | Ремонт системы отопления | 1272021.83 | 2236177.84 | 70203.92 | 1342225.75 | 2458967.15 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 3327.2 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 446377.15 |  | 68174.33 | 514551.48 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 3327.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 296320.43 |  | 46480.98 | 342801.41 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 3327.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 221458.43 |  | 37930.08 | 259388.51 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
95 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30/4 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2572.4 |  | Ремонт системы отопления | 983454.24 | 1728884.3 | 54277.64 | 1037731.88 | 1901132.21 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2572.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 345113.18 |  | 52708.48 | 397821.66 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2572.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 229097.94 |  | 35936.43 | 265034.37 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2572.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 171218.94 |  | 29325.36 | 200544.3 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
96 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30/5 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2547.2 |  | Ремонт системы отопления | 973820.03 | 1711947.64 | 53745.92 | 1027565.95 | 1882508.15 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2547.2 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 341732.35 |  | 52192.13 | 393924.48 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2547.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 226853.63 |  | 35584.38 | 262438.01 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2547.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 169541.63 |  | 29038.08 | 198579.71 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
97 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30/6 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2548.7 |  | Ремонт системы отопления | 974393.5 | 1712955.78 | 53777.57 | 1028171.07 | 1883616.73 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2548.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 341933.59 |  | 52222.86 | 394156.45 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2548.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 226987.22 |  | 35605.34 | 262592.56 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2548.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 169641.47 |  | 29055.18 | 198696.65 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
98 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3378.1 |  | Ремонт системы отопления | 1291481.41 | 2270387.24 | 71277.91 | 1362759.32 | 2496584.82 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 3378.1 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 453205.9 |  | 69217.27 | 522423.17 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 3378.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 300853.59 |  | 47192.06 | 348045.65 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 3378.1 |  | Ремонт системы водоотведения | 224846.34 |  | 38510.34 | 263356.68 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
99 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.32 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5229.36 | 2905.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1588941.04 | 11352992.86 | 108143.16 | 1697084.2 | 11978633.49 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 6249451.26 |  | 167339.52 | 6416790.78 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1999236.62 |  | 110339.5 | 2109576.12 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 701570.94 |  | 107149.59 | 808720.53 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 465726.8 |  | 73054.16 | 538780.96 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 348066.2 |  | 59614.7 | 407680.9 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
100 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.34 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5138.64 | 2854.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1561375.76 | 11156038.82 | 106267.08 | 1667642.84 | 11770825.71 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 6141034.5 |  | 164436.48 | 6305470.98 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1964553.46 |  | 108425.3 | 2072978.76 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 689399.94 |  | 105290.73 | 794690.67 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 457647.28 |  | 71786.8 | 529434.08 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 342027.88 |  | 58580.5 | 400608.38 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
101 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.2 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 547.2 | 304 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 15934.46 | 15934.46 | 15934.46 |  | 29.12 | 2019г.
102 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.4 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 549 | 305 | Ремонт системы электроснабжения | 234532.8 | 234532.8 | 15986.88 | 250519.68 | 250519.68 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
103 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.8 | нет данных | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 435.6 | 242 | Ремонт крыши | 825069.96 | 825069.96 | 38986.2 | 864056.16 | 864056.16 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
104 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.2А | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3760.6 | 2587.8 | Ремонт фасада | 2675854.93 | 2675854.93 | 75212 | 2751066.93 | 2751066.93 | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
105 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.21 | 1941 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 18887.3 | 9259.7 | Ремонт системы электроснабжения | 5738906.11 | 53186636.81 | 390589.36 | 6129495.47 | 55608744.16 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы отопления | 7220803.66 |  | 398522.03 | 7619325.69 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2533920.17 |  | 387000.78 | 2920920.95 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1682102.94 |  | 263855.58 | 1945958.52 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 13439258.32 |  | 377746 | 13817004.32 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 22571645.61 |  | 604393.6 | 23176039.21 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
106 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.36 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3918.5 | 2478 | Ремонт подвальных помещений | 476685.53 | 476685.53 | 43534.54 | 520220.07 | 520220.07 | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
107 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3996.8 | 2894.4 | Ремонт крыши | 4776455.78 | 10306588.14 | 127897.6 | 4904353.38 | 10782047.47 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт фасада | 2843923.04 |  | 79936 | 2923859.04 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт системы отопления | 1528016.61 |  | 84332.48 | 1612349.09 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 536210.69 |  | 81894.43 | 618105.12 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 355955.01 |  | 55835.3 | 411790.31 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 266027.01 |  | 45563.52 | 311590.53 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
108 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д.4 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5310.8 | 3629 | Ремонт системы отопления | 2030371.95 | 2030371.95 | 112057.88 | 2142429.83 | 2142429.83 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
109 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д.33 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 4537.8 | 2504.8 | Ремонт фасада | 3228871.59 | 3228871.59 | 90756 | 3319627.59 | 3319627.59 | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
110 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.25 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 2457.5 | 1029.2 | Ремонт крыши | 4654750.75 | 6888225.05 | 219946.25 | 4874697 | 7178652.4 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 2233474.3 |  | 70481.1 | 2303955.4 |  | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
111 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.29 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 2211.4 | 994 | Ремонт крыши | 4188612.74 | 6198421.52 | 197920.3 | 4386533.04 | 6459764.77 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт фасада | 2009808.78 |  | 63422.95 | 2073231.73 |  | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
112 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.31 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 2506.9 | 1031.1 | Ремонт крыши | 4748319.29 | 7026690.29 | 224367.55 | 4972686.84 | 7322955.73 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 2278371 |  | 71897.89 | 2350268.89 |  | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
113 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.12 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7079.76 | 3933.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2151185.08 | 9812901.35 | 146409.44 | 2297594.52 | 10185863.11 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 7661716.27 |  | 226552.32 | 7888268.59 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
114 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.12П | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7066.08 | 3925.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2147028.41 | 9793940.19 | 146126.53 | 2293154.94 | 10166181.28 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 7646911.78 |  | 226114.56 | 7873026.34 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
115 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.3 | 1956 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 667.25 | 325 | Ремонт системы электроснабжения | 285049.2 | 285049.2 | 19430.32 | 304479.52 | 304479.52 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
116 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.4 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7301.52 | 4056.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2218566.85 | 2218566.85 | 150995.43 | 2369562.28 | 2369562.28 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
117 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.5 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1500.6 | 781 | Ремонт системы электроснабжения | 641056.32 | 641056.32 | 43697.47 | 684753.79 | 684753.79 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
118 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.10 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5643.5 | 3516.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1714777.48 | 1714777.48 | 116707.58 | 1831485.06 | 1831485.06 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
119 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.35 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5466.4 | 3254.4 | Ремонт крыши | 6532730.65 | 10206643.41 | 174924.8 | 6707655.45 | 10747598.36 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5466.4 |  | Ремонт системы отопления | 2089859.38 |  | 115341.04 | 2205200.42 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5466.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 733372.22 |  | 112006.54 | 845378.76 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5466.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 486837.58 |  | 76365.61 | 563203.19 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5466.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 363843.58 |  | 62316.96 | 426160.54 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
120 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.12 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6301.62 | 3500.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1914747.24 | 1914747.24 | 130317.5 | 2045064.74 | 2045064.74 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
121 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.3 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2259.54 | 1255.3 | Ремонт системы электроснабжения | 686561.23 | 686561.23 | 46727.29 | 733288.52 | 733288.52 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
122 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.32А | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10740.24 | 5966.8 | Ремонт системы электроснабжения | 3263421.92 | 3263421.92 | 222108.16 | 3485530.08 | 3485530.08 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
123 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.32 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9651.5 | 5647.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2932608.28 | 2932608.28 | 199593.02 | 3132201.3 | 3132201.3 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
124 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.104 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 6682 | 4542.9 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2019г. | 2020г.
125 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.13 | 1947 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2779 | 1369.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1263889.2 | 1263889.2 | 69808.48 | 1333697.68 | 1333697.68 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
126 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.15 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1015.8 | 576.8 | Ремонт системы электроснабжения | 433949.76 | 433949.76 | 29580.1 | 463529.86 | 463529.86 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
127 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.16 | 1958 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 362.9 | 213.4 | Ремонт системы электроснабжения | 155030.88 | 155030.88 | 10567.65 | 165598.53 | 165598.53 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
128 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.35 | 1952 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 421.5 | 177.5 | Ремонт системы электроснабжения | 180064.8 | 180064.8 | 12274.08 | 192338.88 | 192338.88 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
129 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д.1 | 1988 |  | 1.2. | Панель | 10 | 10044 | 6903.6 | Ремонт фасада | 3463472.52 | 3463472.52 | 102348.36 | 3565820.88 | 3565820.88 | 344.83 | 10.19 | 2019г. | 2020г.
130 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.13 | 1917 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 563.8 | 191.8 | Ремонт системы электроснабжения | 240855.36 | 240855.36 | 16417.86 | 257273.22 | 257273.22 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
131 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.3 | 1917 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 497.9 | 294.4 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 14498.85 | 14498.85 | 14498.85 |  | 29.12 | 2019г.
132 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.30 | 1930 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 893.1 | 507.4 | Ремонт системы электроснабжения | 381532.32 | 381532.32 | 26007.07 | 407539.39 | 407539.39 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
133 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.6 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5689.88 | 3300.4 | Ремонт крыши | 6799804.89 | 6799804.89 | 182076.16 | 6981881.05 | 6981881.05 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
134 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.22 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 1981.1 | 932.1 | Ремонт фасада |  |  | 39622 | 39622 | 39622 |  | 20 | 2019г.
135 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.41 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 11375.2 | 5212.7 | Ремонт крыши | 13594160.26 | 13594160.26 | 364006.4 | 13958166.66 | 13958166.66 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
136 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.55 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10444.86 | 5802.7 | Ремонт системы электроснабжения | 3173670.71 | 20707352.74 | 215999.7 | 3389670.41 | 21959169.21 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 11303427.49 |  | 334235.52 | 11637663.01 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 3540807.54 |  | 220386.55 | 3761194.09 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1500613.04 |  | 214015.18 | 1714628.22 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 700954.55 |  | 148003.67 | 848958.22 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 487879.41 |  | 119175.85 | 607055.26 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
137 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.59 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6024.78 | 3347.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1830629.4 | 9030663.23 | 124592.45 | 1955221.85 | 9348048.64 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 7200033.83 |  | 192792.96 | 7392826.79 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
138 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.61 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7116.12 | 3953.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2162233.06 | 10666494.59 | 147161.36 | 2309394.42 | 11041371.79 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 8504261.53 |  | 227715.84 | 8731977.37 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
139 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.63 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9864.72 | 5480.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2997395.17 | 19557201.98 | 204002.41 | 3201397.58 | 20739488.67 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 10675599.98 |  | 315671.04 | 10991271.02 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 3344140.08 |  | 208145.59 | 3552285.67 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1417264.32 |  | 202128.11 | 1619392.43 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 662021.36 |  | 139783.08 | 801804.44 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 460781.07 |  | 112556.46 | 573337.53 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
140 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.65 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8654.4 | 4808 | Ремонт системы электроснабжения | 2629639.44 | 11995431.12 | 178972.99 | 2808612.43 | 12451344.91 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 9365791.68 |  | 276940.8 | 9642732.48 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
141 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.67 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5369.58 | 2983.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1631546.88 | 8048570.85 | 111042.91 | 1742589.79 | 8331440.32 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 6417023.97 |  | 171826.56 | 6588850.53 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
142 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д.10 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9013.08 | 4254.48 | Ремонт системы отопления | 3445790.61 | 10859409.43 | 190175.99 | 3635966.6 | 11615877.23 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 9013.08 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1261650.94 |  | 184678.01 | 1446328.95 |  | 139.98 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 9013.08 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 559802.4 |  | 127715.34 | 687517.74 |  | 62.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 9013.08 |  | Ремонт системы водоотведения | 367643.53 |  | 102749.11 | 470392.64 |  | 40.79 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 9013.08 |  | Ремонт фасада | 5224521.95 |  | 151149.35 | 5375671.3 |  | 579.66 | 16.77 | 2019г. | 2020г.
143 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.10 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9673.1 | 6294 | Ремонт крыши | 11560031.62 | 11560031.62 | 309539.2 | 11869570.82 | 11869570.82 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
144 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.6 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5117.6 | 3417.1 | Ремонт крыши | 6115890.23 | 6115890.23 | 163763.2 | 6279653.43 | 6279653.43 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
145 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д.28а | 1961 | нет данных | 2.2.1. | Оштукат. | 3 | 1199.2 | 742.8 | Ремонт фасада | 833779.78 | 2331376.71 | 0 | 833779.78 | 2390089.55 | 695.28 |  | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 1433127.94 |  | 51181.86 | 1484309.8 |  | 1195.07 | 42.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 64468.99 |  | 7530.98 | 71999.97 |  | 53.76 | 6.28 | 2019г. | 2020г.
146 | г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д.8 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6436.6 | 3897.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1955760.91 | 4844957.56 | 133108.89 | 2088869.8 | 5187255.95 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2460776.55 |  | 135812.26 | 2596588.81 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 428420.1 |  | 73377.24 | 501797.34 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
147 | г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д.30 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6512.5 | 3933.2 | Ремонт системы отопления | 2489793.88 | 2923265.88 | 137413.75 | 2627207.63 | 3134922.13 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 433472 |  | 74242.5 | 507714.5 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
148 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.10 | 1934 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 847.4 | 474.2 | Ремонт крыши | 1605060.34 | 1967069.62 | 75842.3 | 1680902.64 | 2067588.21 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  | 847.4 |  | Ремонт системы электроснабжения | 362009.28 |  | 24676.29 | 386685.57 |  | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
149 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.44п | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 2399.2 | 867.8 | Ремонт крыши | 4544324.72 | 4544324.72 | 214728.4 | 4759053.12 | 4759053.12 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
150 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.1А | 1999 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2069.44 | 1380.4 | Ремонт крыши | 2473125.66 | 2473125.66 | 66222.08 | 2539347.74 | 2539347.74 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
151 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.4 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6734.81 | 3741.56 | Ремонт системы электроснабжения | 2046372.02 | 12046554.65 | 139275.87 | 2185647.89 | 12710202.83 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 8048569.39 |  | 215513.92 | 8264083.31 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 903542.11 |  | 137996.26 | 1041538.37 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 599802.18 |  | 94085.3 | 693887.48 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 448268.95 |  | 76776.83 | 525045.78 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
152 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.7 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1272.8 | 638 | Ремонт крыши | 2410810.48 | 3493301.42 | 113915.6 | 2524726.08 | 3731556.85 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы отопления | 660875.94 |  | 36503.9 | 697379.84 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 191110.92 |  | 34505.61 | 225616.53 |  | 150.15 | 27.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 121883.33 |  | 32914.61 | 154797.94 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 108620.75 |  | 20415.71 | 129036.46 |  | 85.34 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
153 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.9 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1269.2 | 646.8 | Ремонт крыши | 2403991.72 | 3375107.41 | 113593.4 | 2517585.12 | 3612688.96 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 659006.72 |  | 36400.66 | 695407.38 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 190570.38 |  | 34408.01 | 224978.39 |  | 150.15 | 27.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 20357.97 | 20357.97 |  |  | 16.04 | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 121538.59 |  | 32821.51 | 154360.1 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
154 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.11 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1273.4 | 634.6 | Ремонт системы электроснабжения | 543996.48 | 543996.48 | 37081.41 | 581077.89 | 581077.89 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
155 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.51 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 15903.6 | 10065.6 | Ремонт системы электроснабжения | 4832308.86 | 4832308.86 | 328886.45 | 5161195.31 | 5161195.31 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
156 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.143 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 534.1 | 311.6 | Ремонт системы электроснабжения | 228167.52 | 228167.52 | 15552.99 | 243720.51 | 243720.51 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
157 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д.29/2* | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 651.45 | 368.7 | Ремонт крыши | 529653.14 | 529653.14 | 31602.64 | 561255.78 | 561255.78 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2019г.
158 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.17 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11080.62 | 6155.9 | Ремонт системы электроснабжения | 3366846.39 | 3366846.39 | 229147.22 | 3595993.61 | 3595993.61 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
159 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.5 | 1984 | 2017 | 1.1. | Кирпич | 9 | 2342.34 | 1301.3 | Ремонт системы электроснабжения | 758801.04 | 758801.04 | 34174.74 | 792975.78 | 792975.78 | 323.95 | 14.59 | 2019г. | 2020г.
160 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9254.1 | 6050.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2811858.29 | 2811858.29 | 191374.79 | 3003233.08 | 3003233.08 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
Note on H376: x: ошибочно было 1876,8, испралено по письму МО "Иволгинский район от 15.05.2018 № 1239