## Приказ Минстроя РБ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства и
модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия
от_____________ №________________
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия» на 2020 -2022 гг.
(реализация в 2020 - 2023 гг.)
Виды работ | № п/п МКД | Адрес МКД | Год |  | Тип дома | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв.м | Общая площадь МКД, всего по каждому виду работ, кв.м | В том числе площадь помещений МКД, кв.м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации, руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. (будет скрыта в Приказе Минстроя РБ) | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв.м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв.м | Плановый срок завершения
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [14 empty] | разработки проектной документации | ремонтных работ
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
813 | 518 | Итого 2020 год | [5 empty] | 1493048.85 |  |  |  | 1043603751.24 | 1043603751.24 | 50216924.11 | 1093820675.35 | 1093820675.35
345 | 185 | Итого районы РБ | [5 empty] | 397404.19 | 0 |  |  | 354831919.99 | 354831919.99 | 16633269.84 | 371465189.83 | 371465189.83
4 | 4 | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 7833.3 |  |  |  | 2456412.16 | 2456412.16 | 192250.68 | 2648662.84 | 2648662.84
1 | 1 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.59 | 1985 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2757.5 | 2757.55 | 968.5 | Ремонт фасада | 915644.48 | 915644.48 | 73626.59 | 989271.07 | 989271.07 | 332.05 | 26.7 | 2020г. | 2021г.
2 | 2 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д.27 | 1984 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1024.2 | 1024.2 | 615.4 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 25727.9 | 25727.9 | 25727.9 |  | 25.12 | 2020г.
3 | 3 | с. Баргузин, ул. Ленина, д.7 | 1987 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2051.6 | 2051.6 | 872.2 | Ремонт системы электроснабжения | 933067.68 | 933067.68 | 51536.19 | 984603.87 | 984603.87 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
4 | 4 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д.93 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2000 | 2000 | 1009 | Ремонт системы электроснабжения | 607700 | 607700 | 41360 | 649060 | 649060 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
4 | 1 | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 1591.6 |  |  |  | 2830549.19 | 2830549.19 | 143482.74 | 2974031.93 | 2974031.93
1 | 1 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.64а | 1981 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1591.6 | 1591.6 | 1077.3 | Ремонт системы отопления | 680790.98 | 2830549.19 | 35174.36 | 715965.34 | 2974031.93 | 427.74 | 22.1 | 2020г. | 2021г.
2 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 |  | 1591.6 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 141747.9 |  | 22234.65 | 163982.55 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
3 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 |  | 1591.6 |  | Ремонт системы водоотведения | 105936.9 |  | 18144.24 | 124081.14 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
4 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 |  | 1591.6 |  | Ремонт крыши | 1902073.41 |  | 67929.49 | 1970002.9 |  | 1195.07 | 42.68 | 2020г. | 2021г.
58 | 22 | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 27462.13 |  |  |  | 38991873.49 | 38991873.49 | 1987887.47 | 40979760.96 | 40979760.96
1 | 1 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д.15 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 511.35 | 511.35 | 315.3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 48966.88 | 48966.88 |  | 48966.88 | 48966.88 | 95.76 |  |  | 2021г.
2 | 2 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д.17 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 491.7 | 491.7 | 303.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 47085.19 | 47085.19 |  | 47085.19 | 47085.19 | 95.76 |  |  | 2021г.
3 | 3 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 5 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 803.42 | 803.42 | 489.8 | Ремонт крыши | 1652426.05 | 1652426.05 | 66282.15 | 1718708.2 | 1775413.59 | 2056.74 | 82.5 | 2020г. | 2021г.
4 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 803.42 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 23042.09 | 23042.09 |  |  | 28.68 | 2020г.
5 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 803.42 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 20776.44 | 20776.44 |  |  | 25.86 | 2020г.
6 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 803.42 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 12886.86 | 12886.86 |  |  | 16.04 | 2020г.
7 | 4 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 8 |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 814.05 | 814.05 | 505.2 | Ремонт системы электроснабжения | 405803.93 | 2092572.51 | 20448.94 | 426252.87 | 2237636.22 | 498.5 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
8 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 814.05 |  | Ремонт крыши | 1686768.58 |  | 67159.13 | 1753927.71 |  | 2072.07 | 82.5 | 2020г. | 2021г.
9 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 814.05 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 23346.95 | 23346.95 |  |  | 28.68 | 2020г.
10 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 814.05 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 21051.33 | 21051.33 |  |  | 25.86 | 2020г.
11 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 814.05 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 13057.36 | 13057.36 |  |  | 16.04 | 2020г.
12 | 5 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 12 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 805.8 | 805.8 | 493.1 | Ремонт крыши | 1657321.09 | 2192541.51 | 66478.5 | 1723799.59 | 2313234.23 | 2056.74 | 82.5 | 2020г. | 2021г.
13 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 805.8 |  | Ремонт системы отопления | 458057.01 |  | 20451.2 | 478508.21 |  | 568.45 | 25.38 | 2020г. | 2021г.
14 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 805.8 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 12925.03 | 12925.03 |  |  | 16.04 | 2020г.
15 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 805.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 77163.41 |  | 20837.99 | 98001.4 |  | 95.76 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
16 | 6 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 16 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 899.34 | 899.34 | 552.73 | Ремонт крыши | 1849708.55 | 2298029.54 | 74195.55 | 1923904.1 | 2455324.1 | 2056.74 | 82.5 | 2020г. | 2021г.
17 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 899.34 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 22825.25 | 22825.25 |  |  | 25.38 | 2020г.
18 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 899.34 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 23256.93 | 23256.93 |  |  | 25.86 | 2020г.
19 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 899.34 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 14425.41 | 14425.41 |  |  | 16.04 | 2020г.
20 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 899.34 |  | Ремонт системы электроснабжения | 448320.99 |  | 22591.42 | 470912.41 |  | 498.5 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
21 | 7 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 18 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 641.7 | 641.7 | 394.3 | Ремонт системы электроснабжения | 319887.45 | 319887.45 | 16119.5 | 336006.95 | 336006.95 | 498.5 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
22 | 8 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 2 | 1954 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 604.05 | 604.05 | 376.5 | Ремонт системы электроснабжения | 301118.93 | 1543492.73 | 15173.74 | 316292.67 | 1608500.6 | 498.5 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
23 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 604.05 |  | Ремонт крыши | 1242373.8 |  | 49834.13 | 1292207.93 |  | 2056.74 | 82.5 | 2020г. | 2021г.
24 | 9 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 4 | 1954 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 813.22 | 813.22 | 381.65 | Ремонт системы отопления | 462274.91 | 2699987.99 | 20639.52 | 482914.43 | 2842220.17 | 568.45 | 25.38 | 2020г. | 2021г.
25 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 813.22 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 77873.95 |  | 21029.87 | 98903.82 |  | 95.76 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
26 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 813.22 |  | Ремонт системы водоотведения | 69400.19 |  | 13044.05 | 82444.24 |  | 85.34 | 16.04 | 2020г. | 2021г.
27 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 813.22 |  | Ремонт системы электроснабжения | 405390.17 |  | 20428.09 | 425818.26 |  | 498.5 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
28 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 813.22 |  | Ремонт крыши | 1685048.77 |  | 67090.65 | 1752139.42 |  | 2072.07 | 82.5 | 2020г. | 2021г.
29 | 10 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 7 | 1965 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 5 | 2458.68 | 2458.68 | 1730.6 | Ремонт системы электроснабжения | 942682.5 | 5260100 | 56033.32 | 998715.82 | 5475406.61 | 383.41 | 22.79 | 2020г. | 2021г.
30 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 5 |  | 2458.68 |  | Ремонт крыши | 3193309 |  | 104936.46 | 3298245.46 |  | 1298.79 | 42.68 | 2020г. | 2021г.
31 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 5 |  | 2458.68 |  | Ремонт системы отопления | 1124108.5 |  | 54336.83 | 1178445.33 |  | 457.2 | 22.1 | 2020г. | 2021г.
32 | 11 | пгт Онохой, ул. Строительная, д. 14 | 1993 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 5063.6 | 5063.6 | 3137.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1793324.58 | 1793324.58 | 96208.4 | 1889532.98 | 1889532.98 | 354.16 | 19 | 2020г. | 2021г.
33 | 12 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 2 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 751.2 | 751.2 | 444.8 | Ремонт системы электроснабжения | 374473.2 | 1931012.18 | 18870.14 | 393343.34 | 2011856.32 | 498.5 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
34 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 751.2 |  | Ремонт крыши | 1556538.98 |  | 61974 | 1618512.98 |  | 2072.07 | 82.5 | 2020г. | 2021г.
35 | 13 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 3 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1387.45 | 1387.45 | 588.8 | Ремонт системы водоотведения | 118404.98 | 4247997.29 | 22254.7 | 140659.68 | 4456614.28 | 85.34 | 16.04 | 2020г. | 2021г.
36 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1387.45 |  | Ремонт фасада | 605510.93 |  | 37044.92 | 642555.85 |  | 436.42 | 26.7 | 2020г. | 2021г.
37 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1387.45 |  | Ремонт системы электроснабжения | 691643.83 |  | 34852.74 | 726496.57 |  | 498.5 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
38 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1387.45 |  | Ремонт крыши | 2832437.55 |  | 114464.63 | 2946902.18 |  | 2041.47 | 82.5 | 2020г. | 2021г.
39 | 14 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 5 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 870.18 | 870.18 | 543.06 | Ремонт системы электроснабжения | 433784.73 | 2704884.91 | 21858.92 | 455643.65 | 2820618.85 | 498.5 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
40 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 870.18 |  | Ремонт крыши | 1776446.36 |  | 71789.85 | 1848236.21 |  | 2041.47 | 82.5 | 2020г. | 2021г.
41 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 870.18 |  | Ремонт системы отопления | 494653.82 |  | 22085.17 | 516738.99 |  | 568.45 | 25.38 | 2020г. | 2021г.
42 | 15 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 6 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 763.65 | 763.65 | 431.3 | Ремонт системы электроснабжения | 380679.53 | 1963015.79 | 19182.89 | 399862.42 | 2045199.81 | 498.5 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
43 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 763.65 |  | Ремонт крыши | 1582336.26 |  | 63001.13 | 1645337.39 |  | 2072.07 | 82.5 | 2020г. | 2021г.
44 | 16 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 7 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 979.14 | 979.14 | 606.35 | Ремонт системы электроснабжения | 488101.29 | 2486986.23 | 24596 | 512697.29 | 2592361.28 | 498.5 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
45 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 979.14 |  | Ремонт крыши | 1998884.94 |  | 80779.05 | 2079663.99 |  | 2041.47 | 82.5 | 2020г. | 2021г.
46 | 17 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 9 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1471.06 | 1471.06 | 647.76 | Ремонт системы электроснабжения | 782574.5 | 782574.5 | 36953.03 | 819527.53 | 819527.53 | 531.98 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
47 | 18 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1730.37 | 1730.37 | 934.2 | Ремонт системы электроснабжения | 612827.84 | 612827.84 | 32877.03 | 645704.87 | 645704.87 | 354.16 | 19 | 2020г. | 2021г.
48 | 19 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10а | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1687.83 | 1687.83 | 882.5 | Ремонт системы электроснабжения | 597761.87 | 597761.87 | 32068.77 | 629830.64 | 629830.64 | 354.16 | 19 | 2020г. | 2021г.
49 | 20 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 14 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 732.15 | 732.15 | 435.5 | Ремонт системы отопления | 416190.67 | 2368344.18 | 18581.97 | 434772.64 | 2496397.23 | 568.45 | 25.38 | 2020г. | 2021г.
50 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 732.15 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 70110.68 |  | 18933.4 | 89044.08 |  | 95.76 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
51 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 732.15 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 11743.69 | 11743.69 |  |  | 16.04 | 2020г.
52 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 732.15 |  | Ремонт системы электроснабжения | 364976.78 |  | 18391.61 | 383368.39 |  | 498.5 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
53 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 732.15 |  | Ремонт крыши | 1517066.05 |  | 60402.38 | 1577468.43 |  | 2072.07 | 82.5 | 2020г. | 2021г.
54 | 21 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д.4А |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1194.26 | 1194.26 | 820.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 106360.8 | 185850.75 |  | 106360.8 | 185850.75 | 89.06 |  |  | 2021г.
55 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1194.26 |  | Ремонт системы водоотведения | 79489.95 |  |  | 79489.95 |  | 66.56 |  |  | 2021г.
56 | 22 | п. Челутай (3 км), мкр. Молодежный, д.14 | 1997 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1987.93 | 1987.93 | 1077.4 | Ремонт системы отопления | 852841.85 | 1162203.52 | 38764.64 | 891606.49 | 1246471.88 | 429.01 | 19.5 | 2020г. | 2021г.
57 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1987.93 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 177045.05 |  | 25644.3 | 202689.35 |  | 89.06 | 12.9 | 2020г. | 2021г.
58 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1987.93 |  | Ремонт системы водоотведения | 132316.62 |  | 19859.42 | 152176.04 |  | 66.56 | 9.99 | 2020г. | 2021г.
18 | 6 | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 14932.52 |  |  |  | 22798550.07 | 22798550.07 | 1052407.16 | 23850957.23 | 23850957.23
1 | 1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.18 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 4130.7 | 4130.7 | 2093.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1462928.71 | 9242771.7 | 85422.88 | 1548351.59 | 9652330.61 | 354.16 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
2 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 4130.7 |  | Ремонт системы отопления | 1772111.61 |  | 87157.77 | 1859269.38 |  | 429.01 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
3 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 4130.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 367880.14 |  | 57705.88 | 425586.02 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
4 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 4130.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 274939.39 |  | 47089.98 | 322029.37 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
5 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 4130.7 |  | Ремонт крыши | 5364911.85 |  | 132182.4 | 5497094.25 |  | 1298.79 | 32 | 2020г. | 2021г.
6 | 2 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.18а | 1962 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1796.1 | 1796.1 | 1228.5 | Ремонт системы электроснабжения | 688642.7 | 4002537.01 | 40933.12 | 729575.82 | 4184913.01 | 383.41 | 22.79 | 2020г. | 2021г.
7 |  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  | 1796.1 |  | Ремонт системы отопления | 821176.92 |  | 39693.81 | 860870.73 |  | 457.2 | 22.1 | 2020г. | 2021г.
8 |  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  | 1796.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 159960.67 |  | 25091.52 | 185052.19 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
9 |  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  | 1796.1 |  | Ремонт крыши | 2332756.72 |  | 76657.55 | 2409414.27 |  | 1298.79 | 42.68 | 2020г. | 2021г.
10 | 3 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.28 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2126.7 | 2126.7 | 1182.6 | Ремонт системы электроснабжения | 753192.07 | 1665567.64 | 43980.16 | 797172.23 | 1754421.17 | 354.16 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
11 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2126.7 |  | Ремонт системы отопления | 912375.57 |  | 44873.37 | 957248.94 |  | 429.01 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
12 | 4 | г. Закаменск, ул. Титова, д.9 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2855.46 | 2855.46 | 1506.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1011289.71 | 6389320.18 | 59050.91 | 1070340.62 | 6672439.04 | 354.16 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
13 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2855.46 |  | Ремонт системы отопления | 1225020.89 |  | 60250.21 | 1285271.1 |  | 429.01 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
14 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2855.46 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 254307.27 |  | 39890.78 | 294198.05 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
15 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2855.46 |  | Ремонт системы водоотведения | 190059.42 |  | 32552.24 | 222611.66 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
16 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2855.46 |  | Ремонт крыши | 3708642.89 |  | 91374.72 | 3800017.61 |  | 1298.79 | 32 | 2020г. | 2021г.
17 | 5 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.56 | 1979 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 2508.36 | 2508.36 | 1779.6 | Ремонт системы электроснабжения | 961730.31 | 961730.31 | 57165.52 | 1018895.83 | 1018895.83 | 383.41 | 22.79 | 2020г. | 2021г.
18 | 6 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.20а | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1515.2 | 1515.2 | 1049.2 | Ремонт системы электроснабжения | 536623.23 | 536623.23 | 31334.34 | 567957.57 | 567957.57 | 354.16 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
4 | 4 | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 13103.6 |  |  |  | 17018824.63 | 17018824.63 | 419315.2 | 17438139.83 | 17438139.83
1 | 1 | с. Иволгинск, кв. Студенческий, д.8 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7476.7 | 7476.7 | 4163.2 | Ремонт крыши | 9710663.19 | 9710663.19 | 239254.4 | 9949917.59 | 9949917.59 | 1298.79 | 32 | 2020г. | 2021г.
2 | 2 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.7 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2356.6 | 2356.6 | 1279.2 | Ремонт крыши | 3060728.51 | 3060728.51 | 75411.2 | 3136139.71 | 3136139.71 | 1298.79 | 32 | 2020г. | 2021г.
3 | 3 | с. Сотниково, ул. Береговая, д.1 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1619.7 | 1619.7 | 896.4 | Ремонт крыши | 2103650.16 | 2103650.16 | 51830.4 | 2155480.56 | 2155480.56 | 1298.79 | 32 | 2020г. | 2021г.
4 | 4 | с. Сотниково, ул. Береговая, д.2 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1650.6 | 1650.6 | 909.2 | Ремонт крыши | 2143782.77 | 2143782.77 | 52819.2 | 2196601.97 | 2196601.97 | 1298.79 | 32 | 2020г. | 2021г.
137 | 61 | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 107864.12 |  |  |  | 150682320.85 | 150682320.85 | 6806455.43 | 157488776.28 | 157488776.28
1 | 1 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д.10 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 951.45 | 951.45 | 604.8 | Ремонт системы электроснабжения | 406459.44 | 406459.44 | 27706.22 | 434165.66 | 434165.66 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
2 | 2 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д.17 | 1978 | нет данных | 3.1.1. | кирпич | 2 | 610.5 | 610.5 | 372.2 | Ремонт системы электроснабжения | 260805.6 | 260805.6 | 17777.76 | 278583.36 | 278583.36 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
3 | 3 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д.20 | 1977 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 630.3 | 630.3 | 377.8 | Ремонт системы электроснабжения | 269264.16 | 269264.16 | 18354.34 | 287618.5 | 287618.5 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
4 | 4 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д.25 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 567.75 | 567.75 | 352.4 | Ремонт системы электроснабжения | 242542.8 | 242542.8 | 16532.88 | 259075.68 | 259075.68 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
5 | 5 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д.49 | 1977 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1351.5 | 1351.5 | 866.8 | Ремонт системы электроснабжения | 577360.8 | 577360.8 | 39355.68 | 616716.48 | 616716.48 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
6 | 6 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д.51 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1198.2 | 1198.2 | 739.4 | Ремонт системы отопления | 622141.39 | 1134012.43 | 34364.38 | 656505.77 | 1203268.39 | 519.23 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
7 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1198.2 |  | Ремонт системы электроснабжения | 511871.04 |  | 34891.58 | 546762.62 |  | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
8 | 7 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д.53 | 1989 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1908 | 1908 | 886.3 | Ремонт системы электроснабжения | 815097.6 | 815097.6 | 55560.96 | 870658.56 | 870658.56 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
9 | 8 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.53 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2429.75 | 2429.75 | 1212.5 | Ремонт крыши | 2903721.33 | 4128218.14 | 77752 | 2981473.33 | 4284232.39 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
10 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2429.75 |  | Ремонт системы отопления | 928917.72 |  | 51267.73 | 980185.45 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
11 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2429.75 |  | Ремонт подвальных помещений | 295579.09 |  | 26994.52 | 322573.61 |  | 121.65 | 11.11 | 2020г. | 2021г.
12 | 9 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, 43 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1616.6 | 1616.6 | 883.8 | Ремонт крыши | 1931950.16 | 2746651.9 | 51731.2 | 1983681.36 | 2850453.79 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
13 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1616.6 |  | Ремонт подвальных помещений | 196659.39 |  | 17960.43 | 214619.82 |  | 121.65 | 11.11 | 2020г. | 2021г.
14 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1616.6 |  | Ремонт системы отопления | 618042.35 |  | 34110.26 | 652152.61 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
15 | 10 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, 45 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1622.23 | 1622.23 | 888.3 | Ремонт крыши | 1938678.41 | 2756217.44 | 51911.36 | 1990589.77 | 2860380.83 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
16 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1622.23 |  | Ремонт подвальных помещений | 197344.28 |  | 18022.98 | 215367.26 |  | 121.65 | 11.11 | 2020г. | 2021г.
17 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1622.23 |  | Ремонт системы отопления | 620194.75 |  | 34229.05 | 654423.8 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
18 | 11 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, 47 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1628.2 | 1628.2 | 892.5 | Ремонт крыши | 1945812.97 | 2766360.64 | 52102.4 | 1997915.37 | 2870907.36 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
19 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1628.2 |  | Ремонт подвальных помещений | 198070.53 |  | 18089.3 | 216159.83 |  | 121.65 | 11.11 | 2020г. | 2021г.
20 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1628.2 |  | Ремонт системы отопления | 622477.14 |  | 34355.02 | 656832.16 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
21 | 12 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, 49 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1800.8 | 1800.8 | 1041.6 | Ремонт крыши | 2152082.06 | 3059613.23 | 57625.6 | 2209707.66 | 3175242.6 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
22 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1800.8 |  | Ремонт подвальных помещений | 219067.32 |  | 20006.89 | 239074.21 |  | 121.65 | 11.11 | 2020г. | 2021г.
23 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1800.8 |  | Ремонт системы отопления | 688463.85 |  | 37996.88 | 726460.73 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
24 | 13 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, 51 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1779.6 | 1779.6 | 909 | Ремонт крыши | 2126746.57 | 2977365.54 | 56947.2 | 2183693.77 | 3088679.04 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
25 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1687.87 |  | Ремонт подвальных помещений | 205329.39 |  | 18752.24 | 224081.63 |  | 121.65 | 11.11 | 2020г. | 2021г.
26 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1687.87 |  | Ремонт системы отопления | 645289.58 |  | 35614.06 | 680903.64 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
27 | 14 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, 55 | 1994 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2211.2 | 2221.2 | 1180.6 | Ремонт крыши | 2654489.48 | 3768845.83 | 71078.4 | 2725567.88 | 3911146.98 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
28 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2211.2 |  | Ремонт подвальных помещений | 268992.48 |  | 24566.43 | 293558.91 |  | 121.65 | 11.11 | 2020г. | 2021г.
29 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2211.2 |  | Ремонт системы отопления | 845363.87 |  | 46656.32 | 892020.19 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
30 | 15 | с. Выдрино, ул. Школьная, д.2 | 1981 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1307.8 | 1307.8 | 614 | Ремонт системы электроснабжения | 594787.44 | 594787.44 | 32851.94 | 627639.38 | 627639.38 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
31 | 16 | с. Выдрино, ул. Школьная, д.4 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1015.8 | 1015.8 | 607.6 | Ремонт системы электроснабжения | 433949.76 | 433949.76 | 29580.1 | 463529.86 | 463529.86 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
32 | 17 | с. Выдрино, ул. Школьная, 5 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 792 | 792 | 491 | Ремонт системы электроснабжения | 338342.4 | 338342.4 | 23063.04 | 361405.44 | 361405.44 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
33 | 18 | с. Выдрино, ул. Школьная, 6 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 792 | 792 | 492.4 | Ремонт системы электроснабжения | 338342.4 | 338342.4 | 23063.04 | 361405.44 | 361405.44 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
34 | 19 | с. Выдрино, ул. Школьная, 7 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 790.35 | 790.35 | 491.3 | Ремонт системы электроснабжения | 337637.52 | 337637.52 | 23014.99 | 360652.51 | 360652.51 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
35 | 20 | с. Выдрино, ул. Школьная, 8 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 790.35 | 790.35 | 491.3 | Ремонт системы электроснабжения | 337637.52 | 337637.52 | 23014.99 | 360652.51 | 360652.51 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
36 | 21 | с. Выдрино, ул. Школьная, 9 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 786 | 786 | 487 | Ремонт системы электроснабжения | 335779.2 | 335779.2 | 22888.32 | 358667.52 | 358667.52 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
37 | 22 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 2 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1606.05 | 1606.05 | 735 | Ремонт системы электроснабжения | 730431.54 | 730431.54 | 40343.98 | 770775.52 | 770775.52 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
38 | 23 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д.7 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 810 | 810 | 502.8 | Ремонт системы электроснабжения | 346032 | 346032 | 23587.2 | 369619.2 | 369619.2 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
39 | 24 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.8 | 1960 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1724.4 | 1724.4 | 945.2 | Ремонт системы электроснабжения | 523958.94 | 1960729.02 | 35660.59 | 559619.53 | 2050035.69 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
40 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1724.4 |  | Ремонт фасада | 1226996.82 |  | 34488 | 1261484.82 |  | 711.55 | 20 | 2020г. | 2021г.
41 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1724.4 |  | Ремонт подвальных помещений | 209773.26 |  | 19158.08 | 228931.34 |  | 121.65 | 11.11 | 2020г. | 2021г.
42 | 25 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.22 | 1957 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1577.3 | 1577.3 | 732.7 | Ремонт фасада | 1212123.5 | 1212123.5 |  | 1212123.5 | 1212123.5 | 768.48 |  |  | 2021г.
43 | 26 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.6 | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 5402.15 | 5402.15 | 3294.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1641443.28 | 13616659.29 | 111716.46 | 1753159.74 | 14260325.47 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
44 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 5402.15 |  | Ремонт системы отопления | 2065295.97 |  | 113985.37 | 2179281.34 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
45 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 5402.15 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 481115.48 |  | 75468.04 | 556583.52 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
46 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 5402.15 |  | Ремонт системы водоотведения | 359567.1 |  | 61584.51 | 421151.61 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
47 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 5402.15 |  | Ремонт крыши | 6455947.4 |  | 172868.8 | 6628816.2 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
48 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 5402.15 |  | Ремонт фасада | 2613290.06 |  | 108043 | 2721333.06 |  | 483.75 | 20 | 2020г. | 2021г.
49 | 27 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.11 | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 3063.4 | 3063.4 | 1713.1 | Ремонт системы электроснабжения | 930814.09 | 2101982.54 | 63351.11 | 994165.2 | 2229971.39 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
50 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 |  | 3063.4 |  | Ремонт системы отопления | 1171168.45 |  | 64637.74 | 1235806.19 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
51 | 28 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.13 | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2949.5 | 2949.5 | 1581 | Ремонт системы электроснабжения | 896205.58 | 2023828.93 | 60995.66 | 957201.24 | 2147059.04 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
52 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 |  | 2949.5 |  | Ремонт системы отопления | 1127623.35 |  | 62234.45 | 1189857.8 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
53 | 29 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.4 | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 4871.68 | 4871.68 | 2999.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1480259.97 | 4100882.79 | 100746.34 | 1581006.31 | 4428016.1 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
54 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4871.68 |  | Ремонт системы отопления | 1862491.98 |  | 102792.45 | 1965284.43 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
55 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4871.68 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 433871.82 |  | 68057.37 | 501929.19 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
56 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4871.68 |  | Ремонт системы водоотведения | 324259.02 |  | 55537.15 | 379796.17 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
57 | 30 | с.Кабанск, ул.8 марта, д.5 | 1977 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1195.65 | 1195.65 | 733.5 | Ремонт системы электроснабжения | 510781.68 | 510781.68 | 34817.33 | 545599.01 | 545599.01 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
58 | 31 | с.Кабанск, ул.8 марта, д.19 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 663.3 | 663.3 | 404 | Ремонт системы электроснабжения | 283361.76 | 283361.76 | 19315.3 | 302677.06 | 302677.06 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
59 | 32 | с.Кабанск, ул.8 марта, д.20 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1571.65 | 1571.65 | 710.5 | Ремонт системы электроснабжения | 714786.42 | 714786.42 | 39479.85 | 754266.27 | 754266.27 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
60 | 33 | с.Кабанск, ул.8 марта, д.21 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1182.9 | 1182.9 | 730.6 | Ремонт системы электроснабжения | 505334.88 | 505334.88 | 34446.05 | 539780.93 | 539780.93 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
61 | 34 | с.Кабанск, ул.8 марта, д.22 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1542.9 | 1542.9 | 705 | Ремонт системы электроснабжения | 701710.92 | 701710.92 | 38757.65 | 740468.57 | 740468.57 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
62 | 35 | с.Кабанск, ул.Октябрьская, д.87 | 1962 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 642.12 | 642.12 | 382 | Ремонт крыши | 1216239.49 | 1216239.49 | 57469.74 | 1273709.23 | 1273709.23 | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
63 | 36 | с.Кабанск, ул.Селенгинская, д.1 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 606.81 | 606.81 | 344.6 | Ремонт крыши | 1149358.82 | 1149358.82 | 54309.5 | 1203668.32 | 1203668.32 | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
64 | 37 | с.Кабанск, ул.1 Мая, д.38 | 1994 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2208.87 | 2208.87 | 1191.4 | Ремонт системы электроснабжения | 671165.15 | 671165.15 | 45679.43 | 716844.58 | 716844.58 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
65 | 38 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.2 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1011.3 | 1011.3 | 577.7 | Ремонт системы отопления |  |  | 29004.08 | 29004.08 | 29004.08 |  | 28.68 | 2020г.
66 | 39 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.7 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1345.2 | 1345.2 | 935.1 | Ремонт системы электроснабжения | 408739.02 | 2530630.59 | 27818.74 | 436557.76 | 2629879.45 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
67 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1345.2 |  | Ремонт системы отопления | 514283.41 |  | 28383.72 | 542667.13 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
68 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1345.2 |  | Ремонт крыши | 1607608.16 |  | 43046.4 | 1650654.56 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
69 | 40 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.9 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1350.1 | 1350.1 | 938.8 | Ремонт системы электроснабжения | 410227.89 | 2539848.63 | 27920.07 | 438147.96 | 2639459.01 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
70 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1350.1 |  | Ремонт системы отопления | 516156.73 |  | 28487.11 | 544643.84 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
71 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1350.1 |  | Ремонт крыши | 1613464.01 |  | 43203.2 | 1656667.21 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
72 | 41 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.10 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1347.6 | 1347.6 | 937.5 | Ремонт системы электроснабжения | 409468.26 | 2535145.55 | 27868.37 | 437336.63 | 2634571.48 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
73 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1347.6 |  | Ремонт системы отопления | 515200.96 |  | 28434.36 | 543635.32 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
74 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1347.6 |  | Ремонт крыши | 1610476.33 |  | 43123.2 | 1653599.53 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
75 | 42 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.12 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1747.7 | 1747.7 | 935.8 | Ремонт системы электроснабжения | 531038.65 | 2619662.49 | 36142.44 | 567181.09 | 2711731.33 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
76 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1747.7 |  | Ремонт крыши | 2088623.84 |  | 55926.4 | 2144550.24 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
77 | 43 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.15 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1983.1 | 1983.1 | 1058.9 | Ремонт системы электроснабжения | 602564.94 | 4039277.25 | 41010.51 | 643575.45 | 4235901.62 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
78 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1983.1 |  | Ремонт системы отопления | 758158.96 |  | 41843.41 | 800002.37 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
79 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1983.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 176614.89 |  | 27703.91 | 204318.8 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
80 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1983.1 |  | Ремонт системы водоотведения | 131995.14 |  | 22607.34 | 154602.48 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
81 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1983.1 |  | Ремонт крыши | 2369943.32 |  | 63459.2 | 2433402.52 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
82 | 44 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.18 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3044.67 | 3044.67 | 1649.7 | Ремонт крыши | 3638593.78 | 3638593.78 | 97429.44 | 3736023.22 | 3736023.22 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
83 | 45 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.19 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 793.8 | 793.8 | 479.6 | Ремонт системы электроснабжения | 361020.24 | 1864556.82 | 19940.26 | 380960.5 | 1952366.98 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
84 |  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 793.8 |  | Ремонт крыши | 1503536.58 |  | 67869.9 | 1571406.48 |  | 1894.1 | 85.5 | 2020г. | 2021г.
85 | 46 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.23 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1916.06 | 1916.06 | 1047.8 | Ремонт системы электроснабжения | 582194.83 | 3902726.8 | 39624.12 | 621818.95 | 4092704.15 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
86 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1916.06 |  | Ремонт системы отопления | 732528.9 |  | 40428.87 | 772957.77 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
87 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1916.06 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 170644.3 |  | 26767.36 | 197411.66 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
88 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1916.06 |  | Ремонт системы водоотведения | 127532.95 |  | 21843.08 | 149376.03 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
89 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1916.06 |  | Ремонт крыши | 2289825.82 |  | 61313.92 | 2351139.74 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
90 | 47 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.24 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1783.7 | 1783.7 | 954.2 | Ремонт системы электроснабжения | 541977.25 | 3633129.35 | 36886.92 | 578864.17 | 3809983.21 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
91 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1783.7 |  | Ремонт системы отопления | 681926.35 |  | 37636.07 | 719562.42 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
92 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1783.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 158856.32 |  | 24918.29 | 183774.61 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
93 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1783.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 118723.07 |  | 20334.18 | 139057.25 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
94 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1783.7 |  | Ремонт крыши | 2131646.36 |  | 57078.4 | 2188724.76 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
95 | 48 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.25 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1961.5 | 1961.5 | 1060 | Ремонт системы электроснабжения | 596001.78 | 3995281.29 | 40563.82 | 636565.6 | 4189764.02 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
96 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1961.5 |  | Ремонт системы отопления | 749901.07 |  | 41387.65 | 791288.72 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
97 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1961.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 174691.19 |  | 27402.16 | 202093.35 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
98 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1961.5 |  | Ремонт системы водоотведения | 130557.44 |  | 22361.1 | 152918.54 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
99 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1961.5 |  | Ремонт крыши | 2344129.81 |  | 62768 | 2406897.81 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
100 | 49 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.27 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1969.6 | 1969.6 | 1052.7 | Ремонт системы электроснабжения | 598462.96 | 4011779.77 | 40731.33 | 639194.29 | 4207065.61 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
101 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1969.6 |  | Ремонт системы отопления | 752997.78 |  | 41558.56 | 794556.34 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
102 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1969.6 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 175412.58 |  | 27515.31 | 202927.89 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
103 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1969.6 |  | Ремонт системы водоотведения | 131096.58 |  | 22453.44 | 153550.02 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
104 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1969.6 |  | Ремонт крыши | 2353809.87 |  | 63027.2 | 2416837.07 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
105 | 50 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.28 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1970.9 | 1970.9 | 1059 | Ремонт системы электроснабжения | 598857.97 | 4014427.66 | 40758.21 | 639616.18 | 4209842.39 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
106 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1970.9 |  | Ремонт системы отопления | 753494.78 |  | 41585.99 | 795080.77 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
107 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1970.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 175528.35 |  | 27533.47 | 203061.82 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
108 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1970.9 |  | Ремонт системы водоотведения | 131183.1 |  | 22468.26 | 153651.36 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
109 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1970.9 |  | Ремонт крыши | 2355363.46 |  | 63068.8 | 2418432.26 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
110 | 51 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.30 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2496 | 2496 | 1371.6 | Ремонт системы электроснабжения | 758409.6 | 4695550.08 | 51617.28 | 810026.88 | 4879704.96 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
111 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2496 |  | Ремонт системы отопления | 954245.76 |  | 52665.6 | 1006911.36 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
112 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2496 |  | Ремонт крыши | 2982894.72 |  | 79872 | 3062766.72 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
113 | 52 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.18 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2579.73 | 2579.73 | 1432 | Ремонт системы электроснабжения | 783850.96 | 5254523.05 | 53348.82 | 837199.78 | 5510303.28 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
114 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2579.73 |  | Ремонт системы отопления | 986256.58 |  | 54432.3 | 1040688.88 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
115 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2579.73 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 229750.75 |  | 36038.83 | 265789.58 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
116 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2579.73 |  | Ремонт системы водоотведения | 171706.83 |  | 29408.92 | 201115.75 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
117 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2579.73 |  | Ремонт крыши | 3082957.93 |  | 82551.36 | 3165509.29 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
118 | 53 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2697.7 | 2697.7 | 1446.6 | Ремонт крыши | 3223940.34 | 3223940.34 | 86326.4 | 3310266.74 | 3310266.74 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
119 | 54 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.21 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2556.2 | 2556.2 | 1385.8 | Ремонт системы электроснабжения | 776701.37 | 5206595.96 | 52862.22 | 829563.59 | 5460043.19 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
120 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2556.2 |  | Ремонт системы отопления | 977260.82 |  | 53935.82 | 1031196.64 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
121 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2556.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 227655.17 |  | 35710.11 | 263365.28 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
122 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2556.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 170140.67 |  | 29140.68 | 199281.35 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
123 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2556.2 |  | Ремонт крыши | 3054837.93 |  | 81798.4 | 3136636.33 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
124 | 55 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.22 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2041.7 | 2041.7 | 1427.8 | Ремонт системы электроснабжения | 620370.55 | 4158636.65 | 42222.36 | 662592.91 | 4361071.21 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
125 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2041.7 |  | Ремонт системы отопления | 780562.33 |  | 43079.87 | 823642.2 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
126 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2041.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 181833.8 |  | 28522.55 | 210356.35 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
127 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2041.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 135895.55 |  | 23275.38 | 159170.93 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
128 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2041.7 |  | Ремонт крыши | 2439974.42 |  | 65334.4 | 2505308.82 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
129 | 56 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.23 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3106.8 | 3106.8 | 1617 | Ремонт системы электроснабжения | 944001.18 | 5844605.37 | 64248.62 | 1008249.8 | 6073825.07 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
130 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3106.8 |  | Ремонт системы отопления | 1187760.71 |  | 65553.48 | 1253314.19 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
131 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3106.8 |  | Ремонт крыши | 3712843.48 |  | 99417.6 | 3812261.08 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
132 | 57 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.33 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 5610.8 | 5610.8 | 3040.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1704841.58 | 10555205.29 | 116031.34 | 1820872.92 | 10969170.11 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
133 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 5610.8 |  | Ремонт системы отопления | 2145064.95 |  | 118387.88 | 2263452.83 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
134 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 5610.8 |  | Ремонт крыши | 6705298.76 |  | 179545.6 | 6884844.36 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
135 | 58 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.32 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 6350.9 | 6350.9 | 3306.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1929720.97 | 11947503.61 | 131336.61 | 2061057.58 | 12416073.01 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
136 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 6350.9 |  | Ремонт системы отопления | 2428012.58 |  | 134003.99 | 2562016.57 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
137 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 6350.9 |  | Ремонт крыши | 7589770.06 |  | 203228.8 | 7792998.86 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
| 59 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.36 | 1985 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 6429.2 | 6429.2 | 3600.8 | Ремонт системы отопления | 2750026.01 | 2750026.01 | 142085.32 | 2892111.33 | 2892111.33 | 427.74 | 22.1 | 2020г. | 2021г.
| 60 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.38 | 1979 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 2565.8 | 2565.8 | 1492.8 | Ремонт системы отопления | 1097495.29 | 1097495.29 | 56704.18 | 1154199.47 | 1154199.47 | 427.74 | 22.1 | 2020г. | 2021г.
| 61 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.24 | 1970 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 3358 | 3358 | 1463 | Ремонт системы отопления | 1440615.58 | 2190188.34 | 65481 | 2255669.34 | 2371386.02 | 429.01 | 19.5 | 2020г. | 2021г.
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 3358 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 299063.48 |  | 46911.26 |  |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 3358 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 450509.28 |  | 68805.42 |  |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
10 | 9 | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 9708 |  |  |  | 4048558.68 | 4048558.68 | 250572.56 | 4299131.24 | 4299131.24
2 | 1 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.23 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 927 | 927 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 396014.4 | 396014.4 | 26994.24 | 423008.64 | 423008.64 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
3 | 2 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.24 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 927 | 927 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 421599.6 | 421599.6 | 23286.24 | 444885.84 | 444885.84 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
4 | 3 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.25 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1427.1 | 1427.1 | 866.2 | Ремонт системы электроснабжения | 649045.08 | 649045.08 | 35848.75 | 684893.83 | 684893.83 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
5 | 4 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.26 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 927 | 927 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 421599.6 | 421599.6 | 23286.24 | 444885.84 | 444885.84 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
6 | 5 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.29 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1427.1 | 1427.1 | 866.2 | Ремонт системы электроснабжения | 649045.08 | 649045.08 | 35848.75 | 684893.83 | 684893.83 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
7 | 6 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.32 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 968.8 | 968.8 | 331.4 | Ремонт системы электроснабжения | 440610.24 | 440610.24 | 24336.26 | 464946.5 | 464946.5 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
8 | 7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.33 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1427.1 | 1427.1 | 866.2 | Ремонт системы электроснабжения | 649045.08 | 649045.08 | 35848.75 | 684893.83 | 684893.83 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
9 | 8 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.34 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 927 | 927 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 421599.6 | 421599.6 | 23286.24 | 444885.84 | 444885.84 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
10 | 9 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.37 | 1980 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 749.9 | 749.9 | 330 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 21837.09 | 21837.09 | 21837.09 |  | 29.12 | 2020г.
15 | 10 | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 20653.53 |  |  |  | 10427565.91 | 10427565.91 | 666956.21 | 11094522.12 | 11094522.12
1 | 1 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д.19 | 1969 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 851.06 | 851.06 | 526.21 | Ремонт системы электроснабжения | 363572.83 | 805468.71 | 24782.87 | 388355.7 | 854659.98 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
2 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 851.06 |  | Ремонт системы отопления | 441895.88 |  | 24408.4 | 466304.28 |  | 519.23 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
3 | 2 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д.20 | 1969 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 822.23 | 822.23 | 506.97 | Ремонт системы электроснабжения | 351256.66 | 778183.14 | 23943.34 | 375200 | 825708.04 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
4 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 822.23 |  | Ремонт системы отопления | 426926.48 |  | 23581.56 | 450508.04 |  | 519.23 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
5 | 3 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д.21 | 1970 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 871.01 | 871.01 | 540.28 | Ремонт системы электроснабжения | 372095.47 | 824349.99 | 25363.81 | 397459.28 | 874694.37 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
6 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 871.01 |  | Ремонт системы отопления | 452254.52 |  | 24980.57 | 477235.09 |  | 519.23 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
7 | 4 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д.23 | 1969 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 819.84 | 819.84 | 505 | Ремонт системы электроснабжения | 350235.65 | 775921.17 | 23873.74 | 374109.39 | 823307.92 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
8 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 819.84 |  | Ремонт системы отопления | 425685.52 |  | 23513.01 | 449198.53 |  | 519.23 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
9 | 5 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д.46 | 1970 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 4 | 4193.77 | 4193.77 | 3108.84 | Ремонт системы электроснабжения | 1274277.01 | 2877597.22 | 86727.16 | 1361004.17 | 3052812.93 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
10 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 4 |  | 4193.77 |  | Ремонт системы отопления | 1603320.21 |  | 88488.55 | 1691808.76 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
11 | 6 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д.58 | 1983 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1213.96 | 1213.96 | 720.02 | Ремонт системы электроснабжения | 518603.71 | 518603.71 | 35350.52 | 553954.23 | 553954.23 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
12 | 7 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д.59 | 1983 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 736.41 | 736.41 | 561.95 | Ремонт системы электроснабжения | 314594.35 | 314594.35 | 21444.26 | 336038.61 | 336038.61 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
13 | 8 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д.66 | 1983 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1186.57 | 1186.57 | 704.9 | Ремонт системы электроснабжения | 506902.7 | 506902.7 | 34552.92 | 541455.62 | 541455.62 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
14 | 9 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д.82 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4979.34 | 4979.34 | 1671.46 | Ремонт системы электроснабжения | 1512972.46 | 1512972.46 | 102972.75 | 1615945.21 | 1615945.21 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
15 | 10 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д.84 | 1993 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4979.34 | 4979.34 | 1693.69 | Ремонт системы электроснабжения | 1512972.46 | 1512972.46 | 102972.75 | 1615945.21 | 1615945.21 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
18 | 15 | МО "Муйский район" | [5 empty] | 28796.97 |  |  |  | 24029789.68 | 24029789.68 | 1076494.5 | 25106284.18 | 25106284.18
1 | 1 | п.Таксимо, ул. Белорусская д.7 | 1991 г. | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5645.95 | 5645.95 | 3432.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1715521.91 | 8462827.38 | 116758.25 | 1832280.16 | 8760256.03 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
2 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5645.95 |  | Ремонт крыши | 6747305.47 |  | 180670.4 | 6927975.87 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
3 | 2 | п.Таксимо, ул. Белорусская д.9 | 1990 г. | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5180.14 | 5180.14 | 3435.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1573985.54 | 1573985.54 | 107125.3 | 1681110.84 | 1681110.84 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
4 | 3 | п.Таксимо, ул. Белорусская д.11 | 1992 г. | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5659.96 | 5659.96 | 3442.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1719778.85 | 8860554.19 | 117047.97 | 1836826.82 | 9223244.42 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
5 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5659.96 |  | Ремонт крыши | 6764048.4 |  | 181118.72 | 6945167.12 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
6 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5659.96 |  | Ремонт системы водоотведения | 376726.94 |  | 64523.54 | 441250.48 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
7 | 4 | п.Таксимо, ул. Белорусская д.14 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583.87 | 466583.87 | 25770.86 | 492354.73 | 492354.73 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
8 | 5 | п.Таксимо, ул. Белорусская д.16 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583.87 | 466583.87 | 25770.86 | 492354.73 | 492354.73 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
9 | 6 | п.Таксимо, ул. Белорусская д.18 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583.87 | 466583.87 | 25770.86 | 492354.73 | 492354.73 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
10 | 7 | п.Таксимо, ул. Белорусская д.20 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583.87 | 466583.87 | 25770.86 | 492354.73 | 492354.73 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
11 | 8 | п.Таксимо, ул. Белорусская д.22 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583.87 | 466583.87 | 25770.86 | 492354.73 | 492354.73 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
12 | 9 | п.Таксимо, ул. Белорусская д.24 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583.87 | 466583.87 | 25770.86 | 492354.73 | 492354.73 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
13 | 10 | п.Таксимо, ул. Белорусская д.26 | 1989 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583.87 | 466583.87 | 25770.86 | 492354.73 | 492354.73 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
14 | 11 | п.Таксимо, ул. Белорусская д.28 | 1989 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583.87 | 466583.87 | 25770.86 | 492354.73 | 492354.73 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
15 | 12 | п.Таксимо, ул. Белорусская д.30 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583.87 | 466583.87 | 25770.86 | 492354.73 | 492354.73 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
16 | 13 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.1 | 1988 г. |  | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 25770.86 | 25770.86 | 25770.86 |  | 25.12 | 2020г.
17 | 14 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.2 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583.87 | 466583.87 | 25770.86 | 492354.73 | 492354.73 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
18 | 15 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.4 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583.87 | 466583.87 | 25770.86 | 492354.73 | 492354.73 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
1 | 1 | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 844 |  |  |  | 360556.8 | 360556.8 | 24577.28 | 385134.08 | 385134.08
1 | 1 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д.2 | 1967 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 844 | 844 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 360556.8 | 360556.8 | 24577.28 | 385134.08 | 385134.08 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
8 | 5 | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 2955.07 |  |  |  | 4283472.85 | 4283472.85 | 224424.75 | 4507897.6 | 4507897.6
1 | 1 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,д.10 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 528,0 | 528,0 | 326,8 | Ремонт системы электроснабжения | 225561.6 | 1225646.4 | 15375.36 | 240936.96 | 1288277.76 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
2 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  | 528,0 |  | Ремонт крыши | 1000084.8 |  | 47256 | 1047340.8 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
3 | 2 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,д.14 | 1967 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 546,66 | 546,66 | 283,9 | Ремонт системы электроснабжения | 233533.15 | 233533.15 | 15918.74 | 249451.89 | 249451.89 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
4 | 3 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,д.16 | 1971 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 532,62 | 532,62 | 284,3 | Ремонт системы электроснабжения | 227535.26 | 1236370.8 | 15509.89 | 243045.15 | 1299550.18 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
5 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  | 532,62 |  | Ремонт крыши | 1008835.54 |  | 47669.49 | 1056505.03 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
6 | 4 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,д.18 | 1965 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 522,34 | 522,34 | 249,3 | Ремонт системы электроснабжения | 223143.65 | 1212507.84 | 15210.54 | 238354.19 | 1274467.81 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
7 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  | 522,34 |  | Ремонт крыши | 989364.19 |  | 46749.43 | 1036113.62 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
8 | 5 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая д.9 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 825,45 | 825,45 | 4874,9 | Ремонт системы электроснабжения | 375414.66 | 375414.66 | 20735.3 | 396149.96 | 396149.96 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
8 | 7 | МО "Город Северобайкальск" | [5 empty] | 83345.3 |  |  |  | 35645068.01 | 35645068.01 | 1649134.42 | 37294202.43 | 37294202.43
1 | 1 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д.1 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 15683.9 | 15683.9 | 9558.9 | Ремонт системы электроснабжения | 4765553.02 | 4765553.02 | 324343.05 | 5089896.07 | 5089896.07 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
2 | 2 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д.3 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5376 | 5376 | 3055.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1633497.6 | 1633497.6 | 111175.68 | 1744673.28 | 1744673.28 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
3 | 3 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д.9 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11277.3 | 11277.3 | 6301.5 | Ремонт системы электроснабжения | 3426607.61 | 3426607.61 | 233214.56 | 3659822.17 | 3659822.17 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
4 | 4 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая д.8 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11629.1 | 11629.1 | 6394.9 | Ремонт системы электроснабжения | 3533502.04 | 3533502.04 | 240489.79 | 3773991.83 | 3773991.83 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
5 | 5 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д.16 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 13241 | 13241 | 8026 | Ремонт фасада | 8303960.74 | 8303960.74 | 264820 | 8568780.74 | 8568780.74 | 627.14 | 20 | 2020г. | 2021г.
6 | 6 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д.20 |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11559.4 | 11559.4 | 6577.2 | Ремонт фасада | 7249362.12 | 12208460.31 | 231188 | 7480550.12 | 12683551.65 | 627.14 | 20 | 2020г. | 2021г.
7 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 11559.4 |  | Ремонт системы отопления | 4959098.19 |  | 243903.34 | 5203001.53 |  | 429.01 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
8 | 7 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д.6 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 14578.6 | 14578.6 | 6990.95 | Ремонт подвальных помещений | 1773486.69 | 1773486.69 |  | 1773486.69 | 1773486.69 | 121.65 |  |  | 2021г.
2 | 2 | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | 1940.95 |  |  |  | 70413.82 | 70413.82 | 25325.87 | 95739.69 | 95739.69
1 | 1 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.29 | 1990 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 1057.9 | 1057.9 | 741.8 | Ремонт системы водоотведения | 70413.82 | 70413.82 |  | 70413.82 | 70413.82 | 66.56 |  |  | 2021г.
2 | 2 | пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, д.6 | 1977 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 883.05 | 883.05 | 541.6 | Ремонт системы отопления |  |  | 25325.87 | 25325.87 | 25325.87 |  | 28.68 | 2020г.
43 | 26 | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 64549.48 |  |  |  | 34412593.29 | 34412593.29 | 1793624.21 | 36206217.5 | 36206217.5
1 | 1 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д.18 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3310.26 | 3310.26 | 2136.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1005822.5 | 1005822.5 | 68456.18 | 1074278.68 | 1074278.68 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
2 | 2 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д.2 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3876.9 | 3876.9 | 2148.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1177996.07 | 1177996.07 | 80174.29 | 1258170.36 | 1258170.36 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
3 | 3 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д.3 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3352.5 | 3352.5 | 2176.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1018657.13 | 1018657.13 | 69329.7 | 1087986.83 | 1087986.83 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
4 | 4 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д.4 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3353.34 | 3353.34 | 2176.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1018912.36 | 1018912.36 | 69347.07 | 1088259.43 | 1088259.43 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
5 | 5 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д.5 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3361.5 | 3361.5 | 2182.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1021391.78 | 1021391.78 | 69515.82 | 1090907.6 | 1090907.6 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
6 | 6 | г. Гусиноозерск, ул. Калинина, д.13 | 1949 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 340.95 | 340.95 | 205.3 | Ремонт системы отопления | 177031.47 | 228225.11 | 9778.45 | 186809.92 | 261532.52 | 519.23 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
7 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 340.95 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 8816.97 | 8816.97 |  |  | 25.86 | 2020г.
8 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 340.95 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 5468.84 | 5468.84 |  |  | 16.04 | 2020г.
9 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 340.95 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 51193.64 |  | 9243.15 | 60436.79 |  | 150.15 | 27.11 | 2020г. | 2021г.
10 | 7 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.15 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4938 | 4938 | 3230.9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 151695.36 | 12300804.9 |  | 151695.36 | 12661772.7 | 30.72 |  |  | 2021г.
11 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4938 |  | Ремонт подвальных помещений | 600707.7 |  |  | 600707.7 |  | 121.65 |  |  | 2021г.
12 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4938 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 662482.08 |  |  | 662482.08 |  | 134.16 |  |  | 2021г.
13 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4938 |  | Ремонт системы отопления | 1887846.78 |  | 104191.8 | 1992038.58 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
14 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4938 |  | Ремонт крыши | 5901255.66 |  | 158016 | 6059271.66 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
15 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4938 |  | Ремонт фасада | 3096817.32 |  | 98760 | 3195577.32 |  | 627.14 | 20 | 2020г. | 2021г.
16 | 8 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д.6 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3362.46 | 3362.46 | 2184.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1021683.47 | 1021683.47 | 69535.67 | 1091219.14 | 1091219.14 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
17 | 9 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д.8 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3627.06 | 3627.06 | 2185 | Ремонт системы электроснабжения | 1102082.18 | 1102082.18 | 75007.6 | 1177089.78 | 1177089.78 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
18 | 10 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д.9 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4168.3 | 4168.3 | 2171 | Ремонт системы электроснабжения | 1266537.96 | 1266537.96 | 86200.44 | 1352738.4 | 1352738.4 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
19 | 11 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.10 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5033.98 | 5033.98 | 3318.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1529574.82 | 1529574.82 | 104102.71 | 1633677.53 | 1633677.53 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
20 | 12 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.11 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5011.83 | 5011.83 | 3305.29 | Ремонт системы электроснабжения | 1522844.55 | 1522844.55 | 103644.64 | 1626489.19 | 1626489.19 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
21 | 13 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.24 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6622.84 | 6622.84 | 4234.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2012349.93 | 2012349.93 | 136960.33 | 2149310.26 | 2149310.26 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
22 | 14 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д.5 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 575.85 | 575.85 | 356 | Ремонт системы электроснабжения | 246003.12 | 1635719.21 | 16768.75 | 262771.87 | 1698786.3 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
23 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 575.85 |  | Ремонт системы отопления | 298998.6 |  | 16515.38 | 315513.98 |  | 519.23 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
24 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 575.85 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 14891.48 | 14891.48 |  |  | 25.86 | 2020г.
25 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 575.85 |  | Ремонт крыши | 1090717.49 |  | 14891.48 | 1105608.97 |  | 1894.1 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
26 | 15 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д.7 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 591.75 | 591.75 | 361.7 | Ремонт системы электроснабжения | 252795.6 | 1680883.63 | 15302.66 | 268098.26 | 1742094.27 | 427.2 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
27 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 591.75 |  | Ремонт системы отопления | 307254.35 |  | 15302.66 | 322557.01 |  | 519.23 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
28 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 591.75 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 15302.66 | 15302.66 |  |  | 25.86 | 2020г.
29 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 591.75 |  | Ремонт крыши | 1120833.68 |  | 15302.66 | 1136136.34 |  | 1894.1 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
30 | 16 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д.9 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 463.8 | 463.8 | 282.8 | Ремонт системы электроснабжения | 198135.36 | 1317437.81 | 11993.87 | 210129.23 | 1394929.52 | 427.2 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
31 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 463.8 |  | Ремонт системы отопления | 240818.87 |  | 11993.87 | 252812.74 |  | 519.23 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
32 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 463.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 11993.87 | 11993.87 |  |  | 25.86 | 2020г.
33 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 463.8 |  | Ремонт крыши | 878483.58 |  | 41510.1 | 919993.68 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
34 | 17 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д.5 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 622.5 | 622.5 | 379.2 | Ремонт системы электроснабжения | 265932 | 265932 | 18127.2 | 284059.2 | 284059.2 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
35 | 18 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д.14 | 1979 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1893 | 1893 | 854.2 | Ремонт системы электроснабжения | 808689.6 | 808689.6 | 55124.16 | 863813.76 | 863813.76 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
36 | 19 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д.14А | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1992.4 | 1992.4 | 860.8 | Ремонт системы электроснабжения | 906143.52 | 906143.52 | 50049.09 | 956192.61 | 956192.61 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
37 | 20 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д.20 | 1970 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 | 623.85 | 623.85 | 377.2 | Ремонт системы электроснабжения | 266508.72 | 266508.72 | 18166.51 | 284675.23 | 284675.23 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
38 | 21 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д.33 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 628.14 | 628.14 | 369.5 | Ремонт системы электроснабжения | 268341.41 | 268341.41 | 18291.44 | 286632.85 | 286632.85 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
39 | 22 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д.35 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 610.95 | 610.95 | 372.3 | Ремонт системы электроснабжения | 260997.84 | 260997.84 | 17790.86 | 278788.7 | 278788.7 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
40 | 23 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д.35А | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 613.2 | 613.2 | 372.7 | Ремонт системы электроснабжения | 261959.04 | 261959.04 | 17856.38 | 279815.42 | 279815.42 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
41 | 24 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д.10 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | кирпич | 2 | 2903 | 2903 | 1418.5 | Ремонт системы водоотведения | 267221.15 | 267221.15 | 36403.62 | 303624.77 | 303624.77 | 92.05 | 12.54 | 2020г. | 2021г.
42 | 25 | г. Гусиноозерск,ул. Карла Маркса, д.17 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | кирпич | 2 | 1080.2 | 1080.2 | 495.8 | Ремонт системы водоотведения | 99432.41 | 99432.41 | 13545.71 | 112978.12 | 112978.12 | 92.05 | 12.54 | 2020г. | 2021г.
43 | 26 | г.Гусиноозерск, ул. Спортивная,д.6 | 1971 | нет данных | 2.1.2. | кирпич | 2 | 1590.92 | 1590.92 | 698.4 | Ремонт системы водоотведения | 146444.19 | 146444.19 | 19950.14 | 166394.33 | 166394.33 | 92.05 | 12.54 | 2020г. | 2021г.
10 | 9 | МО "Тарбагатайский район" | [5 empty] | 9983.12 |  |  |  | 5317281.34 | 5317281.34 | 205005.14 | 5522286.48 | 5522286.48
1 | 1 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д.7 | 1979 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 3 | 1929.4 | 1929.4 | 1280.4 | Ремонт системы электроснабжения | 634637.54 | 634637.54 |  | 634637.54 | 634637.54 | 328.93 |  |  | 2021г.
2 | 2 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д.8 | 1980 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 3 | 1929.4 | 1929.4 | 1280.4 | Ремонт системы электроснабжения | 634637.54 | 634637.54 |  | 634637.54 | 634637.54 | 328.93 |  |  | 2021г.
3 | 3 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.12 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2363.9 | 2363.9 | 1286.4 | Ремонт системы отопления | 903742.61 | 2047279.24 | 49878.29 | 953620.9 | 2144435.53 | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
4 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2363.9 |  | Ремонт фасада | 1143536.63 |  | 47278 | 1190814.63 |  | 483.75 | 20 | 2020г. | 2021г.
5 | 4 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.11 | 1972 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 553.5 | 553.5 | 351.8 | Ремонт фасада | 243528.93 | 243528.93 | 15874.38 | 259403.31 | 259403.31 | 439.98 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
6 | 5 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.9 | 1970 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 542.1 | 542.1 | 344.2 | Ремонт фасада | 238513.16 | 238513.16 | 15547.43 | 254060.59 | 254060.59 | 439.98 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
7 | 6 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.21 | 1970 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 513.9 | 513.9 | 327.4 | Ремонт фасада | 343537.01 | 343537.01 | 14738.65 | 358275.66 | 358275.66 | 668.49 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
8 | 7 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.52 | 1971 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 529.72 | 529.72 | 338.3 | Ремонт фасада | 354112.52 | 354112.52 | 15192.37 | 369304.89 | 369304.89 | 668.49 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
9 | 8 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д.96 | 1968 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 519.6 | 519.6 | 331 | Ремонт фасада | 347347.4 | 347347.4 | 14902.13 | 362249.53 | 362249.53 | 668.49 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
10 | 9 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.9 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1101.6 | 1101.6 | 706.8 | Ремонт фасада | 473688 | 473688 | 31593.89 | 505281.89 | 505281.89 | 430 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
1 | 1 | МО "Тункинский район" | [5 empty] | 744.45 | [5 empty] | 21678.38 | 21678.38 | 21678.38
1 | 1 | с.Кырен, ул. Ленина, д.111 |  |  | 5.1. | Дерево |  | 744.45 | 744.45 | 467.9 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 21678.38 | 21678.38 | 21678.38 |  | 29.12 | 2020г.
4 | 2 | МО "Хоринский район" | [5 empty] | 1096.05 |  |  |  | 1458089.22 | 1458089.22 | 93677.84 | 1551767.06 | 1551767.06
1 | 1 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д.14 | 1976 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 573.45 | 573.45 | 350.7 | Ремонт системы электроснабжения | 244977.84 | 244977.84 | 16698.86 | 261676.7 | 261676.7 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
2 | 2 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д.16 | 1967 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 522.6 | 522.6 | 322.8 | Ремонт системы электроснабжения | 223254.72 | 1213111.38 | 15218.11 | 238472.83 | 1290090.36 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
3 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 |  | 522.6 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 14988.17 | 14988.17 |  |  | 28.68 | 2020г.
4 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 |  | 522.6 |  | Ремонт крыши | 989856.66 |  | 46772.7 | 1036629.36 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
468 | 333 | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 1095644.66 |  |  |  | 688771831.25 | 688771831.25 | 33583654.27 | 722355485.52 | 722355485.52
1 | 1 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.22 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8720.34 | 8720.34 | 5791 | Ремонт системы электроснабжения | 2649675.31 | 2649675.31 | 180336.63 | 2830011.94 | 2830011.94 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
2 | 2 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.23 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5515.84 | 5515.84 | 3481.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1675987.98 | 1675987.98 | 114067.57 | 1790055.55 | 1790055.55 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
3 | 3 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.24 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8761.9 | 8761.9 | 5817.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2662303.32 | 2662303.32 | 181196.09 | 2843499.41 | 2843499.41 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
4 | 4 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.25 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6078.2 | 6078.2 | 3961.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1846861.07 | 1846861.07 | 125697.18 | 1972558.25 | 1972558.25 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
5 | 5 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.27 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5724.78 | 5724.78 | 3862.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1739474.4 | 1739474.4 | 118388.45 | 1857862.85 | 1857862.85 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
6 | 6 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.29 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5890.4 | 5890.4 | 3899.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1789798.04 | 1789798.04 | 121813.47 | 1911611.51 | 1911611.51 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
7 | 7 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.29А | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5950.86 | 5950.86 | 3898 | Ремонт системы электроснабжения | 1808168.81 | 1808168.81 | 123063.78 | 1931232.59 | 1931232.59 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
8 | 8 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.31 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3974.1 | 3974.1 | 2608.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1207530.29 | 1207530.29 | 82184.39 | 1289714.68 | 1289714.68 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
9 | 9 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.33 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4064.46 | 4064.46 | 2649.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1234986.17 | 1234986.17 | 84053.03 | 1319039.2 | 1319039.2 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
10 | 10 | г. Улан-Удэ, мкр. Сокол,д.5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4451.5 | 4451.5 | 2785.6 | Ремонт крыши | 5319854.11 | 5319854.11 | 142448 | 5462302.11 | 5462302.11 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
11 | 11 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д.39 | 1997 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 6630.88 | 6630.88 | 4600.3 | Ремонт фасада | 2286526.35 | 2286526.35 | 67568.67 | 2354095.02 | 2354095.02 | 344.83 | 10.19 | 2020г. | 2021г.
12 | 12 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д.50А | 1997 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5033.68 | 5033.68 | 3258 | Ремонт крыши | 6015599.96 | 6015599.96 | 161077.76 | 6176677.72 | 6176677.72 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
13 | 13 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д.12 | 1940 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2283.13 | 2283.13 | 1339.3 | Ремонт системы отопления | 872863.43 | 1534468.84 | 48174.04 | 921037.47 | 1687347.22 | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
14 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 2283.13 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 306304.72 |  | 46781.33 | 353086.05 |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
15 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 2283.13 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 203335.56 |  | 31895.33 | 235230.89 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
16 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 2283.13 |  | Ремонт системы водоотведения | 151965.13 |  | 26027.68 | 177992.81 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
17 | 14 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.20 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 495.3 | 495.3 | 304.6 | Ремонт системы электроснабжения | 211592.16 | 211592.16 | 14423.14 | 226015.3 | 226015.3 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
18 | 15 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д.9А | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2263.3 | 2263.3 | 1230.2 | Ремонт крыши | 2704801.93 | 2704801.93 | 72425.6 | 2777227.53 | 2777227.53 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
19 | 16 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д.17 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5402.4 | 5402.4 | 1736 | Ремонт системы отопления | 2065391.54 | 2906113.02 | 113990.64 | 2179382.18 | 3157162.55 | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
20 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5402.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 481137.74 |  | 75471.53 | 556609.27 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
21 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5402.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 359583.74 |  | 61587.36 | 421171.1 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
22 | 17 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д.18 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5402.4 | 5402.4 | 1736 | Ремонт системы отопления | 2065391.54 | 2906113.02 | 113990.64 | 2179382.18 | 3157162.55 | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
23 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5402.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 481137.74 |  | 75471.53 | 556609.27 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
24 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5402.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 359583.74 |  | 61587.36 | 421171.1 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
25 | 18 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д.23 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5499.94 | 5499.94 | 1644 | Ремонт системы отопления | 2102682.06 | 2958582.73 | 116048.73 | 2218730.79 | 3214164.94 | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
26 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5499.94 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 489824.66 |  | 76834.16 | 566658.82 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
27 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5499.94 |  | Ремонт системы водоотведения | 366076.01 |  | 62699.32 | 428775.33 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
28 | 19 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д.24 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5499.7 | 5499.7 | 1664 | Ремонт системы отопления | 2102590.31 | 2958453.62 | 116043.67 | 2218633.98 | 3214024.68 | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
29 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5499.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 489803.28 |  | 76830.81 | 566634.09 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
30 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5499.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 366060.03 |  | 62696.58 | 428756.61 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
31 | 20 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д.46 | 1967 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 765 | 765 | 316 | Ремонт системы отопления | 434864.25 | 573405.75 | 19415.7 | 454279.95 | 624874.95 | 568.45 | 25.38 | 2020г. | 2021г.
32 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  | 765 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 73256.4 |  | 19782.9 | 93039.3 |  | 95.76 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
33 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  | 765 |  | Ремонт системы водоотведения | 65285.1 |  | 12270.6 | 77555.7 |  | 85.34 | 16.04 | 2020г. | 2021г.
34 | 21 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.21 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5447.9 | 5447.9 | 3500.5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 485189.97 | 7726702.08 | 76107.16 | 561297.13 | 8088769.51 | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
35 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5447.9 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 730890.26 |  | 111627.47 | 842517.73 |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
36 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5447.9 |  | Ремонт крыши | 6510621.85 |  | 174332.8 | 6684954.65 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
|  | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.71 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 10293.1 | 10293.1 | 6530 | Ремонт фасада | 7476907.84 | 7476907.84 | 205862 | 7682769.84 | 7682769.84 | 726.4 | 20 | 2020г. | 2021г.
37 | 22 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.28 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1169.56 | 1169.56 | 650.9 | Ремонт системы отопления | 447134.48 | 708203.66 | 24677.72 | 471812.2 | 773184.41 | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
38 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1169.56 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 104161.01 |  | 16338.75 | 120499.76 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
39 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1169.56 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 156908.17 |  | 23964.28 | 180872.45 |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
40 | 23 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д.185 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1022 | 1022 | 458 | Ремонт системы отопления | 530653.06 | 715737.26 | 29310.96 | 559964.02 | 787870.02 | 519.23 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
41 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1022 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 97866.72 |  | 26428.92 | 124295.64 |  | 95.76 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
42 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1022 |  | Ремонт системы водоотведения | 87217.48 |  | 16392.88 | 103610.36 |  | 85.34 | 16.04 | 2020г. | 2021г.
43 | 24 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д.187 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1022 | 1022 | 458 | Ремонт системы отопления | 530653.06 | 715737.26 | 29310.96 | 559964.02 | 787870.02 | 519.23 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
44 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1022 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 97866.72 |  | 26428.92 | 124295.64 |  | 95.76 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
45 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1022 |  | Ремонт системы водоотведения | 87217.48 |  | 16392.88 | 103610.36 |  | 85.34 | 16.04 | 2020г. | 2021г.
46 | 25 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д.196 | 1968 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 1548 | 1548 | 931 | Ремонт системы отопления | 662141.52 | 903041.28 | 34210.8 | 696352.32 | 976524.84 | 427.74 | 22.1 | 2020г. | 2021г.
47 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 |  | 1548 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 137864.88 |  | 21625.56 | 159490.44 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
48 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 |  | 1548 |  | Ремонт системы водоотведения | 103034.88 |  | 17647.2 | 120682.08 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
49 | 26 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д.203 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2078 | 2078 | 1662.4 | Ремонт системы отопления | 794440.18 | 932751.86 | 43845.8 | 838285.98 | 1000286.86 | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
50 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2078 |  | Ремонт системы водоотведения | 138311.68 |  | 23689.2 | 162000.88 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
51 | 27 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д.209 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2078 | 2078 | 1371 | Ремонт системы отопления | 794440.18 | 1117818.54 | 43845.8 | 838285.98 | 1214383.2 | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
52 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2078 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 185066.68 |  | 29029.66 | 214096.34 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
53 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2078 |  | Ремонт системы водоотведения | 138311.68 |  | 23689.2 | 162000.88 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
54 | 28 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д.312/407 | 2001 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1242 | 1242 | 527 | Ремонт системы электроснабжения | 564861.6 | 3721913.82 | 31199.04 | 596060.64 | 3936034.62 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
55 |  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1242 |  | Ремонт системы отопления | 571320 |  | 31521.96 | 602841.96 |  | 460 | 25.38 | 2020г. | 2021г.
56 |  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1242 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 118933.92 |  | 29634.12 | 148568.04 |  | 95.76 | 23.86 | 2020г. | 2021г.
57 |  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1242 |  | Ремонт системы водоотведения | 114326.1 |  | 15574.68 | 129900.78 |  | 92.05 | 12.54 | 2020г. | 2021г.
58 |  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1242 |  | Ремонт крыши | 2352472.2 |  | 106191 | 2458663.2 |  | 1894.1 | 85.5 | 2020г. | 2021г.
59 | 29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.13 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8660.466 | 8660.47 | 4811.37 | Ремонт крыши | 10349867.88 | 10349867.88 | 277135.04 | 10627002.92 | 10627002.92 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
60 | 30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.41 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4873.14 | 4873.14 | 3580.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1480703.59 | 1480703.59 | 100776.54 | 1581480.13 | 1581480.13 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
61 | 31 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.42 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2884.5 | 2884.5 | 1720.7 | Ремонт системы электроснабжения | 876455.33 | 876455.33 | 59651.46 | 936106.79 | 936106.79 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
62 | 32 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.44 | 1957 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 2963.3 | 2963.3 | 1023.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1347708.84 | 1347708.84 | 74438.1 | 1422146.94 | 1422146.94 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
63 | 33 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.46 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1396.5 | 1396.5 | 857.6 | Ремонт системы электроснабжения | 596584.8 | 596584.8 | 40666.08 | 637250.88 | 637250.88 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
64 | 34 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.47 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3212.34 | 3212.34 | 2136.2 | Ремонт системы электроснабжения | 976069.51 | 2204179.22 | 66431.19 | 1042500.7 | 2338390.78 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
65 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3212.34 |  | Ремонт системы отопления | 1228109.71 |  | 67780.37 | 1295890.08 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
66 | 35 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.48 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 814.8 | 814.8 | 500.8 | Ремонт системы электроснабжения | 348082.56 | 348082.56 | 23726.98 | 371809.54 | 371809.54 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
67 | 36 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.49 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3564.52 | 3564.52 | 2311.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1083079.4 | 2445831.04 | 73714.27 | 1156793.67 | 2594756.68 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
68 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3564.52 |  | Ремонт системы отопления | 1362751.64 |  | 75211.37 | 1437963.01 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
69 | 37 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.5 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 658.2 | 658.2 | 404 | Ремонт системы электроснабжения | 281183.04 | 281183.04 | 19166.78 | 300349.82 | 300349.82 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
70 | 38 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.50 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 630.9 | 630.9 | 381.9 | Ремонт системы электроснабжения | 269520.48 | 269520.48 | 18371.81 | 287892.29 | 287892.29 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
71 | 39 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.51 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2039.46 | 2039.46 | 1402.4 | Ремонт системы электроснабжения | 619689.92 | 619689.92 | 42176.03 | 661865.95 | 661865.95 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
72 | 40 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.52 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 623.1 | 623.1 | 377.9 | Ремонт системы электроснабжения | 266188.32 | 266188.32 | 18144.67 | 284332.99 | 284332.99 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
73 | 41 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.53 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3755.36 | 3755.36 | 2484.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1141066.14 | 1141066.14 | 77660.84 | 1218726.98 | 1218726.98 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
74 | 42 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.54 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 827.7 | 827.7 | 504 | Ремонт системы электроснабжения | 353593.44 | 353593.44 | 24102.62 | 377696.06 | 377696.06 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
75 | 43 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.55 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2170.5 | 2170.5 | 1290.5 | Ремонт системы электроснабжения | 659506.43 | 1489310.29 | 44885.94 | 704392.37 | 1579993.78 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
76 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 2170.5 |  | Ремонт системы отопления | 829803.86 |  | 45797.55 | 875601.41 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
77 | 44 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.56 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1679.65 | 1679.65 | 844.6 | Ремонт системы электроснабжения | 717546.48 | 717546.48 | 48911.41 | 766457.89 | 766457.89 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
78 | 45 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.57 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3317.66 | 3317.66 | 2124.6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 445097.27 | 3026601.69 | 67978.85 | 513076.12 | 3267364.27 | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
79 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 3317.66 |  | Ремонт фасада | 2360680.97 |  | 66353.2 | 2427034.17 |  | 711.55 | 20 | 2020г. | 2021г.
80 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 3317.66 |  | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 68609.21 | 68609.21 |  |  | 20.68 | 2020г.
81 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 3317.66 |  | Ремонт системы водоотведения | 220823.45 |  | 37821.32 | 258644.77 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
82 | 46 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.6 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 672.6 | 672.6 | 412.3 | Ремонт системы электроснабжения | 287334.72 | 287334.72 | 19586.11 | 306920.83 | 306920.83 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
83 | 47 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.61 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1233.9 | 1233.9 | 769.8 | Ремонт системы электроснабжения | 527122.08 | 527122.08 | 35931.17 | 563053.25 | 598441.5 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
84 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1233.9 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 35388.25 | 35388.25 |  |  | 28.68 | 2020г.
85 | 48 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.62 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4081.46 | 4081.46 | 2252 | Ремонт системы электроснабжения | 1240151.62 | 1240151.62 | 84404.59 | 1324556.21 | 1324556.21 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
86 | 49 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.63 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1150.5 | 1150.5 | 689.3 | Ремонт системы электроснабжения | 491493.6 | 491493.6 | 33502.56 | 524996.16 | 524996.16 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
87 | 50 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.65 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1069.2 | 1069.2 | 635.6 | Ремонт системы электроснабжения | 456762.24 | 2481933.96 | 31135.1 | 487897.34 | 2608762.46 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
88 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1069.2 |  | Ремонт крыши | 2025171.72 |  | 95693.4 | 2120865.12 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
89 | 51 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.67 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1782.75 | 1782.75 | 535.7 | Ремонт системы электроснабжения | 761590.8 | 761590.8 | 51913.68 | 813504.48 | 813504.48 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
90 | 52 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.69 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2437.8 | 2437.8 | 1494.5 | Ремонт системы электроснабжения | 740725.53 | 740725.53 | 50413.7 | 791139.23 | 791139.23 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
91 | 53 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.7 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 667.15 | 667.15 | 410.4 | Ремонт системы электроснабжения | 285006.48 | 285006.48 | 19427.41 | 304433.89 | 304433.89 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
92 | 54 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.71 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1370.55 | 1370.55 | 840,90 | Ремонт системы электроснабжения | 585498.96 | 585498.96 | 39910.42 | 625409.38 | 625409.38 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
93 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1370.55 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 39307.37 | 39307.37 | 39307.37 |  | 28.68 | 2020г.
94 | 55 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.79 | 1995 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9381.72 | 9381.72 | 5274.9 | Ремонт фасада | 5883651.88 | 5883651.88 | 187634.4 | 6071286.28 | 6071286.28 | 627.14 | 20 | 2020г. | 2021г.
95 | 56 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.8 | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 662.85 | 662.85 | 405.5 | Ремонт системы электроснабжения | 283169.52 | 283169.52 | 19302.19 | 302471.71 | 302471.71 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
96 | 57 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.83 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8390.02 | 8390.02 | 5303.1 | Ремонт фасада | 5261717.14 | 5261717.14 | 167800.4 | 5429517.54 | 5429517.54 | 627.14 | 20 | 2020г. | 2021г.
97 | 58 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.86 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 669 | 669 | 408.5 | Ремонт системы электроснабжения | 285796.8 | 285796.8 | 19481.28 | 305278.08 | 305278.08 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
98 | 59 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.88 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 679.8 | 679.8 | 414.8 | Ремонт системы электроснабжения | 290410.56 | 290410.56 | 19795.78 | 310206.34 | 310206.34 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
99 | 60 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.9 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 676.95 | 676.95 | 412.4 | Ремонт системы электроснабжения | 289193.04 | 289193.04 | 19712.78 | 308905.82 | 308905.82 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
100 | 61 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.90 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 669 | 669 | 408.8 | Ремонт системы электроснабжения | 285796.8 | 285796.8 | 19481.28 | 305278.08 | 305278.08 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
101 | 62 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.92 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 650.55 | 650.55 | 395.6 | Ремонт системы электроснабжения | 277914.96 | 277914.96 | 18944.02 | 296858.98 | 296858.98 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
102 | 63 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.94 | 1996 |  | 3.1.1. | Дерево | 2 | 748.95 | 748.95 | 445.4 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 21809.42 | 21809.42 | 21809.42 |  | 29.12 | 2020г.
103 | 64 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д.13 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3225.96 | 3225.96 | 2529 | Ремонт системы электроснабжения | 980207.95 | 980207.95 | 66712.85 | 1046920.8 | 1046920.8 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
104 | 65 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д.15 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2370.7 | 2370.7 | 1509 | Ремонт системы электроснабжения | 720337.2 | 720337.2 | 49026.08 | 769363.28 | 769363.28 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
105 | 66 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д.17 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2939.52 | 2939.52 | 1986 | Ремонт системы электроснабжения | 893173.15 | 893173.15 | 60789.27 | 953962.42 | 953962.42 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
106 | 67 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д.45 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1044.45 | 1044.45 | 533.2 | Ремонт системы электроснабжения | 475015.86 | 475015.86 | 26236.58 | 501252.44 | 501252.44 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
107 | 68 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д.7 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2072.13 | 2072.13 | 1378.3 | Ремонт системы электроснабжения | 629616.7 | 629616.7 | 42851.65 | 672468.35 | 672468.35 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
108 | 69 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.10 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 666.15 | 666.15 | 398.2 | Ремонт системы электроснабжения | 284579.28 | 284579.28 | 19398.29 | 303977.57 | 303977.57 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
109 | 70 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.12 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 726.8 | 726.8 | 394.1 | Ремонт системы электроснабжения | 310488.96 | 2903769.5 | 21164.42 | 331653.38 | 3081828.23 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
110 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 726.8 |  | Ремонт крыши | 1376631.88 |  | 65048.6 | 1441680.48 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
111 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 726.8 |  | Ремонт фасада | 660544.91 |  | 20844.62 | 681389.53 |  | 908.84 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
112 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 726.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 69598.37 |  | 18795.05 | 88393.42 |  | 95.76 | 25.86 | 2020г. | 2021г.
113 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 726.8 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 109129.02 |  | 19703.55 | 128832.57 |  | 150.15 | 27.11 | 2020г. | 2021г.
114 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 726.8 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 11657.87 | 11657.87 |  |  | 16.04 | 2020г.
115 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 726.8 |  | Ремонт системы отопления | 377376.36 |  | 20844.62 | 398220.98 |  | 519.23 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
116 | 71 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.13 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 679.95 | 679.95 | 407.9 | Ремонт системы электроснабжения | 290474.64 | 290474.64 | 19800.14 | 310274.78 | 310274.78 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
117 | 72 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.15 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 660.45 | 660.45 | 395.9 | Ремонт системы электроснабжения | 282144.24 | 282144.24 | 19232.3 | 301376.54 | 301376.54 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
118 | 73 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.16 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 676.95 | 676.95 | 404.7 | Ремонт системы электроснабжения | 289193.04 | 2246810.6 | 19712.78 | 308905.82 | 2350905.21 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
119 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 676.95 |  | Ремонт фасада | 615239.24 |  | 19414.93 | 634654.17 |  | 908.84 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
120 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 676.95 |  | Ремонт крыши | 1282211 |  | 60587.03 | 1342798.03 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
121 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 676.95 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 60167.32 |  | 4379.87 | 64547.19 |  | 88.88 | 6.47 | 2020г. | 2021г.
122 | 74 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.17 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 647.1 | 647.1 | 384.1 | Ремонт системы электроснабжения | 276441.12 | 276441.12 | 18843.55 | 295284.67 | 295284.67 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
123 | 75 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.18 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 677.4 | 677.4 | 405.8 | Ремонт системы электроснабжения | 289385.28 | 2248304.15 | 19725.89 | 309111.17 | 2352467.95 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
124 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 677.4 |  | Ремонт фасада | 615648.22 |  | 19427.83 | 635076.05 |  | 908.84 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
125 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 677.4 |  | Ремонт крыши | 1283063.34 |  | 60627.3 | 1343690.64 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
126 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 677.4 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 60207.31 |  | 4382.78 | 64590.09 |  | 88.88 | 6.47 | 2020г. | 2021г.
127 | 76 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.19 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1033.65 | 1033.65 | 572.8 | Ремонт системы электроснабжения | 441575.28 | 441575.28 | 30099.89 | 471675.17 | 471675.17 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
128 | 77 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.2 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1008.45 | 1008.45 | 620.7 | Ремонт системы электроснабжения | 430809.84 | 430809.84 | 29366.06 | 460175.9 | 460175.9 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
129 | 78 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.20 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2688.16 | 2688.16 | 1917 | Ремонт системы электроснабжения | 816797.42 | 816797.42 | 55591.15 | 872388.57 | 872388.57 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
130 | 79 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.21 | 1957 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1095.6 | 1095.6 | 628 | Ремонт системы электроснабжения | 498278.88 | 498278.88 | 27521.47 | 525800.35 | 525800.35 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
131 | 80 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.22 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 887.55 | 887.55 | 502.3 | Ремонт системы электроснабжения | 379161.36 | 379161.36 | 25845.46 | 405006.82 | 405006.82 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
132 | 81 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.24 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 865.5 | 865.5 | 492.7 | Ремонт системы электроснабжения | 369741.6 | 369741.6 | 25203.36 | 394944.96 | 394944.96 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
133 | 82 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.26 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 958.2 | 958.2 | 554.1 | Ремонт системы электроснабжения | 409343.04 | 409343.04 | 27902.78 | 437245.82 | 437245.82 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
134 | 83 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.28 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1142.4 | 1142.4 | 673.6 | Ремонт системы электроснабжения | 488033.28 | 488033.28 | 33266.69 | 521299.97 | 521299.97 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
135 | 84 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.29 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 545.1 | 545.1 | 329.3 | Ремонт системы электроснабжения | 232866.72 | 1629734.53 | 15873.31 | 248740.03 | 1710027.76 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
136 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  | 545.1 |  | Ремонт фасада | 364393.9 |  | 15633.47 | 380027.37 |  | 668.49 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
137 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  | 545.1 |  | Ремонт крыши | 1032473.91 |  | 48786.45 | 1081260.36 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
138 | 85 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.30 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1103.25 | 1103.25 | 648.4 | Ремонт системы электроснабжения | 471308.4 | 471308.4 | 32126.64 | 503435.04 | 503435.04 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
139 | 86 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.32 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 867.45 | 867.45 | 485.8 | Ремонт системы электроснабжения | 370574.64 | 370574.64 | 25260.14 | 395834.78 | 395834.78 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
140 | 87 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.35 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 544.95 | 544.95 | 329.9 | Ремонт системы электроснабжения | 232802.64 | 232802.64 | 15868.94 | 248671.58 | 248671.58 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
141 | 88 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.4 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1346.8 | 1346.8 | 616.2 | Ремонт системы электроснабжения | 612524.64 | 612524.64 | 33831.62 | 646356.26 | 646356.26 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
142 | 89 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д.8 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 684.45 | 684.45 | 409 | Ремонт системы электроснабжения | 292397.04 | 292397.04 | 19931.18 | 312328.22 | 312328.22 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
143 | 90 | г. Улан-Удэ, ул. ул. Гастелло, д. 2а | 1959 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1462.5 | 1462.5 | 857.8 | Ремонт крыши | 2770121.25 | 2770121.25 | 125043.75 | 2895165 | 2895165 | 1894.1 | 85.5 | 2020г. | 2021г.
144 | 91 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.1 | 1935 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 866.6 | 866.6 | 443.2 | Ремонт системы электроснабжения | 394129.68 | 394129.68 | 21768.99 | 415898.67 | 415898.67 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
145 | 92 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.10 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 743.4 | 743.4 | 420.8 | Ремонт системы электроснабжения | 317580.48 | 317580.48 | 21647.81 | 339228.29 | 339228.29 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
146 | 93 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.11 | 1935 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 852.75 | 852.75 | 424 | Ремонт системы электроснабжения | 387830.7 | 2003024.48 | 21421.08 | 409251.78 | 2097355.69 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
147 |  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 |  | 852.75 |  | Ремонт крыши | 1615193.78 |  | 72910.13 | 1688103.91 |  | 1894.1 | 85.5 | 2020г. | 2021г.
148 | 94 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.12 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 3 | 2022.3 | 2022.3 | 1181.3 | Ремонт системы электроснабжения | 863926.56 | 4694364.99 | 46088.22 | 910014.78 | 4921449.06 | 427.2 | 22.79 | 2020г. | 2021г.
149 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 3 |  | 2022.3 |  | Ремонт крыши | 3830438.43 |  | 180995.85 | 4011434.28 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
150 | 95 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.1А | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1442.85 | 1442.85 | 866 | Ремонт системы электроснабжения | 616385.52 | 616385.52 | 42015.79 | 658401.31 | 658401.31 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
151 | 96 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.2 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1678 | 1678 | 914.4 | Ремонт системы электроснабжения | 509860.3 | 509860.3 | 34701.04 | 544561.34 | 544561.34 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
152 | 97 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.6 | 1935 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 1675.3 | 1675.3 | 1094 | Ремонт системы электроснабжения | 715688.16 | 715688.16 | 48784.74 | 764472.9 | 764472.9 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
153 | 98 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.8 | 1935 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 3 | 1698.92 | 1698.92 | 1045,2 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 42676.87 | 42676.87 | 42676.87 |  | 25.12 | 2020г.
154 | 99 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.9 | 1935 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 832.3 | 832.3 | 407.9 | Ремонт системы электроснабжения | 355558.56 | 355558.56 | 24236.58 | 379795.14 | 379795.14 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
155 | 100 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.17 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5451.76 | 5451.76 | 3781.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1656517.28 | 1656517.28 |  | 1656517.28 | 1656517.28 | 303.85 |  |  | 2021г.
156 | 101 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.18 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3696.68 | 3696.68 | 2430.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1123236.22 | 1123236.22 | 76447.34 | 1199683.56 | 1199683.56 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
157 | 102 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.19 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5312.58 | 5312.58 | 3494.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1614227.43 | 1614227.43 | 109864.15 | 1724091.58 | 1724091.58 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
158 | 103 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.20 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3269.4 | 3269.4 | 1854.5 | Ремонт системы электроснабжения | 993407.19 | 993407.19 | 67611.19 | 1061018.38 | 1061018.38 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
159 | 104 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.21 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5767.7 | 5767.7 | 3853.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1752515.65 | 1752515.65 | 119276.04 | 1871791.69 | 1871791.69 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
160 | 105 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.22 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3231.1 | 3231.1 | 1816.3 | Ремонт системы электроснабжения | 981769.74 | 981769.74 | 66819.15 | 1048588.89 | 1048588.89 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
161 | 106 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.22А | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2041.65 | 2041.65 | 1171.1 | Ремонт системы электроснабжения | 620355.35 | 620355.35 | 42221.32 | 662576.67 | 662576.67 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
162 | 107 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.24 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2385.42 | 2385.42 | 1567.2 | Ремонт системы электроснабжения | 724809.87 | 724809.87 | 49330.49 | 774140.36 | 774140.36 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
163 | 108 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.30 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3831.02 | 3831.02 | 2290.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1164055.43 | 1164055.43 | 79225.49 | 1243280.92 | 1243280.92 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
164 | 109 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д.1 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 653.25 | 653.25 | 387.8 | Ремонт системы электроснабжения | 279068.4 | 279068.4 | 19022.64 | 298091.04 | 298091.04 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
165 | 110 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д.13 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5985 | 5985 | 3883.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1818542.25 | 1818542.25 | 123769.8 | 1942312.05 | 1942312.05 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
166 | 111 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д.3 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 657.9 | 657.9 | 391.1 | Ремонт системы электроснабжения | 281054.88 | 281054.88 | 19158.05 | 300212.93 | 300212.93 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
167 | 112 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д.5 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 663.6 | 663.6 | 395.7 | Ремонт системы электроснабжения | 283489.92 | 283489.92 | 19324.03 | 302813.95 | 302813.95 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
168 | 113 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д.7 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5960.5 | 5960.5 | 3866.78 | Ремонт системы электроснабжения | 1811097.93 | 1811097.93 | 123263.14 | 1934361.07 | 1934361.07 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
169 | 114 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д.9 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5896.36 | 5896.36 | 3850.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1791608.99 | 12275926.71 | 121936.72 | 1913545.71 | 12898995.07 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
170 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5896.36 |  | Ремонт крыши | 7046562.95 |  | 188683.52 | 7235246.47 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
171 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5896.36 |  | Ремонт системы отопления | 2254237.39 |  | 124413.2 | 2378650.59 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
172 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5896.36 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 791055.66 |  | 120816.42 | 911872.08 |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
173 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5896.36 |  | Ремонт системы водоотведения | 392461.72 |  | 67218.5 | 459680.22 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
174 | 115 | г. Улан-Удэ, ул. Гольдсобеля, д.4 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5288.72 | 5288.72 | 3468.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1606977.57 | 1606977.57 |  | 1606977.57 | 1606977.57 | 303.85 |  |  | 2021г.
175 | 116 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д.20 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1424.4 | 1424.4 | 859.8 | Ремонт системы электроснабжения | 608503.68 | 608503.68 | 41478.53 | 649982.21 | 649982.21 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
176 | 117 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д.22 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1414.05 | 1414.05 | 842.4 | Ремонт системы электроснабжения | 604082.16 | 604082.16 | 41177.14 | 645259.3 | 645259.3 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
177 | 118 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д.24 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1413.45 | 1413.45 | 842 | Ремонт системы электроснабжения | 603825.84 | 603825.84 | 41159.66 | 644985.5 | 644985.5 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
178 | 119 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.35 |  | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 15359.1 | 15359.1 | 10405.95 | Ремонт крыши | 5740310.03 | 12418600.3 | 156662.82 | 5896972.85 | 12873229.66 | 373.74 | 10.2 | 2020г. | 2021г.
179 |  |  |  | нет данных | 1.2. | Панель | 10 |  | 15359.1 |  | Ремонт подвальных помещений | 1082048.6 |  | 60361.26 | 1142409.86 |  | 70.45 | 3.93 | 2020г. | 2021г.
180 |  |  |  | нет данных | 1.2. | Панель | 10 |  | 15359.1 |  | Ремонт фасада | 5296278.45 |  | 156509.23 | 5452787.68 |  | 344.83 | 10.19 | 2020г. | 2021г.
181 |  |  |  | нет данных | 1.2. | Панель | 10 |  | 15359.1 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 299963.22 |  | 81096.05 | 381059.27 |  | 19.53 | 5.28 | 2020г. | 2021г.
182 | 120 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.72 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5747.42 | 5747.42 | 3793.5 | Ремонт крыши | 6868569.22 | 12477706.31 | 183917.44 | 7052486.66 | 13165327.65 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
183 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5747.42 |  | Ремонт системы отопления | 2197296.14 |  | 121270.56 | 2318566.7 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
184 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5747.42 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 771073.87 |  | 117764.64 | 888838.51 |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
185 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5747.42 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 511865.23 |  | 80291.46 | 592156.69 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
186 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5747.42 |  | Ремонт системы водоотведения | 382548.28 |  | 65520.59 | 448068.87 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
187 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5747.42 |  | Ремонт системы электроснабжения | 1746353.57 |  | 118856.65 | 1865210.22 |  | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
188 | 121 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д.8 | 1934 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1456.5 | 1456.5 | 798.8 | Ремонт крыши | 2758756.65 | 3515015.15 | 130356.75 | 2889113.4 | 3687144.32 | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
189 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  | 1456.5 |  | Ремонт системы отопления | 756258.5 |  | 41772.42 | 798030.92 |  | 519.23 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
190 | 122 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д.1 | 1975 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 522.15 | 522.15 | 328.3 | Ремонт крыши | 989004.32 | 989004.32 | 46732.43 | 1035736.75 | 1035736.75 | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
191 | 123 | г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д.6 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 995.25 | 995.25 | 596.1 | Ремонт системы электроснабжения | 425170.8 | 425170.8 | 28981.68 | 454152.48 | 454152.48 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
192 | 124 | г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д.8 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 562.35 | 562.35 | 338.9 | Ремонт системы электроснабжения | 240235.92 | 240235.92 | 16375.63 | 256611.55 | 256611.55 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
195 | 125 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д.10 | 1936 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 758.1 | 758.1 | 433.9 | Ремонт системы электроснабжения | 323860.32 | 1759777.53 | 22075.87 | 345936.19 | 1849703.35 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
196 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 |  | 758.1 |  | Ремонт крыши | 1435917.21 |  | 67849.95 | 1503767.16 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
197 | 126 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д.1А | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 687 | 687 | 420.4 | Ремонт системы электроснабжения | 293486.4 | 293486.4 | 20005.44 | 313491.84 | 313491.84 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
198 | 127 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д.2 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 677.85 | 677.85 | 413.7 | Ремонт системы электроснабжения | 289577.52 | 289577.52 | 19738.99 | 309316.51 | 309316.51 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
199 | 128 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д.3 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 684.15 | 684.15 | 418.7 | Ремонт системы электроснабжения | 292268.88 | 292268.88 | 19922.45 | 312191.33 | 312191.33 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
200 | 129 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д.5 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 510 | 510 | 311.7 | Ремонт системы электроснабжения | 217872 | 217872 | 14851.2 | 232723.2 | 232723.2 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
201 | 130 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д.5Б | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 996.45 | 996.45 | 631.1 | Ремонт системы электроснабжения | 425683.44 | 425683.44 | 29016.62 | 454700.06 | 454700.06 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
203 | 131 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.10 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5999.72 | 5999.72 | 3909.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1823014.92 | 11686194.61 | 124074.21 | 1947089.13 | 12197250.76 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
204 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5999.72 |  | Ремонт системы водоотведения | 399341.36 |  | 68396.81 | 467738.17 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
205 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5999.72 |  | Ремонт крыши | 7170085.38 |  | 191991.04 | 7362076.42 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
206 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5999.72 |  | Ремонт системы отопления | 2293752.95 |  | 126594.09 | 2420347.04 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
207 | 132 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.11 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1237.5 | 1237.5 | 631.2 | Ремонт системы электроснабжения | 562815 | 562815 | 31086 | 593901 | 593901 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
208 | 133 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.13 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1245.6 | 1245.6 | 636.9 | Ремонт системы электроснабжения | 566498.88 | 566498.88 | 31289.47 | 597788.35 | 597788.35 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
209 | 134 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.17 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1163.6 | 1163.6 | 511.7 | Ремонт системы электроснабжения | 497089.92 | 497089.92 | 33884.03 | 530973.95 | 530973.95 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
210 | 135 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.19 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2349.4 | 2349.4 | 1252 | Ремонт системы электроснабжения | 713865.19 | 713865.19 | 48585.59 | 762450.78 | 762450.78 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
211 | 136 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.21 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1010.55 | 1010.55 | 615.5 | Ремонт системы электроснабжения | 431706.96 | 431706.96 | 29427.22 | 461134.18 | 461134.18 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
212 | 137 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.22 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2545.75 | 2545.75 | 1307.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1701757.5 | 1701757.5 | 52646.11 | 1754403.61 | 1754403.61 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
213 | 138 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.23 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3131.36 | 3131.36 | 2030.6 | Ремонт системы электроснабжения | 951463.74 | 951463.74 | 64756.52 | 1016220.26 | 1016220.26 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
214 | 139 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.24 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1373.9 | 1373.9 | 951.6 | Ремонт системы электроснабжения | 417459.52 | 417459.52 | 28412.25 | 445871.77 | 445871.77 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
215 | 140 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.24П | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1894.97 | 1894.97 | 943 | Ремонт системы электроснабжения | 575786.63 | 575786.63 | 39187.98 | 614974.61 | 614974.61 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
216 | 141 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.7 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1112.2 | 1112.2 | 622.2 | Ремонт системы электроснабжения | 505828.56 | 505828.56 | 27938.46 | 533767.02 | 533767.02 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
217 | 142 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.9 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1119.45 | 1119.45 | 626.8 | Ремонт системы электроснабжения | 509125.86 | 509125.86 | 28120.58 | 537246.44 | 537246.44 | 454.8 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
218 | 143 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.10 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5385.64 | 5385.64 | 3532.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1636426.71 | 1636426.71 | 111375.04 | 1747801.75 | 1747801.75 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
219 | 144 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.100 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8752.9 | 8752.9 | 5798.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2659568.67 | 2659568.67 | 181009.97 | 2840578.64 | 2840578.64 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
220 | 145 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.102 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5391.4 | 5391.4 | 3565.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1638176.89 | 1638176.89 | 111494.15 | 1749671.04 | 1749671.04 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
221 | 146 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.104 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5333.12 | 5333.12 | 3455 | Ремонт крыши | 6373451.72 | 6373451.72 |  | 6373451.72 | 6373451.72 | 1195.07 |  |  | 2021г.
222 | 147 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.106 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3974.66 | 3974.66 | 2602.5 | Ремонт фасада | 2492668.27 | 2492668.27 |  | 2492668.27 | 2492668.27 | 627.14 |  |  | 2020г.
223 | 148 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.12 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5439.88 | 5439.88 | 3571.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1652907.54 | 1652907.54 | 112496.72 | 1765404.26 | 1765404.26 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
224 | 149 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.14 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5430.96 | 5430.96 | 3583.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1650197.2 | 1650197.2 | 112312.25 | 1762509.45 | 1762509.45 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
225 | 150 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.15 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6590.82 | 6590.82 | 4104.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2002620.66 | 2002620.66 | 136298.16 | 2138918.82 | 2138918.82 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
226 | 151 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.16 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5359 | 5359 | 3525.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1628332.15 | 1628332.15 | 110824.12 | 1739156.27 | 1739156.27 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
227 | 152 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.17 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5178.62 | 5178.62 | 3349.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1573523.69 | 1573523.69 | 107093.86 | 1680617.55 | 1680617.55 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
228 | 153 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.18 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3838.26 | 3838.26 | 2479.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1166255.3 | 1166255.3 | 79375.22 | 1245630.52 | 1245630.52 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
229 | 154 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.19 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5044.96 | 5044.96 | 3284.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1532911.1 | 1532911.1 | 104329.77 | 1637240.87 | 1637240.87 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
230 | 155 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.20 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8250.6 | 8250.6 | 5754 | Ремонт системы электроснабжения | 2506944.81 | 2506944.81 | 170622.41 | 2677567.22 | 2677567.22 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
231 | 156 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.22 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3839.46 | 3839.46 | 2583.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1166619.92 | 1166619.92 | 79400.03 | 1246019.95 | 1246019.95 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
232 | 157 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.22А | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3922.66 | 3922.66 | 2585.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1191900.24 | 1191900.24 | 81120.61 | 1273020.85 | 1273020.85 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
233 | 158 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.23 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6551.7 | 6551.7 | 4030.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1990734.05 | 1990734.05 | 135489.16 | 2126223.21 | 2126223.21 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
234 | 159 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.26 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8776.66 | 8776.66 | 5840.5 | Ремонт системы электроснабжения | 2666788.14 | 2666788.14 | 181501.33 | 2848289.47 | 2848289.47 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
235 | 160 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.28 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7533.1 | 7533.1 | 4823.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2288932.44 | 2288932.44 | 155784.51 | 2444716.95 | 2444716.95 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
236 | 161 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.30 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5111.93 | 5111.93 | 3393.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1553259.93 | 1553259.93 | 105714.71 | 1658974.64 | 1658974.64 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
237 | 162 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.31 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6252.42 | 6252.42 | 1244.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1899797.82 | 1899797.82 | 129300.05 | 2029097.87 | 2029097.87 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
238 | 163 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.31А | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6358.02 | 6358.02 | 3705.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1931884.38 | 1931884.38 | 131483.85 | 2063368.23 | 2063368.23 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
239 | 164 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.34 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11895.6 | 11895.6 | 4643.9 | Ремонт системы электроснабжения | 3614478.06 | 3614478.06 | 246001.01 | 3860479.07 | 3860479.07 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
240 | 165 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.35 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6008.12 | 6008.12 | 3932.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1825567.26 | 1825567.26 | 124247.92 | 1949815.18 | 1949815.18 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
241 | 166 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.36 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5756.38 | 5756.38 | 3800.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1749076.06 | 1749076.06 | 119041.94 | 1868118 | 1868118 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
242 | 167 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.37 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3917.83 | 3917.83 | 2580.29 | Ремонт системы электроснабжения | 1190432.65 | 1190432.65 | 81020.72 | 1271453.37 | 1271453.37 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
243 | 168 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.38 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5664.46 | 5664.46 | 3720 | Ремонт системы электроснабжения | 1721146.17 | 1721146.17 | 117141.03 | 1838287.2 | 1838287.2 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
244 | 169 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.44 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3905.88 | 3905.88 | 2568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1186801.64 | 1186801.64 | 80773.6 | 1267575.24 | 1267575.24 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
245 | 170 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.45 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5828.9 | 5828.9 | 3734.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1771111.27 | 1771111.27 | 120541.65 | 1891652.92 | 1891652.92 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
246 | 171 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.46 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3959.26 | 3959.26 | 2548.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1203021.15 | 1203021.15 | 81877.5 | 1284898.65 | 1284898.65 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
247 | 172 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.48 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3972.32 | 3972.32 | 2555 | Ремонт системы электроснабжения | 1206989.43 | 1206989.43 | 82147.58 | 1289137.01 | 1289137.01 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
248 | 173 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.50 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3916.78 | 3916.78 | 2576.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1387166.8 | 1387166.8 | 80999.01 | 1468165.81 | 1468165.81 | 354.16 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
249 | 174 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.52 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8496.34 | 8496.34 | 5724.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2581612.91 | 2581612.91 | 175704.31 | 2757317.22 | 2757317.22 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
250 | 175 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.54 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5353.5 | 5353.5 | 3545.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1626660.98 | 1626660.98 | 110710.38 | 1737371.36 | 1737371.36 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
251 | 176 |  | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5353.5 |  | Ремонт крыши | 6397807.25 | 6397807.25 | 171312 | 6569119.25 | 6569119.25 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
252 | 177 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.56 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8713.24 | 8713.24 | 5830 | Ремонт системы электроснабжения | 2647517.97 | 2647517.97 | 180189.8 | 2827707.77 | 2827707.77 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
253 | 178 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.58 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5341.38 | 5341.38 | 3510.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1622978.31 | 1622978.31 | 110459.74 | 1733438.05 | 1733438.05 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
254 | 179 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.60 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8686.08 | 8686.08 | 5673.2 | Ремонт системы отопления | 3320775.24 | 3320775.24 |  | 3320775.24 | 3320775.24 | 382.31 |  |  | 2020г.
255 | 180 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.62 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4762.66 | 4762.66 | 3079 | Ремонт системы электроснабжения | 1447134.24 | 1447134.24 | 98491.81 | 1545626.05 | 1545626.05 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
256 | 181 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.64 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3282.53 | 3282.53 | 2060.9 | Ремонт системы электроснабжения | 997396.74 | 997396.74 |  | 997396.74 | 997396.74 | 303.85 |  |  | 2021г.
257 | 182 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.64, корпус 2 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3282.3 | 3282.3 | 2038.1 | Ремонт системы электроснабжения | 997326.86 | 997326.86 | 67877.96 | 1065204.82 | 1065204.82 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
258 | 183 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.78 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3973.54 | 3973.54 | 2619.5 | Ремонт фасада | 2491965.88 | 2491965.88 |  | 2491965.88 | 2491965.88 | 627.14 |  |  | 2020г.
259 | 184 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.8 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9187.16 | 9187.16 | 5583.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2791518.57 | 2791518.57 | 189990.47 | 2981509.04 | 2981509.04 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
260 | 185 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.80 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3910.28 | 3910.28 | 2563.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1188138.58 | 1188138.58 |  | 1188138.58 | 1188138.58 | 303.85 |  |  | 2021г.
261 | 186 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.82 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5828.32 | 5828.32 | 3834.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1770935.03 | 12653341 | 120529.66 | 1891464.69 | 13350641.21 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
262 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5828.32 |  | Ремонт крыши | 6965250.38 |  | 186506.24 | 7151756.62 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
263 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5828.32 |  | Ремонт системы отопления | 2228225.02 |  | 122977.55 | 2351202.57 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
264 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5828.32 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 519070.18 |  | 81421.63 | 600491.81 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
265 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5828.32 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 781927.41 |  | 119422.28 | 901349.69 |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
266 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5828.32 |  | Ремонт системы водоотведения | 387932.98 |  | 66442.85 | 454375.83 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
267 | 187 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.84 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5317.48 | 5317.48 | 3422.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1615716.3 | 1615716.3 | 109965.49 | 1725681.79 | 1725681.79 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
268 | 188 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.88 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5728.24 | 5728.24 | 3684.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1740525.72 | 1740525.72 | 118460 | 1858985.72 | 1858985.72 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
269 | 189 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.92 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5321.82 | 5321.82 | 3474.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1617035.01 | 1617035.01 | 110055.24 | 1727090.25 | 1727090.25 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
270 | 190 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.94 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5069.82 | 5069.82 | 3295.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1540464.81 | 1540464.81 | 104843.88 | 1645308.69 | 1645308.69 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
271 | 191 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.96 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5311.96 | 5311.96 | 3490 | Ремонт системы электроснабжения | 1614039.05 | 1614039.05 | 109851.33 | 1723890.38 | 1723890.38 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
272 | 192 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.98 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5249.34 | 5249.34 | 3575.9 | Ремонт крыши | 6273328.75 | 6273328.75 |  | 6273328.75 | 6273328.75 | 1195.07 |  |  | 2020г.
273 | 193 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.1 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 676.8 | 676.8 | 412.4 | Ремонт системы электроснабжения | 289128.96 | 289128.96 | 19708.42 | 308837.38 | 308837.38 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
274 | 194 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.10 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 679.65 | 679.65 | 415.9 | Ремонт системы электроснабжения | 290346.48 | 290346.48 | 19791.41 | 310137.89 | 310137.89 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
275 | 195 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.11 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5790.8 | 5790.8 | 3894.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1759534.58 | 8679945.94 | 119753.74 | 1879288.32 | 8985005.28 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
276 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5790.8 |  | Ремонт крыши | 6920411.36 |  | 185305.6 | 7105716.96 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
277 | 196 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.13 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4476.32 | 4476.32 | 2823.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1360129.83 | 1360129.83 | 92570.3 | 1452700.13 | 1452700.13 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
278 | 197 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.14 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 554.4 | 554.4 | 340.4 | Ремонт системы электроснабжения | 236839.68 | 236839.68 | 16144.13 | 252983.81 | 252983.81 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
279 | 198 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.16 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 537 | 537 | 331 | Ремонт системы электроснабжения | 229406.4 | 229406.4 | 15637.44 | 245043.84 | 245043.84 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
280 | 199 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.18 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 527.55 | 527.55 | 325.7 | Ремонт системы электроснабжения | 225369.36 | 225369.36 | 15362.26 | 240731.62 | 240731.62 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
281 | 200 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.20 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 545.4 | 545.4 | 336.3 | Ремонт системы электроснабжения | 232994.88 | 232994.88 | 15882.05 | 248876.93 | 248876.93 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
282 | 201 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.22 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 539.1 | 539.1 | 334.3 | Ремонт системы электроснабжения | 230303.52 | 230303.52 | 15698.59 | 246002.11 | 246002.11 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
283 | 202 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.3 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 687.9 | 687.9 | 420.4 | Ремонт системы электроснабжения | 293870.88 | 293870.88 | 20031.65 | 313902.53 | 313902.53 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
284 | 203 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.4 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 665.1 | 665.1 | 386.6 | Ремонт системы электроснабжения | 284130.72 | 284130.72 | 19367.71 | 303498.43 | 303498.43 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
285 | 204 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.5 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 676.05 | 676.05 | 412.9 | Ремонт системы электроснабжения | 288808.56 | 288808.56 | 19686.58 | 308495.14 | 308495.14 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
286 | 205 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.6 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 685.65 | 685.65 | 420.1 | Ремонт системы электроснабжения | 292909.68 | 292909.68 | 19966.13 | 312875.81 | 312875.81 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
287 | 206 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.7 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 627.6 | 627.6 | 379.9 | Ремонт системы электроснабжения | 268110.72 | 268110.72 | 18275.71 | 286386.43 | 286386.43 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
288 | 207 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.8 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 675.15 | 675.15 | 412 | Ремонт системы электроснабжения | 288424.08 | 288424.08 | 19660.37 | 308084.45 | 308084.45 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
289 | 208 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д.9 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 686.85 | 686.85 | 422.6 | Ремонт системы электроснабжения | 293422.32 | 293422.32 | 20001.07 | 313423.39 | 313423.39 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
290 | 209 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.1 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 672.45 | 672.45 | 401.4 | Ремонт системы электроснабжения | 287270.64 | 287270.64 | 19581.74 | 306852.38 | 306852.38 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
291 | 210 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.11 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4002.62 | 4002.62 | 2591.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1216196.09 | 1216196.09 | 82774.18 | 1298970.27 | 1298970.27 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
292 | 211 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.13 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4035.94 | 4035.94 | 2593 | Ремонт системы электроснабжения | 1226320.37 | 1226320.37 | 83463.24 | 1309783.61 | 1309783.61 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
293 | 212 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.15 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4048.16 | 4048.16 | 2601.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1230033.42 | 1230033.42 | 83715.95 | 1313749.37 | 1313749.37 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
294 | 213 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.16 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8374.2 | 8374.2 | 5726.14 | Ремонт системы электроснабжения | 2544500.67 | 2544500.67 | 173178.46 | 2717679.13 | 2717679.13 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
295 | 214 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.17 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3364.35 | 3364.35 | 1135.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1022257.75 | 1022257.75 | 69574.76 | 1091832.51 | 1091832.51 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
296 | 215 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.19 | 1962 |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2390.6 | 2390.6 | 1183.3 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 49437.61 | 49437.61 | 49437.61 |  | 20.68 | 2020г.
297 | 216 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.2 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1480.8 | 1480.8 | 890.2 | Ремонт системы электроснабжения | 632597.76 | 632597.76 | 43120.9 | 675718.66 | 675718.66 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
298 | 217 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.3 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 657.9 | 657.9 | 392.6 | Ремонт системы электроснабжения | 281054.88 | 281054.88 | 19158.05 | 300212.93 | 300212.93 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
299 | 218 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.3Б | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 678.45 | 678.45 | 406.9 | Ремонт системы электроснабжения | 289833.84 | 1635186.63 | 19756.46 | 309590.3 | 1720053.94 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
300 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 678.45 |  | Ремонт крыши | 1285052.15 |  | 60721.28 | 1345773.43 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
301 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 678.45 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 60300.64 |  | 4389.57 | 64690.21 |  | 88.88 | 6.47 | 2020г. | 2021г.
302 | 219 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.4 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 886.65 | 886.65 | 541.3 | Ремонт системы электроснабжения | 378776.88 | 378776.88 | 25819.25 | 404596.13 | 404596.13 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
303 | 220 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.5 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 681.75 | 681.75 | 408 | Ремонт системы электроснабжения | 291243.6 | 291243.6 | 19852.56 | 311096.16 | 311096.16 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
304 | 221 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.6 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 887.1 | 887.1 | 541.6 | Ремонт системы электроснабжения | 378969.12 | 378969.12 | 25832.35 | 404801.47 | 404801.47 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
305 | 222 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.7 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 652.65 | 652.65 | 389.9 | Ремонт системы электроснабжения | 278812.08 | 1573003.98 | 19005.17 | 297817.25 | 1654643.98 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
306 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 652.65 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 58007.53 |  | 4222.65 | 62230.18 |  | 88.88 | 6.47 | 2020г. | 2021г.
307 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 652.65 |  | Ремонт крыши | 1236184.37 |  | 58412.18 | 1294596.55 |  | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
308 | 223 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.8 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8924.82 | 8924.82 | 3882.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2711806.56 | 18781837.45 | 184565.28 | 2896371.84 | 19747859.97 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
309 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 8924.82 |  | Ремонт крыши | 10665784.64 |  | 285594.24 | 10951378.88 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
310 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 8924.82 |  | Ремонт системы отопления | 3412047.93 |  | 188313.7 | 3600361.63 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
311 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 8924.82 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1197353.85 |  | 182869.56 | 1380223.41 |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
312 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 8924.82 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 794844.47 |  | 124679.74 | 919524.21 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
313 | 224 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д.9 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3977.9 | 3977.9 | 2568.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1208684.92 | 1208684.92 | 82262.97 | 1290947.89 | 1290947.89 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
314 | 225 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.23 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 509 | 509 | 172.7 | Ремонт системы электроснабжения | 217444.8 | 217444.8 | 14822.08 | 232266.88 | 232266.88 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
315 | 226 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.1 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 7429.48 | 7429.48 | 4849.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2257447.5 | 2257447.5 | 153641.65 | 2411089.15 | 2411089.15 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
316 | 227 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.15 | 1936 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1081.3 | 1081.3 | 658.5 | Ремонт системы электроснабжения | 328553.01 | 328553.01 | 22361.28 | 350914.29 | 350914.29 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
317 | 228 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.19 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1724 | 1724 | 939.2 | Ремонт системы электроснабжения | 523837.4 | 523837.4 | 35652.32 | 559489.72 | 559489.72 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
318 | 229 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.2 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6092.18 | 6092.18 | 3893.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1851108.89 | 9131690.44 | 125986.28 | 1977095.17 | 9452626.48 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
319 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 6092.18 |  | Ремонт крыши | 7280581.55 |  | 194949.76 | 7475531.31 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
320 | 230 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.21 | 1935 |  | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3467.75 | 3467.75 | 2332 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 71713.07 | 71713.07 | 71713.07 |  | 20.68 | 2020г.
321 | 231 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.23 | 1941 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3963 | 3963 | 2407 | Ремонт системы электроснабжения | 1204157.55 | 1204157.55 | 81954.84 | 1286112.39 | 1286112.39 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
322 | 232 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.24 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1913 | 1913 | 1099.6 | Ремонт системы электроснабжения | 581265.05 | 581265.05 | 39560.84 | 620825.89 | 620825.89 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
323 | 233 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.25 | 1936 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 4017.92 | 4017.92 | 2405.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1220844.99 | 1220844.99 | 83090.59 | 1303935.58 | 1303935.58 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
324 | 234 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.26 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1713 | 1713 | 909.3 | Ремонт системы электроснабжения | 520495.05 | 520495.05 | 35424.84 | 555919.89 | 555919.89 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
325 | 235 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.27 | 1936 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3985 | 3985 | 2419.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1210842.25 | 1210842.25 | 82409.8 | 1293252.05 | 1293252.05 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
326 | 236 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.28 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1195.63 | 1195.63 | 666 | Ремонт системы электроснабжения | 363292.18 | 363292.18 | 24725.63 | 388017.81 | 388017.81 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
327 | 237 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.2А | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5920.5 | 5920.5 | 3806.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1798943.93 | 1798943.93 | 122435.94 | 1921379.87 | 1921379.87 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
328 | 238 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.30 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1207.5 | 1207.5 | 680.7 | Ремонт системы электроснабжения | 366898.88 | 366898.88 | 24971.1 | 391869.98 | 391869.98 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
329 | 239 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.32 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1203.23 | 1203.23 | 677.5 | Ремонт системы электроснабжения | 365601.44 | 365601.44 | 24882.8 | 390484.24 | 390484.24 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
330 | 240 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.33 | 1974 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 7791.6 | 7791.6 | 5706.7 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 177570.56 | 177570.56 | 177570.56 |  | 22.79 | 2020г.
331 | 241 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.34 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1201.9 | 1201.9 | 677.3 | Ремонт системы электроснабжения | 365197.32 | 365197.32 | 24855.29 | 390052.61 | 390052.61 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
332 | 242 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.35 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5930.56 | 5930.56 | 3855.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1802000.66 | 1802000.66 | 122643.98 | 1924644.64 | 1924644.64 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
333 | 243 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.36 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1204.9 | 1204.9 | 682.7 | Ремонт системы электроснабжения | 366108.87 | 366108.87 | 24917.33 | 391026.2 | 391026.2 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
334 | 244 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.4 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 9344.2 | 9344.2 | 5764.5 | Ремонт системы электроснабжения | 2839235.17 | 14006208.26 | 193238.06 | 3032473.23 | 14498460.72 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
335 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9344.2 |  | Ремонт крыши | 11166973.09 |  | 299014.4 | 11465987.49 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
336 | 245 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.40 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2472 | 2472 | 1736.7 | Ремонт системы электроснабжения | 751117.2 | 751117.2 | 51120.96 | 802238.16 | 802238.16 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
337 | 246 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.42 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6511.96 | 6511.96 | 4192.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1978659.05 | 1978659.05 | 134667.33 | 2113326.38 | 2113326.38 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
338 | 247 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.44 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6511.96 | 6511.96 | 3843.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1978659.05 | 1978659.05 | 134667.33 | 2113326.38 | 2113326.38 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
339 | 248 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д.1 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8607.7 | 8607.7 | 5719.19 | Ремонт крыши | 10286804.04 | 10286804.04 |  | 10286804.04 | 10286804.04 | 1195.07 |  |  | 2020г.
340 | 249 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д.1А | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4509.28 | 4509.28 | 2880.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1370144.73 | 1370144.73 | 93251.91 | 1463396.64 | 1463396.64 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
341 | 250 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д.3Б | 1976 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 574.95 | 574.95 | 309.7 | Ремонт системы электроснабжения | 245618.64 | 245618.64 | 16742.54 | 262361.18 | 262361.18 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
342 | 251 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д.6 | 1914 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 2638.5 | 2638.5 | 1608.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1127167.2 | 1127167.2 | 76833.12 | 1204000.32 | 1204000.32 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
343 | 252 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д.10 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2346.06 | 2346.06 | 1795.99 | Ремонт системы электроснабжения | 712850.33 | 5093319.71 | 48516.52 | 761366.85 | 5374002.33 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
344 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2346.06 |  | Ремонт крыши | 2803705.92 |  | 75073.92 | 2878779.84 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
345 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2346.06 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 208940.1 |  | 32774.46 | 241714.56 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
346 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2346.06 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 314747.41 |  | 48070.77 | 362818.18 |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
347 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2346.06 |  | Ремонт системы водоотведения | 156153.75 |  | 26745.08 | 182898.83 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
348 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2346.06 |  | Ремонт системы отопления | 896922.2 |  | 49501.87 | 946424.07 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
349 | 253 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д.12 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2708.02 | 2708.02 | 1629.6 | Ремонт системы электроснабжения | 822831.88 | 5879138.5 | 56001.85 | 878833.73 | 6203126.01 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
350 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2708.02 |  | Ремонт крыши | 3236273.46 |  | 86656.64 | 3322930.1 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
351 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2708.02 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 241176.26 |  | 37831.04 | 279007.3 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
352 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2708.02 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 363307.96 |  | 55487.33 | 418795.29 |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
353 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2708.02 |  | Ремонт системы водоотведения | 180245.81 |  | 30871.43 | 211117.24 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
354 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2708.02 |  | Ремонт системы отопления | 1035303.13 |  | 57139.22 | 1092442.35 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
355 | 254 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д.14 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2428.44 | 2428.44 | 1659.23 | Ремонт системы электроснабжения | 737881.49 | 737881.49 | 50220.14 | 788101.63 | 788101.63 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
356 | 255 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д.8 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2793.94 | 2793.94 | 1666 | Ремонт системы электроснабжения | 848938.67 | 6065671.69 | 57778.68 | 906717.35 | 6399938.67 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
357 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2793.94 |  | Ремонт крыши | 3338953.88 |  | 89406.08 | 3428359.96 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
358 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2793.94 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 248828.3 |  | 39031.34 | 287859.64 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
359 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2793.94 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 374834.99 |  | 57247.83 | 432082.82 |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
360 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2793.94 |  | Ремонт системы водоотведения | 185964.65 |  | 31850.92 | 217815.57 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
361 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2793.94 |  | Ремонт системы отопления | 1068151.2 |  | 58952.13 | 1127103.33 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
362 | 256 | г. Улан-Удэ, ул. Олега Кошевого, д.21 | 1952 |  | 5.1. | Оштукат. | 2 | 636.6 | 636.6 | 375.3 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 18537.79 | 18537.79 | 18537.79 |  | 29.12 | 2020г.
363 | 257 | г. Улан-Удэ, ул. Олега Кошевого, д.22 | 1952 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 636.15 | 636.15 | 375 | Ремонт системы электроснабжения | 271763.28 | 271763.28 | 18524.69 | 290287.97 | 290287.97 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
364 | 258 | г. Улан-Удэ, ул. Олега Кошевого, д.24 | 1952 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 632.7 | 632.7 | 374.9 | Ремонт системы электроснабжения | 270289.44 | 270289.44 | 18424.22 | 288713.66 | 288713.66 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
365 | 259 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д.14 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5219.4 | 5219.4 | 3487 | Ремонт системы электроснабжения | 1585914.69 | 1585914.69 | 107937.19 | 1693851.88 | 1693851.88 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
366 | 260 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д.37 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2055.23 | 2055.23 | 1263.9 | Ремонт системы электроснабжения | 624481.64 | 624481.64 | 42502.16 | 666983.8 | 666983.8 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
367 | 261 | г. Улан-Удэ, ул. Красногвардейская, д.21 | 1952 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 849.9 | 849.9 | 518.5 | Ремонт системы электроснабжения | 363077.28 | 363077.28 | 24749.09 | 387826.37 | 387826.37 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
368 | 262 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д.19 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3951.62 | 3951.62 | 2539.8 | Ремонт крыши | 5795603.96 | 5795603.96 | 126451.84 | 5922055.8 | 5922055.8 | 1466.64 | 32 | 2020г. | 2021 г.
369 | 263 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д.2 | 1938 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 941.7 | 941.7 | 568 | Ремонт системы электроснабжения | 402294.24 | 402294.24 | 27422.3 | 429716.54 | 429716.54 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
370 | 264 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д.21 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3940.78 | 3940.78 | 2528.1 | Ремонт крыши | 5779705.58 | 5779705.58 | 126104.96 | 5905810.54 | 5905810.54 | 1466.64 | 32 | 2020г. | 2021г.
371 | 265 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д.23 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3898.14 | 3898.14 | 2507 | Ремонт крыши | 5717168.05 | 5717168.05 | 124740.48 | 5841908.53 | 5841908.53 | 1466.64 | 32 | 2020г. | 2021г.
373 | 266 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д.7 | 1938 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1423.2 | 1423.2 | 862.8 | Ремонт системы электроснабжения | 607991.04 | 607991.04 | 41443.58 | 649434.62 | 649434.62 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
374 | 267 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д.8 | 1938 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 942.45 | 942.45 | 568.7 | Ремонт системы электроснабжения | 402614.64 | 402614.64 | 27444.14 | 430058.78 | 430058.78 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
375 | 268 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.10 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5276 | 5276 | 3464.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1603112.6 | 1603112.6 | 109107.68 | 1712220.28 | 1712220.28 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
376 | 269 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.12 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8594.36 | 8594.36 | 5669.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2611396.29 | 2611396.29 | 177731.36 | 2789127.65 | 2789127.65 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
377 | 270 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.14 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4000.02 | 4000.02 | 2616.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1215406.08 | 1215406.08 | 82720.41 | 1298126.49 | 1298126.49 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
378 | 271 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.18 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5645.68 | 5645.68 | 3785.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1715439.87 | 1715439.87 | 116752.66 | 1832192.53 | 1832192.53 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
379 | 272 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.20 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5769.32 | 5769.32 | 3818.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1753007.88 | 1753007.88 | 119309.54 | 1872317.42 | 1872317.42 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
380 | 273 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.22 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5763.04 | 5763.04 | 3800.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1751099.7 | 1751099.7 | 119179.67 | 1870279.37 | 1870279.37 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
381 | 274 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.26 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5703.9 | 5703.9 | 3744 | Ремонт системы электроснабжения | 1733130.02 | 1733130.02 | 117956.65 | 1851086.67 | 1851086.67 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
382 | 275 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.28 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5684.76 | 5684.76 | 3788.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1727314.33 | 1727314.33 | 117560.84 | 1844875.17 | 1844875.17 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
383 | 276 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.30 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5732.04 | 5732.04 | 3832.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1741680.35 | 1741680.35 | 118538.59 | 1860218.94 | 1860218.94 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
384 | 277 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.32 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4168.4 | 4168.4 | 2742.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1266568.34 | 1266568.34 | 86202.51 | 1352770.85 | 1352770.85 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
385 | 278 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.34 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5812.64 | 5812.64 | 3850.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1766170.66 | 1766170.66 | 120205.4 | 1886376.06 | 1886376.06 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
386 | 279 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.36 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5649.08 | 5649.08 | 3756.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1716472.96 | 1716472.96 | 116822.97 | 1833295.93 | 1833295.93 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
387 | 280 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.38 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5567.5 | 5567.5 | 3627.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1691684.88 | 1691684.88 | 115135.9 | 1806820.78 | 1806820.78 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
388 | 281 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.4 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5917.8 | 5917.8 | 3922.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1798123.53 | 1798123.53 | 122380.1 | 1920503.63 | 1920503.63 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
389 | 282 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.40 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5281.18 | 5281.18 | 3426.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1604686.54 | 1604686.54 | 109214.8 | 1713901.34 | 1713901.34 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
390 | 283 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.42 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5722.86 | 5722.86 | 3763.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1738891.01 | 1738891.01 | 118348.74 | 1857239.75 | 1857239.75 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
391 | 284 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.48 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5560.94 | 5560.94 | 3806.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1689691.62 | 1689691.62 | 115000.24 | 1804691.86 | 1804691.86 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
392 | 285 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.50 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5489.24 | 5489.24 | 3789.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1667905.57 | 1667905.57 | 113517.48 | 1781423.05 | 1781423.05 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
393 | 286 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.6 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8019.2 | 8019.2 | 5234.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2436633.92 | 13268087.16 | 165837.06 | 2602470.98 | 13893985.72 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
394 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 8019.2 |  | Ремонт крыши | 9583505.34 |  | 256614.4 | 9840119.74 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
395 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 8019.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 714189.95 |  | 112028.22 | 826218.17 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
396 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 8019.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 533757.95 |  | 91418.88 | 625176.83 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
397 | 287 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.8 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5391.6 | 5391.6 | 3449.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1638237.66 | 1638237.66 | 111498.29 | 1749735.95 | 1749735.95 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
398 | 288 | г. Улан-Удэ, ул. Крупской, д.2 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 770.55 | 770.55 | 461 | Ремонт системы электроснабжения | 384119.18 | 384119.18 | 19356.22 | 403475.4 | 403475.4 | 498.5 | 25.12 | 2020г. | 2021г.
399 | 289 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д.4 | 1960 |  | 5.1. | Дерево | 2 | 875.85 | 875.85 | 474.4 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 25504.75 | 25504.75 | 25504.75 |  | 29.12 | 2020г.
400 | 290 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.1 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 875.65 | 875.65 | 530.2 | Ремонт системы электроснабжения | 374077.68 | 374077.68 | 25498.93 | 399576.61 | 399576.61 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
401 | 291 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.10 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 691.65 | 691.65 | 413.4 | Ремонт системы электроснабжения | 295472.88 | 295472.88 | 20140.85 | 315613.73 | 315613.73 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
402 | 292 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.12 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 673.8 | 673.8 | 400.6 | Ремонт системы электроснабжения | 287847.36 | 287847.36 | 19621.06 | 307468.42 | 307468.42 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
403 | 293 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.13 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1590.7 | 1590.7 | 937.5 | Ремонт системы электроснабжения | 483334.2 | 483334.2 | 32895.68 | 516229.88 | 516229.88 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
404 | 294 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.14 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 815.4 | 815.4 | 490.1 | Ремонт системы электроснабжения | 348338.88 | 348338.88 | 23744.45 | 372083.33 | 372083.33 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
405 | 295 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.16 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 838.8 | 838.8 | 511.9 | Ремонт системы электроснабжения | 358335.36 | 358335.36 | 24425.86 | 382761.22 | 382761.22 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
406 | 296 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.2 | 1938 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 709.23 | 709.23 | 420.9 | Ремонт системы электроснабжения | 302983.06 | 302983.06 | 20652.78 | 323635.84 | 323635.84 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
407 | 297 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.3 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 880.81 | 880.81 | 537.9 | Ремонт системы электроснабжения | 376282.03 | 376282.03 | 25649.19 | 401931.22 | 401931.22 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
408 | 298 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.4 | 1938 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 834.45 | 834.45 | 495.2 | Ремонт системы электроснабжения | 356477.04 | 356477.04 | 24299.18 | 380776.22 | 380776.22 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
409 | 299 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.6 | 1938 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 819.3 | 819.3 | 485.9 | Ремонт системы электроснабжения | 350004.96 | 350004.96 | 23858.02 | 373862.98 | 373862.98 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
410 | 300 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.8 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 831.3 | 831.3 | 495.2 | Ремонт системы электроснабжения | 355131.36 | 355131.36 | 24207.46 | 379338.82 | 379338.82 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
411 | 301 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.9 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 880.32 | 880.32 | 532.1 | Ремонт системы электроснабжения | 376072.7 | 376072.7 | 25634.92 | 401707.62 | 401707.62 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
412 | 302 | г. Улан-Удэ, ул. Кутузова, д.5 | 1938 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 539.258 | 539.26 | 324.4 | Ремонт системы электроснабжения | 230371.87 | 230371.87 | 15703.25 | 246075.12 | 246075.12 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
413 | 303 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д.11А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4732.2 | 4732.2 | 1641.3 | Ремонт системы электроснабжения | 3307121.63 | 3307121.63 | 97861.9 | 3404983.53 | 3404983.53 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
414 | 304 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д.13А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3026.62 | 3026.62 | 1572.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2115168.52 | 2115168.52 | 62590.5 | 2177759.02 | 2177759.02 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
415 | 305 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д.3А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 5579.34 | 5579.34 | 1694.1 | Ремонт системы электроснабжения | 3899149.66 | 3899149.66 | 115380.75 | 4014530.41 | 4014530.41 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
416 | 306 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д.3Б | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2051.56 | 2051.56 | 1640.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1433742.96 | 1433742.96 | 42426.26 | 1476169.22 | 1476169.22 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
417 | 307 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д.5 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2788.62 | 2788.62 | 1567.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1948841.03 | 1948841.03 | 57668.66 | 2006509.69 | 2006509.69 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
418 | 308 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д.5А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 5559.12 | 5559.12 | 1563.2 | Ремонт системы электроснабжения | 3885018.81 | 3885018.81 | 114962.6 | 3999981.41 | 3999981.41 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
419 | 309 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д.7А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2793.94 | 2793.94 | 1636.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1952558.94 | 1952558.94 | 57778.68 | 2010337.62 | 2010337.62 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
420 | 310 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д.9А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2775.8 | 2775.8 | 1535.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1939881.71 | 1939881.71 | 57403.54 | 1997285.25 | 1997285.25 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
421 | 311 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д.1 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1388.85 | 1388.85 | 815.9 | Ремонт системы электроснабжения | 593316.72 | 593316.72 | 40443.31 | 633760.03 | 633760.03 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
422 | 312 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д.3 | 1964 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 900.15 | 900.15 | 529.4 | Ремонт системы электроснабжения | 384544.08 | 384544.08 | 26212.37 | 410756.45 | 410756.45 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
423 | 313 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д.5 | 1963 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 787.35 | 787.35 | 479.6 | Ремонт системы электроснабжения | 336355.92 | 336355.92 | 22927.63 | 359283.55 | 359283.55 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
424 | 314 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д.7 | 1964 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 626.55 | 626.55 | 380.1 | Ремонт системы электроснабжения | 267662.16 | 267662.16 | 18245.14 | 285907.3 | 285907.3 | 427.2 | 29.12 | 2020г. | 2021г.
425 | 315 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.31 | 1964 |  | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 1185.5 | 1185.5 | 842.47 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 27017.55 | 27017.55 | 27017.55 |  | 22.79 | 2020г.
426 | 316 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.33 | 1940 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 4312.5 | 4312.5 | 2499.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1310353.13 | 1310353.13 | 89182.5 | 1399535.63 | 1399535.63 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
427 | 317 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.63 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3290.4 | 3290.4 | 1967 | Ремонт системы электроснабжения | 999788.04 | 999788.04 | 68045.47 | 1067833.51 | 1067833.51 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
428 | 318 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.32 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1903.1 | 1903.1 | 1120.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1329990.95 | 5252527.46 | 39356.11 | 1369347.06 | 5452695.52 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
429 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1903.1 |  | Ремонт крыши | 2274337.72 |  | 60899.2 | 2335236.92 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
430 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1903.1 |  | Ремонт системы отопления | 727574.16 |  | 40155.41 | 767729.57 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
431 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1903.1 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 21695.34 | 21695.34 |  |  | 11.4 | 2020г.
432 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1903.1 |  | Ремонт фасада | 920624.63 |  | 38062 | 958686.63 |  | 483.75 | 20 | 2020г. | 2021г.
433 | 319 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.35 | 1981 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1893.5 | 1893.5 | 1104.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1432506.6 | 5347033.83 | 43152.87 | 1475659.47 | 5564464.44 | 328.93 | 22.79 | 2020г. | 2021г.
434 |  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  | 1893.5 |  | Ремонт крыши | 2262865.05 |  | 80814.58 | 2343679.63 |  | 1195.07 | 42.68 | 2020г. | 2021г.
435 |  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  | 1893.5 |  | Ремонт системы отопления | 809925.69 |  | 41846.35 | 851772.04 |  | 427.74 | 22.1 | 2020г. | 2021г.
436 |  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  | 1893.5 |  | Ремонт фасада | 841736.49 |  | 51616.81 | 893353.3 |  | 444.54 | 27.26 | 2020г. | 2021г.
437 | 320 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д.12 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2869.7 | 2869.7 | 1606.8 | Ремонт крыши | 3429492.38 | 3429492.38 | 91830.4 | 3521322.78 | 3521322.78 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
438 | 321 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.39 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6469.1 | 6469.1 | 3856.5 | Ремонт крыши | 7731027.34 | 11648261.47 | 207011.2 | 7938038.54 | 12214695.87 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
439 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6469.1 |  | Ремонт системы отопления | 2473201.62 |  | 136498.01 | 2609699.63 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
440 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6469.1 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 867894.46 |  | 132551.86 | 1000446.32 |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
441 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6469.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 576138.05 |  | 90373.33 | 666511.38 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
442 | 322 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д.1 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4601.32 | 4601.32 | 2944.9 | Ремонт крыши | 5498899.49 | 7724788.04 | 147242.24 | 5646141.73 | 7964056.68 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
443 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4601.32 |  | Ремонт фасада | 2225888.55 |  | 92026.4 | 2317914.95 |  | 483.75 | 20 | 2020г. | 2021г.
444 | 323 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.3 | 1956 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 532.35 | 532.35 | 324.5 | Ремонт крыши | 1008324.14 | 1476792.14 | 47645.33 | 1055969.47 | 1539705.27 | 1894.1 | 89.5 | 2020г. | 2021г.
445 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 532.35 |  | Ремонт фасада | 468468 |  | 15267.8 | 483735.8 |  | 880 | 28.68 | 2020г. | 2021г.
446 | 324 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.12 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5389.76 | 5389.76 | 3500.5 | Ремонт системы отопления | 2060559.15 | 13084935.95 | 113723.94 | 2174283.09 | 13664658.54 | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
447 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5389.76 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 723090.2 |  | 110436.18 | 833526.38 |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
448 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5389.76 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 480012.03 |  | 75294.95 | 555306.98 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
449 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5389.76 |  | Ремонт крыши | 6441140.48 |  | 172472.32 | 6613612.8 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
450 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5389.76 |  | Ремонт фасада | 3380134.09 |  | 107795.2 | 3487929.29 |  | 627.14 | 20 | 2020г. | 2021г.
451 | 325 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.19 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5703.38 | 5703.38 | 3765.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1732972.01 | 8928527.32 |  | 1732972.01 | 9176054.01 | 303.85 |  |  | 2021г.
452 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5703.38 |  | Ремонт крыши | 6815938.34 |  | 182508.16 | 6998446.5 |  | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
453 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5703.38 |  | Ремонт системы водоотведения | 379616.97 |  | 65018.53 | 444635.5 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
454 | 326 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 8 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7524.4 | 7524.4 | 4795.3 | Ремонт крыши | 8992184.71 | 8992184.71 | 240780.8 | 9232965.51 | 9232965.51 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
455 | 327 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 2 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6988.5 | 6988.5 | 4759.8 | Ремонт крыши | 8351746.7 | 8351746.7 | 223632 | 8575378.7 | 8575378.7 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
456 | 328 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4509.52 | 4509.52 | 2567.3 | Ремонт крыши | 5389192.07 | 5389192.07 | 144304.64 | 5533496.71 | 5533496.71 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
457 | 329 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.50 | 1997 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6090.17 | 6090.17 | 3652 | Ремонт системы электроснабжения | 1850498.15 | 5943640.51 | 125944.72 | 1976442.87 | 6477383.01 | 303.85 | 20.68 | 2020г. | 2021г.
458 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 6090.17 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 542390.54 |  | 85079.67 | 627470.21 |  | 89.06 | 13.97 | 2020г. | 2021г.
459 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 6090.17 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 817057.21 |  | 124787.58 | 941844.79 |  | 134.16 | 20.49 | 2020г. | 2021г.
460 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 6090.17 |  | Ремонт системы отопления | 2328332.89 |  | 128502.59 | 2456835.48 |  | 382.31 | 21.1 | 2020г. | 2021г.
461 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 6090.17 |  | Ремонт системы водоотведения | 405361.72 |  | 69427.94 | 474789.66 |  | 66.56 | 11.4 | 2020г. | 2021г.
462 | 330 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.10 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3220.95 | 3220.95 | 1940.5 | Ремонт крыши | 3849260.72 | 3849260.72 | 103070.4 | 3952331.12 | 3952331.12 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
463 | 331 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.21 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8673.44 | 8673.44 | 5485.2 | Ремонт крыши | 10365367.94 | 15804829.1 | 277550.08 | 10642918.02 | 16255847.98 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
464 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 8673.44 |  | Ремонт фасада | 5439461.16 |  | 173468.8 | 5612929.96 |  | 627.14 | 20 | 2020г. | 2021г.
465 | 332 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9254.1 | 9254.1 | 6050.4 | Ремонт крыши | 11059297.29 | 16862913.56 | 296131.2 | 11355428.49 | 17344126.76 | 1195.07 | 32 | 2020г. | 2021г.
466 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 9254.1 |  | Ремонт фасада | 5803616.27 |  | 185082 | 5988698.27 |  | 627.14 | 20 | 2020г. | 2021г.
467 | 333 | г. Улан-Удэ, ул. Печерская, д.47 | 1960 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 1 | 719.6 | 719.6 | 279.1 | Ремонт крыши | 1362994.36 | 1672422.36 |  | 1362994.36 | 1672422.36 | 1894.1 |  |  | 2021г.
468 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Кирпич | 1 |  | 719.6 |  | Ремонт фасада | 309428 |  |  | 309428 |  | 430 |  |  | 2021г.
891 | 562 | Итого 2021 год | [5 empty] | 1641414.655 |  |  |  | 1058525189.97 | 1058525189.97 | 57415201.07 | 1115940391.04 | 1115940391.04
350 | 192 | Итого районы РБ | [5 empty] | 440882.805 | 0 |  |  | 353997773.68 | 353997773.68 | 17806096.56 | 371803870.24 | 371803870.24
1 | 1 | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 890.85 |  |  |  | 380571.12 | 380571.12 | 25941.55 | 406512.67 | 406512.67
1 | 1 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д.38 |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 890.85 | 890.85 | 526.7 | Ремонт системы электроснабжения | 380571.12 | 380571.12 | 25941.55 | 406512.67 | 406512.67 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
1 | 1 | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 1977.2 |  |  |  | 3745014.52 | 3745014.52 | 169050.6 | 3914065.12 | 3914065.12
1 | 1 | с. Петропавловка, ул. Механизаторская, д. 1 |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1977.2 | 1977.2 | 842.4 | Ремонт крыши | 3745014.52 | 3745014.52 | 169050.6 | 3914065.12 | 3914065.12 | 1894.1 | 85.5 | 2021г. | 2022г.
42 | 24 | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 54587.1 |  |  |  | 59689543.39 | 59689543.39 | 2750057.96 | 62439601.35 | 62439601.35
1 | 1 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 1а | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1447 | 1447 | 299.7 | Ремонт системы электроснабжения | 439670.95 | 439670.95 | 29923.96 | 469594.91 | 469594.91 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
2 | 2 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7а | 1962 |  | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 541.6 | 541.6 | 209.2 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 15771.39 | 15771.39 | 15771.39 |  | 29.12 | 2021г.
3 | 3 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 11 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 918.96 | 918.96 | 587.7 | Ремонт системы электроснабжения | 417943.01 | 417943.01 | 23084.28 | 441027.29 | 441027.29 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
4 | 4 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 12 | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 929.55 | 929.55 | 593.3 | Ремонт системы электроснабжения | 422759.34 | 2611013 | 23350.3 | 446109.64 | 2737431.81 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
5 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 929.55 |  | Ремонт крыши | 1760660.66 |  | 79476.53 | 1840137.19 |  | 1894.1 | 85.5 | 2021г. | 2022г.
6 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 929.55 |  | Ремонт системы отопления | 427593 |  | 23591.98 | 451184.98 |  | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
7 | 5 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 3 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1240.35 | 1240.35 | 785.4 | Ремонт системы электроснабжения | 564111.18 | 564111.18 | 31157.59 | 595268.77 | 595268.77 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
8 | 6 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 1а | 1994 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1690.5 | 1690.5 | 569.3 | Ремонт системы электроснабжения | 513658.43 | 513658.43 | 34959.54 | 548617.97 | 548617.97 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
9 | 7 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 9 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1003.5 | 1003.5 | 628.4 | Ремонт системы электроснабжения | 456391.8 | 456391.8 | 25207.92 | 481599.72 | 481599.72 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
10 | 8 | п. Татарский Ключ, ул. Спортивная, д. 8 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1370.8 | 1370.8 | 389.6 | Ремонт системы электроснабжения | 623439.84 | 623439.84 | 34434.5 | 657874.34 | 657874.34 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
11 | 9 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 2а | 1979 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1241.68 | 1241.68 | 811.3 | Ремонт системы электроснабжения | 408425.8 | 408425.8 | 28297.89 | 436723.69 | 436723.69 | 328.93 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
12 | 10 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 6 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1568.93 | 1568.93 | 481 | Ремонт системы электроснабжения | 476719.38 | 476719.38 | 32445.47 | 509164.85 | 509164.85 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
13 | 11 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 8 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1622.6 | 1622.6 | 443.1 | Ремонт системы электроснабжения | 493027.01 | 493027.01 | 33555.37 | 526582.38 | 526582.38 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
14 | 12 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 13 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 907.05 | 907.05 | 380 | Ремонт системы электроснабжения | 387491.76 | 387491.76 | 26413.3 | 413905.06 | 439919.25 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
15 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 907.05 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 26014.19 | 26014.19 |  |  | 28.68 | 2021г.
16 | 13 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 16 | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 4725.8 | 4725.8 | 3070.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1435934.33 | 7819025.14 | 97729.54 | 1533663.87 | 8187873.83 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
17 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4725.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 420879.75 |  | 66019.43 | 486899.18 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
18 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4725.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 314549.25 |  | 53874.12 | 368423.37 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
19 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4725.8 |  | Ремонт крыши | 5647661.81 |  | 151225.6 | 5798887.41 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
20 | 14 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 18 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 6015.5 | 6015.5 | 3159.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1827809.68 | 9016753.27 | 124400.54 | 1952210.22 | 9333649.81 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
21 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6015.5 |  | Ремонт крыши | 7188943.59 |  | 192496 | 7381439.59 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
22 | 15 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 2 | 1983 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 2358.3 | 2358.3 | 933.1 | Ремонт системы электроснабжения | 716569.46 | 3901901.69 | 48769.64 | 765339.1 | 4085967 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
23 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2358.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 210030.2 |  | 32945.45 | 242975.65 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
24 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2358.3 |  | Ремонт системы водоотведения | 156968.45 |  | 26884.62 | 183853.07 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
25 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2358.3 |  | Ремонт крыши | 2818333.58 |  | 75465.6 | 2893799.18 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
26 | 16 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 6 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 9371.7 | 9371.7 | 6639.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2847591.05 | 15505852.52 | 193806.76 | 3041397.81 | 16237313.71 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
27 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9371.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 834643.6 |  | 130922.65 | 965566.25 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
28 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9371.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 623780.35 |  | 106837.38 | 730617.73 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
29 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9371.7 |  | Ремонт крыши | 11199837.52 |  | 299894.4 | 11499731.92 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
30 | 17 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 24 | 1967 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 430.1 | 430.1 | 296.6 | Ремонт системы электроснабжения | 183738.72 | 183738.72 | 12524.51 | 196263.23 | 196263.23 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
31 | 18 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 21 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 273.7 | 273.7 |  | Ремонт системы электроснабжения | 116924.64 | 116924.64 | 7970.14 | 124894.78 | 124894.78 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
32 | 19 | с. Усть-Брянь, д.24 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | панель | 3 | 1252.7 | 1252.7 | 522.7 | Ремонт системы электроснабжения | 380632.9 | 1249630.89 | 25905.84 | 406538.74 | 1314871.51 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
33 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | панель | 3 |  | 1252.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 83379.71 |  | 14280.78 | 97660.49 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
34 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | панель | 3 |  | 1252.7 |  | Ремонт фасада | 785618.28 |  | 25054 | 810672.28 |  | 627.14 | 20 | 2021г. | 2022г.
35 | 20 | с. Усть-Брянь, д.13 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2212.4 | 2212.4 | 1097.4 | Ремонт системы электроснабжения | 672237.74 | 672237.74 | 45752.43 | 717990.17 | 717990.17 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
36 | 21 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 4 | 1970 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3384.15 | 3384.15 | 2033.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1028273.98 | 6366364.51 | 69984.22 | 1098258.2 | 6616047.1 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
37 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 3384.15 |  | Ремонт крыши | 4044296.14 |  | 108292.8 | 4152588.94 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
38 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 3384.15 |  | Ремонт системы отопления | 1293794.39 |  | 71405.57 | 1365199.96 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
39 | 22 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 6 | 1970 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2105.21 | 2105.21 | 1256.5 | Ремонт крыши | 2515873.31 | 2515873.31 | 67366.72 | 2583240.03 | 2583240.03 | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
40 | 23 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 8 | 1974 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2113.8 | 2113.8 | 1237 | Ремонт системы электроснабжения | 642278.13 | 3168417.1 | 43713.38 | 685991.51 | 3279772.08 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
41 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 2113.8 |  | Ремонт крыши | 2526138.97 |  | 67641.6 | 2593780.57 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
42 | 24 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 13 | 1983 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5861.22 | 5861.22 | 1855.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1780931.7 | 1780931.7 | 121210.03 | 1902141.73 | 1902141.73 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
6 | 5 | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 22399.11 |  |  |  | 13031040.5 | 13031040.5 | 683041.67 | 13714082.17 | 13714082.17
1 | 1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.42 | 1974 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4544.85 | 4544.85 | 2865.2 | Ремонт крыши | 5431413.89 | 7375428.03 | 193974.2 | 5625388.09 | 7669843.42 | 1195.07 | 42.68 | 2021г. | 2022г.
2 |  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 |  | 4544.85 |  | Ремонт системы отопления | 1944014.14 |  | 100441.19 | 2044455.33 |  | 427.74 | 22.1 | 2021г. | 2022г.
3 | 2 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.43 | 1977 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4687.2 | 4687.2 | 3400 | Ремонт системы электроснабжения | 1541760.7 | 1541760.7 | 106821.29 | 1648581.99 | 1648581.99 | 328.93 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
4 | 3 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.45 | 1978 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4507.2 | 4507.2 | 3250 | Ремонт системы электроснабжения | 1482553.3 | 1482553.3 | 102719.09 | 1585272.39 | 1585272.39 | 328.93 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
5 | 4 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.8 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4329.96 | 4329.96 | 3310.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1315658.35 | 1315658.35 | 89543.57 | 1405201.92 | 1405201.92 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
6 | 5 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.10 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4329.9 | 4329.9 | 3310.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1315640.12 | 1315640.12 | 89542.33 | 1405182.45 | 1405182.45 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
4 | 4 | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 4900.75 |  |  |  | 1346999.2 | 1346999.2 | 64053.55 | 1411052.75 | 1411052.75
1 | 1 | п. Тапхар, д.1 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 818.85 | 818.85 | 505 | Ремонт фасада | 547393.04 | 547393.04 | 23484.62 | 570877.66 | 570877.66 | 668.49 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
2 | 2 | п. Тапхар, д.2 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 1 | 818.25 | 818.25 | 494.6 | Ремонт фасада | 546991.94 | 546991.94 | 23467.41 | 570459.35 | 570459.35 | 668.49 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
3 | 3 | п. Тапхар, д.9 | 1977 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1066.6 | 1066.6 | 507.7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 57340.42 | 57340.42 | 5588.98 | 62929.4 | 62929.4 | 53.76 | 5.24 | 2021г. | 2022г.
4 | 4 | с. Иволгинск, ул. Ленина, д.2 | 1991 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 2197.05 | 2197.05 | 866.6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 195273.8 | 195273.8 | 11512.54 | 206786.34 | 206786.34 | 88.88 | 5.24 | 2021г. | 2022г.
217 | 92 | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 141524.665 |  |  |  | 178175140.66 | 178175140.66 | 8784204.71 | 186959345.37 | 186959345.37
1 | 1 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д.53/1 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1841.17 | 1841.17 | 840.5 | Ремонт системы электроснабжения | 837364.12 | 837364.12 | 46250.19 | 883614.31 | 883614.31 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
2 | 2 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д.55а | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 803.25 | 803.25 | 311.4 | Ремонт системы электроснабжения | 343148.4 | 343148.4 | 23390.64 | 366539.04 | 366539.04 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
3 | 3 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д.55б | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 803.25 | 803.25 | 311.4 | Ремонт системы электроснабжения | 343148.4 | 343148.4 | 23390.64 | 366539.04 | 366539.04 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
4 | 4 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д.10А | 1970 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 554.7 | 554.7 | 343.8 | Ремонт системы электроснабжения | 236967.84 | 1287625.11 | 16152.86 | 253120.7 | 1353423.62 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
5 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 554.7 |  | Ремонт крыши | 1050657.27 |  | 49645.65 | 1100302.92 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
6 | 5 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д.13А | 1981 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 602.1 | 602.1 | 365 | Ремонт системы электроснабжения | 257217.12 | 257217.12 | 17533.15 | 274750.27 | 274750.27 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
7 | 6 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д.27 | 1994 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 1902.35 | 1902.35 | 1200 | Ремонт системы электроснабжения | 578029.05 | 578029.05 | 39340.6 | 617369.65 | 617369.65 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
8 | 7 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д.35 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 667.8 | 667.8 | 410 | Ремонт системы электроснабжения | 303715.44 | 303715.44 | 16775.14 | 320490.58 | 320490.58 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
9 | 8 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.54 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1062.6 | 1062.6 | 656.2 | Ремонт крыши | 2012670.66 | 2012670.66 | 95102.7 | 2107773.36 | 2107773.36 | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
10 | 9 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.6 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1201.35 | 1201.35 | 522 | Ремонт крыши | 2275477.04 | 3014295.28 | 107520.83 | 2382997.87 | 3121816.11 | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
11 |  |  | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1201.35 |  | Ремонт системы отопления | 623776.96 |  |  | 623776.96 |  | 519.23 |  |  | 2022г.
12 |  |  | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1201.35 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 115041.28 |  |  | 115041.28 |  | 95.76 |  |  | 2022г.
13 | 10 | пгт. Каменск, кв-л 1-й, д.24 | 1961 | нет данных | 3.2.1. | Оштукат. | 3 | 2630.1 | 2630.1 | 1467.3 | Ремонт системы электроснабжения | 865118.79 | 5542567.54 | 59939.98 | 925058.77 | 5839611.04 | 328.93 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
14 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Оштукат. | 3 |  | 2630.1 |  | Ремонт системы отопления | 1124998.97 |  | 58125.21 | 1183124.18 |  | 427.74 | 22.1 | 2021г. | 2022г.
15 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Оштукат. | 3 |  | 2630.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 234236.71 |  | 36742.5 | 270979.21 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
16 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Оштукат. | 3 |  | 2630.1 |  | Ремонт системы водоотведения | 175059.46 |  | 29983.14 | 205042.6 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
17 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Оштукат. | 3 |  | 2630.1 |  | Ремонт крыши | 3143153.61 |  | 112252.67 | 3255406.28 |  | 1195.07 | 42.68 | 2021г. | 2022г.
18 | 11 | пгт. Каменск, кв-л 1-й, д.61 | 1960 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2607.4 | 2607.4 | 1464.5 | Ремонт системы электроснабжения | 792258.49 | 7563467.69 | 53921.03 | 846179.52 | 7916770.39 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
19 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2607.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 232215.04 |  | 36425.38 | 268640.42 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
20 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2607.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 173548.54 |  | 29724.36 | 203272.9 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
21 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2607.4 |  | Ремонт системы отопления | 996835.09 |  | 55016.14 | 1051851.23 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
22 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2607.4 |  | Ремонт крыши | 3116025.52 |  | 83436.8 | 3199462.32 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
23 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2607.4 |  | Ремонт фасада | 1855295.47 |  | 52148 | 1907443.47 |  | 711.55 | 20 | 2021г. | 2022г.
24 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2607.4 |  | Ремонт подвальных помещений | 317190.21 |  | 28968.21 | 346158.42 |  | 121.65 | 11.11 | 2021г. | 2022г.
25 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2607.4 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 80099.33 |  | 13662.78 | 93762.11 |  | 30.72 | 5.24 | 2021г. | 2022г.
26 | 12 | пгт. Каменск, кв-л 1-й, д.62 | 1961 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2590.1 | 2590.1 | 1477.7 | Ремонт системы электроснабжения | 787001.89 | 5275645.2 | 53563.27 | 840565.16 | 5532453.62 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
27 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2590.1 |  | Ремонт системы отопления | 990221.13 |  | 54651.11 | 1044872.24 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
28 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2590.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 230674.31 |  | 36183.7 | 266858.01 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
29 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2590.1 |  | Ремонт системы водоотведения | 172397.06 |  | 29527.14 | 201924.2 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
30 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2590.1 |  | Ремонт крыши | 3095350.81 |  | 82883.2 | 3178234.01 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
31 | 13 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.1 | 1967 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2694.97 | 2694.97 | 1469.3 | Ремонт системы электроснабжения | 818866.63 | 5069858.41 | 55731.98 | 874598.61 | 5268693.3 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
32 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2694.97 |  | Ремонт системы отопления | 1030313.98 |  | 56863.87 | 1087177.85 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
33 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2694.97 |  | Ремонт крыши | 3220677.8 |  | 86239.04 | 3306916.84 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
34 | 14 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.12 | 1981 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 4033.87 | 4033.87 | 1507.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1326860.86 | 1326860.86 | 91931.9 | 1418792.76 | 1418792.76 | 328.93 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
35 | 15 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.15 | 1994 | нет данных | 3.2.1. | панель | 4 | 4531.625 | 4531.63 | 3474.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1490589.06 | 1490589.06 | 103275.85 | 1593864.91 | 1593864.91 | 328.93 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
36 | 16 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.17 | 1989 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 4249.9 | 4249.9 | 2482 | Ремонт системы электроснабжения | 1397919.61 | 1397919.61 | 96855.22 | 1494774.83 | 1494774.83 | 328.93 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
37 | 17 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.22 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3083.1 | 3083.1 | 1712.7 | Ремонт системы электроснабжения | 936799.94 | 936799.94 | 63758.51 | 1000558.45 | 1000558.45 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
38 | 18 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.3 | 1969 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2578.16 | 2578.16 | 1444.3 | Ремонт системы электроснабжения | 783373.92 | 4850111.94 | 53316.35 | 836690.27 | 5040328.59 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
39 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2578.16 |  | Ремонт системы отопления | 985656.35 |  | 54399.18 | 1040055.53 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
40 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2578.16 |  | Ремонт крыши | 3081081.67 |  | 82501.12 | 3163582.79 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
41 | 19 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.5 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2447.9 | 2447.9 | 1384.7 | Ремонт системы электроснабжения | 743794.42 | 743794.42 | 50622.57 | 794416.99 | 794416.99 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
42 | 20 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.7 | 1973 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2602.7 | 2602.7 | 1436.9 | Ремонт системы электроснабжения | 790830.4 | 4896277.33 | 53823.84 | 844654.24 | 5088304.54 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
43 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2602.7 |  | Ремонт системы отопления | 995038.24 |  | 54916.97 | 1049955.21 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
44 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2602.7 |  | Ремонт крыши | 3110408.69 |  | 83286.4 | 3193695.09 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
45 | 21 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.8 | 1982 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 4151.7 | 4151.7 | 2579 | Ремонт системы электроснабжения | 1365618.68 | 1365618.68 | 94617.24 | 1460235.92 | 1460235.92 | 328.93 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
46 | 22 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.9 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 6205.25 | 6205.25 | 3864.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1885465.21 | 1885465.21 | 128324.57 | 2013789.78 | 2013789.78 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
47 | 23 | пгт. Каменск, пер. Почтовый, д.3 | 1959 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1653.6 | 1653.6 | 918.4 | Ремонт фасада | 1176619.08 | 1176619.08 | 33072 | 1209691.08 | 1209691.08 | 711.55 | 20 | 2021г. | 2022г.
48 | 24 | пгт. Каменск, пер. Почтовый, д.6 | 1952 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1623.46 | 1623.46 | 897.6 | Ремонт системы электроснабжения | 493288.32 | 3306744.5 | 33573.15 | 526861.47 | 3467710.56 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
49 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1623.46 |  | Ремонт системы отопления | 620664.99 |  | 34255.01 | 654920 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
50 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1623.46 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 144585.35 |  | 22679.74 | 167265.09 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
51 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1623.46 |  | Ремонт системы водоотведения | 108057.5 |  | 18507.44 | 126564.94 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
52 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1623.46 |  | Ремонт крыши | 1940148.34 |  | 51950.72 | 1992099.06 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
53 | 25 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.14 | 1954 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 655.95 | 655.95 | 390.5 | Ремонт системы электроснабжения | 298326.06 | 1905311.73 | 16477.46 | 314803.52 | 2010171.9 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
54 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 655.95 |  | Ремонт системы отопления | 301737 |  | 16648.01 | 318385.01 |  | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
55 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 655.95 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 62813.77 |  | 15650.97 | 78464.74 |  | 95.76 | 23.86 | 2021г. | 2022г.
56 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 655.95 |  | Ремонт крыши | 1242434.9 |  | 56083.73 | 1298518.63 |  | 1894.1 | 85.5 | 2021г. | 2022г.
57 | 26 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.24 | 1958 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1046.1 | 1046.1 | 644.2 | Ремонт системы электроснабжения | 475766.28 | 475766.28 | 26278.03 | 502044.31 | 502044.31 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
58 | 27 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.28 | 1958 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1050.75 | 1050.75 | 649.5 | Ремонт системы электроснабжения | 477881.1 | 477881.1 | 26394.84 | 504275.94 | 504275.94 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
59 | 28 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.10 | 1954 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 836.46 | 836.46 | 374 | Ремонт системы электроснабжения | 380422.01 | 380422.01 | 21011.88 | 401433.89 | 401433.89 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
60 | 29 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.16 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 637.35 | 637.35 | 379.7 | Ремонт крыши | 1207204.64 | 1207204.64 | 57042.83 | 1264247.47 | 1264247.47 | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
61 | 30 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.2 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 652.95 | 652.95 | 394.8 | Ремонт системы электроснабжения | 278940.24 | 680497.96 | 19013.9 | 297954.14 | 735123.76 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
62 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 652.95 |  | Ремонт системы отопления | 339031.23 |  | 18726.61 | 357757.84 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
63 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 652.95 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 62526.49 |  | 16885.29 | 79411.78 |  | 95.76 | 25.86 | 2021г. | 2022г.
64 | 31 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.21 | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 639.3 | 639.3 | 383 | Ремонт системы электроснабжения | 273108.96 | 1484007.09 | 18616.42 | 291725.38 | 1604962.65 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
65 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 639.3 |  | Ремонт крыши | 1210898.13 |  | 57217.35 | 1268115.48 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
66 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 639.3 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 18335.12 | 18335.12 |  |  | 28.68 | 2021г.
67 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 639.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 16532.3 | 16532.3 |  |  | 25.86 | 2021г.
68 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 639.3 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 10254.37 | 10254.37 |  |  | 16.04 | 2021г.
69 | 32 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.24 | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 617.55 | 617.55 | 372.7 | Ремонт системы электроснабжения | 263817.36 | 1813305.9 | 17983.06 | 281800.42 | 1920240.86 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
70 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 617.55 |  | Ремонт системы отопления | 320650.49 |  | 17711.33 | 338361.82 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
71 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 617.55 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 59136.59 |  | 15969.84 | 75106.43 |  | 95.76 | 25.86 | 2021г. | 2022г.
72 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 617.55 |  | Ремонт крыши | 1169701.46 |  | 55270.73 | 1224972.19 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
73 | 33 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.6 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 638.4 | 638.4 | 385.8 | Ремонт системы электроснабжения | 272724.48 | 1874527.53 | 18590.21 | 291314.69 | 1985072.87 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
74 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 638.4 |  | Ремонт системы отопления | 331476.43 |  | 18309.31 | 349785.74 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
75 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 638.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 61133.18 |  | 16509.02 | 77642.2 |  | 95.76 | 25.86 | 2021г. | 2022г.
76 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 638.4 |  | Ремонт крыши | 1209193.44 |  | 57136.8 | 1266330.24 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
77 | 34 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.8 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 622.65 | 622.65 | 375.4 | Ремонт системы электроснабжения | 265996.08 | 648919.6 | 18131.57 | 284127.65 | 701010.5 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
78 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 622.65 |  | Ремонт системы отопления | 323298.56 |  | 17857.6 | 341156.16 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
79 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 622.65 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 59624.96 |  | 16101.73 | 75726.69 |  | 95.76 | 25.86 | 2021г. | 2022г.
80 | 35 | пгт. Каменск, ул. Лазо, д.49А | 1974 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1959.8 | 1959.8 | 1086 | Ремонт системы электроснабжения | 595485.23 | 3861374.35 | 40528.66 | 636013.89 | 4033346.8 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
81 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1959.8 |  | Ремонт системы отопления | 749251.14 |  | 41351.78 | 790602.92 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
82 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1959.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 174539.79 |  | 27378.41 | 201918.2 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
83 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1959.8 |  | Ремонт крыши | 2342098.19 |  | 62713.6 | 2404811.79 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
84 | 36 | пгт. Каменск, ул. Луговая, д.1 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 615.45 | 615.45 | 365.7 | Ремонт системы электроснабжения | 262920.24 | 262920.24 | 17921.9 | 280842.14 | 280842.14 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
85 | 37 | пгт. Каменск, ул. Луговая, д.3 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 652.8 | 652.8 | 388.8 | Ремонт системы электроснабжения | 278876.16 | 1916810.11 | 19009.54 | 297885.7 | 2029848.96 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
86 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 652.8 |  | Ремонт системы отопления | 338953.34 |  | 18722.3 | 357675.64 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
87 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 652.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 62512.13 |  | 16881.41 | 79393.54 |  | 95.76 | 25.86 | 2021г. | 2022г.
88 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 652.8 |  | Ремонт крыши | 1236468.48 |  | 58425.6 | 1294894.08 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
89 | 38 | пгт. Каменск, ул. Луговая, д.43 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 643.2 | 643.2 | 384.6 | Ремонт системы электроснабжения | 274775.04 | 1888621.73 | 18729.98 | 293505.02 | 2010315.17 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
90 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 643.2 |  | Ремонт системы отопления | 333968.74 |  | 18446.98 | 352415.72 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
91 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 643.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 61592.83 |  | 16633.15 | 78225.98 |  | 95.76 | 25.86 | 2021г. | 2022г.
92 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 643.2 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 10316.93 | 10316.93 |  |  | 16.04 | 2021г.
93 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 643.2 |  | Ремонт крыши | 1218285.12 |  | 57566.4 | 1275851.52 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
94 | 39 | пгт. Каменск, ул. Луговая, д.45 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 633.15 | 633.15 | 381.5 | Ремонт системы электроснабжения | 270481.68 | 270481.68 | 18437.33 | 288919.01 | 288919.01 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
95 | 40 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д.67 | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 928.5 | 928.5 | 560.1 | Ремонт системы электроснабжения | 396655.2 | 2805583.46 | 27037.92 | 423693.12 | 2981255.66 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
96 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 928.5 |  | Ремонт системы отопления | 482105.06 |  | 26629.38 | 508734.44 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
97 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 928.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 88913.16 |  | 24011.01 | 112924.17 |  | 95.76 | 25.86 | 2021г. | 2022г.
98 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 928.5 |  | Ремонт системы водоотведения | 79238.19 |  | 14893.14 | 94131.33 |  | 85.34 | 16.04 | 2021г. | 2022г.
99 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 928.5 |  | Ремонт крыши | 1758671.85 |  | 83100.75 | 1841772.6 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
100 | 41 | пгт. Каменск, ул. Первомайская, д.13 | 1956 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 799.35 | 799.35 | 490 | Ремонт системы электроснабжения | 363544.38 | 363544.38 | 20079.67 | 383624.05 | 383624.05 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
101 | 42 | пгт. Каменск, ул. Первомайская, д.2 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 633.15 | 633.15 | 382.3 | Ремонт системы электроснабжения | 270481.68 | 1859112.01 | 18437.33 | 288919.01 | 1978904 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
102 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 633.15 |  | Ремонт системы отопления | 328750.47 |  | 18158.74 | 346909.21 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
103 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 633.15 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 60630.44 |  | 16373.26 | 77003.7 |  | 95.76 | 25.86 | 2021г. | 2022г.
104 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 633.15 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 10155.73 | 10155.73 |  |  | 16.04 | 2021г.
105 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 633.15 |  | Ремонт крыши | 1199249.42 |  | 56666.93 | 1255916.35 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
106 | 43 | пгт. Каменск, ул. Первомайская, д.3 | 1953 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 795.3 | 795.3 | 483.7 | Ремонт системы электроснабжения | 361702.44 | 2310076.1 | 19977.94 | 381680.38 | 2437212.76 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
107 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 795.3 |  | Ремонт системы отопления | 365838 |  | 20184.71 | 386022.71 |  | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
108 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 795.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 76157.93 |  | 18975.86 | 95133.79 |  | 95.76 | 23.86 | 2021г. | 2022г.
109 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 795.3 |  | Ремонт крыши | 1506377.73 |  | 67998.15 | 1574375.88 |  | 1894.1 | 85.5 | 2021г. | 2022г.
110 | 44 | пгт. Каменск, ул. Первомайская, д.4 | 1953 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 645.45 | 645.45 | 389 | Ремонт системы электроснабжения | 293550.66 | 293550.66 | 16213.7 | 309764.36 | 309764.36 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
111 | 45 | пгт. Каменск, ул. Первомайская, д.5 | 1953 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 630.3 | 630.3 | 380.4 | Ремонт системы электроснабжения | 286660.44 | 1830807.2 | 15833.14 | 302493.58 | 1931566.96 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
112 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 630.3 |  | Ремонт системы отопления | 289938 |  | 15997.01 | 305935.01 |  | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
113 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 630.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 60357.53 |  | 15038.96 | 75396.49 |  | 95.76 | 23.86 | 2021г. | 2022г.
114 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 630.3 |  | Ремонт крыши | 1193851.23 |  | 53890.65 | 1247741.88 |  | 1894.1 | 85.5 | 2021г. | 2022г.
115 | 46 | пгт. Каменск, ул. Первомайская, д.6 | 1953 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 626.7 | 626.7 | 378 | Ремонт системы электроснабжения | 285023.16 | 633317.95 | 15742.7 | 300765.86 | 679919.36 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
116 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 626.7 |  | Ремонт системы отопления | 288282 |  | 15905.65 | 304187.65 |  | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
117 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 626.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 60012.79 |  | 14953.06 | 74965.85 |  | 95.76 | 23.86 | 2021г. | 2022г.
118 | 47 | пгт. Каменск, ул. Первомайская, д.7 | 1953 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 640.05 | 640.05 | 387.8 | Ремонт системы электроснабжения | 291094.74 | 646808.93 | 16078.06 | 307172.8 | 694403.05 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
119 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 640.05 |  | Ремонт системы отопления | 294423 |  | 16244.47 | 310667.47 |  | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
120 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 640.05 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 61291.19 |  | 15271.59 | 76562.78 |  | 95.76 | 23.86 | 2021г. | 2022г.
121 | 48 | пгт. Каменск, ул. Подгорная, д.16 | 1956 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 858.8 | 858.8 | 381.6 | Ремонт системы электроснабжения | 390582.24 | 2573574.55 | 21573.06 | 412155.3 | 2721631.67 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
122 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 858.8 |  | Ремонт системы отопления | 395048 |  | 21796.34 | 416844.34 |  | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
123 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 858.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 82238.69 |  | 20490.97 | 102729.66 |  | 95.76 | 23.86 | 2021г. | 2022г.
124 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 858.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 79052.54 |  | 10769.35 | 89821.89 |  | 92.05 | 12.54 | 2021г. | 2022г.
125 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 858.8 |  | Ремонт крыши | 1626653.08 |  | 73427.4 | 1700080.48 |  | 1894.1 | 85.5 | 2021г. | 2022г.
126 | 49 | пгт. Каменск, ул. Подгорная, д.22 | 1954 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 869.5 | 869.5 | 381.6 | Ремонт системы электроснабжения | 395448.6 | 2605639.35 | 21841.84 | 417290.44 | 2755541.15 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
127 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 869.5 |  | Ремонт системы отопления | 399970 |  | 22067.91 | 422037.91 |  | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
128 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 869.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 83263.32 |  | 20746.27 | 104009.59 |  | 95.76 | 23.86 | 2021г. | 2022г.
129 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 869.5 |  | Ремонт системы водоотведения | 80037.48 |  | 10903.53 | 90941.01 |  | 92.05 | 12.54 | 2021г. | 2022г.
130 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 869.5 |  | Ремонт крыши | 1646919.95 |  | 74342.25 | 1721262.2 |  | 1894.1 | 85.5 | 2021г. | 2022г.
131 | 50 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д.31 | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1517.7 | 1517.7 | 741.2 | Ремонт системы электроснабжения | 690249.96 | 690249.96 | 38124.62 | 728374.58 | 728374.58 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
132 | 51 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 11 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1768.5 | 1768.5 | 607.2 | Ремонт системы электроснабжения | 804313.8 | 804313.8 | 44424.72 | 848738.52 | 848738.52 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
133 | 52 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 19 | 1991 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1100 | 1100 | 506.8 | Ремонт системы электроснабжения | 500280 | 500280 | 27632 | 527912 | 527912 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
134 | 53 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 33 | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1295.3 | 1295.3 | 607.8 | Ремонт системы электроснабжения | 589102.44 | 589102.44 | 32537.94 | 621640.38 | 621640.38 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
135 | 54 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 4 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1144.3 | 1144.3 | 515.2 | Ремонт системы электроснабжения | 520427.64 | 520427.64 | 28744.82 | 549172.46 | 549172.46 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
136 | 55 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 6 | 1958 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 981.3 | 981.3 | 598.2 | Ремонт системы отопления | 451398 | 2310078.33 | 24905.39 | 476303.39 | 2418884.87 | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
137 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 981.3 |  | Ремонт крыши | 1858680.33 |  | 83901.15 | 1942581.48 |  | 1894.1 | 85.5 | 2021г. | 2022г.
138 | 56 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 9 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 997.5 | 997.5 | 594.8 | Ремонт системы электроснабжения | 453663 | 453663 | 25057.2 | 478720.2 | 478720.2 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
139 | 57 | с. Выдрино, ул. Спортивная,16 | 1964 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 903 | 903 | 532.8 | Ремонт системы электроснабжения | 410684.4 | 2536436.7 | 22683.36 | 433367.76 | 2659244.7 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
140 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 903 |  | Ремонт системы отопления | 415380 |  | 22918.14 | 438298.14 |  | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
141 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 903 |  | Ремонт крыши | 1710372.3 |  | 77206.5 | 1787578.8 |  | 1894.1 | 85.5 | 2021г. | 2022г.
142 | 58 | с. Выдрино, ул. Спортивная,18 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 861.6 | 861.6 | 521.4 | Ремонт системы электроснабжения | 368075.52 | 2447400.65 | 25089.79 | 393165.31 | 2574314.33 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
143 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 861.6 |  | Ремонт системы отопления | 447368.57 |  | 24710.69 | 472079.26 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
144 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 861.6 |  | Ремонт крыши | 1631956.56 |  | 77113.2 | 1709069.76 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
145 | 59 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.10 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1031.1 | 1031.1 | 582.3 | Ремонт системы отопления | 535378.05 | 535378.05 |  | 535378.05 | 535378.05 | 519.23 |  |  | 2022г.
146 | 60 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.15 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1017.2 | 1017.2 | 581 | Ремонт системы электроснабжения | 434547.84 | 3026597.22 | 29620.86 | 464168.7 | 3176430.78 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
147 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 1017.2 |  | Ремонт крыши | 1926678.52 |  | 91039.4 | 2017717.92 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
148 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 1017.2 |  | Ремонт фасада | 665370.86 |  | 29173.3 | 694544.16 |  | 654.12 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
149 | 61 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.17 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1026.4 | 1026.4 | 593 | Ремонт крыши | 1944104.24 | 3053971.09 |  | 1944104.24 | 3113297.01 | 1894.1 |  |  | 2022г.
150 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 1026.4 |  | Ремонт фасада | 671388.77 |  | 29437.15 | 700825.92 |  | 654.12 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
151 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 1026.4 |  | Ремонт системы электроснабжения | 438478.08 |  | 29888.77 | 468366.85 |  | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
152 | 62 | с. Выдрино, ул. Набережная, 1А | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 950.85 | 950.85 | 569.7 | Ремонт системы электроснабжения | 406203.12 | 406203.12 | 27688.75 | 433891.87 | 433891.87 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
153 | 63 | с. Выдрино, ул. Набережная, 1Б | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 814.65 | 814.65 | 298.1 | Ремонт системы электроснабжения | 348018.48 | 348018.48 | 23722.61 | 371741.09 | 371741.09 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
154 | 64 | с. Выдрино, ул. Набережная, 2 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 925.05 | 925.05 | 558.9 | Ремонт системы электроснабжения | 395181.36 | 395181.36 | 26937.46 | 422118.82 | 422118.82 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
155 | 65 | с. Выдрино, ул. Набережная, 23 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 856.2 | 856.2 | 518.6 | Ремонт системы электроснабжения | 365768.64 | 365768.64 | 24932.54 | 390701.18 | 390701.18 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
156 | 66 | с. Выдрино, ул. Набережная, 25 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 847.65 | 847.65 | 512 | Ремонт системы электроснабжения | 362116.08 | 362116.08 | 24683.57 | 386799.65 | 386799.65 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
157 | 67 | с. Выдрино, ул. Набережная, 4 |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 938.4 | 938.4 | 567.8 | Ремонт системы электроснабжения | 400884.48 | 2665553.35 | 27326.21 | 428210.69 | 2803779.67 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
158 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 938.4 |  | Ремонт системы отопления | 487245.43 |  | 26913.31 | 514158.74 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
159 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 938.4 |  | Ремонт крыши | 1777423.44 |  | 83986.8 | 1861410.24 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
160 | 68 | с. Выдрино, ул. Набережная, 5А | 1970 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 843.75 | 843.75 | 509.4 | Ремонт системы электроснабжения | 360450 | 360450 | 24570 | 385020 | 385020 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
161 | 69 | с. Выдрино, ул. Набережная, 5 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 937.95 | 937.95 | 567.7 | Ремонт системы электроснабжения | 400692.24 | 2177263.34 | 27313.1 | 428005.34 | 2288522.97 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
162 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 937.95 |  | Ремонт крыши | 1776571.1 |  | 83946.53 | 1860517.63 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
163 | 70 | с. Выдрино, ул. Набережная, 6 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 953.4 | 953.4 | 577.8 | Ремонт системы электроснабжения | 407292.48 | 2708161.3 | 27763.01 | 435055.49 | 2848597.12 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
164 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 953.4 |  | Ремонт системы отопления | 495033.88 |  | 27343.51 | 522377.39 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
165 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 953.4 |  | Ремонт крыши | 1805834.94 |  | 85329.3 | 1891164.24 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
166 | 71 | с. Выдрино, ул. Набережная, 8 | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 951.75 | 951.75 | 576.7 | Ремонт системы электроснабжения | 406587.6 | 2703474.43 | 27714.96 | 434302.56 | 2843667.21 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
167 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 951.75 |  | Ремонт системы отопления | 494177.15 |  | 27296.19 | 521473.34 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
168 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 951.75 |  | Ремонт крыши | 1802709.68 |  | 85181.63 | 1887891.31 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
169 | 72 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д.10 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1008 | 1008 | 624 | Ремонт системы электроснабжения | 430617.6 | 2863254.24 | 29352.96 | 459970.56 | 3011732.64 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
170 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1008 |  | Ремонт крыши | 1909252.8 |  | 90216 | 1999468.8 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
171 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1008 |  | Ремонт системы отопления | 523383.84 |  | 28909.44 | 552293.28 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
172 | 73 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д.7 | 1963 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 772.05 | 772.05 | 478.5 | Ремонт крыши | 1462339.91 | 1817482.91 | 66010.28 | 1528350.19 | 1931190.44 | 1894.1 | 85.5 | 2021г. | 2022г.
173 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 772.05 |  | Ремонт системы отопления | 355143 |  | 19594.63 | 374737.63 |  | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
174 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 772.05 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 18421.11 | 18421.11 |  |  | 23.86 | 2021г.
175 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 |  | 772.05 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 9681.51 | 9681.51 |  |  | 12.54 | 2021г.
176 | 74 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д.19 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1871.4 | 1871.4 | 852.4 | Ремонт системы электроснабжения | 851112.72 | 851112.72 | 47009.57 | 898122.29 | 898122.29 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
177 | 75 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 1 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1164.45 | 1164.45 | 715.7 | Ремонт системы электроснабжения | 497453.04 | 3307655.16 | 33908.78 | 531361.82 | 3479178.65 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
178 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 1164.45 |  | Ремонт системы отопления | 604617.37 |  | 33396.43 | 638013.8 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
179 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 1164.45 |  | Ремонт крыши | 2205584.75 |  | 104218.28 | 2309803.03 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
180 | 76 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.1 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1700.6 | 1700.6 | 605.6 | Ремонт системы электроснабжения | 516727.31 | 3463867.12 | 35168.41 | 551895.72 | 3632481.61 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
181 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1700.6 |  | Ремонт системы отопления | 650156.39 |  | 35882.66 | 686039.05 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
182 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1700.6 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 151455.44 |  | 23757.38 | 175212.82 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
183 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1700.6 |  | Ремонт системы водоотведения | 113191.94 |  | 19386.84 | 132578.78 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
184 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1700.6 |  | Ремонт крыши | 2032336.04 |  | 54419.2 | 2086755.24 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
185 | 77 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.3 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1890.3 | 1890.3 | 918.9 | Ремонт системы электроснабжения | 574367.66 | 3850257.56 | 39091.4 | 613459.06 | 4037680.8 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
186 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1890.3 |  | Ремонт системы отопления | 722680.59 |  | 39885.33 | 762565.92 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
187 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1890.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 168350.12 |  | 26407.49 | 194757.61 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
188 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1890.3 |  | Ремонт системы водоотведения | 125818.37 |  | 21549.42 | 147367.79 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
189 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1890.3 |  | Ремонт крыши | 2259040.82 |  | 60489.6 | 2319530.42 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
190 | 78 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.31 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2522.53 | 2522.53 | 1449.1 | Ремонт системы электроснабжения | 766470.74 | 5138015.23 | 52165.92 | 818636.66 | 5388124.07 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
191 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2522.53 |  | Ремонт системы отопления | 964388.44 |  | 53225.38 | 1017613.82 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
192 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2522.53 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 224656.52 |  | 35239.74 | 259896.26 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
193 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2522.53 |  | Ремонт системы водоотведения | 167899.6 |  | 28756.84 | 196656.44 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
194 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2522.53 |  | Ремонт крыши | 3014599.93 |  | 80720.96 | 3095320.89 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
195 | 79 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.11 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1840 | 1840 | 936 | Ремонт системы электроснабжения | 559084 | 559084 | 38051.2 | 597135.2 | 597135.2 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
196 | 80 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.29 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2062 | 2062 | 1371.6 | Ремонт системы электроснабжения | 626538.7 | 3090773.04 | 42642.16 | 669180.86 | 3199399.2 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
197 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2062 |  | Ремонт крыши | 2464234.34 |  | 65984 | 2530218.34 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
198 | 81 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.20 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3153.06 | 3153.06 | 1632.2 | Ремонт системы электроснабжения | 958057.28 | 958057.28 | 65205.28 | 1023262.56 | 1023262.56 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
199 | 82 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.27 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 4792.4 | 4792.4 | 1628.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1456170.74 | 7183424.21 | 99106.83 | 1555277.57 | 7435887.84 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
200 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 4792.4 |  | Ремонт крыши | 5727253.47 |  | 153356.8 | 5880610.27 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
201 | 83 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.30 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3031.8 | 3031.8 | 1615.2 | Ремонт системы электроснабжения | 921212.43 | 4544425.66 | 62697.62 | 983910.05 | 4704140.88 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
202 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3031.8 |  | Ремонт крыши | 3623213.23 |  | 97017.6 | 3720230.83 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
203 | 84 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.29 | 1973 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 2500.4 | 2500.4 | 1639.4 | Ремонт системы электроснабжения | 822456.57 | 4880130.7 | 56984.12 | 879440.69 | 5043831.89 | 328.93 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
204 |  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  | 2500.4 |  | Ремонт системы отопления | 1069521.1 |  |  | 1069521.1 |  | 427.74 |  |  | 2022г.
205 |  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  | 2500.4 |  | Ремонт крыши | 2988153.03 |  | 106717.07 | 3094870.1 |  | 1195.07 | 42.68 | 2021г. | 2022г.
206 | 85 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.31 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3139.7 | 3139.7 | 1700.8 | Ремонт системы электроснабжения | 953997.85 | 2154336.56 | 64929 | 1018926.85 | 2285513.23 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
207 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3139.7 |  | Ремонт системы отопления | 1200338.71 |  | 66247.67 | 1266586.38 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
208 | 86 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.5 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2376 | 2376 | 1455 | Ремонт системы электроснабжения | 721947.6 | 3561433.92 | 49135.68 | 771083.28 | 3686601.6 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
209 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2376 |  | Ремонт крыши | 2839486.32 |  | 76032 | 2915518.32 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
210 | 87 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.7 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2641.1 | 2641.1 | 1534.3 | Ремонт системы электроснабжения | 802498.24 | 4968516.56 | 54617.95 | 857116.19 | 5163376.92 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
211 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2641.1 |  | Ремонт системы отопления | 1009718.94 |  | 55727.21 | 1065446.15 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
212 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2641.1 |  | Ремонт крыши | 3156299.38 |  | 84515.2 | 3240814.58 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
213 | 88 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.16 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 3218.5 | 3218.5 | 1778 | Ремонт системы отопления | 1230464.74 | 1230464.74 |  | 1230464.74 | 1230464.74 | 382.31 |  |  | 2022г.
214 | 89 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.17 | 1972 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1147.4 | 1147.4 | 640.6 | Ремонт крыши | 2173290.34 | 2173290.34 | 102692.3 | 2275982.64 | 2307088.65 | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
215 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1147.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения |  |  | 31106.01 | 31106.01 |  |  | 27.11 | 2021г.
216 | 90 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.7 | 1963 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1578.06 | 1578.06 | 918.3 | Ремонт системы отопления | 603308.12 | 743850.14 | 33297.07 | 636605.19 | 799192.71 | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
217 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1578.06 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 140542.02 |  | 22045.5 | 162587.52 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
| 91 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.42 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3281.1 | 3281.1 | 1851.9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 440192.38 | 658582.4 | 67229.74 | 507422.12 | 763216.68 | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 |  | 3281.1 |  | Ремонт системы водоотведения | 218390.02 |  | 37404.54 | 255794.56 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
| 92 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.22 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6295.7 | 6295.7 | 3752.7 | Ремонт системы отопления | 2406909.07 | 2406909.07 | 132839.27 | 2539748.34 | 2539748.34 | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
1 | 1 | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 3631.5 |  |  |  | 1286132.04 | 1286132.04 |  | 1286132.04 | 1286132.04
1 | 1 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.38 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 3631.5 | 3631.5 | 2241.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1286132.04 | 1286132.04 |  | 1286132.04 | 1286132.04 | 354.16 |  |  | 2022г.
27 | 18 | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 37124.12 |  |  |  | 17324814.87 | 17324814.87 | 1062098.89 | 18386913.76 | 18386913.76
1 | 1 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.10 | 1913 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 613.34 | 613.34 | 515.72 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 17860.46 | 17860.46 | 17860.46 |  | 29.12 | 2021г.
2 | 2 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.193 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 616.35 | 616.35 | 380.54 | Ремонт системы электроснабжения | 263304.72 | 1750760.67 | 17948.11 | 281252.83 | 1841549.03 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
3 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 616.35 |  | Ремонт системы отопления | 320027.41 |  | 17676.92 | 337704.33 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
4 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 616.35 |  | Ремонт крыши | 1167428.54 |  | 55163.33 | 1222591.87 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
5 | 3 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.194 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 618.65 | 618.65 | 382.07 | Ремонт системы электроснабжения | 264287.28 | 585508.92 | 18015.09 | 282302.37 | 621266.89 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
6 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 618.65 |  | Ремонт системы отопления | 321221.64 |  | 17742.88 | 338964.52 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
7 | 4 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.196 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 664.88 | 664.88 | 382.75 | Ремонт системы электроснабжения | 331442.68 | 676668.32 | 16701.79 | 348144.47 | 712438.87 | 498.5 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
8 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 664.88 |  | Ремонт системы отопления | 345225.64 |  | 19068.76 | 364294.4 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
9 | 5 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.198 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 620.9 | 620.9 | 383.92 | Ремонт системы электроснабжения | 309518.65 | 631908.56 | 15597.01 | 325115.66 | 665312.98 | 498.5 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
10 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 620.9 |  | Ремонт системы отопления | 322389.91 |  | 17807.41 | 340197.32 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
11 | 6 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.199 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 741.05 | 741.05 | 384.95 | Ремонт системы электроснабжения | 316576.56 | 701351.95 | 21579.38 | 338155.94 | 744184.64 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
12 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 741.05 |  | Ремонт системы отопления | 384775.39 |  | 21253.31 | 406028.7 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
13 | 7 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.200 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 733.64 | 733.64 | 381.25 | Ремонт системы электроснабжения | 313411.01 | 694338.91 | 21363.6 | 334774.61 | 736743.31 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
14 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 733.64 |  | Ремонт системы отопления | 380927.9 |  | 21040.8 | 401968.7 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
15 | 8 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.201 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 617.31 | 617.31 | 380.37 | Ремонт системы электроснабжения | 263714.83 | 584240.7 | 17976.07 | 281690.9 | 619921.22 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
16 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 617.31 |  | Ремонт системы отопления | 320525.87 |  | 17704.45 | 338230.32 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
17 | 9 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.202 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 613.83 | 613.83 | 378.49 | Ремонт системы электроснабжения | 262228.18 | 580947.13 | 17874.73 | 280102.91 | 616426.5 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
18 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 613.83 |  | Ремонт системы отопления | 318718.95 |  | 17604.64 | 336323.59 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
19 | 10 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.206 | 1980 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 | 5234.77 | 5234.77 | 3365.71 | Ремонт системы электроснабжения | 1721872.9 | 1721872.9 | 119300.41 | 1841173.31 | 1841173.31 | 328.93 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
20 | 11 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.207 | 1982 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 | 3841.02 | 3841.02 | 2824.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1472685.48 | 1472685.48 | 87536.85 | 1560222.33 | 1560222.33 | 383.41 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
21 | 12 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.209 | 1983 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 | 4172.86 | 4172.86 | 2568.48 | Ремонт системы электроснабжения | 1599916.25 | 1599916.25 | 95099.48 | 1695015.73 | 1695015.73 | 383.41 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
22 | 13 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.210 | 1984 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 | 4330.3 | 4330.3 | 2799.85 | Ремонт системы электроснабжения | 1660280.32 | 1660280.32 | 98687.54 | 1758967.86 | 1758967.86 | 383.41 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
23 | 14 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.211 | 1985 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 | 5015.68 | 5015.68 | 3325.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1649807.62 | 1649807.62 | 114307.35 | 1764114.97 | 1764114.97 | 328.93 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
24 | 15 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.212 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 5332.55 | 5332.55 | 3600.85 | Ремонт системы электроснабжения | 1620295.32 | 1620295.32 | 110277.13 | 1730572.45 | 1730572.45 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
25 | 16 | г. Кяхта, ул. Заводская, д.14 | 1986 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 | 1648.67 | 1648.67 | 796.62 | Ремонт системы электроснабжения | 821862 | 821862 | 41414.59 | 863276.59 | 863276.59 | 498.5 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
26 | 17 | г. Кяхта, ул. Крупской, д.10 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 693.32 | 693.32 | 359 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 66392.32 | 66392.32 |  | 66392.32 | 66392.32 | 95.76 |  |  | 2022г.
27 | 18 | пгт. Наушки, ул. Железнодорожная, д.12 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1015 | 1015 | 435.14 | Ремонт системы электроснабжения | 505977.5 | 505977.5 | 25496.8 | 531474.3 | 531474.3 | 498.5 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
16 | 16 | МО "Муйский район" | [5 empty] | 12310.92 |  |  |  | 8864424.67 | 8864424.67 | 570083.69 | 9434508.36 | 9434508.36
1 | 1 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.5 | 1988 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268.75 | 438268.75 | 29874.5 | 468143.25 | 468143.25 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
2 | 2 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.6 | 1988 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268.75 | 438268.75 | 29874.5 | 468143.25 | 468143.25 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
3 | 3 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.7 | 1988 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268.75 | 438268.75 | 29874.5 | 468143.25 | 468143.25 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
4 | 4 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.9 | 1988 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268.75 | 438268.75 | 29874.5 | 468143.25 | 468143.25 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
5 | 5 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.10 | 1988 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268.75 | 438268.75 | 29874.5 | 468143.25 | 468143.25 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
6 | 6 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.11 | 1987 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268.75 | 438268.75 | 29874.5 | 468143.25 | 468143.25 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
7 | 7 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.12 | 1987 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268.75 | 438268.75 | 29874.5 | 468143.25 | 468143.25 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
8 | 8 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.13 | 1987 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268.75 | 438268.75 | 29874.5 | 468143.25 | 468143.25 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
9 | 9 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.15 | 1987 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268.75 | 438268.75 | 29874.5 | 468143.25 | 468143.25 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
10 | 10 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.16 | 1987 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268.75 | 438268.75 | 29874.5 | 468143.25 | 468143.25 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
11 | 11 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.17 | 1987 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 511416.14 | 511416.14 | 25770.86 | 537187 | 537187 | 498.5 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
12 | 12 | п.Таксимо, ул. Латвийская д.18 | 1987 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025.91 | 1025.91 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 511416.14 | 511416.14 | 25770.86 | 537187 | 537187 | 498.5 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
13 | 13 | п.Таксимо, ул. Советская д.3 | 1989 г. | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3403,54 | 3403,54 | 2358,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1034165.63 | 1034165.63 | 70385.21 | 1104550.84 | 1104550.84 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
14 | 14 | п.Таксимо, ул. Советская д.4 | 1991 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 892,76 | 892,76 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 473252.08 | 473252.08 | 22426.13 | 495678.21 | 495678.21 | 530.1 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
15 | 15 | п.Таксимо, ул. Советская д.7 | 1989 г. | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4195,64 | 4195,64 | 2472,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1274845.21 | 1274845.21 | 86765.84 | 1361611.05 | 1361611.05 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
16 | 16 | п.Таксимо, ул. Советская д.13 | 1988 г. | нет данных | 2.2.1. | Панель | 3 | 1764,8 | 1764,8 | 1273.7 | Ремонт системы электроснабжения | 676641.97 | 676641.97 | 40219.79 | 716861.76 | 716861.76 | 383.41 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
10 | 6 | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 2285.43 |  |  |  | 9221908.77 | 9221908.77 | 480386.16 | 9702294.93 | 9702294.93
1 | 1 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,д.8 | 1966 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 635.43 | 635.43 | 423.62 | Ремонт системы электроснабжения | 271455.7 | 1475023.66 | 18503.72 | 289959.42 | 1550398.37 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
2 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  | 635.43 |  | Ремонт крыши | 1203567.96 |  | 56870.99 | 1260438.95 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
3 | 2 | с. Турунтаево, ул. Гагарина, д.15 | 1959 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 4724,25 | 4724,25 | 863.5 | Ремонт системы отопления | 2173155 | 4321743.9 | 119901.47 | 2293056.47 | 4560318.53 | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
4 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 4724,25 |  | Ремонт системы электроснабжения | 2148588.9 |  | 118673.16 | 2267262.06 |  | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
5 | 3 | п/ст. Таловка, ул. Социальный городок, д.4 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 727 | 727 | 394.91 | Ремонт системы отопления | 377480.21 | 447097.73 |  | 377480.21 | 447097.73 | 519.23 |  |  | 2022г.
6 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 727 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 69617.52 |  |  | 69617.52 |  | 95.76 |  |  | 2022г.
7 | 4 | с. Ильинка, мкр. Медсклады д.1 | 1970 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 | 923 | 923 | 360.5 | Ремонт системы электроснабжения | 394305.6 | 2142559.9 | 26877.76 | 421183.36 | 2252046.16 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
8 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 |  | 923 |  | Ремонт крыши | 1748254.3 |  | 82608.5 | 1830862.8 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
9 | 5 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая д.24 | 1970 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 958,77 | 958.77 | 360.5 | Ремонт системы электроснабжения | 409586.54 | 409586.54 | 27919.38 | 437505.92 | 437505.92 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
10 | 6 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая д.26 | 1989 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 996,95 | 996.95 | 604 | Ремонт системы электроснабжения | 425897.04 | 425897.04 | 29031.18 | 454928.22 | 454928.22 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
3 | 3 | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | 3969.64 |  |  |  | 1583498.36 | 1583498.36 |  | 1583498.36 | 1583498.36
1 | 1 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.1 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1128.53 | 1128.53 | 847.9 | Ремонт системы отопления | 431448.3 | 431448.3 |  | 431448.3 | 431448.3 | 382.31 |  |  | 2022г.
2 | 2 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.5 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1430.805 | 1430.81 | 775.9 | Ремонт системы отопления | 547012.97 | 547012.97 |  | 547012.97 | 547012.97 | 382.31 |  |  | 2022г.
3 | 3 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.6 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1410.305 | 1410.31 | 747.4 | Ремонт системы отопления | 605037.09 | 605037.09 |  | 605037.09 | 605037.09 | 429.01 |  |  | 2022г.
8 | 8 | МО "Город Северобайкальск" | [5 empty] | 70139.78 |  |  |  | 21311984.33 | 21311984.33 | 1450491.46 | 22762475.79 | 22762475.79
1 | 1 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д.4 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10573.3 | 10573.3 | 6568.6 | Ремонт системы электроснабжения | 3212697.21 | 3212697.21 | 218655.84 | 3431353.05 | 3431353.05 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
2 | 2 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д.5 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5376 | 5376 | 3055.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1633497.6 | 1633497.6 | 111175.68 | 1744673.28 | 1744673.28 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
3 | 3 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д.13 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7599.9 | 7599.9 | 5307.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2309229.62 | 2309229.62 | 157165.93 | 2466395.55 | 2466395.55 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
4 | 4 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д.17 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9324.9 | 9324.94 | 6526 | Ремонт системы электроснабжения | 2833383.02 | 2833383.02 | 192839.76 | 3026222.78 | 3026222.78 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
5 | 5 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов д.2 | 1994 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 7610.08 | 7610.08 | 4475.1 | Ремонт системы электроснабжения | 2312322.81 | 2312322.81 | 157376.45 | 2469699.26 | 2469699.26 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
6 | 6 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов д.3 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11087.08 | 11087.08 | 6564.6 | Ремонт системы электроснабжения | 3368809.26 | 3368809.26 | 229280.81 | 3598090.07 | 3598090.07 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
7 | 7 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов д.5 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11068.96 | 11068.96 | 6552.1 | Ремонт системы электроснабжения | 3363303.5 | 3363303.5 | 228906.09 | 3592209.59 | 3592209.59 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
8 | 8 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов д.7 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7499.56 | 7499.56 | 4999.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2278741.31 | 2278741.31 | 155090.9 | 2433832.21 | 2433832.21 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
14 | 13 | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 85141.74 |  |  |  | 38036701.25 | 38036701.25 | 1766686.32 | 39803387.57 | 39803387.57
1 | 1 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.13 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5382.14 | 5382.14 | 3268.98 | Ремонт системы электроснабжения | 1635363.24 | 1635363.24 | 111302.66 | 1746665.9 | 1746665.9 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
2 | 2 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.14 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5774.32 | 5774.32 | 3609 | Ремонт системы электроснабжения | 1754527.13 | 1754527.13 | 119412.94 | 1873940.07 | 1873940.07 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
3 | 3 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.19 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6754.16 | 6754.16 | 4252.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2052251.52 | 2052251.52 | 139676.03 | 2191927.55 | 2191927.55 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
4 | 4 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.25 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6586.66 | 6586.66 | 4609.1 | Ремонт системы электроснабжения | 2001356.64 | 2001356.64 | 136212.13 | 2137568.77 | 2137568.77 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
5 | 5 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д.65 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9019.66 | 9019.66 | 6078.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2740623.69 | 2740623.69 | 186526.57 | 2927150.26 | 2927150.26 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
6 | 6 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д.70/1 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8924.76 | 8924.76 | 5959.1 | Ремонт системы электроснабжения | 2711788.33 | 2711788.33 | 184564.04 | 2896352.37 | 2896352.37 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
7 | 7 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д.70/2 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8795.5 | 8795.5 | 5353.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2672512.68 | 2672512.68 | 181890.94 | 2854403.62 | 2854403.62 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
8 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 8795.5 |  | Ремонт крыши | 10511238.19 | 10511238.19 |  | 10511238.19 | 10511238.19 | 1195.07 |  |  | 2021г.
9 | 8 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.18 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4274.48 | 4274.48 | 2908.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1298800.75 | 1298800.75 | 88396.25 | 1387197 | 1387197 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
10 | 9 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.19 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8175.76 | 8175.76 | 2937.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2484204.68 | 2484204.68 | 169074.72 | 2653279.4 | 2653279.4 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
11 | 10 | г. Гусиноозерск, ул. Магистральная, д.1 | 1969 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1983.5 | 1983.5 | 1047.1 | Ремонт системы электроснабжения | 902095.8 | 902095.8 | 49825.52 | 951921.32 | 951921.32 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
12 | 11 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.19 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6035.22 | 6035.22 | 3929.45 | Ремонт системы электроснабжения | 1833801.6 | 1833801.6 | 124808.35 | 1958609.95 | 1958609.95 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
13 | 12 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.25 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9242.02 | 9242.02 | 5685.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2808187.78 | 2808187.78 | 191124.97 | 2999312.75 | 2999312.75 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
14 | 13 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.28 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4193.56 | 4193.56 | 1620.1 | Ремонт фасада | 2629949.22 | 2629949.22 | 83871.2 | 2713820.42 | 2713820.42 | 627.14 | 20 | 2021г. | 2022г.
541 | 370 | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 1200531.85 |  |  |  | 704527416.29 | 704527416.29 | 39609104.51 | 744136520.8 | 744136520.8
1 | 1 | г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д.25а | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4946.44 | 4946.44 | 3182.7 | Ремонт подвальных помещений | 601734.43 | 601734.43 | 54954.95 | 656689.38 | 656689.38 | 121.65 | 11.11 | 2021г. | 2022г.
2 | 2 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.33 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4292 | 4292 | 2408.6 | Ремонт крыши | 5129240.44 | 5129240.44 |  | 5129240.44 | 5129240.44 | 1195.07 |  |  | 2022г.
3 | 3 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д.9/2 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 992.5 | 992.5 | 559.2 | Ремонт системы отопления | 515335.78 | 515335.78 |  | 515335.78 | 515335.78 | 519.23 |  |  | 2022г.
4 | 4 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д.19 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 16717.28 | 16717.28 | 2564 | Ремонт системы отопления | 6391183.32 | 23289344.29 | 352734.61 | 6743917.93 | 24898215.32 | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
5 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 16717.28 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1488840.96 |  | 233540.4 | 1722381.36 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
6 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 16717.28 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2242790.28 |  | 342537.07 | 2585327.35 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
7 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 16717.28 |  | Ремонт системы электроснабжения | 5079545.53 |  | 345713.35 | 5425258.88 |  | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
8 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 16717.28 |  | Ремонт фасада | 8086984.2 |  | 334345.6 | 8421329.8 |  | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
9 | 5 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.14 | 1990 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5841.4 | 5841.4 | 3909.6 | Ремонт фасада | 2014289.96 | 2014289.96 |  | 2014289.96 | 2014289.96 | 344.83 |  |  | 2022г.
10 | 6 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.40 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2472 | 2472 | 1736.7 | Ремонт системы отопления | 945070.32 | 5989878.48 | 52159.2 | 997229.52 | 6221232.96 | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
11 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 2472 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 331643.52 |  | 50651.28 | 382294.8 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
12 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 2472 |  | Ремонт крыши | 2954213.04 |  | 79104 | 3033317.04 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
13 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 2472 |  | Ремонт фасада | 1758951.6 |  | 49440 | 1808391.6 |  | 711.55 | 20 | 2021г. | 2022г.
14 | 7 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.42 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6511.96 | 6511.96 | 3843.7 | Ремонт системы отопления | 2489587.43 | 11145480.02 | 137402.36 | 2626989.79 | 11624695.16 | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
15 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6511.96 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 873644.55 |  | 133430.06 | 1007074.61 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
16 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6511.96 |  | Ремонт крыши | 7782248.04 |  | 208382.72 | 7990630.76 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
17 | 8 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.44 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6511.96 | 6511.96 | 4192.9 | Ремонт системы отопления | 2489587.43 | 11145480.02 | 137402.36 | 2626989.79 | 11624695.16 | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
18 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6511.96 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 873644.55 |  | 133430.06 | 1007074.61 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
19 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6511.96 |  | Ремонт крыши | 7782248.04 |  | 208382.72 | 7990630.76 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
20 | 9 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.1 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2081.65 | 2081.65 | 1369.6 | Ремонт системы электроснабжения | 632509.35 | 632509.35 | 43048.52 | 675557.87 | 675557.87 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
21 | 10 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.10 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9294.42 | 9294.42 | 5946 | Ремонт системы электроснабжения | 2824109.52 | 2824109.52 | 192208.61 | 3016318.13 | 3016318.13 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
22 | 11 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.14 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9054.73 | 9054.73 | 5686 | Ремонт системы электроснабжения | 2751279.71 | 23435452.19 | 187251.82 | 2938531.53 | 24596630.77 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
23 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9054.73 |  | Ремонт системы отопления | 3461713.83 |  | 191054.8 | 3652768.63 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
24 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9054.73 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 806414.25 |  | 126494.58 | 932908.83 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
25 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9054.73 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1214782.58 |  | 185531.42 | 1400314 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
26 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9054.73 |  | Ремонт крыши | 10821036.18 |  | 289751.36 | 11110787.54 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
27 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9054.73 |  | Ремонт фасада | 4380225.64 |  | 181094.6 | 4561320.24 |  | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
28 | 12 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.2 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5968.82 | 5968.82 | 3813.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1813625.96 | 1813625.96 | 123435.2 | 1937061.16 | 1937061.16 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
29 | 13 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.8 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6265.16 | 6265.16 | 4180.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1903668.87 | 1903668.87 | 129563.51 | 2033232.38 | 2033232.38 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
30 | 14 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.8А |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3079.58 | 3079.58 | 1976.1 | Ремонт системы электроснабжения | 935730.38 | 935730.38 | 63685.71 | 999416.09 | 999416.09 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
31 | 15 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д.85 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2212.22 | 2212.22 | 867.4 | Ремонт системы отопления | 845753.83 | 845753.83 | 46677.84 | 892431.67 | 938180.38 | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
32 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 2212.22 |  | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 45748.71 | 45748.71 |  |  | 20.68 | 2021г.
33 | 16 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д.1 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3025.3 | 3025.3 | 1972.3 | Ремонт системы электроснабжения | 919237.41 | 919237.41 | 62563.2 | 981800.61 | 981800.61 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
34 | 17 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д.1А | 1981 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 597.3 | 597.3 | 361.9 | Ремонт системы электроснабжения | 255166.56 | 255166.56 | 17393.38 | 272559.94 | 272559.94 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
35 | 18 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д.3 | 1963 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1356.93 | 1356.93 | 938.7 | Ремонт системы электроснабжения | 520260.53 | 520260.53 | 30924.43 | 551184.96 | 551184.96 | 383.41 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
36 | 19 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д.171 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4109.4 | 4109.4 | 2283 | Ремонт системы электроснабжения | 1248641.19 | 1248641.19 | 84982.39 | 1333623.58 | 1333623.58 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
37 | 20 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д.172 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4109.4 | 4109.4 | 2283 | Ремонт системы электроснабжения | 1248641.19 | 1248641.19 | 84982.39 | 1333623.58 | 1333623.58 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
38 | 21 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д.173 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4109.4 | 4109.4 | 2283 | Ремонт системы электроснабжения | 1248641.19 | 1248641.19 | 84982.39 | 1333623.58 | 1333623.58 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
39 | 22 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д.174 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4109.4 | 4109.4 | 2283 | Ремонт системы электроснабжения | 1248641.19 | 1248641.19 | 84982.39 | 1333623.58 | 1333623.58 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
40 | 23 | г. Улан-Удэ, ул. Маршака, д.4 | 1979 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 756.03 | 756.03 | 372.3 | Ремонт системы электроснабжения | 400771.5 | 400771.5 | 18991.47 | 419762.97 | 419762.97 | 530.1 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
41 | 24 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.1 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4614.4 | 4614.4 | 2851.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1402085.44 | 3884309.62 | 95425.79 | 1497511.23 | 4194166.58 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
42 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы отопления | 1764131.26 |  | 97363.84 | 1861495.1 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
43 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958.46 |  | 64463.17 | 475421.63 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
44 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 307134.46 |  | 52604.16 | 359738.62 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
45 | 25 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.10 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4539.1 | 4539.1 | 3007.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1379205.54 | 1681328.04 | 93868.59 | 1473074.13 | 1826942.37 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
46 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4539.1 |  | Ремонт системы водоотведения | 302122.5 |  | 51745.74 | 353868.24 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
47 | 26 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.10А | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4158.6 | 4158.6 | 1712 | Ремонт системы электроснабжения | 1263590.61 | 3500626.32 | 85999.85 | 1349590.46 | 3779876.31 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
48 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4158.6 |  | Ремонт системы отопления | 1589874.37 |  | 87746.46 | 1677620.83 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
49 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4158.6 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 370364.92 |  | 58095.64 | 428460.56 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
50 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4158.6 |  | Ремонт системы водоотведения | 276796.42 |  | 47408.04 | 324204.46 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
51 | 27 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.11 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4524.12 | 4524.12 | 1736 | Ремонт системы электроснабжения | 1374653.86 | 3808313.74 | 93558.8 | 1468212.66 | 4112108.4 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
52 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4524.12 |  | Ремонт системы отопления | 1729616.32 |  | 95458.93 | 1825075.25 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
53 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4524.12 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 402918.13 |  | 63201.96 | 466120.09 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
54 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4524.12 |  | Ремонт системы водоотведения | 301125.43 |  | 51574.97 | 352700.4 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
55 | 28 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.12 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4522.2 | 4522.2 | 1736 | Ремонт системы электроснабжения | 1374070.47 | 3806697.51 | 93519.1 | 1467589.57 | 4110363.24 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
56 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4522.2 |  | Ремонт системы отопления | 1728882.28 |  | 95418.42 | 1824300.7 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
57 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4522.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 402747.13 |  | 63175.13 | 465922.26 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
58 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4522.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 300997.63 |  | 51553.08 | 352550.71 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
59 | 29 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.13 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3124.8 | 3124.8 | 1736 | Ремонт системы электроснабжения | 949470.48 | 2630394.15 | 64620.86 | 1014091.34 | 2840224.47 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
60 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3124.8 |  | Ремонт системы отопления | 1194642.29 |  | 65933.28 | 1260575.57 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
61 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3124.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 278294.69 |  | 43653.46 | 321948.15 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
62 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3124.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 207986.69 |  | 35622.72 | 243609.41 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
63 | 30 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.14 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3124.8 | 3124.8 | 1736 | Ремонт системы электроснабжения | 949470.48 | 2630394.15 | 64620.86 | 1014091.34 | 2840224.47 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
64 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3124.8 |  | Ремонт системы отопления | 1194642.29 |  | 65933.28 | 1260575.57 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
65 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3124.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 278294.69 |  | 43653.46 | 321948.15 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
66 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3124.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 207986.69 |  | 35622.72 | 243609.41 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
67 | 31 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.15 | 1982 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 2754.36 | 2754.36 | 1301 | Ремонт системы электроснабжения | 892274.92 | 2351452.22 | 40186.11 | 932461.03 | 2500160.12 | 323.95 | 14.59 | 2021г. | 2022г.
68 |  |  |  | нет данных | 1.1. | Панель | 9 |  | 2754.36 |  | Ремонт системы отопления | 911059.66 |  | 40764.53 | 951824.19 |  | 330.77 | 14.8 | 2021г. | 2022г.
69 |  |  |  | нет данных | 1.1. | Панель | 9 |  | 2754.36 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 304329.24 |  | 35999.49 | 340328.73 |  | 110.49 | 13.07 | 2021г. | 2022г.
70 |  |  |  | нет данных | 1.1. | Панель | 9 |  | 2754.36 |  | Ремонт системы водоотведения | 243788.4 |  | 31757.77 | 275546.17 |  | 88.51 | 11.53 | 2021г. | 2022г.
71 | 32 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.16 | 1983 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 2755 | 2755 | 1301 | Ремонт системы электроснабжения | 892482.25 | 2351998.6 | 40195.45 | 932677.7 | 2500741.05 | 323.95 | 14.59 | 2021г. | 2022г.
72 |  |  |  | нет данных | 1.1. | Панель | 9 |  | 2755 |  | Ремонт системы отопления | 911271.35 |  | 40774 | 952045.35 |  | 330.77 | 14.8 | 2021г. | 2022г.
73 |  |  |  | нет данных | 1.1. | Панель | 9 |  | 2755 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 304399.95 |  | 36007.85 | 340407.8 |  | 110.49 | 13.07 | 2021г. | 2022г.
74 |  |  |  | нет данных | 1.1. | Панель | 9 |  | 2755 |  | Ремонт системы водоотведения | 243845.05 |  | 31765.15 | 275610.2 |  | 88.51 | 11.53 | 2021г. | 2022г.
75 | 33 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.19 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4614.4 | 4614.4 | 2851.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1402085.44 | 3884309.62 | 95425.79 | 1497511.23 | 4194166.58 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
76 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы отопления | 1764131.26 |  | 97363.84 | 1861495.1 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
77 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958.46 |  | 64463.17 | 475421.63 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
78 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 307134.46 |  | 52604.16 | 359738.62 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
79 | 34 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.2 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4614.4 | 4614.4 | 2851.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1402085.44 | 3884309.62 | 95425.79 | 1497511.23 | 4194166.58 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
80 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы отопления | 1764131.26 |  | 97363.84 | 1861495.1 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
81 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958.46 |  | 64463.17 | 475421.63 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
82 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 307134.46 |  | 52604.16 | 359738.62 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
83 | 35 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.3 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4540.8 | 4540.8 | 2851.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1379722.08 | 3822354.63 | 93903.74 | 1473625.82 | 4127269.35 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
84 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4540.8 |  | Ремонт системы отопления | 1735993.25 |  | 95810.88 | 1831804.13 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
85 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4540.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 404403.65 |  | 63434.98 | 467838.63 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
86 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4540.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 302235.65 |  | 51765.12 | 354000.77 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
87 | 36 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.4 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4614.4 | 4614.4 | 2851.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1402085.44 | 3884309.62 | 95425.79 | 1497511.23 | 4194166.58 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
88 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы отопления | 1764131.26 |  | 97363.84 | 1861495.1 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
89 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958.46 |  | 64463.17 | 475421.63 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
90 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 307134.46 |  | 52604.16 | 359738.62 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
91 | 37 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.5 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4614.4 | 4614.4 | 2851.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1402085.44 | 3884309.62 | 95425.79 | 1497511.23 | 4194166.58 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
92 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы отопления | 1764131.26 |  | 97363.84 | 1861495.1 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
93 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958.46 |  | 64463.17 | 475421.63 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
94 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 307134.46 |  | 52604.16 | 359738.62 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
95 | 38 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.6 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4614.4 | 4614.4 | 2851.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1402085.44 | 3884309.62 | 95425.79 | 1497511.23 | 4194166.58 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
96 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы отопления | 1764131.26 |  | 97363.84 | 1861495.1 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
97 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958.46 |  | 64463.17 | 475421.63 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
98 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 307134.46 |  | 52604.16 | 359738.62 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
99 | 39 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.7 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4522.32 | 4522.32 | 1736 | Ремонт системы электроснабжения | 1374106.93 | 3806798.53 | 93521.58 | 1467628.51 | 4110472.32 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
100 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4522.32 |  | Ремонт системы отопления | 1728928.16 |  | 95420.95 | 1824349.11 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
101 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4522.32 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 402757.82 |  | 63176.81 | 465934.63 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
102 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4522.32 |  | Ремонт системы водоотведения | 301005.62 |  | 51554.45 | 352560.07 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
103 | 40 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.8 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3124.8 | 3124.8 | 1736 | Ремонт системы электроснабжения | 949470.48 | 2630394.15 | 64620.86 | 1014091.34 | 2840224.47 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
104 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3124.8 |  | Ремонт системы отопления | 1194642.29 |  | 65933.28 | 1260575.57 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
105 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3124.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 278294.69 |  | 43653.46 | 321948.15 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
106 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3124.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 207986.69 |  | 35622.72 | 243609.41 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
107 | 41 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.9 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3124.8 | 3124.8 | 1736 | Ремонт системы электроснабжения | 949470.48 | 2630394.15 | 64620.86 | 1014091.34 | 2840224.47 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
108 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3124.8 |  | Ремонт системы отопления | 1194642.29 |  | 65933.28 | 1260575.57 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
109 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3124.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 278294.69 |  | 43653.46 | 321948.15 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
110 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3124.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 207986.69 |  | 35622.72 | 243609.41 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
111 | 42 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д.1 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6354.12 | 6354.12 | 4241.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1930699.36 | 1930699.36 | 131403.2 | 2062102.56 | 2062102.56 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
112 | 43 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.23 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 873.9 | 873.9 | 331.2 | Ремонт системы электроснабжения | 373330.08 | 373330.08 | 25447.97 | 398778.05 | 398778.05 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
113 | 44 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.24 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 867.9 | 867.9 | 329.1 | Ремонт системы электроснабжения | 370766.88 | 370766.88 | 25273.25 | 396040.13 | 396040.13 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
114 | 45 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.26 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 871.35 | 871.35 | 331,1 | Ремонт системы электроснабжения | 372240.72 | 372240.72 | 25373.71 | 397614.43 | 397614.43 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
115 | 46 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.27 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 850.65 | 850.65 | 325,3 | Ремонт системы электроснабжения | 363397.68 | 363397.68 | 24770.93 | 388168.61 | 388168.61 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
116 | 47 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.28 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 854.55 | 854.55 | 329,2 | Ремонт системы электроснабжения | 365063.76 | 365063.76 | 24884.5 | 389948.26 | 389948.26 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
117 | 48 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д.1 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6018.76 | 6018.76 | 3932.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1828800.23 | 1828800.23 |  | 1828800.23 | 1828800.23 | 303.85 |  |  | 2022г.
118 | 49 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д.3 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6001.32 | 6001.32 | 3870.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1823501.08 | 1823501.08 | 124107.3 | 1947608.38 | 1947608.38 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
119 | 50 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д.5 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5312.18 | 5312.18 | 3579.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1614105.89 | 1614105.89 | 109855.88 | 1723961.77 | 1723961.77 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
120 | 51 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д.7 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9001.44 | 9001.44 | 5853 | Ремонт системы электроснабжения | 2735087.54 | 19218434.46 | 186149.78 | 2921237.32 | 20019832.67 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
121 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9001.44 |  | Ремонт крыши | 10757350.9 |  | 288046.08 | 11045396.98 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
122 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9001.44 |  | Ремонт фасада | 4354446.6 |  | 180028.8 | 4534475.4 |  | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
123 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9001.44 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 276524.24 |  | 47167.55 | 323691.79 |  | 30.72 | 5.24 | 2021г. | 2022г.
124 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9001.44 |  | Ремонт подвальных помещений | 1095025.18 |  | 100006 | 1195031.18 |  | 121.65 | 11.11 | 2021г. | 2022г.
125 | 52 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.19 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 15180.43 | 15180.43 | 9212.9 | Ремонт системы электроснабжения | 4612573.66 | 4612573.66 | 313931.29 | 4926504.95 | 4926504.95 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
126 | 53 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.19А | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4973.6 | 4973.6 | 3072.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1511228.36 | 1511228.36 | 102854.05 | 1614082.41 | 1614082.41 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
127 | 54 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.21 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6606.8 | 6606.8 | 4130.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2007476.18 | 2007476.18 | 136628.62 | 2144104.8 | 2144104.8 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
128 | 55 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.22 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2438.45 | 2438.45 | 1409.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1109007.06 | 1109007.06 | 61253.86 | 1170260.92 | 1170260.92 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
129 | 56 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.23 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6533.74 | 6533.74 | 4028.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1985276.9 | 1985276.9 | 135117.74 | 2120394.64 | 2120394.64 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
130 | 57 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.24 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5275.74 | 5275.74 | 3330.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1603033.6 | 1603033.6 | 109102.3 | 1712135.9 | 1712135.9 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
131 | 58 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.25 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6369.7 | 6369.7 | 4011.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1935433.35 | 1935433.35 | 131725.4 | 2067158.75 | 2067158.75 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
132 | 59 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.27 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8156.3 | 8156.3 | 5182.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2478291.76 | 2478291.76 | 168672.28 | 2646964.04 | 2646964.04 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
133 | 60 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30/1 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2846.5 | 2846.5 | 8478.5 | Ремонт крыши | 3401766.76 | 5643670.17 | 91088 | 3492854.76 | 5850553.79 | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
134 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2846.5 |  | Ремонт фасада | 1376994.38 |  | 56930 | 1433924.38 |  | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
135 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2846.5 |  | Ремонт системы электроснабжения | 864909.03 |  | 58865.62 | 923774.65 |  | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
136 | 61 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3378.1 | 3378.1 |  | Ремонт фасада | 1634155.88 | 2660591.57 | 67562 | 1701717.88 | 2798012.68 | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
137 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3378.1 |  | Ремонт системы электроснабжения | 1026435.69 |  | 69859.11 | 1096294.8 |  | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
138 | 62 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30/2 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2743 | 2743 |  | Ремонт фасада | 1326926.25 | 2160386.8 | 54860 | 1381786.25 | 2271972.04 | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
139 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2743 |  | Ремонт системы электроснабжения | 833460.55 |  | 56725.24 | 890185.79 |  | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
140 | 63 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30/3 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3327.2 | 3327.2 |  | Ремонт фасада | 1609533 | 2620502.72 | 66544 | 1676077 | 2755853.22 | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
141 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3327.2 |  | Ремонт системы электроснабжения | 1010969.72 |  | 68806.5 | 1079776.22 |  | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
142 | 64 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30/4 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2572.4 | 2572.4 |  | Ремонт фасада | 1244398.5 | 2026022.24 | 51448 | 1295846.5 | 2130667.47 | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
143 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2572.4 |  | Ремонт системы электроснабжения | 781623.74 |  | 53197.23 | 834820.97 |  | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
144 | 65 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30/5 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2547.2 | 2547.2 |  | Ремонт фасада | 1232208 | 2006174.72 | 50944 | 1283152 | 2109794.82 | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
145 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2547.2 |  | Ремонт системы электроснабжения | 773966.72 |  | 52676.1 | 826642.82 |  | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
146 | 66 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30/6 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2548.7 | 2548.7 |  | Ремонт фасада | 1232933.63 | 2007356.13 | 50974 | 1283907.63 | 2111037.25 | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
147 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2548.7 |  | Ремонт системы электроснабжения | 774422.5 |  | 52707.12 | 827129.62 |  | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
148 | 67 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.31 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5410.66 | 5410.66 | 1423.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1644029.04 | 1644029.04 | 111892.45 | 1755921.49 | 1755921.49 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
149 | 68 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д.1 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5338.4 | 5338.4 | 3773.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1622072.84 | 1622072.84 | 110398.11 | 1732470.95 | 1732470.95 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
150 | 69 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д.4 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5243 | 5243 | 3557 | Ремонт системы электроснабжения | 1593085.55 | 1593085.55 | 108425.24 | 1701510.79 | 1701510.79 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
151 | 70 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.8 |  | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 844.5 | 844.5 | 514.2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 75059.16 | 75059.16 | 5463.92 | 80523.08 | 80523.08 | 88.88 | 6.47 | 2021г. | 2022г.
152 | 71 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д.1 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3689.16 | 3689.16 | 2445.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1120951.27 | 1120951.27 | 76291.83 | 1197243.1 | 1197243.1 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
153 | 72 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д.14 | 1959 |  | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 275.68 | 275.68 | 172.3 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 8027.8 | 8027.8 | 8027.8 |  | 29.12 | 2021г.
154 | 73 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д.16 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 683.1 | 683.1 | 409.5 | Ремонт системы электроснабжения | 291820.32 | 291820.32 | 19891.87 | 311712.19 | 311712.19 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
155 | 74 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д.3 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3293.45 | 3293.45 | 2176 | Ремонт системы электроснабжения | 1166408.25 | 1166408.25 | 68108.55 | 1234516.8 | 1234516.8 | 354.16 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
156 | 75 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д.4 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1134.5 | 1134.5 | 600.1 | Ремонт системы электроснабжения | 515970.6 | 515970.6 | 28498.64 | 544469.24 | 544469.24 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
157 | 76 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д.5 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | оштукат. | 4 | 3125.68 | 3125.68 | 1942.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1106990.83 | 1106990.83 | 64639.06 | 1171629.89 | 1171629.89 | 354.16 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
158 | 77 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д.6 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 664.8 | 664.8 | 401 | Ремонт системы электроснабжения | 284002.56 | 284002.56 | 19358.98 | 303361.54 | 303361.54 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
159 | 78 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д.18 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 775.05 | 775.05 | 473.5 | Ремонт системы электроснабжения | 331101.36 | 331101.36 | 22569.46 | 353670.82 | 353670.82 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
160 | 79 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д.28/1 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 1 | 302.4 | 302.4 | 134.5 | Ремонт системы электроснабжения | 129185.28 | 129185.28 | 8805.89 | 137991.17 | 137991.17 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
161 | 80 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д.2 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1431.9 | 1431.9 | 845.9 | Ремонт системы электроснабжения | 611707.68 | 611707.68 | 41696.93 | 653404.61 | 653404.61 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
162 | 81 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д.4 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 487.2 | 487.2 | 299.2 | Ремонт системы электроснабжения | 208131.84 | 208131.84 | 14187.26 | 222319.1 | 222319.1 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
163 | 82 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д.6 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 407.1 | 407.1 | 199.9 | Ремонт системы электроснабжения | 173913.12 | 173913.12 | 11854.75 | 185767.87 | 185767.87 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
164 | 83 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д.2 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6018.72 | 6018.72 | 2932.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1828788.07 | 1828788.07 | 124467.13 | 1953255.2 | 1953255.2 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
165 | 84 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д.4 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6050.18 | 6050.18 | 3924.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1838347.19 | 1838347.19 | 125117.72 | 1963464.91 | 1963464.91 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
167 | 85 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д.11 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 910.75 | 910.75 | 544.3 | Ремонт системы электроснабжения | 389072.4 | 389072.4 | 26521.04 | 415593.44 | 415593.44 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
169 | 86 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д.11 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 494.7 | 494.7 | 303.6 | Ремонт системы электроснабжения | 211335.84 | 211335.84 | 14405.66 | 225741.5 | 225741.5 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
170 | 87 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д.15 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 496.95 | 496.95 | 302.5 | Ремонт системы электроснабжения | 212297.04 | 212297.04 | 14471.18 | 226768.22 | 226768.22 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
171 | 88 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д.3 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 669.9 | 669.9 | 410.6 | Ремонт системы электроснабжения | 286181.28 | 286181.28 | 19507.49 | 305688.77 | 305688.77 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
172 | 89 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д.7 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 490.2 | 490.2 | 301.9 | Ремонт системы электроснабжения | 209413.44 | 209413.44 | 14274.62 | 223688.06 | 223688.06 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
173 | 90 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д.9 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 488.25 | 488.25 | 300.4 | Ремонт системы электроснабжения | 208580.4 | 208580.4 | 14217.84 | 222798.24 | 222798.24 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
174 | 91 | г. Улан-Удэ, ул. Овражная, д.24 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5621.26 | 5621.26 | 3321.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1708019.85 | 8425819.04 | 116247.66 | 1824267.51 | 8721947.02 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
175 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5621.26 |  | Ремонт крыши | 6717799.19 |  | 179880.32 | 6897679.51 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
176 | 92 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.10 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4737.7 | 4737.7 | 3146.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1439550.15 | 1439550.15 | 97975.64 | 1537525.79 | 1537525.79 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
177 | 93 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.10А | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3750.34 | 3750.34 | 2481.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1139540.81 | 5621459.63 | 77557.03 | 1217097.84 | 5819027.54 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
178 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3750.34 |  | Ремонт крыши | 4481918.82 |  | 120010.88 | 4601929.7 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
179 | 94 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.12 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3141.65 | 3141.65 | 1975.8 | Ремонт системы электроснабжения | 954590.35 | 954590.35 | 64969.32 | 1019559.67 | 1019559.67 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
180 | 95 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.13 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 4013.23 | 4013.23 | 2657.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1219419.94 | 1219419.94 | 82993.6 | 1302413.54 | 1302413.54 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
181 | 96 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.14 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2422.22 | 2422.22 | 1570.6 | Ремонт системы электроснабжения | 735991.55 | 735991.55 | 50091.51 | 786083.06 | 786083.06 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
182 | 97 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.15 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 8599.98 | 8599.98 | 5970.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2613103.92 | 2613103.92 | 177847.59 | 2790951.51 | 2790951.51 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
183 | 98 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.16 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6741.32 | 6741.32 | 4670 | Ремонт системы электроснабжения | 2387505.89 | 2387505.89 | 139410.5 | 2526916.39 | 2526916.39 | 354.16 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
184 | 99 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.18 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3777.38 | 3777.38 | 2500.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1147756.91 | 1147756.91 | 78116.22 | 1225873.13 | 1225873.13 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
185 | 100 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.18А | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3731.54 | 3731.54 | 2463 | Ремонт системы электроснабжения | 1133828.43 | 1133828.43 | 77168.25 | 1210996.68 | 1210996.68 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
186 | 101 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.20 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3746.18 | 3746.18 | 2558.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1138276.79 | 1138276.79 | 77471 | 1215747.79 | 1215747.79 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
187 | 102 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.22 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2469.41 | 2469.41 | 1588.5 | Ремонт системы электроснабжения | 750330.23 | 750330.23 | 51067.4 | 801397.63 | 801397.63 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
188 | 103 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.23 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3963.5 | 3963.5 | 2407.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1204309.48 | 10808226.71 | 81965.18 | 1286274.66 | 11261135.86 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
189 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3963.5 |  | Ремонт системы отопления | 1515285.69 |  | 83629.85 | 1598915.54 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
190 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3963.5 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 531743.16 |  | 81212.12 | 612955.28 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
191 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3963.5 |  | Ремонт крыши | 4736659.95 |  | 126832 | 4863491.95 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
192 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3963.5 |  | Ремонт фасада | 2820228.43 |  | 79270 | 2899498.43 |  | 711.55 | 20 | 2021г. | 2022г.
193 | 104 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.24 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2382.9 | 2382.9 | 1638.6 | Ремонт системы электроснабжения | 724044.17 | 724044.17 | 49278.37 | 773322.54 | 773322.54 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
194 | 105 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.25 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6013.78 | 6013.78 | 4292.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1827287.05 | 1827287.05 | 124364.97 | 1951652.02 | 1951652.02 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
195 | 106 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.26 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3852.03 | 3852.03 | 2461.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1170439.32 | 1170439.32 | 79659.98 | 1250099.3 | 1250099.3 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
196 | 107 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.27 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5847.24 | 5847.24 | 4076.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1776683.87 | 4605286.22 | 120920.92 | 1897604.79 | 4843151.94 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
197 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5847.24 |  | Ремонт фасада | 2828602.35 |  | 116944.8 | 2945547.15 |  | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
198 | 108 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.28 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | оштукат. | 5 | 2383.9 | 2383.9 | 1577.8 | Ремонт системы электроснабжения | 724348.02 | 724348.02 | 49299.05 | 773647.07 | 773647.07 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
199 | 109 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.2А | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3685.32 | 3685.32 | 2602.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1119784.48 | 1119784.48 | 76212.42 | 1195996.9 | 1195996.9 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
200 | 110 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.30 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3727.94 | 3727.94 | 2471.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1132734.57 | 1132734.57 | 77093.8 | 1209828.37 | 1209828.37 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
201 | 111 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.32 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3526.16 | 3526.16 | 2313.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1071423.72 | 1071423.72 | 72920.99 | 1144344.71 | 1144344.71 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
202 | 112 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.34 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2736.56 | 2736.56 | 1922.3 | Ремонт системы электроснабжения | 831503.76 | 831503.76 | 56592.06 | 888095.82 | 888095.82 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
203 | 113 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.36 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3840.02 | 3840.02 | 2478 | Ремонт системы электроснабжения | 1166790.08 | 1166790.08 | 79411.61 | 1246201.69 | 1246201.69 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
204 | 114 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.37 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5571.24 | 5571.24 | 3773 | Ремонт системы электроснабжения | 1692821.27 | 11724396.01 | 115213.24 | 1808034.51 | 12327427.02 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
205 |  |  | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5571.24 |  | Ремонт системы отопления | 2129940.76 |  | 117553.16 | 2247493.92 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
206 |  |  | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5571.24 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 747437.56 |  | 114154.71 | 861592.27 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
207 |  |  | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5571.24 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 496174.63 |  | 77830.22 | 574004.85 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
208 |  |  | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5571.24 |  | Ремонт крыши | 6658021.79 |  | 178279.68 | 6836301.47 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
209 | 115 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.38 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4281.44 | 4281.44 | 2894.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1300915.54 | 1300915.54 | 88540.18 | 1389455.72 | 1389455.72 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
210 | 116 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.39 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6469.1 | 6469.1 | 3856.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1965636.04 | 1965636.04 | 133780.99 | 2099417.03 | 2099417.03 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
211 | 117 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.40 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2040.55 | 2040.55 | 1264.1 | Ремонт системы электроснабжения | 620021.12 | 5281351.51 | 42198.57 | 662219.69 | 5543031.64 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
212 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 2040.55 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 181731.38 |  | 28506.48 | 210237.86 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
213 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 2040.55 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 273760.19 |  | 41810.87 | 315571.06 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
214 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 2040.55 |  | Ремонт системы отопления | 780122.67 |  | 43055.61 | 823178.28 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
215 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 2040.55 |  | Ремонт крыши | 2438600.09 |  | 65297.6 | 2503897.69 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
216 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 2040.55 |  | Ремонт фасада | 987116.06 |  | 40811 | 1027927.06 |  | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
217 | 118 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.41 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6047.8 | 6047.8 | 3856.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1837624.03 | 1837624.03 | 125068.5 | 1962692.53 | 1962692.53 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
218 | 119 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.43 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7052.48 | 7052.48 | 3835.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2142896.05 | 10571103.32 | 145845.29 | 2288741.34 | 10942627.97 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
219 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 7052.48 |  | Ремонт крыши | 8428207.27 |  | 225679.36 | 8653886.63 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
220 | 120 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.45 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 13945.32 | 13945.32 | 7747.4 | Ремонт системы электроснабжения | 4237285.48 | 4237285.48 | 288389.22 | 4525674.7 | 4525674.7 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
221 | 121 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 10143.48 | 10143.48 | 6663.8 | Ремонт системы электроснабжения | 3082096.4 | 3082096.4 | 209767.17 | 3291863.57 | 3291863.57 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
222 | 122 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.6 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3173.1 | 3173.1 | 1970.4 | Ремонт системы электроснабжения | 964146.44 | 964146.44 | 65619.71 | 1029766.15 | 1029766.15 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
223 | 123 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.7 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4274.62 | 4274.62 | 3047 | Ремонт системы электроснабжения | 1298843.29 | 1298843.29 | 88399.14 | 1387242.43 | 1387242.43 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
224 | 124 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.7А | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3781.32 | 3781.32 | 2573 | Ремонт системы электроснабжения | 1148954.08 | 1148954.08 | 78197.7 | 1227151.78 | 1227151.78 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
225 | 125 | г. Улан-Удэ, ул. Орджоникидзе, д.8 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 847.85 | 847.85 | 411.5 | Ремонт системы электроснабжения | 385602.18 | 385602.18 | 21297.99 | 406900.17 | 406900.17 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
226 | 126 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д.12Е | 1904 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1336.8 | 1336.8 | 539.3 | Ремонт системы электроснабжения | 711150.86 | 711150.86 | 33580.42 | 744731.28 | 744731.28 | 531.98 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
227 | 127 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д.12Ж | 1920 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 563.9 | 563.9 | 301.9 | Ремонт системы электроснабжения | 240898.08 | 240898.08 | 16420.77 | 257318.85 | 257318.85 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
228 | 128 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д.17 | 1937 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1910.55 | 1910.55 | 1129 | Ремонт системы электроснабжения | 816186.96 | 816186.96 | 55635.22 | 871822.18 | 871822.18 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
229 | 129 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д.17/1 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 968.25 | 968.25 | 545.6 | Ремонт системы электроснабжения | 413636.4 | 413636.4 | 28195.44 | 441831.84 | 441831.84 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
230 | 130 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д.19 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 687 | 687 | 343.5 | Ремонт системы электроснабжения | 293486.4 | 1594733.1 | 20005.44 | 313491.84 | 1676225.04 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
231 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  | 687 |  | Ремонт крыши | 1301246.7 |  | 61486.5 | 1362733.2 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
232 | 131 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д.28 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 625.5 | 625.5 | 371.7 | Ремонт системы электроснабжения | 267213.6 | 267213.6 | 18214.56 | 285428.16 | 285428.16 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
233 | 132 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.10 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3583.82 | 3583.82 | 2492.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1088943.71 | 1088943.71 | 74113.4 | 1163057.11 | 1163057.11 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
234 | 133 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.10А | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5442.6 | 5442.6 | 3587.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1653734.01 | 1653734.01 | 112552.97 | 1766286.98 | 1766286.98 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
235 | 134 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.11 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2985.9 | 2985.9 | 1902.3 | Ремонт системы электроснабжения | 907265.72 | 907265.72 | 61748.41 | 969014.13 | 969014.13 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
236 | 135 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.13 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 3013.5 | 3013.5 | 1833.4 | Ремонт системы электроснабжения | 915651.98 | 915651.98 | 62319.18 | 977971.16 | 977971.16 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
237 | 136 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.15 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3832.88 | 3832.88 | 1693 | Ремонт системы электроснабжения | 1164620.59 | 5745180.49 | 79263.96 | 1243884.55 | 5947096.61 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
238 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 3832.88 |  | Ремонт крыши | 4580559.9 |  | 122652.16 | 4703212.06 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
239 | 137 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.19 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3876.21 | 3876.21 | 2505.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1177786.41 | 1177786.41 | 80160.02 | 1257946.43 | 1257946.43 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
240 | 138 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.21 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2755.4 | 2755.4 | 1535 | Ремонт системы электроснабжения | 837228.29 | 2319440.6 | 56981.67 | 894209.96 | 2504465.71 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
241 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2755.4 |  | Ремонт системы отопления | 1053416.97 |  | 58138.94 | 1111555.91 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
242 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2755.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 245395.92 |  | 38492.94 | 283888.86 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
243 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2755.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 183399.42 |  | 31411.56 | 214810.98 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
244 | 139 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.23 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 973.2 | 973.2 | 582 | Ремонт системы электроснабжения | 415751.04 | 415751.04 | 28339.58 | 444090.62 | 444090.62 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
245 | 140 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.25 | 1955 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 538.8 | 538.8 | 323.1 | Ремонт системы электроснабжения | 230175.36 | 230175.36 | 15689.86 | 245865.22 | 245865.22 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
246 | 141 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.27 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 560.4 | 560.4 | 337.7 | Ремонт системы электроснабжения | 239402.88 | 239402.88 | 16318.85 | 255721.73 | 255721.73 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
247 | 142 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.29 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 550.5 | 550.5 | 333.4 | Ремонт системы электроснабжения | 235173.6 | 235173.6 | 16030.56 | 251204.16 | 251204.16 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
248 | 143 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.3 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3197.075 | 3197.08 | 1953.4 | Ремонт системы электроснабжения | 971432.76 | 971432.76 | 66115.61 | 1037548.37 | 1037548.37 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
249 | 144 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.45 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1009.05 | 1009.05 | 607.6 | Ремонт системы электроснабжения | 431066.16 | 431066.16 | 29383.54 | 460449.7 | 460449.7 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
250 | 145 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.47 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 975 | 975 | 586 | Ремонт системы электроснабжения | 416520 | 416520 | 28392 | 444912 | 444912 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
251 | 146 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.48 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1012.95 | 1012.95 | 608.7 | Ремонт системы электроснабжения | 432732.24 | 432732.24 | 29497.1 | 462229.34 | 462229.34 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
252 | 147 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.49 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 997.05 | 997.05 | 600.4 | Ремонт системы электроснабжения | 425939.76 | 425939.76 | 29034.1 | 454973.86 | 454973.86 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
253 | 148 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.5 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2398.66 | 2398.66 | 1585 | Ремонт системы электроснабжения | 728832.84 | 728832.84 | 49604.29 | 778437.13 | 778437.13 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
254 | 149 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.50 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 760.35 | 760.35 | 463.1 | Ремонт системы электроснабжения | 324821.52 | 324821.52 | 22141.39 | 346962.91 | 346962.91 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
255 | 150 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.51 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 742.8 | 742.8 | 451.1 | Ремонт системы электроснабжения | 317324.16 | 317324.16 | 21630.34 | 338954.5 | 338954.5 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
256 | 151 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.52 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1010.25 | 1010.25 | 608.1 | Ремонт системы электроснабжения | 431578.8 | 431578.8 | 29418.48 | 460997.28 | 460997.28 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
257 | 152 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.52А | 1979 |  | 2.1.1. | Дерево | 2 | 2674.72 | 2674.72 | 1671.7 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 77887.85 | 77887.85 | 77887.85 |  | 29.12 | 2021г.
258 | 153 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.53 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 753.45 | 753.45 | 458.3 | Ремонт системы электроснабжения | 321873.84 | 321873.84 | 21940.46 | 343814.3 | 343814.3 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
259 | 154 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.54 | 1947 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 757.35 | 757.35 | 459.7 | Ремонт системы электроснабжения | 323539.92 | 323539.92 | 22054.03 | 345593.95 | 345593.95 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
260 | 155 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.55 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 755.7 | 755.7 | 459.2 | Ремонт системы электроснабжения | 322835.04 | 322835.04 | 22005.98 | 344841.02 | 344841.02 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
261 | 156 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.56 |  | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 766.5 | 766.5 | 466.8 | Ремонт системы электроснабжения | 327448.8 | 327448.8 | 22320.48 | 349769.28 | 349769.28 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
262 | 157 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.57 | 1993 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 2928.02 | 2928.02 | 2039.9 | Ремонт, замена, модернизация лифтов | 3458251.6 | 3458251.6 | 50155.25 | 3508406.85 | 3508406.85 | 3458251.6 | 50155.25 | 2021г. | 2022г.
263 | 158 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.58 | 1950 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 833.55 | 833.55 | 528.7 | Ремонт системы электроснабжения | 356092.56 | 356092.56 | 24272.98 | 380365.54 | 380365.54 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
264 | 159 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.59 | 1947 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 746.25 | 746.25 | 454.1 | Ремонт системы электроснабжения | 318798 | 318798 | 21730.8 | 340528.8 | 340528.8 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
265 | 160 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.60 | 1950 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 856.05 | 856.05 | 522.3 | Ремонт системы электроснабжения | 365704.56 | 365704.56 | 24928.18 | 390632.74 | 390632.74 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
266 | 161 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.61 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 5502.5 | 5502.5 | 3391.5 | Ремонт системы электроснабжения | 3845449.64 | 3845449.64 | 113791.7 | 3959241.34 | 3959241.34 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
267 | 162 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.62 | 1947 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 753.75 | 753.75 | 461.2 | Ремонт системы электроснабжения | 322002 | 322002 | 21949.2 | 343951.2 | 343951.2 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
268 | 163 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.63 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 7166.76 | 7166.76 | 4639.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2177620.03 | 2177620.03 | 148208.6 | 2325828.63 | 2325828.63 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
269 | 164 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.64 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6023.5 | 6023.5 | 4130.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1830240.48 | 1830240.48 | 124565.98 | 1954806.46 | 1954806.46 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
270 | 165 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.65 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 7193.28 | 7193.28 | 4542.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2185678.13 | 2185678.13 | 148757.03 | 2334435.16 | 2334435.16 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
271 | 166 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.66 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6709.1 | 6709.1 | 4483.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2038560.04 | 18180654.66 | 138744.19 | 2177304.23 | 19115567.75 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
272 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6709.1 |  | Ремонт системы отопления | 2564956.02 |  | 141562.01 | 2706518.03 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
273 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6709.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 597512.45 |  | 93726.13 | 691238.58 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
274 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6709.1 |  | Ремонт крыши | 8017844.14 |  | 214691.2 | 8232535.34 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
275 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6709.1 |  | Ремонт подвальных помещений | 816162.02 |  | 74538.1 | 890700.12 |  | 121.65 | 11.11 | 2021г. | 2022г.
276 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6709.1 |  | Ремонт фасада | 3245527.13 |  | 134182 | 3379709.13 |  | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
277 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6709.1 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 900092.86 |  | 137469.46 | 1037562.32 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
278 | 167 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.7 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 1804.13 | 1804.13 | 1330.4 | Ремонт системы электроснабжения | 548184.9 | 548184.9 | 37309.41 | 585494.31 | 585494.31 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
279 | 168 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.70 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5077.52 | 5077.52 | 3332.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1542804.45 | 1542804.45 | 105003.11 | 1647807.56 | 1647807.56 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
280 | 169 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.72 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6617.6 | 6617.6 | 4078.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2010757.76 | 13925548.03 | 136851.97 | 2147609.73 | 14480036.74 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
281 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6617.6 |  | Ремонт крыши | 7908495.23 |  | 211763.2 | 8120258.43 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
282 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6617.6 |  | Ремонт подвальных помещений | 805031.04 |  | 73521.54 | 878552.58 |  | 121.65 | 11.11 | 2021г. | 2022г.
283 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6617.6 |  | Ремонт фасада | 3201264 |  | 132352 | 3333616 |  | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
284 | 170 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.9 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2002.03 | 2002.03 | 1337.3 | Ремонт системы электроснабжения | 608316.82 | 608316.82 | 41401.98 | 649718.8 | 649718.8 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
286 | 171 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д.31 | 1934 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 932.85 | 932.85 | 584.3 | Ремонт системы электроснабжения | 398513.52 | 398513.52 | 27164.59 | 425678.11 | 425678.11 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
287 | 172 | г. Улан-Удэ, ул. Печерская, д.47 | 1960 |  | 5.1. | Кирпич | 1 | 719.6 | 719.6 | 279,1 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 20954.75 | 20954.75 | 20954.75 |  | 29.12 | 2021г.
288 | 173 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д.20 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 861.5 | 861.5 | 534 | Ремонт системы электроснабжения | 368032.8 | 368032.8 | 25086.88 | 393119.68 | 393119.68 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
289 | 174 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д.2/2 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1439.5 | 1439.5 | 852.2 | Ремонт системы электроснабжения | 614954.4 | 614954.4 | 41918.24 | 656872.64 | 656872.64 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
290 | 175 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д.34 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5415.1 | 5415.1 | 3559.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1645378.14 | 1645378.14 | 111984.27 | 1757362.41 | 1757362.41 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
291 | 176 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д.34 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 556.8 | 556.8 | 340.9 | Ремонт системы электроснабжения | 237864.96 | 237864.96 | 16214.02 | 254078.98 | 254078.98 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
292 | 177 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д.3А | 1941 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1561.2 | 1561.2 | 393.1 | Ремонт системы электроснабжения | 710033.76 | 710033.76 | 39217.34 | 749251.1 | 749251.1 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
293 | 178 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д.3Б | 1956 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 726.45 | 726.45 | 386.1 | Ремонт системы электроснабжения | 330389.46 | 330389.46 | 18248.42 | 348637.88 | 348637.88 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
295 | 179 | г. Улан-Удэ, ул. Подкаменская, д.46 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1038.45 | 1038.45 | 639.3 | Ремонт системы электроснабжения | 443625.84 | 443625.84 | 30239.66 | 473865.5 | 473865.5 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
296 | 180 | г. Улан-Удэ, ул. Полевая, д.2 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 393.75 | 393.75 | 216.5 | Ремонт системы электроснабжения | 168210 | 168210 | 11466 | 179676 | 179676 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
297 | 181 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д.2 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5394.68 | 5394.68 | 3546.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1639173.52 | 1639173.52 | 111561.98 | 1750735.5 | 1750735.5 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
298 | 182 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д.3А | 1956 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1165.1 | 1165.1 | 630 | Ремонт системы электроснабжения | 497730.72 | 497730.72 | 33927.71 | 531658.43 | 531658.43 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
299 | 183 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д.7 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5415.3 | 5415.3 | 3558.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1645438.91 | 1645438.91 | 111988.4 | 1757427.31 | 1757427.31 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
300 | 184 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д.5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11396.6 | 11396.6 | 6947.7 | Ремонт системы электроснабжения | 3462856.91 | 3462856.91 | 235681.69 | 3698538.6 | 3698538.6 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
301 | 185 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д.10 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5993 | 5993 | 3879.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1820973.05 | 1820973.05 | 123935.24 | 1944908.29 | 1944908.29 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
302 | 186 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д.12 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5536.96 | 5536.96 | 3286.6 | Ремонт системы электроснабжения | 3869532.18 | 3869532.18 | 114504.33 | 3984036.51 | 3984036.51 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
303 | 187 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д.2А | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 625.5 | 625.5 | 340.5 | Ремонт системы электроснабжения | 267213.6 | 267213.6 | 18214.56 | 285428.16 | 285428.16 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
304 | 188 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д.6 | 1950 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 583.2 | 583.2 | 351.8 | Ремонт системы электроснабжения | 249143.04 | 249143.04 | 16982.78 | 266125.82 | 266125.82 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
305 | 189 | г. Улан-Удэ, ул. Производственная, д.3А | 1974 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 439.35 | 439.35 | 267 | Ремонт системы электроснабжения | 187690.32 | 187690.32 | 12793.87 | 200484.19 | 200484.19 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
306 | 190 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д.8А | 1938 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 957.5 | 957.5 | 579.1 | Ремонт системы электроснабжения | 409044 | 409044 | 27882.4 | 436926.4 | 436926.4 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
307 | 191 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д.3 | 1960 |  | 5.1. | Дерево | 2 | 523.2 | 523.2 | 327 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 15235.58 | 15235.58 | 15235.58 |  | 29.12 | 2021г.
308 | 192 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д.31 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5396.42 | 5396.42 | 3536.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1639702.22 | 1639702.22 | 111597.97 | 1751300.19 | 1751300.19 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
309 | 193 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д.33 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 4099.73 | 4099.73 | 2510.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1245702.96 | 1245702.96 | 84782.42 | 1330485.38 | 1330485.38 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
310 | 194 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д.40 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8725.54 | 8725.54 | 5875.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2651255.33 | 2651255.33 | 180444.17 | 2831699.5 | 2831699.5 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
311 | 195 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.17 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2223.16 | 2223.16 | 1188 | Ремонт системы электроснабжения | 675507.17 | 675507.17 | 45974.95 | 721482.12 | 721482.12 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
312 | 196 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.21 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1928.25 | 1928.25 | 1235.5 | Ремонт системы электроснабжения | 585898.76 | 585898.76 | 39876.21 | 625774.97 | 625774.97 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
313 | 197 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.23 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 4179.6 | 4179.6 | 2432.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1269971.46 | 1269971.46 | 86434.13 | 1356405.59 | 1356405.59 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
314 | 198 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.25 | 1956 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 2207.05 | 2207.05 | 1241.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1003766.34 | 1003766.34 | 55441.1 | 1059207.44 | 1059207.44 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
315 | 199 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.29 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1788.4 | 1788.4 | 994 | Ремонт системы электроснабжения | 764004.48 | 764004.48 | 52078.21 | 816082.69 | 816082.69 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
316 | 200 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.31 | 1956 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1964.05 | 1964.05 | 1031.1 | Ремонт системы электроснабжения | 893249.94 | 893249.94 | 49336.94 | 942586.88 | 942586.88 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
317 | 201 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.33 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 910.5 | 910.5 | 557.1 | Ремонт системы электроснабжения | 388965.6 | 388965.6 | 26513.76 | 415479.36 | 415479.36 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
318 | 202 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д.14 | 1930 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 640.2 | 640.2 | 367.2 | Ремонт системы электроснабжения | 273493.44 | 701460.74 | 18642.62 | 292136.06 | 738464.3 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
319 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  | 640.2 |  | Ремонт фасада | 427967.3 |  | 18360.94 | 446328.24 |  | 668.49 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
320 | 203 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д.16 | 1930 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 857.1 | 857.1 | 518.6 | Ремонт системы электроснабжения | 366153.12 | 366153.12 | 24958.75 | 391111.87 | 391111.87 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
321 | 204 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.16 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5969.78 | 5969.78 | 3861.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1813917.65 | 1813917.65 | 123455.05 | 1937372.7 | 1937372.7 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
322 | 205 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.18 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6806.78 | 6806.78 | 4509.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2068240.1 | 2068240.1 | 140764.21 | 2209004.31 | 2209004.31 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
323 | 206 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.19 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6396.52 | 6396.52 | 3908.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1943582.6 | 1943582.6 | 132280.03 | 2075862.63 | 2075862.63 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
324 | 207 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.23 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9044 | 9044 | 6141.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2748019.4 | 2748019.4 | 187029.92 | 2935049.32 | 2935049.32 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
325 | 208 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.33П | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6031.16 | 6031.16 | 3930.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1832567.97 | 1832567.97 | 124724.39 | 1957292.36 | 1957292.36 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
326 | 209 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.35А | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6140.48 | 6140.48 | 3904.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1865784.85 | 1865784.85 |  | 1865784.85 | 1865784.85 | 303.85 |  |  | 2022г.
327 | 210 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.35 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7824.48 | 7824.48 | 2210.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2377468.25 | 7354776.47 | 161810.25 | 2539278.5 | 7801006.57 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
328 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 7824.48 |  | Ремонт подвальных помещений | 951847.99 |  | 86929.97 | 1038777.96 |  | 121.65 | 11.11 | 2021г. | 2022г.
329 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 7824.48 |  | Ремонт фасада | 3785092.2 |  | 156489.6 | 3941581.8 |  | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
330 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 7824.48 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 240368.03 |  | 41000.28 | 281368.31 |  | 30.72 | 5.24 | 2021г. | 2022г.
331 | 211 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д.2/2 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 669.75 | 669.75 | 408.9 | Ремонт системы электроснабжения | 286117.2 | 286117.2 | 19503.12 | 305620.32 | 305620.32 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
332 | 212 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д.10 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5368.06 | 5368.06 | 3542.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1631085.03 | 1631085.03 | 111011.48 | 1742096.51 | 1742096.51 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
333 | 213 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д.12 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5054.6 | 5054.6 | 3303.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1535840.21 | 1535840.21 | 104529.13 | 1640369.34 | 1640369.34 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
334 | 214 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д.3 | 1984 |  | 2.2.2. | Панель | 5 | 5347.14 | 5347.14 | 3180.44 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 110578.86 | 110578.86 | 110578.86 |  | 20.68 | 2021г.
335 | 215 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д.4 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4322.55 | 4322.55 | 2789.98 | Ремонт системы электроснабжения | 1313406.82 | 1313406.82 | 89390.33 | 1402797.15 | 1402797.15 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
336 | 216 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д.5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4185.02 | 4185.02 | 2689.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1271618.33 | 1271618.33 | 86546.21 | 1358164.54 | 1358164.54 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
337 | 217 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.11 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2185.45 | 2185.45 | 1345.5 | Ремонт системы электроснабжения | 664048.98 | 664048.98 | 45195.11 | 709244.09 | 709244.09 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
338 | 218 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.2 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3218.27 | 3218.27 | 1975.6 | Ремонт системы электроснабжения | 977871.34 | 977871.34 | 66553.82 | 1044425.16 | 1044425.16 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
339 | 219 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.3 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3229.7 | 3229.7 | 2037.4 | Ремонт системы электроснабжения | 981344.35 | 981344.35 | 66790.2 | 1048134.55 | 1048134.55 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
340 | 220 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.4 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2726.9 | 2726.9 | 1977 | Ремонт системы электроснабжения | 965758.9 | 965758.9 | 56392.29 | 1022151.19 | 1022151.19 | 354.16 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
341 | 221 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.5 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3230.7 | 3230.7 | 2179 | Ремонт системы электроснабжения | 1144184.71 | 1144184.71 | 66810.88 | 1210995.59 | 1210995.59 | 354.16 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
342 | 222 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.5/2 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3240.57 | 3240.57 | 1974.6 | Ремонт системы электроснабжения | 984647.19 | 984647.19 | 67014.99 | 1051662.18 | 1051662.18 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
343 | 223 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.5/3 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3772.2 | 3772.2 | 2482.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1146182.97 | 1146182.97 | 78009.1 | 1224192.07 | 1224192.07 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
344 | 224 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.6 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3329.35 | 3329.35 | 2332 | Ремонт системы электроснабжения | 1011623 | 1011623 | 68850.96 | 1080473.96 | 1080473.96 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
345 | 225 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.7 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3231.1 | 3231.1 | 2160.7 | Ремонт системы электроснабжения | 981769.74 | 981769.74 | 66819.15 | 1048588.89 | 1048588.89 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
346 | 226 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.7/2 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3253.8 | 3253.8 | 1992.8 | Ремонт системы электроснабжения | 988667.13 | 988667.13 | 67288.58 | 1055955.71 | 1055955.71 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
347 | 227 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.7/3 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3305.52 | 3305.52 | 2492 | Ремонт системы электроснабжения | 1004382.25 | 1004382.25 | 68358.15 | 1072740.4 | 1072740.4 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
348 | 228 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.9 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3183.9 | 3183.9 | 2141.5 | Ремонт системы электроснабжения | 967428.02 | 967428.02 | 65843.05 | 1033271.07 | 1033271.07 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
349 | 229 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д.1 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3920.96 | 3920.96 | 2589.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1191383.7 | 1191383.7 | 81085.45 | 1272469.15 | 1272469.15 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
350 | 230 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д.3 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3986.96 | 3986.96 | 2735 | Ремонт системы электроснабжения | 1211437.8 | 1211437.8 | 82450.33 | 1293888.13 | 1293888.13 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
351 | 231 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д.37 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4507.26 | 4507.26 | 3441 | Ремонт системы электроснабжения | 1369530.95 | 1369530.95 | 93210.14 | 1462741.09 | 1462741.09 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
352 | 232 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д.5 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5991.3 | 5991.3 | 4010.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1820456.51 | 1820456.51 | 123900.08 | 1944356.59 | 1944356.59 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
353 | 233 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д.7 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5940.7 | 5940.7 | 4221.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1805081.7 | 1805081.7 | 122853.68 | 1927935.38 | 1927935.38 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
354 | 234 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д.10 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 533.55 | 533.55 | 328.2 | Ремонт системы электроснабжения | 227932.56 | 227932.56 | 15536.98 | 243469.54 | 243469.54 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
355 | 235 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д.2 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 547.2 | 547.2 | 334 | Ремонт системы электроснабжения | 233763.84 | 233763.84 | 15934.46 | 249698.3 | 249698.3 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
356 | 236 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д.3 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 535.2 | 535.2 | 328.6 | Ремонт системы электроснабжения | 228637.44 | 228637.44 | 15585.02 | 244222.46 | 244222.46 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
357 | 237 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д.4 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 542.4 | 542.4 | 333.2 | Ремонт системы электроснабжения | 231713.28 | 231713.28 | 15794.69 | 247507.97 | 247507.97 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
358 | 238 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д.5 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 529.2 | 529.2 | 324.4 | Ремонт системы электроснабжения | 226074.24 | 226074.24 | 15410.3 | 241484.54 | 241484.54 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
359 | 239 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д.6 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 532.2 | 532.2 | 327.2 | Ремонт системы электроснабжения | 227355.84 | 227355.84 | 15497.66 | 242853.5 | 242853.5 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
360 | 240 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д.7 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 535.5 | 535.5 | 328.9 | Ремонт системы электроснабжения | 228765.6 | 228765.6 | 15593.76 | 244359.36 | 244359.36 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
361 | 241 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д.8 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 547.05 | 547.05 | 336.5 | Ремонт системы электроснабжения | 233699.76 | 233699.76 | 15930.1 | 249629.86 | 249629.86 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
362 | 242 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д.9 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 547.2 | 547.2 | 335.1 | Ремонт системы электроснабжения | 233763.84 | 233763.84 | 15934.46 | 249698.3 | 249698.3 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
363 | 243 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.10/1 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 402.4 | 402.4 | 201.2 | Ремонт системы электроснабжения | 200596.4 | 200596.4 | 10108.29 | 210704.69 | 210704.69 | 498.5 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
364 | 244 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.2 | 1920 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 255.4 | 255.4 | 127.7 | Ремонт системы электроснабжения | 127316.9 | 127316.9 | 6415.65 | 133732.55 | 133732.55 | 498.5 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
365 | 245 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.24/1 | 1920 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 322.95 | 322.95 | 208.2 | Ремонт системы электроснабжения | 160990.58 | 160990.58 | 8112.5 | 169103.08 | 169103.08 | 498.5 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
366 | 246 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.9 | 1926 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1065.2 | 1065.2 | 661.5 | Ремонт системы электроснабжения | 531002.2 | 531002.2 | 26757.82 | 557760.02 | 557760.02 | 498.5 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
367 | 247 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д.10 | 1940 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 998.3 | 998.3 | 569 | Ремонт системы электроснабжения | 426473.76 | 426473.76 | 29070.5 | 455544.26 | 455544.26 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
368 | 248 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д.10А | 1942 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 1213.4 | 1213.4 | 714.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1192238.3 | 1192238.3 | 35334.21 | 1227572.51 | 1227572.51 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
369 | 249 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д.12 | 1940 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 950.1 | 950.1 | 574 | Ремонт системы электроснабжения | 405882.72 | 405882.72 | 27666.91 | 433549.63 | 433549.63 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
370 | 250 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д.12А | 1942 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1202.6 | 1202.6 | 707.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1181626.66 | 1181626.66 | 35019.71 | 1216646.37 | 1216646.37 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
372 | 251 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д.4 | 1938 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1025.4 | 1025.4 | 599.2 | Ремонт системы электроснабжения | 438050.88 | 438050.88 | 29859.65 | 467910.53 | 467910.53 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
373 | 252 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д.5 | 1940 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 856.5 | 856.5 | 484 | Ремонт системы электроснабжения | 365896.8 | 365896.8 | 24941.28 | 390838.08 | 390838.08 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
374 | 253 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д.6 | 1941 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 997 | 997 | 572.6 | Ремонт системы электроснабжения | 425918.4 | 425918.4 | 29032.64 | 454951.04 | 454951.04 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
375 | 254 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д.8А | 1942 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1216.65 | 1216.65 | 714.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1195431.62 | 1195431.62 | 35428.85 | 1230860.47 | 1230860.47 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
376 | 255 | г. Улан-Удэ, ул. Северная, д.90 | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1531.5 | 1531.5 | 698.1 | Ремонт системы электроснабжения | 696526.2 | 696526.2 | 38471.28 | 734997.48 | 734997.48 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
377 | 256 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д.18 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5994.8 | 5994.8 | 3889.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1821519.98 | 1821519.98 | 123972.46 | 1945492.44 | 1945492.44 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
378 | 257 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д.20 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5404.38 | 5404.38 | 3526.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1642120.86 | 1642120.86 | 111762.58 | 1753883.44 | 1753883.44 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
379 | 258 | г. Улан-Удэ, ул. Серова, д.1А | 1954 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 572.88 | 572.88 | 349.8 | Ремонт системы электроснабжения | 244734.34 | 244734.34 | 16682.27 | 261416.61 | 261416.61 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
380 | 259 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д.1 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 635.1 | 635.1 | 380.7 | Ремонт системы электроснабжения | 271314.72 | 271314.72 | 18494.11 | 289808.83 | 289808.83 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
381 | 260 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д.2 | 1959 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 856 | 856 | 463.6 | Ремонт системы электроснабжения | 389308.8 | 389308.8 | 21502.72 | 410811.52 | 410811.52 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
382 | 261 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д.3 | 1958 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 737.8 | 737.8 | 382.6 | Ремонт системы электроснабжения | 335551.44 | 335551.44 | 18533.54 | 354084.98 | 354084.98 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
383 | 262 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д.4 | 1958 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 732.95 | 732.95 | 375.7 | Ремонт системы электроснабжения | 333345.66 | 333345.66 | 18411.7 | 351757.36 | 351757.36 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
384 | 263 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д.5 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5023.2 | 5023.2 | 3257.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1526299.32 | 1526299.32 | 103879.78 | 1630179.1 | 1630179.1 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
385 | 264 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д.6 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 3003.46 | 3003.46 | 1944 | Ремонт системы электроснабжения | 912601.32 | 912601.32 | 62111.55 | 974712.87 | 974712.87 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
386 | 265 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д.7 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2055.17 | 2055.17 | 1249.6 | Ремонт системы электроснабжения | 624463.4 | 624463.4 | 42500.92 | 666964.32 | 666964.32 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
387 | 266 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.20 | 1930 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 399 | 399 | 170.1 | Ремонт системы электроснабжения | 198901.5 | 198901.5 | 10022.88 | 208924.38 | 208924.38 | 498.5 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
388 | 267 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.30 | 1930 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 892.7 | 892.7 | 507.7 | Ремонт фасада | 811321.47 | 811321.47 | 25602.64 | 836924.11 | 836924.11 | 908.84 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
389 | 268 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д.50 | 1965 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 1366.35 | 1366.35 | 768.2 | Ремонт системы электроснабжения | 583704.72 | 583704.72 | 39788.11 | 623492.83 | 623492.83 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
390 | 269 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д.53 | 1963 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 584.7 | 584.7 | 339.9 | Ремонт системы электроснабжения | 249783.84 | 249783.84 | 17026.46 | 266810.3 | 266810.3 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
391 | 270 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д.59 | 1966 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 477.42 | 477.42 | 300.8 | Ремонт системы электроснабжения | 203953.82 | 203953.82 | 13902.47 | 217856.29 | 217856.29 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
392 | 271 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д.62 | 1976 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1586.9 | 1586.9 | 716 | Ремонт системы электроснабжения | 721722.12 | 5726360.4 | 39862.93 | 761585.05 | 6059450.71 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
393 |  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1586.9 |  | Ремонт системы отопления | 729974 |  | 40275.52 | 770249.52 |  | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
394 |  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1586.9 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 238273.04 |  | 41116.58 | 279389.62 |  | 150.15 | 25.91 | 2021г. | 2022г.
395 |  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1586.9 |  | Ремонт крыши | 3005747.29 |  | 135679.95 | 3141427.24 |  | 1894.1 | 85.5 | 2021г. | 2022г.
396 |  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1586.9 |  | Ремонт подвальных помещений | 362670.13 |  | 23517.86 | 386187.99 |  | 228.54 | 14.82 | 2021г. | 2022г.
397 |  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1586.9 |  | Ремонт фасада | 526930.15 |  | 42370.23 | 569300.38 |  | 332.05 | 26.7 | 2021г. | 2022г.
398 |  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1586.9 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 141043.67 |  | 10267.24 | 151310.91 |  | 88.88 | 6.47 | 2021г. | 2022г.
399 | 272 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д.67 | 1973 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1156.356 | 1156.36 | 711.3 | Ремонт системы электроснабжения | 493996.99 | 493996.99 | 33673.2 | 527670.19 | 527670.19 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
400 | 273 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.10 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5768.28 | 5768.28 | 3850.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1752691.88 | 1752691.88 | 119288.03 | 1871979.91 | 1871979.91 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
401 | 274 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.11 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2839.85 | 2839.85 | 1515.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1984643.37 | 1984643.37 | 58728.1 | 2043371.47 | 2043371.47 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
402 | 275 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.13 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2742.4 | 2742.4 | 1707.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1916539.95 | 1916539.95 | 56712.83 | 1973252.78 | 1973252.78 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
403 | 276 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.15 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3946.9 | 3946.9 | 2584.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1199265.57 | 1199265.57 | 81621.89 | 1280887.46 | 1280887.46 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
404 | 277 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.17 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4021.98 | 4021.98 | 2640.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1222078.62 | 1222078.62 | 83174.55 | 1305253.17 | 1305253.17 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
405 | 278 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.18 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5974.5 | 5974.5 | 3879,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1815351.83 | 1815351.83 | 123552.66 | 1938904.49 | 1938904.49 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
406 | 279 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.19 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3969.04 | 3969.04 | 2605.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1205992.8 | 1205992.8 | 82079.75 | 1288072.55 | 1288072.55 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
407 | 280 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.2 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5506.44 | 5506.44 | 3236.5 | Ремонт системы электроснабжения | 3848203.13 | 3848203.13 | 113873.18 | 3962076.31 | 3962076.31 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
408 | 281 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.20 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5286.16 | 5286.16 | 3470.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1606199.72 | 1606199.72 | 109317.79 | 1715517.51 | 1715517.51 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
409 | 282 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.21 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3957.86 | 3957.86 | 2603.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1202595.76 | 1202595.76 | 81848.54 | 1284444.3 | 1284444.3 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
410 | 283 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.23 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4630.2 | 4630.2 | 3152.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1406886.27 | 1406886.27 | 95752.54 | 1502638.81 | 1502638.81 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
411 | 284 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.24 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4471.5 | 4471.5 | 3138.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1358665.28 | 1358665.28 | 92470.62 | 1451135.9 | 1451135.9 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
412 | 285 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.25 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3984.8 | 3984.8 | 2612 | Ремонт системы электроснабжения | 1411256.77 | 1411256.77 | 82405.66 | 1493662.43 | 1493662.43 | 354.16 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
413 | 286 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.26 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5712.78 | 5712.78 | 3795 | Ремонт системы электроснабжения | 1735828.2 | 1735828.2 | 118140.29 | 1853968.49 | 1853968.49 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
414 | 287 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.27 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3963.86 | 3963.86 | 2599.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1204418.86 | 1204418.86 | 81972.62 | 1286391.48 | 1286391.48 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
415 | 288 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.31 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3992.18 | 3992.18 | 2589.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1213023.89 | 1213023.89 | 82558.28 | 1295582.17 | 1295582.17 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
416 | 289 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.33 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4052.84 | 4052.84 | 2655.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1231455.43 | 8528999.13 | 83812.73 | 1315268.16 | 8967678.52 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
417 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 4052.84 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 360945.93 |  | 56618.17 | 417564.1 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
418 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 4052.84 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 543729.01 |  | 83042.69 | 626771.7 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
419 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 4052.84 |  | Ремонт системы отопления | 1549441.26 |  | 85514.92 | 1634956.18 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
420 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 4052.84 |  | Ремонт крыши | 4843427.5 |  | 129690.88 | 4973118.38 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
421 | 290 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.35 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3997.3 | 3997.3 | 2606.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1214579.61 | 1214579.61 | 82664.16 | 1297243.77 | 1297243.77 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
422 | 291 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.37 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3907.27 | 3907.27 | 2570.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1187223.99 | 8222654.35 | 80802.34 | 1268026.33 | 8645577.25 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
423 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3907.27 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 347981.47 |  | 54584.56 | 402566.03 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
424 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3907.27 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 524199.34 |  | 80059.96 | 604259.3 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
425 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3907.27 |  | Ремонт системы отопления | 1493788.39 |  | 82443.4 | 1576231.79 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
426 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3907.27 |  | Ремонт крыши | 4669461.16 |  | 125032.64 | 4794493.8 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
427 | 292 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.39 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5421.1 | 5421.1 | 3570,,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1647201.24 | 1647201.24 | 112108.35 | 1759309.59 | 1759309.59 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
428 | 293 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.4 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 5652.12 | 5652.12 | 3527.1 | Ремонт системы электроснабжения | 3950012.32 | 3950012.32 | 116885.84 | 4066898.16 | 4066898.16 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
429 | 294 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.5 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2872.7 | 2872.7 | 1547.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2007600.76 | 2007600.76 | 59407.44 | 2067008.2 | 2067008.2 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
430 | 295 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.6 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5592.16 | 5592.16 | 3300.4 | Ремонт системы электроснабжения | 3908108.98 | 3908108.98 | 115645.87 | 4023754.85 | 4023754.85 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
431 | 296 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.6А | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6915.7 | 6915.7 | 4676.9 | Ремонт системы электроснабжения | 4833071.52 | 4833071.52 | 143016.68 | 4976088.2 | 4976088.2 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
432 | 297 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д.14 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11333.16 | 11333.16 | 5590.9 | Ремонт системы электроснабжения | 3443580.67 | 16987500.19 | 234369.75 | 3677950.42 | 17584531.06 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
433 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 11333.16 |  | Ремонт крыши | 13543919.52 |  | 362661.12 | 13906580.64 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
434 | 298 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д.16А | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9954.74 | 9954.74 | 6606.4 | Ремонт системы электроснабжения | 3024747.75 | 14921358.88 | 205864.02 | 3230611.77 | 15445774.58 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
435 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9954.74 |  | Ремонт крыши | 11896611.13 |  | 318551.68 | 12215162.81 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
436 | 299 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д.1 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2247.9 | 2247.9 | 1347 | Ремонт системы электроснабжения | 683024.42 | 683024.42 | 46486.57 | 729510.99 | 729510.99 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
437 | 300 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д.10 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 454.5 | 454.5 | 278.2 | Ремонт системы электроснабжения | 194162.4 | 194162.4 | 13235.04 | 207397.44 | 207397.44 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
438 | 301 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д.12 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 455.25 | 455.25 | 277.4 | Ремонт системы электроснабжения | 194482.8 | 194482.8 | 13256.88 | 207739.68 | 207739.68 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
439 | 302 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д.4 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 564.45 | 564.45 | 340.2 | Ремонт системы электроснабжения | 241133.04 | 241133.04 | 16436.78 | 257569.82 | 257569.82 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
440 | 303 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д.6 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 956.55 | 956.55 | 570.6 | Ремонт системы электроснабжения | 408638.16 | 408638.16 | 27854.74 | 436492.9 | 436492.9 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
441 | 304 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д.8 | 1954 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 451.2 | 451.2 | 275.2 | Ремонт системы электроснабжения | 192752.64 | 192752.64 | 13138.94 | 205891.58 | 205891.58 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
442 | 305 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д.54 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7673.1 | 7673.1 | 4817.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2331471.44 | 2331471.44 | 158679.71 | 2490151.15 | 2490151.15 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
443 | 306 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д.1 | 1941 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 5521.1 | 5521.1 | 3504.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1677586.24 | 1677586.24 | 114176.35 | 1791762.59 | 1791762.59 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
444 | 307 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д.2 | 1952 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3137.05 | 3137.05 | 2094 | Ремонт системы электроснабжения | 953192.64 | 953192.64 | 64874.19 | 1018066.83 | 1018066.83 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
445 | 308 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д.4 | 1953 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3156.33 | 3156.33 | 2071.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1117845.83 | 1117845.83 | 65272.9 | 1183118.73 | 1183118.73 | 354.16 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
446 | 309 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д.6 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3213.87 | 3213.87 | 2141.7 | Ремонт системы электроснабжения | 976534.4 | 976534.4 | 66462.83 | 1042997.23 | 1042997.23 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
447 | 310 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д.7 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4055.56 | 4055.56 | 2720.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1232281.91 | 1232281.91 | 83868.98 | 1316150.89 | 1316150.89 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
448 | 311 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.29 | 1973 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 606.75 | 606.75 | 362.9 | Ремонт системы электроснабжения | 259203.6 | 259203.6 | 17668.56 | 276872.16 | 276872.16 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
449 | 312 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.30 | 1973 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 613.8 | 613.8 | 369 | Ремонт системы электроснабжения | 262215.36 | 262215.36 | 17873.86 | 280089.22 | 280089.22 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
450 | 313 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.31 | 1982 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 826 | 826 | 374.4 | Ремонт системы электроснабжения | 375664.8 | 375664.8 | 20749.12 | 396413.92 | 396413.92 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
451 | 314 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.32 | 1973 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 613.35 | 613.35 | 370 | Ремонт системы электроснабжения | 262023.12 | 262023.12 | 17860.75 | 279883.87 | 279883.87 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
452 | 315 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.33 | 1976 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1584.8 | 1584.8 | 1087.9 | Ремонт системы электроснабжения | 521288.26 | 521288.26 | 36117.59 | 557405.85 | 557405.85 | 328.93 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
453 | 316 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.34 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2350.23 | 2350.23 | 1277.9 | Ремонт системы электроснабжения | 714117.39 | 714117.39 | 48602.76 | 762720.15 | 762720.15 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
454 | 317 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.35 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2116.63 | 2116.63 | 1093.1 | Ремонт системы электроснабжения | 643138.03 | 643138.03 | 43771.91 | 686909.94 | 686909.94 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
455 | 318 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.36 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2016.33 | 2016.33 | 1117.8 | Ремонт системы электроснабжения | 612661.87 | 3022317.36 | 41697.7 | 654359.57 | 3128537.62 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
456 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2016.33 |  | Ремонт крыши | 2409655.49 |  | 64522.56 | 2474178.05 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
457 | 319 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.38 | 1972 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 981.45 | 981.45 | 593.8 | Ремонт системы электроснабжения | 419275.44 | 419275.44 | 28579.82 | 447855.26 | 447855.26 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
458 | 320 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.38А | 1973 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 562.8 | 562.8 | 328.2 | Ремонт системы электроснабжения | 240428.16 | 240428.16 | 16388.74 | 256816.9 | 256816.9 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
459 | 321 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.40 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5176.42 | 5176.42 | 3293.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1572855.22 | 1572855.22 | 107048.37 | 1679903.59 | 1679903.59 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
460 | 322 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.41 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2263.2 | 2263.2 | 1673.7 | Ремонт фасада | 1094823 | 1094823 | 45264 | 1140087 | 1140087 | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
461 | 323 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.5 | 1970 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 625.35 | 625.35 | 367.2 | Ремонт системы электроснабжения | 267149.52 | 267149.52 | 18210.19 | 285359.71 | 285359.71 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
462 | 324 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.6 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 522.6 | 522.6 | 324.1 | Ремонт системы электроснабжения | 223254.72 | 223254.72 | 15218.11 | 238472.83 | 238472.83 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
463 | 325 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.7 | 1970 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 743.25 | 743.25 | 382.7 | Ремонт системы электроснабжения | 730287.72 | 730287.72 | 21643.44 | 751931.16 | 751931.16 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
464 | 326 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.9 | 1970 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 583.2 | 583.2 | 350.3 | Ремонт системы электроснабжения | 249143.04 | 249143.04 | 16982.78 | 266125.82 | 266125.82 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
465 | 327 | г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, д.2 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6083.2 | 6083.2 | 4218.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1848380.32 | 1848380.32 | 125800.58 | 1974180.9 | 1974180.9 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
466 | 328 | г. Улан-Удэ, ул. Тверская, д.39 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1044.5 | 1044.5 | 623.3 | Ремонт системы электроснабжения | 446210.4 | 446210.4 | 30415.84 | 476626.24 | 476626.24 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
467 | 329 | г. Улан-Удэ, ул. Телецентр, д.1 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1332.1 | 1332.1 | 700.2 | Ремонт системы электроснабжения | 404758.59 | 404758.59 | 27547.83 | 432306.42 | 432306.42 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
468 | 330 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д.2 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 530.9 | 530.9 | 301.35 | Ремонт системы электроснабжения | 226800.48 | 226800.48 | 15459.81 | 242260.29 | 242260.29 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
469 | 331 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д.4 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 505.86 | 505.86 | 291.2 | Ремонт системы электроснабжения | 216103.39 | 216103.39 | 14730.64 | 230834.03 | 230834.03 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
470 | 332 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д.6 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 513.9 | 513.9 | 294.8 | Ремонт системы электроснабжения | 219538.08 | 219538.08 | 14964.77 | 234502.85 | 234502.85 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
471 | 333 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д.8 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 510.2 | 510.2 | 292.6 | Ремонт системы электроснабжения | 217957.44 | 217957.44 | 14857.02 | 232814.46 | 232814.46 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
472 | 334 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.10 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1007.9 | 1007.9 | 502.3 | Ремонт системы электроснабжения | 458392.92 | 458392.92 | 25318.45 | 483711.37 | 483711.37 | 454.8 | 25.12 | 2021г. | 2022г.
473 | 335 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.11 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5231.9 | 5231.9 | 3576.42 | Ремонт системы электроснабжения | 1589712.82 | 1589712.82 | 108195.69 | 1697908.51 | 1697908.51 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
474 | 336 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.12 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3171.15 | 3171.15 | 1949.2 | Ремонт системы электроснабжения | 963553.93 | 963553.93 | 65579.38 | 1029133.31 | 1029133.31 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
475 | 337 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.14 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3335 | 3335 | 1952.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1013339.75 | 1013339.75 | 68967.8 | 1082307.55 | 1082307.55 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
476 | 338 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.15 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 506.3 | 506.3 | 291.35 | Ремонт системы электроснабжения | 216291.36 | 216291.36 | 14743.46 | 231034.82 | 231034.82 | 427.2 | 29.12 | 2021г. | 2022г.
477 | 339 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.16 | 1962 | нет данных | 2.2.1. | Оштукат. | 4 | 1825.9 | 1825.9 | 1269.65 | Ремонт системы электроснабжения | 600593.29 | 600593.29 | 41612.26 | 642205.55 | 642205.55 | 328.93 | 22.79 | 2021г. | 2022г.
478 | 340 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.18 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2111.2 | 2111.2 | 1285.1 | Ремонт системы электроснабжения | 641488.12 | 641488.12 | 43659.62 | 685147.74 | 685147.74 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
479 | 341 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.2 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6430.6 | 6430.6 | 4244.76 | Ремонт системы электроснабжения | 1953937.81 | 1953937.81 | 132984.81 | 2086922.62 | 2086922.62 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
480 | 342 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.20А | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3839.9 | 3839.9 | 2587.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1166753.62 | 1166753.62 | 79409.13 | 1246162.75 | 1246162.75 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
481 | 343 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.22 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 1985.3 | 1985.3 | 1249.7 | Ремонт системы электроснабжения | 603233.41 | 4388446.1 | 41056 | 644289.41 | 4493031.7 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
482 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 1985.3 | 1249.7 | Ремонт фасада | 1412640.22 |  |  | 1412640.22 |  | 711.55 |  |  | 2022г.
483 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 1985.3 | 1249.7 | Ремонт крыши | 2372572.47 |  | 63529.6 | 2436102.07 |  | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
484 | 344 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.24 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3861 | 3861 | 2504.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1173164.85 | 1173164.85 | 79845.48 | 1253010.33 | 1253010.33 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
485 | 345 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.26 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3300.7 | 3300.7 | 2000 | Ремонт системы электроснабжения | 1002917.7 | 1002917.7 | 68258.48 | 1071176.18 | 1071176.18 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
486 | 346 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.26А | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4384 | 4384 | 3025.04 | Ремонт системы электроснабжения | 1332078.4 | 1332078.4 | 90661.12 | 1422739.52 | 1422739.52 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
487 | 347 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.28 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3351.1 | 3351.1 | 2190 | Ремонт системы электроснабжения | 1018231.74 | 1018231.74 | 69300.75 | 1087532.49 | 1087532.49 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
488 | 348 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.28А | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2499.1 | 2499.1 | 1535.1 | Ремонт системы электроснабжения | 759351.54 | 759351.54 | 51681.39 | 811032.93 | 811032.93 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
489 | 349 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.30 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2179.1 | 2179.1 | 1381.5 | Ремонт системы электроснабжения | 662119.54 | 662119.54 | 45063.79 | 707183.33 | 707183.33 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
490 | 350 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.30А | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4030.7 | 4030.7 | 2602.54 | Ремонт системы электроснабжения | 1224728.2 | 1224728.2 | 83354.88 | 1308083.08 | 1308083.08 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
491 | 351 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.32 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4072.3 | 4072.3 | 2597.92 | Ремонт системы электроснабжения | 1237368.36 | 1237368.36 | 84215.16 | 1321583.52 | 1321583.52 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
492 | 352 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.34 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5540.7 | 5540.7 | 3566.33 | Ремонт системы электроснабжения | 1683541.7 | 1683541.7 | 114581.68 | 1798123.38 | 1798123.38 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
493 | 353 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.34А | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4029.7 | 4029.7 | 2599.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1224424.35 | 1224424.35 | 83334.2 | 1307758.55 | 1307758.55 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
494 | 354 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.36 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2372.5 | 2372.5 | 1460.34 | Ремонт системы электроснабжения | 720884.13 | 720884.13 | 49063.3 | 769947.43 | 769947.43 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
495 | 355 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.36А | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4033.4 | 4033.4 | 2551.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1225548.59 | 1225548.59 | 83410.71 | 1308959.3 | 1308959.3 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
496 | 356 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.38 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2233.7 | 2233.7 | 1269.8 | Ремонт системы электроснабжения | 678709.75 | 678709.75 | 46192.92 | 724902.67 | 724902.67 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
497 | 357 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.4 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 1808 | 1808 | 1255.7 | Ремонт системы электроснабжения | 549360.8 | 549360.8 | 37389.44 | 586750.24 | 586750.24 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
498 | 358 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.40 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3376.1 | 3376.1 | 2187.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1025827.99 | 1025827.99 | 69817.75 | 1095645.74 | 1095645.74 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
499 | 359 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.58 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2609.7 | 2609.7 | 1484.5 | Ремонт системы электроснабжения | 792957.35 | 792957.35 | 53968.6 | 846925.95 | 846925.95 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
500 | 360 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.6 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 1786.7 | 1786.7 | 1238.5 | Ремонт системы электроснабжения | 542888.8 | 542888.8 | 36948.96 | 579837.76 | 579837.76 | 303.85 | 20.68 | 2021г. | 2022г.
501 | 361 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.4 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1201.7 | 1201.7 | 643.2 | Ремонт системы отопления | 552782 | 3235048.51 | 30499.15 | 583281.15 | 3443170.94 | 460 | 25.38 | 2021г. | 2022г.
502 |  |  | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1201.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 180435.26 |  | 31136.05 | 211571.31 |  | 150.15 | 25.91 | 2021г. | 2022г.
503 |  |  | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1201.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 115074.79 |  | 28672.56 | 143747.35 |  | 95.76 | 23.86 | 2021г. | 2022г.
504 |  |  | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1201.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 110616.49 |  | 15069.32 | 125685.81 |  | 92.05 | 12.54 | 2021г. | 2022г.
505 |  |  | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1201.7 |  | Ремонт крыши | 2276139.97 |  | 102745.35 | 2378885.32 |  | 1894.1 | 85.5 | 2021г. | 2022г.
506 | 362 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.20 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3269.4 | 3269.4 | 1854.5 | Ремонт подвальных помещений | 397722.51 | 4921395.11 | 36323.03 | 434045.54 | 5242025.17 | 121.65 | 11.11 | 2021г. | 2022г.
507 |  |  | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3269.4 |  | Ремонт системы отопления | 1249924.31 |  | 68984.34 | 1318908.65 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
508 |  |  | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3269.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 291172.76 |  | 45673.52 | 336846.28 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
509 |  |  | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3269.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 438622.7 |  | 66990.01 | 505612.71 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
510 |  |  | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3269.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 217611.26 |  | 37271.16 | 254882.42 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
511 |  |  | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3269.4 |  | Ремонт фасада | 2326341.57 |  | 65388 | 2391729.57 |  | 711.55 | 20 | 2021г. | 2022г.
512 | 363 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.36 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1204.9 | 1204.9 | 682.7 | Ремонт крыши | 1439939.84 | 2062234.54 | 38556.8 | 1478496.64 | 2150903.13 | 1195.07 | 32 | 2021г. | 2022г.
513 |  |  | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1204.9 |  | Ремонт системы отопления | 460645.32 |  | 25423.39 | 486068.71 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
514 |  |  | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1204.9 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 161649.38 |  | 24688.4 | 186337.78 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
515 | 364 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д.1 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5338.4 | 5338.4 | 2818.1 | Ремонт фасада | 2582451 | 6819752.6 | 106768 | 2689219 | 7343289.49 | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
516 |  |  | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5338.4 |  | Ремонт подвальных помещений | 649416.36 |  | 59309.62 | 708725.98 |  | 121.65 | 11.11 | 2021г. | 2022г.
517 |  |  | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5338.4 |  | Ремонт системы отопления | 2040923.7 |  | 112640.24 | 2153563.94 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
518 |  |  | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5338.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 475437.9 |  | 74577.45 | 550015.35 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
519 |  |  | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5338.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 716199.74 |  | 109383.82 | 825583.56 |  | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
520 |  |  | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5338.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 355323.9 |  | 60857.76 | 416181.66 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
521 | 365 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.8 | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 662.85 | 662.85 | 405.5 | Ремонт фасада | 443108.6 | 2321267.58 | 19010.54 | 462119.14 | 2468645.65 | 668.49 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
522 |  |  | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  | 662.85 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 58914.11 |  | 4288.64 | 63202.75 |  | 88.88 | 6.47 | 2021г. | 2022г.
523 |  |  | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  | 662.85 |  | Ремонт системы отопления | 344171.61 |  | 19010.54 | 363182.15 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
524 |  |  | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  | 662.85 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 63474.52 |  | 17141.3 | 80615.82 |  | 95.76 | 25.86 | 2021г. | 2022г.
525 |  |  | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  | 662.85 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 99526.93 |  | 17969.86 | 117496.79 |  | 150.15 | 27.11 | 2021г. | 2022г.
526 |  |  | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  | 662.85 |  | Ремонт системы водоотведения | 56567.62 |  | 10632.11 | 67199.73 |  | 85.34 | 16.04 | 2021г. | 2022г.
527 |  |  | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  | 662.85 |  | Ремонт крыши | 1255504.19 |  | 59325.08 | 1314829.27 |  | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
528 | 366 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.13 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8660.466 | 8660.47 | 4811.37 | Ремонт фасада | 4189502.36 | 7500486.65 | 173209.4 | 4362711.76 | 7856431.97 | 483.75 | 20 | 2021г. | 2022г.
529 |  |  | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 8660.47 |  | Ремонт системы отопления | 3310984.29 |  | 182735.92 | 3493720.21 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
530 | 367 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.17 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1163.6 | 1163.6 | 511.7 | Ремонт крыши | 2203974.76 | 3964978.63 | 104142.2 | 2308116.96 | 4154529.07 | 1894.1 | 89.5 | 2021г. | 2022г.
531 |  |  | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1163.6 |  | Ремонт фасада | 1057526.22 |  | 33372.05 | 1090898.27 |  | 908.84 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
532 |  |  | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1163.6 |  | Ремонт системы водоотведения | 99301.62 |  | 18664.14 | 117965.76 |  | 85.34 | 16.04 | 2021г. | 2022г.
533 |  |  | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1163.6 |  | Ремонт системы отопления | 604176.03 |  | 33372.05 | 637548.08 |  | 519.23 | 28.68 | 2021г. | 2022г.
534 | 368 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 3389.87 | 3389.87 | 2188.4 | Ремонт крыши | 4051131.94 | 6463193.94 |  | 4051131.94 | 6463193.94 | 1195.07 |  |  | 2022г.
535 |  |  | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 3389.87 |  | Ремонт фасада | 2412062 |  |  | 2412062 |  | 711.55 |  |  | 2022г.
536 | 369 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11400.72 | 11400.72 | 7778.1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1529520.6 | 7662309.9 | 233600.75 | 1763121.35 | 8425702.11 | 134.16 | 20.49 | 2021г. | 2022г.
537 |  |  | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 11400.72 |  | Ремонт системы отопления | 4358609.26 |  | 240555.19 | 4599164.45 |  | 382.31 | 21.1 | 2021г. | 2022г.
538 |  |  | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 11400.72 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1015348.12 |  | 159268.06 | 1174616.18 |  | 89.06 | 13.97 | 2021г. | 2022г.
539 |  |  | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 11400.72 |  | Ремонт системы водоотведения | 758831.92 |  | 129968.21 | 888800.13 |  | 66.56 | 11.4 | 2021г. | 2022г.
540 | 370 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33А | 2001 |  | 1.1. | Кирпич | 9 | 3170.52 | 3170.52 | 2214.7 | Ремонт системы отопления | 1048712.9 | 1048712.9 |  | 1048712.9 | 1048712.9 | 330.77 |  |  | 2022г.
847 | 489 | Итого 2022 год | [5 empty] | 1327716.16 |  |  |  | 1009306079.34 | 1009306079.34 | 48303290.17 | 1057609369.51 | 1057609369.51
452 | 230 | Итого районы РБ | [5 empty] | 493019.56 |  |  |  | 459136759.03 | 459136759.03 | 21307270.59 | 480444029.62 | 480444029.62
1 | 1 | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 886.65 | [5 empty] | 22272.65 | 22272.65 | 22272.65
1 | 1 | с. Баргузин, ул. Очирова, д.12 | 1973 | нет данных | 5.1. | Дерево | 1 | 886.65 | 886.65 | 524 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 22272.65 | 22272.65 | 22272.65 |  | 25.12 | 2022г.
5 | 2 | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 3194.53 |  |  |  | 5106706.03 | 5106706.03 | 165274.96 | 5271980.99 | 5271980.99
1 | 1 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.64б | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1556.43 | 1556.43 | 878.8 | Ремонт крыши | 2021475.72 | 2021475.72 | 46692.9 | 2068168.62 | 2068168.62 | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
2 | 2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.24 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1638.1 | 1638.1 | 899.7 | Ремонт системы отопления | 702761.28 | 3085230.31 | 31942.95 | 734704.23 | 3203812.37 | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
3 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1638.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 145889.19 |  | 21131.49 | 167020.68 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
4 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1638.1 |  | Ремонт системы водоотведения | 109031.94 |  | 16364.62 | 125396.56 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
5 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1638.1 |  | Ремонт крыши | 2127547.9 |  | 49143 | 2176690.9 |  | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
46 | 26 | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 53374.03 |  |  |  | 33399095.86 | 33399095.86 | 1756549.23 | 35155645.09 | 35155645.09
1 | 1 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 1 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 908.7 | 908.7 | 569.3 | Ремонт системы электроснабжения | 452986.95 | 452986.95 | 22826.54 | 475813.49 | 475813.49 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
2 | 2 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 483.15 | 483.15 | 322.1 | Ремонт системы электроснабжения | 240850.28 | 240850.28 | 12136.73 | 252987.01 | 252987.01 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
3 | 3 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 9 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 877.95 | 877.95 | 549 | Ремонт системы электроснабжения | 437658.08 | 437658.08 | 22054.1 | 459712.18 | 518780.66 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
4 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 877.95 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 22282.37 | 22282.37 |  |  | 25.38 | 2022г.
5 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 877.95 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 22703.79 | 22703.79 |  |  | 25.86 | 2022г.
6 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 877.95 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 14082.32 | 14082.32 |  |  | 16.04 | 2022г.
7 | 4 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 17 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 877.2 | 877.2 | 548.3 | Ремонт системы электроснабжения | 437284.2 | 437284.2 | 22035.26 | 459319.46 | 459319.46 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
8 | 5 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 3а | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1633.06 | 1633.06 | 909.4 | Ремонт системы электроснабжения | 578364.53 | 578364.53 | 33771.68 | 612136.21 | 612136.21 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
9 | 6 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 5а | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1586.03 | 1586.03 | 895.5 | Ремонт системы электроснабжения | 561708.38 | 561708.38 | 32799.1 | 594507.48 | 594507.48 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
10 | 7 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 7 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 794.55 | 794.55 | 489.3 | Ремонт крыши | 1634182.77 | 1634182.77 | 65550.38 | 1699733.15 | 1699733.15 | 2056.74 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
11 | 8 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 13 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 799.35 | 799.35 | 490 | Ремонт системы электроснабжения | 398475.98 | 2054785.13 | 20079.67 | 418555.65 | 2140811.18 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
12 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 799.35 |  | Ремонт крыши | 1656309.15 |  | 65946.38 | 1722255.53 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
13 | 9 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 14 | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 778.05 | 778.05 | 473.1 | Ремонт системы электроснабжения | 387857.93 | 2000031.99 | 19544.62 | 407402.55 | 2083765.74 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
14 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 778.05 |  | Ремонт крыши | 1612174.06 |  | 64189.13 | 1676363.19 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
15 | 10 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 10 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 831.3 | 831.3 | 519 | Ремонт системы электроснабжения | 414403.05 | 2596723.5 | 20882.26 | 435285.31 | 2742117.87 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
16 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 831.3 |  | Ремонт крыши | 1709767.96 |  | 68582.25 | 1778350.21 |  | 2056.74 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
17 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 831.3 |  | Ремонт системы отопления | 472552.49 |  | 21098.39 | 493650.88 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
18 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 831.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 21497.42 | 21497.42 |  |  | 25.86 | 2022г.
19 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 831.3 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 13334.05 | 13334.05 |  |  | 16.04 | 2022г.
20 | 11 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 14 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 851.1 | 851.1 | 507.1 | Ремонт системы электроснабжения | 424273.35 | 2174764.76 | 21379.63 | 445652.98 | 2266360.14 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
21 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 851.1 |  | Ремонт крыши | 1750491.41 |  | 70215.75 | 1820707.16 |  | 2056.74 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
22 | 12 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 4 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 766.5 | 766.5 | 461 | Ремонт системы электроснабжения | 382100.25 | 2406058.84 | 19254.48 | 401354.73 | 2540119.69 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
23 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 766.5 |  | Ремонт крыши | 1588241.66 |  | 63236.25 | 1651477.91 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
24 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 766.5 |  | Ремонт системы отопления | 435716.93 |  | 19453.77 | 455170.7 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
25 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 766.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 19821.69 | 19821.69 |  |  | 25.86 | 2022г.
26 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 766.5 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 12294.66 | 12294.66 |  |  | 16.04 | 2022г.
27 | 13 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 8 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 746.65 | 746.65 | 448.2 | Ремонт системы электроснабжения | 372205.03 | 2343749.29 | 18755.85 | 390960.88 | 2443053.75 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
28 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 746.65 |  | Ремонт крыши | 1547111.07 |  | 61598.63 | 1608709.7 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
29 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 746.65 |  | Ремонт системы отопления | 424433.19 |  | 18949.98 | 443383.17 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
30 | 14 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 4 | 1976 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5207.66 | 5207.66 | 3411.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1844344.87 | 1844344.87 | 98945.54 | 1943290.41 | 1943290.41 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
31 | 15 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 4 | 1982 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4797.84 | 4797.84 | 3717.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1839539.83 | 1839539.83 | 109342.77 | 1948882.6 | 1948882.6 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
32 | 16 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 6 | 1983 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5697.9 | 5697.9 | 3768.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017968.26 | 2017968.26 | 108260.1 | 2126228.36 | 2126228.36 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
33 | 17 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 8 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 2580.16 | 2580.16 | 1579.6 | Ремонт системы электроснабжения | 913789.47 | 913789.47 | 49023.04 | 962812.51 | 962812.51 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
34 | 18 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 10 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5740.24 | 5740.24 | 3816.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032963.4 | 2032963.4 | 118708.16 | 2151671.56 | 2151671.56 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
35 | 19 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 14 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2636.4 | 2636.4 | 1520.6 | Ремонт системы электроснабжения | 933707.42 | 933707.42 | 54520.75 | 988228.17 | 988228.17 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
36 | 20 | с. Усть-Брянь, д.14 | 1976 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1980 | 1980 | 1074.8 | Ремонт системы электроснабжения | 701236.8 | 701236.8 | 37620 | 738856.8 | 738856.8 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
37 | 21 | с. Усть-Брянь, д.19 | 1981 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1879.45 | 1879.45 | 854.9 | Ремонт системы электроснабжения | 999829.81 | 999829.81 | 47211.78 | 1047041.59 | 1047041.59 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
38 | 22 | с. Усть-Брянь, д.20 | 1981 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1849.4 | 1849.4 | 840.5 | Ремонт системы электроснабжения | 983843.81 | 983843.81 | 46456.93 | 1030300.74 | 1030300.74 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
39 | 23 | с. Усть-Брянь, д.22 | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2244.66 | 2244.66 | 1246 | Ремонт системы электроснабжения | 794968.79 | 794968.79 | 42648.54 | 837617.33 | 837617.33 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
40 | 24 | с. Усть-Брянь, д.25 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2317 | 2317 | 1333.2 | Ремонт системы электроснабжения | 820588.72 | 820588.72 | 44023 | 864611.72 | 864611.72 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
41 | 25 | с. Усть-Брянь, д.26 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2279.6 | 2279.6 | 1252 | Ремонт системы электроснабжения | 807343.14 | 807343.14 | 43312.4 | 850655.54 | 850655.54 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
42 | 26 | с. Усть-Брянь, д.31 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 2230.13 | 2230.13 | 1259.8 | Ремонт системы электроснабжения | 789822.84 | 789822.84 | 46119.09 | 835941.93 | 835941.93 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
11 | 11 | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 62935.44 |  |  |  | 44166975.02 | 44166975.02 | 1624512.78 | 45791487.8 | 45791487.8
1 | 1 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.10а | 1985 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4068.24 | 4068.24 | 3050.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1559803.9 | 1559803.9 | 92715.19 | 1652519.09 | 1652519.09 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
2 | 2 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.12а | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6270.32 | 6270.32 | 4095.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2220696.53 | 2220696.53 | 129670.22 | 2350366.75 | 2350366.75 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
3 | 3 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.14а | 1988 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4311 | 4311 | 3269.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1652880.51 | 1652880.51 | 98247.69 | 1751128.2 | 1751128.2 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
4 | 4 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.16 | 1992 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 14284.32 | 14284.32 | 10700.2 | Ремонт системы электроснабжения | 5476751.13 | 5476751.13 | 325539.65 | 5802290.78 | 5802290.78 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
5 | 5 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.16а | 1992 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 7552.44 | 7552.44 | 5788 | Ремонт системы электроснабжения | 2895681.02 | 2895681.02 | 172120.11 | 3067801.13 | 3067801.13 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
6 | 6 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.56а | 1986 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4359.6 | 4359.6 | 3334 | Ремонт системы электроснабжения | 1671514.24 | 1671514.24 | 99355.28 | 1770869.52 | 1770869.52 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
7 | 7 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56 | 1979 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3149.5 | 3149.5 | 2050.7 | Ремонт крыши | 4090539.11 | 4090539.11 | 100784 | 4191323.11 | 4191323.11 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2022г.
8 | 8 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 7 | 1981 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5496.4 | 5496.4 | 3362.4 | Ремонт крыши | 7138669.36 | 7138669.36 | 175884.8 | 7314554.16 | 7314554.16 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2022г.
9 | 9 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 21 | 1975 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5642.1 | 5642.1 | 3340.2 | Ремонт крыши | 7327903.06 | 7327903.06 | 180547.2 | 7508450.26 | 7508450.26 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2022г.
10 | 10 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 23 | 1976 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5651.12 | 5651.12 | 3331.5 | Ремонт крыши | 7339618.14 | 7339618.14 | 180835.84 | 7520453.98 | 7520453.98 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2022г.
11 | 11 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 20А | 1985 |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2150.4 | 2150.4 | 1049.2 | Ремонт крыши | 2792918.02 | 2792918.02 | 68812.8 | 2861730.82 | 2861730.82 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2022г.
226 | 96 | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 195283.01 |  |  |  | 195380913.98 | 195380913.98 | 8999165.28 | 204380079.26 | 204380079.26
1 | 1 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д.35/3 | 1962 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1317.2 | 1317.2 | 615.2 | Ремонт системы электроснабжения | 700724.06 | 4307296.69 | 33088.06 | 733812.12 | 4534381.97 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
2 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1317.2 |  | Ремонт крыши | 2682082.64 |  | 112620.6 | 2794703.24 |  | 2036.2 | 85.5 | 2022г. | 2023г.
3 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1317.2 |  | Ремонт системы отопления | 677106.66 |  | 33430.54 | 710537.2 |  | 514.05 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
4 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1317.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 126135.07 |  | 31428.39 | 157563.46 |  | 95.76 | 23.86 | 2022г. | 2023г.
5 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1317.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 121248.26 |  | 16517.69 | 137765.95 |  | 92.05 | 12.54 | 2022г. | 2023г.
6 | 2 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д.37 | 1971 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3174.4 | 3174.4 | 1928.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1124245.5 | 1124245.5 | 60313.6 | 1184559.1 | 1184559.1 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
7 | 3 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д.43 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 6047.03 | 6047.03 | 2999.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2141616.14 | 2141616.14 | 114893.57 | 2256509.71 | 2256509.71 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
8 | 4 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д.50 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3165.63 | 3165.63 | 2257.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1121139.52 | 1121139.52 | 60146.97 | 1181286.49 | 1181286.49 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
9 | 5 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д.1 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1733.76 | 1733.76 | 1032.6 | Ремонт системы электроснабжения | 614028.44 | 614028.44 | 32941.44 | 646969.88 | 646969.88 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
10 | 6 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д.3 | 1989 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1967.15 | 1967.15 | 888.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1046484.46 | 1046484.46 | 49414.81 | 1095899.27 | 1095899.27 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
11 | 7 | г. Бабушкин, ул. Ленская, д.4 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 571.5 | 571.5 | 345 | Ремонт системы электроснабжения | 284892.75 | 284892.75 | 14356.08 | 299248.83 | 299248.83 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
12 | 8 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.2 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1124.4 | 1124.4 | 577.7 | Ремонт системы отопления | 639165.18 | 639165.18 |  | 639165.18 | 639165.18 | 568.45 |  |  | 2023г.
13 | 9 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.11 | 1963 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2615.5 | 2615.5 | 1443.1 | Ремонт системы электроснабжения | 926305.48 | 5852390.5 | 49694.5 | 975999.98 | 6091421.05 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
14 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2615.5 |  | Ремонт системы отопления | 1122075.66 |  | 51002.25 | 1173077.91 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
15 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2615.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 232936.43 |  | 33739.95 | 266676.38 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
16 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2615.5 |  | Ремонт системы водоотведения | 174087.68 |  | 26128.85 | 200216.53 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
17 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2615.5 |  | Ремонт крыши | 3396985.25 |  | 78465 | 3475450.25 |  | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
18 | 10 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.12 | 1961 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1818.2 | 1818.2 | 1028.4 | Ремонт системы электроснабжения | 643933.71 | 5609528.82 | 34545.8 | 678479.51 | 5827712.82 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
19 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1818.2 |  | Ремонт системы отопления | 780025.98 |  | 35454.9 | 815480.88 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
20 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1818.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 161928.89 |  | 23454.78 | 185383.67 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
21 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1818.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 121019.39 |  | 18163.82 | 139183.21 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
22 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1818.2 |  | Ремонт крыши | 2361459.98 |  | 54546 | 2416005.98 |  | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
23 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1818.2 |  | Ремонт фасада | 1319976.84 |  | 33636.7 | 1353613.54 |  | 725.98 | 18.5 | 2022г. | 2023г.
24 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1818.2 |  | Ремонт подвальных помещений | 221184.03 |  | 18382 | 239566.03 |  | 121.65 | 10.11 | 2022г. | 2023г.
25 | 11 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.13 | 1961 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1794.77 | 1794.77 | 933.9 | Ремонт системы электроснабжения | 635635.74 | 4015941.46 | 34100.63 | 669736.37 | 4179965.49 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
26 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1794.77 |  | Ремонт системы отопления | 769974.28 |  | 34998.02 | 804972.3 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
27 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1794.77 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 159842.22 |  | 23152.53 | 182994.75 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
28 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1794.77 |  | Ремонт системы водоотведения | 119459.89 |  | 17929.75 | 137389.64 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
29 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1794.77 |  | Ремонт крыши | 2331029.33 |  | 53843.1 | 2384872.43 |  | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
30 | 12 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.16 | 1961 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2000.46 | 2000.46 | 1066.1 | Ремонт системы электроснабжения | 708482.91 | 4343038.66 | 38008.74 | 746491.65 | 4505876.1 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
31 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2000.46 |  | Ремонт системы отопления | 858217.34 |  | 39008.97 | 897226.31 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
32 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2000.46 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 178160.97 |  | 25805.93 | 203966.9 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
33 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2000.46 |  | Ремонт крыши | 2598177.44 |  | 60013.8 | 2658191.24 |  | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
34 | 13 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.2 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1411.95 | 1411.95 | 658.6 | Ремонт системы электроснабжения | 703857.08 | 1762184.2 | 35468.18 | 739325.26 | 1892648.38 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
35 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1411.95 |  | Ремонт системы отопления | 802622.98 |  | 35835.29 | 838458.27 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
36 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1411.95 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 135208.33 |  | 36513.03 | 171721.36 |  | 95.76 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
37 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1411.95 |  | Ремонт системы водоотведения | 120495.81 |  | 22647.68 | 143143.49 |  | 85.34 | 16.04 | 2022г. | 2023г.
38 | 14 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.3 | 1977 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1658.76 | 1658.76 | 920.2 | Ремонт системы электроснабжения | 587466.44 | 587466.44 | 31516.44 | 618982.88 | 618982.88 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
39 | 15 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.32 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 692.25 | 692.25 | 426.2 | Ремонт системы электроснабжения | 345086.63 | 345086.63 | 17389.32 | 362475.95 | 362475.95 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
40 | 16 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.4 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1398.7 | 1398.7 | 651.2 | Ремонт системы электроснабжения | 697251.95 | 697251.95 | 35135.34 | 732387.29 | 732387.29 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
41 | 17 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.6 | 1959 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1356.18 | 1356.18 | 635.85 | Ремонт системы электроснабжения | 721460.64 | 4434762.86 | 34067.24 | 755527.88 | 4668568.29 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
42 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1356.18 |  | Ремонт системы отопления | 697144.33 |  | 34419.85 | 731564.18 |  | 514.05 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
43 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1356.18 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 129867.8 |  | 32358.45 | 162226.25 |  | 95.76 | 23.86 | 2022г. | 2023г.
44 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1356.18 |  | Ремонт системы водоотведения | 124836.37 |  | 17006.5 | 141842.87 |  | 92.05 | 12.54 | 2022г. | 2023г.
45 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1356.18 |  | Ремонт крыши | 2761453.72 |  | 115953.39 | 2877407.11 |  | 2036.2 | 85.5 | 2022г. | 2023г.
46 | 18 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.7 | 1963 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1578.06 | 1578.06 | 917.7 | Ремонт системы электроснабжения | 558885.73 | 558885.73 | 29983.14 | 588868.87 | 588868.87 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
47 | 19 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.9 | 1963 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1661.26 | 1661.26 | 912.6 | Ремонт системы электроснабжения | 588351.84 | 1559574.28 | 31563.94 | 619915.78 | 1661559.03 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
48 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1661.26 |  | Ремонт системы отопления | 712697.15 |  | 32394.57 | 745091.72 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
49 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1661.26 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 147951.82 |  | 21430.25 | 169382.07 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
50 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1661.26 |  | Ремонт системы водоотведения | 110573.47 |  | 16595.99 | 127169.46 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
51 | 20 | пгт. Каменск, ул. Рабочая, д.82 | 1989 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1954.55 | 1954.55 | 875.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1036106.96 | 1036106.96 | 49098.3 | 1085205.26 | 1085205.26 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
52 | 21 | пгт. Каменск, ул. Садовая, д.15 | 1954 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 638.25 | 638.25 | 380.3 | Ремонт системы электроснабжения | 318167.63 | 2003479.52 | 16032.84 | 334200.47 | 2115109.46 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
53 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 638.25 |  | Ремонт системы отопления | 362813.21 |  | 16198.79 | 379012 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
54 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 638.25 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 16505.15 | 16505.15 |  |  | 25.86 | 2022г.
55 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 638.25 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 10237.53 | 10237.53 |  |  | 16.04 | 2022г.
56 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 638.25 |  | Ремонт крыши | 1322498.68 |  | 52655.63 | 1375154.31 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
57 | 22 | пгт. Каменск, ул. Садовая, д.17 | 1954 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 636.6 | 636.6 | 379.8 | Ремонт системы электроснабжения | 317345.1 | 740181.19 | 15991.39 | 333336.49 | 788791.97 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
58 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 636.6 |  | Ремонт системы отопления | 361875.27 |  | 16156.91 | 378032.18 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
59 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 636.6 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 60960.82 |  | 16462.48 | 77423.3 |  | 95.76 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
60 | 23 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.14 | 1961 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1767.57 | 1767.57 | 372.1 | Ремонт системы электроснабжения |  | 3054007.45 | 33583.83 | 33583.83 | 3175086 |  | 19 | 2022г.
61 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1767.57 |  | Ремонт системы отопления | 758305.21 |  | 34467.62 | 792772.83 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
62 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1767.57 |  | Ремонт крыши | 2295702.24 |  | 53027.1 | 2348729.34 |  | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
63 | 24 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.1А | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2559.53 | 2559.53 | 1405 | Ремонт системы электроснабжения | 906483.14 | 5328839.08 | 48631.07 | 955114.21 | 5504166.89 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
64 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2559.53 |  | Ремонт системы отопления | 1098063.97 |  | 49910.84 | 1147974.81 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
65 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 2559.53 |  | Ремонт крыши | 3324291.97 |  | 76785.9 | 3401077.87 |  | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
66 | 25 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.21 | 1956 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 851.15 | 851.15 | 382.3 | Ремонт системы электроснабжения | 452794.78 | 452794.78 | 21380.89 | 474175.67 | 474175.67 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
67 | 26 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.22 | 1956 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1546.35 | 1546.35 | 736.8 | Ремонт системы электроснабжения | 822627.27 | 5056626.36 | 38844.31 | 861471.58 | 5323217.1 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
68 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1546.35 |  | Ремонт системы отопления | 794901.22 |  | 39246.36 | 834147.58 |  | 514.05 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
69 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1546.35 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 148078.48 |  | 36895.91 | 184974.39 |  | 95.76 | 23.86 | 2022г. | 2023г.
70 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1546.35 |  | Ремонт системы водоотведения | 142341.52 |  | 19391.23 | 161732.75 |  | 92.05 | 12.54 | 2022г. | 2023г.
71 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1546.35 |  | Ремонт крыши | 3148677.87 |  | 132212.93 | 3280890.8 |  | 2036.2 | 85.5 | 2022г. | 2023г.
72 | 27 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.28 | 1956 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 762 | 762 | 301.6 | Ремонт системы электроснабжения | 405368.76 | 2491770.48 | 19141.44 | 424510.2 | 2623139.28 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
73 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 762 |  | Ремонт системы отопления | 391706.1 |  | 19339.56 | 411045.66 |  | 514.05 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
74 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 762 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 72969.12 |  | 18181.32 | 91150.44 |  | 95.76 | 23.86 | 2022г. | 2023г.
75 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 762 |  | Ремонт системы водоотведения | 70142.1 |  | 9555.48 | 79697.58 |  | 92.05 | 12.54 | 2022г. | 2023г.
76 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 762 |  | Ремонт крыши | 1551584.4 |  | 65151 | 1616735.4 |  | 2036.2 | 85.5 | 2022г. | 2023г.
77 | 28 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.2А | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2643.2 | 2643.2 | 1466.1 | Ремонт системы электроснабжения | 936115.71 | 936115.71 | 50220.8 | 986336.51 | 986336.51 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
78 | 29 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.5 | 1954 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 628.65 | 628.65 | 378.2 | Ремонт системы электроснабжения | 313382.03 | 313382.03 | 15791.69 | 329173.72 | 329173.72 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
79 | 30 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.7 | 1954 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 621.9 | 621.9 | 374.2 | Ремонт системы электроснабжения | 330838.36 | 330838.36 | 15622.13 | 346460.49 | 346460.49 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
80 | 31 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.9 | 1954 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 612.75 | 612.75 | 368.5 | Ремонт системы электроснабжения | 305455.88 | 1923434.51 | 15392.28 | 320848.16 | 2004930.27 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
81 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 612.75 |  | Ремонт системы отопления | 348317.74 |  | 15551.6 | 363869.34 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
82 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 612.75 |  | Ремонт крыши | 1269660.89 |  | 50551.88 | 1320212.77 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
83 | 32 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.4 | 1963 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1725.76 | 1725.76 | 950.9 | Ремонт системы электроснабжения | 611195.16 | 3082932.18 | 32789.44 | 643984.6 | 3238250.57 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
84 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1725.76 |  | Ремонт системы отопления | 740368.3 |  | 33652.32 | 774020.62 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
85 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1725.76 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 153696.19 |  | 22262.3 | 175958.49 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
86 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1725.76 |  | Ремонт системы водоотведения | 114866.59 |  | 17240.34 | 132106.93 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
87 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1725.76 |  | Ремонт фасада | 1252867.24 |  | 31926.56 | 1284793.8 |  | 725.98 | 18.5 | 2022г. | 2023г.
88 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1725.76 |  | Ремонт подвальных помещений | 209938.7 |  | 17447.43 | 227386.13 |  | 121.65 | 10.11 | 2022г. | 2023г.
89 | 33 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.14 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 690.9 | 690.9 | 422.1 | Ремонт системы электроснабжения | 344413.65 | 2293870.91 | 17355.41 | 361769.06 | 2414709.32 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
90 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 690.9 |  | Ремонт системы отопления | 392742.11 |  | 17535.04 | 410277.15 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
91 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 690.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 66160.58 |  | 17866.67 | 84027.25 |  | 95.76 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
92 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 690.9 |  | Ремонт системы водоотведения | 58961.41 |  | 11082.04 | 70043.45 |  | 85.34 | 16.04 | 2022г. | 2023г.
93 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 690.9 |  | Ремонт крыши | 1431593.16 |  | 56999.25 | 1488592.41 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
94 | 34 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.20 | 1958 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 2199.3 | 2199.3 | 1012 | Ремонт системы электроснабжения |  | 6021815.37 | 55246.42 | 55246.42 | 6400974.69 |  | 25.12 | 2022г.
95 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 2199.3 |  | Ремонт системы отопления | 1130550.17 |  | 55818.23 | 1186368.4 |  | 514.05 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
96 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 2199.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 210604.97 |  | 52475.3 | 263080.27 |  | 95.76 | 23.86 | 2022г. | 2023г.
97 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 2199.3 |  | Ремонт системы водоотведения | 202445.57 |  | 27579.22 | 230024.79 |  | 92.05 | 12.54 | 2022г. | 2023г.
98 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 2199.3 |  | Ремонт крыши | 4478214.66 |  | 188040.15 | 4666254.81 |  | 2036.2 | 85.5 | 2022г. | 2023г.
99 | 35 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.22 | 1959 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 927.7 | 927.7 | 420.5 | Ремонт системы электроснабжения | 493517.85 | 493517.85 | 23303.82 | 516821.67 | 516821.67 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
100 | 36 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.23 | 1963 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1659.26 | 1659.26 | 913.9 | Ремонт системы электроснабжения |  | 3125083.48 | 31525.94 | 31525.94 | 3276723.25 |  | 19 | 2022г.
101 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1659.26 |  | Ремонт системы отопления | 711839.13 |  | 32355.57 | 744194.7 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
102 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1659.26 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 147773.7 |  | 21404.45 | 169178.15 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
103 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1659.26 |  | Ремонт системы водоотведения | 110440.35 |  | 16576.01 | 127016.36 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
104 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1659.26 |  | Ремонт крыши | 2155030.3 |  | 49777.8 | 2204808.1 |  | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
105 | 37 | пгт. Каменск, ул. Школьная, д.1 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 630.6 | 630.6 | 376.2 | Ремонт системы электроснабжения | 314354.1 | 2039852.27 | 15840.67 | 330194.77 | 2150144.21 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
106 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 630.6 |  | Ремонт системы отопления | 358464.57 |  | 16004.63 | 374469.2 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
107 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 630.6 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 60386.26 |  | 16307.32 | 76693.58 |  | 95.76 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
108 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 630.6 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 10114.82 | 10114.82 |  |  | 16.04 | 2022г.
109 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 630.6 |  | Ремонт крыши | 1306647.34 |  | 52024.5 | 1358671.84 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
110 | 38 | пгт. Каменск, ул. Школьная, д.10 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 654 | 654 | 391.4 | Ремонт системы электроснабжения | 326019 | 2115546.12 | 16428.48 | 342447.48 | 2229930.72 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
111 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 654 |  | Ремонт системы отопления | 371766.3 |  | 16598.52 | 388364.82 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
112 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 654 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 62627.04 |  | 16912.44 | 79539.48 |  | 95.76 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
113 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 654 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 10490.16 | 10490.16 |  |  | 16.04 | 2022г.
114 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 654 |  | Ремонт крыши | 1355133.78 |  | 53955 | 1409088.78 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
115 | 39 | пгт. Каменск, ул. Школьная, д.12 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 636.15 | 636.15 | 379.5 | Ремонт системы электроснабжения | 317120.78 | 2057805.3 | 15980.09 | 333100.87 | 2169067.95 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
116 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 636.15 |  | Ремонт системы отопления | 361619.47 |  | 16145.49 | 377764.96 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
117 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 636.15 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 60917.72 |  | 16450.84 | 77368.56 |  | 95.76 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
118 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 636.15 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 10203.85 | 10203.85 |  |  | 16.04 | 2022г.
119 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 636.15 |  | Ремонт крыши | 1318147.33 |  | 52482.38 | 1370629.71 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
120 | 40 | пгт. Каменск, ул. Школьная, д.3 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 703.4 | 703.4 | 379.8 | Ремонт системы электроснабжения | 350644.9 | 817850.21 | 17669.41 | 368314.31 | 882844.37 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
121 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 703.4 |  | Ремонт системы отопления | 399847.73 |  | 17852.29 | 417700.02 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
122 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 703.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 67357.58 |  | 18189.92 | 85547.5 |  | 95.76 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
123 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 703.4 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 11282.54 | 11282.54 |  |  | 16.04 | 2022г.
124 | 41 | пгт. Каменск, ул. Школьная, д.4 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 647.25 | 647.25 | 387.1 | Ремонт системы электроснабжения | 322654.13 | 2093711.36 | 16258.92 | 338913.05 | 2206915.4 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
125 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 647.25 |  | Ремонт системы отопления | 367929.26 |  | 16427.21 | 384356.47 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
126 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 647.25 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 61980.66 |  | 16737.89 | 78718.55 |  | 95.76 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
127 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 647.25 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 10381.89 | 10381.89 |  |  | 16.04 | 2022г.
128 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 647.25 |  | Ремонт крыши | 1341147.31 |  | 53398.13 | 1394545.44 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
129 | 42 | пгт. Каменск, ул. Школьная, д.5 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 628.7 | 628.7 | 378.7 | Ремонт системы электроснабжения | 313406.95 | 313406.95 | 15792.94 | 329199.89 | 329199.89 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
130 | 43 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 12 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 990.1 | 990.1 | 617 | Ремонт системы электроснабжения | 493564.85 | 3107943.71 | 24871.31 | 518436.16 | 3239627.01 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
131 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 990.1 |  | Ремонт системы отопления | 562822.35 |  | 25128.74 | 587951.09 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
132 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 990.1 |  | Ремонт крыши | 2051556.51 |  | 81683.25 | 2133239.76 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
133 | 44 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 18 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1871.1 | 1871.1 | 852.2 | Ремонт системы электроснабжения | 995387.78 | 995387.78 | 47002.03 | 1042389.81 | 1042389.81 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
134 | 45 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 2 | 1960 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1127.85 | 1127.85 | 691.5 | Ремонт системы электроснабжения | 562233.23 | 2881927.44 | 28331.59 | 590564.82 | 3003306.66 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
135 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 1127.85 |  | Ремонт крыши | 2319694.21 |  | 93047.63 | 2412741.84 |  | 2056.74 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
136 | 46 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 20 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1908 | 1908 | 852.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1015017.84 | 1015017.84 | 47928.96 | 1062946.8 | 1062946.8 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
137 | 47 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 21 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1764.6 | 1764.6 | 760.5 | Ремонт системы электроснабжения | 938731.91 | 938731.91 | 44326.75 | 983058.66 | 983058.66 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
138 | 48 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 3 | 1960 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 1005.75 | 1005.75 | 627.3 | Ремонт системы электроснабжения | 501366.38 | 3157069.37 | 25264.44 | 526630.82 | 3290834.13 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
139 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1005.75 |  | Ремонт системы отопления | 571718.59 |  | 25525.94 | 597244.53 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
140 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1005.75 |  | Ремонт крыши | 2083984.4 |  | 82974.38 | 2166958.78 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
141 | 49 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 4 | 1960 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 1044.45 | 1044.45 | 653.1 | Ремонт системы электроснабжения | 520658.33 | 2684831.84 | 26236.58 | 546894.91 | 2797235.55 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
142 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1044.45 |  | Ремонт крыши | 2164173.51 |  | 86167.13 | 2250340.64 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
143 | 50 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 6 | 1960 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 650.55 | 650.55 | 402.6 | Ремонт системы электроснабжения | 324299.18 | 1662311.39 | 16341.82 | 340641 | 1732323.59 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
144 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 650.55 |  | Ремонт крыши | 1338012.21 |  | 53670.38 | 1391682.59 |  | 2056.74 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
145 | 51 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 8 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 725.7 | 725.7 | 451.2 | Ремонт системы электроснабжения | 361761.45 | 2266861.84 | 18229.58 | 379991.03 | 2363379.94 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
146 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 725.7 |  | Ремонт системы отопления | 412524.17 |  | 18418.27 | 430942.44 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
147 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 725.7 |  | Ремонт крыши | 1492576.22 |  | 59870.25 | 1552446.47 |  | 2056.74 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
148 | 52 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 9 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 993.75 | 993.75 | 619.3 | Ремонт системы электроснабжения | 495384.38 | 3119401.13 | 24963 | 520347.38 | 3251569.89 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
149 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 993.75 |  | Ремонт системы отопления | 564897.19 |  | 25221.38 | 590118.57 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
150 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 993.75 |  | Ремонт крыши | 2059119.56 |  | 81984.38 | 2141103.94 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
151 | 53 | с. Выдрино, ул. Октябрьская,4 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 777.9 | 777.9 | 478.6 | Ремонт системы электроснабжения | 387783.15 | 387783.15 | 19540.85 | 407324 | 407324 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
152 | 54 | с. Выдрино, ул. Октябрьская,8 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 1 | 1121.2 | 1121.2 | 498.5 | Ремонт системы электроснабжения | 558918.2 | 558918.2 | 28164.54 | 587082.74 | 587082.74 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
153 | 55 | с. Выдрино, ул. Первомайская,3 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1062.1 | 1062.1 | 503.6 | Ремонт системы электроснабжения | 565015.96 | 565015.96 | 26679.95 | 591695.91 | 591695.91 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
154 | 56 | с. Выдрино, ул. Первомайская,7 | 1964 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1309.5 | 1309.5 | 598.8 | Ремонт системы электроснабжения | 696627.81 | 4036180.19 | 32894.64 | 729522.45 | 4214272.19 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
155 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1309.5 |  | Ремонт системы отопления | 673148.48 |  | 33235.11 | 706383.59 |  | 514.05 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
156 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 1309.5 |  | Ремонт крыши | 2666403.9 |  | 111962.25 | 2778366.15 |  | 2036.2 | 85.5 | 2022г. | 2023г.
157 | 57 | с. Выдрино, ул. Первомайская,9 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 837.6 | 837.6 | 503.2 | Ремонт системы электроснабжения | 417543.6 | 2140269.02 | 21040.51 | 438584.11 | 2230411.53 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
158 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 837.6 |  | Ремонт крыши | 1722725.42 |  | 69102 | 1791827.42 |  | 2056.74 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
159 | 58 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, 10 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 994.2 | 994.2 | 618 | Ремонт системы электроснабжения | 495608.7 | 2555660.69 | 24974.3 | 520583 | 2662656.49 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
160 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 994.2 |  | Ремонт крыши | 2060051.99 |  | 82021.5 | 2142073.49 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
161 | 59 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, 12 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 804.3 | 804.3 | 493.6 | Ремонт системы электроснабжения | 400943.55 | 2055179.53 | 20204.02 | 421147.57 | 2141738.3 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
162 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 804.3 |  | Ремонт крыши | 1654235.98 |  | 66354.75 | 1720590.73 |  | 2056.74 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
163 | 60 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, 7 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 852.9 | 852.9 | 513.4 | Ремонт системы электроснабжения | 425170.65 | 2664195.21 | 21424.85 | 446595.5 | 2777630.91 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
164 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 852.9 |  | Ремонт системы отопления | 484831.01 |  | 21646.6 | 506477.61 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
165 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 852.9 |  | Ремонт крыши | 1754193.55 |  | 70364.25 | 1824557.8 |  | 2056.74 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
166 | 61 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, 9 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 836.85 | 836.85 | 505.1 | Ремонт системы электроснабжения | 417169.73 | 2614059.98 | 21021.67 | 438191.4 | 2725361.03 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
167 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 836.85 |  | Ремонт системы отопления | 475707.38 |  | 21239.25 | 496946.63 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
168 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 836.85 |  | Ремонт крыши | 1721182.87 |  | 69040.13 | 1790223 |  | 2056.74 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
169 | 62 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 10А | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1298 | 1298 | 595.6 | Ремонт системы электроснабжения | 690510.04 | 690510.04 | 32605.76 | 723115.8 | 723115.8 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
170 | 63 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 12А | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1358.8 | 1358.8 | 605.6 | Ремонт системы электроснабжения | 722854.42 | 722854.42 | 34133.06 | 756987.48 | 756987.48 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
171 | 64 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 14А | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 935.5 | 935.5 | 597.4 | Ремонт системы электроснабжения | 497667.29 | 497667.29 | 23499.76 | 521167.05 | 521167.05 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
172 | 65 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 19А | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1166.85 | 1166.85 | 618.9 | Ремонт системы электроснабжения | 581674.73 | 3662765.49 | 29311.27 | 610986 | 3817956.54 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
173 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1166.85 |  | Ремонт системы отопления | 663295.88 |  | 29614.65 | 692910.53 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
174 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1166.85 |  | Ремонт крыши | 2417794.88 |  | 96265.13 | 2514060.01 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
175 | 66 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 20А | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1156.25 | 1156.25 | 628.3 | Ремонт системы электроснабжения | 576390.63 | 2972221.57 | 29045 | 605435.63 | 3115203.45 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
176 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1156.25 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 18546.25 | 18546.25 |  |  | 16.04 | 2022г.
177 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1156.25 |  | Ремонт крыши | 2395830.94 |  | 95390.63 | 2491221.57 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
178 | 67 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 21А | 1966 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 826.82 | 826.82 | 474.2 | Ремонт системы электроснабжения | 412169.77 | 412169.77 | 20769.72 | 432939.49 | 432939.49 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
179 | 68 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 23 | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1583.65 | 1583.65 | 743.8 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 39781.29 | 39781.29 | 39781.29 |  | 25.12 | 2022г.
180 | 69 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.1 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1007.7 | 1007.7 | 569.7 | Ремонт системы отопления | 572827.07 | 572827.07 |  | 572827.07 | 572827.07 | 568.45 |  |  | 2023г.
181 | 70 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д.7 | 1963 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 772.05 | 772.05 | 478.5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 73931.51 | 73931.51 |  | 73931.51 | 73931.51 | 95.76 |  |  | 2023г.
182 | 71 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.26 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3112.06 | 3112.06 | 1710.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1102167.17 | 1102167.17 | 64357.4 | 1166524.57 | 1166524.57 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
183 | 72 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.27 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3164.2 | 3164.2 | 1739.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1120633.07 | 1120633.07 | 65435.66 | 1186068.73 | 1186068.73 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
186 | 73 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.36 | 1985 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 6429.2 | 6429.2 | 3600.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2465019.57 | 2465019.57 | 146521.47 | 2611541.04 | 2611541.04 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
188 | 74 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.38 | 1979 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 2565.8 | 2565.8 | 1492.8 | Ремонт системы электроснабжения | 983753.38 | 983753.38 | 58474.58 | 1042227.96 | 1042227.96 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
190 | 75 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.4 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3143.7 | 3143.7 | 1740.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1113372.79 | 1113372.79 | 65011.72 | 1178384.51 | 1178384.51 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
192 | 76 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.41 | 1991 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 2896.5 | 2896.5 | 1531.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2554258.25 | 2554258.25 | 66011.24 | 2620269.49 | 2620269.49 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
193 | 77 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.42 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3281.1 | 3281.1 | 1851.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1162034.38 | 1162034.38 | 67853.15 | 1229887.53 | 1229887.53 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
194 | 78 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.43 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4813.3 | 4813.3 | 3121 | Ремонт системы электроснабжения | 1704678.33 | 1704678.33 | 99539.04 | 1804217.37 | 1804217.37 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
195 | 79 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.44 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4827.4 | 4827.4 | 3050.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1709671.98 | 1709671.98 | 99830.63 | 1809502.61 | 1809502.61 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
196 | 80 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.45 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4827.4 | 4827.4 | 3050.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1709671.98 | 1709671.98 | 99830.63 | 1809502.61 | 1809502.61 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
200 | 81 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.48 | 1989 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 4348.6 | 4348.6 | 2582.4 | Ремонт системы отопления | 1988179.92 | 1988179.92 |  | 1988179.92 | 1988179.92 | 457.2 |  |  | 2023г.
201 | 82 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.5 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3106.7 | 3106.7 | 1735.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1100268.87 | 1100268.87 | 64246.56 | 1164515.43 | 1164515.43 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
202 | 83 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.6/1 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4565.06 | 4565.06 | 3329 | Ремонт системы электроснабжения | 1616761.65 | 1616761.65 | 94405.44 | 1711167.09 | 1711167.09 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
203 | 84 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.6/2 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4608.53 | 4608.53 | 3332 | Ремонт системы электроснабжения | 1632156.98 | 1632156.98 | 95304.4 | 1727461.38 | 1727461.38 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
204 | 85 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.7 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3731.5 | 3731.5 | 2274.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1321548.04 | 1321548.04 | 77167.42 | 1398715.46 | 1398715.46 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
205 | 86 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.8 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3168.6 | 3168.6 | 1748.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1122191.38 | 1122191.38 | 65526.65 | 1187718.03 | 1187718.03 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
206 | 87 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.9 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3419.8 | 3419.8 | 1888.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1211156.37 | 1211156.37 | 70721.46 | 1281877.83 | 1281877.83 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
208 | 88 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.16 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3446.6 | 3446.6 | 1957.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1220647.86 | 5697057.47 | 71275.69 | 1291923.55 | 5878624.36 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
209 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3446.6 |  | Ремонт крыши | 4476409.61 |  | 110291.2 | 4586700.81 |  | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
210 | 89 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.19 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3139.47 | 3139.47 | 1626.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1111874.7 | 6536250.96 | 64924.24 | 1176798.94 | 6767881.06 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
211 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3139.47 |  | Ремонт системы отопления | 1346864.02 |  | 66242.82 | 1413106.84 |  | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
212 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3139.47 |  | Ремонт крыши | 4077512.24 |  | 100463.04 | 4177975.28 |  | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
214 | 90 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.6 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3074.8 | 3074.8 | 1608.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1088971.17 | 1088971.17 | 63586.86 | 1152558.03 | 1152558.03 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
215 | 91 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.8 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3106.53 | 3106.53 | 1612.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1100208.66 | 1100208.66 | 64243.04 | 1164451.7 | 1164451.7 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
216 | 92 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.9 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2799.56 | 2799.56 | 1538 | Ремонт системы электроснабжения | 991492.17 | 6264239.46 | 57894.9 | 1049387.07 | 6502705.98 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
217 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2799.56 |  | Ремонт системы отопления | 1201039.24 |  | 59070.72 | 1260109.96 |  | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
218 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2799.56 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 249328.81 |  |  | 249328.81 |  | 89.06 |  |  | 2023г.
219 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2799.56 |  | Ремонт системы водоотведения | 186338.71 |  | 31914.98 | 218253.69 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
220 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2799.56 |  | Ремонт крыши | 3636040.53 |  | 89585.92 | 3725626.45 |  | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
221 | 93 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.35 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 4792.9 | 4792.9 | 2524.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1697453.46 | 1697453.46 | 99117.17 | 1796570.63 | 1796570.63 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
| 94 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.36 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6831 | 6831 | 4144.8 | Ремонт системы отопления | 2930567.31 | 2930567.31 |  | 2930567.31 | 2930567.31 | 429.01 |  |  | 2023г.
224 | 95 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.22 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6295.7 | 6295.7 | 3752.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2229685.11 | 2229685.11 | 130195.08 | 2359880.19 | 2359880.19 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
225 | 96 | с. Брянск, ул. Энергетическая, д.15 | 1971 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1590.3 | 1590.3 | 994.6 | Ремонт системы электроснабжения | 792764.55 | 4039314.29 | 39948.34 | 832712.89 | 4210462.38 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
226 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1590.3 |  | Ремонт крыши | 3246549.74 |  | 131199.75 | 3377749.49 |  | 2041.47 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
9 | 7 | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 8633.2 |  |  |  | 16692468.3 | 16692468.3 | 680210.62 | 17372678.92 | 17372678.92
1 | 1 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.2 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1590.45 | 1590.45 | 738.1 | Ремонт крыши | 3238474.29 | 3238474.29 | 135983.48 | 3374457.77 | 3374457.77 | 2036.2 | 85.5 | 2022г. | 2023г.
2 | 2 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.10 | 1973 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 1139 | 1139 | 421.8 | Ремонт крыши | 1479321.81 | 1479321.81 | 34170 | 1513491.81 | 1513491.81 | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
3 | 3 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.6 | 1967 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1326.15 | 1326.15 | 596.9 | Ремонт крыши | 2700306.63 | 2700306.63 | 113385.83 | 2813692.46 | 2813692.46 | 2036.2 | 85.5 | 2022г. | 2023г.
4 | 4 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д.30 | 1972 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 652.5 | 652.5 | 389.4 | Ремонт крыши | 1342022.85 | 1342022.85 | 53831.25 | 1395854.1 | 1395854.1 | 2056.74 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
5 | 5 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.20 | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1479.6 | 1479.6 | 882 | Ремонт системы электроснабжения | 787117.61 | 3799879.13 | 37167.55 | 824285.16 | 3963552.48 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
6 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1479.6 |  | Ремонт крыши | 3012761.52 |  | 126505.8 | 3139267.32 |  | 2036.2 | 85.5 | 2022г. | 2023г.
7 | 6 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.21 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1018.4 | 1018.4 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 507672.4 | 507672.4 | 25582.21 | 533254.61 | 533254.61 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
8 | 7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.22 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1427.1 | 1427.1 | 866.2 | Ремонт системы электроснабжения | 711409.35 | 3624791.19 | 35848.75 | 747258.1 | 3778375.69 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
9 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1427.1 |  | Ремонт крыши | 2913381.84 |  | 117735.75 | 3031117.59 |  | 2041.47 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
58 | 28 | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 53742.98 |  |  |  | 59386283.01 | 59386283.01 | 2827608.76 | 62213891.77 | 62213891.77
1 | 1 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д.10 | 1965 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 812.45 | 812.45 | 500.95 | Ремонт системы электроснабжения | 405006.33 | 405006.33 | 20408.74 | 425415.07 | 446035.05 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
2 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 812.45 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 20619.98 | 20619.98 |  |  | 25.38 | 2022г.
3 | 2 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д.37 | 1969 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 | 4226.82 | 4226.82 | 3133.31 | Ремонт системы электроснабжения | 1620605.06 | 3553107.16 | 96329.23 | 1716934.29 | 3742849.11 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
4 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 |  | 4226.82 |  | Ремонт системы отопления | 1932502.1 |  | 93412.72 | 2025914.82 |  | 457.2 | 22.1 | 2022г. | 2023г.
5 | 3 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д.6 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 807.21 | 807.21 | 497.74 | Ремонт системы электроснабжения | 402394.19 | 402394.19 | 20277.12 | 422671.31 | 443158.3 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
6 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 807.21 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 20486.99 | 20486.99 |  |  | 25.38 | 2022г.
7 | 4 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д.65 | 1983 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1178.1 | 1178.1 | 699.2 | Ремонт системы электроснабжения | 587282.85 | 587282.85 | 29593.87 | 616876.72 | 616876.72 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
8 | 5 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д.70 | 1983 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1328.25 | 1328.25 | 797.8 | Ремонт системы электроснабжения | 662132.63 | 662132.63 | 33365.64 | 695498.27 | 695498.27 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
9 | 6 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д.71 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1200.54 | 1200.54 | 711.17 | Ремонт системы электроснабжения | 598469.19 | 598469.19 | 30157.56 | 628626.75 | 628626.75 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
10 | 7 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д.72 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1194.14 | 1194.14 | 708.87 | Ремонт системы электроснабжения | 595278.79 | 595278.79 | 29996.8 | 625275.59 | 625275.59 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
11 | 8 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д.75 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1202.88 | 1202.88 | 712.34 | Ремонт системы электроснабжения | 599635.68 | 599635.68 | 30216.35 | 629852.03 | 629852.03 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
12 | 9 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д.8 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 834.2 | 834.2 | 515.71 | Ремонт системы электроснабжения | 415848.7 | 415848.7 | 20955.1 | 436803.8 | 457975.8 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
13 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 834.2 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 21172 | 21172 |  |  | 25.38 | 2022г.
14 | 10 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.98 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1826.05 | 1826.05 | 1007.45 | Ремонт системы электроснабжения | 646713.87 | 646713.87 | 34694.95 | 681408.82 | 681408.82 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
15 | 11 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д.13 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 837.06 | 837.06 | 516.46 | Ремонт системы электроснабжения | 417274.41 | 417274.41 | 21026.95 | 438301.36 | 459545.94 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
16 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 837.06 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 21244.58 | 21244.58 |  |  | 25.38 | 2022г.
17 | 12 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д.14 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 802.47 | 802.47 | 504.8 | Ремонт системы электроснабжения | 400031.3 | 856195.37 | 20158.05 | 420189.35 | 896720.11 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
18 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 802.47 |  | Ремонт системы отопления | 456164.07 |  | 20366.69 | 476530.76 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
19 | 13 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д.15 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 817.9 | 817.9 | 504.2 | Ремонт системы электроснабжения | 407723.15 | 872658.41 | 20545.65 | 428268.8 | 913962.36 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
20 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 817.9 |  | Ремонт системы отопления | 464935.26 |  | 20758.3 | 485693.56 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
21 | 14 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д.16 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1074.1 | 1074.1 | 508.23 | Ремонт системы электроснабжения | 535438.85 | 535438.85 | 26981.39 | 562420.24 | 589680.9 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
22 |  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  | 1074.1 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 27260.66 | 27260.66 |  |  | 25.38 | 2022г.
23 | 15 | г. Кяхта, ул. Заводская, д.9 | 1966 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 682 | 682 | 381.67 | Ремонт системы электроснабжения | 339977 | 339977 | 17131.84 | 357108.84 | 357108.84 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
24 | 16 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д.11 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 811.97 | 811.97 | 502.81 | Ремонт системы электроснабжения | 404767.05 | 866331.4 | 20396.69 | 425163.74 | 974323.42 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
25 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 811.97 |  | Ремонт системы отопления | 461564.35 |  | 20607.8 | 482172.15 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
26 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 811.97 |  | Ремонт крыши |  |  | 66987.53 | 66987.53 |  |  | 82.5 | 2022г.
27 | 17 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д.17 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 814.65 | 814.65 | 502.55 | Ремонт системы электроснабжения | 406103.03 | 869190.82 | 20464.01 | 426567.04 | 977539.28 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
28 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 814.65 |  | Ремонт системы отопления | 463087.79 |  | 20675.82 | 483763.61 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
29 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 814.65 |  | Ремонт крыши |  |  | 67208.63 | 67208.63 |  |  | 82.5 | 2022г.
30 | 18 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д.5 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 809.86 | 809.86 | 499.58 | Ремонт системы электроснабжения | 403715.21 | 864080.13 | 20343.68 | 424058.89 | 971791.51 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
31 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 809.86 |  | Ремонт системы отопления | 460364.92 |  | 20554.25 | 480919.17 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
32 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  | 809.86 |  | Ремонт крыши |  |  | 66813.45 | 66813.45 |  |  | 82.5 | 2022г.
33 | 19 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д.52 | 1971 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 | 5869.88 | 5869.88 | 3885.88 | Ремонт системы электроснабжения | 2250570.69 | 4934279.83 | 133774.57 | 2384345.26 | 5197778.75 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
34 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 |  | 5869.88 |  | Ремонт системы отопления | 2683709.14 |  | 129724.35 | 2813433.49 |  | 457.2 | 22.1 | 2022г. | 2023г.
35 | 20 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д.83 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6776.24 | 6776.24 | 4294.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2399873.16 | 11200785.91 | 140132.64 | 2540005.8 | 11557758.23 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
36 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 6776.24 |  | Ремонт крыши | 8800912.75 |  | 216839.68 | 9017752.43 |  | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2022г.
37 | 21 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.15 | 1972 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1700.33 | 1700.33 | 938.24 | Ремонт системы электроснабжения | 602188.87 | 3540019.04 | 32306.27 | 634495.14 | 3656491.65 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
38 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1700.33 |  | Ремонт системы отопления | 729458.57 |  | 33156.44 | 762615.01 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
39 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 1700.33 |  | Ремонт крыши | 2208371.6 |  | 51009.9 | 2259381.5 |  | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
40 | 22 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.16 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 4956.17 | 4956.17 | 3205.49 | Ремонт системы электроснабжения | 1755277.17 | 1755277.17 | 94167.23 | 1849444.4 | 1849444.4 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
41 | 23 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.39 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1333.08 | 1333.08 | 624.74 | Ремонт системы электроснабжения | 664540.38 | 4143772.54 | 33486.97 | 698027.35 | 4321072.18 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
42 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1333.08 |  | Ремонт системы отопления | 757789.33 |  | 33833.57 | 791622.9 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
43 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1333.08 |  | Ремонт крыши | 2721442.83 |  | 109979.1 | 2831421.93 |  | 2041.47 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
44 | 24 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.41 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1035.9 | 1035.9 | 641 | Ремонт системы отопления | 588857.36 | 2802813.91 | 26291.14 | 615148.5 | 2957971.01 | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
45 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1035.9 |  | Ремонт крыши | 2114758.77 |  | 85461.75 | 2200220.52 |  | 2041.47 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
46 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1035.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 99197.78 |  | 26788.37 | 125986.15 |  | 95.76 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
47 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1035.9 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 16615.84 | 16615.84 |  |  | 16.04 | 2022г.
48 | 25 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.43 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1057.06 | 1057.06 | 655.41 | Ремонт системы отопления | 600885.76 | 2860066.11 | 26828.18 | 627713.94 | 3018392.55 | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
49 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1057.06 |  | Ремонт крыши | 2157956.28 |  | 87207.45 | 2245163.73 |  | 2041.47 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
50 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1057.06 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 101224.07 |  | 27335.57 | 128559.64 |  | 95.76 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
51 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1057.06 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 16955.24 | 16955.24 |  |  | 16.04 | 2022г.
52 | 26 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.45 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1381.35 | 1381.35 | 648.36 | Ремонт системы отопления | 785228.41 | 4543978.46 | 35058.66 | 820287.07 | 4785576.57 | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
53 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1381.35 |  | Ремонт системы электроснабжения | 688602.98 |  | 34699.51 | 723302.49 |  | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
54 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1381.35 |  | Ремонт крыши | 2819984.58 |  | 113961.38 | 2933945.96 |  | 2041.47 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
55 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1381.35 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 132278.08 |  | 35721.71 | 167999.79 |  | 95.76 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
56 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1381.35 |  | Ремонт системы водоотведения | 117884.41 |  | 22156.85 | 140041.26 |  | 85.34 | 16.04 | 2022г. | 2023г.
57 | 27 | г. Кяхта, ул. Юбилейная, д.3 | 1991 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1693.9 | 1693.9 | 747.8 | Ремонт системы электроснабжения | 844409.15 | 844409.15 | 42550.77 | 886959.92 | 886959.92 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
58 | 28 | г. Кяхта, ул. ДОС, д.215 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 6678.42 | 6678.42 | 4215.26 | Ремонт крыши | 8673865.11 | 8673865.11 | 200352.6 | 8874217.71 | 8874217.71 | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2022г.
4 | 4 | МО "Муйский район" | [5 empty] | 3932 |  |  |  | 2084353.2 | 2084353.2 | 98771.84 | 2183125.04 | 2183125.04
1 | 1 | пгт. Таксимо, ул. 8 Марта, д.19 | 1993 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 992 | 992 | 435.88 | Ремонт системы электроснабжения | 525859.2 | 525859.2 | 24919.04 | 550778.24 | 550778.24 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
2 | 2 | пгт. Таксимо, ул. Вербная, д.10 | 1989 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 980 | 980 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 519498 | 519498 | 24617.6 | 544115.6 | 544115.6 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
3 | 3 | пгт. Таксимо, ул. Вербная, д.6 | 1989 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 980 | 980 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 519498 | 519498 | 24617.6 | 544115.6 | 544115.6 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
4 | 4 | пгт. Таксимо, ул. Вербная, д.8 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 980 | 980 | 408.7 | Ремонт системы электроснабжения | 519498 | 519498 | 24617.6 | 544115.6 | 544115.6 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
30 | 7 | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 19363.21 |  |  |  | 33131508.01 | 33131508.01 | 1438483.28 | 34569991.29 | 34569991.29
1 | 1 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.10 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2689.7 | 2689.7 | 1318.8 | Ремонт системы отопления | 1153908.2 | 6776806.74 | 52449.15 | 1206357.35 | 7062560.47 | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
2 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2689.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 239544.68 |  | 34697.13 | 274241.81 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
3 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2689.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 179026.43 |  | 26870.1 | 205896.53 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
4 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2689.7 |  | Ремонт крыши | 3493355.46 |  | 80691 | 3574046.46 |  | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
5 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2689.7 |  | Ремонт подвальных помещений | 327202.01 |  | 27192.87 | 354394.88 |  | 121.65 | 10.11 | 2022г. | 2023г.
6 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2689.7 |  | Ремонт фасада | 1301142.38 |  | 49759.45 | 1350901.83 |  | 483.75 | 18.5 | 2022г. | 2023г.
7 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2689.7 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 82627.58 |  | 14094.03 | 96721.61 |  | 30.72 | 5.24 | 2022г. | 2023г.
8 | 2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.11 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3800.37 | 3800.37 | 2129.2 | Ремонт системы отопления | 1630396.73 | 4386349.05 | 74107.22 | 1704503.95 | 4638123.57 | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
9 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3800.37 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 338460.95 |  | 49024.77 | 387485.72 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
10 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3800.37 |  | Ремонт подвальных помещений | 462315.01 |  | 38421.74 | 500736.75 |  | 121.65 | 10.11 | 2022г. | 2023г.
11 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3800.37 |  | Ремонт фасада | 1838428.99 |  | 70306.85 | 1908735.84 |  | 483.75 | 18.5 | 2022г. | 2023г.
12 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3800.37 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 116747.37 |  | 19913.94 | 136661.31 |  | 30.72 | 5.24 | 2022г. | 2023г.
13 | 3 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.12 | 1981 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 2521.15 | 2521.15 | 1010.28 | Ремонт системы отопления | 1152669.78 | 6423209.49 | 53196.27 | 1205866.05 | 6695090.33 | 457.2 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
14 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2521.15 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 224533.62 |  | 32522.84 | 257056.46 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
15 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2521.15 |  | Ремонт системы водоотведения | 167807.74 |  | 25186.29 | 192994.03 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
16 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2521.15 |  | Ремонт крыши | 3274444.41 |  | 75634.5 | 3350078.91 |  | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
17 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2521.15 |  | Ремонт подвальных помещений | 306697.9 |  | 25488.83 | 332186.73 |  | 121.65 | 10.11 | 2022г. | 2023г.
18 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2521.15 |  | Ремонт фасада | 1219606.31 |  | 46641.28 | 1266247.59 |  | 483.75 | 18.5 | 2022г. | 2023г.
19 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2521.15 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 77449.73 |  | 13210.83 | 90660.56 |  | 30.72 | 5.24 | 2022г. | 2023г.
20 | 4 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.14 | 1992 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1798.53 | 1798.53 | 1242 | Ремонт крыши | 2335912.78 | 2335912.78 | 76761.26 | 2412674.04 | 2412674.04 | 1298.79 | 42.68 | 2022г. | 2023г.
21 | 5 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.6 | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2609.9 | 2609.9 | 1316.5 | Ремонт крыши | 3389712.02 | 3389712.02 | 78297 | 3468009.02 | 3468009.02 | 1298.79 | 30 | 2022г. | 2023г.
22 | 6 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д.1А | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 703.96 | 703.96 | 371.2 | Ремонт системы отопления | 361870.64 | 1207396.99 | 17866.5 | 379737.14 | 1274977.15 | 514.05 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
23 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 703.96 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 67411.21 |  | 16796.49 | 84207.7 |  | 95.76 | 23.86 | 2022г. | 2023г.
24 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 703.96 |  | Ремонт подвальных помещений | 160883.02 |  | 10432.69 | 171315.71 |  | 228.54 | 14.82 | 2022г. | 2023г.
25 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 703.96 |  | Ремонт фасада | 554664.16 |  | 18795.73 | 573459.89 |  | 787.92 | 26.7 | 2022г. | 2023г.
26 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  | 703.96 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 62567.96 |  | 3688.75 | 66256.71 |  | 88.88 | 5.24 | 2022г. | 2023г.
27 | 7 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.1 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5239.6 | 5239.6 | 3157.3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 702944.74 | 8612120.94 | 107359.4 | 810304.14 | 9018556.71 | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
28 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5239.6 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 466638.78 |  | 73197.21 | 539835.99 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
29 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5239.6 |  | Ремонт крыши | 6805140.08 |  | 167667.2 | 6972807.28 |  | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
30 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5239.6 |  | Ремонт подвальных помещений | 637397.34 |  | 58211.96 | 695609.3 |  | 121.65 | 11.11 | 2022г. | 2023г.
43 | 29 | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 2799.9 |  |  |  | 39214888.22 | 39214888.22 | 1885607.66 | 41100495.88 | 41100495.88
1 | 1 | с. Ильинка ул. Коммунистическая 2 Б | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 799.05 | 799.05 | 492,3 | Ремонт крыши | 1643438.1 | 1643438.1 | 65921.63 | 1709359.73 | 1709359.73 | 2056.74 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
2 | 2 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая д.55 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 882,47 | 882,47 | 528,5 | Ремонт системы электроснабжения | 439911.3 | 439911.3 | 22167.65 | 462078.95 | 462078.95 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
3 | 3 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая д.30 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 807,91 | 807,91 | 494,61 | Ремонт системы электроснабжения | 402743.14 | 402743.14 | 20294.7 | 423037.84 | 423037.84 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
4 | 4 | п/ст. Таловка, ул. Социальный городок, д.10 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 530,1 | 530,1 | 328,4 | Ремонт системы отопления |  |  | 13453.94 | 13453.94 | 35665.13 |  | 25.38 | 2022г.
5 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 530,1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 13708.39 | 13708.39 |  |  | 25.86 | 2022г.
6 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 530,1 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 8502.8 | 8502.8 |  |  | 16.04 | 2022г.
7 | 5 | п/ст. Таловка, ул. Социальный городок, д.13 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 450,15 | 450,15 | 245,37 | Ремонт системы электроснабжения | 224399.78 | 224399.78 | 11307.77 | 235707.55 | 265993.65 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
8 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 450,15 |  | Ремонт системы отопления |  |  | 11424.81 | 11424.81 |  |  | 25.38 | 2022г.
9 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 450,15 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  | 11640.88 | 11640.88 |  |  | 25.86 | 2022г.
10 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 450,15 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 7220.41 | 7220.41 |  |  | 16.04 | 2022г.
11 | 6 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.28 | 1987 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 2032,46 | 2032,46 | 1286,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1013181.31 | 1013181.31 | 51055.4 | 1064236.71 | 1064236.71 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
12 | 7 | с. Мостовка, ул. Молодежная, д.18 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1855,4 | 1855,4 | 811 | Ремонт системы электроснабжения | 987035.69 | 987035.69 | 46607.65 | 1033643.34 | 1033643.34 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
13 | 8 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.16 | 1961 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 | 642,9 | 642,9 | 388,3 | Ремонт системы электроснабжения | 320485.65 | 1632946.71 | 16149.65 | 336635.3 | 1702135.61 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
14 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 |  | 642,9 |  | Ремонт крыши | 1312461.06 |  | 53039.25 | 1365500.31 |  | 2041.47 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
15 | 9 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.17 | 1961 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 | 612,6 | 612,6 | 365,6 | Ремонт системы электроснабжения | 305381.1 | 1555985.62 | 15388.51 | 320769.61 | 1621913.63 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
16 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 |  | 612,6 |  | Ремонт крыши | 1250604.52 |  | 50539.5 | 1301144.02 |  | 2041.47 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
17 | 10 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.6 | 1963 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 1197,75 | 1197,75 | 707,7 | Ремонт системы электроснабжения | 597078.38 | 3078900.22 | 30087.48 | 627165.86 | 3207802.08 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
18 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 |  | 1197,75 |  | Ремонт крыши | 2481821.84 |  | 98814.38 | 2580636.22 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
19 | 11 | п. Татаурово, ул. Первомайская, д.100 | 1961 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 | 2880 | 2880 | 1000,42 | Ремонт системы электроснабжения | 1435680 | 7315113.6 | 72345.6 | 1508025.6 | 7625059.2 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
20 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 |  | 2880 |  | Ремонт крыши | 5879433.6 |  | 237600 | 6117033.6 |  | 2041.47 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
21 | 12 | п. Татаурово, ул. Трактовая, д.15 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 598,8 | 598,8 | 355,2 | Ремонт системы электроснабжения | 298501.8 | 1936986.27 | 15041.86 | 313543.66 | 2041716.39 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
22 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 598,8 |  | Ремонт системы отопления | 340387.86 |  | 15197.54 | 355585.4 |  | 568.45 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
23 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 598,8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 57341.09 |  | 15484.97 | 72826.06 |  | 95.76 | 25.86 | 2022г. | 2023г.
24 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 598,8 |  | Ремонт системы водоотведения |  |  | 9604.75 | 9604.75 |  |  | 16.04 | 2022г.
25 |  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 598,8 |  | Ремонт крыши | 1240755.52 |  | 49401 | 1290156.52 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
26 | 13 | п. Татаурово, ул. Школьная, д.27 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1893,5 | 1893,5 | 1007,2 | Ремонт системы электроснабжения | 670601.96 | 670601.96 | 39157.58 | 709759.54 | 709759.54 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
27 | 14 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.10 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 927,0 | 927 | 585,2 | Ремонт системы электроснабжения | 493145.46 | 493145.46 | 23286.24 | 516431.7 | 516431.7 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
28 | 15 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.11 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2358,4 | 2358,4 | 1246 | Ремонт системы электроснабжения | 835250.94 | 835250.94 | 44809.6 | 880060.54 | 880060.54 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
29 | 16 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.12 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 2000.85 | 2000.85 | 824,4 | Ремонт системы электроснабжения | 997423.73 | 997423.73 | 50261.35 | 1047685.08 | 1047685.08 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
30 | 17 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.13 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1955 | 1955 | 871,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1040020.9 | 5020791.9 | 49109.6 | 1089130.5 | 5237054 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
31 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  | 1955 |  | Ремонт крыши | 3980771 |  | 167152.5 | 4147923.5 |  | 2036.2 | 85.5 | 2022г. | 2023г.
32 | 18 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.15 | 1993 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3306,16 | 3306,16 | 1839,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1170909.63 | 1170909.63 | 62817.04 | 1233726.67 | 1233726.67 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
33 | 19 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.7 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2401,4 | 2401,4 | 1261,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1277496.77 | 1277496.77 | 60323.17 | 1337819.94 | 1337819.94 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
34 | 20 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.8 | 1986 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1464,9 | 1464,9 | 891,4 | Ремонт системы электроснабжения | 730252.65 | 730252.65 | 36798.29 | 767050.94 | 767050.94 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
35 | 21 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.9 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2338,97 | 2338,97 | 1243 | Ремонт системы электроснабжения | 828369.62 | 828369.62 | 44440.43 | 872810.05 | 872810.05 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
36 | 22 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д.2 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1541,6 | 1541,6 | 836,6 | Ремонт системы электроснабжения | 820100.37 | 820100.37 | 38724.99 | 858825.36 | 858825.36 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
37 | 23 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д.3 | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1971,25 | 1971,25 | 879 | Ремонт системы электроснабжения | 1048665.58 | 1048665.58 | 49517.8 | 1098183.38 | 1098183.38 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
38 | 24 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д.4 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1836,5 | 1836,5 | 838,7 | Ремонт системы электроснабжения | 976981.27 | 976981.27 | 46132.88 | 1023114.15 | 1023114.15 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
39 | 25 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д.5 | 1980 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1432,2 | 1432,2 | 864,8 | Ремонт системы электроснабжения | 713951.7 | 713951.7 | 35976.86 | 749928.56 | 749928.56 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
40 | 26 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д.6 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1897,6 | 1897,6 | 865,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1009485.25 | 1009485.25 | 47667.71 | 1057152.96 | 1057152.96 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
41 | 27 | с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, д.60 | 1987 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1955,27 | 1955,27 | 995,1 | Ремонт системы электроснабжения | 749670.07 | 749670.07 | 44560.6 | 794230.67 | 794230.67 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
42 | 28 | с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, д.61 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2361,26 | 2361,26 | 1181,9 | Ремонт системы электроснабжения | 836263.84 | 836263.84 | 44863.94 | 881127.78 | 881127.78 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
43 | 29 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д.5 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1513 | 1513 | 702,2 | Ремонт системы электроснабжения | 804885.74 | 804885.74 | 38006.56 | 842892.3 | 842892.3 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
2 | 2 | МО "Город Северобайкальск" | [5 empty] | 3137.22 |  |  |  | 208813.36 | 208813.36 | 35764.31 | 244577.67 | 244577.67
1 | 1 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1604.89 | 1604.89 | 949.7 | Ремонт системы водоотведения | 106821.48 | 106821.48 | 18295.75 | 125117.23 | 125117.23 | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
2 | 2 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.7 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1532.33 | 1532.33 | 857,60 | Ремонт системы водоотведения | 101991.88 | 101991.88 | 17468.56 | 119460.44 | 119460.44 | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
17 | 17 | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 85737.39 |  |  |  | 30364754.04 | 30364754.04 | 1773049.22 | 32137803.26 | 32137803.26
1 | 1 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.15А | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2754.34 | 2754.34 | 1646.1 | Ремонт системы электроснабжения | 975477.05 | 975477.05 | 56959.75 | 1032436.8 | 1032436.8 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
2 | 2 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.15Б | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2750.96 | 2750.96 | 1632.4 | Ремонт системы электроснабжения | 974279.99 | 974279.99 | 56889.85 | 1031169.84 | 1031169.84 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
3 | 3 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.16 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7040.6 | 7040.6 | 3595.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2493498.9 | 2493498.9 | 145599.61 | 2639098.51 | 2639098.51 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
4 | 4 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.20 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6247.6 | 6247.6 | 3421.5 | Ремонт системы электроснабжения | 2212650.02 | 2212650.02 | 129200.37 | 2341850.39 | 2341850.39 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
5 | 5 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.22 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5085.74 | 5085.74 | 3056.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1801165.68 | 1801165.68 | 105173.1 | 1906338.78 | 1906338.78 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
6 | 6 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.7 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5006.54 | 5006.54 | 3300.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1773116.21 | 1773116.21 | 103535.25 | 1876651.46 | 1876651.46 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
7 | 7 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.8 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5364 | 5364 | 3254.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1899714.24 | 1899714.24 | 110927.52 | 2010641.76 | 2010641.76 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
8 | 8 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.12 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4741.87 | 4741.87 | 2880 | Ремонт системы электроснабжения | 1679380.68 | 1679380.68 | 98061.87 | 1777442.55 | 1777442.55 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
9 | 9 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д.66 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 12320 | 12320 | 3060.7 | Ремонт системы электроснабжения | 4363251.2 | 4363251.2 | 254777.6 | 4618028.8 | 4618028.8 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
10 | 10 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д.68/1 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4249.37 | 4249.37 | 2581.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1504956.88 | 1504956.88 | 87876.97 | 1592833.85 | 1592833.85 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
11 | 11 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д.68/2 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 4426.9 | 4426.9 | 2621.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1567830.9 | 1567830.9 | 91548.29 | 1659379.19 | 1659379.19 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
12 | 12 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.21 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3355.34 | 3355.34 | 2183.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1188327.21 | 1188327.21 | 69388.43 | 1257715.64 | 1257715.64 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
13 | 13 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.27 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3353.78 | 3353.78 | 2186 | Ремонт системы электроснабжения | 1187774.72 | 1187774.72 | 69356.17 | 1257130.89 | 1257130.89 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
14 | 14 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.29 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6929.46 | 6929.46 | 4279.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2454137.55 | 2454137.55 | 143301.23 | 2597438.78 | 2597438.78 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
15 | 15 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.31 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4242 | 4242 | 2209.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1502346.72 | 1502346.72 | 87724.56 | 1590071.28 | 1590071.28 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
16 | 16 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.15 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3033.35 | 3033.35 | 1983.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1074291.24 | 1074291.24 | 62729.68 | 1137020.92 | 1137020.92 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
17 | 17 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.15А | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4835.54 | 4835.54 | 3050.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1712554.85 | 1712554.85 | 99998.97 | 1812553.82 | 1812553.82 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
395 | 259 | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 834696.6 |  |  |  | 550169320.31 | 550169320.31 | 26996019.58 | 577165339.89 | 577165339.89
1 | 1 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 25а | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4122.08 | 4122.08 | 2562.7 | Ремонт системы водоотведения |  | 2380006.54 | 46991.71 | 46991.71 | 2654289.74 |  | 11.4 | 2022г.
2 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 4122.08 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 367112.44 |  | 57585.46 | 424697.9 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
3 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 4122.08 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 553018.25 |  | 84461.42 | 637479.67 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
4 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 4122.08 |  | Ремонт системы электроснабжения | 1459875.85 |  | 85244.61 | 1545120.46 |  | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
5 | 2 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.24 | 1986 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 4 | 4601.28 | 4601.28 | 2647.1 | Ремонт крыши | 5976096.45 | 8817616.91 | 196382.63 | 6172479.08 | 9133402.76 | 1298.79 | 42.68 | 2022г. | 2023г.
6 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Панель | 4 |  | 4601.28 |  | Ремонт фасада | 2841520.46 |  | 119403.22 | 2960923.68 |  | 617.55 | 25.95 | 2022г. | 2023г.
7 | 3 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.25 | 1986 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 | 2587.6 | 2587.6 | 1345.6 | Ремонт крыши | 3360749 | 4958721.38 | 110438.77 | 3471187.77 | 5136308.37 | 1298.79 | 42.68 | 2022г. | 2023г.
8 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 |  | 2587.6 |  | Ремонт фасада | 1597972.38 |  | 67148.22 | 1665120.6 |  | 617.55 | 25.95 | 2022г. | 2023г.
9 | 4 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.26 | 1986 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 | 4996.8 | 4996.8 | 2680.8 | Ремонт крыши | 6489793.87 | 9575567.71 | 213263.42 | 6703057.29 | 9918498.09 | 1298.79 | 42.68 | 2022г. | 2023г.
10 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 |  | 4996.8 |  | Ремонт фасада | 3085773.84 |  | 129666.96 | 3215440.8 |  | 617.55 | 25.95 | 2022г. | 2023г.
11 | 5 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.27 | 1986 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 | 2575.8 | 2575.8 | 1325.4 | Ремонт крыши | 3345423.28 | 4936108.57 | 109935.14 | 3455358.42 | 5112885.72 | 1298.79 | 42.68 | 2022г. | 2023г.
12 |  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 |  | 2575.8 |  | Ремонт фасада | 1590685.29 |  | 66842.01 | 1657527.3 |  | 617.55 | 25.95 | 2022г. | 2023г.
13 | 6 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д.1 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4489.64 | 4489.64 | 3249.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1590050.9 | 10349428.34 | 92845.76 | 1682896.66 | 10835386.97 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
14 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4489.64 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 399847.34 |  | 62720.27 | 462567.61 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
15 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4489.64 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 602330.1 |  | 91992.72 | 694322.82 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
16 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4489.64 |  | Ремонт системы отопления | 1926100.46 |  | 94731.4 | 2020831.86 |  | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
17 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4489.64 |  | Ремонт крыши | 5831099.54 |  | 143668.48 | 5974768.02 |  | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
18 | 7 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.64А | 1985 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 | 5169.9 | 5169.9 | 3163.8 | Ремонт фасада | 3230618.81 | 5594297.09 | 140931.47 | 3371550.28 | 5849483.35 | 624.89 | 27.26 | 2022г. | 2023г.
19 |  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 |  | 5169.9 |  | Ремонт системы отопления | 2363678.28 |  | 114254.79 | 2477933.07 |  | 457.2 | 22.1 | 2022г. | 2023г.
20 | 8 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.66 | 1985 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 | 6697 | 6697 | 4193.9 | Ремонт фасада | 4184888.33 | 7246756.73 | 182560.22 | 4367448.55 | 7577320.65 | 624.89 | 27.26 | 2022г. | 2023г.
21 |  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 |  | 6697 |  | Ремонт системы отопления | 3061868.4 |  | 148003.7 | 3209872.1 |  | 457.2 | 22.1 | 2022г. | 2023г.
22 | 9 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.28А | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 5027.5 | 5027.5 | 3016.2 | Ремонт системы отопления | 2156847.78 | 2311292.58 | 106080.25 | 2262928.03 | 2443716.93 | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
23 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 5027.5 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 154444.8 |  | 26344.1 | 180788.9 |  | 30.72 | 5.24 | 2022г. | 2023г.
24 | 10 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.7 | 1917 | нет данных | 5.1. | Дерево | 1 | 461.5 | 461.5 | 192 | Ремонт системы электроснабжения | 230057.75 | 230057.75 | 11592.88 | 241650.63 | 241650.63 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
25 | 11 | г. Улан-Удэ, ул. Любы Шевцовой, д.2А |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5894.32 | 5894.32 | 3462.1 | Ремонт подвальных помещений | 717044.03 | 3751970.45 | 65485.9 | 782529.93 | 3966228.99 | 121.65 | 11.11 | 2022г. | 2023г.
26 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5894.32 |  | Ремонт фасада | 2853852.91 |  | 117886.4 | 2971739.31 |  | 484.17 | 20 | 2022г. | 2023г.
27 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 5894.32 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 181073.51 |  | 30886.24 | 211959.75 |  | 30.72 | 5.24 | 2022г. | 2023г.
28 | 12 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д.20 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4614.4 | 4614.4 | 1644 | Ремонт системы отопления | 1979623.74 | 2697716.66 | 97363.84 | 2076987.58 | 2912147.83 | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
29 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958.46 |  | 64463.17 | 475421.63 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
30 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 307134.46 |  | 52604.16 | 359738.62 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
31 | 13 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д.21 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4614.4 | 4614.4 | 1644 | Ремонт системы отопления | 1979623.74 | 2697716.66 | 97363.84 | 2076987.58 | 2912147.83 | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
32 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958.46 |  | 64463.17 | 475421.63 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
33 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 307134.46 |  | 52604.16 | 359738.62 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
34 | 14 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д.22 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4614.4 | 4614.4 | 1644 | Ремонт системы отопления | 1979623.74 | 2697716.66 | 97363.84 | 2076987.58 | 2912147.83 | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
35 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958.46 |  | 64463.17 | 475421.63 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
36 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 307134.46 |  | 52604.16 | 359738.62 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
37 | 15 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д.25 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4614.4 | 4614.4 | 1644 | Ремонт системы отопления | 1979623.74 | 2697716.66 | 97363.84 | 2076987.58 | 2912147.83 | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
38 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958.46 |  | 64463.17 | 475421.63 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
39 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 307134.46 |  | 52604.16 | 359738.62 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
40 | 16 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д.26 | 1994 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4614.4 | 4614.4 | 1644 | Ремонт системы отопления | 1979623.74 | 2697716.66 | 97363.84 | 2076987.58 | 2912147.83 | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
41 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958.46 |  | 64463.17 | 475421.63 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
42 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 4614.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 307134.46 |  | 52604.16 | 359738.62 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
43 | 17 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д.27 | 1994 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 3833.7 | 3833.7 | 1278 | Ремонт системы отопления | 1644695.64 | 2241296.03 | 80891.07 | 1725586.71 | 2419448.07 | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
44 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 |  | 3833.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 341429.32 |  | 53556.79 | 394986.11 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
45 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 |  | 3833.7 |  | Ремонт системы водоотведения | 255171.07 |  | 43704.18 | 298875.25 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
46 | 18 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.11 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4629.83 | 4629.83 | 2976 | Ремонт системы электроснабжения | 1639700.59 | 12914216.31 | 95744.88 | 1735445.47 | 13507945.71 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
47 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4629.83 |  | Ремонт крыши | 6013176.91 |  | 148154.56 | 6161331.47 |  | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
48 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4629.83 |  | Ремонт фасада | 2241624.79 |  | 92596.6 | 2334221.39 |  | 484.17 | 20 | 2022г. | 2023г.
49 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4629.83 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 412332.66 |  | 64678.73 | 477011.39 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
50 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4629.83 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 621137.99 |  | 94865.22 | 716003.21 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
51 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 4629.83 |  | Ремонт системы отопления | 1986243.37 |  | 97689.41 | 2083932.78 |  | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
52 | 19 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д.2В | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3499.1 | 3499.1 | 2019.5 | Ремонт системы отопления | 1501148.89 | 9287031.31 | 73831.01 | 1574979.9 | 9760494.53 | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
53 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3499.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 311629.85 |  | 48882.43 | 360512.28 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
54 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3499.1 |  | Ремонт системы водоотведения | 232900.1 |  | 39889.74 | 272789.84 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
55 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3499.1 |  | Ремонт крыши | 4544596.09 |  | 111971.2 | 4656567.29 |  | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
56 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3499.1 |  | Ремонт подвальных помещений | 425665.52 |  | 38875 | 464540.52 |  | 121.65 | 11.11 | 2022г. | 2023г.
57 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3499.1 |  | Ремонт фасада | 1694159.25 |  | 69982 | 1764141.25 |  | 484.17 | 20 | 2022г. | 2023г.
58 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3499.1 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 107492.35 |  | 18335.28 | 125827.63 |  | 30.72 | 5.24 | 2022г. | 2023г.
59 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 3499.1 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 469439.26 |  | 71696.56 | 541135.82 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
60 | 20 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д.4 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6225.4 | 6225.4 | 1450.5 | Ремонт крыши | 8085487.27 | 12048203.39 | 199212.8 | 8284700.07 | 12473709.48 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
61 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6225.4 |  | Ремонт подвальных помещений | 757319.91 |  | 69164.19 | 826484.1 |  | 121.65 | 11.11 | 2022г. | 2023г.
62 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6225.4 |  | Ремонт фасада | 3014151.92 |  | 124508 | 3138659.92 |  | 484.17 | 20 | 2022г. | 2023г.
63 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 6225.4 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 191244.29 |  | 32621.1 | 223865.39 |  | 30.72 | 5.24 | 2022г. | 2023г.
64 | 21 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.104А | 1996 | нет данных | 1.1. | Панель | 7 | 10376.98 | 10376.98 | 6521 | Ремонт, замена, модернизация лифтов | 7354692.16 | 7354692.16 | 100310.5 | 7455002.66 | 7455002.66 | 3677346.08 | 50155.25 | 2022г. | 2023г.
65 | 22 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.32А | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8115.14 | 8115.14 | 5647.9 | Ремонт фасада | 3929107.33 | 5165611.21 | 162302.8 | 4091410.13 | 5460596.55 | 484.17 | 20 | 2022г. | 2023г.
66 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 8115.14 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 249297.1 |  | 42523.33 | 291820.43 |  | 30.72 | 5.24 | 2022г. | 2023г.
67 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 8115.14 |  | Ремонт подвальных помещений | 987206.78 |  | 90159.21 | 1077365.99 |  | 121.65 | 11.11 | 2022г. | 2023г.
68 | 23 | г. Улан-Удэ, ул.Третьякова, д. 25а | 1998 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 3 | 3515.1 | 3515.1 | 1824.7 | Ремонт крыши | 4565376.73 | 4565376.73 | 150024.47 | 4715401.2 | 4715401.2 | 1298.79 | 42.68 | 2022г. | 2023г.
69 | 24 | г. Улан-Удэ, ул. Технологическая, д.2 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1461.4 | 1461.4 | 728.6 | Ремонт фасада | 670914.13 | 670914.13 | 39019.38 | 709933.51 | 709933.51 | 459.09 | 26.7 | 2022г. | 2023г.
70 | 25 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д.10 | 1952 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 459.3 | 459.3 | 274.4 | Ремонт системы электроснабжения | 228961.05 | 228961.05 | 11537.62 | 240498.67 | 240498.67 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
71 | 26 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д.15 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 546.3 | 546.3 | 329.4 | Ремонт системы электроснабжения | 272330.55 | 272330.55 | 13723.06 | 286053.61 | 286053.61 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
72 | 27 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д.16 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2091.4 | 2091.4 | 1245.5 | Ремонт системы электроснабжения | 740690.22 | 740690.22 | 43250.15 | 783940.37 | 783940.37 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
73 | 28 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д.17 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 559.95 | 559.95 | 336.6 | Ремонт системы электроснабжения | 279135.08 | 279135.08 | 14065.94 | 293201.02 | 293201.02 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
74 | 29 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д.18 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 555.75 | 555.75 | 336.7 | Ремонт системы электроснабжения | 277041.38 | 277041.38 | 13960.44 | 291001.82 | 291001.82 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
75 | 30 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д.19 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 551.25 | 551.25 | 335.1 | Ремонт системы электроснабжения | 274798.13 | 274798.13 | 13847.4 | 288645.53 | 288645.53 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
76 | 31 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д.20 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 550.95 | 550.95 | 332.3 | Ремонт системы электроснабжения | 274648.58 | 274648.58 | 13839.86 | 288488.44 | 288488.44 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
77 | 32 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д.22 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 646.65 | 646.65 | 397.8 | Ремонт системы электроснабжения | 322355.03 | 322355.03 | 16243.85 | 338598.88 | 338598.88 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
78 | 33 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.65 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9011.04 | 9011.04 | 5871.4 | Ремонт системы отопления | 3865826.27 | 6477045.44 | 190132.94 | 4055959.21 | 7080424.68 | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
79 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9011.04 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 802523.22 |  | 125884.23 | 928407.45 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
80 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9011.04 |  | Ремонт системы водоотведения | 599774.82 |  | 102725.86 | 702500.68 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
81 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9011.04 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1208921.13 |  | 184636.21 | 1393557.34 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
82 | 34 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.71 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6146 | 6146 | 3903.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2176667.36 | 2176667.36 | 127099.28 | 2303766.64 | 2303766.64 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
83 | 35 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.72 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 484.35 | 484.35 | 297.9 | Ремонт системы электроснабжения | 241448.48 | 1237630.5 | 12166.87 | 253615.35 | 1289756.25 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
84 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  | 484.35 |  | Ремонт крыши | 996182.02 |  | 39958.88 | 1036140.9 |  | 2056.74 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
85 | 36 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.74 | 1960 | нет данных | 4.1.2. | Дерево | 2 | 487.35 | 487.35 | 298.3 | Ремонт системы электроснабжения | 258344.24 | 258344.24 | 12242.23 | 270586.47 | 270586.47 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
86 | 37 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.76 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 485.7 | 485.7 | 295.2 | Ремонт системы электроснабжения | 242121.45 | 242121.45 | 12200.78 | 254322.23 | 254322.23 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
87 | 38 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.78 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 504 | 504 | 285.1 | Ремонт системы электроснабжения | 251244 | 251244 | 12660.48 | 263904.48 | 263904.48 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
88 | 39 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.9 | 1958 | нет данных | 4.1.2. | Дерево | 2 | 477.9 | 477.9 | 291.1 | Ремонт системы электроснабжения | 253334.79 | 253334.79 | 12004.85 | 265339.64 | 265339.64 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
89 | 40 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д.2 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2396.32 | 2396.32 | 1515.9 | Ремонт системы электроснабжения | 848680.69 | 2374034.22 | 49555.9 | 898236.59 | 2510696.36 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
90 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2396.32 |  | Ремонт подвальных помещений | 291512.33 |  | 26623.12 | 318135.45 |  | 121.65 | 11.11 | 2022г. | 2023г.
91 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2396.32 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 73614.95 |  | 12556.72 | 86171.67 |  | 30.72 | 5.24 | 2022г. | 2023г.
92 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 2396.32 |  | Ремонт фасада | 1160226.25 |  | 47926.4 | 1208152.65 |  | 484.17 | 20 | 2022г. | 2023г.
93 | 41 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д.2А | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4001.2 | 4001.2 | 2732.9 | Ремонт подвальных помещений | 486745.98 | 2546923.84 | 44453.33 | 531199.31 | 2692367.46 | 121.65 | 11.11 | 2022г. | 2023г.
94 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4001.2 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 122916.86 |  | 20966.29 | 143883.15 |  | 30.72 | 5.24 | 2022г. | 2023г.
95 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 4001.2 |  | Ремонт фасада | 1937261 |  | 80024 | 2017285 |  | 484.17 | 20 | 2022г. | 2023г.
96 | 42 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д.12 | 1976 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 2181.8 | 2181.8 | 1002.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1087627.3 | 1087627.3 | 54806.82 | 1142434.12 | 1142434.12 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
97 | 43 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д.14 | 1980 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1638.6 | 1638.6 | 964.6 | Ремонт системы электроснабжения | 868621.86 | 868621.86 | 41161.63 | 909783.49 | 909783.49 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
98 | 44 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д.1 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 657.75 | 657.75 | 401 | Ремонт системы электроснабжения | 327888.38 | 327888.38 | 16522.68 | 344411.06 | 344411.06 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
99 | 45 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д.3 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 882 | 882 | 407.1 | Ремонт системы электроснабжения | 439677 | 439677 | 22155.84 | 461832.84 | 461832.84 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
100 | 46 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.12 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8762.08 | 8762.08 | 5704.7 | Ремонт системы электроснабжения | 3103178.25 | 3103178.25 | 181199.81 | 3284378.06 | 3284378.06 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
101 | 47 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.14 | 1976 | нет данных | 1.1. | Кирпич | 6 | 10317.04 | 10317.04 | 6820.8 | Ремонт системы электроснабжения | 3900047.46 | 3900047.46 | 150525.61 | 4050573.07 | 4050573.07 | 378.02 | 14.59 | 2022г. | 2023г.
102 | 48 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.142 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8566.1 | 8566.1 | 5725.9 | Ремонт системы отопления | 3674942.56 | 4437839.43 | 180744.71 | 3855687.27 | 4738252.56 | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
103 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 8566.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 762896.87 |  | 119668.42 | 882565.29 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
104 | 49 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.144 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5939.6 | 5939.6 | 3892.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2103568.74 | 2103568.74 | 122830.93 | 2226399.67 | 2226399.67 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
105 | 50 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.2 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8595.94 | 8595.94 | 5755 | Ремонт системы электроснабжения | 3044338.11 | 3044338.11 | 177764.04 | 3222102.15 | 3222102.15 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
106 | 51 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д.136 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10538.72 | 10538.72 | 6815.8 | Ремонт системы электроснабжения | 3732393.08 | 3732393.08 | 217940.73 | 3950333.81 | 3950333.81 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
107 | 52 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д.142 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5712.46 | 5712.46 | 3797.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023124.83 | 2023124.83 | 118133.67 | 2141258.5 | 2141258.5 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
108 | 53 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д.144 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5874.42 | 5874.42 | 3797.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2080484.59 | 2080484.59 | 121483.01 | 2201967.6 | 2201967.6 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
109 | 54 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д.146 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6663.56 | 6663.56 | 4134.1 | Ремонт крыши | 8654565.09 | 8654565.09 | 213233.92 | 8867799.01 | 8867799.01 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
110 | 55 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.10 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8018.3 | 8018.3 | 5272.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2839761.13 | 2839761.13 | 165818.44 | 3005579.57 | 3005579.57 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
111 | 56 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.12 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5798.5 | 5798.5 | 3841.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2053596.76 | 2053596.76 | 119912.98 | 2173509.74 | 2173509.74 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
112 | 57 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.14 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5613.94 | 5613.94 | 3696.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1988232.99 | 1988232.99 | 116096.28 | 2104329.27 | 2104329.27 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
113 | 58 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.16 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 14322.98 | 14322.98 | 9184.6 | Ремонт системы электроснабжения | 5072626.6 | 5072626.6 | 296199.23 | 5368825.83 | 5368825.83 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
114 | 59 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.16А | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5760.52 | 5760.52 | 4165.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2040145.76 | 2040145.76 | 119127.55 | 2159273.31 | 2159273.31 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
115 | 60 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.18 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4665.28 | 4665.28 | 2885.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1652255.56 | 1652255.56 | 96477.99 | 1748733.55 | 1748733.55 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
116 | 61 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.18А | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4396.14 | 4396.14 | 2860.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1556936.94 | 1556936.94 | 90912.18 | 1647849.12 | 1647849.12 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
117 | 62 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.2 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5292.72 | 5292.72 | 3429.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1874469.72 | 1874469.72 | 109453.45 | 1983923.17 | 1983923.17 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
118 | 63 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8556.44 | 8556.44 | 2720.6 | Ремонт системы электроснабжения | 3030348.79 | 3030348.79 | 176947.18 | 3207295.97 | 3207295.97 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
119 | 64 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.4 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6040.48 | 6040.48 | 3062.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2139296.4 | 2139296.4 | 124917.13 | 2264213.53 | 2264213.53 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
120 | 65 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.6 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5365.4 | 5365.4 | 3725.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1900210.06 | 1900210.06 | 110956.47 | 2011166.53 | 2011166.53 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
121 | 66 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4419.68 | 4419.68 | 2866.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1565273.87 | 1565273.87 | 91398.98 | 1656672.85 | 1656672.85 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
122 | 67 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.8 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7524.4 | 7524.4 | 4795.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2664841.5 | 2664841.5 | 155604.59 | 2820446.09 | 2820446.09 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
123 | 68 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д.1 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 630.45 | 630.45 | 381.1 | Ремонт системы электроснабжения | 314279.33 | 314279.33 | 15836.9 | 330116.23 | 330116.23 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
124 | 69 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д.2 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 653.4 | 653.4 | 395.6 | Ремонт системы электроснабжения | 325719.9 | 325719.9 | 16413.41 | 342133.31 | 342133.31 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
125 | 70 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д.3 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 642.3 | 642.3 | 387.6 | Ремонт системы электроснабжения | 320186.55 | 320186.55 | 16134.58 | 336321.13 | 336321.13 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
126 | 71 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д.4 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1008.6 | 1008.6 | 626.5 | Ремонт системы электроснабжения | 502787.1 | 502787.1 | 25336.03 | 528123.13 | 528123.13 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
127 | 72 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д.5 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1161.75 | 1161.75 | 621.6 | Ремонт системы электроснабжения | 579132.38 | 579132.38 | 29183.16 | 608315.54 | 608315.54 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
128 | 73 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д.28А | 1961 | нет данных | 2.2.1. | Оштукат. | 3 | 1090.3 | 1090.3 | 742.8 | Ремонт системы электроснабжения | 418031.92 | 418031.92 | 24847.94 | 442879.86 | 442879.86 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
129 | 74 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д.3 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 670.5 | 670.5 | 405.8 | Ремонт системы электроснабжения | 334244.25 | 334244.25 | 16842.96 | 351087.21 | 351087.21 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
131 | 75 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д.1 | 1975 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1593.45 | 1593.45 | 875.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1826970.1 | 5079950.47 | 40027.46 | 1866997.56 | 5251437.56 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
132 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 |  | 1593.45 |  | Ремонт крыши | 3252980.37 |  | 131459.63 | 3384440 |  | 2041.47 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
133 | 76 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д.1А | 1983 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 693.6 | 693.6 | 417.8 | Ремонт системы электроснабжения | 345759.6 | 1761723.19 | 17423.23 | 363182.83 | 1836368.42 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
134 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 |  | 693.6 |  | Ремонт крыши | 1415963.59 |  | 57222 | 1473185.59 |  | 2041.47 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
135 | 77 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д.2 | 1994 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2273.53 | 2273.53 | 1536.9 | Ремонт крыши | 2952838.03 | 2952838.03 | 72752.96 | 3025590.99 | 3025590.99 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
136 | 78 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.11 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3285.63 | 3285.63 | 2301.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1163638.72 | 1163638.72 | 67946.83 | 1231585.55 | 1231585.55 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
137 | 79 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.13 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3771.88 | 3771.88 | 2559.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1335849.02 | 1335849.02 | 78002.48 | 1413851.5 | 1413851.5 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
138 | 80 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.14 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3756.92 | 3756.92 | 2573.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1330550.79 | 1330550.79 | 77693.11 | 1408243.9 | 1408243.9 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
139 | 81 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.16 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4030.88 | 4030.88 | 2609.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1427576.46 | 1427576.46 | 83358.6 | 1510935.06 | 1510935.06 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
140 | 82 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.5 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3975.38 | 3975.38 | 2730.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1407920.58 | 1407920.58 | 82210.86 | 1490131.44 | 1490131.44 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
141 | 83 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.7 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4008.7 | 4008.7 | 2595.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1419721.19 | 1419721.19 | 82899.92 | 1502621.11 | 1502621.11 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
142 | 84 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.9 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2991 | 2991 | 1939.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1059292.56 | 4943973.45 | 61853.88 | 1121146.44 | 5101539.33 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
143 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  | 2991 |  | Ремонт крыши | 3884680.89 |  | 95712 | 3980392.89 |  | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
144 | 85 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.11 | 1958 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 664.05 | 664.05 | 407.9 | Ремонт системы электроснабжения | 331028.93 | 331028.93 | 16680.94 | 347709.87 | 347709.87 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
145 | 86 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.12 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1394.1 | 1394.1 | 828.4 | Ремонт системы электроснабжения | 694958.85 | 694958.85 | 35019.79 | 729978.64 | 729978.64 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
146 | 87 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.13 | 1958 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 669.45 | 669.45 | 411.3 | Ремонт системы электроснабжения | 333720.83 | 333720.83 | 16816.58 | 350537.41 | 350537.41 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
147 | 88 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.14 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1391.25 | 1391.25 | 830.3 | Ремонт системы электроснабжения | 693538.13 | 693538.13 | 34948.2 | 728486.33 | 728486.33 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
148 | 89 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.16Б | 1959 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 952.95 | 952.95 | 566.7 | Ремонт системы электроснабжения | 365370.56 | 365370.56 | 21717.73 | 387088.29 | 387088.29 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
149 | 90 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.17 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 679.35 | 679.35 | 417.8 | Ремонт системы электроснабжения | 338655.98 | 338655.98 | 17065.27 | 355721.25 | 355721.25 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
150 | 91 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.21 | 1955 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 547.95 | 547.95 | 334.1 | Ремонт системы электроснабжения | 273153.08 | 273153.08 | 13764.5 | 286917.58 | 286917.58 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
151 | 92 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.3 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4509.52 | 4509.52 | 2989.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1597091.6 | 1597091.6 | 93256.87 | 1690348.47 | 1690348.47 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
152 | 93 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.3А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4399.66 | 4399.66 | 2868.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1558183.59 | 1558183.59 | 90984.97 | 1649168.56 | 1649168.56 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
153 | 94 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.5 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4070.68 | 4070.68 | 2736.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1441672.03 | 1441672.03 | 84181.66 | 1525853.69 | 1525853.69 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
154 | 95 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.6 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4144.14 | 4144.14 | 2731 | Ремонт системы электроснабжения | 1467688.62 | 1467688.62 | 85700.82 | 1553389.44 | 1553389.44 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
155 | 96 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.8 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3288.73 | 3288.73 | 1492 | Ремонт системы электроснабжения | 1164736.62 | 1164736.62 | 68010.94 | 1232747.56 | 1232747.56 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
156 | 97 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.1 | 1934 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 907.95 | 907.95 | 554.6 | Ремонт системы электроснабжения | 452613.08 | 452613.08 | 22807.7 | 475420.78 | 475420.78 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
157 | 98 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.2 | 1934 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 892.8 | 892.8 | 545.2 | Ремонт системы электроснабжения | 445060.8 | 445060.8 | 22427.14 | 467487.94 | 467487.94 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
158 | 99 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.3 | 1934 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 899.85 | 899.85 | 548.2 | Ремонт системы электроснабжения | 448575.23 | 448575.23 | 22604.23 | 471179.46 | 471179.46 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
159 | 100 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.4 | 1934 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 907.95 | 907.95 | 554.6 | Ремонт системы электроснабжения | 452613.08 | 452613.08 | 22807.7 | 475420.78 | 475420.78 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
160 | 101 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.5 | 1934 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 879.6 | 879.6 | 537.8 | Ремонт системы электроснабжения | 438480.6 | 438480.6 | 22095.55 | 460576.15 | 460576.15 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
162 | 102 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.11 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 781.05 | 781.05 | 471.4 | Ремонт системы электроснабжения | 389353.43 | 389353.43 | 19619.98 | 408973.41 | 408973.41 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
163 | 103 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.12 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 808.95 | 808.95 | 479.1 | Ремонт системы электроснабжения | 403261.58 | 403261.58 | 20320.82 | 423582.4 | 423582.4 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
164 | 104 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.13 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 805.2 | 805.2 | 487.6 | Ремонт системы электроснабжения | 401392.2 | 401392.2 | 20226.62 | 421618.82 | 421618.82 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
165 | 105 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.14 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 758.4 | 758.4 | 458 | Ремонт системы электроснабжения | 378062.4 | 378062.4 | 19051.01 | 397113.41 | 397113.41 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
166 | 106 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.17 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 803.4 | 803.4 | 475.3 | Ремонт системы электроснабжения | 400494.9 | 1008965.96 | 20181.41 | 420676.31 | 1055177.53 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
167 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  | 803.4 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 71406.19 |  | 4579.38 | 75985.57 |  | 88.88 | 5.7 | 2022г. | 2023г.
168 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  | 803.4 |  | Ремонт фасада | 537064.87 |  | 21450.78 | 558515.65 |  | 668.49 | 26.7 | 2022г. | 2023г.
169 | 107 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.19 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 807.75 | 807.75 | 488 | Ремонт системы электроснабжения | 402663.38 | 402663.38 | 20290.68 | 422954.06 | 422954.06 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
170 | 108 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.2 | 1936 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 785.4 | 785.4 | 470.4 | Ремонт системы электроснабжения | 391521.9 | 391521.9 | 19729.25 | 411251.15 | 411251.15 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
171 | 109 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.23 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 804.9 | 804.9 | 479.7 | Ремонт системы электроснабжения | 401242.65 | 401242.65 | 20219.09 | 421461.74 | 421461.74 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
172 | 110 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.25 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 790.65 | 790.65 | 473.7 | Ремонт системы электроснабжения | 394139.03 | 394139.03 | 19861.13 | 414000.16 | 414000.16 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
173 | 111 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.3 | 1953 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 787.65 | 787.65 | 472.2 | Ремонт системы электроснабжения | 392643.53 | 392643.53 | 19785.77 | 412429.3 | 412429.3 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
174 | 112 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.4 | 1936 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 784.5 | 784.5 | 468.7 | Ремонт системы электроснабжения | 391073.25 | 391073.25 | 19706.64 | 410779.89 | 410779.89 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
175 | 113 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.5 | 1936 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 683.1 | 683.1 | 409.7 | Ремонт системы электроснабжения | 340525.35 | 340525.35 | 17159.47 | 357684.82 | 357684.82 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
176 | 114 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.6 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 786.75 | 786.75 | 475.2 | Ремонт системы электроснабжения | 392194.88 | 392194.88 | 19763.16 | 411958.04 | 411958.04 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
177 | 115 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.7 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 773.1 | 773.1 | 466.8 | Ремонт системы электроснабжения | 385390.35 | 385390.35 | 19420.27 | 404810.62 | 404810.62 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
178 | 116 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.8 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 786.9 | 786.9 | 475 | Ремонт системы электроснабжения | 392269.65 | 392269.65 | 19766.93 | 412036.58 | 412036.58 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
179 | 117 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.9 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 781.35 | 781.35 | 471.6 | Ремонт системы электроснабжения | 389502.98 | 389502.98 | 19627.51 | 409130.49 | 409130.49 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
181 | 118 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д.16 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 842.15 | 842.15 | 455.1 | Ремонт системы электроснабжения | 419811.78 | 419811.78 | 21154.81 | 440966.59 | 440966.59 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
182 | 119 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д.2 | 1960 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 509.9 | 509.9 | 273.2 | Ремонт системы электроснабжения | 254185.15 | 254185.15 | 12808.69 | 266993.84 | 266993.84 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
183 | 120 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д.22 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 507.15 | 507.15 | 309.6 | Ремонт системы электроснабжения | 252814.28 | 252814.28 | 12739.61 | 265553.89 | 265553.89 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
184 | 121 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д.24 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1016.6 | 1016.6 | 548.3 | Ремонт системы электроснабжения | 506775.1 | 506775.1 | 25536.99 | 532312.09 | 532312.09 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
185 | 122 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д.28 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 839.5 | 839.5 | 450.7 | Ремонт системы электроснабжения | 418490.75 | 418490.75 | 21088.24 | 439578.99 | 439578.99 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
186 | 123 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д.32 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 826.5 | 826.5 | 446.1 | Ремонт системы электроснабжения | 412010.25 | 412010.25 | 20761.68 | 432771.93 | 432771.93 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
187 | 124 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д.34 | 1961 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 508.85 | 508.85 | 276.7 | Ремонт системы электроснабжения | 253661.73 | 253661.73 | 12782.31 | 266444.04 | 266444.04 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
188 | 125 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д.4 | 1960 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 537.5 | 537.5 | 277.4 | Ремонт системы электроснабжения | 267943.75 | 267943.75 | 13502 | 281445.75 | 281445.75 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
189 | 126 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д.8 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 830.2 | 830.2 | 445.7 | Ремонт системы электроснабжения | 413854.7 | 413854.7 | 20854.62 | 434709.32 | 434709.32 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
190 | 127 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.12 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4049.44 | 4049.44 | 2606.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1434149.67 | 1434149.67 | 83742.42 | 1517892.09 | 1517892.09 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
191 | 128 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.27 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9636.44 | 9636.44 | 6420 | Ремонт системы электроснабжения | 3412841.59 | 3412841.59 | 199281.58 | 3612123.17 | 3612123.17 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
192 | 129 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.35 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4944.02 | 4944.02 | 3125 | Ремонт системы электроснабжения | 1750974.12 | 1750974.12 | 102242.33 | 1853216.45 | 1853216.45 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
193 | 130 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.44 | 1936 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1535.1 | 1535.1 | 889.6 | Ремонт системы электроснабжения | 765247.35 | 765247.35 | 38561.71 | 803809.06 | 803809.06 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
194 | 131 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.44П | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1481.7 | 1481.7 | 867.8 | Ремонт системы электроснабжения | 738627.45 | 738627.45 | 37220.3 | 775847.75 | 775847.75 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
195 | 132 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.46 | 1936 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1511.85 | 1511.85 | 875.2 | Ремонт системы электроснабжения | 753657.23 | 753657.23 | 37977.67 | 791634.9 | 791634.9 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
196 | 133 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.46П | 1936 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1538.7 | 1538.7 | 888.7 | Ремонт системы электроснабжения | 767041.95 | 767041.95 | 38652.14 | 805694.09 | 805694.09 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
197 | 134 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.48 | 1936 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1528.95 | 1528.95 | 882.6 | Ремонт системы электроснабжения | 762181.58 | 762181.58 | 38407.22 | 800588.8 | 800588.8 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
198 | 135 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.5 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1359.55 | 1359.55 | 623.7 | Ремонт системы электроснабжения | 720697.46 | 720697.46 | 34151.9 | 754849.36 | 754849.36 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
199 | 136 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.7 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1331.45 | 1331.45 | 607.2 | Ремонт системы электроснабжения | 705801.65 | 705801.65 | 33446.02 | 739247.67 | 739247.67 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
200 | 137 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.10 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3766.4 | 3766.4 | 2216.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1333908.22 | 1333908.22 | 77889.15 | 1411797.37 | 1411797.37 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
201 | 138 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.11 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1016.4 | 1016.4 | 612.2 | Ремонт системы электроснабжения | 538793.64 | 538793.64 | 25531.97 | 564325.61 | 564325.61 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
202 | 139 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.12 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3722.9 | 3722.9 | 2152.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1318502.26 | 1318502.26 | 76989.57 | 1395491.83 | 1395491.83 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
203 | 140 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.13 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3920.4 | 3920.4 | 2505.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1388448.86 | 1388448.86 | 81073.87 | 1469522.73 | 1469522.73 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
204 | 141 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.14 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3572.2 | 3572.2 | 2003.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1265130.35 | 1265130.35 | 73873.1 | 1339003.45 | 1339003.45 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
205 | 142 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.18 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3552.3 | 3552.3 | 2504.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1258082.57 | 1258082.57 | 73461.56 | 1331544.13 | 1331544.13 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
206 | 143 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.20 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3524.5 | 3524.5 | 1978.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1248236.92 | 1248236.92 | 72886.66 | 1321123.58 | 1321123.58 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
207 | 144 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.24 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 687.15 | 687.15 | 409.3 | Ремонт системы электроснабжения | 342544.28 | 342544.28 | 17261.21 | 359805.49 | 359805.49 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
208 | 145 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.28 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 681.15 | 681.15 | 406.6 | Ремонт системы электроснабжения | 339553.28 | 339553.28 | 17110.49 | 356663.77 | 356663.77 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
209 | 146 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.3А | 1971 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 3849.12 | 3849.12 | 3065.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1475791.1 | 1475791.1 | 87721.44 | 1563512.54 | 1563512.54 | 383.41 | 22.79 | 2022г. | 2023г.
210 | 147 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.4 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4090 | 4090 | 2494.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1448514.4 | 1448514.4 | 84581.2 | 1533095.6 | 1533095.6 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
211 | 148 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.6 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3714.1 | 3714.1 | 2126.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1315385.66 | 1315385.66 | 76807.59 | 1392193.25 | 1392193.25 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
212 | 149 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.9 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7194.08 | 7194.08 | 4509.2 | Ремонт крыши | 9343599.16 | 14035793.95 | 230210.56 | 9573809.72 | 14665707.6 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
213 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 7194.08 |  | Ремонт системы отопления | 3086332.26 |  | 151795.09 | 3238127.35 |  | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
214 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 7194.08 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 965157.77 |  | 147406.7 | 1112564.47 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
215 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 7194.08 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 640704.76 |  | 100501.3 | 741206.06 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
216 | 150 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.100 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 659.7 | 659.7 | 399.9 | Ремонт системы электроснабжения | 328860.45 | 328860.45 | 16571.66 | 345432.11 | 345432.11 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
217 | 151 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.119 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 545.55 | 545.55 | 334.9 | Ремонт системы электроснабжения | 271956.68 | 271956.68 | 13704.22 | 285660.9 | 285660.9 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
218 | 152 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.121 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 502.65 | 502.65 | 304.7 | Ремонт системы электроснабжения |  | 0 | 12626.57 | 12626.57 | 12626.57 |  | 25.12 | 2022г.
219 | 153 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.123 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 514.35 | 514.35 | 314.1 | Ремонт системы электроснабжения | 256403.48 | 256403.48 | 12920.47 | 269323.95 | 269323.95 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
220 | 154 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.125 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 473.4 | 473.4 | 287.2 | Ремонт системы электроснабжения | 235989.9 | 235989.9 | 11891.81 | 247881.71 | 247881.71 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
221 | 155 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.131П | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 537.15 | 537.15 | 331.5 | Ремонт системы электроснабжения | 267769.28 | 267769.28 | 13493.21 | 281262.49 | 281262.49 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
222 | 156 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.133 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 557.25 | 557.25 | 341 | Ремонт системы электроснабжения | 277789.13 | 277789.13 | 13998.12 | 291787.25 | 291787.25 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
223 | 157 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.133П | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 535.5 | 535.5 | 330.7 | Ремонт системы электроснабжения | 266946.75 | 266946.75 | 13451.76 | 280398.51 | 280398.51 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
224 | 158 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.135 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 550.65 | 550.65 | 335.7 | Ремонт системы электроснабжения | 274499.03 | 274499.03 | 13832.33 | 288331.36 | 288331.36 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
225 | 159 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.135П | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 685.05 | 685.05 | 338.2 | Ремонт системы электроснабжения | 341497.43 | 341497.43 | 17208.46 | 358705.89 | 358705.89 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
226 | 160 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.137 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 493.95 | 493.95 | 301.2 | Ремонт системы электроснабжения | 246234.08 | 246234.08 | 12408.02 | 258642.1 | 258642.1 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
227 | 161 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.137А | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 628.85 | 628.85 | 308.1 | Ремонт системы электроснабжения | 313481.73 | 313481.73 | 15796.71 | 329278.44 | 329278.44 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
228 | 162 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.139 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 516 | 516 | 315.4 | Ремонт системы электроснабжения | 257226 | 257226 | 12961.92 | 270187.92 | 270187.92 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
229 | 163 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.141 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 517.05 | 517.05 | 315.4 | Ремонт системы электроснабжения | 257749.43 | 257749.43 | 12988.3 | 270737.73 | 270737.73 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
230 | 164 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.143А | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 501 | 501 | 306.2 | Ремонт системы электроснабжения | 249748.5 | 249748.5 | 12585.12 | 262333.62 | 262333.62 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
231 | 165 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.145 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 520.05 | 520.05 | 318.1 | Ремонт системы электроснабжения | 259244.93 | 259244.93 | 13063.66 | 272308.59 | 272308.59 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
232 | 166 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.147 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 512.1 | 512.1 | 314.3 | Ремонт системы электроснабжения | 255281.85 | 255281.85 | 12863.95 | 268145.8 | 268145.8 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
233 | 167 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.149 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 687.15 | 687.15 | 427.5 | Ремонт системы электроснабжения | 342544.28 | 342544.28 | 17261.21 | 359805.49 | 359805.49 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
234 | 168 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.149А | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 507.15 | 507.15 | 309.3 | Ремонт системы электроснабжения | 252814.28 | 252814.28 | 12739.61 | 265553.89 | 265553.89 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
235 | 169 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.8А | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7293.62 | 7293.62 | 4681.3 | Ремонт системы отопления | 3129035.92 | 3129035.92 | 153895.38 | 3282931.3 | 3282931.3 | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
236 | 170 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.90 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 654.6 | 654.6 | 399.7 | Ремонт системы электроснабжения | 326318.1 | 326318.1 | 16443.55 | 342761.65 | 342761.65 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
237 | 171 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.94 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 656.4 | 656.4 | 400.1 | Ремонт системы электроснабжения | 327215.4 | 327215.4 | 16488.77 | 343704.17 | 343704.17 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
238 | 172 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.96 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 666.75 | 666.75 | 405.6 | Ремонт системы электроснабжения | 332374.88 | 332374.88 | 16748.76 | 349123.64 | 349123.64 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
239 | 173 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.98 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 659.4 | 659.4 | 402.7 | Ремонт системы электроснабжения | 328710.9 | 328710.9 | 16564.13 | 345275.03 | 345275.03 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
240 | 174 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.1 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3061.9 | 3061.9 | 2026.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1084402.5 | 1084402.5 | 63320.09 | 1147722.59 | 1147722.59 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
241 | 175 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.11 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5344.9 | 5344.9 | 3585.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1892949.78 | 1892949.78 | 110532.53 | 2003482.31 | 2003482.31 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
242 | 176 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.12 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6141.04 | 6141.04 | 3941.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2174910.73 | 2174910.73 | 126996.71 | 2301907.44 | 2301907.44 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
243 | 177 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.13 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6922.58 | 6922.58 | 4434.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2451700.93 | 2451700.93 | 143158.95 | 2594859.88 | 2594859.88 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
244 | 178 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.14 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5791.2 | 5791.2 | 3847.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2051011.39 | 2051011.39 | 119762.02 | 2170773.41 | 2170773.41 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
245 | 179 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.15 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6831.42 | 6831.42 | 4378.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2419415.71 | 2419415.71 | 141273.77 | 2560689.48 | 2560689.48 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
246 | 180 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.17 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5826.44 | 5826.44 | 3827.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2063491.99 | 2063491.99 | 120490.78 | 2183982.77 | 2183982.77 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
247 | 181 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.18 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5807.84 | 5807.84 | 3807.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2056904.61 | 2056904.61 | 120106.13 | 2177010.74 | 2177010.74 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
248 | 182 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.19 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5810.16 | 5810.16 | 3804.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2057726.27 | 2057726.27 | 120154.11 | 2177880.38 | 2177880.38 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
249 | 183 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.2 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6190.7 | 6190.7 | 3892.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2192498.31 | 2192498.31 | 128023.68 | 2320521.99 | 2320521.99 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
250 | 184 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.21 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9220.7 | 9220.7 | 5485.2 | Ремонт системы электроснабжения | 3265603.11 | 3265603.11 | 190684.08 | 3456287.19 | 3456287.19 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
251 | 185 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.3 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2591.54 | 2591.54 | 1645.6 | Ремонт системы электроснабжения | 917819.81 | 917819.81 | 53593.05 | 971412.86 | 971412.86 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
252 | 186 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.5 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5442.2 | 5442.2 | 3328 | Ремонт системы электроснабжения | 1927409.55 | 1927409.55 | 112544.7 | 2039954.25 | 2039954.25 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
253 | 187 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.6 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9344.4 | 9344.4 | 5782.2 | Ремонт системы электроснабжения | 3309412.7 | 3309412.7 | 193242.19 | 3502654.89 | 3502654.89 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
254 | 188 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.9 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5612 | 5612 | 3610.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1987545.92 | 1987545.92 | 116056.16 | 2103602.08 | 2103602.08 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
255 | 189 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.1 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 502.8 | 502.8 | 306.8 | Ремонт системы электроснабжения | 250645.8 | 250645.8 | 12630.34 | 263276.14 | 263276.14 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
256 | 190 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.11 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 661.65 | 661.65 | 402.8 | Ремонт системы электроснабжения | 329832.53 | 329832.53 | 16620.65 | 346453.18 | 346453.18 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
257 | 191 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.13 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 675.75 | 675.75 | 411.4 | Ремонт системы электроснабжения | 336861.38 | 336861.38 | 16974.84 | 353836.22 | 353836.22 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
258 | 192 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.15 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 687.75 | 687.75 | 418.6 | Ремонт системы электроснабжения | 342843.38 | 342843.38 | 17276.28 | 360119.66 | 360119.66 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
259 | 193 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.15А | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 684.15 | 684.15 | 417.7 | Ремонт системы электроснабжения | 341048.78 | 341048.78 | 17185.85 | 358234.63 | 358234.63 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
260 | 194 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.17 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 688.35 | 688.35 | 419.8 | Ремонт системы электроснабжения | 343142.48 | 343142.48 | 17291.35 | 360433.83 | 360433.83 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
261 | 195 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.19 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 678.6 | 678.6 | 414.6 | Ремонт системы электроснабжения | 338282.1 | 338282.1 | 17046.43 | 355328.53 | 355328.53 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
262 | 196 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.21А | 1962 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2036.8 | 2036.8 | 554 | Ремонт системы электроснабжения | 1079707.68 | 1267195.12 | 51164.42 | 1130872.1 | 1343901.01 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
263 |  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  | 2036.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 187487.44 |  | 25541.47 | 213028.91 |  | 92.05 | 12.54 | 2022г. | 2023г.
264 | 197 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.7 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 494.7 | 494.7 | 303 | Ремонт системы электроснабжения | 246607.95 | 246607.95 | 12426.86 | 259034.81 | 259034.81 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
265 | 198 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.8 | 1954 | нет данных | 5.1. | Дерево | 1 | 577.6 | 577.6 | 288.8 | Ремонт системы электроснабжения | 287933.6 | 287933.6 | 14509.31 | 302442.91 | 302442.91 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
266 | 199 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.9 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 671.25 | 671.25 | 409.8 | Ремонт системы электроснабжения | 334618.13 | 334618.13 | 16861.8 | 351479.93 | 351479.93 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
267 | 200 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д.9А | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 663 | 663 | 407 | Ремонт системы электроснабжения | 330505.5 | 330505.5 | 16654.56 | 347160.06 | 347160.06 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
268 | 201 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д.15 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 662.4 | 662.4 | 405.1 | Ремонт системы электроснабжения | 330206.4 | 773014.18 | 16639.49 | 346845.89 | 807339.75 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
269 |  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  | 662.4 |  | Ремонт фасада | 442807.78 |  | 17686.08 | 460493.86 |  | 668.49 | 26.7 | 2022г. | 2023г.
270 | 202 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д.16 | 1962 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 847.65 | 847.65 | 401.7 | Ремонт системы электроснабжения | 449339.27 | 449339.27 | 21292.97 | 470632.24 | 470632.24 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
271 | 203 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д.18 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 849.15 | 849.15 | 521.5 | Ремонт системы электроснабжения | 423301.28 | 423301.28 | 21330.65 | 444631.93 | 444631.93 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
272 | 204 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д.10/1 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 377.49 | 377.49 | 162.3 | Ремонт системы электроснабжения | 188178.77 | 188178.77 | 9482.55 | 197661.32 | 197661.32 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
273 | 205 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д.29/1 | 1953 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 504.3 | 504.3 | 272.1 | Ремонт системы электроснабжения |  |  | 12668.02 | 12668.02 | 12668.02 |  | 25.12 | 2022г.
274 | 206 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д.29/2 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 692 | 692 | 396.7 | Ремонт системы электроснабжения | 344962 | 344962 | 17383.04 | 362345.04 | 362345.04 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
275 | 207 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д.33/2 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 656.55 | 656.55 | 400.1 | Ремонт системы электроснабжения | 327290.18 | 327290.18 | 16492.54 | 343782.72 | 343782.72 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
276 | 208 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д.8/3 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 497.1 | 497.1 | 304.9 | Ремонт системы электроснабжения | 247804.35 | 247804.35 | 12487.15 | 260291.5 | 260291.5 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
277 | 209 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д.8/4 | 1930 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 444.6 | 444.6 | 273.3 | Ремонт системы электроснабжения | 221633.1 | 221633.1 | 11168.35 | 232801.45 | 232801.45 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
278 | 210 | г. Улан-Удэ, ул. Шукшина, д.3 | 1981 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1823.7 | 1823.7 | 811.5 | Ремонт системы электроснабжения | 966743.37 | 966743.37 | 45811.34 | 1012554.71 | 1012554.71 | 530.1 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
279 | 211 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д.4 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 15680.3 | 15680.3 | 9328.3 | Ремонт системы электроснабжения | 5553335.05 | 5553335.05 | 324268.6 | 5877603.65 | 5877603.65 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
280 | 212 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д.6 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8717.32 | 8717.32 | 5974.6 | Ремонт системы электроснабжения | 3087326.05 | 3087326.05 | 180274.18 | 3267600.23 | 3267600.23 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
281 | 213 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.10 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9112.5 | 9112.5 | 5477.7 | Ремонт системы электроснабжения | 3227283 | 3227283 | 188446.5 | 3415729.5 | 3415729.5 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
282 | 214 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6739.14 | 6739.14 | 4241.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2386733.82 | 2386733.82 | 139365.42 | 2526099.24 | 2526099.24 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
283 | 215 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д.1 | 1960 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 511.37 | 511.37 | 273.2 | Ремонт системы электроснабжения | 254917.95 | 254917.95 | 12845.61 | 267763.56 | 267763.56 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
285 | 216 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д.15 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 847.73 | 847.73 | 453.9 | Ремонт системы электроснабжения | 422593.41 | 422593.41 | 21294.98 | 443888.39 | 443888.39 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
289 | 217 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д.27 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 814.02 | 814.02 | 434.8 | Ремонт системы электроснабжения | 405788.97 | 405788.97 | 20448.18 | 426237.15 | 426237.15 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
290 | 218 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д.3 | 1960 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 499.7 | 499.7 | 268.5 | Ремонт системы электроснабжения | 249100.45 | 249100.45 | 12552.46 | 261652.91 | 261652.91 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
291 | 219 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д.5 | 1961 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 | 511.23 | 511.23 | 271.1 | Ремонт системы электроснабжения | 254848.16 | 254848.16 | 12842.1 | 267690.26 | 267690.26 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
292 | 220 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д.6 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 867.09 | 867.09 | 466.9 | Ремонт системы электроснабжения | 432244.37 | 432244.37 | 21781.3 | 454025.67 | 454025.67 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
294 | 221 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д.9 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 771.6 | 771.6 | 464.9 | Ремонт системы электроснабжения | 384642.6 | 384642.6 | 19382.59 | 404025.19 | 404025.19 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
295 | 222 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д.9А | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 777.12 | 777.12 | 468.8 | Ремонт системы электроснабжения | 387394.32 | 387394.32 | 19521.25 | 406915.57 | 406915.57 | 498.5 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
296 | 223 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д.2 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5715.44 | 5715.44 | 3770.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2024180.23 | 2024180.23 | 118195.3 | 2142375.53 | 2142375.53 | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
297 | 224 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.14 | 1967 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2060.2 | 2060.2 | 1269.4 | Ремонт системы электроснабжения | 729640.43 | 1934095.15 | 39143.8 | 768784.23 | 2060570.83 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
298 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 2060.2 |  | Ремонт системы отопления | 883846.4 |  | 40173.9 | 924020.3 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
299 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 2060.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 183481.41 |  | 26576.58 | 210057.99 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
300 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  | 2060.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 137126.91 |  | 20581.4 | 157708.31 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
301 | 225 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.15 | 1969 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2735.07 | 2735.07 | 1520.1 | Ремонт системы электроснабжения | 968652.39 | 2385610.1 | 51966.33 | 1020618.72 | 2526192.7 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
302 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2735.07 |  | Ремонт системы отопления | 1173372.38 |  | 53333.87 | 1226706.25 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
303 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2735.07 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 243585.33 |  | 35282.4 | 278867.73 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
304 | 226 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.16 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 5809.28 | 5809.28 | 3837.1 | Ремонт системы электроснабжения | 2057414.6 | 5453693.97 | 110376.32 | 2167790.92 | 5810325.67 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
305 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 5809.28 |  | Ремонт системы отопления | 2492239.21 |  | 113280.96 | 2605520.17 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
306 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 5809.28 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 517374.48 |  | 74939.71 | 592314.19 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
307 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 5809.28 |  | Ремонт системы водоотведения | 386665.68 |  | 58034.71 | 444700.39 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
308 | 227 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.17 | 1977 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 5808.36 | 5808.36 | 3821.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2057088.78 | 5452830.28 | 110358.84 | 2167447.62 | 5809405.5 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
309 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 5808.36 |  | Ремонт системы отопления | 2491844.52 |  | 113263.02 | 2605107.54 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
310 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 5808.36 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 517292.54 |  | 74927.84 | 592220.38 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
311 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 5808.36 |  | Ремонт системы водоотведения | 386604.44 |  | 58025.52 | 444629.96 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
312 | 228 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.20 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4459.32 | 4459.32 | 2820 | Ремонт системы электроснабжения | 1579312.77 | 1579312.77 | 84727.08 | 1664039.85 | 1664039.85 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
313 | 229 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.18 | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 5803.32 | 5803.32 | 3818.1 | Ремонт системы электроснабжения | 2055303.81 | 5448098.78 | 110263.08 | 2165566.89 | 5804364.6 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
314 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 5803.32 |  | Ремонт системы отопления | 2489682.31 |  | 113164.74 | 2602847.05 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
315 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 5803.32 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 516843.68 |  | 74862.83 | 591706.51 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
316 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 5803.32 |  | Ремонт системы водоотведения | 386268.98 |  | 57975.17 | 444244.15 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
317 | 230 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.21 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Панель | 2 | 1629.65 | 1629.65 | 715.4 | Ремонт системы электроснабжения | 866941.21 | 2010727.35 | 40936.81 | 907878.02 | 2152343.94 | 531.98 | 25.12 | 2022г. | 2023г.
318 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Панель | 2 |  | 1629.65 |  | Ремонт системы отопления | 837721.58 |  | 41360.52 | 879082.1 |  | 514.05 | 25.38 | 2022г. | 2023г.
319 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Панель | 2 |  | 1629.65 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 156055.28 |  | 38883.45 | 194938.73 |  | 95.76 | 23.86 | 2022г. | 2023г.
320 |  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Панель | 2 |  | 1629.65 |  | Ремонт системы водоотведения | 150009.28 |  | 20435.81 | 170445.09 |  | 92.05 | 12.54 | 2022г. | 2023г.
321 | 231 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.12 | 1964 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2678.93 | 2678.93 | 1478.8 | Ремонт системы электроснабжения | 948769.85 | 2514952.7 | 50899.67 | 999669.52 | 2679412.22 | 354.16 | 19 | 2022г. | 2023г.
322 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2678.93 |  | Ремонт системы отопления | 1149287.76 |  | 52239.14 | 1201526.9 |  | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
323 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2678.93 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 238585.51 |  | 34558.2 | 273143.71 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
324 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2678.93 |  | Ремонт системы водоотведения | 178309.58 |  | 26762.51 | 205072.09 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
325 | 232 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.22 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4535.38 | 4535.38 | 2837.2 | Ремонт системы отопления | 1945723.37 | 2651519.2 | 88439.91 | 2034163.28 | 2843773.96 | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
326 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 4535.38 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 403920.94 |  | 58506.4 | 462427.34 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
327 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 4535.38 |  | Ремонт системы водоотведения | 301874.89 |  | 45308.45 | 347183.34 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
328 | 233 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.23 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4208.56 | 4208.56 | 2811.2 | Ремонт системы отопления | 1805514.33 | 2460450.43 | 82066.92 | 1887581.25 | 2638851.28 | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
329 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 4208.56 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 374814.35 |  | 54290.42 | 429104.77 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
330 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 4208.56 |  | Ремонт системы водоотведения | 280121.75 |  | 42043.51 | 322165.26 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
331 | 234 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.25 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4472.8 | 4472.8 | 2859.4 | Ремонт системы отопления | 1918875.93 | 2614933.07 | 87219.6 | 2006095.53 | 2804535.06 | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
332 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 4472.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 398347.57 |  | 57699.12 | 456046.69 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
333 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 4472.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 297709.57 |  | 44683.27 | 342392.84 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
334 | 235 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.26 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4527.52 | 4527.52 | 2857.1 | Ремонт системы отопления | 1942351.36 | 2646924.02 | 88286.64 | 2030638 | 2838845.59 | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
335 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 4527.52 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 403220.93 |  | 58405.01 | 461625.94 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
336 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 4527.52 |  | Ремонт системы водоотведения | 301351.73 |  | 45229.92 | 346581.65 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
337 | 236 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.27 | 1992 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4413.26 | 4413.26 | 2841.9 | Ремонт системы отопления | 1893332.67 | 2580124.2 | 86058.57 | 1979391.24 | 2767202.29 | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
338 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 4413.26 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 393044.94 |  | 56931.05 | 449975.99 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
339 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 4413.26 |  | Ремонт системы водоотведения | 293746.59 |  | 44088.47 | 337835.06 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
340 | 237 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.24 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4506.26 | 4506.26 | 2818.4 | Ремонт системы отопления | 1933230.6 | 2634494.79 | 87872.07 | 2021102.67 | 2825515.15 | 429.01 | 19.5 | 2022г. | 2023г.
341 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 4506.26 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 401327.52 |  | 58130.75 | 459458.27 |  | 89.06 | 12.9 | 2022г. | 2023г.
342 |  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  | 4506.26 |  | Ремонт системы водоотведения | 299936.67 |  | 45017.54 | 344954.21 |  | 66.56 | 9.99 | 2022г. | 2023г.
343 | 238 | г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д.3 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2554.02 | 2554.02 | 1812.2 | Ремонт крыши | 3317135.64 | 3317135.64 | 81728.64 | 3398864.28 | 3398864.28 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
344 | 239 | г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д.5 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 6264.83 | 6264.83 | 4359.7 | Ремонт крыши | 8136698.56 | 8136698.56 | 200474.56 | 8337173.12 | 8337173.12 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
345 | 240 | г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д.42 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3762.08 | 3762.08 | 2478.7 | Ремонт крыши | 4886151.88 | 11655450.51 | 120386.56 | 5006538.44 | 12180787.36 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
346 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 3762.08 |  | Ремонт фасада | 2732774.91 |  | 75241.6 | 2808016.51 |  | 726.4 | 20 | 2022г. | 2023г.
347 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 3762.08 |  | Ремонт системы отопления | 1613969.94 |  | 79379.89 | 1693349.83 |  | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
348 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 3762.08 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 335050.84 |  | 52556.26 | 387607.1 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
349 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 3762.08 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 504720.65 |  | 77085.02 | 581805.67 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
350 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 3762.08 |  | Ремонт системы водоотведения | 250404.04 |  | 42887.71 | 293291.75 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
351 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 3762.08 |  | Ремонт системы электроснабжения | 1332378.25 |  | 77799.81 | 1410178.06 |  | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
352 | 241 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.19 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2349.4 | 2349.4 | 1252 | Ремонт фасада | 1137509 | 2826234.21 | 46988 | 1184497 | 3030538.04 | 484.17 | 20 | 2022г. | 2023г.
353 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2349.4 |  | Ремонт системы отопления | 1007916.09 |  | 49572.34 | 1057488.43 |  | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
354 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2349.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 209237.56 |  | 32821.12 | 242058.68 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
355 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2349.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 315195.5 |  | 48139.21 | 363334.71 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
356 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  | 2349.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 156376.06 |  | 26783.16 | 183159.22 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
357 | 242 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.21 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1010.55 | 1010.55 | 616.5 | Ремонт фасада | 938103.67 | 3032034.01 | 26981.69 | 965085.36 | 3142386.08 | 928.31 | 26.7 | 2022г. | 2023г.
358 |  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  | 1010.55 |  | Ремонт крыши | 2093930.34 |  | 83370.38 | 2177300.72 |  | 2072.07 | 82.5 | 2022г. | 2023г.
359 | 243 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.24П | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1894.97 | 1894.97 | 1001.2 | Ремонт фасада | 1376506.21 | 2189467.29 | 37899.4 | 1414405.61 | 2267350.56 | 726.4 | 20 | 2022г. | 2023г.
360 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  | 1894.97 |  | Ремонт системы отопления | 812961.08 |  | 39983.87 | 852944.95 |  | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
361 | 244 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3Б | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 678.45 | 678.45 | 406.9 | Ремонт фасада | 629811.92 | 629811.92 | 18114.62 | 647926.54 | 647926.54 | 928.31 | 26.7 | 2022г. | 2023г.
362 | 245 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 4 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 9344.2 | 9344.2 | 5931.7 | Ремонт системы водоотведения | 621949.95 | 6716517.51 | 106523.88 | 728473.83 | 7342205.14 | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
363 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 9344.2 |  | Ремонт системы отопления | 4008755.24 |  | 197162.62 | 4205917.86 |  | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
364 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 9344.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 832194.45 |  | 130538.47 | 962732.92 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
365 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  | 9344.2 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1253617.87 |  | 191462.66 | 1445080.53 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
366 | 246 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 12 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9299.72 | 9299.72 | 6162.5 | Ремонт фасада | 4502645.43 | 22569490.47 | 185994.4 | 4688639.83 | 23671879.28 | 484.17 | 20 | 2022г. | 2023г.
367 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9299.72 |  | Ремонт крыши | 12078383.34 |  | 297591.04 | 12375974.38 |  | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
368 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9299.72 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 828233.06 |  | 129917.09 | 958150.15 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
369 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9299.72 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1247650.44 |  | 190551.26 | 1438201.7 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
370 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9299.72 |  | Ремонт системы водоотведения | 618989.36 |  | 106016.81 | 725006.17 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
371 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 9299.72 |  | Ремонт системы электроснабжения | 3293588.84 |  | 192318.21 | 3485907.05 |  | 354.16 | 20.68 | 2022г. | 2023г.
372 | 247 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 26 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5712.78 | 5712.78 | 3795 | Ремонт подвальных помещений | 694959.69 | 4801248.83 | 63468.99 | 758428.68 | 5247245.57 | 121.65 | 11.11 | 2022г. | 2023г.
373 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5712.78 |  | Ремонт системы отопления | 2450839.75 |  | 120539.66 | 2571379.41 |  | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
374 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5712.78 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 508780.19 |  | 79807.54 | 588587.73 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
375 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5712.78 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 766426.56 |  | 117054.86 | 883481.42 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
376 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 5712.78 |  | Ремонт системы водоотведения | 380242.64 |  | 65125.69 | 445368.33 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
377 | 248 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 12 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3171.15 | 3171.15 | 1949.2 | Ремонт подвальных помещений | 385770.4 | 2665161.3 | 35231.48 | 421001.88 | 2912732.99 | 121.65 | 11.11 | 2022г. | 2023г.
378 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3171.15 |  | Ремонт системы отопления | 1360455.06 |  | 66911.27 | 1427366.33 |  | 429.01 | 21.1 | 2022г. | 2023г.
379 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3171.15 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 282422.62 |  | 44300.97 | 326723.59 |  | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
380 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3171.15 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 425441.48 |  | 64976.86 | 490418.34 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
381 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 3171.15 |  | Ремонт системы водоотведения | 211071.74 |  | 36151.11 | 247222.85 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
382 | 249 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 5 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 13859.7 | 13859.7 | 8703.21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1234344.88 | 3093762.23 | 193620.01 | 1427964.89 | 3571367.49 | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
383 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  | 13859.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1859417.35 |  | 283985.25 | 2143402.6 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
384 | 250 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 11 | 1994 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9050 | 9050 | 6025.52 | Ремонт, замена, модернизация лифтов | 11032038.24 | 11032038.24 | 150465.75 | 11182503.99 | 11182503.99 | 3677346.08 | 50155.25 | 2022г. | 2023г.
385 | 251 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 13 | 1993 | нет данных | 1.1. | Панель | 7 | 7855.5 | 7855.5 | 4939.62 | Ремонт, замена, модернизация лифтов | 3677346.08 | 3677346.08 | 50155.25 | 3727501.33 | 3727501.33 | 3677346.08 | 50155.25 | 2022г. | 2023г.
386 | 252 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 11 | 1998 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6208.1 | 6208.1 | 3697.15 | Ремонт крыши | 8063018.2 | 8063018.2 | 198659.2 | 8261677.4 | 8261677.4 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
387 | 253 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 3 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5020.68 | 5020.68 | 3278.3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 673574.43 | 673574.43 | 102873.73 | 776448.16 | 776448.16 | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
388 | 254 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 14 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6751 | 6751 | 4249.9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 601244.06 | 1956304.78 | 94311.47 | 695555.53 | 2265905.64 | 89.06 | 13.97 | 2022г. | 2023г.
389 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 6751 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 905714.16 |  | 138327.99 | 1044042.15 |  | 134.16 | 20.49 | 2022г. | 2023г.
390 |  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  | 6751 |  | Ремонт системы водоотведения | 449346.56 |  | 76961.4 | 526307.96 |  | 66.56 | 11.4 | 2022г. | 2023г.
391 | 255 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 66 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5785 | 5785 | 3740.3 | Ремонт крыши | 7513500.15 | 7513500.15 | 185120 | 7698620.15 | 7698620.15 | 1298.79 | 32 | 2022г. | 2023г.
392 | 256 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.20А | 2007 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 14535.6 | 14535.6 | 7554.7 | Ремонт крыши | 18878691.92 | 18878691.92 |  | 18878691.92 | 18878691.92 | 1298.79 |  |  | 2023г.
393 | 257 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 87 | 2009 | нет данных | 1.2. | Монолит | 12 | 9349.6 | 9349.6 | 6043.6 | Ремонт фасада | 3224022.57 | 3224022.57 |  | 3224022.57 | 3224022.57 | 344.83 |  |  | 2023г.
394 | 258 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 53 | 1989 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7758.96 | 7758.96 | 5299.2 | Ремонт крыши | 10077259.66 | 10077259.66 |  | 10077259.66 | 10077259.66 | 1298.79 |  |  | 2023г.
395 | 259 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48А | 1988 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4570.28 | 4570.28 | 2936.5 | Ремонт фасада | 2212792.47 | 2212792.47 |  | 2212792.47 | 2212792.47 | 484.17 |  |  | 2023г.