## Приказ Минстроя РБ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства и
модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия
от "___ " _________ № __________ /__
№ п/п МКД | Адрес МКД | Год |  | Тип дома | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв.м | В том числе площадь помещений МКД, кв.м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации, руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. (будет скрыта в Приказе Минстроя РБ) | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв.м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв.м | Плановый срок завершения
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [13 empty] | разработки проектной документации | ремонтных работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
181 | Итого 2017 год | [5 empty] | 580551.4667 |  |  | 549384573.2905 | 549384573.2905 | 19517441.1199 | 568902014.4105 | 568902014.4105
96 | Итого районы РБ | [5 empty] | 205060.0827 |  |  | 139803340.7593 | 139803340.7593 | 7679300.2785 | 147482641.0378 | 147482641.0378
3 | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 4853.2 |  |  | 983887.928 | 983887.928 | 221812.712 | 1205700.64 | 1205700.64
1 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.9 | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2039.5 | 678.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 195302.52 | 342921.53 | 48662.47 | 243964.99 | 441347.8 | 95.76 | 23.86 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 147619.01 |  | 49763.8 | 197382.81 |  | 72.38 | 24.4 | 2017г. | 2018г.
2 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.15 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2165.7 | 849.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 207387.432 | 364140.798 | 51673.602 | 259061.034 | 468657.48 | 95.76 | 23.86 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 156753.366 |  | 52843.08 | 209596.446 |  | 72.38 | 24.4 | 2017г. | 2018г.
3 | п. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.63 | 1981 | нет данных | 6.1. | Дерево (брус) | 2 | 648 | 406.1 | Ремонт системы электроснабжения | 276825.6 | 276825.6 | 18869.76 | 295695.36 | 295695.36 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
1 | МО "Бичурский район" | [5 empty] | 2273.2 |  |  | 1045672 | 1045672 | 57693.816 | 1103365.816 | 1103365.816
1 | с. Бичура, ул. Советская, д.77 | 1981 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2273.2 | 969.9 | Ремонт системы отопления | 1045672 | 1045672 | 57693.816 | 1103365.816 | 1103365.816 | 460 | 25.38 | 2017г. | 2018г.
2 | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 1244.3 |  |  | 2356828.63 | 2356828.63 | 111364.85 | 2468193.48 | 2468193.48
1 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 376.7 | 211.7 | Ремонт крыши | 713507.47 | 713507.47 | 33714.65 | 747222.12 | 747222.12 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46А | 1969 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 867.6 | 578.4 | Ремонт крыши | 1643321.16 | 1643321.16 | 77650.2 | 1720971.36 | 1720971.36 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
12 | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 15402.01 |  |  | 12049686.4704 | 12049686.4704 | 646889.6316 | 12696576.102 | 12696576.102
1 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д.1 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1756.1 | 859.2 | Ремонт системы электроснабжения | 533590.985 | 533590.985 | 36316.148 | 569907.133 | 569907.133 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
2 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д.23 | 1965 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 752.8 | 423.4 | Ремонт крыши | 1425878.48 | 1682327.328 | 67375.6 | 1493254.08 | 1763343.664 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 256448.848 |  | 13640.736 | 270089.584 |  | 340.66 | 18.12 | 2017г. | 2018г.
3 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.40 | 1975 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2224 | 1091.7 | Ремонт системы отопления | 850257.44 | 850257.44 | 46926.4 | 897183.84 | 897183.84 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
4 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.42 | 1976 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2200.6 | 1083.5 | Ремонт системы отопления | 841311.386 | 841311.386 | 46432.66 | 887744.046 | 887744.046 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
5 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.14 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 671.2 | 352.3 | Ремонт крыши | 1271319.92 | 1462773.008 | 57387.6 | 1328707.52 | 1532322.752 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 191453.088 |  | 12162.144 | 203615.232 |  | 285.24 | 18.12 | 2017г. | 2018г.
6 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.11 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2669.02 | 1265.1 | Ремонт системы отопления | 1020393.0362 | 1020393.0362 | 56316.322 | 1076709.3582 | 1289056.5894 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 179117.9322 | 179117.9322 | 33229.299 | 212347.2312 |  | 67.11 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
7 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.10 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1483.28 | 596.3 | Ремонт системы электроснабжения | 674595.744 | 674595.744 | 37259.9936 | 711855.7376 | 711855.7376 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
8 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.8 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 547.8 | 313 | Ремонт крыши | 1037587.98 | 1037587.98 | 49028.1 | 1086616.08 | 1086616.08 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
9 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.9 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 543 | 304 | Ремонт крыши | 1028496.3 | 1028496.3 | 48598.5 | 1077094.8 | 1077094.8 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
10 | пгт. Онохой, ул. Нагорная, д.4 | 1981 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1430.7 | 846 | Ремонт системы электроснабжения | 611195.04 | 611195.04 | 41661.984 | 652857.024 | 652857.024 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
11 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.3 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 565.21 | 327.17 | Ремонт крыши | 1070564.261 | 1070564.261 | 50586.295 | 1121150.556 | 1121150.556 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
12 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.5 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 558.3 | 324.9 | Ремонт крыши | 1057476.03 | 1057476.03 | 49967.85 | 1107443.88 | 1107443.88 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
5 | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 17951.6 |  |  | 13969092.936 | 13969092.936 | 624414.402 | 14593507.338 | 14593507.338
1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.30 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3495.9 | 2097.5 | Ремонт крыши | 4177845.213 | 6135793.926 | 111868.8 | 4289714.013 | 6355686.036 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 525958.155 |  | 52298.664 | 578256.819 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 1431990.558 |  | 55724.646 | 1487715.204 |  | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
2 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.29 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2275 | 1365 | Ремонт крыши | 2718784.25 | 3992943.5 | 72800 | 2791584.25 | 4136041 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 931885.5 |  | 36263.5 | 968149 |  | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 342273.75 |  | 34034 | 376307.75 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
3 | с. Баянгол, ул. Набережная, д.15 | 1978 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 1 | 1128.9 | 518.6 | Ремонт системы электроснабжения | 482266.08 | 482266.08 | 32873.568 | 515139.648 | 515139.648 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
4 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.8А | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5493.1 | 3312.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1669078.435 | 1669078.435 | 113597.308 | 1782675.743 | 1782675.743 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
5 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.42 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5558.7 | 2865.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1689010.995 | 1689010.995 | 114953.916 | 1803964.911 | 1803964.911 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
1 | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 2671.8 |  |  | 3192988.026 | 3192988.026 | 85497.6 | 3278485.626 | 3278485.626
1 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.1А | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2671.8 | 1283.1 | Ремонт крыши | 3192988.026 | 3192988.026 | 85497.6 | 3278485.626 | 3278485.626 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
19 | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 32467.27 |  |  | 35689775.238 | 35689775.238 | 1764396.4449 | 37454171.6829 | 37454171.6829
1 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д.11 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1111 | 615.1 | Ремонт системы отопления | 576864.53 | 2243364.53 | 31863.48 | 608728.01 | 2319645.79 | 519.23 | 28.68 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1666500 |  | 44417.78 | 1710917.78 |  | 1500 | 39.98 | 2017г. | 2018г.
2 | с. Выдрино, ул. Школьная, д.4 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1408.2 | 607.6 | Ремонт крыши | 2667271.62 | 2667271.62 | 120401.1 | 2787672.72 | 2787672.72 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
3 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.2 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2181.4 | 994.6 | Ремонт системы отопления | 1003444 | 1003444 | 55363.932 | 1058807.932 | 1058807.932 | 460 | 25.38 | 2017г. | 2018г.
4 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.18 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3256.6 | 1649.7 | Ремонт системы электроснабжения | 989517.91 | 3009326.362 | 67346.488 | 1056864.398 | 3250054.234 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
|  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы отопления | 1298797.212 |  | 51161.186 | 1349958.398 |  | 398.82 | 15.71 | 2017г. | 2018г.
|  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 174260.666 |  | 40446.972 | 214707.638 |  | 53.51 | 12.42 | 2017г. | 2018г.
|  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 108412.214 |  | 35692.336 | 144104.55 |  | 33.29 | 10.96 | 2017г. | 2018г.
|  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 438338.36 |  | 46080.89 | 484419.25 |  | 134.6 | 14.15 | 2017г. | 2018г.
5 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3202.8 | 1446.6 | Ремонт системы электроснабжения | 973170.78 | 2903402.256 | 66233.904 | 1039404.684 | 3106139.496 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 1311930.936 |  | 51052.632 | 1362983.568 |  | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 175865.748 |  | 39874.86 | 215740.608 |  | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 442434.792 |  | 45575.844 | 488010.636 |  | 138.14 | 14.23 | 2017г. | 2018г.
6 | с. Творогово, 2 квартал, д.5 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 703897.44 | 703897.44 | 47981.024 | 751878.464 | 751878.464 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
7 | с. Шигаево, 3 кв-л, д.1 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 703897.44 | 703897.44 | 47981.024 | 751878.464 | 751878.464 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
8 | с. Шигаево, 3 кв-л, д.2 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 703897.44 | 703897.44 | 47981.024 | 751878.464 | 751878.464 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
9 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.2 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1536.9 | 658.6 | Ремонт крыши | 2911042.29 | 2911042.29 | 137552.55 | 3048594.84 | 3048594.84 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
10 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.4 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1514.2 | 648.2 | Ремонт крыши | 2868046.22 | 2868046.22 | 135520.9 | 3003567.12 | 3003567.12 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
11 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д.63 | 1981 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1305.15 | 726.6 | Ремонт системы отопления | 677673.0345 | 677673.0345 | 37431.702 | 715104.7365 | 806491.3395 | 519.23 | 28.68 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 73388.5845 | 73388.5845 | 17998.0185 | 91386.603 |  | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
12 | пгт. Каменск, ул. Школьная, д.5 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 718.4 | 378.7 | Ремонт крыши | 1360721.44 | 1360721.44 | 64296.8 | 1425018.24 | 1425018.24 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
13 | п. Каменск, 18 кв-л, д.59 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1063.8 | 419.3 | Ремонт крыши | 2014943.58 | 2014943.58 | 95210.1 | 2110153.68 | 2110153.68 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
14 | п. Каменск, ул. Прибайкальская, д.9 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 1778.8 | 912.6 | Ремонт крыши | 2125790.516 | 2125790.516 | 56921.6 | 2182712.116 | 2182712.116 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
15 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.1 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 687.6 | 362.5 | Ремонт крыши | 1302383.16 | 1302383.16 | 61540.2 | 1363923.36 | 1363923.36 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
16 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.8 | 1960 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 976.7 | 397 | Ремонт крыши | 1849967.47 | 2285878.447 | 83507.85 | 1933475.32 | 2386908.295 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 435910.977 |  | 17521.998 | 453432.975 |  | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
17 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.17 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2293.32 | 921.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1043001.936 | 1043001.936 | 57608.1984 | 1100610.1344 | 1100610.1344 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
18 | с. Кабанск, ул. 8 марта, д.20 | 1976 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1688.8 | 710.5 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 144122.192 | 144122.192 | 27088.352 | 171210.544 | 171210.544 | 85.34 | 16.04 | 2017г. | 2018г.
19 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.17 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2800.5 | 1433.65 | Ремонт фасада | 1354741.875 | 4944282.75 | 56010 | 1410751.875 | 5077026.45 | 483.75 | 20 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт фундамента | 139156.845 |  | 2436.435 | 141593.28 |  | 49.69 | 0.87 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 3030701.1 |  | 64859.58 | 3095560.68 |  | 1082.2 | 23.16 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт подвальных помещений | 419682.93 |  | 9437.685 | 429120.615 |  | 149.86 | 3.37 | 2017г. | 2018г.
1 | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 1018.37 |  |  | 463154.676 | 463154.676 | 25581.4544 | 488736.1304 | 488736.1304
1 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.28 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1018.37 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 463154.676 | 463154.676 | 25581.4544 | 488736.1304 | 488736.1304 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
1 | МО "Курумканский район" | [5 empty] | 1971.95 |  |  | 907097 | 907097 | 50048.091 | 957145.091 | 957145.091
1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.28 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1971.95 | 832.3 | Ремонт системы отопления | 907097 | 907097 | 50048.091 | 957145.091 | 957145.091 | 460 | 25.38 | 2017г. | 2018г.
10 | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 15298.8777 |  |  | 11338839.4402 | 11338839.4402 | 656033.6276 | 11994873.0678 | 11994873.0678
1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.106 | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1999.11 | 1004.61 | Ремонт системы электроснабжения | 607429.5735 | 607429.5735 | 41341.5948 | 648771.1683 | 648771.1683 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.108 | 1993 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1834.58 | 984.66 | Ремонт системы электроснабжения | 557437.133 | 557437.133 | 37939.1144 | 595376.2474 | 595376.2474 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
3 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.9 | 1976 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1763.84 | 1164.98 | Ремонт системы электроснабжения | 753512.448 | 753512.448 | 51363.0208 | 804875.4688 | 804875.4688 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
4 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.10 | 1992 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 2202.16 | 1288.16 | Ремонт системы электроснабжения | 724356.4888 | 724356.4888 | 50187.2264 | 774543.7152 | 774543.7152 | 328.93 | 22.79 | 2017г. | 2018г.
5 | г. Кяхта, ул. Крупской, д.10 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 693.32 | 359 | Ремонт системы электроснабжения | 296186.304 | 593038.1952 | 20189.4784 | 316375.7824 | 625395.4396 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 296851.8912 |  | 12167.766 | 309019.6572 |  | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
6 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.44 | 1964 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1549.15 | 618.57 | Ремонт фасада | 514395.2575 | 514395.2575 | 41362.305 | 555757.5625 | 555757.5625 | 332.05 | 26.7 | 2017г. | 2018г.
7 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.15 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 472.4877 | 254.69 | Ремонт крыши | 894938.9526 | 1512820.5676 | 42287.6491 | 937226.6017 | 1583769.3206 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт фасада | 312569.5131 |  | 6690.4258 | 319259.9389 |  | 661.54 | 14.16 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 77525.7818 |  | 7186.5379 | 84712.3197 |  | 164.08 | 15.21 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 202300.3336 |  | 8292.1591 | 210592.4928 |  | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 25485.9865 |  | 6491.981 | 31977.9675 |  | 53.94 | 13.74 | 2017г. | 2018г.
8 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д.10 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 475.29 | 258.36 | Ремонт крыши | 900246.789 | 1521793.0278 | 42538.455 | 942785.244 | 1593162.5742 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт фасада | 314423.3466 |  | 6730.1064 | 321153.453 |  | 661.54 | 14.16 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 77985.5832 |  | 7229.1609 | 85214.7441 |  | 164.08 | 15.21 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 203500.1664 |  | 8341.3395 | 211841.5059 |  | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 25637.1426 |  | 6530.4846 | 32167.6272 |  | 53.94 | 13.74 | 2017г. | 2018г.
9 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2184.94 | 1071.49 | Ремонт крыши | 2611156.2458 | 2939880.4688 | 69918.08 | 2681074.3258 | 3042485.2512 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 328724.223 |  | 32686.7024 | 361410.9254 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
10 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д.13 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2124 | 1085.6 | Ремонт системы отопления | 812026.44 | 1614176.28 | 44816.4 | 856842.84 | 1770736.32 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 293409.36 |  | 30224.52 | 323633.88 |  | 138.14 | 14.23 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 72555.84 |  | 23300.28 | 95856.12 |  | 34.16 | 10.97 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 319555.8 |  | 31775.04 | 351330.84 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 116628.84 |  | 26443.8 | 143072.64 |  | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
3 | МО "Муйский район" | [5 empty] | 2922.26 |  |  | 6345358.9532 | 6345358.9532 | 284904.5136 | 6630263.4668 | 6630263.4668
1 | п. Таксимо, ул. Латвийская, д.3 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 969.34 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 440855.832 | 2245379.176 | 24349.8208 | 465205.6528 | 2365974.7654 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 98610.9582 |  | 20821.4232 | 119432.3814 |  | 101.73 | 21.48 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 181741.5566 |  | 15616.0674 | 197357.624 |  | 187.49 | 16.11 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1454010 |  | 38986.8548 | 1492996.8548 |  | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 70160.8292 |  | 20821.4232 | 90982.2524 |  | 72.38 | 21.48 | 2017г. | 2018г.
2 | п. Таксимо, ул. Латвийская, д.14 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 976.46 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 444094.008 | 2191195.7692 | 24528.6752 | 468622.6832 | 2291702.797 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 99335.2758 |  | 20974.3608 | 120309.6366 |  | 101.73 | 21.48 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 183076.4854 |  | 15730.7706 | 198807.256 |  | 187.49 | 16.11 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1464690 |  | 39273.2212 | 1503963.2212 |  | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
3 | п. Таксимо, ул.Советская, д.2 | 1990 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 976.46 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 444094.008 | 444094.008 | 24528.6752 | 468622.6832 | 468622.6832 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1464690 | 1464690 | 39273.2212 | 1503963.2212 | 1503963.2212 | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
2 | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 7518.4 |  |  | 6599728.619 | 6599728.619 | 293373.625 | 6893102.244 | 6893102.244
1 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д.6 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3461.3 | 2060.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1051716.005 | 1751210.122 | 71579.684 | 1123295.689 | 1914756.547 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 214981.343 |  | 42989.346 | 257970.689 |  | 62.11 | 12.42 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 484512.774 |  | 48977.395 | 533490.169 |  | 139.98 | 14.15 | 2017г. | 2018г.
2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.11 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 4057.1 | 2129.2 | Ремонт крыши | 4848518.497 | 4848518.497 | 129827.2 | 4978345.697 | 4978345.697 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
5 | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 7007.96 |  |  | 6289704.121 | 6289704.121 | 289261.8472 | 6578965.9682 | 6578965.9682
1 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.2Б | 1972 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.16 | 492.3 | Ремонт системы электроснабжения | 394373.952 | 394373.952 | 26882.4192 | 421256.3712 | 421256.3712 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
2 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.5 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 724.5 | 393.4 | Ремонт крыши | 1372275.45 | 1372275.45 | 64842.75 | 1437118.2 | 1437118.2 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
3 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д.89 | 1956 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1716.2 | 718.8 | Ремонт крыши | 2050979.134 | 2050979.134 | 73247.416 | 2124226.55 | 2124226.55 | 1195.07 | 42.68 | 2017г. | 2018г.
4 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д.3 | 1963 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1818.6 | 716.4 | Ремонт системы электроснабжения | 827099.28 | 827099.28 | 45683.232 | 872782.512 | 872782.512 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
5 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д.1 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1825.5 | 863.5 | Ремонт системы электроснабжения | 830237.4 | 1644976.305 | 45856.56 | 876093.96 | 1723582.335 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 814738.905 |  | 32749.47 | 847488.375 |  | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
5 | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | 5815.23 |  |  | 8197500.5116 | 8197500.5116 | 444525.5014 | 8642026.013 | 8642026.013
1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.3 | 1986 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1270 | 783.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 190690.5 | 1687957 | 34429.7 | 225120.2 | 1789671.3 | 150.15 | 27.11 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 71412.1 |  | 17513.3 | 88925.4 |  | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1425854.4 |  | 49771.3 | 1475625.7 |  | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
2 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.4 | 1985 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1477.4 | 867.8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 221831.61 | 1963612.34 | 40052.314 | 261883.924 | 2081937.306 | 150.15 | 27.11 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 83074.202 |  | 20373.346 | 103447.548 |  | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1658706.528 |  | 57899.306 | 1716605.834 |  | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
3 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.29 | 1990 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 1150.03 | 764.1 | Ремонт крыши | 1374366.3521 | 1645140.9156 | 49083.2804 | 1423449.6325 | 1727598.0666 | 1195.07 | 42.68 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 207626.4162 |  | 19055.9971 | 226682.4133 |  | 180.54 | 16.57 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 63148.1473 |  | 14317.8735 | 77466.0208 |  | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
4 | пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, д.6 | 1977 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 864.67 | 498.7 | Ремонт крыши | 1637771.447 | 1637771.447 | 77387.965 | 1715159.412 | 1715159.412 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
5 | пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, д.8 | 1984 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1053.13 | 586.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 100847.7288 | 1263018.809 | 27233.9418 | 128081.6706 | 1327659.9284 | 95.76 | 25.86 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1162171.0802 |  | 37407.1776 | 1199578.2578 |  | 1103.54 | 35.52 | 2017г. | 2018г.
18 | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 79802.695 |  |  | 26360101.5189 | 26360101.5189 | 1898364.6166 | 28258466.1354 | 28258466.1355
1 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.2 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6355.18 | 3732.62 | Ремонт системы электроснабжения | 1931021.443 | 1931021.443 | 131425.1224 | 2062446.5654 | 2062446.5654 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
2 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.4 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9639.2 | 5762 | Ремонт системы электроснабжения | 2928870.92 | 2928870.92 | 199338.656 | 3128209.576 | 3128209.576 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
3 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7021.525 | 3872.33 | Ремонт системы электроснабжения | 2133490.3712 | 2133490.3712 | 145205.137 | 2278695.5082 | 2278695.5082 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
4 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.9 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2533.2 | 947 | Ремонт системы электроснабжения | 769712.82 | 769712.82 | 52386.576 | 822099.396 | 822099.396 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
5 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.9 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5127.96 | 3314.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1558130.646 | 1558130.646 | 106046.2128 | 1664176.8588 | 1664176.8588 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
6 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.15 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5102.5 | 3230 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 339622.4 | 1477326.825 | 58168.5 | 397790.9 | 1674946.65 | 66.56 | 11.4 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 383503.9 |  | 63373.05 | 446876.95 |  | 75.16 | 12.42 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 754200.525 |  | 76078.275 | 830278.8 |  | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
7 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.16 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 6413.3 | 3859.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1948681.205 | 1948681.205 | 132627.044 | 2081308.249 | 2081308.249 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
8 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.17 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 6413.3 | 3859.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1948681.205 | 1948681.205 | 132627.044 | 2081308.249 | 2081308.249 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
9 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.23 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7031.6 | 4383.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2136551.66 | 2136551.66 | 145413.488 | 2281965.148 | 2281965.148 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
10 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.21 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6309.1 | 3769.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1917020.035 | 1917020.035 | 130472.188 | 2047492.223 | 2047492.223 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
11 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.23 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9461.5 | 5674.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2874876.775 | 2874876.775 | 195663.82 | 3070540.595 | 3070540.595 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
12 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.24 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3625 | 2160.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1101456.25 | 1101456.25 | 74965 | 1176421.25 | 1176421.25 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
13 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.1 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 813.57 | 479.67 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 77907.4632 | 77907.4632 | 21038.9202 | 98946.3834 | 98946.3834 | 95.76 | 25.86 | 2017г. | 2018г.
14 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.2 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 823.36 | 457.06 | Ремонт крыши | 1559526.176 | 1800968.2624 | 73690.72 | 1633216.896 | 1898635.2256 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 241442.0864 |  | 23976.2432 | 265418.3296 |  | 293.24 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
15 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.3 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 865.1 | 483.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 82841.976 | 82841.976 | 22371.486 | 105213.462 | 105213.462 | 95.76 | 25.86 | 2017г. | 2018г.
16 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д.2 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 724.3 | 412 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 69358.968 | 69358.968 | 18730.398 | 88089.366 | 88089.366 | 95.76 | 25.86 | 2017г. | 2018г.
17 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д.3 | 1986 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 695.9 | 401.5 | Ремонт крыши | 1318104.19 | 1522086.398 | 62283.05 | 1380387.24 | 1594947.128 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 203982.208 |  | 10577.68 | 214559.888 |  | 293.12 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
18 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д.23 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 847.1 | 416.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 81118.296 | 81118.296 | 21906.006 | 103024.302 | 103024.302 | 95.76 | 25.86 | 2017г. | 2018г.
6 | МО "Тарбагатайский район" | [5 empty] | 5630.76 |  |  | 2494774.272 | 2494774.272 | 151023.7312 | 2645798.0032 | 2645798.0032
1 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.21 | 1970 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 558 | 327.4 | Ремонт системы электроснабжения | 238377.6 | 238377.6 | 16248.96 | 254626.56 | 254626.56 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
2 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д.96 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 556.53 | 331 | Ремонт системы электроснабжения | 237749.616 | 237749.616 | 16206.1536 | 253955.7696 | 253955.7696 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
3 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.9 | 1970 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 635.82 | 344.2 | Ремонт системы электроснабжения | 271622.304 | 271622.304 | 18515.0784 | 290137.3824 | 290137.3824 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
4 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.9 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1835.8 | 738 | Ремонт системы электроснабжения | 834921.84 | 834921.84 | 46115.296 | 881037.136 | 881037.136 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
5 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.11 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1400.2 | 549.5 | Ремонт системы электроснабжения | 636810.96 | 636810.96 | 35173.024 | 671983.984 | 671983.984 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
6 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.11 | 1972 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 644.41 | 351.8 | Ремонт системы электроснабжения | 275291.952 | 275291.952 | 18765.2192 | 294057.1712 | 294057.1712 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
2 | МО "Хоринский район" | [5 empty] | 1210.2 |  |  | 1519150.419 | 1519150.419 | 74113.814 | 1593264.233 | 1593264.233
1 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д.14 | 1976 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 647.9 | 350.7 | Ремонт крыши | 1227187.39 | 1227187.39 | 57987.05 | 1285174.44 | 1285174.44 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
2 | с. Хоринск, городок Больничный, д.1 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 562.3 | 324.2 | Ремонт системы отопления | 291963.029 | 291963.029 | 16126.764 | 308089.793 | 308089.793 | 519.23 | 28.68 | 2017г. | 2018г.
85 | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 375491.384 |  |  | 409581232.5313 | 409581232.5313 | 11838140.8414 | 421419373.3727 | 421419373.3727
1 | г. Улан-Удэ, кв-л 148-й, д.8/2 | 1989 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 19139.1 | 12360.7 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 20749509.6 | 20749509.6 | 300931.5 | 21050441.1 | 21050441.1 | 3458251.6 | 50155.25 | 2017г. | 2018г.
2 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.18 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 523.7 | 304.2 | Ремонт системы электроснабжения | 223724.64 | 669367.155 | 15250.144 | 238974.784 | 694153.876 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 445642.515 |  | 9536.577 | 455179.092 |  | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
3 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.18А | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 504.38 | 297.7 | Ремонт системы электроснабжения | 215471.136 | 644673.297 | 14687.5456 | 230158.6816 | 668545.6024 | 427.2 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 429202.161 |  | 9184.7598 | 438386.9208 |  | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
4 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.31 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4169.8 | 2608.8 | Ремонт крыши | 4983202.886 | 4983202.886 | 133433.6 | 5116636.486 | 5116636.486 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
5 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д.21 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3529.7 | 1968.6 | Ремонт крыши | 4218238.579 | 4218238.579 | 112950.4 | 4331188.979 | 4331188.979 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
6 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д.22 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3509.6 | 1965 | Ремонт крыши | 4194217.672 | 4194217.672 | 112307.2 | 4306524.872 | 4306524.872 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
7 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д.6 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4800.2 | 2847.1 | Ремонт крыши | 5736575.014 | 5736575.014 | 153606.4 | 5890181.414 | 5890181.414 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
8 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50-летия Октября, д.46 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4410.7 | 3014.3 | Ремонт крыши | 5271095.249 | 5271095.249 | 141142.4 | 5412237.649 | 5412237.649 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
9 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50 летия Октября, д.19 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5258.7 | 4067.5 | Ремонт крыши | 6284514.609 | 6284514.609 | 168278.4 | 6452793.009 | 6452793.009 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
10 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50 летия Октября, д.23 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5540.6 | 4355.5 | Ремонт крыши | 6621404.842 | 6621404.842 | 177299.2 | 6798704.042 | 6798704.042 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
11 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50 летия Октября, д.25А | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5550.2 | 4294.4 | Ремонт крыши | 6632877.514 | 6632877.514 | 177606.4 | 6810483.914 | 6810483.914 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
12 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.5 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5116 | 2623.5 | Ремонт крыши | 6113978.12 | 6113978.12 | 163712 | 6277690.12 | 6277690.12 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
13 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.9 | 1952 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4694.8 | 2295.1 | Ремонт крыши | 5610614.636 | 5610614.636 | 150233.6 | 5760848.236 | 5760848.236 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
14 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.10 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8311.8 | 3646.4 | Ремонт крыши | 9933182.826 | 9933182.826 | 265977.6 | 10199160.426 | 10199160.426 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
15 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.12 | 1940 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2569.8 | 1339.3 | Ремонт крыши | 3071090.886 | 3071090.886 | 82233.6 | 3153324.486 | 3153324.486 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
16 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.15 | 1937 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2366.9 | 996.4 | Ремонт крыши | 4483145.29 | 4483145.29 | 202369.95 | 4685515.24 | 4685515.24 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
17 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.8 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7093.8 | 3989.5 | Ремонт системы отопления | 2712030.678 | 3666856.158 | 149679.18 | 2861709.858 | 3916912.608 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 954825.48 |  | 100377.27 | 1055202.75 |  | 134.6 | 14.15 | 2017г. | 2018г.
18 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.12 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9104.8 | 6530.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2017г. | 2018г.
19 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.42 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 11316.9 | 5816.1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2017г. | 2018г.
20 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.46 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 11324.9 | 6001.8 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2017г. | 2018г.
21 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.8 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 785 | 423.9 | Ремонт крыши | 1486868.5 | 1486868.5 | 70257.5 | 1557126 | 1557126 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
22 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.19 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4095.74 | 2482.2 | Ремонт крыши | 4894696.0018 | 4894696.0018 | 131063.68 | 5025759.6818 | 5025759.6818 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
23 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.1 | 1959 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1539.8 | 675.7 | Ремонт крыши | 2916535.18 | 2916535.18 | 131652.9 | 3048188.08 | 3048188.08 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
24 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.2 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7764.9 | 4387 | Ремонт крыши | 9279599.043 | 9279599.043 | 248476.8 | 9528075.843 | 9528075.843 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
25 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.6 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7842.1 | 4606.8 | Ремонт крыши | 9371858.447 | 9371858.447 | 250947.2 | 9622805.647 | 9622805.647 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5280.2 | 2909.5 | Ремонт крыши | 6310208.614 | 6310208.614 | 168966.4 | 6479175.014 | 6479175.014 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
27 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.49 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4069 | 2352.7 | Ремонт крыши | 4862739.83 | 4862739.83 | 130208 | 4992947.83 | 4992947.83 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
28 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.61 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1450.8 | 793.7 | Ремонт крыши | 2747960.28 | 2747960.28 | 129846.6 | 2877806.88 | 2877806.88 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.63 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1272.1 | 689.3 | Ремонт крыши | 2409484.61 | 2409484.61 | 113852.95 | 2523337.56 | 2523337.56 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.71 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1525.3 | 840.9 | Ремонт крыши | 2889070.73 | 2889070.73 | 136514.35 | 3025585.08 | 3025585.08 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
31 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д.55 | 1939 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1033.7 | 599.8 | Ремонт крыши | 1957931.17 | 1957931.17 | 88381.35 | 2046312.52 | 2046312.52 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
32 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.22а | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2253.6 | 1171.1 | Ремонт крыши | 2693209.752 | 2693209.752 | 72115.2 | 2765324.952 | 2765324.952 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
33 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.24 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2640.2 | 1568.2 | Ремонт крыши | 3155223.814 | 3155223.814 | 84486.4 | 3239710.214 | 3239710.214 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
34 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д.22 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7010.6 | 4225.6 | Ремонт крыши | 8378157.742 | 8378157.742 | 224339.2 | 8602496.942 | 8602496.942 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
35 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.68 | 1988 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 15345.8 | 10316.6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 17291258 | 17291258 | 250776.25 | 17542034.25 | 17542034.25 | 3458251.6 | 50155.25 | 2017г. | 2018г.
36 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.142 | 1991 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 9662.1 | 6846.6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2017г. | 2018г.
37 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д.5 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6473.9 | 3241 | Ремонт крыши | 7736763.673 | 7736763.673 | 207164.8 | 7943928.473 | 7943928.473 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
38 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.6 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5281.8 | 3141.4 | Ремонт крыши | 6312120.726 | 6312120.726 | 169017.6 | 6481138.326 | 6481138.326 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
39 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.8 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6598 | 3860.1 | Ремонт крыши | 7885071.86 | 7885071.86 | 211136 | 8096207.86 | 8096207.86 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
40 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.18 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7017.444 | 3884.9 | Ремонт крыши | 8386336.8011 | 8386336.8011 | 224558.208 | 8610895.0091 | 8610895.0091 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
41 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.20 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7990.2 | 5798.5 | Ремонт крыши | 9548848.314 | 9548848.314 | 255686.4 | 9804534.714 | 9804534.714 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
42 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.22 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5331.3 | 3923.5 | Ремонт крыши | 6371276.691 | 6371276.691 | 170601.6 | 6541878.291 | 6541878.291 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
43 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.7 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1286.7 | 622.2 | Ремонт крыши | 2437138.47 | 2437138.47 | 110012.85 | 2547151.32 | 2547151.32 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
44 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.9 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1270.6 | 626.5 | Ремонт крыши | 2406643.46 | 2406643.46 | 108636.3 | 2515279.76 | 2515279.76 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
45 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.11 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1480.3 | 631.2 | Ремонт крыши | 2803836.23 | 2803836.23 | 126565.65 | 2930401.88 | 2930401.88 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
46 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.13 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1434.2 | 636.9 | Ремонт крыши | 2716518.22 | 2716518.22 | 122624.1 | 2839142.32 | 2839142.32 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
47 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.24 | 1960 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 2236.9 | 1501.6 | Ремонт крыши | 2673252.083 | 2673252.083 | 95470.892 | 2768722.975 | 2768722.975 | 1195.07 | 42.68 | 2017г. | 2018г.
48 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.63 | 1940 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4375.9 | 1967 | Ремонт крыши | 5229506.813 | 5229506.813 | 140028.8 | 5369535.613 | 5369535.613 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
49 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д.85 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2323.1 | 1292.7 | Ремонт крыши | 2776267.117 | 2776267.117 | 74339.2 | 2850606.317 | 2850606.317 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
50 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.1А | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6095.4 | 8319.5 | Ремонт крыши | 7284429.678 | 7284429.678 | 195052.8 | 7479482.478 | 7479482.478 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
51 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.28 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2620 | 1577.8 | Ремонт крыши | 3131083.4 | 3131083.4 | 83840 | 3214923.4 | 3214923.4 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
52 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.3 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3350 | 1318.1 | Ремонт системы отопления | 1280738.5 | 1743507.5 | 70685 | 1351423.5 | 1861863 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 462769 |  | 47670.5 | 510439.5 |  | 138.14 | 14.23 | 2017г. | 2018г.
53 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.21 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3187.9 | 1535 | Ремонт крыши | 3809763.653 | 3809763.653 | 102012.8 | 3911776.453 | 3911776.453 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
54 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.19 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4147.6 | 2505.7 | Ремонт крыши | 4956672.332 | 4956672.332 | 132723.2 | 5089395.532 | 5089395.532 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
55 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д.29 | 1935 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1102.3 | 600.5 | Ремонт крыши | 2087866.43 | 2087866.43 | 98655.85 | 2186522.28 | 2186522.28 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
56 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д.3 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9617.2 | 5809.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2922186.22 | 2922186.22 | 198883.696 | 3121069.916 | 3121069.916 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
57 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д.7 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2284.1 | 1249.6 | Ремонт крыши | 2729659.387 | 2729659.387 | 73091.2 | 2802750.587 | 2802750.587 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
58 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.1 | 1947 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1105.4 | 618 | Ремонт крыши | 2093738.14 | 2093738.14 | 98933.3 | 2192671.44 | 2192671.44 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
59 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.9 | 1934 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 936.6 | 499.37 | Ремонт крыши | 1774014.06 | 1774014.06 | 83825.7 | 1857839.76 | 1857839.76 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
60 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.10/1 | 1927 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 891.8 | 492.1 | Ремонт крыши | 1689158.38 | 1689158.38 | 79816.1 | 1768974.48 | 1768974.48 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
61 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.44/2 | 1925 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1000.7 | 636.4 | Ремонт крыши | 1895425.87 | 1895425.87 | 89562.65 | 1984988.52 | 1984988.52 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
62 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.9 | 1958 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 849.3 | 491.7 | Ремонт крыши | 1608659.13 | 1608659.13 | 76012.35 | 1684671.48 | 1684671.48 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
63 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д.14 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10830.3 | 6739.9 | Ремонт системы отопления | 4140531.993 | 4510495.041 | 228519.33 | 4369051.323 | 4857822.762 | 382.31 | 21.1 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 369963.048 |  | 118808.391 | 488771.439 |  | 34.16 | 10.97 | 2017г. | 2018г.
64 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д.14А | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5084.6 | 2953.9 | Ремонт крыши | 6076452.922 | 6076452.922 | 162707.2 | 6239160.122 | 6239160.122 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
65 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.38 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1080 | 367.6 | Ремонт крыши | 2045628 | 2527642.8 | 92340 | 2137968 | 2639358 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 482014.8 |  | 19375.2 | 501390 |  | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
66 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.4 | 1962 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 1817.5 | 1255.9 | Ремонт крыши | 2172039.725 | 2172039.725 | 77570.9 | 2249610.625 | 2249610.625 | 1195.07 | 42.68 | 2017г. | 2018г.
67 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.6 | 1960 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 1803.1 | 1243.8 | Ремонт крыши | 2154830.717 | 2154830.717 | 76956.308 | 2231787.025 | 2231787.025 | 1195.07 | 42.68 | 2017г. | 2018г.
68 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.8 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1041.6 | 525.1 | Ремонт крыши | 1972894.56 | 1972894.56 | 89056.8 | 2061951.36 | 2061951.36 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
69 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.8/1 | 2002 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1304.39 | 675.5 | Ремонт крыши | 1558837.3573 | 1558837.3573 | 41740.48 | 1600577.8373 | 1600577.8373 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
70 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.10 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1042.4 | 520.1 | Ремонт крыши | 1974409.84 | 1974409.84 | 89125.2 | 2063535.04 | 2063535.04 | 1894.1 | 85.5 | 2017г. | 2018г.
71 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.14 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3536.4 | 1957.6 | Ремонт крыши | 4226245.548 | 4226245.548 | 113164.8 | 4339410.348 | 4339410.348 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
72 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д.2а | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4168.2 | 2343.4 | Ремонт крыши | 4981290.774 | 4981290.774 | 133382.4 | 5114673.174 | 5114673.174 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
73 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д.2 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2753.3 | 1515.9 | Ремонт крыши | 3290386.231 | 3290386.231 | 88105.6 | 3378491.831 | 3378491.831 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
74 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д.136 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11365.3 | 6222.6 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 756474.368 | 756474.368 | 129564.42 | 886038.788 | 886038.788 | 66.56 | 11.4 | 2017г. | 2018г.
75 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4576.03 | 2866.9 | Ремонт крыши | 5468676.1721 | 5468676.1721 | 146432.96 | 5615109.1321 | 5615109.1321 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
76 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 9 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4416.1 | 2783 | Ремонт крыши | 5277548.627 | 5277548.627 | 141315.2 | 5418863.827 | 5418863.827 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
77 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.7 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4353.8 | 2595.5 | Ремонт крыши | 5203095.766 | 5203095.766 | 139321.6 | 5342417.366 | 5342417.366 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
78 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.16 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4373.6 | 2609.4 | Ремонт крыши | 5226758.152 | 5226758.152 | 139955.2 | 5366713.352 | 5366713.352 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
79 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.4 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1311.8 | 643.9 | Ремонт системы электроснабжения | 596606.64 | 596606.64 | 32952.416 | 629559.056 | 629559.056 | 454.8 | 25.12 | 2017г. | 2018г.
80 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.33 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6226 | 3353.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1891770.1 | 1891770.1 | 128753.68 | 2020523.78 | 2020523.78 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
81 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.50 | 1997 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6827.5 | 3652 | Ремонт крыши | 8159340.425 | 8159340.425 | 218480 | 8377820.425 | 8377820.425 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
82 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.11 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1273.4 | 634.6 | Ремонт крыши | 2411946.94 | 2411946.94 | 113969.3 | 2525916.24 | 2525916.24 | 1894.1 | 89.5 | 2017г. | 2018г.
83 | г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д.30 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6512.5 | 3837.4 | Ремонт крыши | 7782893.375 | 7782893.375 | 208400 | 7991293.375 | 7991293.375 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
84 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.16 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3545.3 | 1984.56 | Ремонт системы электроснабжения | 1077239.405 | 1077239.405 | 73316.804 | 1150556.209 | 1150556.209 | 303.85 | 20.68 | 2017г. | 2018г.
85 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.18 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3552.3 | 2504.7 | Ремонт крыши | 4245247.161 | 4245247.161 | 113673.6 | 4358920.761 | 4358920.761 | 1195.07 | 32 | 2017г. | 2018г.
328 | Итого 2018 год | [5 empty] | 1119798.732 |  |  | 1003824859.5531 | 1003824859.5531 | 36675515.6036 | 1040500375.1567 | 1040500375.1567
152 | Итого районы РБ | [5 empty] | 349572.16 |  |  | 297879031.4167 | 297879031.4167 | 14927158.9539 | 312806190.3706 | 312806190.3706
5 | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 10138.9 |  |  | 4611171.72 | 4611171.72 | 254689.168 | 4865860.888 | 4865860.888
1 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.9 | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2039.5 | 678.4 | Ремонт системы электроснабжения | 927564.6 | 927564.6 | 51232.24 | 978796.84 | 978796.84 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.13 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2113.4 | 835 | Ремонт системы электроснабжения | 961174.32 | 961174.32 | 53088.608 | 1014262.928 | 1014262.928 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.15 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2165.7 | 849.6 | Ремонт системы электроснабжения | 984960.36 | 984960.36 | 54402.384 | 1039362.744 | 1039362.744 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.22 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1778.9 | 684.2 | Ремонт системы электроснабжения | 809043.72 | 809043.72 | 44685.968 | 853729.688 | 853729.688 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
5 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.59 | 1985 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2041.4 | 968.5 | Ремонт системы электроснабжения | 928428.72 | 928428.72 | 51279.968 | 979708.688 | 979708.688 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
3 | МО "Бичурский район" | [5 empty] | 6661.32 |  |  | 6276611.685 | 6276611.685 | 270490.4694 | 6547102.1544 | 6547102.1544
1 | с. Бичура, ул. Ленина, д.242 | 1976 | нет данных | 5.2.1. | Кирпич | 3 | 1947.3 | 1436.8 | Ремонт системы электроснабжения | 640525.389 | 640525.389 | 48916.176 | 689441.565 | 689441.565 | 328.93 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Бичура, ул. Мира, д.14 | 1977 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2385.92 | 1044.78 | Ремонт системы электроснабжения | 1085116.416 | 1085116.416 | 59934.3104 | 1145050.7264 | 1145050.7264 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Бичура, ул. Мира, д.18 | 1983 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2328.1 | 1048.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1058819.88 | 1058819.88 | 58481.872 | 1117301.752 | 1117301.752 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 3492150 | 3492150 | 103158.111 | 3595308.111 | 3595308.111 | 1500 | 44.31 | 2018г. | 2019г.
7 | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 10495.14 |  |  | 3620064.966 | 3620064.966 | 237918.0872 | 3857983.0532 | 3857983.0532
1 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д.2 | 1969 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1285.6 | 717.11 | Ремонт системы отопления | 591376 | 591376 | 32628.528 | 624004.528 | 624004.528 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.25 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2278.88 | 1296.3 | Ремонт системы электроснабжения | 692437.688 | 692437.688 | 47127.2384 | 739564.9264 | 739564.9264 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46 | 1969 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 376.7 | 211.7 | Ремонт системы отопления | 173282 | 209354.792 | 9560.646 | 182842.646 | 227903.5 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 36072.792 |  | 8988.062 | 45060.854 |  | 95.76 | 23.86 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46А | 1969 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 867.6 | 578.4 | Ремонт системы отопления | 399096 | 399096 | 22019.688 | 421115.688 | 421115.688 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
5 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.49 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1883.11 | 905.51 | Ремонт системы электроснабжения | 572182.9735 | 572182.9735 | 38942.7148 | 611125.6883 | 611125.6883 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
6 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.64А | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2035.98 | 1077.3 | Ремонт системы электроснабжения | 618632.523 | 618632.523 | 42104.0664 | 660736.5894 | 660736.5894 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
7 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.64Б | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1767.27 | 878.8 | Ремонт системы электроснабжения | 536984.9895 | 536984.9895 | 36547.1436 | 573532.1331 | 573532.1331 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
15 | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 21127.83 |  |  | 15347195.9059 | 15347195.9059 | 841275.0722 | 16188470.9781 | 16188470.9781
1 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д.17 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 556.8 | 323.2 | Ремонт системы электроснабжения | 237864.96 | 237864.96 | 16214.016 | 254078.976 | 254078.976 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
2 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д.4А | 1980 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1258.8 | 820.4 | Ремонт системы электроснабжения | 414057.084 | 414057.084 | 28688.052 | 442745.136 | 442745.136 | 328.93 | 22.79 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д.23 | 1965 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 752.8 | 423.4 | Ремонт системы отопления | 390876.344 | 390876.344 | 21590.304 | 412466.648 | 412466.648 | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д.13 | 1957 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 698.3 | 594 | Ремонт системы отопления | 321218 | 1775015.753 | 17722.854 | 338940.854 | 1877861.377 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 66869.208 |  | 16661.438 | 83530.646 |  | 95.76 | 23.86 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 64278.515 |  | 8756.682 | 73035.197 |  | 92.05 | 12.54 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1322650.03 |  | 59704.65 | 1382354.68 |  | 1894.1 | 85.5 | 2018г. | 2019г.
5 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.11 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2669.02 | 1265.1 | Ремонт системы электроснабжения | 810981.727 | 810981.727 | 55195.3336 | 866177.0606 | 866177.0606 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
6 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.13 | 1977 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2626.1 | 1262.5 | Ремонт системы электроснабжения | 797940.485 | 797940.485 | 54307.748 | 852248.233 | 852248.233 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
7 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.16А | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1575.6 | 625 | Ремонт системы электроснабжения | 716582.88 | 3079982.88 | 39579.072 | 756161.952 | 3183783.408 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2363400 |  | 64221.456 | 2427621.456 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
8 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.40 | 1975 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2224 | 1091.7 | Ремонт системы электроснабжения | 675762.4 | 675762.4 | 45992.32 | 721754.72 | 721754.72 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
9 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.42 | 1976 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2200.6 | 1083.5 | Ремонт системы электроснабжения | 668652.31 | 668652.31 | 45508.408 | 714160.718 | 714160.718 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
10 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.25А | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1814.8 | 724.4 | Ремонт системы электроснабжения | 825371.04 | 825371.04 | 45587.776 | 870958.816 | 870958.816 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
11 | пгт. Заиграево, ул. Трактовая, д.1 | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2483 | 1012 | Ремонт системы электроснабжения | 1129268.4 | 1129268.4 | 62372.96 | 1191641.36 | 1191641.36 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
12 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.2 | 1952 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 578.3 | 308.4 | Ремонт системы отопления | 266018 | 1469986.553 | 14677.254 | 280695.254 | 1555158.577 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 55378.008 |  | 13798.238 | 69176.246 |  | 95.76 | 23.86 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 53232.515 |  | 7251.882 | 60484.397 |  | 92.05 | 12.54 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1095358.03 |  | 49444.65 | 1144802.68 |  | 1894.1 | 85.5 | 2018г. | 2019г.
13 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.3 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 565.21 | 327.17 | Ремонт системы электроснабжения | 241457.712 | 589056.2099 | 16458.9152 | 257916.6272 | 636341.6785 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 293473.9883 |  | 16210.2228 | 309684.2111 |  | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 54124.5096 |  | 14616.3306 | 68740.8402 |  | 95.76 | 25.86 | 2018г. | 2019г.
14 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.6 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 583 | 328.8 | Ремонт системы отопления | 302711.09 | 1456724.61 | 16720.44 | 319431.53 | 1534974.87 | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 49753.22 |  | 9351.32 | 59104.54 |  | 85.34 | 16.04 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1104260.3 |  | 52178.5 | 1156438.8 |  | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
15 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.7 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 541.5 | 293.2 | Ремонт крыши | 1025655.15 | 1025655.15 | 48464.25 | 1074119.4 | 1074119.4 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
4 | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 27929.8 |  |  | 13501465.276 | 13501465.276 | 810876.952 | 14312342.228 | 14312342.228
1 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д.23 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6821 | 3331.5 | Ремонт системы электроснабжения | 2072560.85 | 2072560.85 | 141058.28 | 2213619.13 | 2213619.13 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
2 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6850 | 3362.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2081372.5 | 2081372.5 | 141658 | 2223030.5 | 2223030.5 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
3 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.14 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10515.4 | 6084.4 | Ремонт системы электроснабжения | 3195104.29 | 3195104.29 | 217458.472 | 3412562.762 | 3412562.762 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
4 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.27 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3743.4 | 1522.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1137432.09 | 6152427.636 | 77413.512 | 1214845.602 | 6463129.836 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 251219.574 |  | 48477.03 | 299696.604 |  | 67.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 537814.278 |  | 55402.32 | 593216.598 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 174854.214 |  | 42712.194 | 217566.408 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 4051107.48 |  | 86697.144 | 4137804.624 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
9 | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 28088.8 |  |  | 30567898.12 | 30567898.12 | 899161.343 | 31467059.463 | 31467059.463
1 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.1 | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2945 | 1460.9 | Ремонт крыши | 3519481.15 | 3519481.15 | 94240 | 3613721.15 | 3613721.15 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.2 | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2927.4 | 1438.8 | Ремонт крыши | 3498447.918 | 3498447.918 | 93676.8 | 3592124.718 | 3592124.718 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.5 | 1972 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3552.7 | 1982.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1079487.895 | 1245541.093 | 73469.836 | 1152957.731 | 1359547.236 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 166053.198 |  | 40536.307 | 206589.505 |  | 46.74 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.6 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2844.1 | 1597.2 | Ремонт крыши | 3398898.587 | 3398898.587 | 91011.2 | 3489909.787 | 3489909.787 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
5 | с. Иволгинск, ул. Лебедева, д.3 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5705.3 | 3457.9 | Ремонт крыши | 6818232.871 | 6818232.871 | 182569.6 | 7000802.471 | 7000802.471 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
6 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д.1А | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2568 | 1399.6 | Ремонт крыши | 3068939.76 | 3068939.76 | 82176 | 3151115.76 | 3151115.76 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
7 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.10 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2506.9 | 1268.5 | Ремонт крыши | 2995920.983 | 2995920.983 | 80220.8 | 3076141.783 | 3076141.783 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
8 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2510.4 | 1269.9 | Ремонт крыши | 3000103.728 | 3000103.728 | 80332.8 | 3080436.528 | 3080436.528 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
9 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.22 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2529 | 1400.1 | Ремонт крыши | 3022332.03 | 3022332.03 | 80928 | 3103260.03 | 3103260.03 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
31 | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 61645.09 |  |  | 50944252.407 | 50944252.407 | 2255968.9396 | 53200221.3466 | 53200221.3466
1 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.43 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1786.1 | 883.8 | Ремонт системы электроснабжения | 542706.485 | 542706.485 | 36936.548 | 579643.033 | 579643.033 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
2 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.47 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1716.8 | 892.5 | Ремонт системы электроснабжения | 521649.68 | 521649.68 | 35503.424 | 557153.104 | 557153.104 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
3 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.53 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2556.9 | 1212.5 | Ремонт системы электроснабжения | 776914.065 | 776914.065 | 52876.692 | 829790.757 | 829790.757 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
4 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.55 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2504.2 | 1180.6 | Ремонт системы электроснабжения | 760901.17 | 760901.17 | 51786.856 | 812688.026 | 812688.026 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
5 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д.46 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2057 | 834 | Ремонт системы отопления | 946220 | 946220 | 52206.66 | 998426.66 | 998426.66 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
6 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.2 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2181.4 | 994.6 | Ремонт системы электроснабжения | 992100.72 | 992100.72 | 54796.768 | 1046897.488 | 1046897.488 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
7 | г. Бабушкин, ул. Октябрьская, д.2/1 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2238.5 | 961.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1018069.8 | 1018069.8 | 56231.12 | 1074300.92 | 1074300.92 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
8 | г. Бабушкин, ул. Советская, д.2 | 1968 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3615.9 | 2075.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1098691.215 | 1098691.215 | 74776.812 | 1173468.027 | 1173468.027 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
9 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.59 | 1959 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1063.8 | 419.3 | Ремонт системы электроснабжения | 483816.24 | 1099086.246 | 26722.656 | 510538.896 | 1175137.308 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 473699.502 |  | 19414.35 | 493113.852 |  | 445.29 | 18.25 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 84401.892 |  | 15201.702 | 99603.594 |  | 79.34 | 14.29 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 57168.612 |  | 14712.354 | 71880.966 |  | 53.74 | 13.83 | 2018г. | 2019г.
10 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.5 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 716.7 | 384.3 | Ремонт крыши | 1357501.47 | 1357501.47 | 64144.65 | 1421646.12 | 1421646.12 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
11 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.12 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 726.8 | 387.6 | Ремонт крыши | 1376631.88 | 1376631.88 | 65048.6 | 1441680.48 | 1441680.48 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
12 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.12 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729.9 | 384.4 | Ремонт системы электроснабжения | 311813.28 | 1406663.28 | 21254.688 | 333067.968 | 1457099.37 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1094850 |  | 29181.402 | 1124031.402 |  | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
13 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.19 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 694.9 | 368.9 | Ремонт системы электроснабжения | 296861.28 | 296861.28 | 20235.488 | 317096.768 | 317096.768 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
14 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д.63 | 1981 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1305.15 | 726.6 | Ремонт системы электроснабжения | 557560.08 | 557560.08 | 38005.968 | 595566.048 | 595566.048 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
15 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д.78 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 2950.4 | 1447.2 | Ремонт крыши | 3525934.528 | 3525934.528 | 94412.8 | 3620347.328 | 3620347.328 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
16 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.2 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 2862.5 | 1502 | Ремонт крыши | 3420887.875 | 3420887.875 | 91600 | 3512487.875 | 3512487.875 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
17 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.23 | 1963 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1011.9 | 380.9 | Ремонт крыши | 1916639.79 | 1916639.79 | 86517.45 | 2003157.24 | 2003157.24 | 1894.1 | 85.5 | 2018г. | 2019г.
18 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.16 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2519.22 | 988.22 | Ремонт крыши | 4771654.602 | 4771654.602 | 215393.31 | 4987047.912 | 4987047.912 | 1894.1 | 85.5 | 2018г. | 2019г.
19 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.14 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 9191.1 | 4925.5 | Ремонт крыши | 10984007.877 | 10984007.877 | 294115.2 | 11278123.077 | 11278123.077 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
20 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.1 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 687.6 | 362.5 | Ремонт системы электроснабжения | 293742.72 | 293742.72 | 20022.912 | 313765.632 | 313765.632 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
21 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.2 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1124.4 | 577.7 | Ремонт системы электроснабжения | 480343.68 | 480343.68 | 32742.528 | 513086.208 | 513086.208 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
22 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.4 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 571.9 | 334.9 | Ремонт системы электроснабжения | 244315.68 | 244315.68 | 16653.728 | 260969.408 | 260969.408 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
23 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.12 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1290.3 | 711.7 | Ремонт системы электроснабжения | 551216.16 | 551216.16 | 37573.536 | 588789.696 | 588789.696 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
24 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.4 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1726.2 | 672.4 | Ремонт системы электроснабжения | 785075.76 | 785075.76 | 43362.144 | 828437.904 | 828437.904 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
25 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.17 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2293.32 | 921.2 | Ремонт системы отопления | 1054927.2 | 1054927.2 | 58204.4616 | 1113131.6616 | 1113131.6616 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
26 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.19 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2250.1 | 885.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1023345.48 | 1023345.48 | 56522.512 | 1079867.992 | 1079867.992 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
27 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.21 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2138.1 | 879 | Ремонт системы электроснабжения | 972407.88 | 972407.88 | 53709.072 | 1026116.952 | 1026116.952 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
28 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.29 | 1986 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2149.8 | 913.1 | Ремонт системы электроснабжения | 977729.04 | 977729.04 | 54002.976 | 1031732.016 | 1031732.016 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
29 | с. Кабанск, ул. 8 марта, д.20 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1688.8 | 710.5 | Ремонт системы отопления | 776848 | 948649.624 | 42861.744 | 819709.744 | 1025810.896 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 171801.624 |  | 34299.528 | 206101.152 |  | 101.73 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
30 | с. Шигаево, 3 кв-л, д.1 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт крыши | 3120908.57 | 3120908.57 | 147469.15 | 3268377.72 | 3268377.72 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
31 | с. Шигаево, 3 кв-л, д.2 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт крыши | 3120908.57 | 3120908.57 | 147469.15 | 3268377.72 | 3268377.72 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
8 | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 10180.4 |  |  | 13166179.26 | 13166179.26 | 561504.408 | 13727683.668 | 13727683.668
1 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.2 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1840.9 | 738.1 | Ремонт системы электроснабжения | 837241.32 | 837241.32 | 46243.408 | 883484.728 | 883484.728 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д.30 | 1972 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 694.8 | 389.4 | Ремонт системы электроснабжения | 296818.56 | 296818.56 | 20232.576 | 317051.136 | 317051.136 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д.32 | 1973 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 899.4 | 497.2 | Ремонт системы электроснабжения | 384223.68 | 2087777.22 | 26190.528 | 410414.208 | 2194464.048 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1703553.54 |  | 80496.3 | 1784049.84 |  | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.13 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1568.1 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 669892.32 | 3022042.32 | 45663.072 | 715555.392 | 3131621.148 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2352150 |  | 63915.756 | 2416065.756 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
5 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.15 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1572.3 | 866.2 | Ремонт системы электроснабжения | 671686.56 | 3030136.56 | 45785.376 | 717471.936 | 3140008.884 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2358450 |  | 64086.948 | 2422536.948 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
6 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.16 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1018.4 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 435060.48 | 435060.48 | 29655.808 | 464716.288 | 464716.288 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.17 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1018.4 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 435060.48 | 435060.48 | 29655.808 | 464716.288 | 464716.288 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
8 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.18 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1568.1 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 669892.32 | 3022042.32 | 45663.072 | 715555.392 | 3131621.148 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2352150 |  | 63915.756 | 2416065.756 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
6 | МО "Курумканский район" | [5 empty] | 10470.84 |  |  | 6880875.367 | 6880875.367 | 465611.9878 | 7346487.3548 | 7346487.3548
1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.17 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1770 | 426.9 | Ремонт системы электроснабжения | 804996 | 804996 | 44462.4 | 849458.4 | 849458.4 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.28 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1971.95 | 832.3 | Ремонт системы электроснабжения | 896842.86 | 896842.86 | 49535.384 | 946378.244 | 946378.244 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.30 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2160.4 | 849.9 | Ремонт системы электроснабжения | 982549.92 | 1976333.92 | 54269.248 | 1036819.168 | 2085434.12 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 993784 |  | 54830.952 | 1048614.952 |  | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Курумкан, ул. Будаина, д.1 | 1992 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1248.7 | 743.5 | Ремонт системы электроснабжения | 533444.64 | 533444.64 | 36362.144 | 569806.784 | 569806.784 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
5 | с. Курумкан, ул. Ленина, д.42 | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1503.29 | 490.2 | Ремонт системы электроснабжения | 683696.292 | 683696.292 | 37762.6448 | 721458.9368 | 721458.9368 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
6 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.7 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1816.5 | 724.3 | Ремонт системы электроснабжения | 826144.2 | 1985561.655 | 45630.48 | 871774.68 | 2173950.87 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 843146.64 |  | 61543.02 | 904689.66 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 184792.545 |  | 36893.115 | 221685.66 |  | 101.73 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 131478.27 |  | 44322.6 | 175800.87 |  | 72.38 | 24.4 | 2018г. | 2019г.
11 | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 18368.63 |  |  | 18228308.3506 | 18228308.3506 | 1002830.1245 | 19231138.4751 | 19231138.4751
1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.104 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2125.42 | 878.96 | Ремонт системы электроснабжения | 645808.867 | 645808.867 | 43953.6856 | 689762.5526 | 689762.5526 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.28 | 1971 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3432.09 | 1480.73 | Ремонт системы отопления | 1312122.3279 | 5413710.1242 | 72417.099 | 1384539.4269 | 5595954.1032 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 4101587.7963 |  | 109826.88 | 4211414.6763 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
3 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.5 | 1961 | нет данных | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1815.59 | 716.59 | Ремонт системы электроснабжения | 825730.332 | 5440796.7089 | 45607.6208 | 871337.9528 | 5753804.4249 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 835171.4 |  | 46079.6742 | 881251.0742 |  | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 173860.8984 |  | 43319.9774 | 217180.8758 |  | 95.76 | 23.86 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 167125.0595 |  | 22767.4986 | 189892.5581 |  | 92.05 | 12.54 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 3438909.019 |  | 155232.945 | 3594141.964 |  | 1894.1 | 85.5 | 2018г. | 2019г.
4 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.9 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 689.53 | 378.2 | Ремонт системы отопления | 358024.6619 | 822154.2002 | 19775.7204 | 377800.3823 | 898533.4383 | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 294567.216 |  | 20079.1136 | 314646.3296 |  | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 103532.9295 |  | 18693.1583 | 122226.0878 |  | 150.15 | 27.11 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 66029.3928 |  | 17831.2458 | 83860.6386 |  | 95.76 | 25.86 | 2018г. | 2019г.
5 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.13 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 658.2 | 381.9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 98828.73 | 784798.188 | 17843.802 | 116672.532 | 857707.002 | 150.15 | 27.11 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 281183.04 |  | 19166.784 | 300349.824 |  | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 341757.186 |  | 18877.176 | 360634.362 |  | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 63029.232 |  | 17021.052 | 80050.284 |  | 95.76 | 25.86 | 2018г. | 2019г.
6 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.7 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 676.94 | 368.58 | Ремонт фасада | 615230.1496 | 969242.692 | 19414.6392 | 634644.7888 | 1025875.4924 | 908.84 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 289188.768 |  | 19712.4928 | 308901.2608 |  | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 64823.7744 |  | 17505.6684 | 82329.4428 |  | 95.76 | 25.86 | 2018г. | 2019г.
7 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д.4 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 680.74 | 367.85 | Ремонт системы отопления | 353460.6302 | 811673.5316 | 19523.6232 | 372984.2534 | 887079.1014 | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 102213.111 |  | 18454.8614 | 120667.9724 |  | 150.15 | 27.11 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 65187.6624 |  | 17603.9364 | 82791.5988 |  | 95.76 | 25.86 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 290812.128 |  | 19823.1488 | 310635.2768 |  | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
8 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д.6 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 681.96 | 407.76 | Ремонт фасада | 619792.5264 | 619792.5264 | 19558.6128 | 639351.1392 | 639351.1392 | 908.84 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
9 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д.1 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 675.37 | 399.37 | Ремонт фасада | 613803.2708 | 613803.2708 | 19369.6116 | 633172.8824 | 633172.8824 | 908.84 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
10 | пгт. Наушки, ул. Железнодорожная, д.18А | 1994 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3743.47 | 1838.76 | Ремонт системы электроснабжения | 1137453.3595 | 1137453.3595 | 77414.9596 | 1214868.3191 | 1214868.3191 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
11 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.13 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 3189.32 | 1955.39 | Ремонт системы электроснабжения | 969074.882 | 969074.882 | 65955.1376 | 1035030.0196 | 1035030.0196 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
3 | МО "Муйский район" | [5 empty] | 10657.56 |  |  | 16063927.0368 | 16063927.0368 | 606876.9916 | 16670804.0284 | 16670804.0284
1 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.38 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1079433.202 | 5324943.2784 | 73466.1136 | 1152899.3156 | 5512090.032 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 4245510.0764 |  | 113680.64 | 4359190.7164 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
2 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.40 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1079433.202 | 5324943.2784 | 73466.1136 | 1152899.3156 | 5512090.032 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 4245510.0764 |  | 113680.64 | 4359190.7164 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
3 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.44 | 1989 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1168530.4036 | 5414040.48 | 80961.9308 | 1249492.3344 | 5646623.9644 | 328.93 | 22.79 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.1. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 4245510.0764 |  | 151621.5536 | 4397131.63 |  | 1195.07 | 42.68 | 2018г. | 2019г.
7 | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 25334.47 |  |  | 9166173.0818 | 9166173.0818 | 603726.8242 | 9769899.906 | 9769899.906
1 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.10 | 1984 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2538.48 | 1318.8 | Ремонт системы электроснабжения | 829905.2664 | 829905.2664 | 60593.5176 | 890498.784 | 890498.784 | 326.93 | 23.87 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.11 | 1984 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 4057.1 | 2129.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1326387.703 | 1326387.703 | 96842.977 | 1423230.68 | 1423230.68 | 326.93 | 23.87 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.12 | 1981 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2278.98 | 1262.4 | Ремонт системы электроснабжения | 745066.9314 | 745066.9314 | 54399.2526 | 799466.184 | 799466.184 | 326.93 | 23.87 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д.1А | 1972 | нет данных | 4.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 794.51 | 371.2 | Ремонт крыши | 1504881.391 | 1504881.391 | 67930.605 | 1572811.996 | 1572811.996 | 1894.1 | 85.5 | 2018г. | 2019г.
5 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.1 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5239.6 | 3157.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1592052.46 | 1592052.46 | 108354.928 | 1700407.388 | 1700407.388 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
6 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.3 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5191.7 | 2999.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1577498.045 | 1577498.045 | 107364.356 | 1684862.401 | 1684862.401 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
7 | п. Саган-Нур, пр-кт. 70 лет Октября, д.9 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5234.1 | 3168.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1590381.285 | 1590381.285 | 108241.188 | 1698622.473 | 1698622.473 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
6 | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 11050 |  |  | 9697248 | 9697248 | 677960 | 10375208 | 10375208
1 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.3 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон | 2 | 730 | 398.4 | Ремонт системы электроснабжения | 311856 | 311856 | 21257.6 | 333113.6 | 333113.6 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Татаурово, ул. Новая, д.4 | 1971 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1920 | 718.1 | Ремонт системы электроснабжения | 873216 | 2061408 | 48230.4 | 921446.4 | 2231308.8 | 454.8 | 25.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 853900.8 |  | 35827.2 | 889728 |  | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 195321.6 |  | 38995.2 | 234316.8 |  | 101.73 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 138969.6 |  | 46848 | 185817.6 |  | 72.38 | 24.4 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д11 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 1009.1 | Ремонт системы отопления | 825789.6 | 1352268 | 45576 | 871365.6 | 1456120.8 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 100958.4 |  | 24645.6 | 125604 |  | 46.74 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 425520 |  | 33631.2 | 459151.2 |  | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
4 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.1 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1920 | 741.2 | Ремонт системы отопления | 883200 | 4645152 | 48729.6 | 931929.6 | 4900531.2 | 460 | 25.38 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 195321.6 |  | 38995.2 | 234316.8 |  | 101.73 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 138969.6 |  | 46848 | 185817.6 |  | 72.38 | 24.4 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2880000 |  | 78259.2 | 2958259.2 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 547660.8 |  | 42547.2 | 590208 |  | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
5 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.11 | 1982 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 883.8 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 143769.6 | 569289.6 | 24624 | 168393.6 | 627544.8 | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 425520 |  | 33631.2 | 459151.2 |  | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
6 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.24 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 1021.7 | Ремонт системы электроснабжения | 656316 | 757274.4 | 44668.8 | 700984.8 | 826588.8 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 100958.4 |  | 24645.6 | 125604 |  | 46.74 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
5 | МО "Город Северобайкальск" | [5 empty] | 34920.75 |  |  | 22359623.1475 | 22359623.1475 | 871392.67 | 23231015.8175 | 23231015.8175
1 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.3 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9753.5 | 5581.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2963600.975 | 2963600.975 | 201702.38 | 3165303.355 | 3165303.355 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
2 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2012.06 | 952.2 | Ремонт системы электроснабжения | 611364.431 | 611364.431 | 41609.4008 | 652973.8318 | 652973.8318 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
3 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1604.89 | 949.7 | Ремонт системы электроснабжения | 487645.8265 | 487645.8265 | 33189.1252 | 520834.9517 | 520834.9517 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
4 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д.12 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8367.3 | 5226.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2542404.105 | 2542404.105 | 173035.764 | 2715439.869 | 2715439.869 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
5 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.16 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 13183 | 8026 | Ремонт крыши | 15754607.81 | 15754607.81 | 421856 | 16176463.81 | 16176463.81 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
15 | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | 26084.75 |  |  | 34545794.3166 | 34545794.3166 | 1903982.3728 | 36449776.6894 | 36449776.6894
1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.1 | 1986 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1474.5 | 799.5 | Ремонт системы электроснабжения | 629906.4 | 629906.4 | 42937.44 | 672843.84 | 672843.84 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
2 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.11 | 1992 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1708.62 | 675.6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 256549.293 | 3140375.2152 | 44270.3442 | 300819.6372 | 3316482.6786 | 150.15 | 25.91 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 157278.471 |  | 21426.0948 | 178704.5658 |  | 92.05 | 12.54 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 163617.4512 |  | 40767.6732 | 204385.1244 |  | 95.76 | 23.86 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2562930 |  | 69643.3512 | 2632573.3512 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
3 | пгт. Кичера, ул. Зеленая, д.1 | 2000 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4511.14 | 2059.5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 605214.5424 | 6698366.229 | 92433.2586 | 697647.801 | 7049603.5894 | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 300261.4784 |  | 51426.996 | 351688.4744 |  | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 401762.1284 |  | 63020.6258 | 464782.7542 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 5391128.0798 |  | 144356.48 | 5535484.5598 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
4 | пгт. Кичера, ул. Зеленая, д.3 | 2000 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4624.28 | 2137.7 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 307792.0768 | 6866362.158 | 52716.792 | 360508.8688 | 7226408.5988 | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 411838.3768 |  | 64601.1916 | 476439.5684 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 5526338.2996 |  | 147976.96 | 5674315.2596 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 620393.4048 |  | 94751.4972 | 715144.902 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
5 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.1 | 1981 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1553.9 | 625.2 | Ремонт системы электроснабжения | 663826.08 | 663826.08 | 45249.568 | 709075.648 | 709075.648 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
6 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.1А | 1981 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 427.4 | 243.8 | Ремонт системы электроснабжения | 182585.28 | 823685.28 | 12445.888 | 195031.168 | 855988.172 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 641100 |  | 19857.004 | 660957.004 |  | 1500 | 46.46 | 2018г. | 2019г.
7 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.3 | 1983 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1144.16 | 468 | Ремонт системы электроснабжения | 488785.152 | 2205025.152 | 33317.9392 | 522103.0912 | 2291500.7648 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1716240 |  | 53157.6736 | 1769397.6736 |  | 1500 | 46.46 | 2018г. | 2019г.
8 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.36 | 1950 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 1 | 1319.2 | 726.9 | Ремонт системы электроснабжения | 563562.24 | 563562.24 | 38415.104 | 601977.344 | 601977.344 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
9 | пгт. Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д.15 | 1982 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1504.4 | 685.2 | Ремонт системы электроснабжения | 642679.68 | 2899279.68 | 43808.128 | 686487.808 | 3012982.232 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2256600 |  | 69894.424 | 2326494.424 |  | 1500 | 46.46 | 2018г. | 2018г.
10 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.127 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1130.2 | 852.3 | Ремонт крыши | 2140711.82 | 2140711.82 | 101152.9 | 2241864.72 | 2241864.72 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019
11 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.1 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1128.53 | 847.9 | Ремонт системы электроснабжения | 342903.8405 | 669929.2639 | 23338.0004 | 366241.8409 | 745021.6501 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 75114.9568 |  | 12865.242 | 87980.1988 |  | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 151403.5848 |  | 23123.5797 | 174527.1645 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 100506.8818 |  | 15765.5641 | 116272.4459 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
12 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.4 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1427.66 | 789.1 | Ремонт системы отопления | 545808.6946 | 931176.9584 | 30123.626 | 575932.3206 | 1026787.3486 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 191534.8656 |  | 29252.7534 | 220787.619 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 127147.3996 |  | 19944.4102 | 147091.8098 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 66685.9986 |  | 16289.6006 | 82975.5992 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
13 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.13 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1409.17 | 743.2 | Ремонт системы электроснабжения | 428176.3045 | 836525.5871 | 29141.6356 | 457317.9401 | 930291.7589 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 93794.3552 |  | 16064.538 | 109858.8932 |  | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 189054.2472 |  | 28873.8933 | 217928.1405 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 125500.6802 |  | 19686.1049 | 145186.7851 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
14 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.26 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1429.47 | 763.9 | Ремонт системы электроснабжения | 434344.4595 | 3165847.209 | 29561.4396 | 463905.8991 | 3330407.7954 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт крыши | 1708316.7129 |  | 45743.04 | 1754059.7529 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 608954.22 |  | 23700.6126 | 632654.8326 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 95145.5232 |  | 16295.958 | 111441.4812 |  | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 191777.6952 |  | 29289.8403 | 221067.5355 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 127308.5982 |  | 19969.6959 | 147278.2941 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
15 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.24 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1292.12 | 676.6 | Ремонт крыши | 1544173.8484 | 2311215.044 | 41347.84 | 1585521.6884 | 2438540.5488 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 392610.662 |  | 26721.0416 | 419331.7036 |  | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 86003.5072 |  | 14730.168 | 100733.6752 |  | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 173350.8192 |  | 26475.5388 | 199826.358 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 115076.2072 |  | 18050.9164 | 133127.1236 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
10 | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 25713.52 |  |  | 33610294.2547 | 33610294.2547 | 2067660.0936 | 35677954.3483 | 35677954.3483
1 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.30 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4132.6 | 2167.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1255690.51 | 11563634.69 | 85462.168 | 1341152.678 | 12140710.954 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  | 2167.8 | Ремонт системы отопления | 1579934.306 |  | 87197.86 | 1667132.166 |  | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  | 2167.8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 554429.616 |  | 84676.974 | 639106.59 |  | 134.16 | 20.49 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  | 2167.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 368049.356 |  | 57732.422 | 425781.778 |  | 89.06 | 13.97 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  | 2167.8 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 275065.856 |  | 47111.64 | 322177.496 |  | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  | 2167.8 | Ремонт крыши | 4938746.282 |  | 132243.2 | 5070989.482 |  | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  | 2167.8 | Ремонт фасада | 2591718.764 |  | 82652 | 2674370.764 |  | 627.14 | 20 | 2018г. | 2019г.
2 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.3А | 1987 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 698 | 325.6 | Ремонт системы электроснабжения | 298185.6 | 298185.6 | 20325.76 | 318511.36 | 318511.36 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
3 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.3 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич (оштукат) | 4 | 4076.42 | 1194.9 | Ремонт системы отопления | 1558456.1302 | 5792144.4138 | 86012.462 | 1644468.5922 | 6187231.0402 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 4233688.2836 |  | 309074.1644 | 4542762.448 |  | 1038.58 | 75.82 | 2018г. | 2019г.
4 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.7 | 1966 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич (оштукат) | 3 | 1877.96 | 607.4 | Ремонт системы отопления | 803278.6104 | 1305670.4696 | 41502.916 | 844781.5264 | 1378253.6236 | 427.74 | 22.1 | 2018г. | 2019г.
[8 empty] | 607.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 288586.1132 |  | 18892.2776 | 307478.3908 |  | 153.67 | 10.06 | 2018г. | 2019г.
[8 empty] | 607.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 126029.8956 |  | 7511.84 | 133541.7356 |  | 67.11 | 4 | 2018г. | 2019г.
[8 empty] | 607.4 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 87775.8504 |  | 4676.1204 | 92451.9708 |  | 46.74 | 2.49 | 2018г. | 2019г.
5 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7021.53 | 3872.33 | Ремонт системы отопления | 2684401.1343 | 10283100.9003 | 148154.283 | 2832555.4173 | 10985956.0533 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 7598699.766 |  | 554700.87 | 8153400.636 |  | 1082.2 | 79 | 2018г. | 2019г.
6 | с. Гусиное Озеро, кв-л, Молодежный, д.2 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 724.3 | 374.9 | Ремонт системы электроснабжения | 309420.96 | 309420.96 | 21091.616 | 330512.576 | 330512.576 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
7 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.1 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 813.57 | 439.27 | Ремонт системы электроснабжения | 347557.104 | 1945538.7552 | 23691.1584 | 371248.2624 | 2085879.5802 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 377626.6512 |  | 27563.7516 | 405190.4028 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1220355 |  | 89085.915 | 1309440.915 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г.
8 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.2 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 823.36 | 412.76 | Ремонт системы отопления | 427513.2128 | 427513.2128 | 23613.9648 | 451127.1776 | 451127.1776 | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
9 | с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, д.1 | 1973 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2898.48 | 1445.7 | Ремонт системы электроснабжения | 880703.148 | 880703.148 | 59940.5664 | 940643.7144 | 940643.7144 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
10 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д.20 | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2647.3 | 1621.7 | Ремонт системы электроснабжения | 804382.105 | 804382.105 | 54746.164 | 859128.269 | 859128.269 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
3 | МО "Тарбагатайский район" | [5 empty] | 6887.13 |  |  | 2977676.283 | 2977676.283 | 180726.243 | 3158402.526 | 3158402.526
1 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.12 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2475 | 1286.4 | Ремонт системы электроснабжения | 752028.75 | 752028.75 | 51183 | 803211.75 | 803211.75 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.1 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3855.6 | 2221.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1171524.06 | 1171524.06 | 79733.808 | 1251257.868 | 1251257.868 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
3 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д.96 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 556.53 | 331 | Ремонт крыши | 1054123.473 | 1054123.473 | 49809.435 | 1103932.908 | 1103932.908 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
2 | МО "Тункинский район" | [5 empty] | 2665.8 |  |  | 4665235.762 | 4665235.762 | 296508.106 | 4961743.868 | 4961743.868
1 | с. Кырен, ул. П.Морозова, д.7 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1351.6 | 777.1 | Ремонт системы электроснабжения | 577403.52 | 577403.52 | 39358.592 | 616762.112 | 616762.112 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д.7 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1314.2 | 741.2 | Ремонт системы электроснабжения | 561426.24 | 4087832.242 | 38269.504 | 599695.744 | 4344981.756 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 2489226.22 |  | 117620.9 | 2606847.12 |  | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 125847.792 |  | 33985.212 | 159833.004 |  | 95.76 | 25.86 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 112153.828 |  | 21079.768 | 133233.596 |  | 85.34 | 16.04 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 682372.066 |  | 37691.256 | 720063.322 |  | 519.23 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фундамента | 116806.096 |  | 8502.874 | 125308.97 |  | 88.88 | 6.47 | 2018г. | 2019г.
2 | МО "Хоринский район" | [5 empty] | 1151.43 |  |  | 1649036.4768 | 1649036.4768 | 117999.101 | 1767035.5778 | 1767035.5778
1 | с. Хоринск, ул. Ленина, д.22 | 1966 | нет данных | 4.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 589.13 | 354.13 | Ремонт системы электроснабжения | 251676.336 | 1408821.9168 | 17155.4656 | 268831.8016 | 1510446.8418 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 273450.5808 |  | 19959.7244 | 293410.3052 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 883695 |  | 64509.735 | 948204.735 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г.
2 | с. Хоринск, городок Больничный, д.1 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 562.3 | 324.2 | Ремонт системы электроснабжения | 240214.56 | 240214.56 | 16374.176 | 256588.736 | 256588.736 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
176 | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 770226.572 |  |  | 705945828.1364 | 705945828.1364 | 21748356.6497 | 727694184.7861 | 727694184.7861
1 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д.2 | 1993 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 6600.52 | 4523.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
2 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д.1 | 1991 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 12048.1 | 8723.7 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13833006.4 | 13833006.4 | 200621 | 14033627.4 | 14033627.4 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
3 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д.5 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 10832.84 | 7078.6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
4 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д.38 | 1991 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 5968.79 | 4085.49 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
5 | г. Улан-Удэ, пр. Победы, д.5 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5116 | 2623.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1554496.6 | 1554496.6 | 105798.88 | 1660295.48 | 1660295.48 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
6 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.10 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9758.08 | 5950.3 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
7 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.20 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 10817.1 | 6009.5 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
8 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.74 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 11641.6 | 8999.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13833006.4 | 13833006.4 | 200621 | 14033627.4 | 14033627.4 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
9 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д.523 | 1962 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2737.03 | 1008.4 | Ремонт фасада | 1947533.6965 | 1947533.6965 | 54740.6 | 2002274.2965 | 2002274.2965 | 711.55 | 20 | 2018г. | 2019г.
10 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км., д.116 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1675.5 | 901.1 | Ремонт системы электроснабжения | 509100.675 | 1222863.675 | 34649.34 | 543750.015 | 1285292.805 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 713763 |  | 27779.79 | 741542.79 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
11 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км., д.120 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1674.3 | 900.6 | Ремонт системы электроснабжения | 508736.055 | 1221987.855 | 34624.524 | 543360.579 | 1284372.273 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 713251.8 |  | 27759.894 | 741011.694 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
12 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.14 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4925.268 | 2736.26 | Ремонт системы электроснабжения | 1496542.6818 | 6611827.5212 | 101854.5422 | 1598397.224 | 6823121.5184 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 5115284.8394 |  | 109439.455 | 5224724.2944 |  | 1038.58 | 22.22 | 2018г. | 2019г.
13 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.16 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4848.642 | 2693.69 | Ремонт системы электроснабжения | 1473259.8717 | 1473259.8717 | 100269.9166 | 1573529.7883 | 1573529.7883 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
14 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.7 | 1958 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 827.46 | 459.7 | Ремонт системы электроснабжения | 353490.912 | 1920782.898 | 24095.6352 | 377586.5472 | 2018936.2032 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1567291.986 |  | 74057.67 | 1641349.656 |  | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
15 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.11 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5249.2 | 3404.72 | Ремонт крыши | 6273161.444 | 10836343.496 | 167974.4 | 6441135.844 | 11378585.856 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 1034092.4 |  | 81677.552 | 1115769.952 |  | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 352273.812 |  | 67977.14 | 420250.952 |  | 67.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 2236159.2 |  | 87031.736 | 2323190.936 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 754152.564 |  | 77688.16 | 831840.724 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 186504.076 |  | 59893.372 | 246397.448 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
16 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д.68 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2038.1 | 1214.1 | Ремонт крыши | 2435672.167 | 2435672.167 | 65219.2 | 2500891.367 | 2500891.367 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
17 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.9 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5500.06 | 3380 | Ремонт крыши | 6572956.7042 | 6572956.7042 | 176001.92 | 6748958.6242 | 6748958.6242 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
18 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.25а | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3478.1 | 2562.7 | Ремонт системы отопления | 1329712.411 | 1329712.411 | 73387.91 | 1403100.321 | 1403100.321 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
19 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д.27 | 1992 | нет данных | 1.2. | Кирпич | 10 | 13653.17 | 8109.19 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
20 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.13 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8660.466 | 4811.37 | Ремонт системы электроснабжения | 2631482.5941 | 2631482.5941 | 179098.4369 | 2810581.031 | 2810581.031 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
21 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.14 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2249.1 | 1249.5 | Ремонт системы электроснабжения | 683389.035 | 683389.035 | 46511.388 | 729900.423 | 729900.423 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
22 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.31 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3695.1 | 2129.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1122756.135 | 5121593.355 | 76414.668 | 1199170.803 | 5283586.539 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 3998837.22 |  | 85578.516 | 4084415.736 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
23 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5280.2 | 2909.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1604388.77 | 1604388.77 | 109194.536 | 1713583.306 | 1713583.306 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
24 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32П | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6272.1 | 3484.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1905777.585 | 1905777.585 | 129707.028 | 2035484.613 | 2035484.613 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
25 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.35 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2677.9 | 1199.5 | Ремонт системы электроснабжения | 813679.915 | 813679.915 | 55378.972 | 869058.887 | 869058.887 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.36 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3581.1 | 1989.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1088117.235 | 1088117.235 | 74057.148 | 1162174.383 | 1162174.383 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
27 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.37 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2191.1 | 1191.2 | Ремонт системы электроснабжения | 665765.735 | 665765.735 | 45311.948 | 711077.683 | 711077.683 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
28 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.39 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4633.1 | 2826.83 | Ремонт крыши | 5536878.817 | 7513127.622 | 148259.2 | 5685138.017 | 7678899.94 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт фасада | 1976248.805 |  | 17513.118 | 1993761.923 |  | 426.55 | 3.78 | 2018г. | 2019г.
29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.47 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4117.2 | 2559 | Ремонт крыши | 4920342.204 | 4920342.204 | 131750.4 | 5052092.604 | 5052092.604 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.51 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2465.4 | 1579.4 | Ремонт крыши | 2946325.578 | 2946325.578 | 78892.8 | 3025218.378 | 3025218.378 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
31 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.53 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3891.9 | 2444.6 | Ремонт крыши | 4651092.933 | 4651092.933 | 124540.8 | 4775633.733 | 4775633.733 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
32 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.57 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3953.1 | 2169.4 | Ремонт крыши | 4724231.217 | 4724231.217 | 126499.2 | 4850730.417 | 4850730.417 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
33 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.69 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2718.9 | 1494.5 | Ремонт крыши | 3249275.823 | 3249275.823 | 87004.8 | 3336280.623 | 3336280.623 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
34 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.3 | 1955 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5048.5 | 2180.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1533986.725 | 1533986.725 | 104402.98 | 1638389.705 | 1638389.705 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
35 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.4 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6465.24 | 3591.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1964463.174 | 1964463.174 | 133701.1632 | 2098164.3372 | 2098164.3372 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
36 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.5 | 1955 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3534.3 | 1963.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1073897.055 | 1073897.055 | 73089.324 | 1146986.379 | 1146986.379 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
37 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.1а | 1955 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1525.5 | 866 | Ремонт крыши | 2889449.55 | 2889449.55 | 136532.25 | 3025981.8 | 3025981.8 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
38 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.20 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3173.2 | 1927.9 | Ремонт крыши | 3792196.124 | 3792196.124 | 101542.4 | 3893738.524 | 3893738.524 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
39 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.21 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5767.7 | 3853.4 | Ремонт крыши | 6892805.239 | 6892805.239 | 184566.4 | 7077371.639 | 7077371.639 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
40 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.20/1 | 1927 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 653.3 | 324.9 | Ремонт системы электроснабжения | 279089.76 | 279089.76 | 19024.096 | 298113.856 | 298113.856 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
41 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.21 | 1939 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 839 | 465 | Ремонт системы электроснабжения | 358420.8 | 358420.8 | 24431.68 | 382852.48 | 382852.48 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
42 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д.7 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 4115.34 | 2286.3 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 50155.25 | 3508406.85 | 3508406.85 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
43 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д.9 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 3951.36 | 2195.2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 50155.25 | 3508406.85 | 3508406.85 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
44 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.22 | 1965 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 3365.63 | 1978.9 | Ремонт крыши | 4022163.4441 | 4022163.4441 | 143645.0884 | 4165808.5325 | 4165808.5325 | 1195.07 | 42.68 | 2018г. | 2019г.
45 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д.24 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6935.98 | 4130.46 | Ремонт крыши | 8288981.6186 | 8288981.6186 | 221951.36 | 8510932.9786 | 8510932.9786 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
46 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.35 | 1994, 1996 | нет данных | 1.1. | Панель | 7,9,10 | 18730.71 | 10405.95 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 17291258 | 17291258 | 250776.25 | 17542034.25 | 17542034.25 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
47 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.70 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5956.5 | 3780 | Ремонт крыши | 7118434.455 | 12209157.18 | 190608 | 7309042.455 | 12822021.465 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 1173430.5 |  | 92385.315 | 1265815.815 |  | 197 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 2470577.505 |  | 97329.21 | 2567906.715 |  | 414.77 | 16.34 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 833790.87 |  | 87679.68 | 921470.55 |  | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 369958.215 |  | 76957.98 | 446916.195 |  | 62.11 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 242965.635 |  | 67904.1 | 310869.735 |  | 40.79 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
48 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.2 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5756.292 | 3197.94 | Ремонт системы электроснабжения | 1749049.3242 | 1749049.3242 | 119040.1186 | 1868089.4428 | 1868089.4428 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
49 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.4 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5090.6 | 3230.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1546778.81 | 1546778.81 | 105273.608 | 1652052.418 | 1652052.418 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
50 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.18 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7017.444 | 3898.58 | Ремонт системы электроснабжения | 2132250.3594 | 5125541.0976 | 145120.7419 | 2277371.1013 | 5297187.7778 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт фасада | 2993290.7382 |  | 26525.9383 | 3019816.6765 |  | 426.55 | 3.78 | 2018г. | 2019г.
51 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.14 | 1990 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5841.4 | 3909.6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
52 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.16 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7995.9 | 2544.4 | Ремонт крыши | 9555660.213 | 16595970.204 | 255868.8 | 9811529.013 | 17421946.674 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 3406253.4 |  | 132572.022 | 3538825.422 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1148770.953 |  | 118339.32 | 1267110.273 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 536604.849 |  | 103546.905 | 640151.754 |  | 67.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 373488.489 |  | 91233.219 | 464721.708 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 1575192.3 |  | 124416.204 | 1699608.504 |  | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
53 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.6/3 | 1976 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1025.4 | 515.4 | Ремонт системы электроснабжения | 438050.88 | 1976150.88 | 29859.648 | 467910.528 | 2047252.116 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1538100 |  | 41241.588 | 1579341.588 |  | 1500 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
54 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.21 | 1937 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1052.1 | 576.4 | Ремонт системы электроснабжения | 449457.12 | 449457.12 | 30637.152 | 480094.272 | 480094.272 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
55 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.25 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1923 | 1302.7 | Ремонт системы электроснабжения | 584303.55 | 584303.55 | 39767.64 | 624071.19 | 624071.19 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
56 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.11 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5602.266 | 3112.37 | Ремонт системы электроснабжения | 1702248.5241 | 1702248.5241 | 115854.8609 | 1818103.385 | 1818103.385 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
57 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.15 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 12109.7 | 1131.3 | Ремонт системы электроснабжения | 3679532.345 | 3679532.345 | 250428.596 | 3929960.941 | 3929960.941 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
58 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.17 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5512.482 | 3062.49 | Ремонт системы электроснабжения | 1674967.6557 | 7640575.6761 | 113998.1278 | 1788965.7835 | 7882242.887 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 5965608.0204 |  | 127669.0831 | 6093277.1035 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
59 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.2 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2183.7 | 1261.9 | Ремонт системы электроснабжения | 663517.245 | 663517.245 | 45158.916 | 708676.161 | 708676.161 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
60 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.5 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | панель | 5 | 6101.7 | 3261.62 | Ремонт системы электроснабжения | 1854001.545 | 1854001.545 | 126183.156 | 1980184.701 | 1980184.701 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
61 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.6 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2171 | 806.3 | Ремонт системы электроснабжения | 659658.35 | 659658.35 | 44896.28 | 704554.63 | 704554.63 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
62 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.7 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | панель | 5 | 6064.614 | 3369.23 | Ремонт системы электроснабжения | 1842732.9639 | 1842732.9639 | 125416.2175 | 1968149.1814 | 1968149.1814 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
63 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.31 | 1951 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1315 | 763.9 | Ремонт системы электроснабжения | 399562.75 | 399562.75 | 27194.2 | 426756.95 | 426756.95 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
64 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.2а | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 2954.6 | 1395.5 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 50155.25 | 3508406.85 | 3508406.85 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
65 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.4 | 1988 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 2954.9 | 2289 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 150465.75 | 3608717.35 | 3608717.35 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
66 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.4а | 1988 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 2938.8 | 2277 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 150465.75 | 3608717.35 | 3608717.35 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
67 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.39 | 1993 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5760.8 | 3898 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
68 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.44 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4061.4 | 2568.4 | Ремонт крыши | 4853657.298 | 4853657.298 | 129964.8 | 4983622.098 | 4983622.098 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
69 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.46 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3763.3 | 2555.8 | Ремонт крыши | 4497406.931 | 4497406.931 | 120425.6 | 4617832.531 | 4617832.531 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
70 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.48 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3873.4 | 2555.8 | Ремонт крыши | 4628984.138 | 4628984.138 | 123948.8 | 4752932.938 | 4752932.938 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
71 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.8* | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 12245.5 | 5589.44 | Ремонт крыши | 5144457.49 | 5144457.49 | 335501.65 | 5479959.14 | 5479959.14 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
72 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.86 | 1986 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 13762 | 8073.7 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13833006.4 | 13833006.4 | 200621 | 14033627.4 | 14033627.4 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
73 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.24 | 1962 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1406.5 | 951.3 | Ремонт крыши | 1680865.955 | 1680865.955 | 60029.42 | 1740895.375 | 1740895.375 | 1195.07 | 42.68 | 2018г. | 2019г.
74 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.16 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1381.6 | 680.3 | Ремонт системы электроснабжения | 419799.16 | 419799.16 | 28571.488 | 448370.648 | 448370.648 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
75 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.41 | 1952 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 4002.5 | 1615.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1216159.625 | 1216159.625 | 82771.7 | 1298931.325 | 1298931.325 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
76 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.45 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3513.528 | 1951.96 | Ремонт системы электроснабжения | 1067585.4828 | 1067585.4828 | 72659.759 | 1140245.2418 | 1140245.2418 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
77 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.46 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3957.7 | 1620.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1202547.145 | 1202547.145 | 81845.236 | 1284392.381 | 1284392.381 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
78 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.1 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8188.1 | 4849.3 | Ремонт крыши | 9785352.667 | 9785352.667 | 262019.2 | 10047371.867 | 10047371.867 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
79 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.2а | 1986 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 10941.8 | 8110.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13833006.4 | 13833006.4 | 200621 | 14033627.4 | 14033627.4 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
80 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.24 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6024.1 | 3794.12 | Ремонт крыши | 7199221.187 | 12347718.252 | 192771.2 | 7391992.387 | 12967537.901 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 1186747.7 |  | 93433.791 | 1280181.491 |  | 197 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 2498615.957 |  | 98433.794 | 2597049.751 |  | 414.77 | 16.34 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 843253.518 |  | 88674.752 | 931928.27 |  | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 374156.851 |  | 77831.372 | 451988.223 |  | 62.11 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 245723.039 |  | 68674.74 | 314397.779 |  | 40.79 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
81 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.15 |  | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 494.964 | 274.98 | Ремонт системы электроснабжения | 211448.6208 | 211448.6208 | 14413.3517 | 225861.9725 | 225861.9725 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
82 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.24 | 1960 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 2236.9 | 1501.6 | Ремонт системы электроснабжения | 735783.517 | 735783.517 | 50978.951 | 786762.468 | 786762.468 | 328.93 | 22.79 | 2018г. | 2019г.
83 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.28 | 1941 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3803.9 | 1706.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1155815.015 | 1155815.015 | 78664.652 | 1234479.667 | 1234479.667 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
84 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.29 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7793.4 | 4031.5 | Ремонт системы электроснабжения | 2368024.59 | 10802042.07 | 161167.512 | 2529192.102 | 11143704.726 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 8434017.48 |  | 180495.144 | 8614512.624 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
85 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.2 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6120.3 | 3813.9 | Ремонт системы отопления | 2339851.893 | 2339851.893 | 129138.33 | 2468990.223 | 2468990.223 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
86 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.6 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5799.8 | 3875 | Ремонт крыши | 6931166.986 | 6931166.986 | 185593.6 | 7116760.586 | 7116760.586 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
87 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.12 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8589.9 | 5957.3 | Ремонт системы отопления | 3284004.669 | 3284004.669 | 181246.89 | 3465251.559 | 3465251.559 | 382.31 | 21.1 | 2018г. | 2019г.
88 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.15 | 1982 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 2754.36 | 1301 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 50155.25 | 3508406.85 | 3508406.85 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
89 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.16 | 1983 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 2755 | 1301 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 50155.25 | 3508406.85 | 3508406.85 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
90 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.20 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5912.1 | 3284.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1796391.585 | 1796391.585 | 122262.228 | 1918653.813 | 1918653.813 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
91 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.21 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 947.88 | 526.6 | Ремонт системы электроснабжения | 404934.336 | 404934.336 | 27602.2656 | 432536.6016 | 432536.6016 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
92 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.22 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 912.3 | 515.3 | Ремонт системы электроснабжения | 389734.56 | 389734.56 | 26566.176 | 416300.736 | 416300.736 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
93 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.23 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 930.96 | 517.2 | Ремонт фасада | 608959.5552 | 608959.5552 | 26699.9328 | 635659.488 | 635659.488 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
94 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.24 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 920.88 | 511.6 | Ремонт фасада | 602366.0256 | 602366.0256 | 26410.8384 | 628776.864 | 628776.864 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
95 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.25 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 851.8 | 330.5 | Ремонт фасада | 557179.416 | 557179.416 | 24429.624 | 581609.04 | 581609.04 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 249781.832 | 249781.832 | 15434.616 | 265216.448 | 265216.448 | 293.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
96 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.26 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 913.12 | 516.2 | Ремонт фасада | 597290.0544 | 597290.0544 | 26188.2816 | 623478.336 | 623478.336 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
97 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.27 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 902.7 | 502.7 | Ремонт фасада | 590474.124 | 590474.124 | 25889.436 | 616363.56 | 616363.56 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
98 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.28 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 843.9 | 321.2 | Ремонт фасада | 552011.868 | 552011.868 | 24203.052 | 576214.92 | 576214.92 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
99 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.29 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 835.26 | 332.3 | Ремонт фасада | 546360.2712 | 791291.9136 | 23955.2568 | 570315.528 | 830382.0816 | 654.12 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 244931.6424 |  | 15134.9112 | 260066.5536 |  | 293.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
100 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.33 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6012.684 | 3340.38 | Ремонт фасада | 2908635.885 | 10600061.2578 | 120253.68 | 3028889.565 | 10953126.0623 | 483.75 | 20 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 1184498.748 |  | 93557.363 | 1278056.111 |  | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 6506926.6248 |  | 139253.7614 | 6646180.3862 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
101 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д.1 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5171.9 | 2818.1 | Ремонт крыши | 6180782.533 | 6180782.533 | 165500.8 | 6346283.333 | 6346283.333 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
102 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д.24 | 1991 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 9992.02 | 6864 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
103 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д.34 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4787.1 | 3559.3 | Ремонт крыши | 5720919.597 | 8869155.912 | 153187.2 | 5874106.797 | 9287452.71 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 1985545.467 |  | 78221.214 | 2063766.681 |  | 414.77 | 16.34 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 670098.258 |  | 70466.112 | 740564.37 |  | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 297326.781 |  | 61849.332 | 359176.113 |  | 62.11 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 195265.809 |  | 54572.94 | 249838.749 |  | 40.79 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
104 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д.7 | 1994 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 10273.2 | 7554.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13833006.4 | 13833006.4 | 200621 | 14033627.4 | 14033627.4 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
105 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.14 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6102.1 | 3885.9 | Ремонт крыши | 7292436.647 | 12634764.176 | 195267.2 | 7487703.847 | 13265111.106 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 1202113.7 |  | 94948.676 | 1297062.376 |  | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 2599494.6 |  | 101172.818 | 2700667.418 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 876688.707 |  | 90311.08 | 966999.787 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 379001.431 |  | 79022.195 | 458023.626 |  | 62.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 285029.091 |  | 69624.961 | 354654.052 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
106 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.3 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3446.6 | 2492.81 | Ремонт крыши | 4118928.262 | 4118928.262 | 110291.2 | 4229219.462 | 4229219.462 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
107 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.7 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3547.2 | 1982.9 | Ремонт крыши | 4239152.304 | 4239152.304 | 113510.4 | 4352662.704 | 4352662.704 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
108 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.7/2 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3401.8 | 1990.8 | Ремонт крыши | 4065389.126 | 4065389.126 | 108857.6 | 4174246.726 | 4174246.726 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
109 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.7/3 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3331 | 2492.81 | Ремонт крыши | 3980778.17 | 3980778.17 | 106592 | 4087370.17 | 4087370.17 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
110 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.1 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 560.34 | 311.3 | Ремонт системы электроснабжения | 239377.248 | 239377.248 | 16317.1008 | 255694.3488 | 255694.3488 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
111 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.3 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич (оштукат) | 2 | 1091.52 | 606.4 | Ремонт системы электроснабжения | 466297.344 | 466297.344 | 31785.0624 | 498082.4064 | 498082.4064 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
112 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.7 | 1963 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 1123.74 | 624,30 | Ремонт системы электроснабжения | 480061.728 | 480061.728 | 32723.3088 | 512785.0368 | 512785.0368 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
113 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.11А | 1935 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1571.22 | 872.9 | Ремонт системы электроснабжения | 671225.184 | 671225.184 | 45753.9264 | 716979.1104 | 716979.1104 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
114 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.17 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1489 | 844.5 | Ремонт системы электроснабжения | 636100.8 | 636100.8 | 43359.68 | 679460.48 | 679460.48 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
115 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.7 | 1928 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 832.1 | 472.9 | Ремонт системы электроснабжения | 355473.12 | 355473.12 | 24230.752 | 379703.872 | 379703.872 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
116 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.10/1 | 1927 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 891.8 | 492.1 | Ремонт системы электроснабжения | 380976.96 | 380976.96 | 25969.216 | 406946.176 | 406946.176 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
117 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.15 | 1940 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1107.5 | 628.2 | Ремонт системы электроснабжения | 473124 | 473124 | 32250.4 | 505374.4 | 505374.4 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
118 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.41/2 | 1937 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 967.8 | 527 | Ремонт системы электроснабжения | 413444.16 | 413444.16 | 28182.336 | 441626.496 | 441626.496 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
119 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/1 | 1928 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 659.4 | 380 | Ремонт системы электроснабжения | 281695.68 | 281695.68 | 19201.728 | 300897.408 | 300897.408 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
120 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.44/2 | 1925 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1000.7 | 636.4 | Ремонт системы электроснабжения | 427499.04 | 427499.04 | 29140.384 | 456639.424 | 456639.424 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
121 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.46 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5632.1 | 3578.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1711313.585 | 1711313.585 | 116471.828 | 1827785.413 | 1827785.413 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
122 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.47 | 1953 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 911.9 | 487.8 | Ремонт системы электроснабжения | 389563.68 | 389563.68 | 26554.528 | 416118.208 | 416118.208 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
123 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.16 | 1936 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1006.5 | 567.5 | Ремонт системы электроснабжения | 429976.8 | 429976.8 | 29309.28 | 459286.08 | 459286.08 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
124 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.11 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2959.1 | 1517.1 | Ремонт крыши | 3536331.637 | 3536331.637 | 94691.2 | 3631022.837 | 3631022.837 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
125 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.13 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2422.3 | 1707.8 | Ремонт крыши | 2894818.061 | 2894818.061 | 77513.6 | 2972331.661 | 2972331.661 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
126 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.16 | 1991 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 8906.6 | 6009.1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10374754.8 | 10374754.8 | 150465.75 | 10525220.55 | 10525220.55 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
127 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.20 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5250.5 | 3472.5 | Ремонт крыши | 6274715.035 | 6274715.035 | 168016 | 6442731.035 | 6442731.035 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
128 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д.56 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9784.5 | 6686.5 | Ремонт крыши | 11693162.415 | 11693162.415 | 313104 | 12006266.415 | 12006266.415 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
129 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.9 | 1970 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 654.5 | 350.3 | Ремонт крыши | 1239688.45 | 1239688.45 | 58577.75 | 1298266.2 | 1298266.2 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
130 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.38 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1080 | 367.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 103420.8 | 384080.4 | 25768.8 | 129189.6 | 442357.2 | 95.76 | 23.86 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 202489.2 |  | 17539.2 | 220028.4 |  | 187.49 | 16.24 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 78170.4 |  | 14968.8 | 93139.2 |  | 72.38 | 13.86 | 2018г. | 2019г.
131 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.1 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 533.8 | 306.3 | Ремонт системы электроснабжения | 228039.36 | 228039.36 | 15544.256 | 243583.616 | 243583.616 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
132 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.3 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 534.8 | 302.6 | Ремонт системы электроснабжения | 228466.56 | 228466.56 | 15573.376 | 244039.936 | 244039.936 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
133 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.7 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 522.1 | 300.7 | Ремонт системы электроснабжения | 223041.12 | 223041.12 | 15203.552 | 238244.672 | 238244.672 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
134 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.11 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 518.4 | 298.8 | Ремонт системы электроснабжения | 221460.48 | 221460.48 | 15095.808 | 236556.288 | 236556.288 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
135 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.13 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 509 | 292.2 | Ремонт системы электроснабжения | 217444.8 | 217444.8 | 14822.08 | 232266.88 | 232266.88 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
136 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.13А | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 538.9 | 316 | Ремонт системы электроснабжения | 230218.08 | 230218.08 | 15692.768 | 245910.848 | 245910.848 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
137 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.15 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 517.7 | 296.2 | Ремонт системы электроснабжения | 221161.44 | 221161.44 | 15075.424 | 236236.864 | 236236.864 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
138 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.15А | 1962 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 531.6 | 308.1 | Ремонт системы электроснабжения | 227099.52 | 227099.52 | 15480.192 | 242579.712 | 242579.712 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
139 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.17 | 1948 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 511.9 | 295.7 | Ремонт системы электроснабжения | 218683.68 | 218683.68 | 14906.528 | 233590.208 | 233590.208 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
140 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.17А | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 529.3 | 306.8 | Ремонт системы электроснабжения | 226116.96 | 226116.96 | 15413.216 | 241530.176 | 241530.176 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
141 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.19 | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 505.5 | 288.6 | Ремонт системы электроснабжения | 215949.6 | 215949.6 | 14720.16 | 230669.76 | 230669.76 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
142 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.21 | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 508.3 | 284.7 | Ремонт системы электроснабжения | 217145.76 | 217145.76 | 14801.696 | 231947.456 | 231947.456 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
143 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.23 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 520.3 | 298.9 | Ремонт системы электроснабжения | 222272.16 | 222272.16 | 15151.136 | 237423.296 | 237423.296 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
144 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.25 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 520.8 | 297.7 | Ремонт системы электроснабжения | 222485.76 | 222485.76 | 15165.696 | 237651.456 | 237651.456 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
145 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.27 | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 525.4 | 301 | Ремонт системы электроснабжения | 224450.88 | 224450.88 | 15299.648 | 239750.528 | 239750.528 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
146 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.31 | 1960 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 501.2 | 268.9 | Ремонт системы электроснабжения | 214112.64 | 214112.64 | 14594.944 | 228707.584 | 228707.584 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
147 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.41 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 11375.2 | 5212.7 | Ремонт системы электроснабжения | 3456354.52 | 3456354.52 | 235239.136 | 3691593.656 | 3691593.656 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
148 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.66 | 1961 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 521.4 | 298.8 | Ремонт системы электроснабжения | 222742.08 | 222742.08 | 15183.168 | 237925.248 | 237925.248 | 427.2 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
149 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.10А | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1977.408 | 1098.56 | Ремонт системы электроснабжения | 600835.4208 | 600835.4208 | 40892.7974 | 641728.2182 | 641728.2182 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
150 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.8 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4039.074 | 2243.93 | Ремонт крыши | 4826976.1652 | 4826976.1652 | 129250.368 | 4956226.5332 | 4956226.5332 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
151 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.4 | 38 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 862.56 | 479.2 | Ремонт крыши | 1633774.896 | 1633774.896 | 77199.12 | 1710974.016 | 1710974.016 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
152 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.6 | 38 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 884.16 | 491.2 | Ремонт крыши | 1674687.456 | 1674687.456 | 79132.32 | 1753819.776 | 1753819.776 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
153 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.2А | 1993 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5908.2 | 4278.1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
154 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.30 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6512.5 | 3933.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1978823.125 | 1978823.125 | 134678.5 | 2113501.625 | 2113501.625 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
155 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.4 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6486.1 | 3919.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1970801.485 | 1970801.485 | 134132.548 | 2104934.033 | 2104934.033 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
156 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.6 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6445.6 | 3925.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1958495.56 | 1958495.56 | 133295.008 | 2091790.568 | 2091790.568 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
157 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.17 | 1934 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 864.3 | 475.3 | Ремонт крыши | 1637070.63 | 1637070.63 | 77354.85 | 1714425.48 | 1714425.48 | 1894.1 | 89.5 | 2018г. | 2019г.
158 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.6 | 1995 | нет данных | 1.1. | Панель | 6 | 9930.04 | 3217 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
159 | г. Улан-Удэ, ул. Чаадаева, д.3 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6068.2 | 3868.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1843822.57 | 1843822.57 | 125490.376 | 1969312.946 | 1969312.946 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
160 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.16 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3545.3 | 1984.56 | Ремонт крыши | 4236881.671 | 4236881.671 | 113449.6 | 4350331.271 | 4350331.271 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
161 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.1 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5564.1 | 3416 | Ремонт системы электроснабжения | 1690651.785 | 1690651.785 | 115065.588 | 1805717.373 | 1805717.373 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
162 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6590.1 | 4008.1 | Ремонт системы электроснабжения | 2002401.885 | 2002401.885 | 136283.268 | 2138685.153 | 2138685.153 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
163 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.6 | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 9706.2 | 6502 | Ремонт системы отопления | 3076380.09 | 7062813.492 | 137925.102 | 3214305.192 | 7303624.314 | 316.95 | 14.21 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 3484234.614 |  | 89782.35 | 3574016.964 |  | 358.97 | 9.25 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт подвальных помещений | 502198.788 |  | 13103.37 | 515302.158 |  | 51.74 | 1.35 | 2018г. | 2019г.
164 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.6А | 1990 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9621.1 | 5984.8 | Ремонт системы отопления | 3182371.247 | 7772309.424 | 142392.28 | 3324763.527 | 8030347.326 | 330.77 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 3659385.385 |  | 93324.67 | 3752710.055 |  | 380.35 | 9.7 | 2018г. | 2019г.
[9 empty] | Ремонт подвальных помещений | 930552.792 |  | 22320.952 | 952873.744 |  | 96.72 | 2.32 | 2018г. | 2019г.
165 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.8 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7156.44 | 3975.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2174484.294 | 2174484.294 | 147995.1792 | 2322479.4732 | 2322479.4732 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
166 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.8А | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8433.738 | 4685.41 | Ремонт крыши | 10078907.2717 | 10078907.2717 | 269879.616 | 10348786.8877 | 10348786.8877 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
167 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.49 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11302.992 | 6279.44 | Ремонт системы электроснабжения | 3434414.1192 | 3434414.1192 | 233745.8746 | 3668159.9938 | 3668159.9938 | 303.85 | 20.68 | 2018г. | 2019г.
168 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.12 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4857.2 | 3808.1 | Ремонт крыши | 5804694.004 | 5804694.004 | 155430.4 | 5960124.404 | 5960124.404 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
169 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.15 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6692 | 4378.3 | Ремонт крыши | 7997408.44 | 7997408.44 | 214144 | 8211552.44 | 8211552.44 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
170 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.20 | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 8619.5 | 3206.2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 20749509.6 | 20749509.6 | 300931.5 | 21050441.1 | 21050441.1 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
171 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.21 | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 8850.5 | 6767.57 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 20749509.6 | 20749509.6 | 300931.5 | 21050441.1 | 21050441.1 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
172 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.1 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6776.3 | 4450.7 | Ремонт крыши | 8098152.841 | 8098152.841 | 216841.6 | 8314994.441 | 8314994.441 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
173 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.3 | 1992 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 3161.5 | 2089.8 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3458251.6 | 3458251.6 | 50155.25 | 3508406.85 | 3508406.85 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
174 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.10 | 1992 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 11114.9 | 8385.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 13833006.4 | 13833006.4 | 200621 | 14033627.4 | 14033627.4 | 3458251.6 | 50155.25 | 2018г. | 2019г.
175 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.13 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11219.4 | 7331.4 | Ремонт крыши | 13407968.358 | 13407968.358 | 359020.8 | 13766989.158 | 13766989.158 | 1195.07 | 32 | 2018г. | 2019г.
176 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.102/15 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2191.5 | 947.4 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 145866.24 | 145866.24 | 24983.1 | 170849.34 | 170849.34 | 66.56 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
396 | Итого 2019 год | [5 empty] | #REF! |  |  | 1346909046.594 | 1346909046.594 | 68586289.1833 | 1415495335.7773 | 1415495335.7773
247 | Итого районы РБ | [5 empty] | #REF! |  |  | 585800426.3731 | 585800426.3731 | 31390341.3996 | 617190767.7727 | 617190767.7727
10 | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 6503.3 |  |  | 4061230.56 | 4061230.56 | 245932.488 | 4307163.048 | 4307163.048
1 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.16 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1738.3 | 835.3 | Ремонт системы электроснабжения | 790578.84 | 790578.84 | 43666.096 | 834244.936 | 834244.936 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.24 | 1967 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 522 | 348 | Ремонт системы электроснабжения | 222998.4 | 1211718.6 | 15200.64 | 238199.04 | 1273638.24 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 4.1.1. | Дерево | 2 | 522 |  | Ремонт крыши | 988720.2 |  | 46719 | 1035439.2 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.1 | 1967 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 556.2 | 340.8 | Ремонт системы электроснабжения | 237608.64 | 237608.64 | 16196.544 | 253805.184 | 253805.184 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.2 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 570.45 | 343.1 | Ремонт системы электроснабжения | 243696.24 | 243696.24 | 16611.504 | 260307.744 | 260307.744 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
5 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.3 | 1966 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 538.65 | 331.3 | Ремонт системы электроснабжения | 230111.28 | 230111.28 | 15685.488 | 245796.768 | 245796.768 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
6 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.4 | 1969 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 567.3 | 342.7 | Ремонт системы электроснабжения | 242350.56 | 242350.56 | 16519.776 | 258870.336 | 258870.336 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
7 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.5 | 1965 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 530.4 | 325.4 | Ремонт системы электроснабжения | 226586.88 | 226586.88 | 15445.248 | 242032.128 | 242032.128 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
8 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.6 | 1969 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 576.6 | 348 | Ремонт системы электроснабжения | 246323.52 | 246323.52 | 16790.592 | 263114.112 | 263114.112 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
9 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.55 | 1985 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 827.7 | 522.1 | Ремонт системы электроснабжения | 353593.44 | 353593.44 | 24102.624 | 377696.064 | 377696.064 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
10 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.61 | 1981 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 652.3 | 414.2 | Ремонт системы электроснабжения | 278662.56 | 278662.56 | 18994.976 | 297657.536 | 297657.536 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 2662.71 |  |  | 3525316.218 | 3525316.218 | 175893.4032 | 3701209.6212 | 3701209.6212
1 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д.4 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 983.1 | 403.43 | Ремонт системы электроснабжения | 447113.88 | 2761429.59 | 24695.472 | 471809.352 | 2895131.19 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 452226 |  | 24951.078 | 477177.078 |  | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1862089.71 |  | 84055.05 | 1946144.76 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.53 | 1976 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 1679.61 | 739.61 | Ремонт системы электроснабжения | 763886.628 | 763886.628 | 42191.8032 | 806078.4312 | 806078.4312 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
17 | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 48771.16 |  |  | 35623282.5996 | 35623282.5996 | 2504189.507 | 38127472.1066 | 38127472.1066
1 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д.13 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1138 | 566.9 | Ремонт крыши | 2155485.8 | 2644825.8 | 101851 | 2257336.8 | 2779314.64 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1138 |  | Ремонт фасада | 489340 |  | 32637.84 | 521977.84 |  | 430 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
2 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д.3 | 1983 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2235.8 | 785 | Ремонт крыши | 4234828.78 | 4234828.78 | 191160.9 | 4425989.68 | 4425989.68 | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
3 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д.6А | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1579.7 | 821.4 | Ремонт системы электроснабжения | 479991.845 | 479991.845 | 32668.196 | 512660.041 | 512660.041 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д.9 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4675.3 | 3369.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1420589.905 | 7007900.676 | 96685.204 | 1517275.109 | 7254195.48 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 5587310.771 |  | 149609.6 | 5736920.371 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
5 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.3 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5774.3 | 3766.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1754521.055 | 2024238.608 | 119412.524 | 1873933.579 | 2209535.895 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 269717.553 |  | 65884.763 | 335602.316 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
6 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.5 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5800 | 3801.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1762330 | 2033248 | 119944 | 1882274 | 2219370 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 270918 |  | 66178 | 337096 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
7 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.1 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9678.3 | 6616.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2940751.455 | 3584939.103 | 200147.244 | 3140898.699 | 3895418.967 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 644187.648 |  | 110332.62 | 754520.268 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
8 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.15 | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1821.5 | 890.5 | Ремонт системы электроснабжения | 553462.775 | 1533302.27 | 37668.62 | 591131.395 | 1655615.995 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 696377.665 |  | 38433.65 | 734811.315 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 162222.79 |  | 25446.355 | 187669.145 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 121239.04 |  | 20765.1 | 142004.14 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
9 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.17 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1858.4 | 896.2 | Ремонт системы электроснабжения | 564674.84 | 1564363.952 | 38431.712 | 603106.552 | 1689155.512 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 710484.904 |  | 39212.24 | 749697.144 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 165509.104 |  | 25961.848 | 191470.952 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 123695.104 |  | 21185.76 | 144880.864 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
10 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.21 | 1983 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3226.6 | 1805.4 | Ремонт системы электроснабжения | 980402.41 | 2716087.348 | 66726.088 | 1047128.498 | 2932753.538 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1233561.446 |  | 68081.26 | 1301642.706 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 287360.996 |  | 45075.602 | 332436.598 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 214762.496 |  | 36783.24 | 251545.736 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
11 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.12 | 1965 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 866.46 | 388.5 | Ремонт системы электроснабжения | 394066.008 | 955367.4606 | 21765.4752 | 415831.4832 | 1030662.8346 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 398571.6 |  | 21990.7548 | 420562.3548 |  | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 82972.2096 |  | 20673.7356 | 103645.9452 |  | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 79757.643 |  | 10865.4084 | 90623.0514 |  | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
12 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.49 | 1982 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3103.5 | 1520.1 | Ремонт системы электроснабжения | 942998.475 | 2612464.23 | 64180.38 | 1007178.855 | 2820864.255 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1186499.085 |  | 65483.85 | 1251982.935 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 276397.71 |  | 43355.895 | 319753.605 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 206568.96 |  | 35379.9 | 241948.86 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
13 | п. Горхон, ул. Железнодорожная, д.20А | 1957 | 2009 | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 497.3 | 378.9 | Ремонт системы отопления | 258213.079 | 305834.527 | 14262.564 | 272475.643 | 332957.269 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 47621.448 |  | 12860.178 | 60481.626 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
14 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д.1 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2152 | 861.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 206075.52 | 1296580 | 51346.72 | 257422.24 | 1442916 | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 155761.76 |  | 26986.08 | 182747.84 |  | 72.38 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 751392.32 |  | 54617.76 | 806010.08 |  | 349.16 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт фундамента | 183350.4 |  | 13385.44 | 196735.84 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
15 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д.2 | 1986 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 848 | 322.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 81204.48 | 510920 | 20233.28 | 101437.76 | 568584 | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 61378.24 |  | 10633.92 | 72012.16 |  | 72.38 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 296087.68 |  | 21522.24 | 317609.92 |  | 349.16 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт фундамента | 72249.6 |  | 5274.56 | 77524.16 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
16 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д.3 | 1986 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1308 | 470.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 125254.08 | 788070 | 31208.88 | 156462.96 | 877014 | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 94673.04 |  | 16402.32 | 111075.36 |  | 72.38 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 456701.28 |  | 33197.04 | 489898.32 |  | 349.16 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт фундамента | 111441.6 |  | 8135.76 | 119577.36 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
17 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д.7 | 1989 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2208 | 747 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 211438.08 | 1330320 | 52682.88 | 264120.96 | 1480464 | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 159815.04 |  | 27688.32 | 187503.36 |  | 72.38 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 770945.28 |  | 56039.04 | 826984.32 |  | 349.16 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт фундамента | 188121.6 |  | 13733.76 | 201855.36 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
5 | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 17546.04 |  |  | 35469871.4784 | 35469871.4784 | 1829247.5766 | 37299119.055 | 37299119.055
1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.15 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 4078.9 | 2346.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1239373.765 | 8308107.465 | 84351.652 | 1323725.417 | 8712530.4 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1559404.259 |  | 86064.79 | 1645469.049 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 363266.834 |  | 56982.233 | 420249.067 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 271491.584 |  | 46499.46 | 317991.044 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 4874571.023 |  | 130524.8 | 5005095.823 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
2 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.21 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3932 | 2828.8 | Ремонт крыши | 4699015.24 | 8536411.32 | 125824 | 4824839.24 | 9006835.8 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1194738.2 |  | 81313.76 | 1276051.96 |  | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1503242.92 |  | 82965.2 | 1586208.12 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 527517.12 |  | 80566.68 | 608083.8 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 350183.92 |  | 54930.04 | 405113.96 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 261713.92 |  | 44824.8 | 306538.72 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
3 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.28 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2126.7 | 1182.6 | Ремонт крыши | 2541555.369 | 2541555.369 | 68054.4 | 2609609.769 | 2609609.769 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
4 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.28А | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2355 | 1354.5 | Ремонт крыши | 2814389.85 | 5112728.55 | 75360 | 2889749.85 | 5394480.75 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 715566.75 |  | 48701.4 | 764268.15 |  | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 900340.05 |  | 49690.5 | 950030.55 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 315946.8 |  | 48253.95 | 364200.75 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 209736.3 |  | 32899.35 | 242635.65 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 156748.8 |  | 26847 | 183595.8 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
5 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.12 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5053.44 | 3292 | Ремонт системы электроснабжения | 1535487.744 | 10971068.7744 | 104505.1392 | 1639992.8832 | 11575662.336 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 677969.5104 |  | 103544.9856 | 781514.496 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 336356.9664 |  | 57609.216 | 393966.1824 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1931980.6464 |  | 106627.584 | 2038608.2304 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 450059.3664 |  | 70596.5568 | 520655.9232 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 6039214.5408 |  | 161710.08 | 6200924.6208 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
15 | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 30764.82 |  |  | 27043250.4794 | 27043250.4794 | 799464.921 | 27842715.4004 | 27842715.4004
1 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д.44 | 1974 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1473.4 | 586.4 | Ремонт системы электроснабжения | 629436.48 | 629436.48 | 42905.408 | 672341.888 | 672341.888 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Иволгинск, ул. Советская, д.4 | 1976 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1148.7 | 608.4 | Ремонт системы электроснабжения | 490724.64 | 490724.64 | 33450.144 | 524174.784 | 524174.784 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.7 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2392.74 | 1199.69 | Ремонт крыши | 2859491.7918 | 2859491.7918 | 76567.68 | 2936059.4718 | 2936059.4718 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.9 | 1999 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 4876.4 | 2627.4 | Ремонт крыши | 5827639.348 | 5827639.348 | 156044.8 | 5983684.148 | 5983684.148 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
5 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.1 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 860 | 545.9 | Ремонт фундамента | 76436.8 | 76436.8 | 5564.2 | 82001 | 82001 | 88.88 | 6.47 | 2019г. | 2020г.
6 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.2 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 861.9 | 545.5 | Ремонт фундамента | 76605.672 | 76605.672 | 5576.493 | 82182.165 | 82182.165 | 88.88 | 6.47 | 2019г. | 2020г.
7 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.3 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 842 | 522 | Ремонт фундамента | 74836.96 | 74836.96 | 5447.74 | 80284.7 | 80284.7 | 88.88 | 6.47 | 2019г. | 2020г.
8 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.4 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 2361.18 | 1268.25 | Ремонт крыши | 2821775.3826 | 2821775.3826 | 75557.76 | 2897333.1426 | 2897333.1426 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
9 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.8 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1814.5 | 1002.3 | Ремонт фундамента | 55741.44 | 55741.44 | 9507.98 | 65249.42 | 65249.42 | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
10 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.1 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2370.9 | 1287.7 | Ремонт фундамента | 72834.048 | 72834.048 | 12423.516 | 85257.564 | 85257.564 | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
11 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.16 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2380.9 | 1275.1 | Ремонт крыши | 2845342.163 | 2845342.163 | 76188.8 | 2921530.963 | 2921530.963 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
12 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.2 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2383.7 | 1156.3 | Ремонт крыши | 2848688.359 | 2848688.359 | 76278.4 | 2924966.759 | 2924966.759 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
13 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.20 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2348.8 | 1271.6 | Ремонт крыши | 2806980.416 | 2806980.416 | 75161.6 | 2882142.016 | 2882142.016 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
14 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.8 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2365.9 | 1247.9 | Ремонт крыши | 2827416.113 | 2827416.113 | 75708.8 | 2903124.913 | 2903124.913 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
15 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.87 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2283.8 | 1242.7 | Ремонт крыши | 2729300.866 | 2729300.866 | 73081.6 | 2802382.466 | 2802382.466 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
66 | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 123470.07 |  |  | 144047587.4484 | 144047587.4484 | 7378074.7818 | 151425662.2302 | 151425662.2302
1 | с. Посольское, ул. Набережная, д.15В | 1972 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 598.1 | 398.1 | Ремонт системы электроснабжения | 255508.32 | 255508.32 | 17416.672 | 272924.992 | 272924.992 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Посольское, ул. Набережная, д.53А | 1990 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2141.6 | 932.5 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 197134.28 | 197134.28 | 26855.664 | 223989.944 | 223989.944 | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
3 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.41 | 1970 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1742.7 | 976.4 | Ремонт системы электроснабжения | 744481.44 | 744481.44 | 50747.424 | 795228.864 | 795228.864 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
4 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.45 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1790.4 | 888.3 | Ремонт системы электроснабжения | 544013.04 | 544013.04 | 37025.472 | 581038.512 | 581038.512 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
5 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.49 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1943.9 | 1041.6 | Ремонт системы электроснабжения | 590654.015 | 590654.015 | 40199.852 | 630853.867 | 630853.867 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
6 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.1 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 769.2 | 363.2 | Ремонт системы электроснабжения | 349832.16 | 349832.16 | 19322.304 | 369154.464 | 369154.464 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
7 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.2 | 1971 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 857.1 | 447.3 | Ремонт системы электроснабжения | 389809.08 | 389809.08 | 21530.352 | 411339.432 | 411339.432 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
8 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.6 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 912 | 503.2 | Ремонт системы электроснабжения | 414777.6 | 414777.6 | 22909.44 | 437687.04 | 437687.04 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
9 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.1 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1007.7 | 569.7 | Ремонт системы электроснабжения | 430489.44 | 2339174.01 | 29344.224 | 459833.664 | 2458707.384 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1908684.57 |  | 90189.15 | 1998873.72 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
10 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.10 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1031.1 | 582.3 | Ремонт системы электроснабжения | 440485.92 | 2393492.43 | 30025.632 | 470511.552 | 2515801.512 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1953006.51 |  | 92283.45 | 2045289.96 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
11 | c. Выдрино, ул. Набережная, д.13 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1038.3 | 590.4 | Ремонт крыши | 1966644.03 | 1966644.03 | 92927.85 | 2059571.88 | 2059571.88 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
12 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д.1 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3205.7 | 1486.3 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 213371.392 | 4044407.291 | 36544.98 | 249916.372 | 4183534.671 | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3831035.899 |  | 102582.4 | 3933618.299 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
13 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.44 | 1973 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 619.6 | 379.2 | Ремонт системы электроснабжения | 264693.12 | 1438277.48 | 18042.752 | 282735.872 | 1511774.432 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1173584.36 |  | 55454.2 | 1229038.56 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
14 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.45 | 1967 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 581.85 | 335.32 | Ремонт системы электроснабжения | 248566.32 | 1350648.405 | 16943.472 | 265509.792 | 1419667.452 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1102082.085 |  | 52075.575 | 1154157.66 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
15 | г. Бабушкин, ул. Набережная, д.7 | 1993 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1087.6 | 650.8 | Ремонт системы электроснабжения | 464622.72 | 464622.72 | 31670.912 | 496293.632 | 496293.632 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
16 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.1 | 1975 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 953.4 | 583.2 | Ремонт системы электроснабжения | 407292.48 | 407292.48 | 27763.008 | 435055.488 | 435055.488 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
17 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.2 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 703897.44 | 703897.44 | 47981.024 | 751878.464 | 751878.464 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
18 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.3 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 703897.44 | 703897.44 | 47981.024 | 751878.464 | 751878.464 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
19 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.4 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1645.3 | 942.4 | Ремонт системы электроснабжения | 702872.16 | 702872.16 | 47911.136 | 750783.296 | 750783.296 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
20 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.54 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1582.2 | 656.2 | Ремонт системы электроснабжения | 719584.56 | 1744549.542 | 39744.864 | 759329.424 | 1882042.722 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 727812 |  | 40156.236 | 767968.236 |  | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 151511.472 |  | 37751.292 | 189262.764 |  | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 145641.51 |  | 19840.788 | 165482.298 |  | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
21 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.58 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 763.6 | 425.1 | Ремонт системы электроснабжения | 326209.92 | 326209.92 | 22236.032 | 348445.952 | 348445.952 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
22 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.6 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1315.5 | 800.9 | Ремонт системы электроснабжения | 561981.6 | 561981.6 | 38307.36 | 600288.96 | 600288.96 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
23 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.11 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3182.3 | 1711.3 | Ремонт крыши | 3803071.261 | 6896298.684 | 101833.6 | 3904904.861 | 7206795.695 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 283415.638 |  | 44456.731 | 327872.369 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 426937.368 |  | 65205.327 | 492142.695 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 3 |  |  | Ремонт фасада | 1995747.622 |  | 63646 | 2059393.622 |  | 627.14 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 387126.795 |  | 35355.353 | 422482.148 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
24 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.13 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3246.9 | 1719.6 | Ремонт крыши | 3880272.783 | 7036292.052 | 103900.8 | 3984173.583 | 7353092.085 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 289168.914 |  | 45359.193 | 334528.107 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 435604.104 |  | 66528.981 | 502133.085 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фасада | 2036260.866 |  | 64938 | 2101198.866 |  | 627.14 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 394985.385 |  | 36073.059 | 431058.444 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
25 | пгт. Каменск, пер. Почтовый, д.5 | 1962 | нет данных | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 1761.7 | 926.3 | Ремонт системы электроснабжения | 535292.545 | 4684959.278 | 36431.956 | 571724.501 | 4870254.884 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 673515.527 |  | 37171.87 | 710687.397 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 117258.752 |  | 20083.38 | 137342.132 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 1253537.635 |  | 35234 | 1288771.635 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 2105354.819 |  | 56374.4 | 2161729.219 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
26 | пгт. Каменск, пер. Почтовый, д.8 | 1959 | нет данных | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 1775.2 | 938.2 | Ремонт системы электроснабжения | 539394.52 | 4720860.368 | 36711.136 | 576105.656 | 4907575.904 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 678676.712 |  | 37456.72 | 716133.432 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 118157.312 |  | 20237.28 | 138394.592 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 1263143.56 |  | 35504 | 1298647.56 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 2121488.264 |  | 56806.4 | 2178294.664 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
27 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.5 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 716.7 | 384.3 | Ремонт системы электроснабжения | 306174.24 | 1398303.201 | 20870.304 | 327044.544 | 1478817.279 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 68631.192 |  | 18533.862 | 87165.054 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 372132.141 |  | 20554.956 | 392687.097 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 |  |  | Ремонт фасада | 651365.628 |  | 20554.956 | 671920.584 |  | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
28 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.12 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 726.8 | 387.6 | Ремонт системы отопления | 377376.364 | 1107519.644 | 20844.624 | 398220.988 | 1168003.94 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 69598.368 |  | 18795.048 | 88393.416 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 660544.912 |  | 20844.624 | 681389.536 |  | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
29 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.22 | 1957 | нет данных | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1570.2 | 494.7 | Ремонт системы электроснабжения | 477105.27 | 1512777.786 | 32471.736 | 509577.006 | 1635661.638 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1570.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 139842.012 |  | 21935.694 | 161777.706 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1570.2 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 104512.512 |  | 17900.28 | 122412.792 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1570.2 |  | Ремонт системы отопления | 600303.162 |  | 33131.22 | 633434.382 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1570.2 |  | Ремонт подвальных помещений | 191014.83 |  | 17444.922 | 208459.752 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
30 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.10 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 702.7 | 374 | Ремонт системы отопления | 364862.921 | 432153.473 | 20153.436 | 385016.357 | 470478.731 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 67290.552 |  | 18171.822 | 85462.374 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
31 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.12 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729.9 | 384.4 | Ремонт системы отопления | 378985.977 | 1112243.517 | 20933.532 | 399919.509 | 1172985.795 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 729.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 69895.224 |  | 18875.214 | 88770.438 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729.9 |  | Ремонт фасада | 663362.316 |  | 20933.532 | 684295.848 |  | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
32 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.14 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 714.1 | 378.5 | Ремонт системы электроснабжения | 305063.52 | 305063.52 | 20794.592 | 325858.112 | 325858.112 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
33 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.16 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 715.3 | 379.7 | Ремонт системы электроснабжения | 305576.16 | 745478.507 | 20829.536 | 326405.696 | 805320.505 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 371405.219 |  | 20514.804 | 391920.023 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 68497.128 |  | 18497.658 | 86994.786 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
34 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.2 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 2862.5 | 1502 | Ремонт системы отопления | 1094362.375 | 3924859.625 | 60398.75 | 1154761.125 | 4146932.375 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2862.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 254934.25 |  | 39989.125 | 294923.375 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2862.5 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 190528 |  | 32632.5 | 223160.5 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2862.5 |  | Ремонт фасада | 2036811.875 |  | 57250 | 2094061.875 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2862.5 |  | Ремонт подвальных помещений | 348223.125 |  | 31802.375 | 380025.5 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
35 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.23 | 1963 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1011.9 | 380.9 | Ремонт системы электроснабжения | 460212.12 | 1893355.971 | 25418.928 | 485631.048 | 2008307.811 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1011.9 |  | Ремонт системы отопления | 465474 |  | 25682.022 | 491156.022 |  | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1011.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 96899.544 |  | 24143.934 | 121043.478 |  | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1011.9 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 93145.395 |  | 12689.226 | 105834.621 |  | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1011.9 |  | Ремонт фасада | 777624.912 |  | 27017.73 | 804642.642 |  | 768.48 | 26.7 | 2019г. | 2020г.
36 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.16 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2519.22 |  | Ремонт системы отопления | 1158841.2 | 3902448.1254 | 63937.8036 | 1222779.0036 | 4102574.9622 | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2519.22 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 231894.201 |  | 31591.0188 | 263485.2198 |  | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2519.22 |  | Ремонт фасада | 1935970.1856 |  | 67263.174 | 2003233.3596 |  | 768.48 | 26.7 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2519.22 |  | Ремонт подвальных помещений | 575742.5388 |  | 37334.8404 | 613077.3792 |  | 228.54 | 14.82 | 2019г. | 2020г.
37 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.3 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 756.1 | 419.6 | Ремонт системы электроснабжения | 323005.92 | 1755134.93 | 22017.632 | 345023.552 | 1844823.512 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 756.1 |  | Ремонт крыши | 1432129.01 |  | 67670.95 | 1499799.96 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
38 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.5 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 656 | 350.8 | Ремонт крыши | 1242529.6 | 1242529.6 | 58712 | 1301241.6 | 1301241.6 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
39 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.6 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1066.6 | 616.6 | Ремонт системы электроснабжения | 455651.52 | 2475898.58 | 31059.392 | 486710.912 | 2602418.672 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1066.6 |  | Ремонт крыши | 2020247.06 |  | 95460.7 | 2115707.76 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
40 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.14 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1326 | 751.2 | Ремонт системы электроснабжения | 566467.2 | 3078043.8 | 38613.12 | 605080.32 | 3235333.92 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1326 |  | Ремонт крыши | 2511576.6 |  | 118677 | 2630253.6 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
41 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.6 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1397.5 | 823.4 | Ремонт системы электроснабжения | 597012 | 3244016.75 | 40695.2 | 637707.2 | 3409788.2 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1397.5 |  | Ремонт крыши | 2647004.75 |  | 125076.25 | 2772081 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
42 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.11 | 1978 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1537.2 | 841.6 | Ремонт системы электроснабжения | 656691.84 | 1317687.84 | 44763.264 | 701455.104 | 1406538 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1537.2 |  | Ремонт фасада | 660996 |  | 44086.896 | 705082.896 |  | 430 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
43 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.13 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2177.4 | 845.5 | Ремонт системы электроснабжения | 990281.52 | 2515180.062 | 54696.288 | 1044977.808 | 2723557.242 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 2177.4 |  | Ремонт системы отопления | 1130571.402 |  | 62447.832 | 1193019.234 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 2177.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 208507.824 |  | 56307.564 | 264815.388 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 2177.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 185819.316 |  | 34925.496 | 220744.812 |  | 85.34 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
44 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.15 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 1 | 2073.7 | 830.9 | Ремонт системы электроснабжения | 943118.76 | 4870913.93 | 52091.344 | 995210.104 | 5100306.624 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2073.7 |  | Ремонт крыши | 3927795.17 |  | 177301.35 | 4105096.52 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
45 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.21 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2138.1 | 879 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 196812.105 | 1385082.561 | 26811.774 | 223623.879 | 1517174.379 | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2138.1 |  | Ремонт системы отопления | 983526 |  | 54264.978 | 1037790.978 |  | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2138.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 204744.456 |  | 51015.066 | 255759.522 |  | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
46 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.23 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2141.8 | 834 | Ремонт системы электроснабжения | 974090.64 | 5030874.02 | 53802.016 | 1027892.656 | 5267799.936 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2141.8 |  | Ремонт крыши | 4056783.38 |  | 183123.9 | 4239907.28 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
47 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.27 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2308.5 | 998.1 | Ремонт системы отопления | 1061910 | 1061910 | 58589.73 | 1120499.73 | 1120499.73 | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
48 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.31 | 1987 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 1 | 2162.9 | 878.1 | Ремонт системы электроснабжения | 983686.92 | 983686.92 | 54332.048 | 1038018.968 | 1038018.968 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
49 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.35 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3798.7 | 2000.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1154234.995 | 5693947.404 | 78557.116 | 1232792.111 | 5894062.92 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 3798.7 |  | Ремонт крыши | 4539712.409 |  | 121558.4 | 4661270.809 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
50 | с. Кабанск, ул.Совхозная, д.18 | 1977 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1277 | 728 | Ремонт системы отопления | 663056.71 | 1208591.11 | 36624.36 | 699681.07 | 1282401.71 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1277 |  | Ремонт системы электроснабжения | 545534.4 |  | 37186.24 | 582720.64 |  | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
51 | с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, д.32 | 1971 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 684.4 | 359.2 | Ремонт системы электроснабжения | 292375.68 | 1588697.72 | 19929.728 | 312305.408 | 1669881.248 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 684.4 |  | Ремонт крыши | 1296322.04 |  | 61253.8 | 1357575.84 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
52 | с. Кабанск, пер. Больничный, д.1 | 1978 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1285 | 702 | Ремонт системы электроснабжения | 548952 | 548952 | 37419.2 | 586371.2 | 586371.2 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
53 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.10 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3166.3 | 1648.65 | Ремонт системы электроснабжения | 962080.255 | 4746030.396 | 65479.084 | 1027559.339 | 4912831.08 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3166.3 |  | Ремонт крыши | 3783950.141 |  | 101321.6 | 3885271.741 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
54 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.11 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3767.6 | 2362.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1144785.26 | 5647330.992 | 77913.968 | 1222699.228 | 5845808.16 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3767.6 |  | Ремонт крыши | 4502545.732 |  | 120563.2 | 4623108.932 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
55 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.12 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2971.5 | 1782.9 | Ремонт системы электроснабжения | 902890.275 | 902890.275 | 61450.62 | 964340.895 | 964340.895 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
56 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.14 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3621.8 | 2170.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1100483.93 | 2485134.288 | 74898.824 | 1175382.754 | 2636453.092 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3621.8 |  | Ремонт системы отопления | 1384650.358 |  | 76419.98 | 1461070.338 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
57 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.15 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3615.4 | 2161.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1098539.29 | 1098539.29 | 74766.472 | 1173305.762 | 1173305.762 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
58 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.16 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3165.5 | 1738.1 | Ремонт системы электроснабжения | 961837.175 | 4744831.26 | 65462.54 | 1027299.715 | 4911589.8 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3165.5 |  | Ремонт крыши | 3782994.085 |  | 101296 | 3884290.085 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
59 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.17 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 5805 | 3242.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1763849.25 | 1763849.25 | 120047.4 | 1883896.65 | 1883896.65 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
60 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.20 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2930.4 | 1530 | Ремонт системы электроснабжения | 890402.04 | 4392435.168 | 60600.672 | 951002.712 | 4546808.64 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2930.4 |  | Ремонт крыши | 3502033.128 |  | 93772.8 | 3595805.928 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
61 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.21 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 2988.9 | 1718.1 | Ремонт системы электроснабжения | 908177.265 | 908177.265 | 61810.452 | 969987.717 | 969987.717 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
62 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.22 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3146.8 | 1700 | Ремонт системы электроснабжения | 956155.18 | 956155.18 | 65075.824 | 1021231.004 | 1021231.004 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
63 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.23 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3181.4 | 1741 | Ремонт системы электроснабжения | 966668.39 | 6906851.214 | 65791.352 | 1032459.742 | 7287473.91 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт крыши | 3801995.698 |  | 101804.8 | 3903800.498 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт системы отопления | 1216281.034 |  | 67127.54 | 1283408.574 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 426816.624 |  | 65186.886 | 492003.51 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 283335.484 |  | 44444.158 | 327779.642 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 211753.984 |  | 36267.96 | 248021.944 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
64 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.24 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3127.7 | 1751.7 | Ремонт системы электроснабжения | 950351.645 | 6790267.977 | 64680.836 | 1015032.481 | 7164466.005 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт крыши | 3737820.439 |  | 100086.4 | 3837906.839 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт системы отопления | 1195750.987 |  | 65994.47 | 1261745.457 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 419612.232 |  | 64086.573 | 483698.805 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 278552.962 |  | 43693.969 | 322246.931 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 208179.712 |  | 35655.78 | 243835.492 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
65 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.25 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3182.9 | 1640.1 | Ремонт системы электроснабжения | 967124.165 | 2183978.664 | 65822.372 | 1032946.537 | 2316960.226 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3182.9 |  | Ремонт системы отопления | 1216854.499 |  | 67159.19 | 1284013.689 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
66 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3202.8 | 1446.6 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 213178.368 | 213178.368 | 36511.92 | 249690.288 | 249690.288 | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
8 | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 11414.5 |  |  | 13534734.225 | 13534734.225 | 693447.52 | 14228181.745 | 14228181.745
1 | с. Кижинга, ул. Кижингинская, д.2 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2704.4 | 1307.4 | Ремонт системы электроснабжения | 821731.94 | 821731.94 | 55926.992 | 877658.932 | 877658.932 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.10 | 1975 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 1207.1 | 635.3 | Ремонт системы электроснабжения | 366777.335 | 366777.335 | 24962.828 | 391740.163 | 391740.163 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.16 | 1970 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 580.9 | 342.4 | Ремонт системы электроснабжения | 248160.48 | 1348443.17 | 16915.808 | 265076.288 | 1417349.528 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 5.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1100282.69 |  | 51990.55 | 1152273.24 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.6 | 1967 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1530.5 | 596.9 | Ремонт системы электроснабжения | 696071.4 | 1400101.4 | 38446.16 | 734517.56 | 1477391.65 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 704030 |  | 38844.09 | 742874.09 |  | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
5 | с. Кижинга, ул. Солнечная, д.1 | 1987 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1015.9 | 576.6 | Ремонт системы электроснабжения | 433992.48 | 433992.48 | 29583.008 | 463575.488 | 463575.488 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
6 | с. Кижинга, ул. Солнечная, д.3 | 1985 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 579.9 | 386.6 | Ремонт системы электроснабжения | 247733.28 | 247733.28 | 16886.688 | 264619.968 | 264619.968 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.12 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1901.4 | 865.7 | Ремонт системы электроснабжения | 864756.72 | 4466198.46 | 47763.168 | 912519.888 | 4676531.328 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3601441.74 |  | 162569.7 | 3764011.44 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
8 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.14 | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1894.4 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 861573.12 | 4449756.16 | 47587.328 | 909160.448 | 4659314.688 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3588183.04 |  | 161971.2 | 3750154.24 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
4 | МО "Курумканский район" | [5 empty] | 7827.1 |  |  | 9601513.51 | 9601513.51 | 460997.242 | 10062510.752 | 10062510.752
1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.26 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2145.1 | 834.9 | Ремонт системы электроснабжения | 975591.48 | 975591.48 | 53884.912 | 1029476.392 | 1029476.392 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.26А | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2055.7 | 834.5 | Ремонт системы электроснабжения | 934932.36 | 934932.36 | 51639.184 | 986571.544 | 986571.544 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.3 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1808.3 | 712.6 | Ремонт системы электроснабжения | 822414.84 | 4247515.87 | 45424.496 | 867839.336 | 4447550.016 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3425101.03 |  | 154609.65 | 3579710.68 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.5 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1818 | 727 | Ремонт крыши | 3443473.8 | 3443473.8 | 155439 | 3598912.8 | 3598912.8 | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
15 | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 23635.7 |  |  | 34678776.8194 | 34678776.8194 | 1754685.7752 | 36433462.5946 | 36433462.5946
1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.23 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 774.02 | 427.65 | Ремонт системы электроснабжения | 330661.344 | 2953884.7858 | 22539.4624 | 353200.8064 | 3110112.9826 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 401894.4046 |  | 22198.8936 | 424093.2982 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 74120.1552 |  | 20016.1572 | 94136.3124 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1466071.282 |  | 69274.79 | 1535346.072 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 681137.6 |  | 22198.8936 | 703336.4936 |  | 880 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.24 | 1968 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1680.75 | 967.19 | Ремонт системы электроснабжения | 510695.8875 | 3161877.3225 | 34757.91 | 545453.7975 | 3285883.0575 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 642567.5325 |  | 35463.825 | 678031.3575 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2008613.9025 |  | 53784 | 2062397.9025 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
3 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.3 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 514.21 | 275.69 | Ремонт системы электроснабжения | 219670.512 | 1553752.3623 | 14973.7952 | 234644.3072 | 1651040.8943 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 266993.2583 |  | 14747.5428 | 281740.8011 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 49240.7496 |  | 13297.4706 | 62538.2202 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 43882.6814 |  | 8247.9284 | 52130.6098 |  | 85.34 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 973965.161 |  | 46021.795 | 1019986.956 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
4 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.45 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 665.03 | 381.51 | Ремонт системы отопления | 345303.5269 | 1604936.8499 | 19073.0604 | 364376.5873 | 1683530.0953 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1259633.323 |  | 59520.185 | 1319153.508 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
5 | г. Кяхта, ул. Крупской, д.10 | 1965 | нет данных | 3.2.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 693.32 | 359 | Ремонт крыши | 828565.9324 | 1310617.462 | 29590.8976 | 858156.83 | 1359108.2628 | 1195.07 | 42.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 482051.5296 |  | 18899.9032 | 500951.4328 |  | 695.28 | 27.26 | 2019г. | 2020г.
6 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.85А | 1969 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1126.12 | 517.21 | Ремонт системы отопления | 518015.2 | 3644923.8652 | 28580.9256 | 546596.1256 | 3855012.8124 | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 512159.376 |  | 28288.1344 | 540447.5104 |  | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 107837.2512 |  | 26869.2232 | 134706.4744 |  | 95.76 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2132983.892 |  | 96283.26 | 2229267.152 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 373928.146 |  | 30067.404 | 403995.55 |  | 332.05 | 26.7 | 2019г. | 2020г.
7 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.102 | 1982 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2304.7 | 1254.12 | Ремонт системы электроснабжения | 700283.095 | 4489071.613 | 47661.196 | 747944.291 | 4685385.959 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 153400.832 |  | 26273.58 | 179674.412 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 881109.857 |  | 48629.17 | 929739.027 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2754277.829 |  | 73750.4 | 2828028.229 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
8 | г. Кяхта, ул. Мичурина, д.1 | 1964 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1371 | 634.06 | Ремонт крыши | 2596811.1 | 3052051.65 | 117220.5 | 2714031.6 | 3205877.85 | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 455240.55 |  | 36605.7 | 491846.25 |  | 332.05 | 26.7 | 2019г. | 2020г.
9 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.10 | 1992 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2202.16 | 1321.3 | Ремонт крыши | 2631735.3512 | 5197405.9024 | 70469.12 | 2702204.4712 | 5414252.5976 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фасада | 1381062.6224 |  | 44043.2 | 1425105.8224 |  | 627.14 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 196124.3696 |  | 30764.1752 | 226888.5448 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 146575.7696 |  | 25104.624 | 171680.3936 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 841907.7896 |  | 46465.576 | 888373.3656 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
10 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.1 | 1961 | нет данных | 5.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 548.5 | 296.62 | Ремонт системы электроснабжения | 234319.2 | 286843.56 | 15972.32 | 250291.52 | 317000.09 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 5.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 52524.36 |  | 14184.21 | 66708.57 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
11 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.6 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5626.57 | 3471.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1709633.2945 | 1709633.2945 | 116357.4676 | 1825990.7621 | 1825990.7621 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
12 | пгт. Наушки, ул. Песчаная, д.26А | 1951 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1082.79 | 351.7 | Ремонт системы отопления | 498083.4 | 2548995.939 | 27481.2102 | 525564.6102 | 2669055.6942 | 460 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2050912.539 |  | 92578.545 | 2143491.084 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
13 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д.6 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2169.34 | 1075.48 | Ремонт системы электроснабжения | 659153.959 | 1067445.4404 | 44861.9512 | 704015.9102 | 1161139.235 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 263900.211 |  | 24101.3674 | 288001.5784 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 144391.2704 |  | 24730.476 | 169121.7464 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
14 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д.7 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2184.94 | 1071.49 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 145429.6064 | 1468192.2824 | 24908.316 | 170337.9224 | 1561074.0818 | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 1056964.725 |  | 43698.8 | 1100663.525 |  | 483.75 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 265797.951 |  | 24274.6834 | 290072.6344 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
15 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.11 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 692.25 | 415.95 | Ремонт фасада | 629144.49 | 629144.49 | 19853.73 | 648998.22 | 648998.22 | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
5 | МО "Муйский район" | [5 empty] | 8772.44 |  |  | 11497317.2784 | 11497317.2784 | 461615.326 | 11958932.6044 | 11958932.6044
2 | пгт. Северомуйск, ул. Ленина, д.57 | 1994 | нет данных | 2.1.2. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 833.7 | 370.2 | Ремонт системы электроснабжения | 379166.76 | 379166.76 | 20942.544 | 400109.304 | 400109.304 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
3 | пгт. Северомуйск, ул. Ленина, д.57А | 1990 | нет данных | 2.1.2. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 833.7 | 370.2 | Ремонт системы электроснабжения | 379166.76 | 379166.76 | 20942.544 | 400109.304 | 400109.304 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
4 | пгт. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.42 | 1989 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1168530.4036 | 5414040.48 | 80961.9308 | 1249492.3344 | 5646623.9644 | 328.93 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.1. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 4245510.0764 |  | 151621.5536 | 4397131.63 |  | 1195.07 | 42.68 | 2019г. | 2020г.
5 | пгт. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.46 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1079433.202 | 5324943.2784 | 73466.1136 | 1152899.3156 | 5512090.032 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 4245510.0764 |  | 113680.64 | 4359190.7164 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
8 | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 27955.74 |  |  | 49807836.0598 | 49807836.0598 | 2396118.123 | 52203954.1828 | 52203954.1828
1 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.13 | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2145 | 1202.5 | Ремонт системы электроснабжения | 651758.25 | 5733520.65 | 44358.6 | 696116.85 | 6024168.15 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 191033.7 |  | 29965.65 | 220999.35 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 142771.2 |  | 24453 | 167224.2 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 820054.95 |  | 45259.5 | 865314.45 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 260939.25 |  | 23830.95 | 284770.2 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 1037643.75 |  | 42900 | 1080543.75 |  | 483.75 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фундамента | 65894.4 |  | 11239.8 | 77134.2 |  | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2563425.15 |  | 68640 | 2632065.15 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.7 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2165.94 | 1223 | Ремонт системы электроснабжения | 658120.869 | 5789492.6418 | 44791.6392 | 702912.5082 | 6082977.5118 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 192898.6164 |  | 30258.1818 | 223156.7982 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 144164.9664 |  | 24691.716 | 168856.6824 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 828060.5214 |  | 45701.334 | 873761.8554 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 263486.601 |  | 24063.5934 | 287550.1944 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 1047773.475 |  | 43318.8 | 1091092.275 |  | 483.75 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фундамента | 66537.6768 |  | 11349.5256 | 77887.2024 |  | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2588449.9158 |  | 69310.08 | 2657759.9958 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
3 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.2 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4226.2 | 3123.7 | Ремонт крыши | 5050604.834 | 8464571.456 | 135238.4 | 5185843.234 | 8823333.574 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 4226.2 |  | Ремонт системы отопления | 1615718.522 |  | 89172.82 | 1704891.342 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 4226.2 |  | Ремонт системы электроснабжения | 1284130.87 |  | 87397.816 | 1371528.686 |  | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 4226.2 |  | Ремонт подвальных помещений | 514117.23 |  | 46953.082 | 561070.312 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
4 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.4 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3452.3 | 2060.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1048981.355 | 5945343.922 | 71393.564 | 1120374.919 | 6246177.344 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3452.3 |  | Ремонт крыши | 4125740.161 |  | 110473.6 | 4236213.761 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3452.3 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 463160.568 |  | 70737.627 | 533898.195 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3452.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 307461.838 |  | 48228.631 | 355690.469 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
5 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.6 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3467.1 | 2056.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1053478.335 | 7296338.595 | 71699.628 | 1125177.963 | 7671617.499 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3467.1 |  | Ремонт крыши | 4143427.197 |  | 110947.2 | 4254374.397 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3467.1 |  | Ремонт системы отопления | 1325507.001 |  | 73155.81 | 1398662.811 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3467.1 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 465146.136 |  | 71040.879 | 536187.015 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3467.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 308779.926 |  | 48435.387 | 357215.313 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
6 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.7 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3998.8 | 2316 | Ремонт системы электроснабжения | 1215035.38 | 8059141.532 | 82695.184 | 1297730.564 | 8436108.408 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3998.8 |  | Ремонт крыши | 4778845.916 |  | 127961.6 | 4906807.516 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3998.8 |  | Ремонт системы отопления | 1528781.228 |  | 84374.68 | 1613155.908 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3998.8 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 536479.008 |  | 81935.412 | 618414.42 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
7 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.8 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3494.1 | 2085.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1061682.285 | 6998263.008 | 72257.988 | 1133940.273 | 7294877.157 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3494.1 |  | Ремонт крыши | 4175694.087 |  | 111811.2 | 4287505.287 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3494.1 |  | Ремонт системы отопления | 1335829.371 |  | 73725.51 | 1409554.881 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3494.1 |  | Ремонт подвальных помещений | 425057.265 |  | 38819.451 | 463876.716 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
8 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д.4 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5006.3 | 2934 | Ремонт системы электроснабжения | 1521164.255 | 1521164.255 | 103530.284 | 1624694.539 | 1624694.539 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
1 | МО "Окинский район" | [5 empty] | 720 |  |  | 307584 | 307584 | 20966.4 | 328550.4 | 328550.4
1 | с. Орлик, ул. Аюшеева, д.15 | 1975 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 720 | 385.4 | Ремонт системы электроснабжения | 307584 | 307584 | 20966.4 | 328550.4 | 328550.4 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
25 | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 48569.66 |  |  | 55993349.3807 | 55993349.3807 | 3165362.536 | 59158711.9167 | 59158711.9167
1 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.4 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон | 2 | 727 | 394.91 | Ремонт системы электроснабжения | 310574.4 | 310574.4 | 21170.24 | 331744.64 | 331744.64 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.7 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон | 2 | 732 | 399.71 | Ремонт крыши | 1386481.2 | 1386481.2 | 65514 | 1451995.2 | 1451995.2 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
3 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д.3А | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2978.4 | 1316.8 | Ремонт системы электроснабжения | 904986.84 | 904986.84 | 61593.312 | 966580.152 | 966580.152 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.11 | 1975 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.16 | 537.2 | Ремонт системы электроснабжения | 394373.952 | 394373.952 | 26882.4192 | 421256.3712 | 421256.3712 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
5 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.13 | 1975 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.16 | 497.1 | Ремонт системы электроснабжения | 394373.952 | 394373.952 | 26882.4192 | 421256.3712 | 421256.3712 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
6 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.15 | 1972 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.14 | 507.1 | Ремонт системы электроснабжения | 394365.408 | 2142884.882 | 26881.8368 | 421247.2448 | 2252387.7488 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 5.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1748519.474 |  | 82621.03 | 1831140.504 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
7 | с. Ильинка, ул. Советская, д.5 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 724.59 | 370.01 | Ремонт системы электроснабжения | 309544.848 | 2058219.6327 | 21100.0608 | 330644.9088 | 2164951.7397 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 4.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 376228.8657 |  | 20781.2412 | 397010.1069 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 4.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1372445.919 |  | 64850.805 | 1437296.724 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
8 | с. Ильинка, ул. Сосновая, д.1 | 1982 | нет данных | 5.1.2. | Дерево | 2 | 976.6 | 624.6 | Ремонт системы электроснабжения | 444157.68 | 444157.68 | 24532.192 | 468689.872 | 468689.872 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
9 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.1 | 1973 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1394 | 654.1 | Ремонт системы электроснабжения | 595516.8 | 3235892.2 | 40593.28 | 636110.08 | 3401248.48 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2640375.4 |  | 124763 | 2765138.4 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
10 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.11 | 1961 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 640.05 | 376 | Ремонт системы электроснабжения | 273429.36 | 1485748.065 | 18638.256 | 292067.616 | 1561670.796 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1212318.705 |  | 57284.475 | 1269603.18 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
11 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.13 | 1961 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 639.75 | 363.1 | Ремонт системы электроснабжения | 273301.2 | 1485051.675 | 18629.52 | 291930.72 | 1560938.82 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1211750.475 |  | 57257.625 | 1269008.1 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
12 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.2а | 1975 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 5 | 3088.2 | 1712.45 | Ремонт системы электроснабжения | 1015801.626 | 2817333.978 | 70380.078 | 1086181.704 | 3034310.91 | 328.93 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3088.2 |  | Ремонт системы отопления | 1320946.668 |  | 68249.22 | 1389195.888 |  | 427.74 | 22.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3088.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 275035.092 |  | 43142.154 | 318177.246 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3088.2 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 205550.592 |  | 35205.48 | 240756.072 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
13 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.2б | 1975 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 5 | 3089.4 | 1672.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1016196.342 | 2818428.726 | 70407.426 | 1086603.768 | 3035489.97 | 328.93 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3089.4 |  | Ремонт системы отопления | 1321459.956 |  | 68275.74 | 1389735.696 |  | 427.74 | 22.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3089.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 275141.964 |  | 43158.918 | 318300.882 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3089.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 205630.464 |  | 35219.16 | 240849.624 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
14 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д.89 | 1956 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1716.2 | 722.3 | Ремонт системы электроснабжения | 564509.666 | 1565672.098 | 39112.198 | 603621.864 | 1686252.31 | 328.93 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 1716.2 |  | Ремонт системы отопления | 734087.388 |  | 37928.02 | 772015.408 |  | 427.74 | 22.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 1716.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 152844.772 |  | 23975.314 | 176820.086 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 1716.2 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 114230.272 |  | 19564.68 | 133794.952 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
15 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д.91 | 1956 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2214.5 | 870.8 | Ремонт системы электроснабжения | 672875.825 | 4510604.325 | 45795.86 | 718671.685 | 4730172 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2214.5 |  | Ремонт системы отопления | 846625.495 |  | 46725.95 | 893351.445 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2214.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 197223.37 |  | 30936.565 | 228159.935 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2214.5 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 147397.12 |  | 25245.3 | 172642.42 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2214.5 |  | Ремонт крыши | 2646482.515 |  | 70864 | 2717346.515 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
16 | с. Турунтаево, кв-л 16-й, д.1 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 7661.62 | 3830.81 | Ремонт системы электроснабжения | 2327983.237 | 2327983.237 | 158442.3016 | 2486425.5386 | 2486425.5386 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
17 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.2 | 1988 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2257.8 | 893.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1026847.44 | 1026847.44 | 56715.936 | 1083563.376 | 1083563.376 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
18 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.5 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2436.14 | 1262.9 | Ремонт системы электроснабжения | 740221.139 | 740221.139 | 50379.3752 | 790600.5142 | 790600.5142 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
19 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.6 | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2143.8 | 859 | Ремонт системы электроснабжения | 975000.24 | 975000.24 | 53852.256 | 1028852.496 | 1028852.496 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
20 | с. Татаурово, ул. Новая, д.2 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1679.8 | 719.8 | Ремонт системы электроснабжения | 763973.04 | 763973.04 | 42196.576 | 806169.616 | 806169.616 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
21 | с. Татаурово, ул. Новая, д.6 | 1981 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2127.8 | 879.8 | Ремонт системы электроснабжения | 967723.44 | 4997989.42 | 53450.336 | 1021173.776 | 5233366.656 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2127.8 |  | Ремонт крыши | 4030265.98 |  | 181926.9 | 4212192.88 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
22 | с. Татаурово, ул. Новая, д.8 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2127.3 | 879.3 | Ремонт системы электроснабжения | 967496.04 | 5192632.935 | 53437.776 | 1020933.816 | 5454631.203 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2127.3 |  | Ремонт крыши | 4029318.93 |  | 181884.15 | 4211203.08 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2127.3 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 195817.965 |  | 26676.342 | 222494.307 |  | 92.05 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
23 | с. Татаурово, ул. Новая, д.10 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2125.5 | 877.5 | Ремонт системы электроснабжения | 966677.4 | 4992586.95 | 53392.56 | 1020069.96 | 5227709.76 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2125.5 |  | Ремонт крыши | 4025909.55 |  | 181730.25 | 4207639.8 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
24 | с. Татаурово, ул. Школьная, д.27 | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 909.5 | Ремонт системы отопления | 825789.6 | 1161928.8 | 45576 | 871365.6 | 1262304 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2160 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 192369.6 |  | 30175.2 | 222544.8 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2160 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 143769.6 |  | 24624 | 168393.6 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
25 | с. Ярцы, д.1 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2799.8 | 1481.3 | Ремонт системы электроснабжения | 850719.23 | 7859402.574 | 57899.864 | 908619.094 | 8296143.376 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3345956.986 |  | 89593.6 | 3435550.586 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 340595.67 |  | 31105.778 | 371701.448 |  | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 1354403.25 |  | 55996 | 1410399.25 |  | 483.75 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1070391.538 |  | 59075.78 | 1129467.318 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 249350.188 |  | 39113.206 | 288463.394 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 186354.688 |  | 31917.72 | 218272.408 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 375621.168 |  | 57367.902 | 432989.07 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фундамента | 86009.856 |  | 14670.952 | 100680.808 |  | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
25 | МО "Город Северобайкальск" | [5 empty] | 238634.98 |  |  | 74201959.919 | 74201959.919 | 5107290.4384 | 79309250.3574 | 79309250.3574
1 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.1 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9693 | 5520.76 | Ремонт системы электроснабжения | 2945218.05 | 2945218.05 | 200451.24 | 3145669.29 | 3145669.29 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
2 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.2 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9733 | 5560.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2957372.05 | 2957372.05 | 201278.44 | 3158650.49 | 3158650.49 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
3 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.4 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10592.98 | 5739.7 | Ремонт системы электроснабжения | 3218676.973 | 3218676.973 | 219062.8264 | 3437739.7994 | 3437739.7994 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
4 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.5 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9744 | 5571 | Ремонт системы электроснабжения | 2960714.4 | 2960714.4 | 201505.92 | 3162220.32 | 3162220.32 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
5 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский д. 6 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | кирпич | 5 | 14578.6 | 6990.95 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 970351.616 | 6122428.856 | 166196.04 | 1136547.656 | 6596233.356 | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 5152077.24 |  | 307608.46 | 5459685.7 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
6 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.6А | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10690.47 | 6518.23 | Ремонт системы электроснабжения | 3248299.3095 | 3248299.3095 | 221078.9196 | 3469378.2291 | 3469378.2291 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
7 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.9 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3503.12 | 2295.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1064423.012 | 1064423.012 | 72444.5216 | 1136867.5336 | 1136867.5336 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
8 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.19 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 10042.66 | 5870.42 | Ремонт системы электроснабжения | 3051462.241 | 3051462.241 | 207682.2088 | 3259144.4498 | 3259144.4498 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
9 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.2 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10763.48 | 6555.1 | Ремонт системы электроснабжения | 3270483.398 | 3270483.398 | 222588.7664 | 3493072.1644 | 3493072.1644 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
10 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.4 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 13101.52 | 4524.4 | Ремонт системы электроснабжения | 3980896.852 | 3980896.852 | 270939.4336 | 4251836.2856 | 4251836.2856 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
11 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.8 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10681.74 | 6509.5 | Ремонт системы электроснабжения | 3245646.699 | 3245646.699 | 220898.3832 | 3466545.0822 | 3466545.0822 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
12 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.10 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 13103.08 | 4513 | Ремонт системы электроснабжения | 3981370.858 | 3981370.858 | 270971.6944 | 4252342.5524 | 4252342.5524 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
13 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.14 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11127.24 | 3744.6 | Ремонт системы электроснабжения | 3381011.874 | 3381011.874 | 230111.3232 | 3611123.1972 | 3611123.1972 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
14 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.16 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 13183 | 7992.5 | Ремонт системы электроснабжения | 4005654.55 | 4005654.55 | 272624.44 | 4278278.99 | 4278278.99 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
15 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.20 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11900.14 | 7782.6 | Ремонт системы электроснабжения | 3615857.539 | 3615857.539 | 246094.8952 | 3861952.4342 | 3861952.4342 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
16 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.26 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9662.5 | 5151.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2935950.625 | 2935950.625 | 199820.5 | 3135771.125 | 3135771.125 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
17 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.30 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8989.1 | 5297.61 | Ремонт системы электроснабжения | 2731338.035 | 2731338.035 | 185894.588 | 2917232.623 | 2917232.623 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
18 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.32 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 14970 | 8931.4 | Ремонт системы электроснабжения | 4548634.5 | 4548634.5 | 309579.6 | 4858214.1 | 4858214.1 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
19 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.7 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1532.33 | 857.6 | Ремонт системы электроснабжения | 465598.4705 | 465598.4705 | 31688.5844 | 497287.0549 | 497287.0549 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
20 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.9 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1557.5 | 872.7 | Ремонт системы электроснабжения | 473246.375 | 473246.375 | 32209.1 | 505455.475 | 505455.475 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
21 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д.4 | 1995 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8357.22 | 5282.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2539341.297 | 2539341.297 | 172827.3096 | 2712168.6066 | 2712168.6066 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
22 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д.7 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4655.48 | 3115.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1414567.598 | 1414567.598 | 96275.3264 | 1510842.9244 | 1510842.9244 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
23 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д.11 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 12225 | 7191.8 | Ремонт системы электроснабжения | 3714566.25 | 3714566.25 | 252813 | 3967379.25 | 3967379.25 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
24 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д.1 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10922 | 6553.8 | Ремонт системы электроснабжения | 3318649.7 | 3318649.7 | 225866.96 | 3544516.66 | 3544516.66 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
25 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д.6 | 1998 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3325.82 | 2114.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1010550.407 | 1010550.407 | 68777.9576 | 1079328.3646 | 1079328.3646 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
10 | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | #REF! |  |  | 31633991.1576 | 31633991.1576 | 1503708.3346 | 33137699.4922 | 33137699.4922
1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.2 | 1987 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1407.2 | 798.8 | Ремонт системы электроснабжения | 601155.84 | 601155.84 | 40977.664 | 642133.504 | 642133.504 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | пгт. Кичера, ул. Зеленая, д.3 | 2000 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4624.28 | 2137.7 | Ремонт системы отопления | 1767908.4868 | 1767908.4868 | 97572.308 | 1865480.7948 | 1865480.7948 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Ангоя, ул. Ленина, д.12 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1386.2 |  | Ремонт системы электроснабжения | 421196.87 | 2077802.904 | 28666.616 | 449863.486 | 2150827.92 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1386.2 |  | Ремонт крыши | 1656606.034 |  | 44358.4 | 1700964.434 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Ангоя, ул. Ленина, д.14 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1300.3 |  | Ремонт системы электроснабжения | 395096.155 | 1949045.676 | 26890.204 | 421986.359 | 2017545.48 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1300.3 |  | Ремонт крыши | 1553949.521 |  | 41609.6 | 1595559.121 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
5 | пгт. Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д.17 | 1990 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1021.65 | 631.1 | Ремонт системы электроснабжения | 436448.88 | 2371556.145 | 29750.448 | 466199.328 | 2492744.268 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1935107.265 |  | 91437.675 | 2026544.94 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
6 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.54 | 1985 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 860.5 | 596.6 | Ремонт крыши | 1629873.05 | 1629873.05 | 77014.75 | 1706887.8 | 1706887.8 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
7 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.56 | 1985 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 654.6 | 587.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 62684.496 | 62684.496 | 16927.956 | 79612.452 | 79612.452 | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
8 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.10 | 1981 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1639.2 | 896.5 | Ремонт системы электроснабжения | 745508.16 | 3850316.88 | 41176.704 | 786684.864 | 4031645.184 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1639.2 |  | Ремонт крыши | 3104808.72 |  | 140151.6 | 3244960.32 |  | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
9 | п. Янчукан, ул. Большая Секция, д.103 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7274.82 | 4453 | Ремонт системы электроснабжения | 2210454.057 | 6996267.1422 | 150443.2776 | 2360897.3346 | 7330326.8766 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт фасада | 4562330.6148 |  | 145496.4 | 4707827.0148 |  | 627.14 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт фундамента | 223482.4704 |  | 38120.0568 | 261602.5272 |  | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
10 | п. Янчукан, ул. Большая Секция, д.104 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10738.56 | 6478.2 | Ремонт системы электроснабжения | 3262911.456 | 10327380.5376 | 222073.4208 | 3484984.8768 | 10820495.2128 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт фасада | 6734580.5184 |  | 214771.2 | 6949351.7184 |  | 627.14 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт фундамента | 329888.5632 |  | 56270.0544 | 386158.6176 |  | 30.72 | 5.24 | 2019г. | 2020г.
18 | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 63443.82 |  |  | 40057991.8134 | 40057991.8134 | 2113881.5232 | 42171873.3366 | 42171873.3366
1 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д.5-1 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 2033.7 | 993.1 | Ремонт системы электроснабжения | 617939.745 | 617939.745 | 42056.916 | 659996.661 | 659996.661 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
2 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.13 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5221.05 | 3183.75 | Ремонт системы электроснабжения | 1586416.0425 | 1586416.0425 | 107971.314 | 1694387.3565 | 1694387.3565 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
3 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.15 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6211.79 | 3622.09 | Ремонт системы электроснабжения | 1887452.3915 | 1887452.3915 | 128459.8172 | 2015912.2087 | 2015912.2087 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
4 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.26 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 18263.7 | 11263.73 | Ремонт системы электроснабжения | 5549425.245 | 5549425.245 | 377693.316 | 5927118.561 | 5927118.561 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
5 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.28 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3306.3 | 1620.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1004619.255 | 5470405.602 | 68374.284 | 1072993.539 | 5728462.317 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3306.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 294459.078 |  | 46189.011 | 340648.089 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3306.3 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 220067.328 |  | 37691.82 | 257759.148 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3306.3 |  | Ремонт крыши | 3951259.941 |  | 105801.6 | 4057061.541 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
6 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.7А | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5459.6 | 3393.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1658899.46 | 1658899.46 | 112904.528 | 1771803.988 | 1771803.988 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
7 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.23 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 2 | 755.5 | 365.5 | Ремонт системы электроснабжения | 229558.675 | 229558.675 | 15623.74 | 245182.415 | 245182.415 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
8 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.7 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 589.5 | 357.6 | Ремонт системы электроснабжения | 251834.4 | 1436198.85 | 17166.24 | 269000.64 | 1514478.555 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
[7 empty] | 589.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 67792.5 |  | 8353.215 | 76145.715 |  | 115 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 589.5 |  | Ремонт крыши | 1116571.95 |  | 52760.25 | 1169332.2 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
9 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.9 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 572.1 | 365.1 | Ремонт системы электроснабжения | 244401.12 | 1449140.742 | 16659.552 | 261060.672 | 1531637.562 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
[7 empty] | 572.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 65791.5 |  | 8106.657 | 73898.157 |  | 115 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
[7 empty] | 572.1 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 55333.512 |  | 6527.661 | 61861.173 |  | 96.72 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 572.1 |  | Ремонт крыши | 1083614.61 |  | 51202.95 | 1134817.56 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
10 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.2 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6355.18 | 3773.85 | Ремонт системы отопления | 2429648.8658 | 10024533.8284 | 134094.298 | 2563743.1638 | 10361993.8864 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 7594884.9626 |  | 203365.76 | 7798250.7226 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
11 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.5 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2261.3 | 916.1 | Ремонт системы электроснабжения | 687096.005 | 687096.005 | 46763.684 | 733859.689 | 733859.689 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
12 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.56 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1527.9 | 731.1 | Ремонт системы электроснабжения | 464252.415 | 3613452.942 | 31596.972 | 495849.387 | 3756739.404 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1527.9 |  | Ремонт системы отопления | 584131.449 |  | 32238.69 | 616370.139 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1527.9 |  | Ремонт фасада | 739121.625 |  | 30558 | 769679.625 |  | 483.75 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1527.9 |  | Ремонт крыши | 1825947.453 |  | 48892.8 | 1874840.253 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
13 | г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе, д.9 | 1993 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2058.8 | 1047.4 | Ремонт системы электроснабжения | 673083.484 | 673083.484 | 49143.556 | 722227.04 | 722227.04 | 326.93 | 23.87 | 2019г. | 2020г.
14 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.3 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 865.1 | 483.7 | Ремонт системы отопления | 449185.873 | 449185.873 | 24811.068 | 473996.941 | 473996.941 | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
15 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.4 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 777.6 | 456.3 | Ремонт системы электроснабжения | 332190.72 | 2349619.488 | 22643.712 | 354834.432 | 2496741.408 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 403753.248 |  | 22301.568 | 426054.816 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 74462.976 |  | 20108.736 | 94571.712 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 66360.384 |  | 12472.704 | 78833.088 |  | 85.34 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1472852.16 |  | 69595.2 | 1542447.36 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
16 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д.1 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 713.6 | 397.7 | Ремонт системы электроснабжения | 304849.92 | 304849.92 | 20780.032 | 325629.952 | 325629.952 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
17 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д.23 | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 847.1 | 416.7 | Ремонт системы электроснабжения | 361881.12 | 361881.12 | 24667.552 | 386548.672 | 386548.672 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
18 | с. Гусиное Озеро, ул. Школьная, д.3 | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5624 | 3283 | Ремонт системы электроснабжения | 1708852.4 | 1708852.4 | 116304.32 | 1825156.72 | 1825156.72 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
3 | МО "Тарбагатайский район" | [5 empty] | 2708.3 |  |  | 5901698.71 | 5901698.71 | 295009.778 | 6196708.488 | 6196708.488
1 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.52 | 1971 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 552.8 | 337 | Ремонт системы электроснабжения | 236156.16 | 1283214.64 | 16097.536 | 252253.696 | 1348787.776 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1047058.48 |  | 49475.6 | 1096534.08 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.3 | 1971 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 901.4 | 522.5 | Ремонт крыши | 1707341.74 | 1707341.74 | 80675.3 | 1788017.04 | 1788017.04 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.7 | 1965 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1254.1 | 728.4 | Ремонт системы электроснабжения | 535751.52 | 2911142.33 | 36519.392 | 572270.912 | 3059903.672 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 5.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2375390.81 |  | 112241.95 | 2487632.76 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
4 | МО "Тункинский район" | [5 empty] | 4072 |  |  | 1739558.4 | 1739558.4 | 118576.64 | 1858135.04 | 1858135.04
1 | с. Кырен, ул. Первомайская, д.1 | 1987 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1272 | 727 | Ремонт системы электроснабжения | 543398.4 | 543398.4 | 37040.64 | 580439.04 | 580439.04 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Кырен, ул. Первомайская, д.2 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 874 | 508.8 | Ремонт системы электроснабжения | 373372.8 | 373372.8 | 25450.88 | 398823.68 | 398823.68 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д.11 | 1983 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1052 | 603.2 | Ремонт системы электроснабжения | 449414.4 | 449414.4 | 30634.24 | 480048.64 | 480048.64 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Кырен, ул. Горького, д.14 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 874 | 508.8 | Ремонт системы электроснабжения | 373372.8 | 373372.8 | 25450.88 | 398823.68 | 398823.68 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
6 | МО "Хоринский район" | [5 empty] | 3541.38 |  |  | 7073576.316 | 7073576.316 | 365879.0856 | 7439455.4016 | 7439455.4016
1 | с. Хоринск, ул. Аптечная, д.12 | 1973 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 757.35 | 504.9 | Ремонт системы электроснабжения | 323539.92 | 1758036.555 | 22054.032 | 345593.952 | 1847873.412 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1434496.635 |  | 67782.825 | 1502279.46 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
2 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д.2 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 539.25 | 327.1 | Ремонт системы электроснабжения | 230367.6 | 1251761.025 | 15702.96 | 246070.56 | 1315726.86 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1021393.425 |  | 48262.875 | 1069656.3 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
3 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д.4 | 1971 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 489.75 | 326.5 | Ремонт системы электроснабжения | 209221.2 | 1136856.675 | 14261.52 | 223482.72 | 1194950.82 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 927635.475 |  | 43832.625 | 971468.1 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
4 | с. Хоринск, ул. Заводская, д.2 | 1976 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 605.58 | 362.8 | Ремонт системы электроснабжения | 258703.776 | 258703.776 | 17634.4896 | 276338.2656 | 276338.2656 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
5 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д.2 | 1964 | нет данных | 6.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 621.3 | 351.7 | Ремонт системы электроснабжения | 265419.36 | 1442223.69 | 18092.256 | 283511.616 | 1515922.296 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1176804.33 |  | 55606.35 | 1232410.68 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
6 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д.6 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 528.15 | 320.6 | Ремонт системы электроснабжения | 225625.68 | 1225994.595 | 15379.728 | 241005.408 | 1288643.748 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1000368.915 |  | 47269.425 | 1047638.34 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
149 | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 716434.45 |  |  | 761108620.2209 | 761108620.2209 | 37195947.7837 | 798304568.0046 | 798304568.0046
1 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50-летия Октября, д.25 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8675.97 | 5343.27 | Ремонт крыши | 10368391.4679 | 13685301.5586 | 277631.04 | 10646022.5079 | 14145995.5656 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 3316910.0907 |  | 183062.967 | 3499973.0577 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
2 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50-летия Октября, д. 25А | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5550.2 | 4294.4 | Ремонт фасада | 2684909.25 | 6862655.794 | 111004 | 2795913.25 | 7268819.43 | 483.75 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2121896.962 |  | 117109.22 | 2239006.182 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1686428.27 |  | 114778.136 | 1801206.406 |  | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 369421.312 |  | 63272.28 | 432693.592 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
3 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д.17 | 1917 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1172.7 | 672.2 | Ремонт крыши | 2221211.07 | 2722188.51 | 104956.65 | 2326167.72 | 2861294.184 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 500977.44 |  | 34149.024 | 535126.464 |  | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
4 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.20 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 524.5 | 304.6 | Ремонт крыши | 993455.45 | 993455.45 | 46942.75 | 1040398.2 | 1040398.2 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
5 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.22 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 521.3 | 303.6 | Ремонт крыши | 987394.33 | 987394.33 | 46656.35 | 1034050.68 | 1034050.68 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
6 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5691.26 | 3580.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1729289.351 | 1729289.351 | 117695.2568 | 1846984.6078 | 1846984.6078 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
7 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.4 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5365.7 | 2371.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1630367.945 | 1630367.945 | 110962.676 | 1741330.621 | 1741330.621 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
8 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.5 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3902.79 | 2593.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1185862.7415 | 3808888.8726 | 80709.6972 | 1266572.4387 | 4150929.3882 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1492075.6449 |  | 82348.869 | 1574424.5139 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 347582.4774 |  | 54521.9763 | 402104.4537 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 523598.3064 |  | 79968.1671 | 603566.4735 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 259769.7024 |  | 44491.806 | 304261.5084 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
9 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.6 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3707.3 | 1728.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1126463.105 | 1126463.105 | 76666.964 | 1203130.069 | 1203130.069 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
10 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.7 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 3698.46 | 2054.7 | Ремонт крыши | 4419918.5922 | 5491658.331 | 118350.72 | 4538269.3122 | 5779620.4266 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 329384.8476 |  | 51667.4862 | 381052.3338 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 496185.3936 |  | 75781.4454 | 571966.839 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 246169.4976 |  | 42162.444 | 288331.9416 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
11 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.9 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3902.79 | 2593.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1185862.7415 | 3808888.8726 | 80709.6972 | 1266572.4387 | 4150929.3882 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1492075.6449 |  | 82348.869 | 1574424.5139 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 347582.4774 |  | 54521.9763 | 402104.4537 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 523598.3064 |  | 79968.1671 | 603566.4735 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 259769.7024 |  | 44491.806 | 304261.5084 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
12 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.18 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5692.3 | 3579.1 | Ремонт системы отопления | 2176223.213 | 3825737.907 | 120107.53 | 2296330.743 | 4206894.315 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 506956.238 |  | 79521.431 | 586477.669 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 763678.968 |  | 116635.227 | 880314.195 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 378879.488 |  | 64892.22 | 443771.708 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
13 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.19 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5525.9 | 3348.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1679044.715 | 11136843.601 | 114275.612 | 1793320.327 | 11657770.194 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 6603837.313 |  | 176828.8 | 6780666.113 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2112606.829 |  | 116596.49 | 2229203.319 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 741354.744 |  | 113225.691 | 854580.435 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
14 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.20 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5975.37 | 3319.65 | Ремонт системы электроснабжения | 1815616.1745 | 8956601.6004 | 123570.6516 | 1939186.8261 | 9271384.092 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 7140985.4259 |  | 191211.84 | 7332197.2659 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
15 | г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д.10 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9758.08 | 5950.3 | Ремонт фасада | 5517023.2704 | 5517023.2704 | 101776.7744 | 5618800.0448 | 5618800.0448 | 565.38 | 10.43 | 2019г. | 2020г.
16 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.66 | 1985 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9267.3 | 6074.7 | Ремонт крыши | 3691999.647 | 3691999.647 | 109103.9229 | 3801103.5699 | 3801103.5699 | 398.39 | 11.773 | 2019г. | 2020г.
17 | г. Улан-Удэ, ул. А.У. Модогоева, д.3 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3084.66 | 1713.7 | Ремонт системы электроснабжения | 937273.941 | 2777242.7844 | 63790.7688 | 1001064.7098 | 3048230.1654 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 1045699.74 |  | 65086.326 | 1110786.066 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 207011.5326 |  | 43709.6322 | 250721.1648 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 144084.4686 |  | 35195.9706 | 179280.4392 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 443173.1022 |  | 63204.6834 | 506377.7856 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
18 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д.3а | 2003 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5608.91 | 3810.4 | Ремонт системы отопления | 2144342.3821 | 8476296.9702 | 118348.001 | 2262690.3831 | 8838127.7543 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 261992.1861 |  | 63997.6631 | 325989.8492 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 6069962.402 |  | 179485.12 | 6249447.522 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
19 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д.4а | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1722.8 | 879.4 | Ремонт крыши | 2058866.596 | 2058866.596 | 55129.6 | 2113996.196 | 2113996.196 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
20 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.12 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 9668.16 | 5371.2 | Ремонт крыши | 11554127.9712 | 11554127.9712 | 309381.12 | 11863509.0912 | 11863509.0912 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
21 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.6 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 849.8 | 471.9 | Ремонт системы электроснабжения | 363034.56 | 1637734.56 | 24746.176 | 387780.736 | 1738537.836 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 1274700 |  | 76057.1 | 1350757.1 |  | 1500 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
22 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.19 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4095.74 | 2482.2 | Ремонт системы отопления | 1565842.3594 | 2752705.8966 | 86420.114 | 1652262.4734 | 3026956.647 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 4095.74 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 549484.4784 |  | 83921.7126 | 633406.191 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 4095.74 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 364766.6044 |  | 57217.4878 | 421984.0922 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 4095.74 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 272612.4544 |  | 46691.436 | 319303.8904 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
23 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.20А | 2007 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 6 | 12006 | 5041 | Ремонт системы отопления | 4590013.86 | 4590013.86 | 253326.6 | 4843340.46 | 4843340.46 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
24 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.22 | 1954 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 4306.3 | 1853.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1308469.255 | 11165288.514 | 89054.284 | 1397523.539 | 11569133.328 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1646341.553 |  | 90862.93 | 1737204.483 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 5146329.941 |  | 137801.6 | 5284131.541 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 3064147.765 |  | 86126 | 3150273.765 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
25 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.15 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8427.348 | 4681.86 | Ремонт системы электроснабжения | 2560649.6898 | 2560649.6898 | 174277.5566 | 2734927.2464 | 2734927.2464 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3962.16 | 2201.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1203902.316 | 1203902.316 | 81937.4688 | 1285839.7848 | 1285839.7848 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
27 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16А | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1528.1 | 840.7 | Ремонт системы электроснабжения | 652804.32 | 4251800.721 | 44498.272 | 697302.592 | 4582344.032 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 2298262.4 |  | 136764.95 | 2435027.35 |  | 1504 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 687645 |  | 43825.908 | 731470.908 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 289559.669 |  | 41426.791 | 330986.46 |  | 189.49 | 27.11 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 175731.5 |  | 39516.666 | 215248.166 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 147797.832 |  | 24510.724 | 172308.556 |  | 96.72 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
28 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16Б | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1514.9 | 826.1 | Ремонт системы электроснабжения | 647165.28 | 4659514.271 | 44113.888 | 691279.168 | 4962903.294 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2869372.09 |  | 135583.55 | 3004955.64 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 681705 |  | 43447.332 | 725152.332 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 287058.401 |  | 41068.939 | 328127.34 |  | 189.49 | 27.11 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 174213.5 |  | 39175.314 | 213388.814 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.17 | 1972 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 3760.12 | 1477.22 | Ремонт системы электроснабжения | 1236816.2716 | 1236816.2716 | 85693.1348 | 1322509.4064 | 1322509.4064 | 328.93 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.18 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6454.1 | 4064.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1961078.285 | 1961078.285 | 133470.788 | 2094549.073 | 2094549.073 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
31 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.3 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 735.48 | 408.6 | Ремонт системы электроснабжения | 314197.056 | 314197.056 | 21417.1776 | 335614.2336 | 335614.2336 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
32 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.33 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4292 | 2408.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1304124.2 | 1304124.2 | 88758.56 | 1392882.76 | 1392882.76 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
33 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.35 |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2677.9 | 941.3 | Ремонт крыши | 3200277.953 | 5105737.698 | 85692.8 | 3285970.753 | 5244988.498 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 1905459.745 |  | 53558 | 1959017.745 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
34 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.37 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2191.1 | 943 | Ремонт крыши | 2618517.877 | 4177595.082 | 70115.2 | 2688633.077 | 4291532.282 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 1559077.205 |  | 43822 | 1602899.205 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
35 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.38 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2107.98 | 1171.1 | Ремонт системы электроснабжения | 640509.723 | 1446411.5568 | 43593.0264 | 684102.7494 | 1534482.9612 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 805901.8338 |  | 44478.378 | 850380.2118 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
36 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.4 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 741.42 | 411.9 | Ремонт системы электроснабжения | 316734.624 | 316734.624 | 21590.1504 | 338324.7744 | 338324.7744 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
37 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.40 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2262.06 | 1256.7 | Ремонт системы электроснабжения | 687326.931 | 1552135.0896 | 46779.4008 | 734106.3318 | 1646643.9564 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 864808.1586 |  | 47729.466 | 912537.6246 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
38 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.57 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3953.1 | 2351.8 | Ремонт системы отопления | 1511309.661 | 1511309.661 | 83410.41 | 1594720.071 | 1594720.071 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
39 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.67А | 1954 | нет данных | 2.1.2. | оштукатур | 2 | 2029.75 | 843.8 | Ремонт крыши | 3844549.475 | 4767679.775 | 173543.625 | 4018093.1 | 4992210.72 | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.2. | оштукатур |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 923130.3 |  | 50987.32 | 974117.62 |  | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
40 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.2А | 1959 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1504.08 | 835.6 | Ремонт системы электроснабжения | 684055.584 | 684055.584 | 37782.4896 | 721838.0736 | 721838.0736 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
41 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.3 | 1955 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5048.5 | 2253.9 | Ремонт системы отопления | 1930092.035 | 3393046.365 | 106523.35 | 2036615.385 | 3731093.925 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5048.5 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 677306.76 |  | 103443.765 | 780750.525 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5048.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 449619.41 |  | 70527.545 | 520146.955 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5048.5 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 336028.16 |  | 57552.9 | 393581.06 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
42 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.7 | 56 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2465.28 | 1369.6 | Ремонт системы электроснабжения | 749075.328 | 749075.328 | 50981.9904 | 800057.3184 | 800057.3184 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
43 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.8 | 1965 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2314.9 | 1257.2 | Ремонт системы электроснабжения | 703382.365 | 703382.365 | 47872.132 | 751254.497 | 751254.497 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
44 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.12 | 1965 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4094.1 | 2500.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1243992.285 | 1243992.285 | 84665.988 | 1328658.273 | 1328658.273 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
45 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.15 | 1969 | 1999 | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1928.16 | 1071.2 | Ремонт системы электроснабжения | 823709.952 | 823709.952 | 56148.0192 | 879857.9712 | 879857.9712 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
46 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.12 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2326.77 | 1086.47 | Ремонт системы электроснабжения | 706989.0645 | 706989.0645 | 48117.6036 | 755106.6681 | 755106.6681 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
47 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.15 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10453.5 | 5807.5 | Ремонт системы электроснабжения | 3176295.975 | 3176295.975 | 216178.38 | 3392474.355 | 3392474.355 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
48 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.16 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4440.564 | 2466.98 | Ремонт системы электроснабжения | 1349265.3714 | 1349265.3714 | 91830.8635 | 1441096.2349 | 1441096.2349 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
49 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д.7 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8521.7 | 3866.78 | Ремонт крыши | 10184028.019 | 15911377.372 | 272694.4 | 10456722.419 | 16754684.804 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 3257931.127 |  | 179807.87 | 3437738.997 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1143271.272 |  | 174609.633 | 1317880.905 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 758942.602 |  | 119048.149 | 877990.751 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 567204.352 |  | 97147.38 | 664351.732 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
50 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д.11 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6510.4 | 3913 | Ремонт системы электроснабжения | 1978185.04 | 12907128.416 | 134635.072 | 2112820.112 | 13687399.856 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 7045554.88 |  | 208332.8 | 7253887.68 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 2207025.6 |  | 137369.44 | 2344395.04 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 935349.168 |  | 133398.096 | 1068747.264 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 436912.944 |  | 92252.368 | 529165.312 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 304100.784 |  | 74283.664 | 378384.448 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
51 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д.9/2 | 1964 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 992.5 | 559.2 | Ремонт системы электроснабжения | 423996 | 2303890.25 | 28901.6 | 452897.6 | 2421620.6 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  | 992.5 |  | Ремонт крыши | 1879894.25 |  | 88828.75 | 1968723 |  | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
52 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.4 | 1950 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 850.68 | 472.6 | Ремонт крыши | 1611272.988 | 1977065.388 | 76135.86 | 1687408.848 | 2077598.7504 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 365792.4 |  | 24397.5024 | 390189.9024 |  | 430 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
53 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.6 | 1972 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 838.8 | 466 | Ремонт крыши | 1588771.08 | 1949455.08 | 75072.6 | 1663843.68 | 2048584.464 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 360684 |  | 24056.784 | 384740.784 |  | 430 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
54 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д.4А | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5524.4 | 3563.7 | Ремонт крыши | 6602044.708 | 6602044.708 | 176780.8 | 6778825.508 | 6778825.508 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
55 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д.6А | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5488.78 | 3536.88 | Ремонт системы электроснабжения | 1667765.803 | 8062578.7176 | 113507.9704 | 1781273.7734 | 8540925.8946 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2098415.4818 |  | 115813.258 | 2214228.7398 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 488830.7468 |  | 76678.2566 | 565509.0034 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 365333.1968 |  | 62572.092 | 427905.2888 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фасада | 3442233.4892 |  | 109775.6 | 3552009.0892 |  | 627.14 | 20 | 2019г. | 2020г.
56 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 132 блок В* | 1979 | нет данных | 2.2.2. | кирпич | 5 | 6945.18 |  | Ремонт крыши | 4885447.97 | 4885447.97 | 144459.74 | 5029907.71 | 5029907.71 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2019г.
57 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.24 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 4601.2 | 2647.1 | Ремонт системы отопления | 1759084.772 | 2065340.644 | 97085.32 | 1856170.092 | 2214879.644 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 4601.2 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 306255.872 |  | 52453.68 | 358709.552 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
58 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.25 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2587.6 | 1345.6 | Ремонт системы отопления | 989265.356 | 1161496.012 | 54598.36 | 1043863.716 | 1245593.012 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Панель |  | 2587.6 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 172230.656 |  | 29498.64 | 201729.296 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
59 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.26 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 4939.8 | 2680.8 | Ремонт системы отопления | 1888534.938 | 2217328.026 | 104229.78 | 1992764.718 | 2377871.526 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 4939.8 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 328793.088 |  | 56313.72 | 385106.808 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
60 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.27 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2587.6 | 1345.6 | Ремонт системы отопления | 989265.356 | 1161496.012 | 54598.36 | 1043863.716 | 1245593.012 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2587.6 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 172230.656 |  | 29498.64 | 201729.296 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
61 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.20 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7990.2 | 5798.5 | Ремонт системы отопления | 3054733.362 | 3054733.362 | 168593.22 | 3223326.582 | 3223326.582 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
62 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.24 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2540.8 | 401.2 | Ремонт системы отопления | 971373.248 | 1481362.624 | 53610.88 | 1024984.128 | 1615999.616 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 340873.728 |  | 52060.992 | 392934.72 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 169115.648 |  | 28965.12 | 198080.768 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
63 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.10 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9266.94 | 5148.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2815759.719 | 20118619.4094 | 191640.3192 | 3007400.0382 | 21227316.111 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 11074641.9858 |  | 296542.08 | 11371184.0658 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 3542843.8314 |  | 195532.434 | 3738376.2654 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1243252.6704 |  | 189879.6006 | 1433132.271 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 825313.6764 |  | 129459.1518 | 954772.8282 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 616807.5264 |  | 105643.116 | 722450.6424 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
64 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.17 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10614.96 | 5897.2 | Ремонт системы электроснабжения | 3225355.596 | 17446111.3584 | 219517.3728 | 3444872.9688 | 18494338.6584 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 11487509.712 |  | 339678.72 | 11827188.432 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1525051.3032 |  | 217500.5304 | 1742551.8336 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 712369.9656 |  | 150413.9832 | 862783.9488 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 495824.7816 |  | 121116.6936 | 616941.4752 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
65 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.8 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10404 | 5780 | Ремонт системы электроснабжения | 3161255.4 | 20188337.76 | 215154.72 | 3376410.12 | 21441707.64 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 10973202.84 |  | 339482.52 | 11312685.36 |  | 1054.71 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 3526956 |  | 219524.4 | 3746480.4 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1456351.92 |  | 213177.96 | 1669529.88 |  | 139.98 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 646192.44 |  | 147424.68 | 793617.12 |  | 62.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 424379.16 |  | 118605.6 | 542984.76 |  | 40.79 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
66 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.1 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6766.92 | 3759.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2056128.642 | 2056128.642 | 139939.9056 | 2196068.5476 | 2196068.5476 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
67 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.3 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7098.12 | 3943.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2156763.762 | 2156763.762 | 146789.1216 | 2303552.8836 | 2303552.8836 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
68 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.5 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6973.74 | 3874.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2118970.899 | 2118970.899 | 144216.9432 | 2263187.8422 | 2263187.8422 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
69 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.9 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11281.14 | 6267.3 | Ремонт системы электроснабжения | 3427774.389 | 3427774.389 | 233293.9752 | 3661068.3642 | 3661068.3642 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
70 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.4 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3814.4 | 1934.57 | Ремонт крыши | 4558475.008 | 4558475.008 | 122060.8 | 4680535.808 | 4680535.808 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
71 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д.1 | нет данных | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 513.36 | 285.2 | Ремонт системы электроснабжения | 219307.392 | 219307.392 | 14949.0432 | 234256.4352 | 234256.4352 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
72 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д.2 | нет данных | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 497.16 | 276.2 | Ремонт системы электроснабжения | 212386.752 | 212386.752 | 14477.2992 | 226864.0512 | 226864.0512 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
73 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.21 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1030.5 | 586.6 | Ремонт системы электроснабжения | 440229.6 | 440229.6 | 30008.16 | 470237.76 | 470237.76 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
74 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.31 | 1971 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7506.5 | 1482 | Ремонт крыши | 8970792.955 | 8970792.955 | 240208 | 9211000.955 | 9211000.955 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
75 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.62 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5280.4 | 3079 | Ремонт крыши | 6310447.628 | 6310447.628 | 168972.8 | 6479420.428 | 6479420.428 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
76 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.64а | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7863.3 | 5265.5 | Ремонт крыши | 9397193.931 | 9397193.931 | 251625.6 | 9648819.531 | 9648819.531 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
77 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.66 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6919 | 4193.9 | Ремонт крыши | 8268689.33 | 8268689.33 | 221408 | 8490097.33 | 8490097.33 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
78 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.15 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 363.7 | 224.9 | Ремонт крыши | 688884.17 | 1119712.279 | 32551.15 | 721435.32 | 1175638.428 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 155372.64 |  | 10590.944 | 165963.584 |  | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фасада | 243129.813 |  | 10430.916 | 253560.729 |  | 668.49 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фундамента | 32325.656 |  | 2353.139 | 34678.795 |  | 88.88 | 6.47 | 2019г. | 2020г.
79 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.17 | 1917 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 309.8 | 261.5 | Ремонт крыши | 586792.18 | 953771.966 | 27727.1 | 614519.28 | 1001409.912 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево | 1 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 132346.56 |  | 9021.376 | 141367.936 |  | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево | 1 |  |  | Ремонт фасада | 207098.202 |  | 8885.064 | 215983.266 |  | 668.49 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево | 1 |  |  | Ремонт фундамента | 27535.024 |  | 2004.406 | 29539.43 |  | 88.88 | 6.47 | 2019г. | 2020г.
80 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.41 | 1952 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 4002.5 | 1866.6 | Ремонт крыши | 4783267.675 | 4783267.675 | 128080 | 4911347.675 | 4911347.675 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
81 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д.16 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7056.7 | 4126.9 | Ремонт крыши | 8433250.469 | 8433250.469 | 225814.4 | 8659064.869 | 8659064.869 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
82 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д.18 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5304.1 | 3122.4 | Ремонт крыши | 6338770.787 | 6338770.787 | 169731.2 | 6508501.987 | 6508501.987 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
83 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/3 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 907.29 | 504.05 | Ремонт системы электроснабжения | 387594.288 | 387594.288 | 26420.2848 | 414014.5728 | 414014.5728 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
84 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 42* | 1933 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 858.73 | 437.23 | Ремонт крыши | 579522.6 | 579522.6 | 36509.92 | 616032.52 | 616032.52 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2019г.
85 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.10 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 663.5 | 307.1 | Ремонт крыши | 1256735.35 | 1601244.455 | 59383.25 | 1316118.6 | 1679656.885 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Дерево |  | 663.5 |  | Ремонт системы отопления | 344509.105 |  | 19029.18 | 363538.285 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
86 | г. Улан-Удэ, ул. Л. Шевцовой, д.2А | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5874.6 | 3462.1 | Ремонт крыши | 7020558.222 | 9266476.548 | 187987.2 | 7208545.422 | 9578417.808 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5874.6 |  | Ремонт системы отопления | 2245918.326 |  | 123954.06 | 2369872.386 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
87 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.20 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5912.1 | 3284.5 | Ремонт крыши | 7065373.347 | 7065373.347 | 189187.2 | 7254560.547 | 7254560.547 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
88 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.22 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1856.5 | 1123.8 | Ремонт крыши | 3516396.65 | 3516396.65 | 158730.75 | 3675127.4 | 3675127.4 | 1894.1 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
89 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.28 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5765.4 | 2584.5 | Ремонт крыши | 6890056.578 | 12516741.054 | 184492.8 | 7074549.378 | 13206513.51 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1751816.79 |  | 119228.472 | 1871045.262 |  | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2204170.074 |  | 121649.94 | 2325820.014 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 773486.064 |  | 118133.046 | 891619.11 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 513466.524 |  | 80542.638 | 594009.162 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 383745.024 |  | 65725.56 | 449470.584 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
90 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 15817.4 | 8478.5 | Ремонт системы отопления | 6047150.194 | 10630716.366 | 333747.14 | 6380897.334 | 11689849.47 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 15817.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2122062.384 |  | 324098.526 | 2446160.91 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 15817.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1408697.644 |  | 220969.078 | 1629666.722 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 15817.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 1052806.144 |  | 180318.36 | 1233124.504 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
91 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.32 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5229.36 | 2905.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1588941.036 | 11352992.8536 | 108143.1648 | 1697084.2008 | 11978633.484 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 6249451.2552 |  | 167339.52 | 6416790.7752 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1999236.6216 |  | 110339.496 | 2109576.1176 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 701570.9376 |  | 107149.5864 | 808720.524 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 465726.8016 |  | 73054.1592 | 538780.9608 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 348066.2016 |  | 59614.704 | 407680.9056 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
92 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.34 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5138.64 | 2854.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1561375.764 | 11156038.8264 | 106267.0752 | 1667642.8392 | 11770825.716 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 6141034.5048 |  | 164436.48 | 6305470.9848 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1964553.4584 |  | 108425.304 | 2072978.7624 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 689399.9424 |  | 105290.7336 | 794690.676 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 457647.2784 |  | 71786.8008 | 529434.0792 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 342027.8784 |  | 58580.496 | 400608.3744 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
93 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.4 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 549 | 305 | Ремонт системы электроснабжения | 234532.8 | 234532.8 | 15986.88 | 250519.68 | 250519.68 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
94 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.8 | нет данных | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 435.6 | 242 | Ремонт крыши | 825069.96 | 825069.96 | 38986.2 | 864056.16 | 864056.16 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
95 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.2А | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3760.6 | 2587.8 | Ремонт фасада | 2675854.93 | 2675854.93 | 75212 | 2751066.93 | 2751066.93 | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
96 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.21 | 1941 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 18887.3 | 9259.7 | Ремонт системы электроснабжения | 5738906.105 | 53186636.8 | 390589.364 | 6129495.469 | 55608744.152 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы отопления | 7220803.663 |  | 398522.03 | 7619325.693 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2533920.168 |  | 387000.777 | 2920920.945 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1682102.938 |  | 263855.581 | 1945958.519 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 13439258.315 |  | 377746 | 13817004.315 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 22571645.611 |  | 604393.6 | 23176039.211 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
97 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.36 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3918.5 | 2478 | Ремонт подвальных помещений | 476685.525 | 476685.525 | 43534.535 | 520220.06 | 520220.06 | 121.65 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
98 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3996.8 | 2894.4 | Ремонт крыши | 4776455.776 | 10306588.128 | 127897.6 | 4904353.376 | 10782047.456 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт фасада | 2843923.04 |  | 79936 | 2923859.04 |  | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт системы отопления | 1528016.608 |  | 84332.48 | 1612349.088 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 536210.688 |  | 81894.432 | 618105.12 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 355955.008 |  | 55835.296 | 411790.304 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 266027.008 |  | 45563.52 | 311590.528 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
99 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д.4 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5310.8 | 3629 | Ремонт системы отопления | 2030371.948 | 2030371.948 | 112057.88 | 2142429.828 | 2142429.828 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
100 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д.33 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 4537.8 | 2504.8 | Ремонт фасада | 3228871.59 | 3228871.59 | 90756 | 3319627.59 | 3319627.59 | 711.55 | 20 | 2019г. | 2020г.
101 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.25 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 2457.5 | 1029.2 | Ремонт крыши | 4654750.75 | 6888225.05 | 219946.25 | 4874697 | 7178652.4 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 2233474.3 |  | 70481.1 | 2303955.4 |  | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
102 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.29 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 2211.4 | 994 | Ремонт крыши | 4188612.74 | 6198421.516 | 197920.3 | 4386533.04 | 6459764.768 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт фасада | 2009808.776 |  | 63422.952 | 2073231.728 |  | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
103 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.31 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 2506.9 | 1031.1 | Ремонт крыши | 4748319.29 | 7026690.286 | 224367.55 | 4972686.84 | 7322955.728 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 2278370.996 |  | 71897.892 | 2350268.888 |  | 908.84 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
104 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.12 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7079.76 | 3933.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2151185.076 | 9812901.348 | 146409.4368 | 2297594.5128 | 10185863.1048 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 7661716.272 |  | 226552.32 | 7888268.592 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
105 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.12П | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7066.08 | 3925.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2147028.408 | 9793940.184 | 146126.5344 | 2293154.9424 | 10166181.2784 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 7646911.776 |  | 226114.56 | 7873026.336 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
106 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.3 | 1956 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 667.25 | 325 | Ремонт системы электроснабжения | 285049.2 | 285049.2 | 19430.32 | 304479.52 | 304479.52 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
107 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.4 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7301.52 | 4056.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2218566.852 | 2218566.852 | 150995.4336 | 2369562.2856 | 2369562.2856 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
108 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.5 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1500.6 | 781 | Ремонт системы электроснабжения | 641056.32 | 641056.32 | 43697.472 | 684753.792 | 684753.792 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
109 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.10 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5643.5 | 3516.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1714777.475 | 1714777.475 | 116707.58 | 1831485.055 | 1831485.055 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
110 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.35 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5466.4 | 3254.4 | Ремонт крыши | 6532730.648 | 10206643.424 | 174924.8 | 6707655.448 | 10747598.368 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5466.4 |  | Ремонт системы отопления | 2089859.384 |  | 115341.04 | 2205200.424 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5466.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 733372.224 |  | 112006.536 | 845378.76 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5466.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 486837.584 |  | 76365.608 | 563203.192 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5466.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 363843.584 |  | 62316.96 | 426160.544 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
111 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.12 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6301.62 | 3500.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1914747.237 | 1914747.237 | 130317.5016 | 2045064.7386 | 2045064.7386 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
112 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.3 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2259.54 | 1255.3 | Ремонт системы электроснабжения | 686561.229 | 686561.229 | 46727.2872 | 733288.5162 | 733288.5162 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
113 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.32А | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10740.24 | 5966.8 | Ремонт системы электроснабжения | 3263421.924 | 3263421.924 | 222108.1632 | 3485530.0872 | 3485530.0872 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
114 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.32 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9651.5 | 5647.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2932608.275 | 2932608.275 | 199593.02 | 3132201.295 | 3132201.295 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
115 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.104 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 6682 | 4542.9 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6916503.2 | 6916503.2 | 100310.5 | 7016813.7 | 7016813.7 | 3458251.6 | 50155.25 | 2019г. | 2020г.
116 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.13 | 1947 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2779 | 1369.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1263889.2 | 1263889.2 | 69808.48 | 1333697.68 | 1333697.68 | 454.8 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
117 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.15 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1015.8 | 576.8 | Ремонт системы электроснабжения | 433949.76 | 433949.76 | 29580.096 | 463529.856 | 463529.856 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
118 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.16 | 1958 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 362.9 | 213.4 | Ремонт системы электроснабжения | 155030.88 | 155030.88 | 10567.648 | 165598.528 | 165598.528 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
119 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.35 | 1952 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 421.5 | 177.5 | Ремонт системы электроснабжения | 180064.8 | 180064.8 | 12274.08 | 192338.88 | 192338.88 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
120 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д.1 | 1988 |  | 1.2. | Панель | 10 | 10044 | 6903.6 | Ремонт фасада | 3463472.52 | 3463472.52 | 102348.36 | 3565820.88 | 3565820.88 | 344.83 | 10.19 | 2019г. | 2020г.
121 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.13 | 1917 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 563.8 | 191.8 | Ремонт системы электроснабжения | 240855.36 | 240855.36 | 16417.856 | 257273.216 | 257273.216 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
122 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.30 | 1930 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 893.1 | 507.4 | Ремонт системы электроснабжения | 381532.32 | 381532.32 | 26007.072 | 407539.392 | 407539.392 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
123 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.6 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5689.88 | 3300.4 | Ремонт крыши | 6799804.8916 | 6799804.8916 | 182076.16 | 6981881.0516 | 6981881.0516 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
124 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.41 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 11375.2 | 5212.7 | Ремонт крыши | 13594160.264 | 13594160.264 | 364006.4 | 13958166.664 | 13958166.664 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
125 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.55 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10444.86 | 5802.7 | Ремонт системы электроснабжения | 3173670.711 | 20707352.7444 | 215999.7048 | 3389670.4158 | 21959169.2154 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 11303427.492 |  | 334235.52 | 11637663.012 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 3540807.54 |  | 220386.546 | 3761194.086 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1500613.0362 |  | 214015.1814 | 1714628.2176 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 700954.5546 |  | 148003.6662 | 848958.2208 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 487879.4106 |  | 119175.8526 | 607055.2632 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
126 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.59 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6024.78 | 3347.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1830629.403 | 9030663.2376 | 124592.4504 | 1955221.8534 | 9348048.648 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 7200033.8346 |  | 192792.96 | 7392826.7946 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
127 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.61 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7116.12 | 3953.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2162233.062 | 10666494.5904 | 147161.3616 | 2309394.4236 | 11041371.792 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 8504261.5284 |  | 227715.84 | 8731977.3684 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
128 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.63 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9864.72 | 5480.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2997395.172 | 19557201.9888 | 204002.4096 | 3201397.5816 | 20739488.6808 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 10675599.984 |  | 315671.04 | 10991271.024 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы отопления | 3344140.08 |  | 208145.592 | 3552285.672 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1417264.3224 |  | 202128.1128 | 1619392.4352 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 662021.3592 |  | 139783.0824 | 801804.4416 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 460781.0712 |  | 112556.4552 | 573337.5264 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
129 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.65 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8654.4 | 4808 | Ремонт системы электроснабжения | 2629639.44 | 11995431.12 | 178972.992 | 2808612.432 | 12451344.912 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
[9 empty] | Ремонт крыши | 9365791.68 |  | 276940.8 | 9642732.48 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
130 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.67 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5369.58 | 2983.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1631546.883 | 8048570.8536 | 111042.9144 | 1742589.7974 | 8331440.328 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 6417023.9706 |  | 171826.56 | 6588850.5306 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
131 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д.10 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9013.08 | 4254.48 | Ремонт системы отопления | 3445790.6148 | 10859409.438 | 190175.988 | 3635966.6028 | 11615877.2424 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
[7 empty] | 9013.08 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1261650.9384 |  | 184678.0092 | 1446328.9476 |  | 139.98 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
[7 empty] | 9013.08 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 559802.3988 |  | 127715.3436 | 687517.7424 |  | 62.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
[7 empty] | 9013.08 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 367643.5332 |  | 102749.112 | 470392.6452 |  | 40.79 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
[7 empty] | 9013.08 |  | Ремонт фасада | 5224521.9528 |  | 151149.3516 | 5375671.3044 |  | 579.66 | 16.77 | 2019г. | 2020г.
132 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.10 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9673.1 | 6294 | Ремонт крыши | 11560031.617 | 11560031.617 | 309539.2 | 11869570.817 | 11869570.817 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
133 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.6 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5117.6 | 3417.1 | Ремонт крыши | 6115890.232 | 6115890.232 | 163763.2 | 6279653.432 | 6279653.432 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
134 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д.28а | 1961 | нет данных | 2.2.1. | Оштукат. | 3 | 1199.2 | 742.8 | Ремонт фасада | 833779.776 | 2331376.712 | 0 | 833779.776 | 2390089.544 | 695.28 |  | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 1433127.944 |  | 51181.856 | 1484309.8 |  | 1195.07 | 42.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фундамента | 64468.992 |  | 7530.976 | 71999.968 |  | 53.76 | 6.28 | 2019г. | 2020г.
135 | г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д.8 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6436.6 | 3897.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1955760.91 | 4844957.552 | 133108.888 | 2088869.798 | 5187255.94 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2460776.546 |  | 135812.26 | 2596588.806 |  | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 428420.096 |  | 73377.24 | 501797.336 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
136 | г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д.30 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6512.5 | 3933.2 | Ремонт системы отопления | 2489793.875 | 2923265.875 | 137413.75 | 2627207.625 | 3134922.125 | 382.31 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 433472 |  | 74242.5 | 507714.5 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
137 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.10 | 1934 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 847.4 | 474.2 | Ремонт крыши | 1605060.34 | 1967069.62 | 75842.3 | 1680902.64 | 2067588.208 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 6.1. | Дерево |  | 847.4 |  | Ремонт системы электроснабжения | 362009.28 |  | 24676.288 | 386685.568 |  | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
138 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.44п | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 2399.2 | 867.8 | Ремонт крыши | 4544324.72 | 4544324.72 | 214728.4 | 4759053.12 | 4759053.12 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
139 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.1А | 1999 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2069.44 | 1380.4 | Ремонт крыши | 2473125.6608 | 2473125.6608 | 66222.08 | 2539347.7408 | 2539347.7408 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
140 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.4 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6734.808 | 3741.56 | Ремонт системы электроснабжения | 2046371.4108 | 12046551.0696 | 139275.8294 | 2185647.2402 | 12710199.0499 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 8048566.9966 |  | 215513.856 | 8264080.8526 |  | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 903541.8413 |  | 137996.2159 | 1041538.0572 |  | 134.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 599802.0005 |  | 94085.2678 | 693887.2682 |  | 89.06 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 448268.8205 |  | 76776.8112 | 525045.6317 |  | 66.56 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
141 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.7 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Панель | 5 | 1272.8 | 638 | Ремонт крыши | 2410810.48 | 3493301.424 | 113915.6 | 2524726.08 | 3731556.856 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 660875.944 |  | 36503.904 | 697379.848 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 191110.92 |  | 34505.608 | 225616.528 |  | 150.15 | 27.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 121883.328 |  | 32914.608 | 154797.936 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 108620.752 |  | 20415.712 | 129036.464 |  | 85.34 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
142 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.9 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1269.2 | 646.8 | Ремонт крыши | 2403991.72 | 3375107.408 | 113593.4 | 2517585.12 | 3592330.988 | 1894.1 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 659006.716 |  | 36400.656 | 695407.372 |  | 519.23 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 190570.38 |  | 34408.012 | 224978.392 |  | 150.15 | 27.11 | 2019г. | 2020г.
|  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 121538.592 |  | 32821.512 | 154360.104 |  | 95.76 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
143 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.11 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1273.4 | 634.6 | Ремонт системы электроснабжения | 543996.48 | 543996.48 | 37081.408 | 581077.888 | 581077.888 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
144 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.51 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 15903.6 | 10065.6 | Ремонт системы электроснабжения | 4832308.86 | 4832308.86 | 328886.448 | 5161195.308 | 5161195.308 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
145 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.143 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 534.1 | 311.6 | Ремонт системы электроснабжения | 228167.52 | 228167.52 | 15552.992 | 243720.512 | 243720.512 | 427.2 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
146 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д.29/2* | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 651.45 | 368.7 | Ремонт крыши | 529653.14 | 529653.14 | 31602.64 | 561255.78 | 561255.78 | 1195.07 | 32 | 2019г. | 2019г.
147 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.17 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11080.62 | 6155.9 | Ремонт системы электроснабжения | 3366846.387 | 3366846.387 | 229147.2216 | 3595993.6086 | 3595993.6086 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
148 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.5 | 1984 | 2017 | 1.1. | Кирпич | 9 | 2342.34 | 1301.3 | Ремонт системы электроснабжения | 758801.043 | 758801.043 | 34174.7406 | 792975.7836 | 792975.7836 | 323.95 | 14.59 | 2019г. | 2020г.
149 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9254.1 | 6050.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2811858.285 | 2811858.285 | 191374.788 | 3003233.073 | 3003233.073 | 303.85 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
Note on H345: x: ошибочно было 1876,8, испралено по письму МО "Иволгинский район от 15.05.2018 № 1239