## !!! Приказ Минстроя РБ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства и модернизации
модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия
от "____ " ________2018 № 06-ПР____ /18
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства и модернизации
модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия
от 08.08.2018 № 06-ПР55/18
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» на 2017 -2019 г.г.
(реализация в 2017 - 2020 г.г.)
Виды работ | № п/п МКД | Адрес МКД | Год |  | Тип дома | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв.м | В том числе площадь помещений МКД, кв.м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации, руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. (будет скрыта в Приказе Минстроя РБ) | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв.м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв.м | Плановый срок завершения
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [12 empty] | разработки проектной документации | ремонтных работ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
261 | 185 | Итого 2017 год | [5 empty] | 583433.5827 |  |  | 430695938.4972 | 14144933.824 | 444840872.3211
|  | Итого районы РБ | [5 empty] | 209960.4427 |  |  | 104224408.4074 | 6049395.8691 | 110273804.2764
|  | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 4853.2 |  |  | 774265.38 | 207136.972 | 981402.352 | 981402.352 |  |  |  |  | письмо ФКР от 10.10.2018 № 3580/05-18
1 | 1 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.9 | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2039.5 | 678.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 168890.995 | 41422.245 | 210313.24 | 981402.352 | 82.81 | 20.31 | 2017г. | 2018г. | Изменение пределки в соотвв. С ППРБ № 399 от 20.07.2018 "Внес изм в ПС 2018"
2 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 130609.58 | 49763.8 | 180373.38 |  | 64.04 | 24.4 | 2017г. | 2018г.
3 | 2 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.15 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2165.7 | 849.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 179341.617 | 43985.367 | 223326.984 |  | 82.81 | 20.31 | 2017г. | 2018г.
4 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 138691.428 | 52843.08 | 191534.508 |  | 64.04 | 24.4 | 2017г. | 2018г.
5 | 3 | п. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.63 | 1981 | нет данных | 6.1. | Дерево (брус) | 2 | 648 | 406.1 | Ремонт системы электроснабжения | 156731.76 | 19122.48 | 175854.24 |  | 241.87 | 29.51 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Бичурский район" | [5 empty] | 2273.2 |  |  | 1014551.892 | 40781.208 | 1055333.1 | 1096114.308
1 | 1 | с. Бичура, ул. Советская, д.77 | 1981 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2273.2 | 969.9 | Ремонт системы отопления | 1014551.892 | 40781.208 | 1055333.1 | 1096114.308 | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 1244.3 |  |  | 1428189.762 | 46031.177 | 1474220.939 | 1474220.939
1 | 1 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 376.7 | 211.7 | Ремонт крыши | 427742.85 | 14762.873 | 442505.723 | 1474220.939 | 1135.5 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46А | 1969 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 867.6 | 578.4 | Ремонт крыши | 1000446.912 | 31268.304 | 1031715.216 |  | 1153.12 | 36.04 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 18778.59 |  |  | 10020369.6682 | 695747.4162 | 10716117.0844 | 10716117.0844 |  |  |  |  | 8513290.49 | 435358.51 | 8948649.01 |  |  |  | 1507079.1782 | 260388.9062 | 1767468.0744
1 | 1 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 1 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1756.1 | 859.2 | Ремонт системы электроснабжения | 264205.245 | 26271.256 | 290476.501 | 432078.913 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г. | [6 empty] | 1507079.1737 | 260388.9023 | 1767468.076
2 | 2 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 4А | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1258.8 | 820.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 69120.708 | 15672.06 | 84792.768 |  | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 43000.608 | 13809.036 | 56809.644 |  | 34.16 | 10.97 | 2017г. | 2018г.
4 | 3 | п. Татарский Ключ, ул. Сосновая, д. 1А | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2117.78 | 1042 | Ремонт системы электроснабжения | 318620.001 | 31681.9888 | 350301.9898 | 350301.9898 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
5 | 4 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д. 23 | 1965 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 752.8 | 423.4 | Ремонт крыши | 1129200 | 82431.6 | 1211631.6 | 1412147.408 | 1500 | 109.5 | 2017г. | 2018г. | 810645.152 | 28937.632 | 839582.784 | 1076.84 | 38.44 |  | 318554.848 | 53493.968 | 372048.816
6 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 186875.072 | 13640.736 | 200515.808 |  | 248.24 | 18.12 | 2017г. | 2018г. | 189901.328 | 13211.64 | 203112.968 | 252.26 | 17.55 |  | -3026.256 | 429.096 | -2597.16
7 | 5 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д. 40 | 1975 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2224 | 1091.7 | Ремонт системы отопления | 911150.56 | 33182.08 | 944332.64 | 944332.64 | 409.69 | 14.92 | 2017г. | 2018г.
8 | 6 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д. 42 | 1976 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2200.6 | 1083.5 | Ремонт системы отопления | 901563.814 | 32832.952 | 934396.766 | 934396.766 | 409.69 | 14.92 | 2017г. | 2018г.
9 | 7 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д. 14 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 671.2 | 352.3 | Ремонт крыши | 1006800 | 73496.4 | 1080296.4 | 1259077.232 | 1500 | 109.5 | 2017г. | 2018г. | 762147.6 | 26304.328 | 788451.928 | 1135.5 | 39.19 |  | 244652.4 | 47192.072 | 291844.472
10 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 166618.688 | 12162.144 | 178780.832 |  | 248.24 | 18.12 | 2017г. | 2018г. | 109909 | 10202.24 | 120111.24 | 163.75 | 15.2 |  | 56709.688 | 1959.904 | 58669.592
11 | 8 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д. 11 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2669.02 | 1265.1 | Ремонт системы отопления | 1093470.8038 | 39821.7784 | 1133292.5822 | 1133292.5822 | 409.69 | 14.92 | 2017г. | 2018г.
12 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146555.8882 | 33229.299 | 179785.1872 | 179785.1872 | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
13 | 9 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д. 10 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1483.28 | 596.3 | Ремонт системы электроснабжения | 227446.1552 | 22545.856 | 249992.0112 | 249992.0112 | 153.34 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
14 | 10 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д. 8 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 547.8 | 313 | Ремонт крыши | 821700 | 59984.1 | 881684.1 | 881684.1 | 1500 | 109.5 | 2017г. | 2018г. | 594762.894 | 21183.426 | 615946.32 | 1085.73 | 38.67 |  | 226937.106 | 38800.674 | 265737.78
15 | 11 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д. 9 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 543 | 304 | Ремонт крыши | 814500 | 59458.5 | 873958.5 | 873958.5 | 1500 | 109.5 | 2017г. | 2018г. | 616685.1 | 21280.17 | 637965.27 | 1135.7 | 39.19 |  | 197814.9 | 38178.33 | 235993.23
16 | 12 | пгт. Онохой, ул. Нагорная, д. 4 | 1981 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1430.7 | 846 | Ремонт системы электроснабжения | 234277.125 | 21746.64 | 256023.765 | 256023.765 | 163.75 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
17 | 13 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д. 3 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 565.21 | 327.17 | Ремонт крыши | 847815 | 61890.495 | 909705.495 | 909705.495 | 1500 | 109.5 | 2017г. | 2018г. | 613665.4533 | 21856.6707 | 635522.124 | 1085.73 | 38.67 |  | 234149.5467 | 40033.8243 | 274183.371
18 | 14 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д. 5 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 558.3 | 324.9 | Ремонт крыши | 837450 | 61890.495 | 899340.495 | 899340.495 | 1500 | 109.5 | 2017г. | 2018г. | 606163.059 | 21589.461 | 627752.52 | 1085.73 | 38.67 |  | 231286.941 | 40301.034 | 271587.975
|  | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 17951.6 |  |  | 11089036.434 | 489411.984 | 11578448.418 | 11578448.418
1 | 1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.30 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3495.9 | 2097.5 | Ремонт крыши | 3637763.622 | 77853.693 | 3715617.315 | 5781589.338 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 525958.155 | 52298.664 | 578256.819 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 1431990.558 | 55724.646 | 1487715.204 |  | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
4 | 2 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.29 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2275 | 1365 | Ремонт крыши | 2367319.5 | 50664.25 | 2417983.75 | 3762440.5 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
5 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 931885.5 | 36263.5 | 968149 |  | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 342273.75 | 34034 | 376307.75 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
7 | 3 | с. Баянгол, ул. Набережная, д.15 | 1978 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 1 | 1128.9 | 518.6 | Ремонт системы электроснабжения | 189102.039 | 17238.303 | 206340.342 | 206340.342 | 167.51 | 15.27 | 2017г. | 2018г.
8 | 4 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.8А | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5493.1 | 3312.7 | Ремонт системы электроснабжения | 826436.895 | 82176.776 | 908613.671 | 908613.671 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
9 | 5 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.42 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5558.7 | 2865.2 | Ремонт системы электроснабжения | 836306.415 | 83158.152 | 919464.567 | 919464.567 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 2671.8 |  |  | 2780221.644 | 59500.986 | 2839722.63 | 2839722.63
1 | 1 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.1А | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2671.8 | 1283.1 | Ремонт крыши | 2780221.644 | 59500.986 | 2839722.63 | 2839722.63 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 34660.21 |  |  | 27411675.3854 | 1283606.8485 | 28695282.2339 | 28695282.2339 |  |  |  |  | 27566724.13 | 1336139.21 | 28902863.34 |  |  |  | 155048.7446 | 52532.3615 | 207581.1061
1 | 1 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д.11 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1111 | 615.1 | Ремонт системы отопления | 494717.19 | 20275.75 | 514992.94 | 2225910.72 | 445.29 | 18.25 | 2017г. | 2018г.
2 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1666500 | 44417.78 | 1710917.78 |  | 1500 | 39.98 | 2017г. | 2018г.
3 | 2 | с. Выдрино, ул. Школьная, д.4 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1408.2 | 607.6 | Ремонт крыши | 2112300 | 56637.804 | 2168937.804 | 2168937.804 | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
4 | 3 | г. Бабушкин, ул. Заречная, д.16 | 1987 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1301.9 | 738.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 70224.486 | 15154.116 | 85378.602 | 2148590.665 | 53.94 | 11.64 | 2017г. | 2018г.
5 |  |  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы отопления | 557421.504 | 22848.345 | 580269.849 |  | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
6 |  |  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт крыши | 1436698.726 | 46243.488 | 1482942.214 |  | 1103.54 | 35.52 | 2017г. | 2018г.
7 | 4 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.2 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2126.6 | 994.6 | Ремонт системы отопления | 949122.846 | 38151.204 | 987274.05 | 987274.05 | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
8 | 5 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.18 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3256.6 | 1649.7 | Ремонт системы электроснабжения | 481358.046 | 48555.906 | 529913.952 | 2723103.788 | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
9 |  |  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы отопления | 1298797.212 | 51161.186 | 1349958.398 |  | 398.82 | 15.71 | 2017г. | 2018г.
10 |  |  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 174260.666 | 40446.972 | 214707.638 |  | 53.51 | 12.42 | 2017г. | 2018г.
11 |  |  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 108412.214 | 35692.336 | 144104.55 |  | 33.29 | 10.96 | 2017г. | 2018г.
12 |  |  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 438338.36 | 46080.89 | 484419.25 |  | 134.6 | 14.15 | 2017г. | 2018г.
13 | 6 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3202.8 | 1446.6 | Ремонт системы электроснабжения | 481861.26 | 47913.888 | 529775.148 | 2596509.96 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
14 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 1311930.936 | 51052.632 | 1362983.568 |  | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
15 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 175865.748 | 39874.86 | 215740.608 |  | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г. | Ремонт системы канализации и водоотведения | 109407.648 | 35134.716 | 144542.364 | 34.16 | 10.97 | 2017г. | 2018г. | перенос ремонта канализации на 2019г.
16 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 442434.792 | 45575.844 | 488010.636 |  | 138.14 | 14.23 | 2017г. | 2018г.
17 | 7 | с. Творогово, 2 квартал, д.5 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 415401.647 | 38407.887 | 453809.534 | 453809.534 | 252.11 | 23.31 | 2017г. | 2018г.
18 | 8 | с. Шигаево, 3 квартал, д.1 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 415401.647 | 38407.887 | 453809.534 | 453809.534 | 252.11 | 23.31 | 2017г. | 2018г.
19 | 9 | с. Шигаево, 3 квартал, д.2 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 415401.647 | 38407.887 | 453809.534 | 453809.534 | 252.11 | 23.31 | 2017г. | 2018г.
20 | 10 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 2 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1536.9 | 658.6 | Ремонт крыши | 1588785.744 | 59078.436 | 1647864.18 | 1647864.18 | 1033.76 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
21 | 11 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 4 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1514.2 | 648.2 | Ремонт крыши | 1565319.392 | 58205.848 | 1623525.24 | 1623525.24 | 1033.76 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
22 | 12 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д. 63 | 1981 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1305.15 | 726.6 | Ремонт системы отопления | 582501.4965 | 23414.391 | 605915.8875 | 605915.8875 | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
23 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 73388.5845 | 17998.0185 | 91386.603 | 91386.603 | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
24 | 13 | пгт. Каменск, ул. Школьная, д. 5 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 718.4 | 378.7 | Ремонт крыши | 773601.856 | 27615.296 | 801217.152 | 801217.152 | 1076.84 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
25 | 14 | п.Каменск, 18 квартал, д.59 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 998.1 | 419.3 | Ремонт крыши | 1031795.856 | 38366.964 | 1070162.82 | 1070162.82 | 1033.76 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
26 | 15 | п.Каменск, ул..Прибайкальская, д.9 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 1778.8 | 912.6 | Ремонт крыши | 1776363.044 | 38012.956 | 1814376 | 1814376 | 998.63 | 21.37 | 2017г. | 2018г.
27 | 16 | с.Кабанск, кв-л.1-й, д.1 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 687.6 | 362.5 | Ремонт крыши | 749133.324 | 26431.344 | 775564.668 | 775564.668 | 1089.49 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
28 | 17 | с.Кабанск, кв-л.1-й, д.2 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1124.4 | 577.7 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 37734.864 | 14954.52 | 52689.384 | 128788.776 | 33.56 | 13.3 | 2017г. | 2018г.
29 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 60650.136 | 15449.256 | 76099.392 |  | 53.94 | 13.74 | 2017г. | 2018г.
30 | 18 | с.Кабанск,ул.Ленина, д.8 | 1960 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 976.7 | 397 | Ремонт крыши | 1043760.222 | 38276.873 | 1082037.095 | 1535470.07 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
31 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 435910.977 | 17521.998 | 453432.975 |  | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
32 | 19 | с.Кабанск, ул.Ленина, д.17 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2180.46 | 921.2 | Ремонт системы электроснабжения | 334351.7364 | 33142.992 | 367494.7284 | 367494.7284 | 153.34 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
33 | 20 | с.Кабанск, ул.8 марта, д.20 | 1976 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1688.8 | 710.5 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 59057.336 | 22511.704 | 81569.04 | 81569.04 | 34.97 | 13.33 | 2017г. | 2018г.
34 | 21 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.17 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2800.5 | 1433.65 | Ремонт фасада | 492944.01 | 10585.89 | 503529.9 | 3940191.48 | 176.02 | 3.78 | 2017г. | 2018г.
35 | [9 empty] | Ремонт фундамента | 114820.5 | 2436.435 | 117256.935 |  | 41 | 0.87 | 2017г. | 2018г.
36 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3030701.1 | 64859.58 | 3095560.68 |  | 1082.2 | 23.16 | 2017г. | 2018г.
37 | [9 empty] | Ремонт подвальных помещений | 214406.28 | 9437.685 | 223843.965 |  | 76.56 | 3.37 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 1018.37 |  |  | 166758.0875 | 15479.224 | 182237.3115 | 182237.3115
1 | 1 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 28 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1018.37 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 166758.0875 | 15479.224 | 182237.3115 | 182237.3115 | 163.75 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Курумканский район" | [5 empty] | 1971.95 |  |  | 880101.0045 | 35376.783 | 915477.7875 | 915477.7875
1 | 1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.28 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1971.95 | 832.3 | Ремонт системы отопления | 880101.0045 | 35376.783 | 915477.7875 | 915477.7875 | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 14905.5277 |  |  | 8295639.4278 | 460875.0043 | 8756514.4321 | 8756514.4321
1 | 1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.106 | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1999.11 | 1004.61 | Ремонт системы электроснабжения | 310861.605 | 29926.6767 | 340788.2817 | 340788.2817 | 155.5 | 14.97 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.108 | 1993 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1834.58 | 984.66 | Ремонт системы электроснабжения | 285277.19 | 27463.6626 | 312740.8526 | 312740.8526 | 155.5 | 14.97 | 2017г. | 2018г.
3 | 3 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.9 | 1976 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1763.84 | 1164.98 | Ремонт системы электроснабжения | 288828.8 | 26810.368 | 315639.168 | 315639.168 | 163.75 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
4 | 4 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.10 | 1992 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1960.78 | 1288.16 | Ремонт системы электроснабжения | 353999.2212 | 32490.1246 | 386489.3458 | 386489.3458 | 180.54 | 16.57 | 2017г. | 2018г.
5 | 5 | г. Кяхта, ул. Крупской, д.10 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 693.32 | 359 | Ремонт системы электроснабжения | 113704.48 | 10545.3972 | 124249.8772 | 433269.5344 | 164 | 15.21 | 2017г. | 2018г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 296851.8912 | 12167.766 | 309019.6572 |  | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
7 | 6 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.44 | 1964 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1549.15 | 618.57 | Ремонт фасада | 292572.469 | 6258.566 | 298831.035 | 298831.035 | 188.86 | 4.04 | 2017г. | 2018г.
8 | 7 | п.Хоронхой ул.Ленина, д.15 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 472.4877 | 254.69 | Ремонт крыши | 508793.6549 | 18162.4272 | 526956.0821 | 1173498.801 | 1076.84 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
9 | [9 empty] | Ремонт фасада | 312569.5131 | 6690.4258 | 319259.9389 |  | 661.54 | 14.16 | 2017г. | 2018г.
10 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 77525.7818 | 7186.5379 | 84712.3197 |  | 164.08 | 15.21 | 2017г. | 2018г.
11 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 202300.3336 | 8292.1591 | 210592.4928 |  | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
12 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 25485.9865 | 6491.981 | 31977.9675 |  | 53.94 | 13.74 | 2017г. | 2018г.
13 | 8 | п.Хоронхой ул.Гагарина, д.10 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 475.29 | 258.36 | Ремонт крыши | 511811.2836 | 18270.1476 | 530081.4312 | 1180458.7614 | 1076.84 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
14 | [9 empty] | Ремонт фасада | 314423.3466 | 6730.1064 | 321153.453 |  | 661.54 | 14.16 | 2017г. | 2018г.
15 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 77985.5832 | 7229.1609 | 85214.7441 |  | 164.08 | 15.21 | 2017г. | 2018г.
16 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 203500.1664 | 8341.3395 | 211841.5059 |  | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
17 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 25637.1426 | 6530.4846 | 32167.6272 |  | 53.94 | 13.74 | 2017г. | 2018г.
18 | 9 | п.Хоронхой ул.Зеленая, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2032.97 | 1071.49 | Ремонт крыши | 2115467.9226 | 45274.2419 | 2160742.1645 | 2497015.7322 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
19 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 305860.3365 | 30413.2312 | 336273.5677 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
20 | 10 | п.Хоронхой ул.Фабричная, д.13 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2124 | 1085.6 | Ремонт системы отопления | 870032.88 | 33856.56 | 903889.44 | 1817782.92 | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
21 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 293409.36 | 30224.52 | 323633.88 |  | 138.14 | 14.23 | 2017г. | 2018г.
22 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 72555.84 | 23300.28 | 95856.12 |  | 34.16 | 10.97 | 2017г. | 2018г.
23 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 319555.8 | 31775.04 | 351330.84 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
24 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 116628.84 | 26443.8 | 143072.64 |  | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Муйский район" | [5 empty] | 2922.26 |  |  | 5446128.1946 | 270906.8882 | 5717035.0828 | 5717035.0828
1 | 1 | п. Таксимо, ул. Латвийская, д.3 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 969.34 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 209009.0908 | 19706.6822 | 228715.773 | 2020870.3386 | 215.62 | 20.33 | 2017г. | 2018г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 52547.9214 | 20821.4232 | 73369.3446 |  | 54.21 | 21.48 | 2017г. | 2018г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 136802.9542 | 15616.0674 | 152419.0216 |  | 141.13 | 16.11 | 2017г. | 2018г.
4 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1454010 | 38986.8548 | 1492996.8548 |  | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
5 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 52547.9214 | 20821.4232 | 73369.3446 |  | 54.21 | 21.48 | 2017г. | 2018г.
6 | 2 | п. Таксимо, ул. Латвийская, д.14 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 976.46 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 210544.3052 | 19851.4318 | 230395.737 | 1961805.786 | 215.62 | 20.33 | 2017г. | 2018г.
7 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 52933.8966 | 20974.3608 | 73908.2574 |  | 54.21 | 21.48 | 2017г. | 2018г.
8 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 137807.7998 | 15730.7706 | 153538.5704 |  | 141.13 | 16.11 | 2017г. | 2018г.
9 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1464690 | 39273.2212 | 1503963.2212 |  | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
10 | 3 | п. Таксимо, ул.Советская, д.2 | 1990 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 976.46 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 210544.3052 | 19851.4318 | 230395.737 | 230395.737 | 215.62 | 20.33 | 2017г. | 2018г.
11 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1464690 | 39273.2212 | 1503963.2212 | 1503963.2212 | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 7518.4 |  |  | 5384457.014 | 233926.341 | 5618383.355 | 5618383.355
1 | 1 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д.6 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3461.3 | 2060.1 | Ремонт системы электроснабжения | 511614.753 | 51607.983 | 563222.736 | 1306294.62 | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 185214.163 | 42989.346 | 228203.509 |  | 53.51 | 12.42 | 2017г. | 2018г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 465890.98 | 48977.395 | 514868.375 |  | 134.6 | 14.15 | 2017г. | 2018г.
4 | 2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.11 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 4057.1 | 2129.2 | Ремонт крыши | 4221737.118 | 90351.617 | 4312088.735 | 4312088.735 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 6773.38 |  |  | 3941864.091 | 165443.261 | 4107307.352 | 4107307.352
1 | 1 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.2Б | 1972 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.16 | 492.3 | Ремонт системы электроснабжения | 154629.3 | 14087.4216 | 168716.7216 | 168716.7216 | 167.5 | 15.26 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.5 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 724.5 | 393.4 | Ремонт крыши | 789335.505 | 27849.78 | 817185.285 | 817185.285 | 1089.49 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
3 | 3 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная , д.89 | 1956 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1481.62 | 718.8 | Ремонт крыши | 1624374.087 | 35366.2694 | 1659740.3564 | 1659740.3564 | 1096.35 | 23.87 | 2017г. | 2018г.
4 | 4 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д.3 | 1963 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1818.6 | 716.4 | Ремонт системы электроснабжения | 278864.124 | 27642.72 | 306506.844 | 306506.844 | 153.34 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
5 | 5 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д.1 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1825.5 | 863.5 | Ремонт системы электроснабжения | 279922.17 | 27747.6 | 307669.77 | 1155158.145 | 153.34 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 814738.905 | 32749.47 | 847488.375 |  | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | 5815.23 |  |  | 7514453.6608 | 388978.8458 | 7903432.5066 | 7903432.5066
1 | 1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.3 | 1986 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1270 | 783.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 179641.5 | 19837.4 | 199478.9 | 1825371 | 141.45 | 15.62 | 2017г. | 2018г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 44411.9 | 16929.1 | 61341 |  | 34.97 | 13.33 | 2017г. | 2018г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 71412.1 | 17513.3 | 88925.4 |  | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
4 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1425854.4 | 49771.3 | 1475625.7 |  | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
5 | 2 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.4 | 1985 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1477.4 | 867.8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 208978.23 | 23076.988 | 232055.218 | 2123467.02 | 141.45 | 15.62 | 2017г. | 2018г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 51664.678 | 19693.742 | 71358.42 |  | 34.97 | 13.33 | 2017г. | 2018г.
7 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 83074.202 | 20373.346 | 103447.548 |  | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
8 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1658706.528 | 57899.306 | 1716605.834 |  | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
9 | 3 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.29 | 1990 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 1150.03 | 764.1 | Ремонт крыши | 1260835.3905 | 27451.2161 | 1288286.6066 | 1644335.8946 | 1096.35 | 23.87 | 2017г. | 2018г.
10 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 207626.4162 | 19055.9971 | 226682.4133 |  | 180.54 | 16.57 | 2017г. | 2018г.
11 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 39285.0248 | 12615.8291 | 51900.8539 |  | 34.16 | 10.97 | 2017г. | 2018г.
12 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 63148.1473 | 14317.8735 | 77466.0208 |  | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
13 | 4 | пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, д.6 | 1977 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 864.67 | 498.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 46640.2998 | 10064.7588 | 56705.0586 | 1041616.0688 | 53.94 | 11.64 | 2017г. | 2018г.
14 | [9 empty] | Ремонт крыши | 954197.9318 | 30713.0784 | 984911.0102 |  | 1103.54 | 35.52 | 2017г. | 2018г.
15 | 5 | пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, д.8 | 1984 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1053.13 | 586.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 56805.8322 | 12258.4332 | 69064.2654 | 1268642.5232 | 53.94 | 11.64 | 2017г. | 2018г.
16 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1162171.0802 | 37407.1776 | 1199578.2578 |  | 1103.54 | 35.52 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 79761.465 |  |  | 15347023.4451 | 1513982.399 | 16861005.8442 | 16861005.8441 |  |  |  |  | 15009025.93 | 1455474.44 | 16464500.37 |  |  |  | 337997.5151 | 58507.959 | 396505.4742
1 | 1 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.2 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6313.95 | 3732.62 | Ремонт системы электроснабжения | 949933.7775 | 94456.692 | 1044390.4695 | 1044390.4695 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | г. Гусиноозерск, ул.Пушкина, д.4 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9639.2 | 5762 | Ремонт системы электроснабжения | 1450217.64 | 144202.432 | 1594420.072 | 1594420.072 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
3 | 3 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7021.525 | 3872.33 | Ремонт системы электроснабжения | 1056388.4362 | 105042.014 | 1161430.4502 | 1161430.4502 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
4 | 4 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.9 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2533.2 | 947 | Ремонт системы электроснабжения | 381119.94 | 37896.672 | 419016.612 | 419016.612 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
5 | 5 | г. Гусиноозерск, 6 микрорайон, д.9 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5127.96 | 3314.4 | Ремонт системы электроснабжения | 757963.7676 | 76457.8836 | 834421.6512 | 834421.6512 | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
6 | 6 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.15 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5102.5 | 3230 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 169862.225 | 55923.4 | 225785.625 | 2733052.075 | 33.29 | 10.96 | 2017г. | 2018г.
7 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 273034.775 | 63373.05 | 336407.825 |  | 53.51 | 12.42 | 2017г. | 2018г.
8 | [9 empty] | Ремонт фундамента | 195987.025 | 4184.05 | 200171.075 |  | 38.41 | 0.82 | 2017г. | 2018г.
9 | [9 empty] | Ремонт подвальных помещений | 365083.875 | 16328 | 381411.875 |  | 71.55 | 3.2 | 2017г. | 2018г.
10 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 754200.525 | 76078.275 | 830278.8 |  | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
11 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 686796.5 | 72200.375 | 758996.875 |  | 134.6 | 14.15 | 2017г. | 2018г.
12 | 7 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.16 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 6413.3 | 3859.4 | Ремонт системы электроснабжения | 947949.873 | 95622.303 | 1043572.176 | 1043572.176 | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
13 | 8 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.17 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 6413.3 | 3859.4 | Ремонт системы электроснабжения | 947949.873 | 95622.303 | 1043572.176 | 1043572.176 | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
14 | 9 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.23 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7031.6 | 4383.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1039340.796 | 104841.156 | 1144181.952 | 1144181.952 | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
15 | 10 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.21 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6309.1 | 3769.3 | Ремонт системы электроснабжения | 949204.095 | 94384.136 | 1043588.231 | 1043588.231 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
16 | 11 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.23 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9461.5 | 5674.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1423482.675 | 141544.04 | 1565026.715 | 1565026.715 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
17 | 12 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.24 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3625 | 2160.6 | Ремонт системы электроснабжения | 545381.25 | 54230 | 599611.25 | 599611.25 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
18 | 13 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 1 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 813.57 | 479.67 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 43883.9658 | 11178.4518 | 55062.4176 | 55062.4176 | 53.94 | 13.74 | 2017г. | 2018г.
19 | 14 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 2 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 823.36 | 457.06 | Ремонт крыши | 1235040 | 90157.92 | 1325197.92 | 1472752.2656 | 1500 | 109.5 | 2017г. | 2018г. | 897042.4864 | 31649.9584 | 928692.4448 | 1089.49 | 38.44 |  | 337997.5136 | 58507.9616 | 396505.4752
20 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 135031.04 | 12523.3056 | 147554.3456 |  | 164 | 15.21 | 2017г. | 2018г.
21 | 15 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.3 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 865.1 | 483.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 46663.494 | 11886.474 | 58549.968 | 58549.968 | 53.94 | 13.74 | 2017г. | 2018г.
22 | 16 | с. Гусиное Озеро, кв. Молодежный, д.2 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 724.3 | 412 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 40727.389 | 9988.097 | 50715.486 | 50715.486 | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
23 | 17 | с. Гусиное Озеро, кв. Молодежный, д.3 | 1986 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 695.9 | 401.5 | Ремонт крыши | 790194.45 | 23602.18 | 813796.63 | 938327.935 | 1135.5 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
24 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 113953.625 | 10577.68 | 124531.305 |  | 163.75 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
25 | 18 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д. 23 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 847.1 | 416.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 47632.433 | 11681.509 | 59313.942 | 59313.942 | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
|  | МО "Тарбагатайский район" | [5 empty] | 5630.76 |  |  | 1734854.0544 | 108991.8501 | 1843845.9045 | 1843845.9045 |  |  |  |  | 1319862.82 | 95804.46 | 1415667.28 |  |  |  | 414991.2344 | 13187.3901 | 428178.6245
1 | 1 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.21 | 1970 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 558 | 327.4 | Ремонт системы электроснабжения | 69549.12 | 8509.5 | 78058.62 | 563049.9 | 124.64 | 15.25 | 2017г. | 2018г. | [6 empty] | 414991.2322 | 13187.3916 | 428178.6238
2 | [9 empty] | Ремонт крыши | 474830.1 | 10161.18 | 484991.28 |  | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
3 | 2 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д.96 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 556.53 | 331 | Ремонт системы электроснабжения | 69365.8992 | 8487.0825 | 77852.9817 | 77852.9817 | 124.64 | 15.25 | 2017г. | 2018г.
4 | 3 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.9 | 1970 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 635.82 | 344.2 | Ремонт системы электроснабжения | 157835.9568 | 11521.0584 | 169357.0152 | 169357.0152 | 248.24 | 18.12 | 2017г. | 2018г. | 104102.8086 | 9664.464 | 113767.2726 | 163.73 | 15.2 |  | 53733.1482 | 1856.5944 | 55589.7426
5 | 4 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.9 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1835.8 | 738 | Ремонт системы электроснабжения | 455718.992 | 33264.696 | 488983.688 | 488983.688 | 248.24 | 18.12 | 2017г. | 2018г. | 281630.078 | 27904.16 | 309534.238 | 153.41 | 15.2 |  | 174088.914 | 5360.536 | 179449.45
6 | 5 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.11 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1400.2 | 549.5 | Ремонт системы электроснабжения | 347585.648 | 25371.624 | 372957.272 | 372957.272 | 248.24 | 18.12 | 2017г. | 2018г. | 214804.682 | 21283.04 | 236087.722 | 153.41 | 15.2 |  | 132780.966 | 4088.584 | 136869.55
7 | 6 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.11 | 1972 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 644.41 | 351.8 | Ремонт системы электроснабжения | 159968.3384 | 11676.7092 | 171645.0476 | 171645.0476 | 248.24 | 18.12 | 2017г. | 2018г. | 105580.1344 | 9795.032 | 115375.1664 | 163.84 | 15.2 |  | 54388.204 | 1881.6772 | 56269.8812
|  | МО "Хоринский район" | [5 empty] | 1210.2 |  |  | 994819.262 | 33218.681 | 1028037.943
1 | 1 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д.14 | 1976 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 647.9 | 350.7 | Ремонт крыши | 754064.894 | 23350.316 | 777415.21 | 777415.21 | 1163.86 | 36.04 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | с. Хоринск, городок Больничный, д.1 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 562.3 | 324.2 | Ремонт системы отопления | 240754.368 | 9868.365 | 250622.733 | 250622.733 | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
|  | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 373473.14 |  |  | 326471530.0898 | 8095537.9549 | 334567068.0447 | 334567068.0447 |  |  |  |  | 326674494.69 | 8099891.05 | 334774385.74 |  |  |  | -202964.6002 | -4353.0951 | -207317.6953 | перенос Удинская 28 на 2019
1 | 1 | г. Улан-Удэ, кв-л 148-й, д.8/2 | 1989 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 19139.1 | 12360.7 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 14780744.148 | 316369.323 | 15097113.471 | 15097113.471 | 772.28 | 16.53 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.18 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 523.7 | 304.2 | Ремонт системы электроснабжения | 65273.968 | 7986.425 | 73260.393 | 528439.485 | 124.64 | 15.25 | 2017г. | 2018г.
3 | [9 empty] | Ремонт крыши | 445642.515 | 9536.577 | 455179.092 |  | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
4 | 3 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.18А | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 504.38 | 297.7 | Ремонт системы электроснабжения | 62865.9232 | 7691.795 | 70557.7182 | 508944.639 | 124.64 | 15.25 | 2017г. | 2018г.
5 | [9 empty] | Ремонт крыши | 429202.161 | 9184.7598 | 438386.9208 |  | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
6 | 4 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.31 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4169.8 | 2608.8 | Ремонт крыши | 4228760.972 | 90484.66 | 4319245.632 | 4319245.632 | 1014.14 | 21.7 | 2017г. | 2018г.
7 | 5 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д.21 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3529.7 | 1968.6 | Ремонт крыши | 3672935.226 | 78606.419 | 3751541.645 | 3751541.645 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
8 | 6 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д.22 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3509.6 | 1965 | Ремонт крыши | 3652019.568 | 78158.792 | 3730178.36 | 3730178.36 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
9 | 7 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д.6 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4800.2 | 2847.1 | Ремонт крыши | 4868074.828 | 104164.34 | 4972239.168 | 4972239.168 | 1014.14 | 21.7 | 2017г. | 2018г.
10 | 8 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д.46 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4410.7 | 3014.3 | Ремонт крыши | 4589686.206 | 98226.289 | 4687912.495 | 4687912.495 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
11 | 9 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50 летия Октября, д.19 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5258.7 | 4067.5 | Ремонт крыши | 5472098.046 | 117111.249 | 5589209.295 | 5589209.295 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
12 | 10 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50 летия Октября, д.23 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5540.6 | 4355.5 | Ремонт крыши | 5618944.084 | 120231.02 | 5739175.104 | 5739175.104 | 1014.14 | 21.7 | 2017г. | 2018г.
13 | 11 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50 летия Октября, д.25А | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5550.2 | 4294.4 | Ремонт крыши | 5775427.116 | 123602.954 | 5899030.07 | 5899030.07 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
14 | 12 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д.5 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5116 | 2623.5 | Ремонт крыши | 5323607.28 | 113933.32 | 5437540.6 | 5437540.6 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
15 | 13 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д.9 | 1952 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4694.8 | 2295.1 | Ремонт крыши | 4885314.984 | 104553.196 | 4989868.18 | 4989868.18 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
16 | 14 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д.10 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8311.8 | 3646.4 | Ремонт крыши | 8649092.844 | 185103.786 | 8834196.63 | 8834196.63 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
17 | 15 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д.12 | 1940 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2569.8 | 1339.3 | Ремонт крыши | 2674082.484 | 57229.446 | 2731311.93 | 2731311.93 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
18 | 16 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д.15 | 1937 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2366.9 | 996.4 | Ремонт крыши | 2529411.354 | 92758.811 | 2622170.165 | 2622170.165 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
19 | 17 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д.8 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7093.8 | 3989.5 | Ремонт системы отопления | 2829149.316 | 111443.598 | 2940592.914 | 3995795.664 | 398.82 | 15.71 | 2017г. | 2018г.
20 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 954825.48 | 100377.27 | 1055202.75 |  | 134.6 | 14.15 | 2017г. | 2018г.
21 | 18 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д.12 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9104.8 | 6530.4 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 7031454.944 | 150502.344 | 7181957.288 | 7181957.288 | 772.28 | 16.53 | 2017г. | 2018г.
22 | 19 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д.42 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 11316.9 | 5816.1 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 8739815.532 | 187068.357 | 8926883.889 | 8926883.889 | 772.28 | 16.53 | 2017г. | 2018г.
23 | 20 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д.46 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 11324.9 | 6001.8 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 8745993.772 | 187200.597 | 8933194.369 | 8933194.369 | 772.28 | 16.53 | 2017г. | 2018г.
24 | 21 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.8 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 785 | 423.9 | Ремонт крыши | 667995.75 | 14294.85 | 682290.6 | 682290.6 | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
25 | 22 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.19 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4095.74 | 2482.2 | Ремонт крыши | 4261945.1292 | 91212.1298 | 4353157.259 | 4353157.259 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
26 | 23 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.1 | 1959 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1539.8 | 675.7 | Ремонт крыши | 1645522.668 | 60344.762 | 1705867.43 | 1705867.43 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
27 | 24 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.2 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7764.9 | 4387 | Ремонт крыши | 8079999.642 | 172924.323 | 8252923.965 | 8252923.965 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
28 | 25 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.6 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7842.1 | 4606.8 | Ремонт крыши | 8160332.418 | 174643.567 | 8334975.985 | 8334975.985 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
29 | 26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5280.2 | 2909.5 | Ремонт крыши | 5494470.516 | 117590.054 | 5612060.57 | 5612060.57 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
30 | 27 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.49 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4069 | 2352.7 | Ремонт крыши | 4234120.02 | 90616.63 | 4324736.65 | 4324736.65 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
31 | 28 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.61 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1450.8 | 793.7 | Ремонт крыши | 1628842.176 | 56856.852 | 1685699.028 | 1685699.028 | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
32 | 29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.63 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1272.1 | 689.3 | Ремонт крыши | 1428212.112 | 49853.599 | 1478065.711 | 1478065.711 | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
33 | 30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.71 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1525.3 | 840.9 | Ремонт крыши | 1712484.816 | 59776.507 | 1772261.323 | 1772261.323 | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
34 | 31 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д.55 | 1939 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1033.7 | 599.8 | Ремонт крыши | 1100652.749 | 39973.179 | 1140625.928 | 1140625.928 | 1064.77 | 38.67 | 2017г. | 2018г. | Работы по капремонту завершены в январе 2018, в марте 2018 дом признан аварийным
35 | 32 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.22а | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2253.6 | 1171.1 | Ремонт крыши | 2345051.088 | 50187.672 | 2395238.76 | 2395238.76 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
36 | 33 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.24 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2640.2 | 1568.2 | Ремонт крыши | 2747339.316 | 58797.254 | 2806136.57 | 2806136.57 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
37 | 31 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д.22 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7010.6 | 4225.6 | Ремонт крыши | 7109729.884 | 152130.02 | 7261859.904 | 7261859.904 | 1014.14 | 21.7 | 2017г. | 2018г.
38 | 35 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.68 | 1988 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 15345.8 | 10316.6 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 11851254.424 | 253666.074 | 12104920.498 | 12104920.498 | 772.28 | 16.53 | 2017г. | 2018г.
39 | 36 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.142 | 1991 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 9662.1 | 6846.6 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 6997679.304 | 149762.55 | 7147441.854 | 7147441.854 | 724.24 | 15.5 | 2017г. | 2018г.
40 | 37 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д.5 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6473.9 | 3241 | Ремонт крыши | 6736610.862 | 144173.753 | 6880784.615 | 6880784.615 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
41 | 38 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.6 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5281.8 | 3141.4 | Ремонт крыши | 5496135.444 | 117625.686 | 5613761.13 | 5613761.13 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
42 | 39 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.8 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6598 | 3860.1 | Ремонт крыши | 6865746.84 | 146937.46 | 7012684.3 | 7012684.3 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
43 | 40 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 18 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5095 | 3884.9 | Ремонт крыши | 5301755.1 | 113465.65 | 5415220.75 | 5415220.75 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
44 | 41 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 20 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7990.2 | 5798.5 | Ремонт крыши | 8314442.316 | 177941.754 | 8492384.07 | 8492384.07 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
45 | 42 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 22 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5331.3 | 3923.5 | Ремонт крыши | 5547644.154 | 118728.051 | 5666372.205 | 5666372.205 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
46 | 43 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.7 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1286.7 | 622.2 | Ремонт крыши | 1375044.822 | 50425.773 | 1425470.595 | 1425470.595 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
47 | 44 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.9 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1270.6 | 626.5 | Ремонт крыши | 1357839.396 | 49794.814 | 1407634.21 | 1407634.21 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
48 | 45 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.11 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1480.3 | 631.2 | Ремонт крыши | 1581937.398 | 58012.957 | 1639950.355 | 1639950.355 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
49 | 46 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.13 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1434.2 | 636.9 | Ремонт крыши | 1532672.172 | 56206.298 | 1588878.47 | 1588878.47 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
50 | 47 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.24 | 1960 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 2236.9 | 1501.6 | Ремонт крыши | 2438668.38 | 53439.541 | 2492107.921 | 2492107.921 | 1090.2 | 23.89 | 2017г. | 2018г.
51 | 48 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.63 | 1940 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4375.9 | 1967 | Ремонт крыши | 4553474.022 | 97451.293 | 4650925.315 | 4650925.315 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
52 | 49 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д.85 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2323.1 | 1292.7 | Ремонт крыши | 2417371.398 | 51735.437 | 2469106.835 | 2469106.835 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
53 | 50 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.1А | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6095.4 | 8319.5 | Ремонт крыши | 6342751.332 | 135744.558 | 6478495.89 | 6478495.89 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
54 | 51 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.28 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2620 | 1577.8 | Ремонт крыши | 2726319.6 | 58347.4 | 2784667 | 2784667 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
55 | 52 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.3 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3350 | 1318.1 | Ремонт системы отопления | 1372227 | 53399 | 1425626 | 1936065.5 | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
56 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 462769 | 47670.5 | 510439.5 |  | 138.14 | 14.23 | 2017г. | 2018г.
57 | 53 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.21 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3187.9 | 1535 | Ремонт крыши | 3317264.982 | 70994.533 | 3388259.515 | 3388259.515 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
58 | 54 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.19 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4147.6 | 2505.7 | Ремонт крыши | 4315909.608 | 92367.052 | 4408276.66 | 4408276.66 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
59 | 55 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д.29 | 1935 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1102.3 | 600.5 | Ремонт крыши | 1228116.522 | 39153.696 | 1267270.218 | 1267270.218 | 1114.14 | 35.52 | 2017г. | 2018г.
60 | 56 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д.3 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9617.2 | 5809.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1446907.74 | 143873.312 | 1590781.052 | 1590781.052 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
61 | 57 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д.7 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2284.1 | 1249.6 | Ремонт крыши | 2376788.778 | 50866.907 | 2427655.685 | 2427655.685 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
62 | 58 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.1 | 1947 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1105.4 | 618 | Ремонт крыши | 940640.13 | 20129.334 | 960769.464 | 960769.464 | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
63 | 59 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.9 | 1934 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 936.6 | 499.37 | Ремонт крыши | 796999.77 | 17055.486 | 814055.256 | 814055.256 | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
64 | 60 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.10/1 | 1927 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 891.8 | 492.1 | Ремонт крыши | 758877.21 | 16239.678 | 775116.888 | 775116.888 | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
65 | 61 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.44/2 | 1925 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1000.7 | 636.4 | Ремонт крыши | 1065515.339 | 38697.069 | 1104212.408 | 1104212.408 | 1064.77 | 38.67 | 2017г. | 2018г.
66 | 62 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.9 | 1958 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 849.3 | 491.7 | Ремонт крыши | 937236.522 | 30167.136 | 967403.658 | 967403.658 | 1103.54 | 35.52 | 2017г. | 2018г.
67 | 63 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д.14 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10830.3 | 6739.9 | Ремонт системы отопления | 4436307.486 | 172634.982 | 4608942.468 | 5097713.907 | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
68 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 369963.048 | 118808.391 | 488771.439 |  | 34.16 | 10.97 | 2017г. | 2018г.
69 | 64 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д.14А | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5084.6 | 2953.9 | Ремонт крыши | 5290933.068 | 113234.042 | 5404167.11 | 5404167.11 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
70 | 65 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.38 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1080 | 367.6 | Ремонт крыши | 1212537.6 | 42325.2 | 1254862.8 | 1756252.8 | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
71 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 482014.8 | 19375.2 | 501390 |  | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
72 | 66 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.4 | 1962 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 1817.5 | 1255.9 | Ремонт крыши | 1981438.5 | 43420.075 | 2024858.575 | 2024858.575 | 1090.2 | 23.89 | 2017г. | 2018г. | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д.28а | 1961 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1199.2 | 742.8 | Ремонт фасада | 202964.6 | 4353.096 | 207317.696 | 169.25 | 3.63 | 2017г. | 2018г. | перенос на 2019 -по 124 ППРБ_ недоступ
73 | 67 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.6 | 1960 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 1803.1 | 1243.8 | Ремонт крыши | 1965739.62 | 43076.059 | 2008815.679 | 2008815.679 | 1090.2 | 23.89 | 2017г. | 2018г.
74 | 68 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.8 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1041.6 | 525.1 | Ремонт крыши | 1113116.256 | 40820.304 | 1153936.56 | 1153936.56 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
75 | 69 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.8/1 | 2002 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1304.39 | 675.5 | Ремонт крыши | 1357322.1462 | 29048.7653 | 1386370.9115 | 1386370.9115 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
76 | 70 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.10 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1042.4 | 520.1 | Ремонт крыши | 1113971.184 | 40851.656 | 1154822.84 | 1154822.84 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
77 | 71 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.14 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3536.4 | 1957.6 | Ремонт крыши | 3679907.112 | 78755.628 | 3758662.74 | 3758662.74 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
78 | 72 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2а | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4168.2 | 2343.4 | Ремонт крыши | 4337345.556 | 92825.814 | 4430171.37 | 4430171.37 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
79 | 73 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2753.3 | 1515.9 | Ремонт крыши | 2865028.914 | 61315.991 | 2926344.905 | 2926344.905 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
80 | 74 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д.136 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11365.3 | 6222.6 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 388238.648 | 124677.341 | 512915.989 | 512915.989 | 34.16 | 10.97 | 2017г. | 2018г.
81 | 75 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4576.03 | 2866.9 | Ремонт крыши | 4640735.0642 | 99299.851 | 4740034.9152 | 4740034.9152 | 1014.14 | 21.7 | 2017г. | 2018г.
82 | 76 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 9 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4416.1 | 2783 | Ремонт крыши | 4478543.654 | 95829.37 | 4574373.024 | 4574373.024 | 1014.14 | 21.7 | 2017г. | 2018г.
83 | 77 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.7 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4353.8 | 2595.5 | Ремонт крыши | 4530477.204 | 96959.126 | 4627436.33 | 4627436.33 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
84 | 78 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.16 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4373.6 | 2609.4 | Ремонт крыши | 4551080.688 | 97400.072 | 4648480.76 | 4648480.76 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
85 | 79 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 4 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1311.8 | 643.9 | Ремонт системы электроснабжения | 201243.238 | 19939.36 | 221182.598 | 221182.598 | 153.41 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
86 | 80 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 33 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6226 | 3353.6 | Ремонт системы электроснабжения | 936701.7 | 93140.96 | 1029842.66 | 1029842.66 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
87 | 81 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 50 | 1997 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6827.5 | 3652 | Ремонт крыши | 7104559.95 | 152048.425 | 7256608.375 | 7256608.375 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
88 | 82 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 11 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1273.4 | 634.6 | Ремонт крыши | 1429671.648 | 49904.546 | 1479576.194 | 1479576.194 | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
89 | 83 | г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д.30 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6416.7 | 3837.4 | Ремонт крыши | 6677089.686 | 142899.909 | 6819989.595 | 6819989.595 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
90 | 84 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.16 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3545.3 | 1984.56 | Ремонт системы электроснабжения | 533390.385 | 53037.688 | 586428.073 | 586428.073 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
91 | 85 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.18 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3552.3 | 2504.7 | Ремонт крыши | 3696452.334 | 79109.721 | 3775562.055 | 3775562.055 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
541 | 358 | Итого 2018 год | [5 empty] | 1116570.568 |  |  | 795547045.8753 | 31160055.248 | 826707101.1232 | 826707101.1232
|  | Итого районы РБ | [5 empty] | 344323.71 |  |  | 247850822.174 | 13505874.5798 | 261356696.7538 | 261356696.7538
|  | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 10138.9 |  |  | 2273851.103 | 224678.024 | 2498529.127 | 2498529.127
1 | 1 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.9 | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2039.5 | 678.4 | Ремонт системы электроснабжения | 457398.665 | 45195.32 | 502593.985 | 502593.985 | 224.27 | 22.16 | 2018г. | 2019г. | письмо ФКР от 10.10.2018 № 3580/05-18
2 | 2 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.13 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2113.4 | 835 | Ремонт системы электроснабжения | 473972.218 | 46832.944 | 520805.162 | 520805.162 | 224.27 | 22.16 | 2018г. | 2019г. | Изменение пределки в соотвв. С ППРБ № 399 от 20.07.2018 "Внес изм в ПС 2018"
3 | 3 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.15 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2165.7 | 849.6 | Ремонт системы электроснабжения | 485701.539 | 47991.912 | 533693.451 | 533693.451 | 224.27 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
4 | 4 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.22 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1778.9 | 684.2 | Ремонт системы электроснабжения | 398953.903 | 39420.424 | 438374.327 | 438374.327 | 224.27 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
5 | 5 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.59 | 1985 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2041.4 | 968.5 | Ремонт системы электроснабжения | 457824.778 | 45237.424 | 503062.202 | 503062.202 | 224.27 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
|  | МО "Бичурский район" | [5 empty] | 6661.32 |  |  | 5301194.954 | 242995.041 | 5544189.995 | 5544189.995
1 | 1 | с. Бичура, ул. Ленина, д.242 | 1976 | нет данных | 5.2.1. | Кирпич | 3 | 1947.3 | 1436.8 | Ремонт системы электроснабжения | 447879 | 35421.387 | 483300.387 | 483300.387 | 230 | 18.19 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Бичура, ул. Мира, д.14 | 1977 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2385.92 | 1044.78 | Ремонт системы электроснабжения | 534923.264 | 52848.128 | 587771.392 | 587771.392 | 224.2 | 22.15 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Бичура, ул. Мира, д.18 | 1983 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2328.1 | 1048.5 | Ремонт системы электроснабжения | 521960.02 | 51567.415 | 573527.435 | 573527.435 | 224.2 | 22.15 | 2018г. | 2019г.
4 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3796432.67 | 103158.111 | 3899590.781 | 3899590.781 | 1630.7 | 44.31 | 2018г. | 2019г.
|  | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 10495.14 |  |  | 2444480.8658 | 176628.5988 | 2621109.4646 | 2621109.4646
1 | 1 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д.2 | 1969 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1285.6 | 717.11 | Ремонт системы отопления | 571757.744 | 23989.296 | 595747.04 | 595747.04 | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.25 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2278.88 | 1296.3 | Ремонт системы электроснабжения | 368540.4736 | 35482.1616 | 404022.6352 | 404022.6352 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46 | 1969 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 376.7 | 211.7 | Ремонт системы отопления | 167533.558 | 7029.222 | 174562.78 | 211159.185 | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
4 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 31194.527 | 5401.878 | 36596.405 |  | 82.81 | 14.34 | 2018г. | 2019г.
5 | 4 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46А | 1969 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 867.6 | 578.4 | Ремонт системы отопления | 385856.424 | 16189.416 | 402045.84 | 402045.84 | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
6 | 5 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.49 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1883.11 | 905.51 | Ремонт системы электроснабжения | 304536.5492 | 29320.0227 | 333856.5719 | 333856.5719 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
7 | 6 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.64А | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2035.98 | 1077.3 | Ремонт системы электроснабжения | 329258.6856 | 31700.2086 | 360958.8942 | 360958.8942 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
8 | 7 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.64Б | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1767.27 | 878.8 | Ремонт системы электроснабжения | 285802.9044 | 27516.3939 | 313319.2983 | 313319.2983 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
|  | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 22247.13 |  |  | 12196947.9295 | 822995.0994 | 13019943.0289 | 13019943.0289 |  |  |  |  | 11998182.9 | 680157.17 | 12678340.07 |  |  |  | 198765.0295 | 142837.9294 | 341602.9589
1 | 1 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д.17 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 556.8 | 323.2 | Ремонт системы электроснабжения | 95212.8 | 8803.008 | 104015.808 | 104015.808 | 171 | 15.81 | 2018г. | 2019г. | [6 empty] | 198765.0302 | 142837.9306 | 341602.9608
2 | 2 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д.4А | 1980 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1258.8 | 820.4 | Ремонт системы электроснабжения | 229101.6 | 21701.712 | 250803.312 | 250803.312 | 182 | 17.24 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д.23 | 1965 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 752.8 | 423.4 | Ремонт системы отопления | 349419.648 | 25504.864 | 374924.512 | 374924.512 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 335214.312 | 13738.6 | 348952.912 | 445.29 | 18.25 |  | 14205.336 | 11766.264 | 25971.6
4 | 4 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д.13 | 1957 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 698.3 | 594 | Ремонт системы отопления | 324122.928 | 13030.278 | 337153.206 | 1632925.669 | 464.16 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
5 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 57826.223 | 14182.473 | 72008.696 |  | 82.81 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 39174.63 | 14929.654 | 54104.284 |  | 56.1 | 21.38 | 2018г. | 2019г.
7 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1138717.81 | 30941.673 | 1169659.483 |  | 1630.7 | 44.31 | 2018г. | 2019г.
8 | 5 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.11 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2669.02 | 1265.1 | Ремонт системы электроснабжения | 431633.9144 | 41556.6414 | 473190.5558 | 473190.5558 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
9 | 6 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.13 | 1977 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2626.1 | 1262.5 | Ремонт системы электроснабжения | 424692.892 | 40888.377 | 465581.269 | 465581.269 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
10 | 7 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.16А | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1575.6 | 625 | Ремонт системы электроснабжения | 353359.812 | 34915.296 | 388275.108 | 2815896.564 | 224.27 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
11 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2363400 | 64221.456 | 2427621.456 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
12 | 8 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.40 | 1975 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2224 | 1091.7 | Ремонт системы электроснабжения | 359665.28 | 34627.68 | 394292.96 | 394292.96 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
13 | 9 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.42 | 1976 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2200.6 | 1083.5 | Ремонт системы электроснабжения | 355881.032 | 34263.342 | 390144.374 | 390144.374 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
14 | 10 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.25А | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1814.8 | 724.4 | Ремонт системы электроснабжения | 407005.196 | 28691.988 | 435697.184 | 435697.184 | 224.27 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
15 | 11 | пгт. Заиграево, ул. Трактовая, д.1 | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2483 | 1012 | Ремонт системы электроснабжения | 556862.41 | 39256.23 | 596118.64 | 596118.64 | 224.27 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
16 | 12 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.2 | 1952 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 578.3 | 308.4 | Ремонт системы отопления | 268423.728 | 19592.804 | 288016.532 | 1305541.165 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 257193.142 | 10791.078 | 267984.22 | 444.74 | 18.66 |  | 11230.586 | 8801.726 | 20032.312
17 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 43794.659 | 8593.538 | 52388.197 |  | 75.73 | 14.86 | 2018г. | 2019г. | 47889.023 | 11745.273 | 59634.296 | 82.81 | 20.31 |  | -4094.364 | -3151.735 | -7246.099
18 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 32026.254 | 2336.332 | 34362.586 |  | 55.38 | 4.04 | 2018г. | 2019г. | 37034.332 | 14110.52 | 51144.852 | 64.04 | 24.4 |  | -5008.078 | -11774.188 | -16782.266
19 | [9 empty] | Ремонт крыши | 867450 | 63323.85 | 930773.85 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г. | 867450 | 23571.508 | 891021.508 | 1500 | 40.76 |  | 0 | 39752.342 | 39752.342
20 | 13 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.3 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 565.21 | 327.17 | Ремонт системы электроснабжения | 140307.7304 | 10241.6052 | 150549.3356 | 516833.6761 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 98911.75 | 8969.8827 | 107881.6327 | 175 | 15.87 |  | 41395.9804 | 1271.7225 | 42667.7029
21 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 262347.8736 | 19149.3148 | 281497.1884 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 251682.3609 | 10315.0825 | 261997.4434 | 445.29 | 18.25 |  | 10665.5127 | 8834.2323 | 19499.745
22 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 42803.3533 | 8399.0206 | 51202.3739 |  | 75.73 | 14.86 | 2018г. | 2019г. | 31708.281 | 8076.8509 | 39785.1319 | 56.1 | 14.29 |  | 11095.0723 | 322.1697 | 11417.242
23 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 31301.3298 | 2283.4484 | 33584.7782 |  | 55.38 | 4.04 | 2018г. | 2019г. | 19725.829 | 7816.8543 | 27542.6833 | 34.9 | 13.83 |  | 11575.5008 | -5533.4059 | 6042.0949
24 | 14 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.5 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 576.3 | 342.9 | Ремонт системы отопления | 267495.408 | 19525.044 | 287020.452 | 373471.215 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 256620.627 | 10517.475 | 267138.102 | 445.29 | 18.25 |  | 10874.781 | 9007.569 | 19882.35
25 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 43643.199 | 8563.818 | 52207.017 |  | 75.73 | 14.86 | 2018г. | 2019г. | 32330.43 | 8235.327 | 40565.757 | 56.1 | 14.29 |  | 11312.769 | 328.491 | 11641.26
26 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 31915.494 | 2328.252 | 34243.746 |  | 55.38 | 4.04 | 2018г. | 2019г. | 20112.87 | 7970.229 | 28083.099 | 34.9 | 13.83 |  | 11802.624 | -5641.977 | 6160.647
27 | 15 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.6 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 583 | 328.8 | Ремонт системы отопления | 270605.28 | 19752.04 | 290357.32 | 1316151.65 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 259604.07 | 10639.75 | 270243.82 | 445.29 | 18.25 |  | 11001.21 | 9112.29 | 20113.5
28 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 44150.59 | 8663.38 | 52813.97 |  | 75.73 | 14.86 | 2018г. | 2019г. | 32706.3 | 8331.07 | 41037.37 | 56.1 | 14.29 |  | 11444.29 | 332.31 | 11776.6
29 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 32286.54 | 2355.32 | 34641.86 |  | 55.38 | 4.04 | 2018г. | 2019г. | 20346.7 | 8062.89 | 28409.59 | 34.9 | 13.83 |  | 11939.84 | -5707.57 | 6232.27
30 | [9 empty] | Ремонт крыши | 874500 | 63838.5 | 938338.5 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г. | 874500 | 23448.26 | 897948.26 | 1500 | 40.22 |  | 0 | 40390.24 | 40390.24
31 | 16 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.7 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 541.5 | 293.2 | Ремонт крыши | 812250 | 59294.25 | 871544.25 | 1222463.325 | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г. | 812250 | 22071.54 | 834321.54 | 1500 | 40.76 |  | 0 | 37222.71 | 37222.71
32 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 251342.64 | 18346.02 | 269688.66 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 251342.64 | 10104.39 | 261447.03 | 464.16 | 18.66 |  | 0 | 8241.63 | 8241.63
33 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 41007.795 | 8046.69 | 49054.485 |  | 75.73 | 14.86 | 2018г. | 2019г. | 31666.92 | 7223.61 | 38890.53 | 58.48 | 13.34 |  | 9340.875 | 823.08 | 10163.955
34 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 29988.27 | 2187.66 | 32175.93 |  | 55.38 | 4.04 | 2018г. | 2019г. | 19694.355 | 7505.19 | 27199.545 | 36.37 | 13.86 |  | 10293.915 | -5317.53 | 4976.385
35 | 17 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.9 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 543 | 304 | Ремонт системы отопления | 252038.88 | 18396.84 | 270435.72 | 351891.15 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 252038.88 | 10132.38 | 262171.26 | 464.16 | 18.66 |  | 0 | 8264.46 | 8264.46
36 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 41121.39 | 8068.98 | 49190.37 |  | 75.73 | 14.86 | 2018г. | 2019г. | 31754.64 | 7243.62 | 38998.26 | 58.48 | 13.34 |  | 9366.75 | 825.36 | 10192.11
37 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 30071.34 | 2193.72 | 32265.06 |  | 55.38 | 4.04 | 2018г. | 2019г. | 19748.91 | 7525.98 | 27274.89 | 36.37 | 13.86 |  | 10322.43 | -5332.26 | 4990.17
|  | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 27929.8 |  |  | 9404478.334 | 667876.376 | 10072354.71 | 10072354.71
1 | 1 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д.23 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6821 | 3331.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1091360 | 106134.76 | 1197494.76 | 1197494.76 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6850 | 3362.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1096000 | 106586 | 1202586 | 1202586 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.14 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10515.4 | 6084.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1682464 | 163619.624 | 1846083.624 | 1846083.624 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
4 | 4 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.27 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3743.4 | 1522.2 | Ремонт системы электроснабжения | 598944 | 58247.304 | 657191.304 | 5826190.326 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
5 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 213785.574 | 48477.03 | 262262.604 |  | 57.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 537814.278 | 55402.32 | 593216.598 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
7 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 133003.002 | 42712.194 | 175715.196 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
8 | [9 empty] | Ремонт крыши | 4051107.48 | 86697.144 | 4137804.624 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
|  | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 28088.8 |  |  | 27253737.495 | 664107.922 | 27917845.417 | 27917845.417
1 | 1 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.1 | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2945 | 1460.9 | Ремонт крыши | 3187079 | 68206.2 | 3255285.2 | 3255285.2 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.2 | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2927.4 | 1438.8 | Ремонт крыши | 3168032.28 | 67798.584 | 3235830.864 | 3235830.864 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.5 | 1972 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3552.7 | 1982.8 | Ремонт системы электроснабжения | 574542.644 | 55315.539 | 629858.183 | 796621.921 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
4 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 126227.431 | 40536.307 | 166763.738 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
5 | 4 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.6 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2844.1 | 1597.2 | Ремонт крыши | 3077885.02 | 65869.356 | 3143754.376 | 3143754.376 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
6 | 5 | с. Иволгинск, ул. Лебедева, д.3 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5705.3 | 3457.9 | Ремонт крыши | 6174275.66 | 132134.748 | 6306410.408 | 6306410.408 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
7 | 6 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д.1А | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2568 | 1399.6 | Ремонт крыши | 2779089.6 | 59474.88 | 2838564.48 | 2838564.48 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
8 | 7 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.10 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2506.9 | 1268.5 | Ремонт крыши | 2712967.18 | 58059.804 | 2771026.984 | 2771026.984 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
9 | 8 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2510.4 | 1269.9 | Ремонт крыши | 2716754.88 | 58140.864 | 2774895.744 | 2774895.744 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
10 | 9 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 22 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2529 | 1400.1 | Ремонт крыши | 2736883.8 | 58571.64 | 2795455.44 | 2795455.44 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
|  | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 66368.19 |  |  | 45279586.2698 | 1739231.7473 | 47018818.0171 | 47018818.0171 |  |  |  |  | 46607717.57 | 1772245.73 | 48379963.3 |  |  |  | -1328131.3002 | -33013.9827 | -1361145.2829
1 | 1 | р.п. Танхой, ул.Центральная,53 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 998.9 | 370.4 | Ремонт системы электроснабжения | 241603.943 | 29477.539 | 271081.482 | 271081.482 | 241.87 | 29.51 | 2018г. | 2019г. | [6 empty] | 147390.008 | 50734.738 | 198124.746 | изменение пределки
2 | 2 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.43 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1786.1 | 883.8 | Ремонт системы электроснабжения | 288848.092 | 27809.577 | 316657.669 | 316657.669 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г. | [6 empty] | -4392357.7296 | -98571.8724 | -4490929.602 | с учетом переноса ремонта по 124ППРБ и искл. Аварийного МКД
3 | 3 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.47 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1716.8 | 892.5 | Ремонт системы электроснабжения | 277640.896 | 26730.576 | 304371.472 | 304371.472 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
4 | 4 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.53 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2556.9 | 1212.5 | Ремонт системы электроснабжения | 413501.868 | 39810.933 | 453312.801 | 453312.801 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
5 | 5 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.55 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2504.2 | 1180.6 | Ремонт системы электроснабжения | 404979.224 | 38990.394 | 443969.618 | 443969.618 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
6 | 6 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.17 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 1 | 1026.4 | 593 | Ремонт крыши | 1778443.28 | 47686.544 | 1826129.824 | 1826129.824 | 1732.7 | 46.46 | 2018г. | 2019г.
7 | 7 | г. Бабушкин, ул. Заречная, д.16 | 1987 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1301.9 | 738.2 | Ремонт системы электроснабжения | 323183.656 | 23590.428 | 346774.084 | 346774.084 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 315176.971 | 28576.705 | 343753.676 | 242.09 | 21.95 |  | 8006.685 | -4986.277 | 3020.408
8 | 8 | г. Бабушкин, ул.Комсомольская, д.46 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2057 | 834 | Ремонт системы отопления | 954777.12 | 69691.16 | 1024468.28 | 1024468.28 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 914830.18 | 38383.62 | 953213.8 | 444.74 | 18.66 |  | 39946.94 | 31307.54 | 71254.48
9 | 10 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.2 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2181.4 | 994.6 | Ремонт системы электроснабжения | 541510.736 | 39526.968 | 581037.704 | 581037.704 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 489222.578 | 48339.824 | 537562.402 | 224.27 | 22.16 |  | 52288.158 | -8812.856 | 43475.302
10 | 11 | г. Бабушкин, ул.Октябрьская, д.2/1 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2238.5 | 961.1 | Ремонт системы электроснабжения | 555685.24 | 40561.62 | 596246.86 | 596246.86 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 502028.395 | 49605.16 | 551633.555 | 224.27 | 22.16 |  | 53656.845 | -9043.54 | 44613.305
11 | 12 | г. Бабушкин, ул. Советская, д.2 | 1968 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3615.9 | 2075.9 | Ремонт системы электроснабжения | 578544 | 42233.712 | 620777.712 | 2273605.602 | 160 | 11.68 | 2018г. | 2019г. | 584763.348 | 56299.563 | 641062.911 | 161.72 | 15.57 |  | -6219.348 | -14065.851 | -20285.199
12 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 1540373.4 | 112454.49 | 1652827.89 |  | 426 | 31.1 | 2018г. | 2019г. | 1540662.672 | 56118.768 | 1596781.44 | 426.08 | 15.52 |  | -289.272 | 56335.722 | 56046.45
13 | 13 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.59 | 1959 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1063.8 | 419.3 | Ремонт системы электроснабжения | 170208 | 16829.316 | 187037.316 | 851635.728 | 160 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
14 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 473699.502 | 19414.35 | 493113.852 |  | 445.29 | 18.25 | 2018г. | 2019г. | Ремонт системы электроснабжения | -200989.1326 | -24522.2198 | -225511.3524 |  | -200989.1326 |  | г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д.2 -Признан аварийным, исключен
15 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 84401.892 | 15201.702 | 99603.594 |  | 79.34 | 14.29 | 2018г. | 2019г. | Ремонт крыши | -1246470 | -33422.0156 | -1279892.0156 | [8 empty] | -1246470 | -33422.0156 | -1279892.0156
16 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 57168.612 | 14712.354 | 71880.966 |  | 53.74 | 13.83 | 2018г. | 2019г.
17 | 14 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.5 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 716.7 | 384.3 | Ремонт крыши | 1075050 | 28653.666 | 1103703.666 | 1103703.666 | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
18 | 15 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.12 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 726.8 | 387.6 | Ремонт крыши | 1090200 | 29057.464 | 1119257.464 | 1119257.464 | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
19 | 16 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.22 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1813 | 732.7 | Ремонт фасада | 1247344 | 25672.08 | 1273016.08 | 1273016.08 | 688 | 14.16 | 2018г. | 2019г.
20 | 17 | пгт.Каменск, ул.Комсомольская, д.12 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729.9 | 384.4 | Ремонт системы электроснабжения | 176810.976 | 11547.018 | 188357.994 | 1312389.396 | 242.24 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
21 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1094850 | 29181.402 | 1124031.402 |  | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
22 | 18 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.19 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 694.9 | 368.9 | Ремонт системы электроснабжения | 168332.576 | 10993.318 | 179325.894 | 179325.894 | 242.24 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
23 | 19 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д.63 | 1981 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1305.15 | 726.6 | Ремонт системы электроснабжения | 329237.139 | 20634.4215 | 349871.5605 | 349871.5605 | 252.26 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
24 | 20 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д.78 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 2950.4 | 1447.2 | Ремонт крыши | 3064226.432 | 65557.888 | 3129784.32 | 3129784.32 | 1038.58 | 22.22 | 2018г. | 2019г. | в 2018 г. проведены работы в рамках ЧС ( ППРБ 366 от 27.07.2017)
25 | 21 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.2 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 2862.5 | 1502 | Ремонт крыши | 2972935.25 | 63604.75 | 3036540 | 3036540 | 1038.58 | 22.22 | 2018г. | 2019г.
26 | 22 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.23 | 1963 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1011.9 | 380.9 | Ремонт крыши | 1517850 | 40455.762 | 1558305.762 | 1558305.762 | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
27 | 23 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.16 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2519.22 | 988.22 | Ремонт крыши | 3778830 | 100718.4156 | 3879548.4156 | 3879548.4156 | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
28 | 24 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.14 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 9191.1 | 4925.5 | Ремонт крыши | 9946608.42 | 212865.876 | 10159474.296 | 10159474.296 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
29 | 25 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.1 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 687.6 | 362.5 | Ремонт системы электроснабжения | 117579.6 | 10877.832 | 128457.432 | 128457.432 | 171 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
30 | 26 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.2 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1124.4 | 577.7 | Ремонт системы электроснабжения | 192272.4 | 17788.008 | 210060.408 | 210060.408 | 171 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
31 | 27 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.4 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 571.9 | 334.9 | Ремонт системы электроснабжения | 97794.9 | 9047.458 | 106842.358 | 106842.358 | 171 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
32 | 28 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.12 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1290.3 | 711.7 | Ремонт системы электроснабжения | 220641.3 | 20399.643 | 241040.943 | 241040.943 | 171 | 15.81 | 2018г. | 2019г. | Ремонт системы электроснабжения | -112176 | -10377.92 | -122553.92 |  | 15.82 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.5 - перенос с 2018 на 2030 по 517 ППРБ (по решению собственников) - приказ Минстроя РБ от 19.10.208 № 06-ПР136/18
33 | 29 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.4 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1726.2 | 672.4 | Ремонт системы электроснабжения | 387134.874 | 38252.592 | 425387.466 | 425387.466 | 224.27 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
34 | 30 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.17 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2293.32 | 921.2 | Ремонт системы отопления | 1019931.1368 | 42793.3512 | 1062724.488 | 1062724.488 | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
35 | 31 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.19 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2250.1 | 885.4 | Ремонт системы электроснабжения | 504629.927 | 49862.216 | 554492.143 | 554492.143 | 224.27 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
36 | 32 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.21 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2138.1 | 879 | Ремонт системы электроснабжения | 479511.687 | 47380.296 | 526891.983 | 526891.983 | 224.27 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
37 | 33 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.29 | 1986 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2149.8 | 913.1 | Ремонт системы электроснабжения | 482135.646 | 47639.568 | 529775.214 | 529775.214 | 224.27 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
38 | 34 | с. Кабанск, ул. 8 марта, д.20 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1271.7 | 710.5 | Ремонт системы отопления | 565575.858 | 23729.922 | 589305.78 | 720443.484 | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
39 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 105309.477 | 25828.227 | 131137.704 |  | 82.81 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
40 | 35 | с. Шигаево, 3 квартал, д.1 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт крыши | 2980112.605 | 80984.455 | 3061097.06 | 3061097.06 | 1808.65 | 49.15 | 2018г. | 2019г.
41 | 36 | с. Шигаево, 3 квартал, д.2 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт крыши | 2980112.605 | 80984.455 | 3061097.06 | 3061097.06 | 1808.65 | 49.15 | 2018г. | 2019г. | Ремонт крыши | -2980112.605 | -80984.455 | -3061097.06 |  |  | с. Творогово, 2 квартал, д.5 - Перенос с 2018 на 2032 по 517 ППРБ (по решению собственников) - приказ Минстроя РБ от 19.10.2088 № 06-ПР136/18
|  | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 10180.4 |  |  | 10411425.536 | 458811.705 | 10870237.241 | 10870237.241 |  |  |  |  | 10363744.1 | 422574.71 | 10786318.8 |  |  |  | 47681.436 | 36236.995 | 83918.441
1 | 1 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.2 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1840.9 | 738.1 | Ремонт системы электроснабжения | 456985.016 | 33357.108 | 490342.124 | 490342.124 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 412858.643 | 40794.344 | 453652.987 | 224.27 | 22.16 |  | 44126.373 | -7437.236 | 36689.137
2 | 2 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д.30 | 1972 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 694.8 | 389.4 | Ремонт системы электроснабжения | 169600.68 | 12381.336 | 181982.016 | 181982.016 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 168051.276 | 20503.548 | 188554.824 | 241.87 | 29.51 |  | 1549.404 | -8122.212 | -6572.808
3 | 3 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д.32 | 1973 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 899.4 | 497.2 | Ремонт системы электроснабжения | 219543.54 | 16027.308 | 235570.848 | 1683155.148 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 217537.878 | 26541.294 | 244079.172 | 241.87 | 29.51 |  | 2005.662 | -10513.986 | -8508.324
4 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1349100 | 98484.3 | 1447584.3 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г. | 1349100 | 36173.868 | 1385273.868 | 1500 | 40.22 |  | 0 | 62310.432 | 62310.432
5 | 4 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.13 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1568.1 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 268145.1 | 24791.661 | 292936.761 | 2709002.517 | 171 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
6 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2352150 | 63915.756 | 2416065.756 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
7 | 5 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.15 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1572.3 | 866.2 | Ремонт системы электроснабжения | 268863.3 | 24858.063 | 293721.363 | 2716258.311 | 171 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
8 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2358450 | 64086.948 | 2422536.948 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
9 | 6 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.16 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1018.4 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 174146.4 | 16100.904 | 190247.304 | 190247.304 | 171 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
10 | 7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.17 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1018.4 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 174146.4 | 16100.904 | 190247.304 | 190247.304 | 171 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
11 | 8 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.18 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1568.1 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 268145.1 | 24791.661 | 292936.761 | 2709002.517 | 171 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
12 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2352150 | 63915.756 | 2416065.756 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г. | [6 empty] | 168054.6468 | -18930.0606 | 149124.5862
|  | МО "Курумканский район" | [5 empty] | 10470.84 |  |  | 4838126.3406 | 370099.4728 | 5208225.8134 | 5208225.8134 |  |  |  |  | 4670071.69 | 389029.53 | 5059101.23 |  |  |  | 168054.6506 | -18930.0572 | 149124.5834
1 | 1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.17 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1770 | 426.9 | Ремонт системы электроснабжения | 439384.8 | 32072.4 | 471457.2 | 471457.2 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 396957.9 | 39223.2 | 436181.1 | 224.27 | 22.16 |  | 42426.9 | -7150.8 | 35276.1
2 | 2 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.28 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1971.95 | 832.3 | Ремонт системы электроснабжения | 489516.868 | 35731.734 | 525248.602 | 525248.602 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 442249.2265 | 43698.412 | 485947.6385 | 224.27 | 22.16 |  | 47267.6415 | -7966.678 | 39300.9635
3 | 3 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.30 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2160.4 | 849.9 | Ремонт системы электроснабжения | 536297.696 | 39146.448 | 575444.144 | 1651409.76 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 484512.908 | 47874.464 | 532387.372 | 224.27 | 22.16 |  | 51784.788 | -8728.016 | 43056.772
4 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 1002771.264 | 73194.352 | 1075965.616 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 960816.296 | 40313.064 | 1001129.36 | 444.74 | 18.66 |  | 41954.968 | 32881.288 | 74836.256
5 | 4 | с. Курумкан, ул. Будаина, д.1 | 1992 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1248.7 | 743.5 | Ремонт системы электроснабжения | 309977.288 | 22626.444 | 332603.732 | 332603.732 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 213527.7 | 19741.947 | 233269.647 | 171 | 15.81 |  | 96449.588 | 2884.497 | 99334.085
6 | 5 | с. Курумкан, ул. Ленина, д.42А | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1503.29 | 490.2 | Ремонт системы электроснабжения | 373176.7096 | 27239.6148 | 400416.3244 | 400416.3244 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 337142.8483 | 33312.9064 | 370455.7547 | 224.27 | 22.16 |  | 36033.8613 | -6073.2916 | 29960.5697
7 | 6 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.7 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1816.5 | 724.3 | Ремонт системы электроснабжения | 450927.96 | 32914.98 | 483842.94 | 1827090.195 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 407386.455 | 40253.64 | 447640.095 | 224.27 | 22.16 |  | 43541.505 | -7338.66 | 36202.845
8 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 843146.64 | 61543.02 | 904689.66 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 807870.21 | 33895.89 | 841766.1 | 444.74 | 18.66 |  | 35276.43 | 27647.13 | 62923.56
9 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 137563.545 | 26993.19 | 164556.735 |  | 75.73 | 14.86 | 2018г. | 2019г. | 150424.365 | 36893.115 | 187317.48 | 82.81 | 20.31 |  | -12860.82 | -9899.925 | -22760.745
10 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 100597.77 | 7338.66 | 107936.43 |  | 55.38 | 4.04 | 2018г. | 2019г. | 116328.66 | 44322.6 | 160651.26 | 64.04 | 24.4 |  | -15730.89 | -36983.94 | -52714.83
11 | [9 empty] | Ремонт фундамента | 154765.8 | 11298.63 | 166064.43 |  | 85.2 | 6.22 | 2018г. | 2019г. | 352855.125 | 9500.295 | 362355.42 | 194.25 | 5.23 |  | -198089.325 | 1798.335 | -196290.99
|  | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 18368.63 |  |  | 14899125.6945 | 1141802.3053 | 16040927.9998 | 16040927.9998 |  |  |  |  | 14276763.92 | 684425.78 | 14961189.7 |  |  |  | 622361.7745 | 457376.5253 | 1079738.2998 |  | 622361.7744 | 457376.5224 | 1079738.2968
1 | 1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.104 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2125.42 | 878.96 | Ремонт системы электроснабжения | 340067.2 | 24824.9056 | 364892.1056 | 364892.1056 | 160 | 11.68 | 2018г. | 2019г. | 343722.9224 | 33092.7894 | 376815.7118 | 161.72 | 15.57 |  | -3655.7224 | -8267.8838 | -11923.6062
2 | 2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.28 | 1971 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3432.09 | 1480.73 | Ремонт системы отопления | 1462070.34 | 106737.999 | 1568808.339 | 5554151.247 | 426 | 31.1 | 2018г. | 2019г. | 1462344.9072 | 53266.0368 | 1515610.944 | 426.08 | 15.52 |  | -274.5672 | 53471.9622 | 53197.395
3 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3714207.798 | 271135.11 | 3985342.908 |  | 1082.2 | 79 | 2018г. | 2019г. | 3714207.798 | 79487.2044 | 3793695.0024 | 1082.2 | 23.16 |  | 0 | 191647.9056 | 191647.9056
4 | 3 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.5 | 1961 | нет данных | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1815.59 | 716.59 | Ремонт системы электроснабжения | 450702.0616 | 32898.4908 | 483600.5524 | 4582385.7569 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 391386.7363 | 38690.2229 | 430076.9592 | 215.57 | 21.31 |  | 59315.3253 | -5791.7321 | 53523.5932
5 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 842724.2544 | 61512.1892 | 904236.4436 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 773550.2754 | 33134.5175 | 806684.7929 | 426.06 | 18.25 |  | 69173.979 | 28377.6717 | 97551.6507
6 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 137494.6307 | 26979.6674 | 164474.2981 |  | 75.73 | 14.86 | 2018г. | 2019г. | 144048.9106 | 25944.7811 | 169993.6917 | 79.34 | 14.29 |  | -6554.2799 | 1034.8863 | -5519.3936
7 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 100547.3742 | 7334.9836 | 107882.3578 |  | 55.38 | 4.04 | 2018г. | 2019г. | 111386.4465 | 44136.9929 | 155523.4394 | 61.35 | 24.31 |  | -10839.0723 | -36802.0093 | -47641.0816
8 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2723385 | 198807.105 | 2922192.105 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г. | 2723385 | 72587.2882 | 2795972.2882 | 1500 | 39.98 |  | 0 | 126219.8168 | 126219.8168
9 | 4 | п.Хоронхой ул.Ленина, д.9 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 689.53 | 378.2 | Ремонт системы отопления | 320052.2448 | 23361.2764 | 343413.5212 | 700141.8667 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 307040.8137 | 12583.9225 | 319624.7362 | 445.29 | 18.25 |  | 13011.4311 | 10777.3539 | 23788.785
10 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 171168.9272 | 12494.2836 | 183663.2108 |  | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 167031.7472 | 11963.3455 | 178995.0927 | 242.24 | 17.35 |  | 4137.18 | 530.9381 | 4668.1181
11 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 103077.8397 | 7522.7723 | 110600.612 |  | 149.49 | 10.91 | 2018г. | 2019г. | 97313.3689 | 11108.3283 | 108421.6972 | 141.13 | 16.11 |  | 5764.4708 | -3585.556 | 2178.9148
12 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 52218.1069 | 10246.4158 | 62464.5227 |  | 75.73 | 14.86 | 2018г. | 2019г. | 38682.633 | 9853.3837 | 48536.0167 | 56.1 | 14.29 |  | 13535.4739 | 393.0321 | 13928.506
13 | 5 | п.Хоронхой ул.Ленина, д.13 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 658.2 | 381.9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 98394.318 | 7180.962 | 105575.28 | 668329.698 | 149.49 | 10.91 | 2018г. | 2019г. | 92891.766 | 10603.602 | 103495.368 | 141.13 | 16.11 |  | 5502.552 | -3422.64 | 2079.912
14 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 163391.568 | 11926.584 | 175318.152 |  | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 159442.368 | 11419.77 | 170862.138 | 242.24 | 17.35 |  | 3949.2 | 506.814 | 4456.014
15 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 305510.112 | 22299.816 | 327809.928 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 293089.878 | 12012.15 | 305102.028 | 445.29 | 18.25 |  | 12420.234 | 10287.666 | 22707.9
16 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 49845.486 | 9780.852 | 59626.338 |  | 75.73 | 14.86 | 2018г. | 2019г. | 36925.02 | 9405.678 | 46330.698 | 56.1 | 14.29 |  | 12920.466 | 375.174 | 13295.64
17 | 6 | п.Хоронхой ул.Ленина, д.7 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 676.94 | 368.58 | Ремонт фасада | 595984.7454 | 43506.9338 | 639491.6792 | 881125.4122 | 880.41 | 64.27 | 2018г. | 2019г. | 465734.72 | 9971.3262 | 475706.0462 | 688 | 14.73 |  | 130250.0254 | 33535.6076 | 163785.633
18 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 168043.5856 | 12266.1528 | 180309.7384 |  | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 163981.9456 | 11744.909 | 175726.8546 | 242.24 | 17.35 |  | 4061.64 | 521.2438 | 4582.8838
19 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 51264.6662 | 10059.3284 | 61323.9946 |  | 75.73 | 14.86 | 2018г. | 2019г. | 37976.334 | 9673.4726 | 47649.8066 | 56.1 | 14.29 |  | 13288.3322 | 385.8558 | 13674.188
20 | 7 | п.Хоронхой ул.Гагарина, д.4 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 680.74 | 367.85 | Ремонт системы отопления | 315972.2784 | 23063.4712 | 339035.7496 | 691216.5886 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 303126.7146 | 12423.505 | 315550.2196 | 445.29 | 18.25 |  | 12845.5638 | 10639.9662 | 23485.53
21 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 101763.8226 | 7426.8734 | 109190.696 |  | 149.49 | 10.91 | 2018г. | 2019г. | 96072.8362 | 10966.7214 | 107039.5576 | 141.13 | 16.11 |  | 5690.9864 | -3539.848 | 2151.1384
22 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 51552.4402 | 10115.7964 | 61668.2366 |  | 75.73 | 14.86 | 2018г. | 2019г. | 38189.514 | 9727.7746 | 47917.2886 | 56.1 | 14.29 |  | 13362.9262 | 388.0218 | 13750.948
23 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 168986.8976 | 12335.0088 | 181321.9064 |  | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 164902.4576 | 11810.839 | 176713.2966 | 242.24 | 17.35 |  | 4084.44 | 524.1698 | 4608.6098
24 | 8 | п.Хоронхой ул.Гагарина, д.6 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 681.96 | 407.76 | Ремонт фасада | 600404.4036 | 43829.5692 | 644233.9728 | 644233.9728 | 880.41 | 64.27 | 2018г. | 2019г. | 469188.48 | 10045.2708 | 479233.7508 | 688 | 14.73 |  | 131215.9236 | 33784.2984 | 165000.222
25 | 9 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д.1 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 675.37 | 399.37 | Ремонт фасада | 594602.5017 | 43406.0299 | 638008.5316 | 746337.8796 | 880.41 | 64.27 | 2018г. | 2019г. | 464654.56 | 9948.2001 | 474602.7601 | 688 | 14.73 |  | 129947.9417 | 33457.8298 | 163405.7715
26 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 100961.0613 | 7368.2867 | 108329.348 |  | 149.49 | 10.91 | 2018г. | 2019г. | 95314.9681 | 10880.2107 | 106195.1788 | 141.13 | 16.11 |  | 5646.0932 | -3511.924 | 2134.1692
27 | 10 | пгт. Наушки, ул. Железнодорожная, д.18А | 1994 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3743.47 | 1838.76 | Ремонт системы электроснабжения | 598955.2 | 43723.7296 | 642678.9296 | 642678.9296 | 160 | 11.68 | 2018г. | 2019г. | 605393.9684 | 58285.8279 | 663679.7963 | 161.72 | 15.57 |  | -6438.7684 | -14562.0983 | -21000.8667
28 | 11 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.13 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 3189.32 | 1955.39 | Ремонт системы электроснабжения | 515776.8304 | 49657.7124 | 565434.5428 | 565434.5428 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
|  | МО "Муйский район" | [5 empty] | 10657.56 |  |  | 13151748.7668 | 417598.726 | 13569347.4928 | 13569347.4928
1 | 1 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.38 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 546093.3744 | 55099.5852 | 601192.9596 | 4428251.7052 | 153.72 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
2 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3746878.3692 | 80180.3764 | 3827058.7456 |  | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
3 | 2 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.40 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 546093.3744 | 55099.5852 | 601192.9596 | 4428251.7052 | 153.72 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
4 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3746878.3692 | 80180.3764 | 3827058.7456 |  | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
5 | 3 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.44 | 1989 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 639453.6 | 60961.2432 | 700414.8432 | 4712844.0824 | 180 | 17.16 | 2018г. | 2019г.
6 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3926351.6796 | 86077.5596 | 4012429.2392 |  | 1105.23 | 24.23 | 2018г. | 2019г.
|  | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 25334.47 |  |  | 5286016.688 | 416106.6046 | 5702123.2926 | 5702123.2926
1 | 1 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.10 | 1984 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2538.48 | 1318.8 | Ремонт системы электроснабжения | 482311.2 | 40437.9864 | 522749.1864 | 522749.1864 | 190 | 15.93 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.11 | 1984 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 4057.1 | 2129.2 | Ремонт системы электроснабжения | 770849 | 64629.603 | 835478.603 | 835478.603 | 190 | 15.93 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.12 | 1981 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2278.98 | 1262.4 | Ремонт системы электроснабжения | 433006.2 | 36304.1514 | 469310.3514 | 469310.3514 | 190 | 15.93 | 2018г. | 2019г.
4 | 4 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д.1А | 1972 | нет данных | 4.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 794.51 | 371.2 | Ремонт крыши | 1191765 | 31764.5098 | 1223529.5098 | 1223529.5098 | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
5 | 5 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.1 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5239.6 | 3157.3 | Ремонт системы электроснабжения | 805431.312 | 81266.196 | 886697.508 | 886697.508 | 153.72 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
6 | 6 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.3 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5191.7 | 2999.9 | Ремонт системы электроснабжения | 798068.124 | 80523.267 | 878591.391 | 878591.391 | 153.72 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
7 | 7 | п. Саган-Нур, пр-кт 70 лет Октября, д.9 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5234.1 | 3168.2 | Ремонт системы электроснабжения | 804585.852 | 81180.891 | 885766.743 | 885766.743 | 153.72 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
|  | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 11050 |  |  | 8744322.5 | 660797.1 | 9405119.6 | 9405119.6
1 | 1 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.3 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон | 2 | 730 | 398.4 | Ремонт системы электроснабжения | 124830 | 11541.3 | 136371.3 | 578656.4 | 171 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 338836.8 | 13621.8 | 352458.6 |  | 464.16 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 42690.4 | 10468.2 | 53158.6 |  | 58.48 | 14.34 | 2018г. | 2019г.
4 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 26550.1 | 10117.8 | 36667.9 |  | 36.37 | 13.86 | 2018г. | 2019г.
5 | 2 | с. Татаурово, ул. Новая, д.4 | 1971 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1920 | 718.1 | Ремонт системы электроснабжения | 430598.4 | 42547.2 | 473145.6 | 1730668.8 | 224.27 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 853900.8 | 35827.2 | 889728 |  | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
7 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 158995.2 | 38995.2 | 197990.4 |  | 82.81 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
8 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 122956.8 | 46848 | 169804.8 |  | 64.04 | 24.4 | 2018г. | 2019г.
9 | 3 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д11 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 1009.1 | Ремонт системы отопления | 920332.8 | 33523.2 | 953856 | 1438192.8 | 426.08 | 15.52 | 2018г. | 2019г.
10 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 76744.8 | 24645.6 | 101390.4 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
11 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 349315.2 | 33631.2 | 382946.4 |  | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
12 | 4 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.1 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1920 | 741.2 | Ремонт системы отопления | 853900.8 | 35827.2 | 889728 | 4688928 | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
13 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 158995.2 | 38995.2 | 197990.4 |  | 82.81 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
14 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 122956.8 | 46848 | 169804.8 |  | 64.04 | 24.4 | 2018г. | 2019г.
15 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2880000 | 78259.2 | 2958259.2 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
16 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 430598.4 | 42547.2 | 473145.6 |  | 224.27 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
17 | 5 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.11 | 1982 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 883.8 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 76744.8 | 24645.6 | 101390.4 | 484336.8 | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
18 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 349315.2 | 33631.2 | 382946.4 |  | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
19 | 6 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.24 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 1021.7 | Ремонт системы электроснабжения | 349315.2 | 33631.2 | 382946.4 | 484336.8 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
20 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 76744.8 | 24645.6 | 101390.4 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г. | [6 empty] | 50345.13 | 387062.356 | 437407.486
|  | МО "Город Северобайкальск" | [5 empty] | 29923.95 |  |  | 15284289.914 | 1115676.546 | 16399966.46 | 16399966.46 |  |  |  |  | 15233944.78 | 728614.19 | 15962558.97 |  |  |  | 50345.134 | 387062.356 | 437407.49
1 | 1 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д.3 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9753.5 | 5581.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1499308.02 | 109434.27 | 1608742.29 | 1608742.29 | 153.72 | 11.22 | 2018г. | 2019г. | 1499308.02 | 151276.785 | 1650584.805 | 153.72 | 15.51 |  | 0 | -41842.515 | -41842.515
2 | 2 | г. Северобайкальск, ул. Днепропетровская, д.4 | 1994 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 826.3 | 481.9 | Ремонт системы электроснабжения | 205120.712 | 14972.556 | 220093.268 | 220093.268 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 200038.967 | 18137.285 | 218176.252 | 242.09 | 21.95 |  | 5081.745 | -3164.729 | 1917.016
3 | 3 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2012.06 | 952.2 | Ремонт системы электроснабжения | 321929.6 | 23500.8608 | 345430.4608 | 345430.4608 | 160 | 11.68 | 2018г. | 2019г. | 321929.6 | 31307.6536 | 353237.2536 | 160 | 15.56 |  | 0 | -7806.7928 | -7806.7928
4 | 4 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1604.89 | 949.7 | Ремонт системы электроснабжения | 256782.4 | 18745.1152 | 275527.5152 | 275527.5152 | 160 | 11.68 | 2018г. | 2019г. | 256782.4 | 24972.0884 | 281754.4884 | 160 | 15.56 |  | 0 | -6226.9732 | -6226.9732
5 | 5 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д.12 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8367.3 | 5226.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1286221.356 | 93881.106 | 1380102.462 | 1380102.462 | 153.72 | 11.22 | 2018г. | 2019г. | 1286221.356 | 129776.823 | 1415998.179 | 153.72 | 15.51 |  | 0 | -35895.717 | -35895.717
6 | 6 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д.16 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1193.8 | 713.7 | Ремонт системы электроснабжения | 296348.912 | 21631.656 | 317980.568 | 317980.568 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 289007.042 | 26203.91 | 315210.952 | 242.09 | 21.95 |  | 7341.87 | -4572.254 | 2769.616
7 | 7 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д.20 | 1988 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1204.7 | 748.1 | Ремонт системы электроснабжения | 299054.728 | 21829.164 | 320883.892 | 320883.892 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 291645.823 | 26443.165 | 318088.988 | 242.09 | 21.95 |  | 7408.905 | -4614.001 | 2794.904
8 | 8 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д.22 | 1989 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1260.2 | 725.3 | Ремонт системы электроснабжения | 312832.048 | 22834.824 | 335666.872 | 335666.872 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 305081.818 | 27661.39 | 332743.208 | 242.09 | 21.95 |  | 7750.23 | -4826.566 | 2923.664
9 | 9 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д.41 | 1990 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1244.9 | 741.4 | Ремонт системы электроснабжения | 309033.976 | 22557.588 | 331591.564 | 331591.564 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 301377.841 | 27325.555 | 328703.396 | 242.09 | 21.95 |  | 7656.135 | -4767.967 | 2888.168
10 | 10 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д.43 | 1990 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1261.8 | 778.9 | Ремонт системы электроснабжения | 313229.232 | 22863.816 | 336093.048 | 336093.048 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 305469.162 | 27696.51 | 333165.672 | 242.09 | 21.95 |  | 7760.07 | -4832.694 | 2927.376
11 | 11 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д.45 | 1989 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1194.5 | 781.7 | Ремонт системы электроснабжения | 296522.68 | 21644.34 | 318167.02 | 318167.02 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 289176.505 | 26219.275 | 315395.78 | 242.09 | 21.95 |  | 7346.175 | -4574.935 | 2771.24
12 | 12 | г. Северобайкальск, пр-т 60 лет СССР, д.16 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9375 | 8026 | Ремонт крыши | 9887906.25 | 721781.25 | 10609687.5 | 10609687.5 | 1054.71 | 76.99 | 2018г. | 2019г. | 9887906.25 | 211593.75 | 10099500 | 1054.71 | 22.57 |  | 0 | 510187.5 | 510187.5
|  | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | 18267.6 |  |  | 32988588.8214 | 1698229.0834 | 34686817.9048 | 34686817.9048
1 | 1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.1 | 1986 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1474.5 | 799.5 | Ремонт системы электроснабжения | 371957.37 | 25877.475 | 397834.845 | 397834.845 | 252.26 | 17.55 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д. 11 | 1992 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1708.62 | 675.6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 251355.0882 | 27747.9888 | 279103.077 | 3121922.1192 | 147.11 | 16.24 | 2018г. | 2019г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 62142.5094 | 23681.4732 | 85823.9826 |  | 36.37 | 13.86 | 2018г. | 2019г.
4 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 99920.0976 | 24501.6108 | 124421.7084 |  | 58.48 | 14.34 | 2018г. | 2019г.
5 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2562930 | 69643.3512 | 2632573.3512 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
6 | 3 | пгт. Кичера, ул. Зеленая, д.1 | 2000 | нет данных | 2.2.2. | Панели | 3 | 4511.14 | 2059.5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 631469.3772 | 66403.9808 | 697873.358 | 6074565.7898 | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
7 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 156175.6668 | 51426.996 | 207602.6628 |  | 34.62 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
8 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 251044.941 | 58283.9288 | 309328.8698 |  | 55.65 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
9 | [9 empty] | Ремонт крыши | 4757944.4694 | 101816.4298 | 4859760.8992 |  | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
10 | 4 | пгт. Кичера, ул. Зеленая, д.3 | 2000 | нет данных | 2.2.2. | Панели | 3 | 4624.28 | 2137.7 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 160092.5736 | 52716.792 | 212809.3656 | 6226916.7196 | 34.62 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
11 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 257341.182 | 59745.6976 | 317086.8796 |  | 55.65 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
12 | [9 empty] | Ремонт крыши | 4877274.3588 | 104369.9996 | 4981644.3584 |  | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
13 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 647306.7144 | 68069.4016 | 715376.116 |  | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
14 | 5 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.1 | 1981 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1553.9 | 625.2 | Ремонт системы электроснабжения | 265716.9 | 24567.159 | 290284.059 | 290284.059 | 171 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
15 | 6 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.1А | 1981 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 427.4 | 243.8 | Ремонт системы электроснабжения | 103469.266 | 9381.43 | 112850.696 | 873263.68 | 242.09 | 21.95 | 2018г. | 2019г.
16 | [9 empty] | Ремонт крыши | 740555.98 | 19857.004 | 760412.984 |  | 1732.7 | 46.46 | 2018г. | 2019г.
17 | 7 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.3 | 1983 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1144.16 | 468 | Ремонт системы электроснабжения | 276989.6944 | 25114.312 | 302104.0064 | 2337747.712 | 242.09 | 21.95 | 2018г. | 2019г.
18 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1982486.032 | 53157.6736 | 2035643.7056 |  | 1732.7 | 46.46 | 2018г. | 2019г.
19 | 8 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.36 | 1950 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 1 | 1319.2 | 726.9 | Ремонт системы электроснабжения | 319365.128 | 28956.44 | 348321.568 | 348321.568 | 242.09 | 21.95 | 2018г. | 2019г.
20 | 9 | пгт. Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д.15 | 1982 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1504.4 | 685.2 | Ремонт системы электроснабжения | 364200.196 | 33021.58 | 397221.776 | 3073790.08 | 242.09 | 21.95 | 2018г. | 2019г.
21 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2606673.88 | 69894.424 | 2676568.304 |  | 1732.7 | 46.46 | 2018г. | 2018г.
22 | 10 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.127 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1130.2 | 852.3 | Ремонт крыши | 1695300 | 45456.644 | 1740756.644 | 1740756.644 | 1500 | 40.22 | 2018г. | 2019
23 | 11 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.1 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1128.53 | 847.9 | Ремонт системы электроснабжения | 180564.8 | 17559.9268 | 198124.7268 | 1008465.6933 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
24 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 40096.6709 | 12876.5273 | 52973.1982 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
25 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 162135.9051 | 16702.244 | 178838.1491 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
26 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 64450.3483 | 14614.4635 | 79064.8118 |  | 57.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
27 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 480753.78 | 18711.0274 | 499464.8074 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
28 | 12 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.4 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1427.66 | 789.1 | Ремонт системы отопления | 608183.16 | 23670.6028 | 631853.7628 | 1025131.263 | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
29 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 205111.9122 | 21129.368 | 226241.2802 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
30 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 81533.6626 | 18488.197 | 100021.8596 |  | 57.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
31 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 50724.7598 | 16289.6006 | 67014.3604 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
32 | 13 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.5 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1430.805 | 775.9 | Ремонт системы отопления | 609522.93 | 23722.7469 | 633245.6769 | 1027389.5303 | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
33 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 205563.7544 | 21175.914 | 226739.6683 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
34 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 81713.2735 | 18528.9247 | 100242.1983 |  | 57.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
35 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 50836.5017 | 16325.4851 | 67161.9867 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
36 | 14 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.6 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1410.305 | 747.4 | Ремонт системы отопления | 600789.93 | 23382.8569 | 624172.7869 | 1012669.5053 | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
37 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 202618.5193 | 20872.514 | 223491.0333 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
38 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 80542.5186 | 18263.4497 | 98805.9683 |  | 57.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
39 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 50108.1367 | 16091.5801 | 66199.7167 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
40 | 15 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.13 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1409.17 | 743.2 | Ремонт системы электроснабжения | 225467.2 | 21926.6852 | 247393.8852 | 1259248.4037 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
41 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 600306.42 | 23364.0386 | 623670.4586 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
42 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 50067.8101 | 16078.6297 | 66146.4398 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
43 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 202455.4539 | 20855.716 | 223311.1699 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
44 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 80477.6987 | 18248.7515 | 98726.4502 |  | 57.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
45 | 16 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.26 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1429.47 | 763.9 | Ремонт системы электроснабжения | 228715.2 | 22242.5532 | 250957.7532 | 2857467.6459 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
46 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1546972.434 | 33106.5252 | 1580078.9592 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
47 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 608954.22 | 23700.6126 | 632654.8326 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
48 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 50789.0691 | 16310.2527 | 67099.3218 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
49 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 205371.9549 | 21156.156 | 226528.1109 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
50 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 81637.0317 | 18511.6365 | 100148.6682 |  | 57.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
51 | 17 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.24 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1292.12 | 676.6 | Ремонт крыши | 1398332.264 | 29925.4992 | 1428257.7632 | 2011042.6468 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
52 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 206739.2 | 20105.3872 | 226844.5872 |  | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
53 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 45909.0236 | 14743.0892 | 60652.1128 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
54 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 185638.8804 | 19123.376 | 204762.2564 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
55 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 73792.9732 | 16732.954 | 90525.9272 |  | 57.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г. | [6 empty] | 279116.5331 | 1114563.6007 | 1393680.1338
|  | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 25632.12 |  |  | 31127857.9006 | 2272358.4336 | 33400216.3342 | 33400216.3342 |  |  |  |  | 30848741.37 | 1157794.83 | 32006536.2 |  |  |  | 279116.5306 | 1114563.6036 | 1393680.1342
1 | 1 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.30 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4132.6 | 2167.8 | Ремонт системы электроснабжения | 635263.272 | 46367.772 | 681631.044 | 10789102.798 | 153.72 | 11.22 | 2018г. | 2019г. | 635263.272 | 64096.626 | 699359.898 | 153.72 | 15.51 |  | 0 | -17728.854 | -17728.854
2 | [8 empty] | 2167.8 | Ремонт системы отопления | 1714078.502 | 125135.128 | 1839213.63 |  | 414.77 | 30.28 | 2018г. | 2019г. | 1714078.502 | 67526.684 | 1781605.186 | 414.77 | 16.34 |  | 0 | 57608.444 | 57608.444
3 | [8 empty] | 2167.8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 578481.348 | 42235.172 | 620716.52 |  | 139.98 | 10.22 | 2018г. | 2019г. | 578481.348 | 60831.872 | 639313.22 | 139.98 | 14.72 |  | 0 | -18596.7 | -18596.7
4 | [8 empty] | 2167.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 229979.19 | 16778.356 | 246757.546 |  | 55.65 | 4.06 | 2018г. | 2019г. | 229979.19 | 53393.192 | 283372.382 | 55.65 | 12.92 |  | 0 | -36614.836 | -36614.836
5 | [8 empty] | 2167.8 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 143070.612 | 10455.478 | 153526.09 |  | 34.62 | 2.53 | 2018г. | 2019г. | 143070.612 | 47111.64 | 190182.252 | 34.62 | 11.4 |  | 0 | -36656.162 | -36656.162
6 | [8 empty] | 2167.8 | Ремонт крыши | 4358694.546 | 318168.874 | 4676863.42 |  | 1054.71 | 76.99 | 2018г. | 2019г. | 4358694.546 | 93272.782 | 4451967.328 | 1054.71 | 22.57 |  | 0 | 224896.092 | 224896.092
7 | [8 empty] | 2167.8 | Ремонт фасада | 2395502.916 | 174891.632 | 2570394.548 |  | 579.66 | 42.32 | 2018г. | 2019г. | 2264995.408 | 48475.398 | 2313470.806 | 548.08 | 11.73 |  | 130507.508 | 126416.234 | 256923.742
8 | 2 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.3А | 1987 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 698 | 325.6 | Ремонт системы электроснабжения | 173271.52 | 12647.76 | 185919.28 | 185919.28 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 176077.48 | 12249.9 | 188327.38 | 252.26 | 17.55 |  | -2805.96 | 397.86 | -2408.1
9 | 3 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.3 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич (оштукат) | 4 | 4076.42 | 1194.9 | Ремонт системы отопления | 1664116.9366 | 121477.316 | 1785594.2526 | 6328356.7006 | 408.23 | 29.8 | 2018г. | 2019г. | 1664116.9366 | 65997.2398 | 1730114.1764 | 408.23 | 16.19 |  | 0 | 55480.0762 | 55480.0762
10 | [9 empty] | Ремонт крыши | 4233688.2836 | 309074.1644 | 4542762.448 |  | 1038.58 | 75.82 | 2018г. | 2019г. | 4233688.2836 | 90578.0524 | 4324266.336 | 1038.58 | 22.22 |  | 0 | 218496.112 | 218496.112
11 | 4 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 7 | 1966 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич (оштукат) | 3 | 1877.96 | 607.4 | Ремонт системы отопления | 766639.6108 | 55963.208 | 822602.8188 | 1279416.5888 | 408.23 | 29.8 | 2018г. | 2019г. | 766639.6108 | 30404.1724 | 797043.7832 | 408.23 | 16.19 |  | 0 | 25559.0356 | 25559.0356
12 | [8 empty] | 607.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 258839.2268 | 18892.2776 | 277731.5044 |  | 137.83 | 10.06 | 2018г. | 2019г. | 258839.2268 | 27549.6732 | 286388.9 | 137.83 | 14.67 |  | 0 | -8657.3956 | -8657.3956
13 | [8 empty] | 607.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 102893.4284 | 7511.84 | 110405.2684 |  | 54.79 | 4 | 2018г. | 2019г. | 102893.4284 | 24225.684 | 127119.1124 | 54.79 | 12.9 |  | 0 | -16713.844 | -16713.844
14 | [8 empty] | 607.4 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 64000.8768 | 4676.1204 | 68676.9972 |  | 34.08 | 2.49 | 2018г. | 2019г. | 64000.8768 | 21371.1848 | 85372.0616 | 34.08 | 11.38 |  | 0 | -16695.0644 | -16695.0644
15 | 5 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7021.53 | 3872.33 | Ремонт системы отопления | 2991171.78 | 218369.583 | 3209541.363 | 11362941.999 | 426 | 31.1 | 2018г. | 2019г. | 2991171.78 | 116416.9674 | 3107588.7474 | 426 | 16.58 |  | 0 | 101952.6156 | 101952.6156
16 | [9 empty] | Ремонт крыши | 7598699.766 | 554700.87 | 8153400.636 |  | 1082.2 | 79 | 2018г. | 2019г. | 7598699.766 | 162618.6348 | 7761318.4008 | 1082.2 | 23.16 |  | 0 | 392082.2352 | 392082.2352
17 | 6 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д.2 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 687.2 | 374.9 | Ремонт системы электроснабжения | 170590.528 | 12452.064 | 183042.592 | 183042.592 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 117511.2 | 10864.632 | 128375.832 | 171 | 15.81 |  | 53079.328 | 1587.432 | 54666.76
18 | 7 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.1 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 813.57 | 439.27 | Ремонт системы электроснабжения | 201960.6168 | 14741.8884 | 216702.5052 | 1931333.823 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 139120.47 | 12870.6774 | 151991.1474 | 171 | 15.82 |  | 62840.1468 | 1871.211 | 64711.3578
19 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 377626.6512 | 27563.7516 | 405190.4028 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 362274.5853 | 14847.6525 | 377122.2378 | 445.29 | 18.25 |  | 15352.0659 | 12716.0991 | 28068.165
20 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1220355 | 89085.915 | 1309440.915 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г. | 1220355 | 32526.5286 | 1252881.5286 | 1500 | 39.98 |  | 0 | 56559.3864 | 56559.3864
21 | 8 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.2 | 1958 | нет данных | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 779.06 | 412.76 | Ремонт системы отопления | 361608.4896 | 26394.5528 | 388003.0424 | 388003.0424 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 331926.3036 | 14217.845 | 346144.1486 | 426.06 | 18.25 |  | 29682.186 | 12176.7078 | 41858.8938
22 | 9 | с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, д.1 | 1973 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2898.48 | 1445.7 | Ремонт системы электроснабжения | 463756.8 | 33854.2464 | 497611.0464 | 497611.0464 | 160 | 11.68 | 2018г. | 2019г. | 468742.1856 | 45129.3336 | 513871.5192 | 161.72 | 15.57 |  | -4985.3856 | -11275.0872 | -16260.4728
23 | 10 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д.20 | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2647.3 | 1621.7 | Ремонт системы электроснабжения | 423568 | 30920.464 | 454488.464 | 454488.464 | 160 | 11.68 | 2018г. | 2019г. | 428121.356 | 41218.461 | 469339.817 | 161.72 | 15.57 |  | -4553.356 | -10297.997 | -14851.353
|  | МО "Тарбагатайский район" | [5 empty] | 8691.63 |  |  | 2273587.227 | 152172.0336 | 2425759.2606 | 2425759.2606
1 | 1 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.12 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2475 | 1286.4 | Ремонт системы электроснабжения | 400257 | 38535.75 | 438792.75 | 438792.75 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.1 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3855.6 | 2221.8 | Ремонт системы электроснабжения | 623527.632 | 60031.692 | 683559.324 | 683559.324 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.21 | 1970 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 558 | 327.4 | Ремонт фундамента | 100752.48 | 2165.04 | 102917.52 | 102917.52 | 180.56 | 3.88 | 2018г. | 2019г.
4 | 4 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д.96 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 556.53 | 331 | Ремонт крыши | 834795 | 22383.6366 | 857178.6366 | 857178.6366 | 1500 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
5 | 5 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.9 | 1965 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1246.5 | 706.8 | Ремонт системы электроснабжения | 314255.115 | 29055.915 | 343311.03 | 343311.03 | 252.11 | 23.31 | 2018г. | 2019г.
|  | МО "Тункинский район" | [5 empty] | 2665.8 |  |  | 3248479.27 | 158376.39 | 3406855.66 | 3406855.66
1 | 1 | с. Кырен, ул. П.Морозова, д.7 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1351.6 | 777.1 | Ремонт системы электроснабжения | 236530 | 21449.892 | 257979.892 | 257979.892 | 175 | 15.87 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д.7 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1314.2 | 741.2 | Ремонт системы электроснабжения | 229985 | 20856.354 | 250841.354 | 3148875.768 | 175 | 15.87 | 2018г. | 2019г.
3 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1971300 | 52857.124 | 2024157.124 |  | 1500 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
4 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 73726.62 | 18779.918 | 92506.538 |  | 56.1 | 14.29 | 2018г. | 2019г.
5 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 45865.58 | 18175.386 | 64040.966 |  | 34.9 | 13.83 | 2018г. | 2019г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 585200.118 | 23984.15 | 609184.268 |  | 445.29 | 18.25 | 2018г. | 2019г.
7 | [9 empty] | Ремонт фундамента | 105871.952 | 2273.566 | 108145.518 |  | 80.56 | 1.73 | 2018г. | 2019г. | [6 empty] | -93462.3143 | 41677.663 | -51784.6513
|  | МО "Хоринский район" | [5 empty] | 1151.43 |  |  | 1442976.564 | 105333.371 | 1548309.935 | 1548309.935 |  |  |  |  | 1536438.88 | 63655.71 | 1600094.59 |  |  |  | -93462.316 | 41677.661 | -51784.655
1 | 1 | с. Хоринск, ул. Ленина, д.22 | 1966 | нет данных | 4.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 589.13 | 354.13 | Ремонт системы электроснабжения | 146245.6312 | 10675.0356 | 156920.6668 | 1398535.707 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 142563.5687 | 13190.6207 | 155754.1894 | 241.99 | 22.39 |  | 3682.0625 | -2515.5851 | 1166.4774
2 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 273450.5808 | 19959.7244 | 293410.3052 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г. | 237018.7816 | 10751.6225 | 247770.4041 | 402.32 | 18.25 |  | 36431.7992 | 9208.1019 | 45639.9011
3 | [9 empty] | Ремонт крыши | 883695 | 64509.735 | 948204.735 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г. | 1020785.551 | 27370.9798 | 1048156.5308 | 1732.7 | 46.46 |  | -137090.551 | 37138.7552 | -99951.7958
4 | 2 | с. Хоринск, городок Больничный, д.1 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 562.3 | 324.2 | Ремонт системы электроснабжения | 139585.352 | 10188.876 | 149774.228 | 149774.228 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 136070.977 | 12342.485 | 148413.462 | 241.99 | 21.95 |  | 3514.375 | -2153.609 | 1360.766
|  | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 772246.858 |  |  | 547696223.7013 | 17654180.6682 | 565350404.3694 | 565350404.3694 |  |  |  |  | 541870785 | 17416406.52 | 559287191.53 |  |  |  | 5825438.7013 | 237774.1482 | 6063212.8394
1 | 1 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д. 2 | 1993 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 6600.52 | 4523.4 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 4971577.6692 | 106400.3824 | 5077978.0516 | 5077978.0516 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г. | [6 empty] | 2699104.0734 | 132388.7449 | 2831492.8183
2 | 2 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й , д. 1 | 1991 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 12048.1 | 8723.7 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 9676672.477 | 207106.839 | 9883779.316 | 9883779.316 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й , д. 5 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 10832.84 | 7078.6 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 8159403.4164 | 174625.3808 | 8334028.7972 | 8334028.7972 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
4 | 4 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д .38 | 1991 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 5968.79 | 4085.49 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 4793953.0643 | 102603.5001 | 4896556.5644 | 4896556.5644 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
5 | 5 | г. Улан-Удэ, пр. Победы, д. 5 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5116 | 2623.5 | Ремонт системы электроснабжения | 818560 | 79604.96 | 898164.96 | 1112371.88 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
6 | [9 empty] | Ремонт фундамента | 209756 | 4450.92 | 214206.92 |  | 41 | 0.87 | 2018г. | 2019г.
7 | 6 | г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д.10 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9758.08 | 5950.3 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 8006602.2208 | 171351.8848 | 8177954.1056 | 8177954.1056 | 820.51 | 17.56 | 2018г. | 2019г.
8 | 7 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д.20 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 10817.1 | 6009.5 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 8687970.207 | 185945.949 | 8873916.156 | 8873916.156 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
9 | 8 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 74 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 11641.6 | 8999.4 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 8768569.536 | 187662.592 | 8956232.128 | 8956232.128 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
10 | 9 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 523 | 1962 | нет данных | 3.2. | Кирпич | 3 | 2737.03 | 1008.4 | Ремонт фасада | 1166193.7424 | 42478.7056 | 1208672.448 | 1208672.448 | 426.08 | 15.52 | 2018г. | 2019г. | письмо ФКР от 10.10.2018 № 3580/05-18: возвращаем предыдущую редакцию пределки (договор заключен по старой )
11 | 10 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км., д. 116 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1675.5 | 901.1 | Ремонт системы электроснабжения | 268080 | 19569.84 | 287649.84 | 1053520.89 | 160 | 11.68 | 2018г. | 2019г. | 268080 | 26070.78 | 294150.78 | 160 | 15.56 |  | 0 | -6500.94 | -6500.94
12 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 713763 | 52108.05 | 765871.05 |  | 426 | 31.1 | 2018г. | 2019г. | 713763 | 27779.79 | 741542.79 | 426 | 16.58 |  | 0 | 24328.26 | 24328.26
13 | 11 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км., д. 120 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1674.3 | 900.6 | Ремонт системы электроснабжения | 267888 | 19555.824 | 287443.824 | 1052766.354 | 160 | 11.68 | 2018г. | 2019г. | 267888 | 26052.108 | 293940.108 | 160 | 15.56 |  | 0 | -6496.284 | -6496.284
14 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 713251.8 | 52070.73 | 765322.53 |  | 426 | 31.1 | 2018г. | 2019г. | 713251.8 | 27759.894 | 741011.694 | 426 | 16.58 |  | 0 | 24310.836 | 24310.836
15 | 12 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.14 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4925.268 | 2736.26 | Ремонт системы электроснабжения | 763416.54 | 76144.6433 | 839561.1833 | 6064285.4777 | 155 | 15.46 | 2018г. | 2019г.
16 | [9 empty] | Ремонт крыши | 5115284.8394 | 109439.455 | 5224724.2944 |  | 1038.58 | 22.22 | 2018г. | 2019г.
17 | 13 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.16 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4848.642 | 2693.69 | Ремонт системы электроснабжения | 751539.51 | 74960.0053 | 826499.5153 | 826499.5153 | 155 | 15.46 | 2018г. | 2019г.
18 | 14 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.7 | 1958 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 827.46 | 459.7 | Ремонт системы электроснабжения | 200137.7502 | 13123.5156 | 213261.2658 | 1487731.707 | 241.87 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
19 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1241190 | 33280.4412 | 1274470.4412 |  | 1500 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
20 | 15 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.8 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 785 | 423.9 | Ремонт системы электроснабжения | 189867.95 | 12450.1 | 202318.05 | 202318.05 | 241.87 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
21 | 16 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 11 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5249.2 | 3404.72 | Ремонт крыши | 5680684.24 | 121571.472 | 5802255.712 | 10492993.324 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г. | письмо ФКР от 10.10.2018 № 3580/05-18
22 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 839872 | 81677.552 | 921549.552 |  | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г. | Уточнение площади МКД (с 4769,0 на 5249,2) по письму Адм У-У в ФКР от 18.09.2018№ 00512410
23 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 299781.812 | 67977.14 | 367758.952 |  | 57.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
24 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 2236159.2 | 87031.736 | 2323190.936 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
25 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 754152.564 | 77688.16 | 831840.724 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
26 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 186504.076 | 59893.372 | 246397.448 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
27 | 17 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 68 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2038.1 | 1214.1 | Ремонт крыши | 2205631.82 | 47202.396 | 2252834.216 | 2252834.216 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
28 | 18 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 9 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5500.06 | 3380 | Ремонт крыши | 5800968.2826 | 124136.3542 | 5925104.6368 | 5925104.6368 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
29 | 19 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 25а | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3478.1 | 2562.7 | Системы отопления | 1481670.6 | 57666.898 | 1539337.498 | 1539337.498 | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
30 | 20 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 27 | 1992 | нет данных | 1.2. | Кирпич | 10 | 13653.17 | 8109.19 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 10283704.1757 | 220089.1004 | 10503793.2761 | 10503793.2761 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
31 | 21 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.13 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8660.466 | 4811.37 | Ремонт системы электроснабжения | 1385674.56 | 134756.851 | 1520431.411 | 1520431.411 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
32 | 22 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 14 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2249.1 | 1249.5 | Ремонт системы электроснабжения | 359856 | 34995.996 | 394851.996 | 394851.996 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
33 | 23 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.31 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3695.1 | 2129.3 | Ремонт системы электроснабжения | 591216 | 57495.756 | 648711.756 | 4733127.492 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
34 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3998837.22 | 85578.516 | 4084415.736 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
35 | 24 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5280.2 | 2909.5 | Ремонт системы электроснабжения | 844832 | 82159.912 | 926991.912 | 926991.912 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
36 | 25 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32П | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6272.1 | 3484.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1003536 | 97593.876 | 1101129.876 | 1101129.876 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
37 | 26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.35 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2095.4 | 1199.5 | Ремонт системы электроснабжения | 335264 | 32604.424 | 367868.424 | 367868.424 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
38 | 27 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.36 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3581.1 | 1989.5 | Ремонт системы электроснабжения | 572976 | 55721.916 | 628697.916 | 628697.916 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
39 | 28 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.37 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2191.1 | 1191.2 | Ремонт системы электроснабжения | 350576 | 34093.516 | 384669.516 | 384669.516 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
40 | 29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 39 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4633.1 | 2826.83 | Ремонт крыши | 5013940.82 | 107302.596 | 5121243.416 | 5954274.796 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
41 | [9 empty] | Ремонт фасада | 815518.262 | 17513.118 | 833031.38 |  | 176.02 | 3.78 | 2018г. | 2019г.
42 | 30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.47 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4117.2 | 2559 | Ремонт крыши | 4455633.84 | 95354.352 | 4550988.192 | 4550988.192 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
43 | 31 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.51 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2465.4 | 1579.4 | Ремонт крыши | 2668055.88 | 57098.664 | 2725154.544 | 2725154.544 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
44 | 32 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.53 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3891.9 | 2444.6 | Ремонт крыши | 4211814.18 | 90136.404 | 4301950.584 | 4301950.584 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
45 | 33 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.57 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2516 | 2169.4 | Ремонт крыши | 2722815.2 | 58270.56 | 2781085.76 | 2781085.76 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
46 | 34 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.69 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2718.9 | 1494.5 | Ремонт крыши | 2942393.58 | 62969.724 | 3005363.304 | 3005363.304 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
47 | 35 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.3 | 1955 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3924.54 | 2180.3 | Ремонт системы электроснабжения | 627926.4 | 61065.8424 | 688992.2424 | 688992.2424 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
48 | 36 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.4 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6465.24 | 3591.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1034438.4 | 100599.1344 | 1135037.5344 | 1135037.5344 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
49 | 37 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.5 | 1955 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3534.3 | 1963.5 | Ремонт системы электроснабжения | 565488 | 54993.708 | 620481.708 | 620481.708 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
50 | 38 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1а | 1955 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1525.5 | 866 | Ремонт крыши | 2288250 | 62179.38 | 2350429.38 | 2350429.38 | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
51 | 39 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 20 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3173.2 | 1927.9 | Ремонт крыши | 3434037.04 | 73491.312 | 3507528.352 | 3507528.352 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
52 | 40 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 21 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5767.7 | 3853.4 | Ремонт крыши | 6241804.94 | 133579.932 | 6375384.872 | 6375384.872 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
53 | 41 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.20/1 | 1927 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 653.3 | 324.9 | Ремонт системы электроснабжения | 158013.671 | 10361.338 | 168375.009 | 168375.009 | 241.87 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
54 | 42 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.21 | 1939 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 839 | 465 | Ремонт системы электроснабжения | 202928.93 | 13306.54 | 216235.47 | 216235.47 | 241.87 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
55 | 43 | г. Улан-Удэ, ул Добролюбова, д. 7 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 4115.34 | 2286.3 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 3099715.2414 | 66339.2808 | 3166054.5222 | 3166054.5222 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
56 | 44 | г. Улан-Удэ, ул Добролюбова, д. 9 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 3951.36 | 2195.2 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 2976203.8656 | 63695.9232 | 3039899.7888 | 3039899.7888 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
57 | 45 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 22 | 1965 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 3365.63 | 1978.9 | Ремонт крыши | 3815984.9503 | 83635.9055 | 3899620.8558 | 3899620.8558 | 1133.81 | 24.85 | 2018г. | 2019г.
58 | 46 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 24 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6935.98 | 4130.46 | Ремонт крыши | 7315447.4658 | 156545.0686 | 7471992.5344 | 7471992.5344 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
59 | 47 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.35 | 1994, 1996 | нет данных | 1.1. | Панель | 7,9,10 | 18730.71 | 10405.95 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 15043944.3507 | 321980.9049 | 15365925.2556 | 15365925.2556 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
60 | 48 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 70 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5956.5 | 3780 | Ремонт крыши | 6282380.115 | 134438.205 | 6416818.32 | 11596769.415 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
61 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 915633.18 | 92385.315 | 1008018.495 |  | 153.72 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
62 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 2470577.505 | 97329.21 | 2567906.715 |  | 414.77 | 16.34 | 2018г. | 2019г.
63 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 833790.87 | 87679.68 | 921470.55 |  | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
64 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 331479.225 | 76957.98 | 408437.205 |  | 55.65 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
65 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 206214.03 | 67904.1 | 274118.13 |  | 34.62 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
66 | 49 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.2 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5756.292 | 3197.94 | Ремонт системы электроснабжения | 921006.72 | 89567.9035 | 1010574.6235 | 1010574.6235 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
67 | 50 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.4 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5090.6 | 3230.6 | Ремонт системы электроснабжения | 814496 | 79209.736 | 893705.736 | 893705.736 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
68 | 51 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.18 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7017.444 | 3898.58 | Ремонт системы электроснабжения | 1122791.04 | 109191.4286 | 1231982.4686 | 2493718.8998 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
69 | [9 empty] | Ремонт фасада | 1235210.4929 | 26525.9383 | 1261736.4312 |  | 176.02 | 3.78 | 2018г. | 2019г.
70 | 52 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.14 | 1990 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5841.4 | 3909.6 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 4399800.894 | 94163.368 | 4493964.262 | 4493964.262 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
71 | 53 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 16 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7995.9 | 2544.4 | Ремонт крыши | 8653162.98 | 185185.044 | 8838348.024 | 15983564.223 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
72 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 3406253.4 | 132572.022 | 3538825.422 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
73 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1148770.953 | 118339.32 | 1267110.273 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
74 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 456645.849 | 103546.905 | 560192.754 |  | 57.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
75 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 284094.327 | 91233.219 | 375327.546 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
76 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 1279344 | 124416.204 | 1403760.204 |  | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
77 | 54 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.5 | 1956 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 996.7 | 620 | Ремонт системы электроснабжения | 241071.829 | 15807.662 | 256879.491 | 256879.491 | 241.87 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
78 | 55 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.6/1 | 1964 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 833.3 | 496.2 | Ремонт системы электроснабжения | 201550.271 | 7235.33 | 208785.601 | 208785.601 | 241.87 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
79 | 56 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.6/2 | нет данных | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 912.4 | 496.2 | Ремонт системы электроснабжения | 220682.188 | 14470.664 | 235152.852 | 235152.852 | 241.87 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
80 | 57 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.6/3 | 1976 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1025.4 | 515.4 | Ремонт системы электроснабжения | 248013.498 | 16262.844 | 264276.342 | 1843617.93 | 241.87 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
81 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1538100 | 41241.588 | 1579341.588 |  | 1500 | 40.22 | 2018г. | 2019г. | в 2018 г. проведены работы в рамках ЧС ( ППРБ 366 от 27.07.2017)
82 | 58 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.21 | 1937 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1052.1 | 576.4 | Ремонт системы электроснабжения | 254471.427 | 16686.306 | 271157.733 | 271157.733 | 241.87 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
83 | 59 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.25 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1923 | 1302.7 | Ремонт системы электроснабжения | 307680 | 29921.88 | 337601.88 | 337601.88 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
84 | 60 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.11 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5602.266 | 3112.37 | Ремонт системы электроснабжения | 896362.56 | 87171.259 | 983533.819 | 983533.819 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
85 | 61 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.15 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 12109.7 | 1131.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1937552 | 148742.71 | 2086294.71 | 2086294.71 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г. | письмо ФКР от 10.10.2018 № 3580/05-18
86 | 62 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.17 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5512.482 | 3062.49 | Ремонт системы электроснабжения | 881997.12 | 85774.2199 | 967771.3399 | 7061048.4434 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г. | Уточнение площади МКД (с 11318,9 на 12109,7) по письму Адм У-У в ФКР от 06.08.2018 № 00511858
87 | [9 empty] | Ремонт крыши | 5965608.0204 | 127669.0831 | 6093277.1035 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
88 | 63 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.2 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2183.7 | 1261.9 | Ремонт системы электроснабжения | 349392 | 33978.372 | 383370.372 | 383370.372 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
89 | 64 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.5 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | панель | 5 | 6101.7 | 3261.62 | Ремонт системы электроснабжения | 976272 | 94942.452 | 1071214.452 | 1071214.452 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
90 | 65 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.6 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2171 | 806.3 | Ремонт системы электроснабжения | 347360 | 33780.76 | 381140.76 | 381140.76 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
91 | 66 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.7 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | панель | 5 | 6064.614 | 3369.23 | Ремонт системы электроснабжения | 970338.24 | 94365.3938 | 1064703.6338 | 1064703.6338 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
92 | 67 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.31 | 1951 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1315 | 763.9 | Ремонт системы электроснабжения | 210400 | 20461.4 | 230861.4 | 230861.4 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
93 | 68 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 2а | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 2954.6 | 1395.5 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 2225434.266 | 47628.152 | 2273062.418 | 2273062.418 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
94 | 69 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4 | 1988 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 2954.9 | 2289 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 2225660.229 | 47632.988 | 2273293.217 | 2273293.217 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
95 | 70 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4а | 1988 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 2938.8 | 2277 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 2213533.548 | 47373.456 | 2260907.004 | 2260907.004 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
96 | 71 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.39 | 1993 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5760.8 | 3898 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 4339092.168 | 92864.096 | 4431956.264 | 4431956.264 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
97 | 72 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 44 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4061.4 | 2568.4 | Ремонт крыши | 4283599.194 | 91665.798 | 4375264.992 | 4375264.992 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
98 | 73 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 46 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3763.3 | 2555.8 | Ремонт крыши | 3969190.143 | 84937.681 | 4054127.824 | 4054127.824 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
99 | 74 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 48 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3873.4 | 2555.8 | Ремонт крыши | 4085313.714 | 87422.638 | 4172736.352 | 4172736.352 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
100 | 75 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.86 | 1986 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 13762 | 8073.7 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 11053225.54 | 236568.78 | 11289794.32 | 11289794.32 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
101 | 76 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24 | 1962 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1406.5 | 951.3 | Ремонт крыши | 1594703.765 | 34951.525 | 1629655.29 | 1629655.29 | 1133.81 | 24.85 | 2018г. | 2019г.
102 | 77 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.16 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1381.6 | 680.3 | Ремонт системы электроснабжения | 221056 | 21497.696 | 242553.696 | 242553.696 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
103 | 78 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.41 | 1952 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3692.7 | 1615.5 | Ремонт системы электроснабжения | 590832 | 57458.412 | 648290.412 | 648290.412 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
104 | 79 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.45 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3513.528 | 1951.96 | Ремонт системы электроснабжения | 562164.48 | 54670.4957 | 616834.9757 | 616834.9757 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
105 | 80 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.46 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3957.7 | 1620.8 | Ремонт системы электроснабжения | 633232 | 61581.812 | 694813.812 | 694813.812 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
106 | 81 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8188.1 | 4849.3 | Ремонт крыши | 8861161.82 | 189636.396 | 9050798.216 | 9050798.216 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
107 | 82 | г. Улан-Удэ. Ул. Краснофлотская, д. 2а | 1986 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 10941.8 | 8110.4 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 8788125.506 | 188089.542 | 8976215.048 | 8976215.048 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
108 | 83 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 24 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6024.1 | 3794.12 | Ремонт крыши | 6353678.511 | 135963.937 | 6489642.448 | 11728380.531 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
109 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 926024.652 | 93433.791 | 1019458.443 |  | 153.72 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
110 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 2498615.957 | 98433.794 | 2597049.751 |  | 414.77 | 16.34 | 2018г. | 2019г.
111 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 843253.518 | 88674.752 | 931928.27 |  | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
112 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 335241.165 | 77831.372 | 413072.537 |  | 55.65 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
113 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 208554.342 | 68674.74 | 277229.082 |  | 34.62 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
114 | 84 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.15 |  | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 494.964 | 274.98 | Ремонт системы электроснабжения | 119716.9427 | 7850.129 | 127567.0717 | 127567.0717 | 241.87 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
115 | 85 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.24 | 1960 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 2236.9 | 1501.6 | Ремонт системы электроснабжения | 407115.8 | 38564.156 | 445679.956 | 445679.956 | 182 | 17.24 | 2018г. | 2019г.
116 | 86 | г.Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 28 | 1941 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3803.9 | 1706.8 | Ремонт системы электроснабжения | 608624 | 59188.684 | 667812.684 | 667812.684 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
117 | 87 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 29 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич. | 5 | 7793.4 | 4031.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1246944 | 121265.304 | 1368209.304 | 9982721.928 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
118 | [9 empty] | Ремонт крыши | 8434017.48 | 180495.144 | 8614512.624 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
119 | 88 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.42 | 1933 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 858.73 | 437.23 | Ремонт системы электроснабжения | 208018.7552 | 14727.2195 | 222745.9747 | 222745.9747 | 242.24 | 17.15 | 2018г. | 2019г.
120 | 89 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 2 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6120.3 | 3813.9 | Ремонт системы отопления | 2607247.8 | 101474.574 | 2708722.374 | 2708722.374 | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
121 | 90 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 6 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5799.8 | 3875 | Ремонт крыши | 6276543.56 | 134323.368 | 6410866.928 | 6410866.928 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
122 | 91 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 12 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8589.9 | 5957.3 | Ремонт системы отопления | 3659297.4 | 142420.542 | 3801717.942 | 3801717.942 | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
123 | 92 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 15 | 1982 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 2754.36 | 1301 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 2212219.3212 | 47347.4484 | 2259566.7696 | 2259566.7696 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
124 | 93 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 1983 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 2755 | 1301 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 2212733.35 | 47358.45 | 2260091.8 | 2260091.8 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
125 | 94 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.20 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5912.1 | 3284.5 | Ремонт системы электроснабжения | 945936 | 91992.276 | 1037928.276 | 1037928.276 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
126 | 95 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.21 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 947.88 | 526.6 | Ремонт системы электроснабжения | 235301.7312 | 17175.5856 | 252477.3168 | 252477.3168 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 165879 | 15042.8556 | 180921.8556 | 175 | 15.87 |  | 69422.7312 | 2132.73 | 71555.4612
127 | 96 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.22 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 912.3 | 515.3 | Ремонт системы электроснабжения | 226469.352 | 16530.876 | 243000.228 | 243000.228 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 159652.5 | 14478.201 | 174130.701 | 175 | 15.87 |  | 66816.852 | 2052.675 | 68869.527
128 | 97 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 23 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 930.96 | 517.2 | Ремонт фасада | 631283.976 | 46082.52 | 677366.496 | 677366.496 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г. | 277798.464 | 5948.8344 | 283747.2984 | 298.4 | 6.39 |  | 353485.512 | 40133.6856 | 393619.1976
129 | 98 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 24 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 920.88 | 511.6 | Ремонт фасада | 624448.728 | 45583.56 | 670032.288 | 670032.288 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г. | 274790.592 | 5884.4232 | 280675.0152 | 298.4 | 6.39 |  | 349658.136 | 39699.1368 | 389357.2728
130 | 99 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 25 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 851.8 | 330.5 | Ремонт фасада | 577605.58 | 42164.1 | 619769.68 | 619769.68 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г. | 254177.12 | 5443.002 | 259620.122 | 298.4 | 6.39 |  | 323428.46 | 36721.098 | 360149.558
131 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 211450.832 | 15434.616 | 226885.448 | 226885.448 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 149065 | 13518.066 | 162583.066 | 175 | 15.87 |  | 62385.832 | 1916.55 | 64302.382
132 | 100 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 26 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 913.12 | 516.2 | Ремонт фасада | 619186.672 | 45199.44 | 664386.112 | 664386.112 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г. | 272475.008 | 5834.8368 | 278309.8448 | 298.4 | 6.39 |  | 346711.664 | 39364.6032 | 386076.2672
133 | 101 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.27 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 902.7 | 502.7 | Ремонт фасада | 612120.87 | 44683.65 | 656804.52 | 656804.52 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г. | 269365.68 | 5768.253 | 275133.933 | 298.4 | 6.39 |  | 342755.19 | 38915.397 | 381670.587
134 | 102 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 28 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 843.9 | 321.2 | Ремонт фасада | 572248.59 | 41773.05 | 614021.64 | 614021.64 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г. | 251819.76 | 5392.521 | 257212.281 | 298.4 | 6.39 |  | 320428.83 | 36380.529 | 356809.359
135 | 103 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 29 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 835.26 | 332.3 | Ремонт фасада | 566389.806 | 41345.37 | 607735.176 | 830215.0296 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г. | 249241.584 | 5337.3114 | 254578.8954 | 298.4 | 6.39 |  | 317148.222 | 36008.0586 | 353156.2806
136 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 207344.9424 | 15134.9112 | 222479.8536 |  | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 146170.5 | 13255.5762 | 159426.0762 | 175 | 15.87 |  | 61174.4424 | 1879.335 | 63053.7774
137 | 104 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.32 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1736.712 | 964.84 | Ремонт системы электроснабжения | 277873.92 | 20284.7962 | 298158.7162 | 298158.7162 | 160 | 11.68 | 2018г. | 2019г. | 277873.92 | 27023.2387 | 304897.1587 | 160 | 15.56 |  | 0 | -6738.4426 | -6738.4426
138 | 105 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 33 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6012.684 | 3340.38 | Ремонт фасада | 1058352.6377 | 22727.9455 | 1081080.5832 | 8782847.7725 | 176.02 | 3.78 | 2018г. | 2019г.
139 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 962029.44 | 93557.363 | 1055586.803 |  | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
140 | [9 empty] | Ремонт крыши | 6506926.6248 | 139253.7614 | 6646180.3862 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
141 | 106 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.35 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1651.464 | 917.48 | Ремонт системы электроснабжения | 264234.24 | 19289.0995 | 283523.3395 | 283523.3395 | 160 | 11.68 | 2018г. | 2019г. | 264234.24 | 25696.7798 | 289931.0198 | 160 | 15.56 |  | 0 | -6407.6803 | -6407.6803
142 | 107 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 1 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5171.9 | 2818.1 | Ремонт крыши | 5597030.18 | 119781.204 | 5716811.384 | 5716811.384 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
143 | 108 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 24 | 1991 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 9992.02 | 6864 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 7526089.3842 | 161071.3624 | 7687160.7466 | 7687160.7466 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
144 | 109 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 34 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4787.1 | 3559.3 | Ремонт крыши | 5180599.62 | 110869.236 | 5291468.856 | 8644353.696 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
145 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 1985545.467 | 78221.214 | 2063766.681 |  | 414.77 | 16.34 | 2018г. | 2019г.
146 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 670098.258 | 70466.112 | 740564.37 |  | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
147 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 266402.115 | 61849.332 | 328251.447 |  | 55.65 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
148 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 165729.402 | 54572.94 | 220302.342 |  | 34.62 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
149 | 110 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 7 | 1994 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 10273.2 | 7554.4 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 8251126.044 | 176596.308 | 8427722.352 | 8427722.352 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
150 | 111 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 14 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6102.1 | 3885.9 | Ремонт крыши | 6603692.62 | 141324.636 | 6745017.256 | 12197914.837 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
151 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 976336 | 94948.676 | 1071284.676 |  | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
152 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 2599494.6 | 101172.818 | 2700667.418 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
153 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 876688.707 | 90311.08 | 966999.787 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
154 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 348490.931 | 79022.195 | 427513.126 |  | 57.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
155 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 216807.613 | 69624.961 | 286432.574 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
156 | 112 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 3 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3446.6 | 2492.81 | Ремонт крыши | 3729910.52 | 79823.256 | 3809733.776 | 3809733.776 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
157 | 113 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3547.2 | 1982.9 | Ремонт крыши | 3838779.84 | 82153.152 | 3920932.992 | 3920932.992 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
158 | 114 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/2 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3401.8 | 1990.8 | Ремонт крыши | 3681427.96 | 78785.688 | 3760213.648 | 3760213.648 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
159 | 115 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/3 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3331 | 2492.81 | Ремонт крыши | 3604808.2 | 77145.96 | 3681954.16 | 3681954.16 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
160 | 116 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.1 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 560.34 | 311.3 | Ремонт системы электроснабжения | 139098.8016 | 10153.3608 | 149252.1624 | 149252.1624 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 135596.6766 | 12299.463 | 147896.1396 | 241.99 | 21.95 |  | 3502.125 | -2146.1022 | 1356.0228
161 | 117 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.3 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич. (оштукат.) | 2 | 1091.52 | 606.4 | Ремонт системы электроснабжения | 270958.9248 | 19778.3424 | 290737.2672 | 290737.2672 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 275346.8352 | 19156.176 | 294503.0112 | 252.26 | 17.55 |  | -4387.9104 | 622.1664 | -3765.744
162 | 118 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.7 | 1963 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 1123.74 | 624,30 | Ремонт системы электроснабжения | 271933.8426 | 17777.5668 | 289711.4094 | 289711.4094 | 241.99 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
163 | 119 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.10 | 1954 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 542.34 | 301.3 | Ремонт системы электроснабжения | 132385.194 | 9664.4988 | 142049.6928 | 142049.6928 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 131175.7758 | 16004.4534 | 147180.2292 | 241.87 | 29.51 |  | 1209.4182 | -6339.9546 | -5130.5364
164 | 120 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.11А | 1935 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1571.22 | 872.9 | Ремонт системы электроснабжения | 380030.9814 | 46366.7022 | 426397.6836 | 426397.6836 | 241.87 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
165 | 121 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.17 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1489 | 844.5 | Ремонт системы электроснабжения | 360695.36 | 23868.67 | 384564.03 | 384564.03 | 242.24 | 16.03 | 2018г. | 2019г.
166 | 122 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.19 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6747.6 | 3892.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1037241.072 | 104655.276 | 1141896.348 | 1141896.348 | 153.72 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
167 | 123 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.7 | 1928 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 832.1 | 472.9 | Ремонт системы электроснабжения | 203115.61 | 14828.022 | 217943.632 | 217943.632 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 201260.027 | 24555.271 | 225815.298 | 241.87 | 29.51 |  | 1855.583 | -9727.249 | -7871.666
168 | 124 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 9 | 1934 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 936.6 | 499.37 | Ремонт системы электроснабжения | 228624.06 | 16690.212 | 245314.272 | 245314.272 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 226535.442 | 27639.066 | 254174.508 | 241.87 | 29.51 |  | 2088.618 | -10948.854 | -8860.236
169 | 125 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.10/1 | 1927 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 891.8 | 492.1 | Ремонт системы электроснабжения | 217688.38 | 15891.876 | 233580.256 | 233580.256 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 215699.666 | 26317.018 | 242016.684 | 241.87 | 29.51 |  | 1988.714 | -10425.142 | -8436.428
170 | 126 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.11 | 1936 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 790.3 | 404.3 | Ремонт системы электроснабжения | 192912.23 | 14083.146 | 206995.376 | 206995.376 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 191149.861 | 23321.753 | 214471.614 | 241.87 | 29.51 |  | 1762.369 | -9238.607 | -7476.238
171 | 127 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.15 | 1940 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1107.5 | 628.2 | Ремонт системы электроснабжения | 267871.025 | 32682.325 | 300553.35 | 300553.35 | 241.87 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
172 | 128 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.41/2 | 1937 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 967.8 | 527 | Ремонт системы электроснабжения | 234081.786 | 28559.778 | 262641.564 | 262641.564 | 241.87 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
173 | 129 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/1 | 1928 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 659.4 | 380 | Ремонт системы электроснабжения | 163689.456 | 11948.328 | 175637.784 | 175637.784 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 115395 | 10464.678 | 125859.678 | 175 | 15.87 |  | 48294.456 | 1483.65 | 49778.106
174 | 130 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.44/2 | 1925 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1000.7 | 636.4 | Ремонт системы электроснабжения | 242039.309 | 29530.657 | 271569.966 | 271569.966 | 241.87 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
175 | 131 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.46 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5632.1 | 3578.8 | Ремонт системы электроснабжения | 865766.412 | 87353.871 | 953120.283 | 953120.283 | 153.72 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
176 | 132 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.47 | 1953 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 911.9 | 487.8 | Ремонт системы электроснабжения | 222594.79 | 16250.058 | 238844.848 | 238844.848 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 220561.253 | 26910.169 | 247471.422 | 241.87 | 29.51 |  | 2033.537 | -10660.111 | -8626.574
177 | 133 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.49 | 1952 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 424.8 | 236 | Ремонт системы электроснабжения | 103693.68 | 7569.936 | 111263.616 | 111263.616 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 102746.376 | 12535.848 | 115282.224 | 241.87 | 29.51 |  | 947.304 | -4965.912 | -4018.608
178 | 134 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.16 | 1936 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1006.5 | 567.5 | Ремонт системы электроснабжения | 245686.65 | 17935.83 | 263622.48 | 263622.48 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 243442.155 | 29701.815 | 273143.97 | 241.87 | 29.51 |  | 2244.495 | -11765.985 | -9521.49
179 | 135 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 11 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2959.1 | 1517.1 | Ремонт крыши | 3202338.02 | 68532.756 | 3270870.776 | 3270870.776 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
180 | 136 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 13 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2422.3 | 1707.8 | Ремонт крыши | 2621413.06 | 56100.468 | 2677513.528 | 2677513.528 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
181 | 137 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 16 | 1991 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 8906.6 | 6009.1 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 7153513.922 | 153104.454 | 7306618.376 | 7306618.376 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
182 | 138 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 20 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5250.5 | 3472.5 | Ремонт крыши | 5682091.1 | 121601.58 | 5803692.68 | 5803692.68 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
183 | 139 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9784.5 | 6686.5 | Ремонт крыши | 10588785.9 | 226609.02 | 10815394.92 | 10815394.92 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
184 | 140 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 9 | 1970 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 654.5 | 350.3 | Ремонт крыши | 981750 | 26677.42 | 1008427.42 | 1008427.42 | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
185 | 141 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1080 | 367.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 89434.8 | 15487.2 | 104922 | 356896.8 | 82.81 | 14.34 | 2018г. | 2019г.
186 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 158878.8 | 17539.2 | 176418 |  | 147.11 | 16.24 | 2018г. | 2019г.
187 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 60588 | 14968.8 | 75556.8 |  | 56.1 | 13.86 | 2018г. | 2019г.
188 | 142 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.1 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 533.8 | 306.3 | Ремонт системы электроснабжения | 132510.512 | 9672.456 | 142182.968 | 142182.968 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 129174.262 | 11716.91 | 140891.172 | 241.99 | 21.95 |  | 3336.25 | -2044.454 | 1291.796
189 | 143 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.3 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 534.8 | 302.6 | Ремонт системы электроснабжения | 132758.752 | 9690.576 | 142449.328 | 142449.328 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 129416.252 | 11738.86 | 141155.112 | 241.99 | 21.95 |  | 3342.5 | -2048.284 | 1294.216
190 | 144 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.7 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 522.1 | 300.7 | Ремонт системы электроснабжения | 129606.104 | 9460.452 | 139066.556 | 139066.556 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 126473.504 | 8954.015 | 135427.519 | 242.24 | 17.15 |  | 3132.6 | 506.437 | 3639.037
191 | 145 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.11 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 518.4 | 298.8 | Ремонт системы электроснабжения | 126541.44 | 9237.888 | 135779.328 | 135779.328 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 125385.408 | 15297.984 | 140683.392 | 241.87 | 29.51 |  | 1156.032 | -6060.096 | -4904.064
192 | 146 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.13 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 509 | 292.2 | Ремонт системы электроснабжения | 124246.9 | 9070.38 | 133317.28 | 133317.28 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 123111.83 | 15020.59 | 138132.42 | 241.87 | 29.51 |  | 1135.07 | -5950.21 | -4815.14
193 | 147 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.13А | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 538.9 | 316 | Ремонт системы электроснабжения | 131545.49 | 9603.198 | 141148.688 | 141148.688 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 130343.743 | 15902.939 | 146246.682 | 241.87 | 29.51 |  | 1201.747 | -6299.741 | -5097.994
194 | 148 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.15 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 517.7 | 296.2 | Ремонт системы электроснабжения | 126370.57 | 9225.414 | 135595.984 | 135595.984 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 125216.099 | 15277.327 | 140493.426 | 241.87 | 29.51 |  | 1154.471 | -6051.913 | -4897.442
195 | 149 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.15А | 1962 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 531.6 | 308.1 | Ремонт системы электроснабжения | 129763.56 | 9473.112 | 139236.672 | 139236.672 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 128578.092 | 15687.516 | 144265.608 | 241.87 | 29.51 |  | 1185.468 | -6214.404 | -5028.936
196 | 150 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.17 | 1948 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 511.9 | 295.7 | Ремонт системы электроснабжения | 124954.79 | 9122.058 | 134076.848 | 134076.848 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 123813.253 | 15106.169 | 138919.422 | 241.87 | 29.51 |  | 1141.537 | -5984.111 | -4842.574
197 | 151 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.17А | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 529.3 | 306.8 | Ремонт системы электроснабжения | 129202.13 | 9432.126 | 138634.256 | 138634.256 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 128021.791 | 15619.643 | 143641.434 | 241.87 | 29.51 |  | 1180.339 | -6187.517 | -5007.178
198 | 152 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.19 | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 505.5 | 288.6 | Ремонт системы электроснабжения | 123392.55 | 9008.01 | 132400.56 | 132400.56 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 122265.285 | 14917.305 | 137182.59 | 241.87 | 29.51 |  | 1127.265 | -5909.295 | -4782.03
199 | 153 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.21 | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 508.3 | 284.7 | Ремонт системы электроснабжения | 124076.03 | 9057.906 | 133133.936 | 133133.936 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 122942.521 | 14999.933 | 137942.454 | 241.87 | 29.51 |  | 1133.509 | -5942.027 | -4808.518
200 | 154 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.23 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 520.3 | 298.9 | Ремонт системы электроснабжения | 127005.23 | 9271.746 | 136276.976 | 136276.976 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 125844.961 | 15354.053 | 141199.014 | 241.87 | 29.51 |  | 1160.269 | -6082.307 | -4922.038
201 | 155 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.25 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 520.8 | 297.7 | Ремонт системы электроснабжения | 127127.28 | 9280.656 | 136407.936 | 136407.936 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 125965.896 | 15368.808 | 141334.704 | 241.87 | 29.51 |  | 1161.384 | -6088.152 | -4926.768
202 | 156 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.27 | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 525.4 | 301 | Ремонт системы электроснабжения | 128250.14 | 9362.628 | 137612.768 | 137612.768 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 127078.498 | 15504.554 | 142583.052 | 241.87 | 29.51 |  | 1171.642 | -6141.926 | -4970.284
203 | 157 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.29 | 1960 | нет данных | 6.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 503.2 | 273 | Ремонт системы электроснабжения | 122831.12 | 8967.024 | 131798.144 | 131798.144 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 121708.984 | 14849.432 | 136558.416 | 241.87 | 29.51 |  | 1122.136 | -5882.408 | -4760.272
204 | 158 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.31 | 1960 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 501.2 | 268.9 | Ремонт системы электроснабжения | 122342.92 | 8931.384 | 131274.304 | 131274.304 | 244.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г. | 126242.256 | 15752.716 | 141994.972 | 251.88 | 31.43 |  | -3899.336 | -6821.332 | -10720.668
205 | 159 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 41 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 11375.2 | 5212.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1820032 | 176998.112 | 1997030.112 | 1997030.112 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
206 | 160 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.66 | 1961 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 521.4 | 298.8 | Ремонт системы электроснабжения | 129432.336 | 9447.768 | 138880.104 | 138880.104 | 248.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г. | 126225.726 | 11444.73 | 137670.456 | 242.09 | 21.95 |  | 3206.61 | -1996.962 | 1209.648
207 | 161 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.10А | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1977.408 | 1098.56 | Ремонт системы электроснабжения | 316385.28 | 30768.4685 | 347153.7485 | 347153.7485 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
208 | 162 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.8 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4039.074 | 2243.93 | Ремонт крыши | 4371085.8828 | 93544.9538 | 4464630.8366 | 4464630.8366 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
209 | 163 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.4 | 38 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 862.56 | 479.2 | Ремонт крыши | 1494557.712 | 34692.1632 | 1529249.8752 | 1529249.8752 | 1732.7 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
210 | 164 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.6 | 38 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 884.16 | 491.2 | Ремонт крыши | 1531984.032 | 35560.9152 | 1567544.9472 | 1567544.9472 | 1732.7 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
211 | 165 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2А | 1993 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5908.2 | 4278.1 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 4450115.322 | 95240.184 | 4545355.506 | 4545355.506 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
212 | 166 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.30 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6512.5 | 3933.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1042000 | 101334.5 | 1143334.5 | 1143334.5 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
213 | 167 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.4 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6486.1 | 3919.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1037776 | 100923.716 | 1138699.716 | 1138699.716 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
214 | 168 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.6 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6445.6 | 3925.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1031296 | 100293.536 | 1131589.536 | 1131589.536 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
215 | 169 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 17 | 1934 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 864.3 | 475.3 | Ремонт крыши | 1296450 | 34762.146 | 1331212.146 | 1331212.146 | 1500 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
216 | 170 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 6 | 1995 | нет данных | 1.1. | Панель | 6 | 9930.04 | 3217 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 7834305.058 | 167619.0752 | 8001924.1332 | 8001924.1332 | 788.95 | 16.88 | 2018г. | 2019г.
217 | 171 | г. Улан-Удэ, ул. Чаадаева, д.3 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6068.2 | 3868.8 | Ремонт системы электроснабжения | 970912 | 94421.192 | 1065333.192 | 1065333.192 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
218 | 172 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 16 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3545.3 | 1984.56 | Ремонт крыши | 3836723.66 | 82109.148 | 3918832.808 | 3918832.808 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
219 | 173 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.1 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5564.1 | 3416 | Ремонт системы электроснабжения | 890256 | 86577.396 | 976833.396 | 976833.396 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
220 | 174 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6590.1 | 4008.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1054416 | 102541.956 | 1156957.956 | 1156957.956 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
221 | 175 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.6 | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 9706.2 | 6502 | Ремонт системы отопления | 3964982.7 | 69787.578 | 4034770.278 | 8124089.4 | 408.5 | 7.19 | 2018г. | 2019г.
222 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3484234.614 | 89782.35 | 3574016.964 |  | 358.97 | 9.25 | 2018г. | 2019г.
223 | [9 empty] | Ремонт подвальных помещений | 502198.788 | 13103.37 | 515302.158 |  | 51.74 | 1.35 | 2018г. | 2019г.
224 | 176 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.6А | 1990 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9621.1 | 5984.8 | Ремонт системы отопления | 4148041.054 | 73697.626 | 4221738.68 | 8927322.479 | 431.14 | 7.66 | 2018г. | 2019г.
225 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3659385.385 | 93324.67 | 3752710.055 |  | 380.35 | 9.7 | 2018г. | 2019г.
226 | [9 empty] | Ремонт подвальных помещений | 930552.792 | 22320.952 | 952873.744 |  | 96.72 | 2.32 | 2018г. | 2019г.
227 | 177 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.8 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7156.44 | 3975.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1145030.4 | 111354.2064 | 1256384.6064 | 1256384.6064 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
228 | 178 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.8А | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8433.738 | 4685.41 | Ремонт крыши | 9126991.2636 | 195325.3721 | 9322316.6357 | 9322316.6357 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
229 | 179 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.49 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11302.992 | 6279.44 | Ремонт системы электроснабжения | 1808478.72 | 175874.5555 | 1984353.2755 | 1984353.2755 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г. | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.9 перенос на 2028 (реконструкция в 2013) |  |  |  |  | 857.88 | 476.6 | Ремонт системы электроснабжения | 137260.8 | 13348.6128 | 150609.4128 | 150609.4128 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
230 | 180 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 12 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4857.2 | 3808.1 | Ремонт крыши | 5256461.84 | 112492.752 | 5368954.592 | 5368954.592 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
231 | 181 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 15 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6692 | 4378.3 | Ремонт крыши | 7242082.4 | 154986.72 | 7397069.12 | 7397069.12 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
232 | 182 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 20 | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 8619.5 | 3206.2 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 6492293.595 | 138946.34 | 6631239.935 | 6631239.935 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
233 | 183 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 21 | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 8850.5 | 6767.57 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 6666285.105 | 142670.06 | 6808955.165 | 6808955.165 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
234 | 184 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 1 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6776.3 | 4450.7 | Ремонт крыши | 7333311.86 | 156939.108 | 7490250.968 | 7490250.968 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
235 | 185 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 3 | 1992 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 3161.5 | 2089.8 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 2539221.955 | 54346.185 | 2593568.14 | 2593568.14 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
236 | 186 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 10 | 1992 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 11114.9 | 8385.4 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 8927154.233 | 191065.131 | 9118219.364 | 9118219.364 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
237 | 187 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 13 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11219.4 | 7331.4 | Ремонт крыши | 12141634.68 | 259841.304 | 12401475.984 | 12401475.984 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
238 | 188 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.102/15 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2191.5 | 947.4 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 77863.995 | 25005.015 | 102869.01 | 102869.01 | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
739 | 423 | Итого 2019 год | [5 empty] | 1363291.612 |  |  | 753698311.2042 | 55196935.7573 | 808895246.9616 | 808895246.9616
|  | Итого районы РБ | [5 empty] | 705890.48 |  |  | 399853606.9763 | 29582103.4158 | 429435710.3921 | 429435710.3921
15 | 13 | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 9892.85 |  |  | 3457370.197 | 252383.787 | 3709753.984 | 3709753.984
1 | 1 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.14 | 1986 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1902.5 | 879.9 | Ремонт системы электроснабжения | 472276.6 | 34473.3 | 506749.9 | 506749.9 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.16 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1738.3 | 835.3 | Ремонт системы электроснабжения | 431515.592 | 31497.996 | 463013.588 | 463013.588 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.24 | 1967 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 522 | 348 | Ремонт системы электроснабжения | 129581.28 | 9458.64 | 139039.92 | 1239175.8 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
4 | [7 empty] | 522 |  | Ремонт крыши | 783000 | 57159 | 840159 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
5 | [7 empty] | 522 |  | Ремонт системы отопления | 242291.52 | 17685.36 | 259976.88 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
6 | 4 | с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, д.44А | 1979 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 840.75 | 560.5 | Ремонт системы электроснабжения | 205227.075 | 14982.165 | 220209.24 | 220209.24 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
7 | 5 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.1 | 1967 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 436.8 | 291.2 | Ремонт системы электроснабжения | 106622.88 | 7783.776 | 114406.656 | 114406.656 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
8 | 6 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.2 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 515.7 | 343.8 | Ремонт системы электроснабжения | 125882.37 | 9189.774 | 135072.144 | 135072.144 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
9 | 7 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.3 | 1966 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 498.6 | 332.4 | Ремонт системы электроснабжения | 121708.26 | 8885.052 | 130593.312 | 130593.312 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
10 | 8 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.4 | 1969 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 437.4 | 291.6 | Ремонт системы электроснабжения | 106769.34 | 7794.468 | 114563.808 | 114563.808 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
11 | 9 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.5 | 1965 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 490.05 | 326.7 | Ремонт системы электроснабжения | 119621.205 | 8732.691 | 128353.896 | 128353.896 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
12 | 10 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.6 | 1969 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 383.85 | 255.9 | Ремонт системы электроснабжения | 93697.785 | 6840.207 | 100537.992 | 100537.992 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
13 | 11 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.55 | 1985 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 827.7 | 522.1 | Ремонт системы электроснабжения | 202041.57 | 14749.614 | 216791.184 | 216791.184 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
14 | 12 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.59 | 1980 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 646.9 | 407.5 | Ремонт системы электроснабжения | 157908.29 | 11527.758 | 169436.048 | 169436.048 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
15 | 13 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.61 | 1981 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 652.3 | 414.2 | Ремонт системы электроснабжения | 159226.43 | 11623.986 | 170850.416 | 170850.416 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
4 | 2 | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 2662.71 |  |  | 2591956.8264 | 189205.1832 | 2781162.0096 | 2781162.0096
1 | 1 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д.4 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 983.1 | 403.43 | Ремонт системы электроснабжения | 244044.744 | 17813.772 | 261858.516 | 2333781.09 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 456315.696 | 33307.428 | 489623.124 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
3 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1474650 | 107649.45 | 1582299.45 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
4 | 2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.53 | 1976 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 1679.61 | 739.61 | Ремонт системы электроснабжения | 416946.3864 | 30434.5332 | 447380.9196 | 447380.9196 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
39 | 15 | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 43796.16 |  |  | 24993958.2996 | 1837208.252 | 26831166.5516 | 26831166.5516
1 | 1 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д.13 | 1967 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1138 | 566.9 | Ремонт крыши | 1707000 | 124611 | 1831611 | 2215697.38 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
2 | [7 empty] | 1138 |  | Ремонт фасада | 357957.9 | 26128.48 | 384086.38 |  | 314.55 | 22.96 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
3 | 2 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д.3 | 1983 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2235.8 | 785 | Ремонт крыши | 3353700 | 244820.1 | 3598520.1 | 3598520.1 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
4 | 3 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д.6А | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1578.9 | 821.4 | Ремонт системы электроснабжения | 252624 | 18441.552 | 271065.552 | 271065.552 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
5 | 4 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д.9 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4675.3 | 3369.9 | Ремонт системы электроснабжения | 748048 | 54607.504 | 802655.504 | 6231613.864 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
6 | [7 empty] | 4675.3 |  | Ремонт крыши | 5059609.66 | 369348.7 | 5428958.36 |  | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
7 | 5 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.3 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5774.3 | 3766.9 | Ремонт системы электроснабжения | 923888 | 67443.824 | 991331.824 | 1211448.14 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
8 | [7 empty] | 5774.3 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 205160.879 | 14955.437 | 220116.316 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
9 | 6 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.5 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5800 | 3801.8 | Ремонт системы электроснабжения | 928000 | 67744 | 995744 | 1215860.316 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
10 | [7 empty] | 5774.3 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 205160.879 | 14955.437 | 220116.316 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
11 | 7 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д.5 | 1966 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 936.7 | 494.9 | Ремонт системы электроснабжения | 232526.408 | 16973.004 | 249499.412 | 1757118.062 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
12 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1405050 | 102568.65 | 1507618.65 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
13 | 8 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д.9 | 1969 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 2066.7 | 1139.5 | Ремонт системы отопления | 959279.472 | 70019.796 | 1029299.268 | 1029299.268 | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
14 | 9 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.1 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9678.3 | 6616.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1548528 | 113042.544 | 1661570.544 | 1881686.86 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
15 | [7 empty] | 5774.3 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 205160.879 | 14955.437 | 220116.316 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
16 | 10 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.15 | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1821.5 | 890.5 | Ремонт системы электроснабжения | 291440 | 21275.12 | 312715.12 | 1326361.655 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
17 | [7 empty] | 1821.5 |  | Ремонт системы отопления | 775959 | 56648.65 | 832607.65 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
18 | [7 empty] | 1821.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 104007.65 | 7595.655 | 111603.305 |  | 57.1 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
19 | [7 empty] | 1821.5 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 64717.895 | 4717.685 | 69435.58 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
20 | 11 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.17 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1858.4 | 896.2 | Ремонт системы электроснабжения | 297344 | 21706.112 | 319050.112 | 1353231.128 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
21 | [7 empty] | 1858.4 |  | Ремонт системы отопления | 791678.4 | 57796.24 | 849474.64 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
22 | [7 empty] | 1858.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 106114.64 | 7749.528 | 113864.168 |  | 57.1 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
23 | [7 empty] | 1858.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 66028.952 | 4813.256 | 70842.208 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
24 | 12 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.21 | 1983 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1765 | 898.5 | Ремонт системы электроснабжения | 282400 | 20615.2 | 303015.2 | 1285220.05 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
25 | [7 empty] | 1765 |  | Ремонт системы отопления | 751890 | 54891.5 | 806781.5 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
26 | [7 empty] | 1765 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 100781.5 | 7360.05 | 108141.55 |  | 57.1 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
27 | [7 empty] | 1765 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 62710.45 | 4571.35 | 67281.8 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
28 | 13 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.12 | 1965 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 866.46 | 388.5 | Ремонт системы электроснабжения | 215090.0304 | 15700.2552 | 230790.2856 | 792126.3966 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
29 | [7 empty] | 866.46 |  | Ремонт системы отопления | 402176.0736 | 29355.6648 | 431531.7384 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
30 | [7 empty] | 866.46 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 65443.7238 | 12875.5956 | 78319.3194 |  | 75.53 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
31 | [7 empty] | 866.46 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 47984.5548 | 3500.4984 | 51485.0532 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
32 | 14 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.49 | 1982 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3103.5 | 1520.1 | Ремонт системы электроснабжения | 496560 | 36248.88 | 532808.88 | 2259875.595 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
33 | [7 empty] | 3103.5 |  | Ремонт системы отопления | 1322091 | 96518.85 | 1418609.85 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
34 | [7 empty] | 3103.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 177209.85 | 12941.595 | 190151.445 |  | 57.1 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
35 | [7 empty] | 3103.5 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 110267.355 | 8038.065 | 118305.42 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
36 | 15 | п. Горхон, ул. Железнодорожная, д.20А | 1957 | 2009 | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 497.3 | 378.9 | Ремонт системы отопления | 230826.768 | 16848.524 | 247675.292 | 402042.185 | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
37 | [7 empty] | 497.3 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 74341.377 | 5425.543 | 79766.92 |  | 149.49 | 10.91 | 2019г. | 2020г.
38 | [7 empty] | 497.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 37660.529 | 7389.878 | 45050.407 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
39 | [7 empty] | 497.3 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 27540.474 | 2009.092 | 29549.566 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
17 | 4 | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 58527.8 |  |  | 15460191.066 | 1128595.852 | 16588786.918 | 16588786.918
1 | 1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.15 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 4078.9 | 2346.5 | Ремонт системы электроснабжения | 652624 | 47641.552 | 700265.552 | 2970173.402 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
2 | [7 empty] | 4078.9 |  | Ремонт системы отопления | 1737611.4 | 126853.79 | 1864465.19 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г.
3 | [7 empty] | 4078.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 232945.979 | 17009.013 | 249954.992 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г.
4 | [7 empty] | 4078.9 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 144923.317 | 10564.351 | 155487.668 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г.
5 | 2 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.21 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3932 | 2828.8 | Ремонт крыши | 4255210.4 | 310628 | 4565838.4 | 8035199.28 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
6 | [7 empty] | 3932 |  | Ремонт системы электроснабжения | 629120 | 45925.76 | 675045.76 |  | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
7 | [7 empty] | 3932 |  | Ремонт системы отопления | 1675032 | 122285.2 | 1797317.2 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
8 | [7 empty] | 3932 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 564910.44 | 41246.68 | 606157.12 |  | 143.67 | 10.49 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
9 | [7 empty] | 3932 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 224556.52 | 16396.44 | 240952.96 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
10 | [7 empty] | 3932 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 139703.96 | 10183.88 | 149887.84 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
11 | 3 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.28А | 1354.5 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2355 | 1354.5 | Ремонт крыши | 2548581 | 186045 | 2734626 | 4812536.7 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
12 | [7 empty] | 2355 |  | Ремонт системы электроснабжения | 376800 | 27506.4 | 404306.4 |  | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
13 | [7 empty] | 2355 |  | Ремонт системы отопления | 1003230 | 73240.5 | 1076470.5 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
14 | [7 empty] | 2355 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 338342.85 | 24703.95 | 363046.8 |  | 143.67 | 10.49 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
15 | [7 empty] | 2355 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 134494.05 | 9820.35 | 144314.4 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
16 | [7 empty] | 2355 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 83673.15 | 6099.45 | 89772.6 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
17 | 4 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.12 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4490.2 | 3292 | Ремонт системы электроснабжения | 718432 | 52445.536 | 770877.536 | 770877.536 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
17 | 17 | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 34103.92 |  |  | 25302303.2688 | 1847040.8082 | 27149344.077 | 27149344.077 |  |  |  |  | удален Тапхар, 8 - перенос срока на 2023 г. Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
1 | 1 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д.44 | 1974 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1473.4 | 586.4 | Ремонт системы электроснабжения | 359656.94 | 26255.988 | 385912.928 | 385912.928 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с. Иволгинск, ул. Советская, д.4 | 1976 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1148.7 | 608.4 | Ремонт системы электроснабжения | 280397.67 | 20469.834 | 300867.504 | 300867.504 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.7 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2392.74 | 1199.69 | Ремонт крыши | 2589423.228 | 189026.46 | 2778449.688 | 2778449.688 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.9 | 1999 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 4876.4 | 2627.4 | Ремонт крыши | 5277240.08 | 385235.6 | 5662475.68 | 5662475.68 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
5 | 5 | с. Нижняя Иволга, ул. Школьная, д.10 | 1967 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 595 | 338.3 | Ремонт системы электроснабжения | 145239.5 | 10602.9 | 155842.4 | 155842.4 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
6 | 6 | с. Сужа, ул. Советская, д.30 | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1310.6 | 751.2 | Ремонт системы электроснабжения | 319917.46 | 23354.892 | 343272.352 | 343272.352 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
7 | 7 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.1 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 860 | 545.9 | Ремонт фундамента | 73272 | 5349.2 | 78621.2 | 78621.2 | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
8 | 8 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.2 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 861.9 | 545.5 | Ремонт фундамента | 73433.88 | 5361.018 | 78794.898 | 78794.898 | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
9 | 9 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.3 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 842 | 522 | Ремонт фундамента | 71738.4 | 5237.24 | 76975.64 | 76975.64 | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
10 | 10 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.4 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 2361.18 | 1268.25 | Ремонт крыши | 2490360.1578 | 181787.2482 | 2672147.406 | 2672147.406 | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г.
11 | 11 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.8 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1814.5 | 1002.3 | Ремонт фундамента | 72580 | 5298.34 | 77878.34 | 77878.34 | 40 | 2.92 | 2019г. | 2020г.
12 | 12 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.1 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3169.7 | 1287.7 | Ремонт фундамента | 132144.793 | 9635.888 | 141780.681 | 141780.681 | 41.69 | 3.04 | 2019г. | 2020г.
13 | 13 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.16 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2674.8 | 1275.1 | Ремонт крыши | 2894668.56 | 211309.2 | 3105977.76 | 3105977.76 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
14 | 14 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.2 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2539.7 | 1156.3 | Ремонт крыши | 2748463.34 | 200636.3 | 2949099.64 | 2949099.64 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
15 | 15 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.20 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2502 | 1271.6 | Ремонт крыши | 2707664.4 | 197658 | 2905322.4 | 2905322.4 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
16 | 16 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.8 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2530.4 | 1247.9 | Ремонт крыши | 2738398.88 | 199901.6 | 2938300.48 | 2938300.48 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
17 | 17 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.87 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2150.9 | 1242.7 | Ремонт крыши | 2327703.98 | 169921.1 | 2497625.08 | 2497625.08 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
172 | 71 | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 116284.4 |  |  | 126343428.0612 | 9522615.9646 | 135866044.0258 | 135866044.0258
1 | 1 | с. Посольское, ул. Набережная, д.15В | 1972 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 598.1 | 398.1 | Ремонт системы электроснабжения | 145996.21 | 10658.142 | 156654.352 | 156654.352 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с.Посольское, ул.Набережная,53А | 1990 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2141.6 | 932.5 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 118601.808 | 8652.064 | 127253.872 | 127253.872 | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.41 | 1970 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1742.7 | 976.4 | Ремонт системы электроснабжения | 432607.848 | 31577.724 | 464185.572 | 464185.572 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.45 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1790.4 | 888.3 | Ремонт системы электроснабжения | 286464 | 20911.872 | 307375.872 | 307375.872 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
5 | 5 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.49 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1943.9 | 1041.6 | Ремонт системы электроснабжения | 311024 | 22704.752 | 333728.752 | 333728.752 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
6 | 6 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.1 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 769.2 | 363.2 | Ремонт системы электроснабжения | 190946.208 | 13937.904 | 204884.112 | 204884.112 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
7 | 7 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.2 | 1971 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 857.1 | 447.3 | Ремонт системы электроснабжения | 212766.504 | 15530.652 | 228297.156 | 228297.156 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
8 | 8 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.6 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 912 | 503.2 | Ремонт системы электроснабжения | 226394.88 | 16525.44 | 242920.32 | 242920.32 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
9 | 9 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.1 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1007.7 | 569.7 | Ремонт системы электроснабжения | 250151.448 | 18259.524 | 268410.972 | 2391775.95 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
10 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 467734.032 | 33737.796 | 501471.828 |  | 464.16 | 33.48 | 2019г. | 2020г.
11 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1511550 | 110343.15 | 1621893.15 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
12 | 10 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.10 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1031.1 | 582.3 | Ремонт системы электроснабжения | 255960.264 | 18683.532 | 274643.796 | 2447728.29 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
13 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 478595.376 | 34933.668 | 513529.044 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
14 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1546650 | 112905.45 | 1659555.45 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
15 | 11 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.11 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1012.5 | 570 | Ремонт системы электроснабжения | 251343 | 18346.5 | 269689.5 | 1899308.25 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
16 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1518750 | 110868.75 | 1629618.75 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
17 | 12 | c. Выдрино, ул. Набережная,д. 13 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1038.3 | 590.4 | Ремонт крыши | 1557450 | 113693.85 | 1671143.85 | 1671143.85 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
18 | 13 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.15 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 1 | 1017.2 | 581 | Ремонт системы электроснабжения | 252509.728 | 18431.664 | 270941.392 | 1908124.792 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
19 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1525800 | 111383.4 | 1637183.4 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
20 | 14 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д.1 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3205.7 | 1486.3 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 113898.521 | 8302.763 | 122201.284 | 3844660.124 | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г.
21 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3469208.54 | 253250.3 | 3722458.84 |  | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
22 | 15 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.44 | 1973 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 619.6 | 379.2 | Ремонт системы электроснабжения | 151244.36 | 11041.272 | 162285.632 | 1159531.832 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
23 | [9 empty] | Ремонт крыши | 929400 | 67846.2 | 997246.2 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
24 | 16 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.45 | 1967 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 581.85 | 335.32 | Ремонт системы электроснабжения | 142029.585 | 10368.567 | 152398.152 | 1088885.727 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
25 | [9 empty] | Ремонт крыши | 872775 | 63712.575 | 936487.575 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
26 | 17 | г. Бабушкин, ул. Набережная, д.7 | 1993 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1087.6 | 650.8 | Ремонт системы электроснабжения | 269985.824 | 19707.312 | 289693.136 | 289693.136 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
27 | 18 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.1 | 1975 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 953.4 | 583.2 | Ремонт системы электроснабжения | 236672.016 | 17275.608 | 253947.624 | 253947.624 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
28 | 19 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.2 | 1980 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 409025.048 | 29856.324 | 438881.372 | 438881.372 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
29 | 20 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.3 | 1980 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 409025.048 | 29856.324 | 438881.372 | 438881.372 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
30 | 21 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.4 | 1980 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 1645.3 | 942.4 | Ремонт системы электроснабжения | 408429.272 | 29812.836 | 438242.108 | 438242.108 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
31 | 22 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.54 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1582.2 | 656.2 | Ремонт системы электроснабжения | 392765.328 | 28669.464 | 421434.792 | 1446779.502 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
32 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 734393.952 | 53604.936 | 787998.888 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
33 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 119820.006 | 23511.492 | 143331.498 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г.
34 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 87622.236 | 6392.088 | 94014.324 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г.
35 | 23 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.58 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 763.6 | 425.1 | Ремонт системы электроснабжения | 189556.064 | 13836.432 | 203392.496 | 203392.496 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
36 | 24 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.6 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1315.5 | 800.9 | Ремонт системы электроснабжения | 326559.72 | 23836.86 | 350396.58 | 1124739.345 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
37 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 610602.48 | 44569.14 | 655171.62 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
38 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 99622.815 | 19548.33 | 119171.145 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г.
39 | 25 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.11 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3182.3 | 1711.3 | Ремонт крыши | 3356403.633 | 245005.277 | 3601408.91 | 7040889.962 | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
40 | [7 empty] | 3766.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 209627.985 | 15293.614 | 224921.599 |  | 55.65 | 4.06 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
41 | [7 empty] | 3766.9 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 527290.662 | 38497.718 | 565788.38 |  | 139.98 | 10.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
42 | [7 empty] | 3766.9 |  | Ремонт фасада | 2183521.254 | 159415.208 | 2342936.462 |  | 579.66 | 42.32 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
43 | [7 empty] | 3766.9 |  | Ремонт подвальных помещений | 285041.323 | 20793.288 | 305834.611 |  | 75.67 | 5.52 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
44 | 26 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.13 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3246.9 | 1719.6 | Ремонт крыши | 3424537.899 | 249978.831 | 3674516.73 | 7228863.246 | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
45 | [7 empty] | 3892.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 216628.755 | 15804.362 | 232433.117 |  | 55.65 | 4.06 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
46 | [7 empty] | 3892.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 544900.146 | 39783.394 | 584683.54 |  | 139.98 | 10.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
47 | [7 empty] | 3892.7 |  | Ремонт фасада | 2256442.482 | 164739.064 | 2421181.546 |  | 579.66 | 42.32 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
48 | [7 empty] | 3892.7 |  | Ремонт подвальных помещений | 294560.609 | 21487.704 | 316048.313 |  | 75.67 | 5.52 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
49 | 27 | пгт. Каменск, пер.Почтовый, д.5 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 1761.7 | 926.3 | Ремонт системы электроснабжения | 273063.5 | 19942.444 | 293005.944 | 4434903.58 | 155 | 11.32 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
50 | [7 empty] | 1761.7 |  | Ремонт системы отопления | 719178.791 | 85794.79 | 804973.581 |  | 408.23 | 48.7 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
51 | [7 empty] | 1761.7 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 60038.736 | 52498.66 | 112537.396 |  | 34.08 | 29.8 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
52 | [7 empty] | 1761.7 |  | Ремонт фасада | 1175353.389 | 85794.79 | 1261148.179 |  | 667.17 | 48.7 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
53 | [7 empty] | 1761.7 |  | Ремонт крыши | 1829666.386 | 133572.094 | 1963238.48 |  | 1038.58 | 75.82 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
54 | 28 | пгт. Каменск, пер.Почтовый, д.8 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 1775.2 | 938.2 | Ремонт системы электроснабжения | 275156 | 20095.264 | 295251.264 | 4468888.48 | 155 | 11.32 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
55 | [7 empty] | 1775.2 |  | Ремонт системы отопления | 724689.896 | 86452.24 | 811142.136 |  | 408.23 | 48.7 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
56 | [7 empty] | 1775.2 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 60498.816 | 52900.96 | 113399.776 |  | 34.08 | 29.8 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
57 | [7 empty] | 1775.2 |  | Ремонт фасада | 1184360.184 | 86452.24 | 1270812.424 |  | 667.17 | 48.7 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
58 | [7 empty] | 1775.2 |  | Ремонт крыши | 1843687.216 | 134595.664 | 1978282.88 |  | 1038.58 | 75.82 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
59 | 29 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.5 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 716.7 | 384.3 | Ремонт системы электроснабжения | 177913.608 | 12986.604 | 190900.212 | 1397930.517 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
60 | [7 empty] | 716.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 54275.691 | 10650.162 | 64925.853 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
61 | [7 empty] | 716.7 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 39690.846 | 2895.468 | 42586.314 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
62 | [7 empty] | 716.7 |  | Ремонт системы отопления | 332663.472 | 24281.796 | 356945.268 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
63 | [7 empty] | 716.7 |  | Ремонт фасада | 630989.847 | 46062.309 | 677052.156 |  | 880.41 | 64.27 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
64 | [7 empty] | 716.7 |  | Ремонт фундамента | 61062.84 | 4457.874 | 65520.714 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
65 | 30 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.12 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 726.8 | 387.6 | Ремонт системы отопления | 337351.488 | 24623.984 | 361975.472 | 1224040.22 | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
66 | [7 empty] | 726.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 55040.564 | 10800.248 | 65840.812 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
67 | [7 empty] | 726.8 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 40250.184 | 2936.272 | 43186.456 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
68 | [7 empty] | 726.8 |  | Ремонт фасада | 639881.988 | 46711.436 | 686593.424 |  | 880.41 | 64.27 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
69 | [7 empty] | 726.8 |  | Ремонт фундамента | 61923.36 | 4520.696 | 66444.056 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
70 | 31 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.22 | 1957 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1570.2 | 494.7 | Ремонт системы электроснабжения | 389786.448 | 28452.024 | 418238.472 | 1921406.634 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
71 | [7 empty] | 1570.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 118911.246 | 23333.172 | 142244.418 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
72 | [7 empty] | 1570.2 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 86957.676 | 6343.608 | 93301.284 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
73 | [7 empty] | 1570.2 |  | Ремонт системы отопления | 728824.032 | 53198.376 | 782022.408 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
74 | [7 empty] | 1570.2 |  | Ремонт подвальных помещений | 318782.004 | 23270.364 | 342052.368 |  | 203.02 | 14.82 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
75 | [7 empty] | 1570.2 |  | Ремонт фундамента | 133781.04 | 9766.644 | 143547.684 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
76 | 32 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.10 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 702.7 | 374 | Ремонт системы отопления | 326165.232 | 23807.476 | 349972.708 | 455384.735 | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
77 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 53215.471 | 10442.122 | 63657.593 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г.
78 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 38915.526 | 2838.908 | 41754.434 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г.
79 | 33 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.12 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729.9 | 384.4 | Ремонт системы отопления | 338790.384 | 24729.012 | 363519.396 | 1229261.085 | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
80 | [7 empty] | 729.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 55275.327 | 10846.314 | 66121.641 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
81 | [7 empty] | 729.9 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 40421.862 | 2948.796 | 43370.658 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
82 | [7 empty] | 729.9 |  | Ремонт фасада | 642611.259 | 46910.673 | 689521.932 |  | 880.41 | 64.27 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
83 | [7 empty] | 729.9 |  | Ремонт фундамента | 62187.48 | 4539.978 | 66727.458 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
84 | 34 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.14 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 714.1 | 378.5 | Ремонт системы электроснабжения | 177268.184 | 12939.492 | 190207.676 | 190207.676 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
85 | 35 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.16 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 715.3 | 379.7 | Ремонт системы электроснабжения | 177566.072 | 12961.236 | 190527.308 | 654077.473 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
86 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 332013.648 | 24234.364 | 356248.012 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
87 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 54169.669 | 10629.358 | 64799.027 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г.
88 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 39613.314 | 2889.812 | 42503.126 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г.
89 | 36 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д. 63 | 1981 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1305.15 | 726.6 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 72279.207 | 5272.806 | 77552.013 | 77552.013 | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | Перенос по 124 ППРБ с 2017- письмо МО СП "Каменское" от 20.11.2018 №1570
90 | 37 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.2 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 2862.5 | 1502 | Ремонт системы отопления | 1328658 | 96981.5 | 1425639.5 | 4884226.5 | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
91 | [7 empty] | 2862.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 156836.375 | 11450 | 168286.375 |  | 54.79 | 4 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
92 | [7 empty] | 2862.5 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 158525.25 | 11564.5 | 170089.75 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
93 | [7 empty] | 2862.5 |  | Ремонт фасада | 2082898.125 | 152056 | 2234954.125 |  | 727.65 | 53.12 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
94 | [7 empty] | 2862.5 |  | Ремонт фундамента | 243885 | 17804.75 | 261689.75 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
95 | [7 empty] | 2862.5 |  | Ремонт подвальных помещений | 581144.75 | 42422.25 | 623567 |  | 203.02 | 14.82 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
96 | 38 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.23 | 1963 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1011.9 | 380.9 | Ремонт системы электроснабжения | 251194.056 | 18335.628 | 269529.684 | 1807860.54 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
97 | [7 empty] | 1011.9 |  | Ремонт системы отопления | 469683.504 | 34283.172 | 503966.676 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
98 | [7 empty] | 1011.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 76631.187 | 15036.834 | 91668.021 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г.
99 | [7 empty] | 1011.9 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 56039.022 | 4088.076 | 60127.098 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
100 | [7 empty] | 1011.9 |  | Ремонт фасада | 736309.035 | 53752.128 | 790061.163 |  | 727.65 | 53.12 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
101 | [7 empty] | 1011.9 |  | Ремонт фундамента | 86213.88 | 6294.018 | 92507.898 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
102 | 39 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.16 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2519.22 |  | Ремонт системы отопления | 1169321.1552 | 85351.1736 | 1254672.3288 | 4150389.7578 | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
103 | [7 empty] | 2519.22 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 139514.4036 | 10177.6488 | 149692.0524 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
104 | [7 empty] | 2519.22 |  | Ремонт фасада | 1833110.433 | 133820.9664 | 1966931.3994 |  | 727.65 | 53.12 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
105 | [7 empty] | 2519.22 |  | Ремонт фундамента | 214637.544 | 15669.5484 | 230307.0924 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
106 | [7 empty] | 2519.22 |  | Ремонт подвальных помещений | 511452.0444 | 37334.8404 | 548786.8848 |  | 203.02 | 14.82 | 2019г. | 2020г.
107 | 40 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.3 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 756.1 | 419.6 | Ремонт системы электроснабжения | 187694.264 | 13700.532 | 201394.796 | 1418337.746 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
108 | [7 empty] | 756.1 |  | Ремонт крыши | 1134150 | 82792.95 | 1216942.95 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
109 | 41 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.5 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 656 | 350.8 | Ремонт крыши | 984000 | 71832 | 1055832 | 1055832 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18 - э/с нп 2030, ремонт крыши на 2019
110 | 42 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.6 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1066.6 | 616.6 | Ремонт системы электроснабжения | 264772.784 | 19326.792 | 284099.576 | 2000792.276 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
111 | [7 empty] | 1066.6 |  | Ремонт крыши | 1599900 | 116792.7 | 1716692.7 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
112 | 43 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.14 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1326 | 751.2 | Ремонт системы электроснабжения | 329166.24 | 24027.12 | 353193.36 | 2487390.36 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
113 | [7 empty] | 1326 |  | Ремонт крыши | 1989000 | 145197 | 2134197 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
114 | 44 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.6 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1397.5 | 823.4 | Ремонт системы электроснабжения | 346915.4 | 25322.7 | 372238.1 | 2621514.35 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
115 | [7 empty] | 1397.5 |  | Ремонт крыши | 2096250 | 153026.25 | 2249276.25 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
116 | 45 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.11 | 1978 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1537.2 | 841.6 | Ремонт системы электроснабжения | 381594.528 | 27854.064 | 409448.592 | 1157557.716 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
117 | [7 empty] | 1537.2 |  | Ремонт фасада | 697212.432 | 50896.692 | 748109.124 |  | 453.56 | 33.11 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
118 | 46 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.13 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2177.4 | 845.5 | Ремонт системы электроснабжения | 540517.776 | 39454.488 | 579972.264 | 1991036.334 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
119 | [7 empty] | 2177.4 |  | Ремонт системы отопления | 1010661.984 | 73770.312 | 1084432.296 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
120 | [7 empty] | 2177.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 164894.502 | 32356.164 | 197250.666 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
121 | [7 empty] | 2177.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 120584.412 | 8796.696 | 129381.108 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
122 | 47 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.15 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 1 | 2073.7 | 830.9 | Ремонт системы электроснабжения | 514775.288 | 37575.444 | 552350.732 | 3889970.882 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
123 | [7 empty] | 2073.7 |  | Ремонт крыши | 3110550 | 227070.15 | 3337620.15 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
124 | 48 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.21 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2138.1 | 879 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 118407.978 | 8637.924 | 127045.902 | 1385595.705 | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г.
125 | [7 empty] | 2138.1 |  | Ремонт системы отопления | 992420.496 | 72438.828 | 1064859.324 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
126 | [7 empty] | 2138.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 161918.313 | 31772.166 | 193690.479 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
127 | 49 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.23 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2141.8 | 834 | Ремонт системы электроснабжения | 531680.432 | 38809.416 | 570489.848 | 4017716.948 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
128 | [7 empty] | 2141.8 |  | Ремонт крыши | 3212700 | 234527.1 | 3447227.1 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
129 | 50 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.27 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2308.5 | 998.1 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 127844.73 | 9326.34 | 137171.07 | 1286896.41 | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г.
130 | [7 empty] | 2308.5 |  | Ремонт системы отопления | 1071513.36 | 78211.98 | 1149725.34 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
131 | 51 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.31 | 1987 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 1 | 2162.9 | 878.1 | Ремонт системы электроснабжения | 536918.296 | 39191.748 | 576110.044 | 576110.044 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
132 | 52 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.35 | 1991 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 3 | 3798.7 | 2000.5 | Ремонт системы электроснабжения | 942989.288 | 68832.444 | 1011821.732 | 7125829.382 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
133 | [7 empty] | 3798.7 |  | Ремонт крыши | 5698050 | 415957.65 | 6114007.65 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
134 | 53 | с. Кабанск, ул. Октябрьская, д.87 | 1962 | нет данных | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 684.3 | 325.4 | Ремонт системы отопления | 317624.688 | 23184.084 | 340808.772 | 340808.772 | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
135 | 54 | с. Кабанск, ул.Совхозная, д.18 | 1977 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1277 | 728 | Ремонт системы отопления | 592732.32 | 43264.76 | 635997.08 | 1167701.57 | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
136 | [7 empty] | 1277 |  | Ремонт системы электроснабжения | 317002.48 | 23139.24 | 340141.72 |  | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
137 | [7 empty] | 1277 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 96707.21 | 18976.22 | 115683.43 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
138 | [7 empty] | 1277 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 70720.26 | 5159.08 | 75879.34 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
139 | 55 | с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, д.32 | 1971 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 684.4 | 359.2 | Ремонт системы электроснабжения | 169895.456 | 12401.328 | 182296.784 | 1283838.584 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
140 | [7 empty] | 684.4 |  | Ремонт крыши | 1026600 | 74941.8 | 1101541.8 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
141 | 56 | с. Кабанск, пер. Больничный, д.1 | 1978 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1285 | 702 | Ремонт системы электроснабжения | 318988.4 | 23284.2 | 342272.6 | 342272.6 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
142 | 57 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.10 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3166.3 | 1648.65 | Ремонт системы электроснабжения | 486723.636 | 35525.886 | 522249.522 | 4105551.232 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
143 | [7 empty] | 3166.3 |  | Ремонт крыши | 3339528.273 | 243773.437 | 3583301.71 |  | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
144 | 58 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.11 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3767.6 | 2362.8 | Ремонт системы электроснабжения | 579155.472 | 42272.472 | 621427.944 | 4885220.864 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
145 | [7 empty] | 3767.6 |  | Ремонт крыши | 3973725.396 | 290067.524 | 4263792.92 |  | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
146 | 59 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.12 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2971.5 | 1782.9 | Ремонт системы электроснабжения | 475440 | 34707.12 | 510147.12 | 510147.12 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
147 | 60 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.14 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3621.8 | 2170.7 | Ремонт системы электроснабжения | 556743.096 | 40636.596 | 597379.692 | 2209261.782 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
148 | [7 empty] | 3621.8 |  | Ремонт системы отопления | 1502213.986 | 109668.104 | 1611882.09 |  | 414.77 | 30.28 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
149 | 61 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.15 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3615.4 | 2161.6 | Ремонт системы электроснабжения | 555759.288 | 40564.788 | 596324.076 | 596324.076 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
150 | 62 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.16 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3165.5 | 1738.1 | Ремонт системы электроснабжения | 486600.66 | 35516.91 | 522117.57 | 4104513.92 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
151 | [7 empty] | 3165.5 |  | Ремонт крыши | 3338684.505 | 243711.845 | 3582396.35 |  | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
152 | 63 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.17 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 5805 | 3242.6 | Ремонт системы электроснабжения | 928800 | 67802.4 | 996602.4 | 996602.4 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
153 | 64 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.18 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3053.1 | 1716.3 | Ремонт системы электроснабжения | 469322.532 | 34255.782 | 503578.314 | 503578.314 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
154 | 65 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.20 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2930.4 | 1530 | Ремонт системы электроснабжения | 468864 | 34227.072 | 503091.072 | 3905871.552 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
155 | [7 empty] | 2930.4 |  | Ремонт крыши | 3171278.88 | 231501.6 | 3402780.48 |  | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
156 | 66 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.21 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 2988.9 | 1718.1 | Ремонт системы электроснабжения | 459453.708 | 33535.458 | 492989.166 | 492989.166 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
157 | 67 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.22 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3146.8 | 1700 | Ремонт системы электроснабжения | 483726.096 | 35307.096 | 519033.192 | 519033.192 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
158 | 68 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.23 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3181.4 | 1741 | Ремонт системы электроснабжения | 489044.808 | 35695.308 | 524740.116 | 6327009.25 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
159 | [7 empty] | 3181.4 |  | Ремонт крыши | 3355454.394 | 244935.986 | 3600390.38 |  | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
160 | [7 empty] | 3181.4 |  | Ремонт системы отопления | 1319549.278 | 96332.792 | 1415882.07 |  | 414.77 | 30.28 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
161 | [7 empty] | 3181.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 445332.372 | 32513.908 | 477846.28 |  | 139.98 | 10.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
162 | [7 empty] | 3181.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 177044.91 | 12916.484 | 189961.394 |  | 55.65 | 4.06 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
163 | [7 empty] | 3181.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 110140.068 | 8048.942 | 118189.01 |  | 34.62 | 2.53 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
164 | 69 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.24 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3127.7 | 1751.7 | Ремонт системы электроснабжения | 480790.044 | 35092.794 | 515882.838 | 6220213.375 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
165 | [7 empty] | 3127.7 |  | Ремонт крыши | 3298816.467 | 240801.623 | 3539618.09 |  | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
166 | [7 empty] | 3127.7 |  | Ремонт системы отопления | 1297276.129 | 94706.756 | 1391982.885 |  | 414.77 | 30.28 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
167 | [7 empty] | 3127.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 437815.446 | 31965.094 | 469780.54 |  | 139.98 | 10.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
168 | [7 empty] | 3127.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 174056.505 | 12698.462 | 186754.967 |  | 55.65 | 4.06 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
169 | [7 empty] | 3127.7 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 108280.974 | 7913.081 | 116194.055 |  | 34.62 | 2.53 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
170 | 70 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.25 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3182.9 | 1640.1 | Ремонт системы электроснабжения | 489275.388 | 35712.138 | 524987.526 | 1941537.171 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
171 | [7 empty] | 3182.9 |  | Ремонт системы отопления | 1320171.433 | 96378.212 | 1416549.645 |  | 414.77 | 30.28 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 30.11.2018 № 06-ПР172/18
172 | 71 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3202.8 | 1446.6 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 113795.484 | 8295.252 | 122090.736 | 122090.736 | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | перенос с 2017 по 124 ППРБ (письмо МО ГП "Селенгинское" от 19.11.2018 № 1477)
13 | 9 | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 14389.9 |  |  | 9183664.136 | 670393.102 | 9854057.238 | 9854057.238
1 | 1 | с. Кижинга, ул. Кижингинская, д.2 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2704.4 | 1307.4 | Ремонт системы электроснабжения | 432704 | 31587.392 | 464291.392 | 464291.392 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.10 | 1975 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 1207.1 | 635.3 | Ремонт системы электроснабжения | 185555.412 | 13543.662 | 199099.074 | 199099.074 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.16 | 1970 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 580.9 | 342.4 | Ремонт системы электроснабжения | 144202.616 | 10525.908 | 154728.524 | 1089687.074 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
4 | [9 empty] | Ремонт крыши | 871350 | 63608.55 | 934958.55 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
5 | 4 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.6 | 1967 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1530.5 | 596.9 | Ремонт системы электроснабжения | 379931.32 | 27732.66 | 407663.98 | 1169914.2 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 710396.88 | 51853.34 | 762250.22 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
7 | 5 | с. Кижинга, ул. Солнечная, д.1 | 1987 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1015.9 | 576.6 | Ремонт системы электроснабжения | 247981.19 | 18103.338 | 266084.528 | 266084.528 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
8 | 6 | с. Кижинга, ул. Солнечная, д.3 | 1985 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 579.9 | 386.6 | Ремонт системы электроснабжения | 141553.59 | 10333.818 | 151887.408 | 151887.408 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
9 | 7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.12 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1571.6 | 865.7 | Ремонт системы электроснабжения | 390133.984 | 28477.392 | 418611.376 | 2948101.576 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
10 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2357400 | 172090.2 | 2529490.2 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
11 | 8 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.14 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1568.1 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 389265.144 | 28413.972 | 417679.116 | 2941536.066 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
12 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2352150 | 171706.95 | 2523856.95 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
13 | 9 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.38 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 3631.5 | 2241.3 | Ремонт системы электроснабжения | 581040 | 42415.92 | 623455.92 | 623455.92 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
5 | 4 | МО "Курумканский район" | [5 empty] | 7827.1 |  |  | 6931148.984 | 505964.742 | 7437113.726 | 7437113.726
1 | 1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.26 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2145.1 | 834.9 | Ремонт системы электроснабжения | 532499.624 | 38869.212 | 571368.836 | 571368.836 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.26А | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2055.7 | 834.5 | Ремонт системы электроснабжения | 510306.968 | 37249.284 | 547556.252 | 547556.252 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.3 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1808.3 | 712.6 | Ремонт системы электроснабжения | 448892.392 | 32766.396 | 481658.788 | 3392117.638 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
4 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2712450 | 198008.85 | 2910458.85 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
5 | 4 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.5 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1818 | 727 | Ремонт крыши | 2727000 | 199071 | 2926071 | 2926071 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
39 | 16 | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 20797.76 |  |  | 19272976.9843 | 1424041.3866 | 20697018.3709 | 20697018.3709
1 | 1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.23 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 774.02 | 427.65 | Ремонт системы электроснабжения | 192142.7248 | 14025.2424 | 206167.9672 | 1953556.8182 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 359269.1232 | 26223.7976 | 385492.9208 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 58616.5346 | 11501.9372 | 70118.4718 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г.
4 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 42865.2276 | 3127.0408 | 45992.2684 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г.
5 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1161030 | 84755.19 | 1245785.19 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
6 | 2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.24 | 1968 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1680.75 | 967.19 | Ремонт системы электроснабжения | 268920 | 19631.16 | 288551.16 | 3008508.885 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
7 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 715999.5 | 52271.325 | 768270.825 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г.
8 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1818907.65 | 132779.25 | 1951686.9 |  | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
9 | 3 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.3 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 514.21 | 275.69 | Ремонт системы электроснабжения | 127647.4904 | 9317.4852 | 136964.9756 | 1297819.7611 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
10 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 238675.7136 | 17421.4348 | 256097.1484 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
11 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 38941.1233 | 7641.1606 | 46582.2839 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г.
12 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 28476.9498 | 2077.4084 | 30554.3582 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г.
13 | [9 empty] | Ремонт крыши | 771315 | 56305.995 | 827620.995 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
14 | 4 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.45 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 665.03 | 381.51 | Ремонт системы отопления | 308680.3248 | 22531.2164 | 331211.5412 | 1401577.3262 | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
15 | [9 empty] | Ремонт крыши | 997545 | 72820.785 | 1070365.785 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
16 | 5 | г. Кяхта, ул. Крупской, д.10 | 1965 | нет данных | 3.2.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 693.32 | 359 | Ремонт крыши | 754658.0204 | 55091.2072 | 809749.2276 | 809749.2276 | 1088.47 | 79.46 | 2019г. | 2020г.
17 | 6 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.85А | 1969 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 517.21 | 332.43 | Ремонт системы отопления | 240068.1936 | 17523.0748 | 257591.2684 | 257591.2684 | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
18 | 7 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.102 | 1982 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1254.12 | 707.26 | Ремонт системы электроснабжения | 200659.2 | 14648.1216 | 215307.3216 | 263114.376 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
19 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 44558.8836 | 3248.1708 | 47807.0544 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г.
20 | 8 | г. Кяхта, ул. Мичурина, д.1 | 1964 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 634.06 | 374.97 | Ремонт крыши | 951090 | 69429.57 | 1020519.57 | 1020519.57 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
21 | 9 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.10 | 1992 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 1288.16 | 777.16 | Ремонт крыши | 1358635.2336 | 99175.4384 | 1457810.672 | 2259020.4288 | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г.
22 | [9 empty] | Ремонт фасада | 746694.8256 | 54514.9312 | 801209.7568 |  | 579.66 | 42.32 | 2019г. | 2020г.
23 | 10 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.1 | 1961 | нет данных | 5.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 548.5 | 296.62 | Ремонт системы электроснабжения | 136159.64 | 9938.82 | 146098.46 | 195787.075 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г. | с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная, д.5 - признан аварийным | 1988 | 6.1. | 1775.91 | 826.91 | Ремонт системы электроснабжения | 433499.631 | 31646.7162 | 465146.3472 | 465146.3472 | 244.1 | 17.82
24 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 41537.905 | 8150.71 | 49688.615 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г.
25 | 11 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.6 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5626.57 | 3471.9 | Ремонт системы электроснабжения | 900251.2 | 65718.3376 | 965969.5376 | 965969.5376 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
26 | 12 | пгт. Наушки, ул. Песчаная, д.26А | 1951 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1082.79 | 351.7 | Ремонт системы отопления | 502587.8064 | 36684.9252 | 539272.7316 | 2282023.2366 | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
27 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1624185 | 118565.505 | 1742750.505 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
28 | 13 | п. Хоронхой, ул.Зеленая, д.6 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2169.34 | 1075.48 | Ремонт системы отопления | 924138.84 | 67466.474 | 991605.314 | 2620844.7342 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г.
29 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 347094.4 | 25337.8912 | 372432.2912 |  | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
30 | [9 empty] | Ремонт подвальных помещений | 168904.8124 | 12321.8512 | 181226.6636 |  | 77.86 | 5.68 | 2019г. | 2020г.
31 | [9 empty] | Ремонт фасада | 925331.977 | 67553.2476 | 992885.2246 |  | 426.55 | 31.14 | 2019г. | 2020г.
32 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 77076.6502 | 5618.5906 | 82695.2408 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г.
33 | 14 | п. Хоронхой, ул.Зеленая, д.7 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2184.94 | 1071.49 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 77630.9182 | 5658.9946 | 83289.9128 | 1552749.4604 | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г.
34 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 313910.3298 | 22920.0206 | 336830.3504 |  | 143.67 | 10.49 | 2019г. | 2020г.
35 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 930784.44 | 67951.634 | 998736.074 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г.
36 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 124781.9234 | 9111.1998 | 133893.1232 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г.
37 | 15 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.11 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 692.25 | 415.95 | Ремонт фасада | 609463.8225 | 44490.9075 | 653954.73 | 764991.63 | 880.41 | 64.27 | 2019г. | 2020г.
38 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 103484.4525 | 7552.4475 | 111036.9 |  | 149.49 | 10.91 | 2019г. | 2020г.
39 | 16 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.15 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 472.49 | 254.69 | Ремонт фундамента | 40256.148 | 2938.8878 | 43195.0358 | 43195.0358 | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
10 | 8 | МО "Муйский район" | [5 empty] | 11084.59 |  |  | 9846660.5152 | 718774.6616 | 10565435.1768 | 10565435.1768
1 | 1 | п. Иракинда, ул. Витимская, д.1 | 1987 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 661.2 | 440.8 | Ремонт системы электроснабжения | 164136.288 | 11980.944 | 176117.232 | 176117.232 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | п. Иракинда, ул. Витимская, д.3 | 1987 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 639.6 | 426.4 | Ремонт системы электроснабжения | 158774.304 | 11589.552 | 170363.856 | 170363.856 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | п. Иракинда, ул. Витимская, д.5 | 1987 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 648.75 | 432.5 | Ремонт системы электроснабжения | 161045.7 | 11755.35 | 172801.05 | 172801.05 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | пгт. Северомуйск, ул. Забайкальская, д.3 | 1992 | нет данных | 2.1.1. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 670 | 360.3 | Ремонт системы электроснабжения | 166320.8 | 12140.4 | 178461.2 | 178461.2 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
5 | 5 | пгт. Северомуйск, ул. Ленина, д.57 | 1994 | нет данных | 2.1.1. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 680 | 370.2 | Ремонт системы электроснабжения | 168803.2 | 12321.6 | 181124.8 | 181124.8 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
6 | 6 | пгт. Северомуйск, ул. Ленина, д.57А | 1990 | нет данных | 2.1.1. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 680 | 370.2 | Ремонт системы электроснабжения | 168803.2 | 12321.6 | 181124.8 | 181124.8 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
7 | 7 | пгт. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.42 | 1989 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 639453.6 | 46680.1128 | 686133.7128 | 4899102.706 | 180 | 13.14 | 2019г. | 2020г.
8 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3926351.6796 | 286617.3136 | 4212968.9932 |  | 1105.23 | 80.68 | 2019г. | 2020г.
9 | 8 | пгт. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.46 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 546093.3744 | 39859.2744 | 585952.6488 | 4606339.5328 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
10 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3746878.3692 | 273508.5148 | 4020386.884 |  | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г.
25 | 9 | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 28799.74 |  |  | 33114359.512 | 2417236.5488 | 35531596.0608 | 35531596.0608
1 | 1 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.13 | 1988 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2145 | 1202.5 | Ремонт системы электроснабжения | 407550 | 29751.15 | 437301.15 | 437301.15 | 190 | 13.87 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.7 | 1980 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2165.94 | 1223 | Ремонт системы электроснабжения | 411528.6 | 30041.5878 | 441570.1878 | 441570.1878 | 190 | 13.87 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д.2 | 1967 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 844 | 422.2 | Ремонт системы электроснабжения | 206020.4 | 15040.08 | 221060.48 | 221060.48 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.2 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4226.2 | 3123.7 | Ремонт крыши | 4457415.402 | 325375.138 | 4782790.54 | 7703855.456 | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
5 | [7 empty] | 4226.2 |  | Ремонт системы отопления | 1752900.974 | 127969.336 | 1880870.31 |  | 414.77 | 30.28 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
6 | [7 empty] | 4226.2 |  | Ремонт системы электроснабжения | 649651.464 | 47417.964 | 697069.428 |  | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
7 | [7 empty] | 4226.2 |  | Ремонт подвальных помещений | 319796.554 | 23328.624 | 343125.178 |  | 75.67 | 5.52 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
8 | 5 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.4 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3452.3 | 2060.1 | Ремонт системы электроснабжения | 530687.556 | 38734.806 | 569422.362 | 5201062.565 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
9 | [7 empty] | 3452.3 |  | Ремонт крыши | 3641175.333 | 265792.577 | 3906967.91 |  | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
10 | [7 empty] | 3452.3 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 483252.954 | 35282.506 | 518535.46 |  | 139.98 | 10.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
11 | [7 empty] | 3452.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 192120.495 | 14016.338 | 206136.833 |  | 55.65 | 4.06 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
12 | 6 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.6 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3467.1 | 2056.1 | Ремонт системы электроснабжения | 532962.612 | 38900.862 | 571863.474 | 6766392.36 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
13 | [7 empty] | 3467.1 |  | Ремонт крыши | 3656785.041 | 266932.029 | 3923717.07 |  | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
14 | [7 empty] | 3467.1 |  | Ремонт системы отопления | 1438049.067 | 104983.788 | 1543032.855 |  | 414.77 | 30.28 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
15 | [7 empty] | 3467.1 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 485324.658 | 35433.762 | 520758.42 |  | 139.98 | 10.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
16 | [7 empty] | 3467.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 192944.115 | 14076.426 | 207020.541 |  | 55.65 | 4.06 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
17 | 7 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.7 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3998.8 | 2316 | Ремонт системы электроснабжения | 614695.536 | 44866.536 | 659562.072 | 7565289.732 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
18 | [7 empty] | 3998.8 |  | Ремонт крыши | 4217574.348 | 307867.612 | 4525441.96 |  | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
19 | [7 empty] | 3998.8 |  | Ремонт системы отопления | 1658582.276 | 121083.664 | 1779665.94 |  | 414.77 | 30.28 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
20 | [7 empty] | 3998.8 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 559752.024 | 40867.736 | 600619.76 |  | 139.98 | 10.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
21 | 8 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.8 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3494.1 | 2085.2 | Ремонт системы электроснабжения | 537113.052 | 39203.802 | 576316.854 | 6369325.008 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
22 | [7 empty] | 3494.1 |  | Ремонт крыши | 3685262.211 | 269010.759 | 3954272.97 |  | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
23 | [7 empty] | 3494.1 |  | Ремонт системы отопления | 1449247.857 | 105801.348 | 1555049.205 |  | 414.77 | 30.28 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
24 | [7 empty] | 3494.1 |  | Ремонт подвальных помещений | 264398.547 | 19287.432 | 283685.979 |  | 75.67 | 5.52 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
25 | 9 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д.4 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5006.3 | 2934 | Ремонт системы электроснабжения | 769568.436 | 56170.686 | 825739.122 | 825739.122 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
1 | 1 | МО "Окинский район" | [5 empty] | 720 |  |  | 175752 | 12830.4 | 188582.4 | 188582.4
1 | 1 | с. Орлик, ул. Аюшеева, д.15 | 1975 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 720 | 385.4 | Ремонт системы электроснабжения | 175752 | 12830.4 | 188582.4 | 188582.4 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
61 | 25 | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 48117.06 |  |  | 40021616.2144 | 2928358.598 | 42949974.8124 | 42949974.8124
1 | 1 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.4 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон | 2 | 727 | 394.91 | Ремонт системы электроснабжения | 180470.48 | 13173.24 | 193643.72 | 664797.88 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 337444.32 | 24630.76 | 362075.08 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 55055.71 | 10825.03 | 65880.74 |  | 75.73 | 14.89 | 2019г. | 2020г.
4 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 40261.26 | 2937.08 | 43198.34 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г.
5 | 2 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.7 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон | 2 | 732 | 399.71 | Ремонт крыши | 1098000 | 80154 | 1178154 | 1178154 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
6 | 3 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д.3А | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2978.4 | 1316.8 | Ремонт системы электроснабжения | 476544 | 34787.712 | 511331.712 | 511331.712 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
7 | 4 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.11 | 1975 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.16 | 537.2 | Ремонт системы электроснабжения | 229165.2384 | 16727.6592 | 245892.8976 | 245892.8976 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
8 | 5 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.13 | 1975 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.16 | 497.1 | Ремонт системы электроснабжения | 229165.2384 | 16727.6592 | 245892.8976 | 245892.8976 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
9 | 6 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.15 | 1972 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.14 | 507.1 | Ремонт системы электроснабжения | 229160.2736 | 16727.2968 | 245887.5704 | 1731681.4004 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
10 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1384710 | 101083.83 | 1485793.83 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
11 | 7 | с. Ильинка, ул. Советская, д.5 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 724.59 | 370.01 | Ремонт системы электроснабжения | 179872.2216 | 13129.5708 | 193001.7924 | 1720104.201 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
12 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 336325.6944 | 24549.1092 | 360874.8036 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
13 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1086885 | 79342.605 | 1166227.605 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
14 | 8 | с. Ильинка, ул. Сосновая, д.1 | 1982 | нет данных | 5.1.2. | Дерево | 2 | 976.6 | 624.6 | Ремонт системы электроснабжения | 242431.184 | 17695.992 | 260127.176 | 260127.176 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
15 | 9 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.1 | 1973 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1394 | 654.1 | Ремонт системы электроснабжения | 340275.4 | 24841.08 | 365116.48 | 2608759.48 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
16 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2091000 | 152643 | 2243643 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
17 | 10 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.11 | 1961 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 564 | 376 | Ремонт системы электроснабжения | 137672.4 | 10050.48 | 147722.88 | 1055480.88 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
18 | [9 empty] | Ремонт крыши | 846000 | 61758 | 907758 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
19 | 11 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.13 | 1961 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 544.65 | 363.1 | Ремонт системы электроснабжения | 132949.065 | 9705.663 | 142654.728 | 1019268.903 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
20 | [9 empty] | Ремонт крыши | 816975 | 59639.175 | 876614.175 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
21 | 12 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.2а | 1975 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 5 | 3088.2 | 1712.45 | Ремонт системы электроснабжения | 562052.4 | 41042.178 | 603094.578 | 2321677.878 | 182 | 13.29 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
22 | [7 empty] | 3088.2 |  | Ремонт системы отопления | 1315573.2 | 96043.02 | 1411616.22 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
23 | [7 empty] | 3088.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 176367.102 | 12877.794 | 189244.896 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
24 | [7 empty] | 3088.2 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 109723.746 | 7998.438 | 117722.184 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
25 | 13 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.2б | 1975 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 5 | 3089.4 | 1672.3 | Ремонт системы электроснабжения | 562270.8 | 41058.126 | 603328.926 | 2322580.026 | 182 | 13.29 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
26 | [7 empty] | 3089.4 |  | Ремонт системы отопления | 1316084.4 | 96080.34 | 1412164.74 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
27 | [7 empty] | 3089.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 176435.634 | 12882.798 | 189318.432 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
28 | [7 empty] | 3089.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 109766.382 | 8001.546 | 117767.928 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
29 | 14 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д.89 | 1956 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1716.2 | 722.3 | Ремонт системы электроснабжения | 312348.4 | 22808.298 | 335156.698 | 1290221.998 | 182 | 13.29 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
30 | [7 empty] | 1716.2 |  | Ремонт системы отопления | 731101.2 | 53373.82 | 784475.02 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
31 | [7 empty] | 1716.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 98012.182 | 7156.554 | 105168.736 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
32 | [7 empty] | 1716.2 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 60976.586 | 4444.958 | 65421.544 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
33 | 15 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д.91 | 1956 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2214.5 | 870.8 | Ремонт системы электроснабжения | 354320 | 25865.36 | 380185.36 | 4184032.01 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
34 | [7 empty] | 2214.5 |  | Ремонт системы отопления | 943377 | 68870.95 | 1012247.95 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
35 | [7 empty] | 2214.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 126470.095 | 9234.465 | 135704.56 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
36 | [7 empty] | 2214.5 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 78681.185 | 5735.555 | 84416.74 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
37 | [7 empty] | 2214.5 |  | Ремонт крыши | 2396531.9 | 174945.5 | 2571477.4 |  | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
38 | 16 | с. Турунтаево, кв-л 16-й, д.1 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 7661.62 | 3830.81 | Ремонт системы электроснабжения | 1225859.2 | 89487.7216 | 1315346.9216 | 1315346.9216 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
39 | 17 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.2 | 1988 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2257.8 | 893.4 | Ремонт системы электроснабжения | 560476.272 | 40911.336 | 601387.608 | 601387.608 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
40 | 18 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.5 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2436.14 | 1262.9 | Ремонт системы электроснабжения | 389782.4 | 28454.1152 | 418236.5152 | 418236.5152 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
41 | 19 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.6 | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2143.8 | 859 | Ремонт системы электроснабжения | 532176.912 | 38845.656 | 571022.568 | 571022.568 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
42 | 20 | с. Татаурово, ул. Новая, д.2 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1679.8 | 719.8 | Ремонт системы электроснабжения | 416993.552 | 30437.976 | 447431.528 | 447431.528 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
43 | 21 | с. Татаурово, ул. Новая, д.6 | 1981 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2127.8 | 879.8 | Ремонт системы электроснабжения | 528205.072 | 38555.736 | 566760.808 | 3991454.908 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
44 | [7 empty] | 2127.8 |  | Ремонт крыши | 3191700 | 232994.1 | 3424694.1 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
45 | 22 | с. Татаурово, ул. Новая, д.8 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2127.3 | 879.3 | Ремонт системы электроснабжения | 528080.952 | 38546.676 | 566627.628 | 4116921.144 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
46 | [7 empty] | 2127.3 |  | Ремонт крыши | 3190950 | 232939.35 | 3423889.35 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
47 | [7 empty] | 2127.3 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 117809.874 | 8594.292 | 126404.166 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
48 | 23 | с. Татаурово, ул. Новая, д.10 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2125.5 | 877.5 | Ремонт системы электроснабжения | 527634.12 | 38514.06 | 566148.18 | 3987140.43 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
49 | [7 empty] | 2125.5 |  | Ремонт крыши | 3188250 | 232742.25 | 3420992.25 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
50 | 24 | с. Татаурово, ул. Школьная, д.27 | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 909.5 | Ремонт системы отопления | 920160 | 67176 | 987336 | 1202040 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
51 | [7 empty] | 2160 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 123357.6 | 9007.2 | 132364.8 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
52 | [7 empty] | 2160 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 76744.8 | 5594.4 | 82339.2 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
53 | 25 | с. Ярцы, д.1 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1878.3 | 1481.3 | Ремонт системы электроснабжения | 300528 | 21938.544 | 322466.544 | 4938989.85 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г. | новый МКД по поручению Главы РБ (передача в МО от Байкалкурорт)
54 | [7 empty] | 1878.3 |  | Ремонт крыши | 2032696.26 | 148385.7 | 2181081.96 |  | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
55 | [7 empty] | 1878.3 |  | Ремонт подвальных помещений | 146244.438 | 10668.744 | 156913.182 |  | 77.86 | 5.68 | 2019г. | 2020г.
56 | [7 empty] | 1878.3 |  | Ремонт фасада | 801188.865 | 58490.262 | 859679.127 |  | 426.55 | 31.14 | 2019г. | 2020г.
57 | [7 empty] | 1878.3 |  | Ремонт системы отопления | 800155.8 | 58415.13 | 858570.93 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г.
58 | [7 empty] | 1878.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 107269.713 | 7832.511 | 115102.224 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г.
59 | [7 empty] | 1878.3 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 66735.999 | 4864.797 | 71600.796 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г.
60 | [7 empty] | 1878.3 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 269855.361 | 19703.367 | 289558.728 |  | 143.67 | 10.49 | 2019г. | 2020г.
61 | [7 empty] | 1878.3 |  | Ремонт фундамента | 78306.327 | 5710.032 | 84016.359 |  | 41.69 | 3.04 | 2019г. | 2020г.
24 | 24 | МО "Город Северобайкальск" | [5 empty] | 201263.37 |  |  | 31103345.8748 | 2270271.3002 | 33373617.175 | 33373617.175
1 | 1 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д.1 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9693 | 5520.76 | Ремонт системы электроснабжения | 1490007.96 | 108755.46 | 1598763.42 | 1598763.42 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д.2 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9733 | 5560.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1496156.76 | 109204.26 | 1605361.02 | 1605361.02 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д.4 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9911.94 | 5739.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1523663.4168 | 111211.9668 | 1634875.3836 | 1634875.3836 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
4 | 4 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д.5 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9744 | 5571 | Ремонт системы электроснабжения | 1559040 | 113809.92 | 1672849.92 | 1672849.92 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
5 | 5 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д.6А | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10690.47 | 6518.23 | Ремонт системы электроснабжения | 1643339.0484 | 119947.0734 | 1763286.1218 | 1763286.1218 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
6 | 6 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.9 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3503.12 | 2295.4 | Ремонт системы электроснабжения | 560499.2 | 40916.4416 | 601415.6416 | 601415.6416 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
7 | 7 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.19 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 10042.66 | 5870.42 | Ремонт системы электроснабжения | 1606825.6 | 117298.2688 | 1724123.8688 | 1724123.8688 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
8 | 8 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.2 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7869.94 | 3697.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1209767.1768 | 88300.7268 | 1298067.9036 | 1298067.9036 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
9 | 9 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.4 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8696.64 | 4524.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1336847.5008 | 97576.3008 | 1434423.8016 | 1434423.8016 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
10 | 10 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.8 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10681.74 | 6509.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1641997.0728 | 119849.1228 | 1761846.1956 | 1761846.1956 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
11 | 11 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.10 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8685.24 | 4513 | Ремонт системы электроснабжения | 1335095.0928 | 97448.3928 | 1432543.4856 | 1432543.4856 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
12 | 12 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.14 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7916.84 | 3744.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1216976.6448 | 88826.9448 | 1305803.5896 | 1305803.5896 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
13 | 13 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.16 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9375 | 7992.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1441125 | 105187.5 | 1546312.5 | 1546312.5 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
14 | 14 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д.20 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10675 | 6505.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1640961 | 119773.5 | 1760734.5 | 1760734.5 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
15 | 15 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д.26 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7593.66 | 5151.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1167297.4152 | 85200.8652 | 1252498.2804 | 1252498.2804 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
16 | 16 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д.30 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8989.1 | 5297.61 | Ремонт системы электроснабжения | 1381804.452 | 100857.702 | 1482662.154 | 1482662.154 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
17 | 17 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.32 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 14970 | 8931.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2301188.4 | 167963.4 | 2469151.8 | 2469151.8 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
18 | 18 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.7 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1493.6 | 866 | Ремонт системы электроснабжения | 238976 | 17445.248 | 256421.248 | 256421.248 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
19 | 19 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.9 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1512.9 | 837 | Ремонт системы электроснабжения | 242064 | 17670.672 | 259734.672 | 259734.672 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
20 | 20 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д.4 | 1995 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8357.22 | 5282.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1284671.8584 | 93768.0084 | 1378439.8668 | 1378439.8668 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
21 | 21 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д.7 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4655.48 | 3115.7 | Ремонт системы электроснабжения | 715640.3856 | 52234.4856 | 767874.8712 | 767874.8712 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
22 | 22 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д.11 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 12225 | 7191.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1879227 | 137164.5 | 2016391.5 | 2016391.5 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
23 | 23 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д.1 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10922 | 6553.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1678929.84 | 122544.84 | 1801474.68 | 1801474.68 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
24 | 24 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д.6 | 1998 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3325.82 | 2114.4 | Ремонт системы электроснабжения | 511245.0504 | 37315.7004 | 548560.7508 | 548560.7508 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
32 | 14 | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | 30307.6 |  |  | 24093968.0166 | 1808800.4514 | 25902768.468 | 25902768.468
1 | 1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.2 | 1987 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1407.2 | 798.8 | Ремонт системы электроснабжения | 349323.328 | 25498.464 | 374821.792 | 374821.792 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
2 | 2 | пгт. Кичера, ул. Зеленая, д.3 | 2000 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4624.28 | 2137.7 | Ремонт системы отопления | 1918012.6156 | 140023.1984 | 2058035.814 | 2058035.814 | 414.77 | 30.28 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
3 | 3 | с. Ангоя, ул. Ленина, д.12 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1386.2 |  | Ремонт системы электроснабжения | 221792 | 16190.816 | 237982.816 | 1847638.256 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
4 | [7 empty] | 1386.2 |  | Ремонт крыши | 1500145.64 | 109509.8 | 1609655.44 |  | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
5 | 4 | с. Ангоя, ул. Ленина, д.14 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1300.3 |  | Ремонт системы электроснабжения | 208048 | 15187.504 | 223235.504 | 1733143.864 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
6 | [7 empty] | 1300.3 |  | Ремонт крыши | 1407184.66 | 102723.7 | 1509908.36 |  | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
7 | 5 | пгт. Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д.17 | 1990 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 681 | 337.1 | Ремонт системы электроснабжения | 169051.44 | 12339.72 | 181391.16 | 1277460.66 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
8 | [7 empty] | 681 |  | Ремонт крыши | 1021500 | 74569.5 | 1096069.5 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/19
9 | 6 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.54 | 1985 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 662.5 | 345.9 | Ремонт крыши | 993750 | 72543.75 | 1066293.75 | 1066293.75 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
10 | 7 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.56 | 1985 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 654.6 | 587.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 49572.858 | 9727.356 | 59300.214 | 385317.198 | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
11 | [7 empty] | 654.6 |  | Ремонт системы отопления | 303839.136 | 22177.848 | 326016.984 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
12 | 8 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.127 | 1986 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 706.6 | 657.9 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 39131.508 | 2854.664 | 41986.172 | 41986.172 | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18 |  |  |  | В приказе предусмотрен ремонт крыши Ленина 127, но есть в плане 2018г.(исключаем дублирование)
13 | 9 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.31 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2223.82 | 1997.1 | Ремонт системы отопления | 947347.32 | 69160.802 | 1016508.122 | 1016508.122 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
14 | 10 | пгт. Новый Уоян, пр-кт Литовский, д.14 | 1983 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1521.4 | 712.2 | Ремонт системы электроснабжения | 377672.336 | 27567.768 | 405240.104 | 877497.878 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г. | пгт. Новый Уоян, пр-кт Литовский, д.12 - признан аварийным | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1501.9 | 694.9 | Ремонт системы электроснабжения | 372831.656 | 27214.428 | 400046.084 | 400046.084 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
15 | [7 empty] | 1521.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 115215.622 | 22608.004 | 137823.626 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
16 | [7 empty] | 1521.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 227434.086 | 16598.474 | 244032.56 |  | 149.49 | 10.91 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
17 | [7 empty] | 1521.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 84255.132 | 6146.456 | 90401.588 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
18 | 11 | пгт. Новый Уоян, пр-кт Литовский, д.16 | 1983 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1531 | 716 | Ремонт системы электроснабжения | 380055.44 | 27741.72 | 407797.16 | 883034.87 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
19 | [7 empty] | 1531 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 115942.63 | 22750.66 | 138693.29 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
[8 empty] | 1531 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 228869.19 | 16703.21 | 245572.4 |  | 149.49 | 10.91 | 2019г. | 2020г.
20 | [7 empty] | 1531 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 84786.78 | 6185.24 | 90972.02 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
21 | 12 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.10 | 1981 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1639.2 | 896.5 | Ремонт системы электроснабжения | 406915.008 | 29702.304 | 436617.312 | 4400120.952 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
22 | [7 empty] | 1639.2 |  | Ремонт крыши | 2458800 | 179492.4 | 2638292.4 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
23 | [7 empty] | 1639.2 |  | Ремонт системы отопления | 760851.072 | 55536.096 | 816387.168 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
24 | [7 empty] | 1639.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 124136.616 | 24358.512 | 148495.128 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
25 | [7 empty] | 1639.2 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 245044.008 | 17883.672 | 262927.68 |  | 149.49 | 10.91 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
26 | [7 empty] | 1639.2 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 90778.896 | 6622.368 | 97401.264 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
27 | 13 | п. Янчукан, ул. Большая Секция, д.103 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4807.4 |  | Ремонт системы электроснабжения | 738993.528 | 53939.028 | 792932.556 | 3992641.848 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
28 | [7 empty] | 4807.4 |  | Ремонт фасада | 2786657.484 | 203449.168 | 2990106.652 |  | 579.66 | 42.32 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
29 | [7 empty] | 4807.4 |  | Ремонт фундамента | 195324.662 | 14277.978 | 209602.64 |  | 40.63 | 2.97 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
30 | 14 | п. Янчукан, ул. Большая Секция, д.103 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7162.1 |  | Ремонт системы электроснабжения | 1100958.012 | 80358.762 | 1181316.774 | 5948267.292 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
31 | [7 empty] | 7162.1 |  | Ремонт фасада | 4151582.886 | 303100.072 | 4454682.958 |  | 579.66 | 42.32 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
32 | [7 empty] | 7162.1 |  | Ремонт фундамента | 290996.123 | 21271.437 | 312267.56 |  | 40.63 | 2.97 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
24 | 19 | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 65189.72 |  |  | 20870260.366 | 1530763.5422 | 22401023.9082 | 22401023.9082
1 | 1 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д.5-1 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 2033.7 | 993.1 | Ремонт системы электроснабжения | 312620.364 | 22818.114 | 335438.478 | 335438.478 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.13 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5221.05 | 3183.75 | Ремонт системы электроснабжения | 802579.806 | 58580.181 | 861159.987 | 861159.987 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.15 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6211.79 | 3622.09 | Ремонт системы электроснабжения | 993886.4 | 72553.7072 | 1066440.1072 | 1066440.1072 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.26 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 18263.7 | 11263.73 | Ремонт системы электроснабжения | 2922192 | 213320.016 | 3135512.016 | 3135512.016 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
5 | 5 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.28 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3306.3 | 1620.1 | Ремонт системы электроснабжения | 508244.436 | 37096.686 | 545341.122 | 545341.122 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
6 | 6 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.7А | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5459.6 | 3393.2 | Ремонт системы электроснабжения | 839249.712 | 61256.712 | 900506.424 | 900506.424 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
7 | 7 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д.23 | 1962 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1468.4 | 947.1 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 52172.252 | 3803.156 | 55975.408 | 55975.408 | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | перенос с 2016 в связи с недопуском. Письмо АМО Г. Гусиноозерск от 29.06.2018 № 1174
8 | 8 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.23 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 2 | 755.5 | 365.5 | Ремонт системы электроснабжения | 120880 | 8824.24 | 129704.24 | 129704.24 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
9 | 9 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.7 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 2 | 750.6 | 357.6 | Ремонт системы электроснабжения | 120096 | 8767.008 | 128863.008 | 128863.008 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
10 | 10 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.9 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 2 | 746.5 | 365.1 | Ремонт системы электроснабжения | 119440 | 8719.12 | 128159.12 | 128159.12 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
11 | 11 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.2 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6355.18 | 3773.85 | Ремонт системы отопления | 2707306.68 | 197646.098 | 2904952.778 | 10284587.794 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г.
12 | [9 empty] | Ремонт крыши | 6877575.796 | 502059.22 | 7379635.016 |  | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
13 | 12 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.5 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2261.3 | 916.1 | Ремонт системы электроснабжения | 361808 | 26411.984 | 388219.984 | 388219.984 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
14 | 13 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.56 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1527.9 | 731.1 | Ремонт системы электроснабжения | 244464 | 17845.872 | 262309.872 | 262309.872 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
15 | 14 | г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе, д.9 | 1993 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2058.8 | 1047.4 | Ремонт системы электроснабжения | 391172 | 28555.556 | 419727.556 | 419727.556 | 190 | 13.87 | 2019г. | 2020г.
16 | 15 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.3 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 865.1 | 483.7 | Ремонт системы отопления | 401544.816 | 29309.588 | 430854.404 | 430854.404 | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
17 | 16 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.4 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 777.6 | 456.3 | Ремонт системы электроснабжения | 193031.424 | 14090.112 | 207121.536 | 1962436.896 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
18 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 360930.816 | 26345.088 | 387275.904 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г.
19 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 58732.128 | 11555.136 | 70287.264 |  | 75.53 | 14.86 | 2019г. | 2020г.
20 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 43063.488 | 3141.504 | 46204.992 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г.
21 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1166400 | 85147.2 | 1251547.2 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
22 | 17 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д.1 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 713.6 | 397.7 | Ремонт системы электроснабжения | 177144.064 | 12930.432 | 190074.496 | 190074.496 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
23 | 18 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д.23 | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 789.1 | 416.7 | Ремонт системы электроснабжения | 195886.184 | 14298.492 | 210184.676 | 210184.676 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
24 | 19 | с. Гусиное Озеро, ул. Школьная, д.3 | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5624 | 3283 | Ремонт системы электроснабжения | 899840 | 65688.32 | 965528.32 | 965528.32 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | МО "Тарбагатайский район" | [5 empty] | 2708.3 |  |  | 670019.8 | 48908.556 | 718928.356 | 718928.356
1 | 1 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.52 | 1971 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 552.8 | 337 | Ремонт системы электроснабжения | 134938.48 | 9850.896 | 144789.376 | 144789.376 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.3 | 1971 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 901.4 | 522.5 | Ремонт системы электроснабжения | 223763.536 | 16333.368 | 240096.904 | 240096.904 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.7 | 1965 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1254.1 | 728.4 | Ремонт системы электроснабжения | 311317.784 | 22724.292 | 334042.076 | 334042.076 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
7 | 7 | МО "Тункинский район" | [5 empty] | 6128 |  |  | 1499709.904 | 109481.04 | 1609190.944 | 1609190.944
1 | 1 | с. Кырен, ул. Первомайская, д.1 | 1987 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1272 | 727 | Ремонт системы электроснабжения | 310495.2 | 22667.04 | 333162.24 | 333162.24 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с. Кырен, ул. Первомайская, д.2 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 874 | 508.8 | Ремонт системы электроснабжения | 213343.4 | 15574.68 | 228918.08 | 228918.08 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | с. Кырен, ул. Советская, д.7 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 529.4 | 332 | Ремонт системы электроснабжения | 129226.54 | 9433.908 | 138660.448 | 138660.448 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | с. Кырен, ул. Советская, д.9 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 593 | 350.4 | Ремонт системы электроснабжения | 144751.3 | 10567.26 | 155318.56 | 155318.56 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
5 | 5 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д.9 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 933.6 | 564.6 | Ремонт системы электроснабжения | 231756.864 | 16916.832 | 248673.696 | 248673.696 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
6 | 6 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д.11 | 1983 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1052 | 603.2 | Ремонт системы электроснабжения | 256793.2 | 18746.64 | 275539.84 | 275539.84 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
7 | 7 | с. Кырен, ул. Горького, д.14 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 874 | 508.8 | Ремонт системы электроснабжения | 213343.4 | 15574.68 | 228918.08 | 228918.08 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
11 | 6 | МО "Хоринский район" | [5 empty] | 3289.5 |  |  | 4920916.95 | 359229.24 | 5280146.19 | 5280146.19
1 | 1 | с. Хоринск, ул. Аптечная, д.12 | 1973 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 757.35 | 504.9 | Ремонт системы электроснабжения | 184869.135 | 13495.977 | 198365.112 | 1417319.937 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
2 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1136025 | 82929.825 | 1218954.825 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
3 | 2 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д.2 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 490.35 | 326.9 | Ремонт системы электроснабжения | 119694.435 | 8738.037 | 128432.472 | 917650.797 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
4 | [9 empty] | Ремонт крыши | 735525 | 53693.325 | 789218.325 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
5 | 3 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д.4 | 1971 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 489.75 | 326.5 | Ремонт системы электроснабжения | 119547.975 | 8727.345 | 128275.32 | 916527.945 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
6 | [9 empty] | Ремонт крыши | 734625 | 53627.625 | 788252.625 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
7 | 4 | с. Хоринск, ул. Заводская, д.2 | 1976 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 544.2 | 362.8 | Ремонт системы электроснабжения | 132839.22 | 9697.644 | 142536.864 | 142536.864 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
8 | 5 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д.2 | 1964 | нет данных | 6.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 527.55 | 351.7 | Ремонт системы электроснабжения | 128774.955 | 9400.941 | 138175.896 | 987267.621 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
9 | [9 empty] | Ремонт крыши | 791325 | 57766.725 | 849091.725 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
10 | 6 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д.6 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 480.3 | 320.2 | Ремонт системы электроснабжения | 117241.23 | 8558.946 | 125800.176 | 898843.026 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
11 | [9 empty] | Ремонт крыши | 720450 | 52592.85 | 773042.85 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
220 | 156 | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 657401.132 |  |  | 353844704.2279 | 25614832.3415 | 379459536.5695 | 379459536.5695
1 | 1 | г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д.25 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8675.97 | 5343.27 | Ремонт крыши | 9389134.734 | 685401.63 | 10074536.364 | 10074536.364 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
2 | 2 | г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 25А | 1988 | нет данных | 2.2.2 | Кирпич | 5 | 5550.2 | 4294.4 | Ремонт фасада | 2367437.81 | 172833.228 | 2540271.038 | 2540271.038 | 426.55 | 31.14 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
3 | 3 | г. Улан-Удэ, ул. 3-го Интернационала, д.20 | 1959 | нет данных | 6.1 | Дерево | 2 | 524.5 | 304.6 | Ремонт крыши | 786750 | 57432.75 | 844182.75 | 844182.75 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
4 | 4 | г. Улан-Удэ, ул. 3-го Интернационала, д.22 | 1959 | нет данных | 6.1 | Дерево | 2 | 521.3 | 303.6 | Ремонт крыши | 781950 | 57082.35 | 839032.35 | 839032.35 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
5 | 5 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5691.26 | 3580.7 | Ремонт системы электроснабжения | 874860.4872 | 63855.9372 | 938716.4244 | 938716.4244 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
6 | 6 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.4 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5365.7 | 2371.5 | Ремонт системы электроснабжения | 824815.404 | 60203.154 | 885018.558 | 885018.558 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
7 | 7 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.5 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3902.79 | 2593.6 | Ремонт системы электроснабжения | 599936.8788 | 43789.3038 | 643726.1826 | 643726.1826 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
8 | 8 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.6 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3707.3 | 1728.3 | Ремонт системы электроснабжения | 569886.156 | 41595.906 | 611482.062 | 611482.062 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
9 | 9 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.7 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 3698.46 | 2054.7 | Ремонт системы электроснабжения | 568527.2712 | 41496.7212 | 610023.9924 | 4795571.1744 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
10 | [7 empty] | 3698.46 |  | Ремонт крыши | 3900802.7466 | 284744.4354 | 4185547.182 |  | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
11 | 10 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.9 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3902.79 | 2593.6 | Ремонт системы электроснабжения | 599936.8788 | 43789.3038 | 643726.1826 | 643726.1826 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
12 | 11 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.15А | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8804.7 | 4891.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1408752 | 102838.896 | 1511590.896 | 1511590.896 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
13 | 12 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.17 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5064.66 | 2813.7 | Ремонт системы электроснабжения | 810345.6 | 59155.2288 | 869500.8288 | 869500.8288 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
14 | 13 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.18 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5692.3 | 3579.1 | Ремонт системы электроснабжения | 875020.356 | 63867.606 | 938887.962 | 938887.962 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
15 | 14 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.19 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5525.9 | 3348.1 | Ремонт системы электроснабжения | 884144 | 64542.512 | 948686.512 | 948686.512 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
16 | 15 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.20 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5975.37 | 3319.65 | Ремонт системы электроснабжения | 956059.2 | 69792.3216 | 1025851.5216 | 1025851.5216 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
17 | 16 | г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 10 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9758.08 | 5950.3 | Ремонт фасада | 4907826.336 | 358316.6976 | 5266143.0336 | 5266143.0336 | 502.95 | 36.72 | 2019г. | 2020г.
18 | 17 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д.66 | 1985 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9267.3 | 6074.7 | Ремонт крыши | 3524817.555 | 257352.921 | 3782170.476 | 3782170.476 | 380.35 | 27.77 | 2019г. | 2020г.
19 | 18 | г. Улан-Удэ, ул. А.У. Модогоева, д.3 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3084.66 | 1713.7 | Ремонт системы электроснабжения | 493545.6 | 36028.8288 | 529574.4288 | 2721718.9044 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
20 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 1314065.16 | 95932.926 | 1409998.086 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г.
21 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 176164.9326 | 12863.0322 | 189027.9648 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г.
22 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 109597.9698 | 7989.2694 | 117587.2392 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г.
23 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 443173.1022 | 32358.0834 | 475531.1856 |  | 143.67 | 10.49 | 2019г. | 2020г.
24 | 19 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3а | 2003 | нет данных | 2.2.2 | Кирпич | 5 | 5608.91 | 3810.4 | Ремонт системы отопления | 2389395.66 | 174437.101 | 2563832.761 | 9290710.7022 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | Спецсчет_ не было вида работ в РП
25 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 199284.5723 | 14527.0769 | 213811.6492 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г.
26 | [9 empty] | Ремонт крыши | 6069962.402 | 443103.89 | 6513066.292 |  | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
27 | 20 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 4а | 1988 | нет данных | 2.2.2 | Кирпич | 3 | 1722.8 | 879.4 | Ремонт крыши | 1864414.16 | 136101.2 | 2000515.36 | 2000515.36 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
28 | 21 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.12 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 9668.16 | 5371.2 | Ремонт крыши | 10041157.6128 | 733039.8912 | 10774197.504 | 10774197.504 | 1038.58 | 75.82 | 2019г. | 2020г.
29 | 22 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.6 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 849.8 | 471.9 | Ремонт системы электроснабжения | 207436.18 | 15143.436 | 222579.616 | 1590332.716 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
30 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1274700 | 93053.1 | 1367753.1 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
31 | 23 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.19 | 1963 | нет данных | 2.2.2 | Кирпич | 5 | 4095.74 | 2482.2 | Ремонт системы отопления | 1744785.24 | 127377.514 | 1872162.754 | 2910678.5884 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
32 | [7 empty] | 4095.74 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 588434.9658 | 42964.3126 | 631399.2784 |  | 143.67 | 10.49 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
33 | [7 empty] | 4095.74 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 233907.7114 | 17079.2358 | 250986.9472 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
34 | [7 empty] | 4095.74 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 145521.6422 | 10607.9666 | 156129.6088 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
35 | 24 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.20А | 2007 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 6 | 12006 | 5041 | Ремонт системы отопления | 4901209.38 | 122053.052 | 5023262.432 | 5023262.432 | 408.23 | 29.8 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
36 | 25 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.15 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8427.348 | 4681.86 | Ремонт системы электроснабжения | 1348375.68 | 98431.4246 | 1446807.1046 | 1446807.1046 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
37 | 26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3962.16 | 2201.2 | Ремонт системы электроснабжения | 633945.6 | 46278.0288 | 680223.6288 | 680223.6288 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
38 | 27 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16А | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1528.1 | 840.7 | Ремонт системы электроснабжения | 379335.544 | 27689.172 | 407024.716 | 407024.716 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
39 | 28 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16Б | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1514.9 | 826.1 | Ремонт системы электроснабжения | 376058.776 | 27449.988 | 403508.764 | 403508.764 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
40 | 29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.17 | 1972 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 3760.12 | 1477.22 | Ремонт системы электроснабжения | 684341.84 | 49971.9948 | 734313.8348 | 734313.8348 | 182 | 13.29 | 2019г. | 2020г.
41 | 30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.18 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6454.1 | 4064.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1032656 | 75383.888 | 1108039.888 | 1108039.888 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
42 | 31 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.3 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 735.48 | 408.6 | Ремонт системы электроснабжения | 182575.5552 | 13326.8976 | 195902.4528 | 195902.4528 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
43 | 32 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.33 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4292 | 2408.6 | Ремонт системы электроснабжения | 686720 | 50130.56 | 736850.56 | 5720720.96 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
44 | [7 empty] | 4292 |  | Ремонт крыши | 4644802.4 | 339068 | 4983870.4 |  | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
45 | 33 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.38 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2107.98 | 1171.1 | Ремонт системы электроснабжения | 337276.8 | 24621.2064 | 361898.0064 | 1325455.6644 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
46 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 897999.48 | 65558.178 | 963557.658 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г.
47 | 34 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.4 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 741.42 | 411.9 | Ремонт системы электроснабжения | 184050.1008 | 13434.5304 | 197484.6312 | 197484.6312 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
48 | 35 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.40 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2262.06 | 1256.7 | Ремонт системы электроснабжения | 361929.6 | 26420.8608 | 388350.4608 | 1422338.0868 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
49 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 963637.56 | 70350.066 | 1033987.626 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г.
50 | 36 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.57 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3904.92 | 2169.4 | Ремонт системы отопления | 1663495.92 | 121443.012 | 1784938.932 | 1784938.932 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г.
51 | 37 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.2А | 1959 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1504.08 | 835.6 | Ремонт системы электроснабжения | 373372.8192 | 27253.9296 | 400626.7488 | 400626.7488 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
52 | 38 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.3 | 1955 |  | 2.2.2 | Кирпич | 4 | 5048.5 | 2253.9 | Ремонт системы отопления | 2150661 | 157008.35 | 2307669.35 | 3587767.01 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
53 | [7 empty] | 5048.5 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 725317.995 | 52958.765 | 778276.76 |  | 143.67 | 10.49 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
54 | [7 empty] | 5048.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 288319.835 | 21052.245 | 309372.08 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
55 | [7 empty] | 5048.5 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 179373.205 | 13075.615 | 192448.82 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
56 | 39 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 6 | 1964 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2346.3 | 1332 | Ремонт системы электроснабжения | 375408 | 27404.784 | 402812.784 | 402812.784 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
57 | 40 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.7 | 56 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2465.28 | 1369.6 | Ремонт системы электроснабжения | 394444.8 | 28794.4704 | 423239.2704 | 423239.2704 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
58 | 41 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 8 | 1965 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2314.9 | 1257.2 | Ремонт системы электроснабжения | 370384 | 27038.032 | 397422.032 | 397422.032 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
59 | 42 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.10 | 1964 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3540.8 | 1982.8 | Ремонт системы электроснабжения | 566528 | 41356.544 | 607884.544 | 607884.544 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
60 | 43 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.12 | 1965 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4094.1 | 2500.3 | Ремонт системы электроснабжения | 655056 | 47819.088 | 702875.088 | 702875.088 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
61 | 44 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.15 | 1969 | 1999 | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1928.16 | 1071.2 | Ремонт системы электроснабжения | 478646.4384 | 34938.2592 | 513584.6976 | 513584.6976 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
62 | 45 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.12 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2326.77 | 1086.47 | Ремонт системы электроснабжения | 360649.35 | 26339.0364 | 386988.3864 | 386988.3864 | 155 | 11.32 | 2019г. | 2020г.
63 | 46 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.15 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10453.5 | 5807.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1672560 | 122096.88 | 1794656.88 | 1794656.88 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г. | спецсчет
64 | 47 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.16 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4440.564 | 2466.98 | Ремонт системы электроснабжения | 688287.42 | 50267.1845 | 738554.6045 | 738554.6045 | 155 | 11.32 | 2019г. | 2020г.
65 | 48 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 11 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6510.4 | 3913 | Ремонт системы электроснабжения | 1041664 | 76041.472 | 1117705.472 | 1117705.472 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
66 | 49 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/2 | 1964 | нет данных | 2.1.1 | Оштукат. | 2 | 992.5 | 559.2 | Ремонт системы электроснабжения | 246378.2 | 17984.1 | 264362.3 | 2754912.025 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
67 | [7 empty] | 992.5 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 148368.825 | 10828.175 | 159197 |  | 149.49 | 10.91 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
68 | [7 empty] | 992.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 75162.025 | 14748.55 | 89910.575 |  | 75.73 | 14.86 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
69 | [7 empty] | 992.5 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 54964.65 | 4009.7 | 58974.35 |  | 55.38 | 4.04 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
70 | [7 empty] | 992.5 |  | Ремонт системы отопления | 460678.8 | 33625.9 | 494304.7 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
71 | [7 empty] | 992.5 |  | Ремонт крыши | 1488750 | 108678.75 | 1597428.75 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
72 | [7 empty] | 992.5 |  | Ремонт фундамента | 84561 | 6173.35 | 90734.35 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
73 | 50 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.4 | 1950 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 850.68 | 472.6 | Ремонт системы электроснабжения | 207650.988 | 15159.1176 | 222810.1056 | 2005980.0012 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
74 | [7 empty] | 850.68 |  | Ремонт крыши | 1276020 | 93149.46 | 1369169.46 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
75 | [7 empty] | 850.68 |  | Ремонт фасада | 385834.4208 | 28166.0148 | 414000.4356 |  | 453.56 | 33.11 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
76 | 51 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.6 | 1972 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 838.8 | 466 | Ремонт системы электроснабжения | 204751.08 | 14947.416 | 219698.496 | 1977965.892 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
77 | [7 empty] | 838.8 |  | Ремонт крыши | 1258200 | 91848.6 | 1350048.6 |  | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
78 | [7 empty] | 838.8 |  | Ремонт фасада | 380446.128 | 27772.668 | 408218.796 |  | 453.56 | 33.11 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
79 | 52 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.8 | 1947 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 902.88 | 501.6 | Ремонт системы электроснабжения | 220393.008 | 16089.3216 | 236482.3296 | 236482.3296 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
80 | 53 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.10 | 1950 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 889.56 | 494.2 | Ремонт системы электроснабжения | 217141.596 | 15851.9592 | 232993.5552 | 232993.5552 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
81 | 54 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.30/2 | нет данных | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 397.4 | 181.4 | Ремонт системы электроснабжения | 97005.34 | 7081.668 | 104087.008 | 104087.008 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
82 | 55 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4а | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5524.4 | 3563.7 | Ремонт крыши | 5826639.924 | 425323.556 | 6251963.48 | 6251963.48 | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г.
83 | 56 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 24 | 1986 | нет данных | 3.2.2 | Кирпич | 4 | 4601.2 | 2647.1 | Ремонт системы отопления | 1960111.2 | 143097.32 | 2103208.52 | 2278606.264 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
84 | [7 empty] | 4601.2 |  | Ремонт системы водоотведения | 163480.636 | 11917.108 | 175397.744 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
85 | 57 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 25 | 1986 | нет данных | 3.2.2 | Панель | 3 | 2587.6 | 1345.6 | Ремонт системы отопления | 1102317.6 | 80474.36 | 1182791.96 | 1281431.272 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
86 | [7 empty] | 2587.6 |  | Ремонт системы водоотведения | 91937.428 | 6701.884 | 98639.312 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
87 | 58 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 26 | 1986 | нет данных | 3.2.2 | Кирпич | 3 | 4939.8 | 2680.8 | Ремонт системы отопления | 2104354.8 | 153627.78 | 2257982.58 | 2446287.756 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
88 | [7 empty] | 4939.8 |  | Ремонт системы водоотведения | 175511.094 | 12794.082 | 188305.176 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
89 | 59 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 27 | 1986 | нет данных | 3.2.2 | Кирпич | 3 | 2587.6 | 1345.6 | Ремонт системы отопления | 1102317.6 | 80474.36 | 1182791.96 | 1281431.272 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
90 | [7 empty] | 2587.6 |  | Ремонт системы водоотведения | 91937.428 | 6701.884 | 98639.312 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
91 | 60 | г. Улан-Удэ, ул. Земнухова, д.23 | нет данных | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 216.72 | 120.4 | Ремонт системы электроснабжения | 52901.352 | 3861.9504 | 56763.3024 | 56763.3024 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
92 | 61 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 20 | 1986 | нет данных | 2.2.2 | Кирпич | 5 | 7990.2 | 5798.5 | Ремонт системы отопления | 3403825.2 | 248495.22 | 3652320.42 | 3652320.42 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
93 | 62 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.24 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 955.8 | 401.2 | Ремонт системы отопления | 407170.8 | 29725.38 | 436896.18 | 620677.404 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г.
94 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 137319.786 | 10026.342 | 147346.128 |  | 143.67 | 10.49 | 2019г. | 2020г.
95 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 33959.574 | 2475.522 | 36435.096 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г.
96 | 63 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.17 | 1940 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1127.592 | 626.44 | Ремонт системы электроснабжения | 275245.2072 | 20093.6894 | 295338.8966 | 295338.8966 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
97 | 64 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.10 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9266.94 | 5148.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1424514.0168 | 103975.0668 | 1528489.0836 | 1528489.0836 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
98 | 65 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.14 | 1990 | нет данных | 1.2 | Панель | 10 | 5841.4 | 3909.6 | Ремонт фасада | 1615555.998 | 117937.866 | 1733493.864 | 1733493.864 | 276.57 | 20.19 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
99 | 66 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.17 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10614.96 | 5897.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1698393.6 | 123982.7328 | 1822376.3328 | 1822376.3328 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
100 | 67 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.8 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10404 | 5780 | Ремонт системы электроснабжения | 1599302.88 | 116732.88 | 1716035.76 | 1716035.76 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
101 | 68 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.1 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6766.92 | 3759.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1082707.2 | 79037.6256 | 1161744.8256 | 1161744.8256 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г. | Спецсчет
102 | 69 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.3 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7098.12 | 3943.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1135699.2 | 82906.0416 | 1218605.2416 | 1218605.2416 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г. | Спецсчет
103 | 70 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.5 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6973.74 | 3874.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1115798.4 | 81453.2832 | 1197251.6832 | 1197251.6832 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г. | Спецсчет
104 | 71 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.9 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11281.14 | 6267.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1804982.4 | 131763.7152 | 1936746.1152 | 1936746.1152 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
105 | 72 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.19 | 80 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5846.4 | 3248 | Ремонт системы электроснабжения | 935424 | 68285.952 | 1003709.952 | 1003709.952 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
106 | 73 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4 | 1962 | нет данных | 2.2.2 | Кирпич | 4 | 3814.4 | 1934.57 | Ремонт крыши | 4127943.68 | 301337.6 | 4429281.28 | 4429281.28 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
107 | 74 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д.1 | нет данных | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 513.36 | 285.2 | Ремонт системы электроснабжения | 125311.176 | 9148.0752 | 134459.2512 | 134459.2512 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
108 | 75 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д.2 | нет данных | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 497.16 | 276.2 | Ремонт системы электроснабжения | 121356.756 | 8859.3912 | 130216.1472 | 130216.1472 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
109 | 76 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.21 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1030.5 | 586.6 | Ремонт системы электроснабжения | 251545.05 | 18363.51 | 269908.56 | 269908.56 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
110 | 77 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 31 | 1971 |  | 2.2.2 | Кирпич | 5 | 7506.5 | 1482 | Ремонт крыши | 8123534.3 | 593013.5 | 8716547.8 | 8716547.8 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
111 | 78 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 62 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5280.4 | 3079 | Ремонт крыши | 5714448.88 | 417151.6 | 6131600.48 | 6131600.48 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
112 | 79 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64а | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7863.3 | 5265.5 | Ремонт крыши | 8293501.143 | 605395.467 | 8898896.61 | 8898896.61 | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г.
113 | 80 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 66 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6919 | 4193.9 | Ремонт крыши | 7297538.49 | 532693.81 | 7830232.3 | 7830232.3 | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г.
114 | 81 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 15 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 363.7 | 224.9 | Ремонт крыши | 545550 | 39825.15 | 585375.15 | 978513.028 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
115 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 88779.17 | 6481.134 | 95260.304 |  | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
116 | [9 empty] | Ремонт фасада | 246624.97 | 18003.15 | 264628.12 |  | 678.1 | 49.5 | 2019г. | 2020г.
117 | [9 empty] | Ремонт фундамента | 30987.24 | 2262.214 | 33249.454 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
118 | 82 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 17 | 1917 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 309.8 | 261.5 | Ремонт крыши | 464700 | 33923.1 | 498623.1 | 833498.312 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
119 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 75622.18 | 5520.636 | 81142.816 |  | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
120 | [9 empty] | Ремонт фасада | 210075.38 | 15335.1 | 225410.48 |  | 678.1 | 49.5 | 2019г. | 2020г.
121 | [9 empty] | Ремонт фундамента | 26394.96 | 1926.956 | 28321.916 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
122 | 83 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 41 | 1952 |  | 2.2.2 | Кирпич | 3 | 3239.2 | 1246.5 | Ремонт крыши | 3505462.24 | 255896.8 | 3761359.04 | 3761359.04 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
123 | 84 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д.16 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7056.7 | 4126.9 | Ремонт крыши | 7442772.057 | 543295.333 | 7986067.39 | 7986067.39 | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г.
124 | 85 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д.18 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5304.1 | 3122.4 | Ремонт крыши | 5594287.311 | 408362.659 | 6002649.97 | 6002649.97 | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г.
125 | 86 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.1 | 1961 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 2 | 953.2 | 510.1 | Ремонт системы электроснабжения | 173482.4 | 12668.028 | 186150.428 | 186150.428 | 182 | 13.29 | 2019г. | 2020г.
126 | 87 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 3 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич. | 2 | 928.5 | 515.7 | Ремонт системы электроснабжения | 230490.84 | 16824.42 | 247315.26 | 247315.26 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
127 | 88 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/1 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 925.4 | 505.5 | Ремонт системы электроснабжения | 229721.296 | 16768.248 | 246489.544 | 246489.544 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
128 | 89 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/3 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич. | 2 | 907.29 | 504.05 | Ремонт системы электроснабжения | 225225.6696 | 16440.0948 | 241665.7644 | 241665.7644 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
129 | 90 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 10 | 1935 | нет данных | 2.1.1 | Дерево | 2 | 663.5 | 307.1 | Ремонт крыши | 995250 | 72653.25 | 1067903.25 | 1398352.79 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
130 | [7 empty] | 663.5 |  | Ремонт системы отопления | 307970.16 | 22479.38 | 330449.54 |  | 464.16 | 33.88 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
131 | 91 | г. Улан-Удэ, ул. Л. Шевцовой, д. 2А | 1987 | нет данных | 2.2.2 | Кирпич | 5 | 5874.6 | 3462.1 | Ремонт крыши | 6357492.12 | 464093.4 | 6821585.52 | 9506865.18 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
132 | [7 empty] | 5874.6 |  | Ремонт системы отопления | 2502579.6 | 182700.06 | 2685279.66 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
133 | 92 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 20 | 1982 | нет данных | 2.2.2 | Кирпич | 5 | 5912.1 | 3284.5 | Ремонт крыши | 6398074.62 | 467055.9 | 6865130.52 | 6865130.52 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
134 | 93 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 22 | 1972 | нет данных | 2.2.2 | Кирпич | 3 | 1856.5 | 1123.8 | Ремонт крыши | 1958069.115 | 142931.935 | 2101001.05 | 2101001.05 | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
135 | 94 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 28 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5765.4 | 2584.5 | Ремонт крыши | 6239315.88 | 455466.6 | 6694782.48 | 6694782.48 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
136 | 95 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30 | 1985 | нет данных | 2.2.2 | Кирпич | 5 | 15817.4 | 8478.5 | Ремонт системы отопления | 6738212.4 | 491921.14 | 7230133.54 | 11240793.484 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
137 | [7 empty] | 15817.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2272485.858 | 165924.526 | 2438410.384 |  | 143.67 | 10.49 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
138 | [7 empty] | 15817.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 903331.714 | 65958.558 | 969290.272 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
139 | [7 empty] | 15817.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 561992.222 | 40967.066 | 602959.288 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
140 | 96 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.32 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5229.36 | 2905.2 | Ремонт системы электроснабжения | 803857.2192 | 58673.4192 | 862530.6384 | 862530.6384 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
141 | 97 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.34 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5138.64 | 2854.8 | Ремонт системы электроснабжения | 789911.7408 | 57655.5408 | 847567.2816 | 847567.2816 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
142 | 98 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.2 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 547.2 | 304 | Ремонт системы электроснабжения | 133571.52 | 9751.104 | 143322.624 | 143322.624 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
143 | 99 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.4 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 549 | 305 | Ремонт системы электроснабжения | 134010.9 | 9783.18 | 143794.08 | 143794.08 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
144 | 100 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.8 | нет данных | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 435.6 | 242 | Ремонт крыши | 653400 | 47698.2 | 701098.2 | 701098.2 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
145 | 101 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.2А | 1962 | нет данных | 2.2. | Оштукат. | 5 | 3760.6 | 2587.8 | Ремонт фасада | 2508959.502 | 183141.22 | 2692100.722 | 2692100.722 | 667.17 | 48.7 | 2019г. | 2020г.
146 | 102 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 36 | 1964 | нет данных | 2.2.2 | Оштукат. | 4 | 3918.5 | 2478 | Ремонт подвала | 291497.215 | 21277.455 | 312774.67 | 312774.67 | 74.39 | 5.43 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
147 | 103 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38 | 1964 | нет данных | 2.2.2 | Оштукат. | 4 | 3996.8 | 2894.4 | Ремонт крыши | 4150996.544 | 313828.736 | 4464825.28 | 10048954.4 | 1038.58 | 78.52 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
148 | [7 empty] | 3996.8 |  | Ремонт фасада | 2666545.056 | 194644.16 | 2861189.216 |  | 667.17 | 48.7 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
149 | [7 empty] | 3996.8 |  | Ремонт системы отопления | 1631613.664 | 119104.64 | 1750718.304 |  | 408.23 | 29.8 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
150 | [7 empty] | 3996.8 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 550878.944 | 40207.808 | 591086.752 |  | 137.83 | 10.06 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
151 | [7 empty] | 3996.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 218984.672 | 15987.2 | 234971.872 |  | 54.79 | 4 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
152 | [7 empty] | 3996.8 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 136210.944 | 9952.032 | 146162.976 |  | 34.08 | 2.49 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 12.11.2018 № 06-ПР157/18
153 | 104 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д.4 | 1988 | нет данных | 2.2.2 | Кирпич | 5 | 5310.8 | 3629 | Ремонт системы отопления | 2262400.8 | 165165.88 | 2427566.68 | 2427566.68 | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
154 | 105 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 33 | 1969 |  | 2.2.2 | Оштукат. | 4 | 4537.8 | 2504.8 | Ремонт фасада | 3027484.026 | 220990.86 | 3248474.886 | 3248474.886 | 667.17 | 48.7 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
155 | 106 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.12 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7079.76 | 3933.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1132761.6 | 82691.5968 | 1215453.1968 | 9436470.5088 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
156 | [9 empty] | Ремонт крыши | 7661716.272 | 559301.04 | 8221017.312 |  | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
157 | 107 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.12П | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7066.08 | 3925.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1130572.8 | 82531.8144 | 1213104.6144 | 9418236.7104 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
158 | [9 empty] | Ремонт крыши | 7646911.776 | 558220.32 | 8205132.096 |  | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г.
159 | 108 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.3 | 1956 | нет данных | 4.1. | Дерево | 2 | 667.25 | 325 | Ремонт системы электроснабжения | 165638.14 | 12090.57 | 177728.71 | 177728.71 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
160 | 109 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.3А | 1954 | нет данных | 4.1. | Дерево | 2 | 273.24 | 151.8 | Ремонт системы электроснабжения | 67829.0976 | 4951.1088 | 72780.2064 | 72780.2064 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
161 | 110 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.4 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7301.52 | 4056.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1168243.2 | 85281.7536 | 1253524.9536 | 1253524.9536 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
162 | 111 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.5 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1500.6 | 781 | Ремонт системы электроснабжения | 372508.944 | 27190.872 | 399699.816 | 399699.816 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
163 | 112 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 10 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5643.5 | 3516.1 | Ремонт системы электроснабжения | 902960 | 65916.08 | 968876.08 | 968876.08 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
164 | 113 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35 | 1984 | нет данных | 2.2.2 | Кирпич | 5 | 5466.4 | 3254.4 | Ремонт крыши | 5915738.08 | 431845.6 | 6347583.68 | 10232335.504 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
165 | [7 empty] | 5466.4 |  | Ремонт системы отопления | 2328686.4 | 170005.04 | 2498691.44 |  | 426 | 31.1 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
166 | [7 empty] | 5466.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 785357.688 | 57342.536 | 842700.224 |  | 143.67 | 10.49 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
167 | [7 empty] | 5466.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 312186.104 | 22794.888 | 334980.992 |  | 57.11 | 4.17 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
168 | [7 empty] | 5466.4 |  | Ремонт системы водоотведения | 194221.192 | 14157.976 | 208379.168 |  | 35.53 | 2.59 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
169 | 114 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.12 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6301.62 | 3500.9 | Ремонт системы электроснабжения | 968685.0264 | 70704.1764 | 1039389.2028 | 1039389.2028 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
170 | 115 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.3 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2259.54 | 1255.3 | Ремонт системы электроснабжения | 361526.4 | 26391.4272 | 387917.8272 | 387917.8272 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
171 | 116 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.32А | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10740.24 | 5966.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1718438.4 | 125446.0032 | 1843884.4032 | 1843884.4032 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
172 | 117 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г, д. 32 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9651.5 | 5647.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1544240 | 112729.52 | 1656969.52 | 1656969.52 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
173 | 118 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., д. 104 | 1994 | нет данных | 1.2 | Панель | 10 | 6682 | 4542.9 | Ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5032949.22 | 367376.36 | 5400325.58 | 5400325.58 | 753.21 | 54.98 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
174 | 119 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.13 | 1947 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2779 | 1369.3 | Ремонт системы электроснабжения | 689858.96 | 50355.48 | 740214.44 | 740214.44 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
175 | 120 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.15 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1015.8 | 576.8 | Ремонт системы электроснабжения | 252162.192 | 18406.296 | 270568.488 | 270568.488 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
176 | 121 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.16 | 1958 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 362.9 | 213.4 | Ремонт системы электроснабжения | 88583.89 | 6466.878 | 95050.768 | 95050.768 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
177 | 122 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.35 | 1952 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 421.5 | 177.5 | Ремонт системы электроснабжения | 102888.15 | 7511.13 | 110399.28 | 110399.28 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
178 | 123 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д.1 | 1988 |  | 1.2 | Панель | 10 | 8864.4 | 4167.2 | Ремонт фасада | 2451627.108 | 178972.236 | 2630599.344 | 2630599.344 | 276.57 | 20.19 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
179 | 124 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.1 | 1947 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1105.4 | 618 | Ремонт системы электроснабжения | 269828.14 | 19698.228 | 289526.368 | 289526.368 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
180 | 125 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.5/1 | 1917 | нет данных | 6.1. | Дерево | 3 | 438 | 256 | Ремонт крыши | 657000 | 47961 | 704961 | 1178412.72 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
181 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 106915.8 | 7805.16 | 114720.96 |  | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
182 | [9 empty] | Ремонт фасада | 297007.8 | 21681 | 318688.8 |  | 678.1 | 49.5 | 2019г. | 2020г.
183 | [9 empty] | Ремонт фундамента | 37317.6 | 2724.36 | 40041.96 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
184 | 126 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.13 | 1917 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 563.8 | 191.8 | Ремонт системы электроснабжения | 137623.58 | 10046.916 | 147670.496 | 147670.496 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
185 | 127 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.3 | 1917 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 497.9 | 294.4 | Ремонт системы электроснабжения | 121537.39 | 8872.578 | 130409.968 | 130409.968 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
186 | 128 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 30 | 1930 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 893.1 | 507.4 | Ремонт системы электроснабжения | 221703.144 | 16182.972 | 237886.116 | 237886.116 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
187 | 129 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 1 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1048.68 | 582.6 | Ремонт системы электроснабжения | 255982.788 | 18687.4776 | 274670.2656 | 274670.2656 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
188 | 130 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 9 | 1958 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 849.3 | 491.7 | Ремонт системы электроснабжения | 207314.13 | 15134.526 | 222448.656 | 222448.656 | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г.
189 | 131 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4947.6 | 3300.4 | Ремонт крыши | 5354292.72 | 390860.4 | 5745153.12 | 5745153.12 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | не было вида работ в РП
190 | 132 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 22 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 1981.1 | 932.1 | Ремонт фасада | 1321730.487 | 96479.57 | 1418210.057 | 1418210.057 | 667.17 | 48.7 | 2019г. | 2020г.
191 | 133 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.41 | 1972 |  | 2.2.2 | Кирпич | 4 | 8118.54 | 5166.2 | Ремонт крыши | 8785883.988 | 641364.66 | 9427248.648 | 9427248.648 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 19.10.2018 № 06-ПР136/18
192 | 134 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.55 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10444.86 | 5802.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1671177.6 | 121995.9648 | 1793173.5648 | 1793173.5648 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
193 | 135 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.59 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6024.78 | 3347.1 | Ремонт системы электроснабжения | 963964.8 | 70369.4304 | 1034334.2304 | 1034334.2304 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
194 | 136 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.61 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7116.12 | 3953.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1138579.2 | 83116.2816 | 1221695.4816 | 1221695.4816 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
195 | 137 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.63 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9864.72 | 5480.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1578355.2 | 115219.9296 | 1693575.1296 | 1693575.1296 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
196 | 138 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.65 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8654.4 | 4808 | Ремонт системы электроснабжения | 1384704 | 101083.392 | 1485787.392 | 1485787.392 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
197 | 139 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.67 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5369.58 | 2983.1 | Ремонт системы электроснабжения | 859132.8 | 62716.6944 | 921849.4944 | 921849.4944 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
198 | 140 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д.10 | 1988 | нет данных | 2.2.2 | Панель | 5 | 9013.08 | 4254.48 | Ремонт системы отопления | 3738355.1916 | 272916.0624 | 4011271.254 | 11843998.2972 | 414.77 | 30.28 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
199 | [7 empty] | 9013.08 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1261650.9384 | 92113.6776 | 1353764.616 |  | 139.98 | 10.22 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
200 | [7 empty] | 9013.08 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 501577.902 | 36593.1048 | 538171.0068 |  | 55.65 | 4.06 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
201 | [7 empty] | 9013.08 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 312032.8296 | 22803.0924 | 334835.922 |  | 34.62 | 2.53 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
202 | [7 empty] | 9013.08 |  | Ремонт фасада | 5224521.9528 | 381433.5456 | 5605955.4984 |  | 579.66 | 42.32 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
203 | 141 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.10 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9673.1 | 6294 | Ремонт крыши | 10202315.301 | 744731.969 | 10947047.27 | 10947047.27 | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г.
204 | 142 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.6 | 1979 | нет данных | 2.2.2 | Кирпич | 5 | 5117.6 | 3417.1 | Ремонт крыши | 5538266.72 | 404290.4 | 5942557.12 | 5942557.12 | 1082.2 | 79 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
205 | 143 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д.28а | 1961 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1199.2 | 742.8 | Ремонт фасада | 511518.76 | 37343.088 | 548861.848 | 548861.848 | 426.55 | 31.14 | 2019г. | 2020г. | перенос по 124 ППРБ с 2017г. (письмо КГХ Адм. У-У от 09.11.2018 № 06-2783)
206 | 144 | г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д. 8 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6436.6 | 3897.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1029856 | 75179.488 | 1105035.488 | 1105035.488 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
207 | 145 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 10 | 1934 | нет данных | 6.1 | Дерево | 2 | 847.4 | 474.2 | Ремонт крыши | 1271100 | 92790.3 | 1363890.3 | 1585841.308 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
208 | [7 empty] | 847.4 |  | Ремонт системы электроснабжения | 206850.34 | 15100.668 | 221951.008 |  | 244.1 | 17.82 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
209 | 146 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.44п | 1935 | нет данных | 2.1.1 | Оштукат. | 2 | 2399.2 | 867.8 | Ремонт крыши | 3598800 | 262712.4 | 3861512.4 | 3861512.4 | 1500 | 109.5 | 2019г. | 2020г. | + по 517, Приказ Минстроя РБ от 05.10.2018 № 06-ПР119/18
210 | 147 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.1А | 1999 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич (оштук.) | 5 | 1380.4 | 762.8 | Ремонт крыши | 1433655.832 | 104661.928 | 1538317.76 | 1538317.76 | 1038.58 | 75.82 | 2019г. | 2020г.
211 | 148 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.4 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6734.808 | 3741.56 | Ремонт системы электроснабжения | 1035274.6858 | 75564.5458 | 1110839.2315 | 8732621.4451 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г.
212 | [9 empty] | Ремонт крыши | 7103269.3457 | 518512.8679 | 7621782.2136 |  | 1054.71 | 76.99 | 2019г. | 2020г.
213 | 149 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова 7 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1272.8 | 638 | Ремонт системы электроснабжения | 315959.872 | 23063.136 | 339023.008 | 339023.008 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
214 | 150 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова 9 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1269.2 | 646.8 | Ремонт системы электроснабжения | 315066.208 | 22997.904 | 338064.112 | 338064.112 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
215 | 151 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.11 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1273.4 | 634.6 | Ремонт системы электроснабжения | 316108.816 | 23074.008 | 339182.824 | 339182.824 | 248.24 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
216 | 152 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.51 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10952.1 | 6084.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1752336 | 127920.528 | 1880256.528 | 1880256.528 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
217 | 153 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.1 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4539.42 | 2521.9 | Ремонт системы электроснабжения | 726307.2 | 53020.4256 | 779327.6256 | 779327.6256 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
218 | 154 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.17 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11080.62 | 6155.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1703312.9064 | 124324.5564 | 1827637.4628 | 1827637.4628 | 153.72 | 11.22 | 2019г. | 2020г. | Спецсчет
219 | 155 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.5 | 1984 | 2017 | 1.1. | Кирпич | 9 | 2342.34 | 1301.3 | Ремонт системы электроснабжения | 387774.387 | 28318.8906 | 416093.2776 | 416093.2776 | 165.55 | 12.09 | 2019г. | 2020г.
220 | 156 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6116.58 | 3398.1 | Ремонт системы электроснабжения | 978652.8 | 71441.6544 | 1050094.4544 | 1050094.4544 | 160 | 11.68 | 2019г. | 2020г.
Note on I378: x: ошибочно было 1876,8, испралено по письму МО "Иволгинский район от 15.05.2018 № 1239
Note on I703: x: уточнение площади с 456,0 до 833,3 (КГХ, ФКР)
Note on I962: 123: было 1895,9, уточнили по техпаспорту 2530,4
Note on K1177: 123: ошибочно был указан ремонт системы электроснабжения, по 517 перенос по крыше
Note on P1364: 123: пределка по 543 (до передвижки)