## Приказ Минстроя РБ_ декабрь
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства и
модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия
от "___ " _________ № 06-ПР_____ /__
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства и
модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия
от 08.08.2018 № 06-ПР55/18
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» на 2017 -2019 гг.
(реализация в 2017 - 2020 гг.)
Виды работ | № п/п МКД | Адрес МКД | Год |  | Тип дома | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв.м | В том числе площадь помещений МКД, кв.м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации, руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. (будет скрыта в Приказе Минстроя РБ) | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв.м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв.м | Плановый срок завершения
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [13 empty] | разработки проектной документации | ремонтных работ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
245 | 181 | Итого 2017 год | [5 empty] | 577630.7027 |  |  | 432040660.4297 | 432040660.4297 | 13799312.6134 | 445839973.0431 | 445839973.0431
154 | 96 | Итого районы РБ | [5 empty] | 204157.5627 |  |  | 105569130.3399 | 105569130.3399 | 5703774.6585 | 111272904.9984 | 111272904.9984
5 | 3 | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 4853.2 |  |  | 909784.172 | 909784.172 | 207136.972 | 1116921.144 | 1116921.144
1 | 1 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.9 | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2039.5 | 678.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 207478.335 | 355097.345 | 41422.245 | 248900.58 | 446283.39 | 101.73 | 20.31 | 2017г. | 2018г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 147619.01 |  | 49763.8 | 197382.81 |  | 72.38 | 24.4 | 2017г. | 2018г.
3 | 2 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.15 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2165.7 | 849.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 220316.661 | 377070.027 | 43985.367 | 264302.028 | 473898.474 | 101.73 | 20.31 | 2017г. | 2018г.
4 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 156753.366 |  | 52843.08 | 209596.446 |  | 72.38 | 24.4 | 2017г. | 2018г.
5 | 3 | п. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.63 | 1981 | нет данных | 6.1. | Дерево (брус) | 2 | 648 | 406.1 | Ремонт системы электроснабжения | 177616.8 | 177616.8 | 19122.48 | 196739.28 | 196739.28 | 274.1 | 29.51 | 2017г. | 2018г.
1 | 1 | МО "Бичурский район" | [5 empty] | 2273.2 |  |  | 1014551.892 | 1014551.892 | 40781.208 | 1055333.1 | 1055333.1
1 | 1 | с. Бичура, ул. Советская, д.77 | 1981 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2273.2 | 969.9 | Ремонт системы отопления | 1014551.892 | 1014551.892 | 40781.208 | 1055333.1 | 1055333.1 | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 1244.3 |  |  | 1428189.762 | 1428189.762 | 46031.177 | 1474220.939 | 1474220.939
1 | 1 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 376.7 | 211.7 | Ремонт крыши | 427742.85 | 427742.85 | 14762.873 | 442505.723 | 442505.723 | 1135.5 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46А | 1969 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 867.6 | 578.4 | Ремонт крыши | 1000446.912 | 1000446.912 | 31268.304 | 1031715.216 | 1031715.216 | 1153.12 | 36.04 | 2017г. | 2018г.
15 | 12 | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 15402.01 |  |  | 10267838.2012 | 10267838.2012 | 556104.9674 | 10823943.1686 | 10823943.1686
1 | 1 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д.1 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1756.1 | 859.2 | Ремонт системы электроснабжения | 345951.7 | 345951.7 | 26271.256 | 372222.956 | 372222.956 | 197 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д.23 | 1965 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 752.8 | 423.4 | Ремонт крыши | 1132211.2 | 1388660.048 | 82431.6 | 1214642.8 | 1484732.384 | 1504 | 109.5 | 2017г. | 2018г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 256448.848 |  | 13640.736 | 270089.584 |  | 340.66 | 18.12 | 2017г. | 2018г.
4 | 3 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.40 | 1975 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2224 | 1091.7 | Ремонт системы отопления | 911150.56 | 911150.56 | 33182.08 | 944332.64 | 944332.64 | 409.69 | 14.92 | 2017г. | 2018г.
5 | 4 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.42 | 1976 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2200.6 | 1083.5 | Ремонт системы отопления | 901563.814 | 901563.814 | 32832.952 | 934396.766 | 934396.766 | 409.69 | 14.92 | 2017г. | 2018г.
6 | 5 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.14 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 671.2 | 352.3 | Ремонт крыши | 1040977.504 | 1232430.592 | 73496.4 | 1114473.904 | 1318089.136 | 1550.92 | 109.5 | 2017г. | 2018г.
7 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 191453.088 |  | 12162.144 | 203615.232 |  | 285.24 | 18.12 | 2017г. | 2018г.
8 | 6 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.11 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2669.02 | 1265.1 | Ремонт системы отопления | 1093470.8038 | 1093470.8038 | 39821.7784 | 1133292.5822 | 1345639.8134 | 409.69 | 14.92 | 2017г. | 2018г.
9 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 179117.9322 | 179117.9322 | 33229.299 | 212347.2312 |  | 67.11 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
10 | 7 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.10 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1483.28 | 596.3 | Ремонт системы электроснабжения | 423090.7872 | 423090.7872 | 22545.856 | 445636.6432 | 445636.6432 | 285.24 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
11 | 8 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.8 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 547.8 | 313 | Ремонт крыши | 847512.336 | 847512.336 | 59984.1 | 907496.436 | 907496.436 | 1547.12 | 109.5 | 2017г. | 2018г.
12 | 9 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.9 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 543 | 304 | Ремонт крыши | 840086.16 | 840086.16 | 21280.17 | 861366.33 | 861366.33 | 1547.12 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
13 | 10 | пгт. Онохой, ул. Нагорная, д.4 | 1981 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1430.7 | 846 | Ремонт системы электроснабжения | 419538.468 | 419538.468 | 21746.64 | 441285.108 | 441285.108 | 293.24 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
14 | 11 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.3 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 565.21 | 327.17 | Ремонт крыши | 847815 | 847815 | 61890.495 | 909705.495 | 909705.495 | 1500 | 109.5 | 2017г. | 2018г.
15 | 12 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.5 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 558.3 | 324.9 | Ремонт крыши | 837450 | 837450 | 21589.461 | 859039.461 | 859039.461 | 1500 | 38.67 | 2017г. | 2018г.
9 | 5 | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 17951.6 |  |  | 11230973.031 | 11230973.031 | 489411.984 | 11720385.015 | 11720385.015
1 | 1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.30 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3495.9 | 2097.5 | Ремонт крыши | 3637763.622 | 5595712.335 | 77853.693 | 3715617.315 | 5781589.338 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 525958.155 |  | 52298.664 | 578256.819 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 1431990.558 |  | 55724.646 | 1487715.204 |  | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
4 | 2 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.29 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2275 | 1365 | Ремонт крыши | 2367319.5 | 3641478.75 | 50664.25 | 2417983.75 | 3762440.5 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
5 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 931885.5 |  | 36263.5 | 968149 |  | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 342273.75 |  | 34034 | 376307.75 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
7 | 3 | с. Баянгол, ул. Набережная, д.15 | 1978 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 1 | 1128.9 | 518.6 | Ремонт системы электроснабжения | 331038.636 | 331038.636 | 17238.303 | 348276.939 | 348276.939 | 293.24 | 15.27 | 2017г. | 2018г.
8 | 4 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.8А | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5493.1 | 3312.7 | Ремонт системы электроснабжения | 826436.895 | 826436.895 | 82176.776 | 908613.671 | 908613.671 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
9 | 5 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.42 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5558.7 | 2865.2 | Ремонт системы электроснабжения | 836306.415 | 836306.415 | 83158.152 | 919464.567 | 919464.567 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
1 | 1 | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 2671.8 |  |  | 2780221.644 | 2780221.644 | 59500.986 | 2839722.63 | 2839722.63
1 | 1 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.1А | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2671.8 | 1283.1 | Ремонт крыши | 2780221.644 | 2780221.644 | 59500.986 | 2839722.63 | 2839722.63 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
32 | 19 | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 32233.91 |  |  | 26507055.1324 | 26507055.1324 | 1168957.1235 | 27676012.2559 | 27676012.2559
1 | 1 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д.11 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1111 | 615.1 | Ремонт системы отопления | 494717.19 | 2161217.19 | 20275.75 | 514992.94 | 2225910.72 | 445.29 | 18.25 | 2017г. | 2018г.
2 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1666500 |  | 44417.78 | 1710917.78 |  | 1500 | 39.98 | 2017г. | 2018г.
3 | 2 | с. Выдрино, ул. Школьная, д.4 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1408.2 | 607.6 | Ремонт крыши | 2112300 | 2112300 | 56637.804 | 2168937.804 | 2168937.804 | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
4 | 3 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.2 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2126.6 | 994.6 | Ремонт системы отопления | 949122.846 | 949122.846 | 38151.204 | 987274.05 | 987274.05 | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
5 | 4 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.18 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3256.6 | 1649.7 | Ремонт системы электроснабжения | 481358.046 | 2501166.498 | 48555.906 | 529913.952 | 2723103.788 | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
6 |  |  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы отопления | 1298797.212 |  | 51161.186 | 1349958.398 |  | 398.82 | 15.71 | 2017г. | 2018г.
7 |  |  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 174260.666 |  | 40446.972 | 214707.638 |  | 53.51 | 12.42 | 2017г. | 2018г.
8 |  |  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 108412.214 |  | 35692.336 | 144104.55 |  | 33.29 | 10.96 | 2017г. | 2018г.
9 |  |  |  | нет данных | [5 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 438338.36 |  | 46080.89 | 484419.25 |  | 134.6 | 14.15 | 2017г. | 2018г.
10 | 5 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3202.8 | 1446.6 | Ремонт системы электроснабжения | 481861.26 | 2412092.736 | 47913.888 | 529775.148 | 2596509.96 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
11 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 1311930.936 |  | 51052.632 | 1362983.568 |  | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
12 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 175865.748 |  | 39874.86 | 215740.608 |  | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
13 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 442434.792 |  | 45575.844 | 488010.636 |  | 138.14 | 14.23 | 2017г. | 2018г.
14 | 6 | с. Творогово, 2 квартал, д.5 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 524364.048 | 524364.048 | 38407.887 | 562771.935 | 562771.935 | 318.24 | 23.31 | 2017г. | 2018г.
15 | 7 | с. Шигаево, 3 кв-л, д.1 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 524364.048 | 524364.048 | 38407.887 | 562771.935 | 562771.935 | 318.24 | 23.31 | 2017г. | 2018г.
16 | 8 | с. Шигаево, 3 кв-л, д.2 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 524364.048 | 524364.048 | 38407.887 | 562771.935 | 562771.935 | 318.24 | 23.31 | 2017г. | 2018г.
17 | 9 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.2 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1536.9 | 658.6 | Ремонт крыши | 1588785.744 | 1588785.744 | 59078.436 | 1647864.18 | 1647864.18 | 1033.76 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
18 | 10 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.4 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1514.2 | 648.2 | Ремонт крыши | 1565319.392 | 1565319.392 | 58205.848 | 1623525.24 | 1623525.24 | 1033.76 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
19 | 11 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д.63 | 1981 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1305.15 | 726.6 | Ремонт системы отопления | 582501.4965 | 582501.4965 | 23414.391 | 605915.8875 | 697302.4905 | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
20 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 73388.5845 | 73388.5845 | 17998.0185 | 91386.603 |  | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
21 | 12 | пгт. Каменск, ул. Школьная, д.5 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 718.4 | 378.7 | Ремонт крыши | 773601.856 | 773601.856 | 27615.296 | 801217.152 | 801217.152 | 1076.84 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
22 | 13 | п. Каменск, 18 кв-л, д.59 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 998.1 | 419.3 | Ремонт крыши | 1031795.856 | 1031795.856 | 38366.964 | 1070162.82 | 1070162.82 | 1033.76 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
23 | 14 | п. Каменск, ул. Прибайкальская, д.9 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 1778.8 | 912.6 | Ремонт крыши | 1776363.044 | 1776363.044 | 38012.956 | 1814376 | 1814376 | 998.63 | 21.37 | 2017г. | 2018г.
24 | 15 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.1 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 687.6 | 362.5 | Ремонт крыши | 749133.324 | 749133.324 | 26431.344 | 775564.668 | 775564.668 | 1089.49 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
25 | 16 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.8 | 1960 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 976.7 | 397 | Ремонт крыши | 1043760.222 | 1479671.199 | 38276.873 | 1082037.095 | 1535470.07 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
26 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 435910.977 |  | 17521.998 | 453432.975 |  | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
27 | 17 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.17 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2180.46 | 921.2 | Ремонт системы электроснабжения | 334351.7364 | 334351.7364 | 33142.992 | 367494.7284 | 367494.7284 | 153.34 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
28 | 18 | с. Кабанск, ул. 8 марта, д.20 | 1976 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1688.8 | 710.5 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 59057.336 | 59057.336 | 22511.704 | 81569.04 | 81569.04 | 34.97 | 13.33 | 2017г. | 2018г.
29 | 19 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.17 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2800.5 | 1433.65 | Ремонт фасада | 1194553.275 | 4784094.15 | 10585.89 | 1205139.165 | 4871413.74 | 426.55 | 3.78 | 2017г. | 2018г.
30 | [9 empty] | Ремонт фундамента | 139156.845 |  | 2436.435 | 141593.28 |  | 49.69 | 0.87 | 2017г. | 2018г.
31 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3030701.1 |  | 64859.58 | 3095560.68 |  | 1082.2 | 23.16 | 2017г. | 2018г.
32 | [9 empty] | Ремонт подвальных помещений | 419682.93 |  | 9437.685 | 429120.615 |  | 149.86 | 3.37 | 2017г. | 2018г.
1 | 1 | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 1018.37 |  |  | 166758.0875 | 166758.0875 | 15479.224 | 182237.3115 | 182237.3115
1 | 1 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.28 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1018.37 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 166758.0875 | 166758.0875 | 15479.224 | 182237.3115 | 182237.3115 | 163.75 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
1 | 1 | МО "Курумканский район" | [5 empty] | 1971.95 |  |  | 880101.0045 | 880101.0045 | 35376.783 | 915477.7875 | 915477.7875
1 | 1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.28 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1971.95 | 832.3 | Ремонт системы отопления | 880101.0045 | 880101.0045 | 35376.783 | 915477.7875 | 915477.7875 | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
24 | 10 | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 14905.5277 |  |  | 8295639.4278 | 8295639.4278 | 460875.0043 | 8756514.4321 | 8756514.4321
1 | 1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.106 | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1999.11 | 1004.61 | Ремонт системы электроснабжения | 310861.605 | 310861.605 | 29926.6767 | 340788.2817 | 340788.2817 | 155.5 | 14.97 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.108 | 1993 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1834.58 | 984.66 | Ремонт системы электроснабжения | 285277.19 | 285277.19 | 27463.6626 | 312740.8526 | 312740.8526 | 155.5 | 14.97 | 2017г. | 2018г.
3 | 3 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.9 | 1976 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1763.84 | 1164.98 | Ремонт системы электроснабжения | 288828.8 | 288828.8 | 26810.368 | 315639.168 | 315639.168 | 163.75 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
4 | 4 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.10 | 1992 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1960.78 | 1288.16 | Ремонт системы электроснабжения | 353999.2212 | 353999.2212 | 32490.1246 | 386489.3458 | 386489.3458 | 180.54 | 16.57 | 2017г. | 2018г.
5 | 5 | г. Кяхта, ул. Крупской, д.10 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 693.32 | 359 | Ремонт системы электроснабжения | 113704.48 | 410556.3712 | 10545.3972 | 124249.8772 | 433269.5344 | 164 | 15.21 | 2017г. | 2018г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 296851.8912 |  | 12167.766 | 309019.6572 |  | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
7 | 6 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.44 | 1964 |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1549.15 | 618.57 | Ремонт фасада | 292572.469 | 292572.469 | 6258.566 | 298831.035 | 298831.035 | 188.86 | 4.04 | 2017г. | 2018г.
8 | 7 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.15 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 472.4877 | 254.69 | Ремонт крыши | 508793.6549 | 1126675.2699 | 18162.4272 | 526956.0821 | 1173498.801 | 1076.84 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
9 | [9 empty] | Ремонт фасада | 312569.5131 |  | 6690.4258 | 319259.9389 |  | 661.54 | 14.16 | 2017г. | 2018г.
10 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 77525.7818 |  | 7186.5379 | 84712.3197 |  | 164.08 | 15.21 | 2017г. | 2018г.
11 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 202300.3336 |  | 8292.1591 | 210592.4928 |  | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
12 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 25485.9865 |  | 6491.981 | 31977.9675 |  | 53.94 | 13.74 | 2017г. | 2018г.
13 | 8 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д.10 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 475.29 | 258.36 | Ремонт крыши | 511811.2836 | 1133357.5224 | 18270.1476 | 530081.4312 | 1180458.7614 | 1076.84 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
14 | [9 empty] | Ремонт фасада | 314423.3466 |  | 6730.1064 | 321153.453 |  | 661.54 | 14.16 | 2017г. | 2018г.
15 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 77985.5832 |  | 7229.1609 | 85214.7441 |  | 164.08 | 15.21 | 2017г. | 2018г.
16 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 203500.1664 |  | 8341.3395 | 211841.5059 |  | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
17 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 25637.1426 |  | 6530.4846 | 32167.6272 |  | 53.94 | 13.74 | 2017г. | 2018г.
18 | 9 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2032.97 | 1071.49 | Ремонт крыши | 2115467.9226 | 2421328.2591 | 45274.2419 | 2160742.1645 | 2497015.7322 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
19 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 305860.3365 |  | 30413.2312 | 336273.5677 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
20 | 10 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д.13 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2124 | 1085.6 | Ремонт системы отопления | 870032.88 | 1672182.72 | 33856.56 | 903889.44 | 1817782.92 | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
21 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 293409.36 |  | 30224.52 | 323633.88 |  | 138.14 | 14.23 | 2017г. | 2018г.
22 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 72555.84 |  | 23300.28 | 95856.12 |  | 34.16 | 10.97 | 2017г. | 2018г.
23 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 319555.8 |  | 31775.04 | 351330.84 |  | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
24 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 116628.84 |  | 26443.8 | 143072.64 |  | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
11 | 3 | МО "Муйский район" | [5 empty] | 2922.26 |  |  | 5849860.5476 | 5849860.5476 | 270906.8882 | 6120767.4358 | 6120767.4358
1 | 1 | п. Таксимо, ул. Латвийская, д.3 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 969.34 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 276494.5416 | 2081017.8856 | 19706.6822 | 296201.2238 | 2196970.3364 | 285.24 | 20.33 | 2017г. | 2018г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 98610.9582 |  | 20821.4232 | 119432.3814 |  | 101.73 | 21.48 | 2017г. | 2018г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 181741.5566 |  | 15616.0674 | 197357.624 |  | 187.49 | 16.11 | 2017г. | 2018г.
4 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1454010 |  | 38986.8548 | 1492996.8548 |  | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
5 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 70160.8292 |  | 20821.4232 | 90982.2524 |  | 72.38 | 21.48 | 2017г. | 2018г.
6 | 2 | п. Таксимо, ул. Латвийская, д.14 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 976.46 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 278525.4504 | 2025627.2116 | 19851.4318 | 298376.8822 | 2121456.996 | 285.24 | 20.33 | 2017г. | 2018г.
7 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 99335.2758 |  | 20974.3608 | 120309.6366 |  | 101.73 | 21.48 | 2017г. | 2018г.
8 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 183076.4854 |  | 15730.7706 | 198807.256 |  | 187.49 | 16.11 | 2017г. | 2018г.
9 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1464690 |  | 39273.2212 | 1503963.2212 |  | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
10 | 3 | п. Таксимо, ул.Советская, д.2 | 1990 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 976.46 | 422.7 | Ремонт системы электроснабжения | 278525.4504 | 278525.4504 | 19851.4318 | 298376.8822 | 298376.8822 | 285.24 | 20.33 | 2017г. | 2018г.
11 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1464690 | 1464690 | 39273.2212 | 1503963.2212 | 1503963.2212 | 1500 | 40.22 | 2017г. | 2018г.
4 | 2 | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 7518.4 |  |  | 5603107.335 | 5603107.335 | 233926.341 | 5837033.676 | 5837033.676
1 | 1 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д.6 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3461.3 | 2060.1 | Ремонт системы электроснабжения | 681876.1 | 1381370.217 | 51607.983 | 733484.083 | 1524944.941 | 197 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 214981.343 |  | 42989.346 | 257970.689 |  | 62.11 | 12.42 | 2017г. | 2018г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 484512.774 |  | 48977.395 | 533490.169 |  | 139.98 | 14.15 | 2017г. | 2018г.
4 | 2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.11 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 4057.1 | 2129.2 | Ремонт крыши | 4221737.118 | 4221737.118 | 90351.617 | 4312088.735 | 4312088.735 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
6 | 5 | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 6773.38 |  |  | 3941864.091 | 3941864.091 | 165443.261 | 4107307.352 | 4107307.352
1 | 1 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.2Б | 1972 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.16 | 492.3 | Ремонт системы электроснабжения | 154629.3 | 154629.3 | 14087.4216 | 168716.7216 | 168716.7216 | 167.5 | 15.26 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.5 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 724.5 | 393.4 | Ремонт крыши | 789335.505 | 789335.505 | 27849.78 | 817185.285 | 817185.285 | 1089.49 | 38.44 | 2017г. | 2018г.
3 | 3 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д.89 | 1956 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1481.62 | 718.8 | Ремонт крыши | 1624374.087 | 1624374.087 | 35366.2694 | 1659740.3564 | 1659740.3564 | 1096.35 | 23.87 | 2017г. | 2018г.
4 | 4 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д.3 | 1963 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1818.6 | 716.4 | Ремонт системы электроснабжения | 278864.124 | 278864.124 | 27642.72 | 306506.844 | 306506.844 | 153.34 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
5 | 5 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д.1 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1825.5 | 863.5 | Ремонт системы электроснабжения | 279922.17 | 1094661.075 | 27747.6 | 307669.77 | 1155158.145 | 153.34 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 814738.905 |  | 32749.47 | 847488.375 |  | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
12 | 5 | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | 5815.23 |  |  | 7332451.7582 | 7332451.7582 | 329675.4159 | 7662127.1741 | 7662127.1741
1 | 1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.3 | 1986 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1270 | 783.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 179641.5 | 1676908 | 19837.4 | 199478.9 | 1764030 | 141.45 | 15.62 | 2017г. | 2018г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 71412.1 |  | 17513.3 | 88925.4 |  | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
3 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1425854.4 |  | 49771.3 | 1475625.7 |  | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
4 | 2 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.4 | 1985 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1477.4 | 867.8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 208978.23 | 1950758.96 | 23076.988 | 232055.218 | 2052108.6 | 141.45 | 15.62 | 2017г. | 2018г.
5 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 83074.202 |  | 20373.346 | 103447.548 |  | 56.23 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
6 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1658706.528 |  | 57899.306 | 1716605.834 |  | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
7 | 3 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.29 | 1990 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 1150.03 | 764.1 | Ремонт крыши | 1260835.3905 | 1531609.954 | 27451.2161 | 1288286.6066 | 1592435.0407 | 1096.35 | 23.87 | 2017г. | 2018г.
8 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 207626.4162 |  | 19055.9971 | 226682.4133 |  | 180.54 | 16.57 | 2017г. | 2018г.
9 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 63148.1473 |  | 14317.8735 | 77466.0208 |  | 54.91 | 12.45 | 2017г. | 2018г.
10 | 4 | пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, д.6 | 1977 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 864.67 | 498.7 | Ремонт крыши | 954197.9318 | 954197.9318 | 30713.0784 | 984911.0102 | 984911.0102 | 1103.54 | 35.52 | 2017г. | 2018г.
11 | 5 | пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, д.8 | 1984 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1053.13 | 586.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 56805.8322 | 1218976.9124 | 12258.4332 | 69064.2654 | 1268642.5232 | 53.94 | 11.64 | 2017г. | 2018г.
12 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1162171.0802 |  | 37407.1776 | 1199578.2578 |  | 1103.54 | 35.52 | 2017г. | 2018г.
22 | 18 | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 79761.465 |  |  | 16528290.4275 | 16528290.4275 | 1466963.03 | 17995253.4575 | 17995253.4575
1 | 1 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.2 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6313.95 | 3732.62 | Ремонт системы электроснабжения | 1243848.15 | 1243848.15 | 94456.692 | 1338304.842 | 1338304.842 | 197 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.4 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9639.2 | 5762 | Ремонт системы электроснабжения | 1898922.4 | 1898922.4 | 144202.432 | 2043124.832 | 2043124.832 | 197 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
3 | 3 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7021.525 | 3872.33 | Ремонт системы электроснабжения | 1383240.425 | 1383240.425 | 105042.014 | 1488282.439 | 1488282.439 | 197 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
4 | 4 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.9 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2533.2 | 947 | Ремонт системы электроснабжения | 499040.4 | 499040.4 | 37896.672 | 536937.072 | 536937.072 | 197 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
5 | 5 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д.9 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5127.96 | 3314.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1010208.12 | 1010208.12 | 76457.8836 | 1086666.0036 | 1086666.0036 | 197 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
6 | 6 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.15 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5102.5 | 3230 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 265330 | 1403034.425 | 55923.4 | 321253.4 | 1598409.15 | 52 | 10.96 | 2017г. | 2018г.
7 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 383503.9 |  | 63373.05 | 446876.95 |  | 75.16 | 12.42 | 2017г. | 2018г.
8 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 754200.525 |  | 76078.275 | 830278.8 |  | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
9 | 7 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.16 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 6413.3 | 3859.4 | Ремонт системы электроснабжения | 947949.873 | 947949.873 | 95622.303 | 1043572.176 | 1043572.176 | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
10 | 8 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.17 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 6413.3 | 3859.4 | Ремонт системы электроснабжения | 947949.873 | 947949.873 | 95622.303 | 1043572.176 | 1043572.176 | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
11 | 9 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.23 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7031.6 | 4383.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1039340.796 | 1039340.796 | 104841.156 | 1144181.952 | 1144181.952 | 147.81 | 14.91 | 2017г. | 2018г.
12 | 10 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.21 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6309.1 | 3769.3 | Ремонт системы электроснабжения | 949204.095 | 949204.095 | 94384.136 | 1043588.231 | 1043588.231 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
13 | 11 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.23 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9461.5 | 5674.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1423482.675 | 1423482.675 | 141544.04 | 1565026.715 | 1565026.715 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
14 | 12 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.24 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3625 | 2160.6 | Ремонт системы электроснабжения | 714125 | 714125 | 54230 | 768355 | 768355 | 197 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
15 | 13 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.1 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 813.57 | 479.67 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 86018.7561 | 86018.7561 | 21038.9202 | 107057.6763 | 107057.6763 | 105.73 | 25.86 | 2017г. | 2018г.
16 | 14 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.2 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 823.36 | 457.06 | Ремонт крыши | 1235040 | 1476482.0864 | 90157.92 | 1325197.92 | 1590616.2496 | 1500 | 109.5 | 2017г. | 2018г.
17 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 241442.0864 |  | 23976.2432 | 265418.3296 |  | 293.24 | 29.12 | 2017г. | 2018г.
18 | 15 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.3 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 865.1 | 483.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 91467.023 | 91467.023 | 22371.486 | 113838.509 | 113838.509 | 105.73 | 25.86 | 2017г. | 2018г.
19 | 16 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д.2 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 724.3 | 412 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 76580.239 | 76580.239 | 9988.097 | 86568.336 | 86568.336 | 105.73 | 13.79 | 2017г. | 2018г.
20 | 17 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д.3 | 1986 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 695.9 | 401.5 | Ремонт крыши | 1043850 | 1247832.208 | 27272.321 | 1071122.321 | 1285682.209 | 1500 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
21 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 203982.208 |  | 10577.68 | 214559.888 |  | 293.12 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
22 | 18 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д.23 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 847.1 | 416.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 89563.883 | 89563.883 | 21906.006 | 111469.889 | 111469.889 | 105.73 | 25.86 | 2017г. | 2018г.
6 | 6 | МО "Тарбагатайский район" | [5 empty] | 5630.76 |  |  | 1619839.4582 | 1619839.4582 | 123985.6122 | 1743825.0704 | 1743825.0704
1 | 1 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.21 | 1970 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 558 | 327.4 | Ремонт системы электроснабжения | 152947.8 | 152947.8 | 21103.56 | 174051.36 | 174051.36 | 274.1 | 37.82 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д.96 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 556.53 | 331 | Ремонт системы электроснабжения | 152544.873 | 152544.873 | 21047.9646 | 173592.8376 | 173592.8376 | 274.1 | 37.82 | 2017г. | 2018г.
3 | 3 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.9 | 1970 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 635.82 | 344.2 | Ремонт системы электроснабжения | 202343.3568 | 202343.3568 | 11521.0584 | 213864.4152 | 213864.4152 | 318.24 | 18.12 | 2017г. | 2018г.
4 | 4 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.9 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1835.8 | 738 | Ремонт системы электроснабжения | 523643.592 | 523643.592 | 33264.696 | 556908.288 | 556908.288 | 285.24 | 18.12 | 2017г. | 2018г.
5 | 5 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.11 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1400.2 | 549.5 | Ремонт системы электроснабжения | 399393.048 | 399393.048 | 25371.624 | 424764.672 | 424764.672 | 285.24 | 18.12 | 2017г. | 2018г.
6 | 6 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.11 | 1972 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 644.41 | 351.8 | Ремонт системы электроснабжения | 188966.7884 | 188966.7884 | 11676.7092 | 200643.4976 | 200643.4976 | 293.24 | 18.12 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | МО "Хоринский район" | [5 empty] | 1210.2 |  |  | 1212604.368 | 1212604.368 | 33218.681 | 1245823.049 | 1245823.049
1 | 1 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д.14 | 1976 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 647.9 | 350.7 | Ремонт крыши | 971850 | 971850 | 23350.316 | 995200.316 | 995200.316 | 1500 | 36.04 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | с. Хоринск, городок Больничный, д.1 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 562.3 | 324.2 | Ремонт системы отопления | 240754.368 | 240754.368 | 9868.365 | 250622.733 | 250622.733 | 428.16 | 17.55 | 2017г. | 2018г.
91 | 85 | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 373473.14 |  |  | 326471530.0898 | 326471530.0898 | 8095537.9549 | 334567068.0447 | 334567068.0447
1 | 1 | г. Улан-Удэ, кв-л 148-й, д.8/2 | 1989 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 19139.1 | 12360.7 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 14780744.148 | 14780744.148 | 316369.323 | 15097113.471 | 15097113.471 | 772.28 | 16.53 | 2017г. | 2018г.
2 | 2 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.18 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 523.7 | 304.2 | Ремонт системы электроснабжения | 65273.968 | 510916.483 | 7986.425 | 73260.393 | 528439.485 | 124.64 | 15.25 | 2017г. | 2018г.
3 | [9 empty] | Ремонт крыши | 445642.515 |  | 9536.577 | 455179.092 |  | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
4 | 3 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.18А | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 504.38 | 297.7 | Ремонт системы электроснабжения | 62865.9232 | 492068.0842 | 7691.795 | 70557.7182 | 508944.639 | 124.64 | 15.25 | 2017г. | 2018г.
5 | [9 empty] | Ремонт крыши | 429202.161 |  | 9184.7598 | 438386.9208 |  | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
6 | 4 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.31 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4169.8 | 2608.8 | Ремонт крыши | 4228760.972 | 4228760.972 | 90484.66 | 4319245.632 | 4319245.632 | 1014.14 | 21.7 | 2017г. | 2018г.
7 | 5 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д.21 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3529.7 | 1968.6 | Ремонт крыши | 3672935.226 | 3672935.226 | 78606.419 | 3751541.645 | 3751541.645 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
8 | 6 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д.22 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3509.6 | 1965 | Ремонт крыши | 3652019.568 | 3652019.568 | 78158.792 | 3730178.36 | 3730178.36 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
9 | 7 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д.6 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4800.2 | 2847.1 | Ремонт крыши | 4868074.828 | 4868074.828 | 104164.34 | 4972239.168 | 4972239.168 | 1014.14 | 21.7 | 2017г. | 2018г.
10 | 8 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50-летия Октября, д.46 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4410.7 | 3014.3 | Ремонт крыши | 4589686.206 | 4589686.206 | 98226.289 | 4687912.495 | 4687912.495 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
11 | 9 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50 летия Октября, д.19 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5258.7 | 4067.5 | Ремонт крыши | 5472098.046 | 5472098.046 | 117111.249 | 5589209.295 | 5589209.295 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
12 | 10 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50 летия Октября, д.23 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5540.6 | 4355.5 | Ремонт крыши | 5618944.084 | 5618944.084 | 120231.02 | 5739175.104 | 5739175.104 | 1014.14 | 21.7 | 2017г. | 2018г.
13 | 11 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50 летия Октября, д.25А | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5550.2 | 4294.4 | Ремонт крыши | 5775427.116 | 5775427.116 | 123602.954 | 5899030.07 | 5899030.07 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
14 | 12 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.5 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5116 | 2623.5 | Ремонт крыши | 5323607.28 | 5323607.28 | 113933.32 | 5437540.6 | 5437540.6 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
15 | 13 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.9 | 1952 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4694.8 | 2295.1 | Ремонт крыши | 4885314.984 | 4885314.984 | 104553.196 | 4989868.18 | 4989868.18 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
16 | 14 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.10 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8311.8 | 3646.4 | Ремонт крыши | 8649092.844 | 8649092.844 | 185103.786 | 8834196.63 | 8834196.63 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
17 | 15 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.12 | 1940 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2569.8 | 1339.3 | Ремонт крыши | 2674082.484 | 2674082.484 | 57229.446 | 2731311.93 | 2731311.93 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
18 | 16 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Победы, д.15 | 1937 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2366.9 | 996.4 | Ремонт крыши | 2529411.354 | 2529411.354 | 92758.811 | 2622170.165 | 2622170.165 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
19 | 17 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.8 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7093.8 | 3989.5 | Ремонт системы отопления | 2829149.316 | 3783974.796 | 111443.598 | 2940592.914 | 3995795.664 | 398.82 | 15.71 | 2017г. | 2018г.
20 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 954825.48 |  | 100377.27 | 1055202.75 |  | 134.6 | 14.15 | 2017г. | 2018г.
21 | 18 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.12 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9104.8 | 6530.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 7031454.944 | 7031454.944 | 150502.344 | 7181957.288 | 7181957.288 | 772.28 | 16.53 | 2017г. | 2018г.
22 | 19 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.42 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 11316.9 | 5816.1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8739815.532 | 8739815.532 | 187068.357 | 8926883.889 | 8926883.889 | 772.28 | 16.53 | 2017г. | 2018г.
23 | 20 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.46 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 11324.9 | 6001.8 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8745993.772 | 8745993.772 | 187200.597 | 8933194.369 | 8933194.369 | 772.28 | 16.53 | 2017г. | 2018г.
24 | 21 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.8 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 785 | 423.9 | Ремонт крыши | 667995.75 | 667995.75 | 14294.85 | 682290.6 | 682290.6 | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
25 | 22 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.19 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4095.74 | 2482.2 | Ремонт крыши | 4261945.1292 | 4261945.1292 | 91212.1298 | 4353157.259 | 4353157.259 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
26 | 23 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.1 | 1959 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1539.8 | 675.7 | Ремонт крыши | 1645522.668 | 1645522.668 | 60344.762 | 1705867.43 | 1705867.43 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
27 | 24 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.2 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7764.9 | 4387 | Ремонт крыши | 8079999.642 | 8079999.642 | 172924.323 | 8252923.965 | 8252923.965 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
28 | 25 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.6 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7842.1 | 4606.8 | Ремонт крыши | 8160332.418 | 8160332.418 | 174643.567 | 8334975.985 | 8334975.985 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
29 | 26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5280.2 | 2909.5 | Ремонт крыши | 5494470.516 | 5494470.516 | 117590.054 | 5612060.57 | 5612060.57 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
30 | 27 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.49 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4069 | 2352.7 | Ремонт крыши | 4234120.02 | 4234120.02 | 90616.63 | 4324736.65 | 4324736.65 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
31 | 28 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.61 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1450.8 | 793.7 | Ремонт крыши | 1628842.176 | 1628842.176 | 56856.852 | 1685699.028 | 1685699.028 | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
32 | 29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.63 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1272.1 | 689.3 | Ремонт крыши | 1428212.112 | 1428212.112 | 49853.599 | 1478065.711 | 1478065.711 | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
33 | 30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.71 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1525.3 | 840.9 | Ремонт крыши | 1712484.816 | 1712484.816 | 59776.507 | 1772261.323 | 1772261.323 | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
34 | 31 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д.55 | 1939 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1033.7 | 599.8 | Ремонт крыши | 1100652.749 | 1100652.749 | 39973.179 | 1140625.928 | 1140625.928 | 1064.77 | 38.67 | 2017г. | 2018г.
35 | 32 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.22а | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2253.6 | 1171.1 | Ремонт крыши | 2345051.088 | 2345051.088 | 50187.672 | 2395238.76 | 2395238.76 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
36 | 33 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.24 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2640.2 | 1568.2 | Ремонт крыши | 2747339.316 | 2747339.316 | 58797.254 | 2806136.57 | 2806136.57 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
37 | 34 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д.22 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7010.6 | 4225.6 | Ремонт крыши | 7109729.884 | 7109729.884 | 152130.02 | 7261859.904 | 7261859.904 | 1014.14 | 21.7 | 2017г. | 2018г.
38 | 35 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.68 | 1988 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 15345.8 | 10316.6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 11851254.424 | 11851254.424 | 253666.074 | 12104920.498 | 12104920.498 | 772.28 | 16.53 | 2017г. | 2018г.
39 | 36 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.142 | 1991 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 9662.1 | 6846.6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6997679.304 | 6997679.304 | 149762.55 | 7147441.854 | 7147441.854 | 724.24 | 15.5 | 2017г. | 2018г.
40 | 37 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д.5 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6473.9 | 3241 | Ремонт крыши | 6736610.862 | 6736610.862 | 144173.753 | 6880784.615 | 6880784.615 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
41 | 38 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.6 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5281.8 | 3141.4 | Ремонт крыши | 5496135.444 | 5496135.444 | 117625.686 | 5613761.13 | 5613761.13 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
42 | 39 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.8 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6598 | 3860.1 | Ремонт крыши | 6865746.84 | 6865746.84 | 146937.46 | 7012684.3 | 7012684.3 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
43 | 40 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.18 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5095 | 3884.9 | Ремонт крыши | 5301755.1 | 5301755.1 | 113465.65 | 5415220.75 | 5415220.75 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
44 | 41 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.20 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7990.2 | 5798.5 | Ремонт крыши | 8314442.316 | 8314442.316 | 177941.754 | 8492384.07 | 8492384.07 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
45 | 42 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.22 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5331.3 | 3923.5 | Ремонт крыши | 5547644.154 | 5547644.154 | 118728.051 | 5666372.205 | 5666372.205 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
46 | 43 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.7 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1286.7 | 622.2 | Ремонт крыши | 1375044.822 | 1375044.822 | 50425.773 | 1425470.595 | 1425470.595 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
47 | 44 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.9 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1270.6 | 626.5 | Ремонт крыши | 1357839.396 | 1357839.396 | 49794.814 | 1407634.21 | 1407634.21 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
48 | 45 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.11 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1480.3 | 631.2 | Ремонт крыши | 1581937.398 | 1581937.398 | 58012.957 | 1639950.355 | 1639950.355 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
49 | 46 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.13 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1434.2 | 636.9 | Ремонт крыши | 1532672.172 | 1532672.172 | 56206.298 | 1588878.47 | 1588878.47 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
50 | 47 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.24 | 1960 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 2236.9 | 1501.6 | Ремонт крыши | 2438668.38 | 2438668.38 | 53439.541 | 2492107.921 | 2492107.921 | 1090.2 | 23.89 | 2017г. | 2018г.
51 | 48 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.63 | 1940 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4375.9 | 1967 | Ремонт крыши | 4553474.022 | 4553474.022 | 97451.293 | 4650925.315 | 4650925.315 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
52 | 49 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д.85 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2323.1 | 1292.7 | Ремонт крыши | 2417371.398 | 2417371.398 | 51735.437 | 2469106.835 | 2469106.835 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
53 | 50 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.1А | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6095.4 | 8319.5 | Ремонт крыши | 6342751.332 | 6342751.332 | 135744.558 | 6478495.89 | 6478495.89 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
54 | 51 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.28 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2620 | 1577.8 | Ремонт крыши | 2726319.6 | 2726319.6 | 58347.4 | 2784667 | 2784667 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
55 | 52 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.3 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3350 | 1318.1 | Ремонт системы отопления | 1372227 | 1834996 | 53399 | 1425626 | 1936065.5 | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
56 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 462769 |  | 47670.5 | 510439.5 |  | 138.14 | 14.23 | 2017г. | 2018г.
57 | 53 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.21 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3187.9 | 1535 | Ремонт крыши | 3317264.982 | 3317264.982 | 70994.533 | 3388259.515 | 3388259.515 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
58 | 54 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.19 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4147.6 | 2505.7 | Ремонт крыши | 4315909.608 | 4315909.608 | 92367.052 | 4408276.66 | 4408276.66 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
59 | 55 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д.29 | 1935 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1102.3 | 600.5 | Ремонт крыши | 1228116.522 | 1228116.522 | 39153.696 | 1267270.218 | 1267270.218 | 1114.14 | 35.52 | 2017г. | 2018г.
60 | 56 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д.3 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9617.2 | 5809.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1446907.74 | 1446907.74 | 143873.312 | 1590781.052 | 1590781.052 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
61 | 57 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д.7 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2284.1 | 1249.6 | Ремонт крыши | 2376788.778 | 2376788.778 | 50866.907 | 2427655.685 | 2427655.685 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
62 | 58 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.1 | 1947 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1105.4 | 618 | Ремонт крыши | 940640.13 | 940640.13 | 20129.334 | 960769.464 | 960769.464 | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
63 | 59 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.9 | 1934 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 936.6 | 499.37 | Ремонт крыши | 796999.77 | 796999.77 | 17055.486 | 814055.256 | 814055.256 | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
64 | 60 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.10/1 | 1927 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 891.8 | 492.1 | Ремонт крыши | 758877.21 | 758877.21 | 16239.678 | 775116.888 | 775116.888 | 850.95 | 18.21 | 2017г. | 2018г.
65 | 61 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.44/2 | 1925 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1000.7 | 636.4 | Ремонт крыши | 1065515.339 | 1065515.339 | 38697.069 | 1104212.408 | 1104212.408 | 1064.77 | 38.67 | 2017г. | 2018г.
66 | 62 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.9 | 1958 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 849.3 | 491.7 | Ремонт крыши | 937236.522 | 937236.522 | 30167.136 | 967403.658 | 967403.658 | 1103.54 | 35.52 | 2017г. | 2018г.
67 | 63 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д.14 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10830.3 | 6739.9 | Ремонт системы отопления | 4436307.486 | 4806270.534 | 172634.982 | 4608942.468 | 5097713.907 | 409.62 | 15.94 | 2017г. | 2018г.
68 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 369963.048 |  | 118808.391 | 488771.439 |  | 34.16 | 10.97 | 2017г. | 2018г.
69 | 64 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д.14А | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5084.6 | 2953.9 | Ремонт крыши | 5290933.068 | 5290933.068 | 113234.042 | 5404167.11 | 5404167.11 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
70 | 65 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.38 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1080 | 367.6 | Ремонт крыши | 1212537.6 | 1694552.4 | 42325.2 | 1254862.8 | 1756252.8 | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
71 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 482014.8 |  | 19375.2 | 501390 |  | 446.31 | 17.94 | 2017г. | 2018г.
72 | 66 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.4 | 1962 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 1817.5 | 1255.9 | Ремонт крыши | 1981438.5 | 1981438.5 | 43420.075 | 2024858.575 | 2024858.575 | 1090.2 | 23.89 | 2017г. | 2018г.
73 | 67 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.6 | 1960 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 1803.1 | 1243.8 | Ремонт крыши | 1965739.62 | 1965739.62 | 43076.059 | 2008815.679 | 2008815.679 | 1090.2 | 23.89 | 2017г. | 2018г.
74 | 68 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.8 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1041.6 | 525.1 | Ремонт крыши | 1113116.256 | 1113116.256 | 40820.304 | 1153936.56 | 1153936.56 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
75 | 69 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.8/1 | 2002 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1304.39 | 675.5 | Ремонт крыши | 1357322.1462 | 1357322.1462 | 29048.7653 | 1386370.9115 | 1386370.9115 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
76 | 70 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.10 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1042.4 | 520.1 | Ремонт крыши | 1113971.184 | 1113971.184 | 40851.656 | 1154822.84 | 1154822.84 | 1068.66 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
77 | 71 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.14 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3536.4 | 1957.6 | Ремонт крыши | 3679907.112 | 3679907.112 | 78755.628 | 3758662.74 | 3758662.74 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
78 | 72 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д.2а | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4168.2 | 2343.4 | Ремонт крыши | 4337345.556 | 4337345.556 | 92825.814 | 4430171.37 | 4430171.37 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
79 | 73 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д.2 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2753.3 | 1515.9 | Ремонт крыши | 2865028.914 | 2865028.914 | 61315.991 | 2926344.905 | 2926344.905 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
80 | 74 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д.136 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11365.3 | 6222.6 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 388238.648 | 388238.648 | 124677.341 | 512915.989 | 512915.989 | 34.16 | 10.97 | 2017г. | 2018г.
81 | 75 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4576.03 | 2866.9 | Ремонт крыши | 4640735.0642 | 4640735.0642 | 99299.851 | 4740034.9152 | 4740034.9152 | 1014.14 | 21.7 | 2017г. | 2018г.
82 | 76 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 9 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4416.1 | 2783 | Ремонт крыши | 4478543.654 | 4478543.654 | 95829.37 | 4574373.024 | 4574373.024 | 1014.14 | 21.7 | 2017г. | 2018г.
83 | 77 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.7 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4353.8 | 2595.5 | Ремонт крыши | 4530477.204 | 4530477.204 | 96959.126 | 4627436.33 | 4627436.33 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
84 | 78 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.16 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4373.6 | 2609.4 | Ремонт крыши | 4551080.688 | 4551080.688 | 97400.072 | 4648480.76 | 4648480.76 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
85 | 79 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.4 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1311.8 | 643.9 | Ремонт системы электроснабжения | 201243.238 | 201243.238 | 19939.36 | 221182.598 | 221182.598 | 153.41 | 15.2 | 2017г. | 2018г.
86 | 80 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.33 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6226 | 3353.6 | Ремонт системы электроснабжения | 936701.7 | 936701.7 | 93140.96 | 1029842.66 | 1029842.66 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
87 | 81 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.50 | 1997 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6827.5 | 3652 | Ремонт крыши | 7104559.95 | 7104559.95 | 152048.425 | 7256608.375 | 7256608.375 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
88 | 82 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.11 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1273.4 | 634.6 | Ремонт крыши | 1429671.648 | 1429671.648 | 49904.546 | 1479576.194 | 1479576.194 | 1122.72 | 39.19 | 2017г. | 2018г.
89 | 83 | г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д.30 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6416.7 | 3837.4 | Ремонт крыши | 6677089.686 | 6677089.686 | 142899.909 | 6819989.595 | 6819989.595 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
90 | 84 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.16 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3545.3 | 1984.56 | Ремонт системы электроснабжения | 533390.385 | 533390.385 | 53037.688 | 586428.073 | 586428.073 | 150.45 | 14.96 | 2017г. | 2018г.
91 | 85 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.18 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3552.3 | 2504.7 | Ремонт крыши | 3696452.334 | 3696452.334 | 79109.721 | 3775562.055 | 3775562.055 | 1040.58 | 22.27 | 2017г. | 2018г.
488 | 328 | Итого 2018 год | [5 empty] | 1113475.972 |  |  | 818174982.9712 | 818174982.9712 | 30798351.5291 | 848973334.5003 | 848973334.5003
263 | 152 | Итого районы РБ | [5 empty] | 345265.66 |  |  | 249977925.2727 | 249977925.2727 | 12959521.8359 | 262937447.1086 | 262937447.1086
5 | 5 | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 10138.9 |  |  | 2892019.836 | 2892019.836 | 224678.024 | 3116697.86 | 3116697.86
1 | 1 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.9 | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2039.5 | 678.4 | Ремонт системы электроснабжения | 581746.98 | 581746.98 | 45195.32 | 626942.3 | 626942.3 | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.13 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2113.4 | 835 | Ремонт системы электроснабжения | 602826.216 | 602826.216 | 46832.944 | 649659.16 | 649659.16 | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.15 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2165.7 | 849.6 | Ремонт системы электроснабжения | 617744.268 | 617744.268 | 47991.912 | 665736.18 | 665736.18 | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
4 | 4 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.22 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1778.9 | 684.2 | Ремонт системы электроснабжения | 507413.436 | 507413.436 | 39420.424 | 546833.86 | 546833.86 | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
5 | 5 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.59 | 1985 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2041.4 | 968.5 | Ремонт системы электроснабжения | 582288.936 | 582288.936 | 45237.424 | 627526.36 | 627526.36 | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
4 | 3 | МО "Бичурский район" | [5 empty] | 6661.32 |  |  | 5471693.4048 | 5471693.4048 | 242995.041 | 5714688.4458 | 5714688.4458
1 | 1 | с. Бичура, ул. Ленина, д.242 | 1976 | нет данных | 5.2.1. | Кирпич | 3 | 1947.3 | 1436.8 | Ремонт системы электроснабжения | 578348.1 | 578348.1 | 35421.387 | 613769.487 | 613769.487 | 297 | 18.19 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Бичура, ул. Мира, д.14 | 1977 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2385.92 | 1044.78 | Ремонт системы электроснабжения | 709190.8608 | 709190.8608 | 52848.128 | 762038.9888 | 762038.9888 | 297.24 | 22.15 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Бичура, ул. Мира, д.18 | 1983 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 2328.1 | 1048.5 | Ремонт системы электроснабжения | 692004.444 | 692004.444 | 51567.415 | 743571.859 | 743571.859 | 297.24 | 22.15 | 2018г. | 2019г.
4 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3492150 | 3492150 | 103158.111 | 3595308.111 | 3595308.111 | 1500 | 44.31 | 2018г. | 2019г.
8 | 7 | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 10495.14 |  |  | 2732621.697 | 2732621.697 | 176628.5988 | 2909250.2958 | 2909250.2958
1 | 1 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д.2 | 1969 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1285.6 | 717.11 | Ремонт системы отопления | 571757.744 | 571757.744 | 23989.296 | 595747.04 | 595747.04 | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.25 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2278.88 | 1296.3 | Ремонт системы электроснабжения | 448939.36 | 448939.36 | 35482.1616 | 484421.5216 | 484421.5216 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46 | 1969 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 376.7 | 211.7 | Ремонт системы отопления | 167533.558 | 205855.249 | 7029.222 | 174562.78 | 218286.349 | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
4 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 38321.691 |  | 5401.878 | 43723.569 |  | 101.73 | 14.34 | 2018г. | 2019г.
5 | 4 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46А | 1969 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 867.6 | 578.4 | Ремонт системы отопления | 385856.424 | 385856.424 | 16189.416 | 402045.84 | 402045.84 | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
6 | 5 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.49 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1883.11 | 905.51 | Ремонт системы электроснабжения | 370972.67 | 370972.67 | 29320.0227 | 400292.6927 | 400292.6927 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
7 | 6 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.64А | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2035.98 | 1077.3 | Ремонт системы электроснабжения | 401088.06 | 401088.06 | 31700.2086 | 432788.2686 | 432788.2686 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
8 | 7 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.64Б | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1767.27 | 878.8 | Ремонт системы электроснабжения | 348152.19 | 348152.19 | 27516.3939 | 375668.5839 | 375668.5839 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
26 | 15 | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 21127.83 |  |  | 11604393.005 | 11604393.005 | 643373.577 | 12247766.582 | 12247766.582
1 | 1 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д.17 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 556.8 | 323.2 | Ремонт системы электроснабжения | 95212.8 | 95212.8 | 8803.008 | 104015.808 | 104015.808 | 171 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д.4А | 1980 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1258.8 | 820.4 | Ремонт системы электроснабжения | 318098.76 | 318098.76 | 21701.712 | 339800.472 | 339800.472 | 252.7 | 17.24 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д.23 | 1965 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 752.8 | 423.4 | Ремонт системы отопления | 349419.648 | 349419.648 | 25504.864 | 374924.512 | 374924.512 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
4 | 4 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д.13 | 1957 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 698.3 | 594 | Ремонт системы отопления | 314235 | 1516512.076 | 13030.278 | 327265.278 | 1589596.154 | 450 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
5 |  |  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 80304.5 |  | 14182.473 | 94486.973 |  | 115 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
6 |  |  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 67539.576 |  | 14929.654 | 82469.23 |  | 96.72 | 21.38 | 2018г. | 2019г.
7 |  |  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1054433 |  | 30941.673 | 1085374.673 |  | 1510 | 44.31 | 2018г. | 2019г.
8 | 5 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.11 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2669.02 | 1265.1 | Ремонт системы электроснабжения | 431633.9144 | 431633.9144 | 41556.6414 | 473190.5558 | 473190.5558 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
9 | 6 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.13 | 1977 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2626.1 | 1262.5 | Ремонт системы электроснабжения | 424692.892 | 424692.892 | 40888.377 | 465581.269 | 465581.269 | 161.72 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
10 | 7 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.16А | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1575.6 | 625 | Ремонт системы электроснабжения | 449424.144 | 2812824.144 | 34915.296 | 484339.44 | 2911960.896 | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
11 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2363400 |  | 64221.456 | 2427621.456 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
12 | 8 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.40 | 1975 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2224 | 1091.7 | Ремонт системы электроснабжения | 438128 | 438128 | 34627.68 | 472755.68 | 472755.68 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
13 | 9 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.42 | 1976 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2200.6 | 1083.5 | Ремонт системы электроснабжения | 433518.2 | 433518.2 | 34263.342 | 467781.542 | 467781.542 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
14 | 10 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.25А | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1814.8 | 724.4 | Ремонт системы электроснабжения | 407005.196 | 407005.196 | 28691.988 | 435697.184 | 435697.184 | 224.27 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
15 | 11 | пгт. Заиграево, ул. Трактовая, д.1 | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2483 | 1012 | Ремонт системы электроснабжения | 556862.41 | 556862.41 | 39256.23 | 596118.64 | 596118.64 | 224.27 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
16 | 12 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.2 | 1952 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 578.3 | 308.4 | Ремонт системы отопления | 260235 | 1250122.676 | 19592.804 | 279827.804 | 1343969.2 | 450 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
17 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 66504.5 |  | 8593.538 | 75098.038 |  | 115 | 14.86 | 2018г. | 2019г.
18 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 55933.176 |  | 2336.332 | 58269.508 |  | 96.72 | 4.04 | 2018г. | 2019г.
19 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 867450 |  | 63323.85 | 930773.85 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г.
20 | 13 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.3 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 565.21 | 327.17 | Ремонт системы электроснабжения | 192544.4386 | 511888.0886 | 10241.6052 | 202786.0438 | 549678.0292 | 340.66 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
21 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 254344.5 |  | 19149.3148 | 273493.8148 |  | 450 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
22 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 64999.15 |  | 8399.0206 | 73398.1706 |  | 115 | 14.86 | 2018г. | 2019г.
23 | 14 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.6 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 583 | 328.8 | Ремонт системы отопления | 262350 | 1220708.72 | 10639.75 | 272989.75 | 1262859.62 | 450 | 18.25 | 2018г. | 2019г.
24 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 56387.76 |  | 8062.89 | 64450.65 |  | 96.72 | 13.83 | 2018г. | 2019г.
25 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 901970.96 |  | 23448.26 | 925419.22 |  | 1547.12 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
26 | 15 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.7 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 541.5 | 293.2 | Ремонт крыши | 837765.48 | 837765.48 | 22071.54 | 859837.02 | 859837.02 | 1547.12 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
8 | 4 | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 27929.8 |  |  | 9622269.346 | 9622269.346 | 667876.376 | 10290145.722 | 10290145.722
1 | 1 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д.23 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6821 | 3331.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1091360 | 1091360 | 106134.76 | 1197494.76 | 1197494.76 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6850 | 3362.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1096000 | 1096000 | 106586 | 1202586 | 1202586 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.14 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10515.4 | 6084.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1682464 | 1682464 | 163619.624 | 1846083.624 | 1846083.624 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
4 | 4 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.27 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3743.4 | 1522.2 | Ремонт системы электроснабжения | 737449.8 | 5752445.346 | 58247.304 | 795697.104 | 6043981.338 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
5 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 251219.574 |  | 48477.03 | 299696.604 |  | 67.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 537814.278 |  | 55402.32 | 593216.598 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
7 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 174854.214 |  | 42712.194 | 217566.408 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
8 | [9 empty] | Ремонт крыши | 4051107.48 |  | 86697.144 | 4137804.624 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
10 | 9 | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 28088.8 |  |  | 27418902.518 | 27418902.518 | 664107.922 | 28083010.44 | 28083010.44
1 | 1 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.1 | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2945 | 1460.9 | Ремонт крыши | 3187079 | 3187079 | 68206.2 | 3255285.2 | 3255285.2 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.2 | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2927.4 | 1438.8 | Ремонт крыши | 3168032.28 | 3168032.28 | 67798.584 | 3235830.864 | 3235830.864 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.5 | 1972 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3552.7 | 1982.8 | Ремонт системы электроснабжения | 699881.9 | 865935.098 | 55315.539 | 755197.439 | 961786.944 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
4 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 166053.198 |  | 40536.307 | 206589.505 |  | 46.74 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
5 | 4 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.6 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2844.1 | 1597.2 | Ремонт крыши | 3077885.02 | 3077885.02 | 65869.356 | 3143754.376 | 3143754.376 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
6 | 5 | с. Иволгинск, ул. Лебедева, д.3 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5705.3 | 3457.9 | Ремонт крыши | 6174275.66 | 6174275.66 | 132134.748 | 6306410.408 | 6306410.408 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
7 | 6 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д.1А | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2568 | 1399.6 | Ремонт крыши | 2779089.6 | 2779089.6 | 59474.88 | 2838564.48 | 2838564.48 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
8 | 7 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.10 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2506.9 | 1268.5 | Ремонт крыши | 2712967.18 | 2712967.18 | 58059.804 | 2771026.984 | 2771026.984 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
9 | 8 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2510.4 | 1269.9 | Ремонт крыши | 2716754.88 | 2716754.88 | 58140.864 | 2774895.744 | 2774895.744 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
10 | 9 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.22 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2529 | 1400.1 | Ремонт крыши | 2736883.8 | 2736883.8 | 58571.64 | 2795455.44 | 2795455.44 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
36 | 31 | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 61227.99 |  |  | 41725163.5568 | 41725163.5568 | 1500350.6663 | 43225514.2231 | 43225514.2231
1 | 1 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.43 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1786.1 | 883.8 | Ремонт системы электроснабжения | 351861.7 | 351861.7 | 27809.577 | 379671.277 | 379671.277 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.47 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1716.8 | 892.5 | Ремонт системы электроснабжения | 338209.6 | 338209.6 | 26730.576 | 364940.176 | 364940.176 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.53 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2556.9 | 1212.5 | Ремонт системы электроснабжения | 503709.3 | 503709.3 | 39810.933 | 543520.233 | 543520.233 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
4 | 4 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.55 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2504.2 | 1180.6 | Ремонт системы электроснабжения | 493327.4 | 493327.4 | 38990.394 | 532317.794 | 532317.794 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
5 | 5 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д.46 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2057 | 834 | Ремонт системы отопления | 954777.12 | 954777.12 | 69691.16 | 1024468.28 | 1024468.28 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
6 | 6 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.2 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2181.4 | 994.6 | Ремонт системы электроснабжения | 622222.536 | 622222.536 | 39526.968 | 661749.504 | 661749.504 | 285.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
7 | 7 | г. Бабушкин, ул. Октябрьская, д.2/1 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2238.5 | 961.1 | Ремонт системы электроснабжения | 638509.74 | 638509.74 | 40561.62 | 679071.36 | 679071.36 | 285.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
8 | 8 | г. Бабушкин, ул. Советская, д.2 | 1968 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3615.9 | 2075.9 | Ремонт системы электроснабжения | 712332.3 | 712332.3 | 42233.712 | 754566.012 | 754566.012 | 197 | 11.68 | 2018г. | 2019г.
9 | 9 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.59 | 1959 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1063.8 | 419.3 | Ремонт системы электроснабжения | 170208 | 785478.006 | 16829.316 | 187037.316 | 851635.728 | 160 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
10 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 473699.502 |  | 19414.35 | 493113.852 |  | 445.29 | 18.25 | 2018г. | 2019г.
11 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 84401.892 |  | 15201.702 | 99603.594 |  | 79.34 | 14.29 | 2018г. | 2019г.
12 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 57168.612 |  | 14712.354 | 71880.966 |  | 53.74 | 13.83 | 2018г. | 2019г.
13 | 10 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.5 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 716.7 | 384.3 | Ремонт крыши | 1075050 | 1075050 | 28653.666 | 1103703.666 | 1103703.666 | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
14 | 11 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.12 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 726.8 | 387.6 | Ремонт крыши | 1090200 | 1090200 | 29057.464 | 1119257.464 | 1119257.464 | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
15 | 12 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.12 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729.9 | 384.4 | Ремонт системы электроснабжения | 176810.976 | 1271660.976 | 11547.018 | 188357.994 | 1312389.396 | 242.24 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
16 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1094850 |  | 29181.402 | 1124031.402 |  | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
17 | 13 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.19 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 694.9 | 368.9 | Ремонт системы электроснабжения | 168332.576 | 168332.576 | 10993.318 | 179325.894 | 179325.894 | 242.24 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
18 | 14 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д.63 | 1981 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1305.15 | 726.6 | Ремонт системы электроснабжения | 329237.139 | 329237.139 | 20634.4215 | 349871.5605 | 349871.5605 | 252.26 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
19 | 15 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д.78 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 2950.4 | 1447.2 | Ремонт крыши | 3064226.432 | 3064226.432 | 65557.888 | 3129784.32 | 3129784.32 | 1038.58 | 22.22 | 2018г. | 2019г.
20 | 16 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.2 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 2862.5 | 1502 | Ремонт крыши | 2972935.25 | 2972935.25 | 63604.75 | 3036540 | 3036540 | 1038.58 | 22.22 | 2018г. | 2019г.
21 | 17 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.23 | 1963 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1011.9 | 380.9 | Ремонт крыши | 1517850 | 1517850 | 40455.762 | 1558305.762 | 1558305.762 | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
22 | 18 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.16 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2519.22 | 988.22 | Ремонт крыши | 3778830 | 3778830 | 100718.4156 | 3879548.4156 | 3879548.4156 | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
23 | 19 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.14 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 9191.1 | 4925.5 | Ремонт крыши | 9946608.42 | 9946608.42 | 212865.876 | 10159474.296 | 10159474.296 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
24 | 20 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.1 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 687.6 | 362.5 | Ремонт системы электроснабжения | 201631.824 | 201631.824 | 10877.832 | 212509.656 | 212509.656 | 293.24 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
25 | 21 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.2 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1124.4 | 577.7 | Ремонт системы электроснабжения | 329719.056 | 329719.056 | 17788.008 | 347507.064 | 347507.064 | 293.24 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
26 | 22 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.4 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 571.9 | 334.9 | Ремонт системы электроснабжения | 167703.956 | 167703.956 | 9047.458 | 176751.414 | 176751.414 | 293.24 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
27 | 23 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.12 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1290.3 | 711.7 | Ремонт системы электроснабжения | 378367.572 | 378367.572 | 20399.643 | 398767.215 | 398767.215 | 293.24 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
28 | 24 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.4 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1726.2 | 672.4 | Ремонт системы электроснабжения | 492381.288 | 492381.288 | 38252.592 | 530633.88 | 530633.88 | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
29 | 25 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.17 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2293.32 | 921.2 | Ремонт системы отопления | 1019931.1368 | 1019931.1368 | 42793.3512 | 1062724.488 | 1062724.488 | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
30 | 26 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.19 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2250.1 | 885.4 | Ремонт системы электроснабжения | 641818.524 | 641818.524 | 49862.216 | 691680.74 | 691680.74 | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
31 | 27 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.21 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2138.1 | 879 | Ремонт системы электроснабжения | 609871.644 | 609871.644 | 47380.296 | 657251.94 | 657251.94 | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
32 | 28 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.29 | 1986 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2149.8 | 913.1 | Ремонт системы электроснабжения | 613208.952 | 613208.952 | 47639.568 | 660848.52 | 660848.52 | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
33 | 29 | с. Кабанск, ул. 8 марта, д.20 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1271.7 | 710.5 | Ремонт системы отопления | 565575.858 | 694945.899 | 23729.922 | 589305.78 | 744504.048 | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
34 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 129370.041 |  | 25828.227 | 155198.268 |  | 101.73 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
35 | 30 | с. Шигаево, 3 кв-л, д.1 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт крыши | 2980112.605 | 2980112.605 | 80984.455 | 3061097.06 | 3061097.06 | 1808.65 | 49.15 | 2018г. | 2019г.
36 | 31 | с. Шигаево, 3 кв-л, д.2 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт крыши | 2980112.605 | 2980112.605 | 80984.455 | 3061097.06 | 3061097.06 | 1808.65 | 49.15 | 2018г. | 2019г.
12 | 8 | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | 10180.4 |  |  | 11569525.783 | 11569525.783 | 458811.705 | 12028337.488 | 12028337.488
1 | 1 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.2 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1840.9 | 738.1 | Ремонт системы электроснабжения | 594224.111 | 594224.111 | 33357.108 | 627581.219 | 627581.219 | 322.79 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д.30 | 1972 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 694.8 | 389.4 | Ремонт системы электроснабжения | 236690.568 | 236690.568 | 12381.336 | 249071.904 | 249071.904 | 340.66 | 17.82 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д.32 | 1973 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 899.4 | 497.2 | Ремонт системы электроснабжения | 306389.604 | 1697869.332 | 16027.308 | 322416.912 | 1812380.94 | 340.66 | 17.82 | 2018г. | 2019г.
4 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1391479.728 |  | 98484.3 | 1489964.028 |  | 1547.12 | 109.5 | 2018г. | 2019г.
5 | 4 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.13 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1568.1 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 459829.644 | 2811979.644 | 24791.661 | 484621.305 | 2900687.061 | 293.24 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
6 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2352150 |  | 63915.756 | 2416065.756 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
7 | 5 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.15 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1572.3 | 866.2 | Ремонт системы электроснабжения | 461061.252 | 2819511.252 | 24858.063 | 485919.315 | 2908456.263 | 293.24 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
8 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2358450 |  | 64086.948 | 2422536.948 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
9 | 6 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.16 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1018.4 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 298635.616 | 298635.616 | 16100.904 | 314736.52 | 314736.52 | 293.24 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
10 | 7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.17 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1018.4 | 568.4 | Ремонт системы электроснабжения | 298635.616 | 298635.616 | 16100.904 | 314736.52 | 314736.52 | 293.24 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
11 | 8 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.18 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1568.1 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 459829.644 | 2811979.644 | 24791.661 | 484621.305 | 2900687.061 | 293.24 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
12 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2352150 |  | 63915.756 | 2416065.756 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
10 | 6 | МО "Курумканский район" | [5 empty] | 10470.84 |  |  | 5496175.8566 | 5496175.8566 | 442942.1534 | 5939118.01 | 5939118.01
1 | 1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.17 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1770 | 426.9 | Ремонт системы электроснабжения | 571338.3 | 571338.3 | 39223.2 | 610561.5 | 610561.5 | 322.79 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.28 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1971.95 | 832.3 | Ремонт системы электроснабжения | 636525.7405 | 636525.7405 | 43698.412 | 680224.1525 | 680224.1525 | 322.79 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.30 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2160.4 | 849.9 | Ремонт системы электроснабжения | 697355.516 | 1700126.78 | 47874.464 | 745229.98 | 1821195.596 | 322.79 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
4 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1002771.264 |  | 73194.352 | 1075965.616 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
5 | 4 | с. Курумкан, ул. Будаина, д.1 | 1992 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1248.7 | 743.5 | Ремонт системы электроснабжения | 425382.142 | 425382.142 | 22626.444 | 448008.586 | 448008.586 | 340.66 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
6 | 5 | с. Курумкан, ул. Ленина, д.42 | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1503.29 | 490.2 | Ремонт системы электроснабжения | 485246.9791 | 485246.9791 | 33312.9064 | 518559.8855 | 518559.8855 | 322.79 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
7 | 6 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.7 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1816.5 | 724.3 | Ремонт системы электроснабжения | 518138.46 | 1677555.915 | 40253.64 | 558392.1 | 1860568.29 | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
8 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 843146.64 |  | 61543.02 | 904689.66 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
9 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 184792.545 |  | 36893.115 | 221685.66 |  | 101.73 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
10 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 131478.27 |  | 44322.6 | 175800.87 |  | 72.38 | 24.4 | 2018г. | 2019г.
27 | 11 | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 18368.63 |  |  | 15818773.6003 | 15818773.6003 | 1134434.0186 | 16953207.6189 | 16953207.6189
1 | 1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.104 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2125.42 | 878.96 | Ремонт системы электроснабжения | 452076.834 | 452076.834 | 24824.9056 | 476901.7396 | 476901.7396 | 212.7 | 11.68 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.28 | 1971 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3432.09 | 1480.73 | Ремонт системы отопления | 1462070.34 | 5176278.138 | 106737.999 | 1568808.339 | 5554151.247 | 426 | 31.1 | 2018г. | 2019г.
3 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3714207.798 |  | 271135.11 | 3985342.908 |  | 1082.2 | 79 | 2018г. | 2019г.
4 | 3 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.5 | 1961 | нет данных | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1815.59 | 716.59 | Ремонт системы электроснабжения | 586054.2961 | 4603301.3537 | 32898.4908 | 618952.7869 | 4930833.7897 | 322.79 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
5 |  |  |  |  | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 817015.5 |  | 61512.1892 | 878527.6892 |  | 450 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
6 |  |  |  |  | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 208792.85 |  | 26979.6674 | 235772.5174 |  | 115 | 14.86 | 2018г. | 2019г.
7 |  |  |  |  | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 175603.8648 |  | 7334.9836 | 182938.8484 |  | 96.72 | 4.04 | 2018г. | 2019г.
8 |  |  |  |  | 3.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 2815834.8428 |  | 198807.105 | 3014641.9478 |  | 1550.92 | 109.5 | 2018г. | 2019г.
9 | 4 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.9 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 689.53 | 378.2 | Ремонт системы отопления | 320052.2448 | 732205.0117 | 23361.2764 | 343413.5212 | 785829.7598 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
10 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 202197.7772 |  | 12494.2836 | 214692.0608 |  | 293.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
11 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 130659.0397 |  | 7522.7723 | 138181.812 |  | 189.49 | 10.91 | 2018г. | 2019г.
12 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 79295.95 |  | 10246.4158 | 89542.3658 |  | 115 | 14.86 | 2018г. | 2019г.
13 | 5 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.13 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 658.2 | 381.9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 124722.318 | 698935.998 | 7180.962 | 131903.28 | 750124.212 | 189.49 | 10.91 | 2018г. | 2019г.
14 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 193010.568 |  | 11926.584 | 204937.152 |  | 293.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
15 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 305510.112 |  | 22299.816 | 327809.928 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
16 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 75693 |  | 9780.852 | 85473.852 |  | 115 | 14.86 | 2018г. | 2019г.
17 | 6 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.7 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 676.94 | 368.58 | Ремонт фасада | 595984.7454 | 872338.731 | 43506.9338 | 639491.6792 | 938171.146 | 880.41 | 64.27 | 2018г. | 2019г.
18 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 198505.8856 |  | 12266.1528 | 210772.0384 |  | 293.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
19 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 77848.1 |  | 10059.3284 | 87907.4284 |  | 115 | 14.86 | 2018г. | 2019г.
20 | 7 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д.4 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 680.74 | 367.85 | Ремонт системы отопления | 315972.2784 | 722870.9986 | 23063.4712 | 339035.7496 | 775812.1484 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
21 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 128993.4226 |  | 7426.8734 | 136420.296 |  | 189.49 | 10.91 | 2018г. | 2019г.
22 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 78285.1 |  | 10115.7964 | 88400.8964 |  | 115 | 14.86 | 2018г. | 2019г.
23 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 199620.1976 |  | 12335.0088 | 211955.2064 |  | 293.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
24 | 8 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д.6 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 681.96 | 407.76 | Ремонт фасада | 600404.4036 | 600404.4036 | 43829.5692 | 644233.9728 | 644233.9728 | 880.41 | 64.27 | 2018г. | 2019г.
25 | 9 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д.1 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 675.37 | 399.37 | Ремонт фасада | 594602.5017 | 594602.5017 | 43406.0299 | 638008.5316 | 638008.5316 | 880.41 | 64.27 | 2018г. | 2019г.
26 | 10 | пгт. Наушки, ул. Железнодорожная, д.18А | 1994 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3743.47 | 1838.76 | Ремонт системы электроснабжения | 737463.59 | 737463.59 | 43723.7296 | 781187.3196 | 781187.3196 | 197 | 11.68 | 2018г. | 2019г.
27 | 11 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.13 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 3189.32 | 1955.39 | Ремонт системы электроснабжения | 628296.04 | 628296.04 | 49657.7124 | 677953.7524 | 677953.7524 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
6 | 3 | МО "Муйский район" | [5 empty] | 10657.56 |  |  | 14324115.892 | 14324115.892 | 417598.726 | 14741714.618 | 14741714.618
1 | 1 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.38 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 755621.004 | 4727338.364 | 55099.5852 | 810720.5892 | 4862618.3256 | 212.7 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
2 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 3971717.36 |  | 80180.3764 | 4051897.7364 |  | 1118 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
3 | 2 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.40 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 755621.004 | 4727338.364 | 55099.5852 | 810720.5892 | 4862618.3256 | 212.7 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
4 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 3971717.36 |  | 80180.3764 | 4051897.7364 |  | 1118 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
5 | 3 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.44 | 1989 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 897721.804 | 4869439.164 | 60961.2432 | 958683.0472 | 5016477.9668 | 252.7 | 17.16 | 2018г. | 2019г.
6 |  |  |  |  | 2.2.1. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 3971717.36 |  | 86077.5596 | 4057794.9196 |  | 1118 | 24.23 | 2018г. | 2019г.
7 | 7 | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 25334.47 |  |  | 6913593.12 | 6913593.12 | 416106.6046 | 7329699.7246 | 7329699.7246
1 | 1 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.10 | 1984 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2538.48 | 1318.8 | Ремонт системы электроснабжения | 753928.56 | 753928.56 | 40437.9864 | 794366.5464 | 794366.5464 | 297 | 15.93 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.11 | 1984 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 4057.1 | 2129.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1204958.7 | 1204958.7 | 64629.603 | 1269588.303 | 1269588.303 | 297 | 15.93 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.12 | 1981 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2278.98 | 1262.4 | Ремонт системы электроснабжения | 676857.06 | 676857.06 | 36304.1514 | 713161.2114 | 713161.2114 | 297 | 15.93 | 2018г. | 2019г.
4 | 4 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д.1А | 1972 | нет данных | 4.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 794.51 | 371.2 | Ремонт крыши | 1191765 | 1191765 | 31764.5098 | 1223529.5098 | 1223529.5098 | 1500 | 39.98 | 2018г. | 2019г.
5 | 5 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.1 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5239.6 | 3157.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1032201.2 | 1032201.2 | 81266.196 | 1113467.396 | 1113467.396 | 197 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
6 | 6 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.3 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5191.7 | 2999.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1022764.9 | 1022764.9 | 80523.267 | 1103288.167 | 1103288.167 | 197 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
7 | 7 | п. Саган-Нур, пр-кт. 70 лет Октября, д.9 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5234.1 | 3168.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1031117.7 | 1031117.7 | 81180.891 | 1112298.591 | 1112298.591 | 197 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
17 | 6 | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 11050 |  |  | 9065538.8 | 9065538.8 | 626589.3 | 9692128.1 | 9692128.1
1 | 1 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.3 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон | 2 | 730 | 398.4 | Ремонт системы электроснабжения | 214065.2 | 214065.2 | 11541.3 | 225606.5 | 225606.5 | 293.24 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Татаурово, ул. Новая, д.4 | 1971 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1920 | 718.1 | Ремонт системы электроснабжения | 547660.8 | 1735852.8 | 42547.2 | 590208 | 1900070.4 | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
3 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 853900.8 |  | 35827.2 | 889728 |  | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
4 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 195321.6 |  | 38995.2 | 234316.8 |  | 101.73 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
5 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 138969.6 |  | 46848 | 185817.6 |  | 72.38 | 24.4 | 2018г. | 2019г.
6 | 3 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д11 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 1009.1 | Ремонт системы отопления | 920332.8 | 1446811.2 | 33523.2 | 953856 | 1538611.2 | 426.08 | 15.52 | 2018г. | 2019г.
7 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 100958.4 |  | 24645.6 | 125604 |  | 46.74 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
8 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 425520 |  | 33631.2 | 459151.2 |  | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
9 | 4 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.1 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1920 | 741.2 | Ремонт системы отопления | 853900.8 | 4615852.8 | 35827.2 | 889728 | 4858329.6 | 444.74 | 18.66 | 2018г. | 2019г.
10 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 195321.6 |  | 38995.2 | 234316.8 |  | 101.73 | 20.31 | 2018г. | 2019г.
11 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 138969.6 |  | 46848 | 185817.6 |  | 72.38 | 24.4 | 2018г. | 2019г.
12 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2880000 |  | 78259.2 | 2958259.2 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
13 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 547660.8 |  | 42547.2 | 590208 |  | 285.24 | 22.16 | 2018г. | 2019г.
14 | 5 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.11 | 1982 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 883.8 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 100958.4 | 526478.4 | 24645.6 | 125604 | 584755.2 | 46.74 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
15 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 425520 |  | 33631.2 | 459151.2 |  | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
16 | 6 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.24 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 1021.7 | Ремонт системы электроснабжения | 425520 | 526478.4 | 33631.2 | 459151.2 | 584755.2 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
17 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 100958.4 |  | 24645.6 | 125604 |  | 46.74 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
5 | 5 | МО "Город Северобайкальск" | [5 empty] | 31112.75 |  |  | 15104869.425 | 15104869.425 | 967342.602 | 16072212.027 | 16072212.027
1 | 1 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.3 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9753.5 | 5581.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2074569.45 | 2074569.45 | 109434.27 | 2184003.72 | 2184003.72 | 212.7 | 11.22 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2012.06 | 952.2 | Ремонт системы электроснабжения | 427965.162 | 427965.162 | 23500.8608 | 451466.0228 | 451466.0228 | 212.7 | 11.68 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1604.89 | 949.7 | Ремонт системы электроснабжения | 341360.103 | 341360.103 | 18745.1152 | 360105.2182 | 360105.2182 | 212.7 | 11.68 | 2018г. | 2019г.
4 | 4 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д.12 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8367.3 | 5226.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1779724.71 | 1779724.71 | 93881.106 | 1873605.816 | 1873605.816 | 212.7 | 11.22 | 2018г. | 2019г.
5 | 5 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.16 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9375 | 8026 | Ремонт крыши | 10481250 | 10481250 | 721781.25 | 11203031.25 | 11203031.25 | 1118 | 76.99 | 2018г. | 2019г.
45 | 15 | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | 26084.75 |  |  | 31440351.5841 | 31440351.5841 | 1566145.042 | 33006496.6261 | 33006496.6261
1 | 1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.1 | 1986 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1474.5 | 799.5 | Ремонт системы электроснабжения | 502303.17 | 502303.17 | 25877.475 | 528180.645 | 528180.645 | 340.66 | 17.55 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.11 | 1992 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1708.62 | 675.6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 320349.1638 | 3245028.1902 | 27747.9888 | 348097.1526 | 3390602.6142 | 187.49 | 16.24 | 2018г. | 2019г.
3 |  |  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 165257.7264 |  | 23681.4732 | 188939.1996 |  | 96.72 | 13.86 | 2018г. | 2019г.
4 |  |  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 196491.3 |  | 24501.6108 | 220992.9108 |  | 115 | 14.34 | 2018г. | 2019г.
5 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2562930 |  | 69643.3512 | 2632573.3512 |  | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
6 | 3 | пгт. Кичера, ул. Зеленая, д.1 | 2000 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4511.14 | 2059.5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 650325.9424 | 6267417.0248 | 66403.9808 | 716729.9232 | 6545348.3602 | 144.16 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
7 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 234579.28 |  | 51426.996 | 286006.276 |  | 52 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
8 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 339057.2824 |  | 58283.9288 | 397341.2112 |  | 75.16 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
9 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 5043454.52 |  | 101816.4298 | 5145270.9498 |  | 1118 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
10 | 4 | пгт. Кичера, ул. Зеленая, д.3 | 2000 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4624.28 | 2137.7 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 240462.56 | 6424604.6896 | 52716.792 | 293179.352 | 6709506.5804 | 52 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
11 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 347560.8848 |  | 59745.6976 | 407306.5824 |  | 75.16 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
12 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 5169945.04 |  | 104369.9996 | 5274315.0396 |  | 1118 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
13 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 666636.2048 |  | 68069.4016 | 734705.6064 |  | 144.16 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
14 | 5 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.1 | 1981 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1553.9 | 625.2 | Ремонт системы электроснабжения | 455665.636 | 455665.636 | 24567.159 | 480232.795 | 480232.795 | 293.24 | 15.81 | 2018г. | 2019г.
15 | 6 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.1А | 1981 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 427.4 | 243.8 | Ремонт системы электроснабжения | 114560.296 | 755660.296 | 9381.43 | 123941.726 | 784898.73 | 268.04 | 21.95 | 2018г. | 2019г.
16 | [9 empty] | Ремонт крыши | 641100 |  | 19857.004 | 660957.004 |  | 1500 | 46.46 | 2018г. | 2019г.
17 | 7 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.3 | 1983 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1144.16 | 468 | Ремонт системы электроснабжения | 306680.6464 | 2022920.6464 | 25114.312 | 331794.9584 | 2101192.632 | 268.04 | 21.95 | 2018г. | 2019г.
18 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1716240 |  | 53157.6736 | 1769397.6736 |  | 1500 | 46.46 | 2018г. | 2019г.
19 | 8 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.36 | 1950 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 1 | 1319.2 | 726.9 | Ремонт системы электроснабжения | 353598.368 | 353598.368 | 28956.44 | 382554.808 | 382554.808 | 268.04 | 21.95 | 2018г. | 2019г.
20 | 9 | пгт. Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д.15 | 1982 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 1504.4 | 685.2 | Ремонт системы электроснабжения | 403239.376 | 2659839.376 | 33021.58 | 436260.956 | 2762755.38 | 268.04 | 21.95 | 2018г. | 2019г.
21 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2256600 |  | 69894.424 | 2326494.424 |  | 1500 | 46.46 | 2018г. | 2018г.
22 | 10 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.127 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1130.2 | 852.3 | Ремонт крыши | 1748555.024 | 1748555.024 | 113811.14 | 1862366.164 | 1862366.164 | 1547.12 | 100.7 | 2018г. | 2019
23 | 11 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.1 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1128.53 | 847.9 | Ремонт системы электроснабжения | 222320.41 | 512905.5997 | 17559.9268 | 239880.3368 | 574658.7613 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
24 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 52713.6363 |  | 12876.5273 | 65590.1636 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
25 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 162135.9051 |  | 16702.244 | 178838.1491 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
26 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 75735.6483 |  | 14614.4635 | 90350.1118 |  | 67.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
27 | 12 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.4 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1427.66 | 789.1 | Ремонт системы отопления | 608183.16 | 975791.3334 | 23670.6028 | 631853.7628 | 1055369.1018 | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
28 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 205111.9122 |  | 21129.368 | 226241.2802 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
29 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 95810.2626 |  | 18488.197 | 114298.4596 |  | 67.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
30 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 66685.9986 |  | 16289.6006 | 82975.5992 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
31 | 13 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.13 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1409.17 | 743.2 | Ремонт системы электроснабжения | 277606.49 | 640453.6733 | 21926.6852 | 299533.1752 | 717563.4557 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
32 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 65822.3307 |  | 16078.6297 | 81900.9604 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
33 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 202455.4539 |  | 20855.716 | 223311.1699 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
34 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 94569.3987 |  | 18248.7515 | 112818.1502 |  | 67.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
35 | 14 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.26 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1429.47 | 763.9 | Ремонт системы электроснабжения | 281605.59 | 2805606.4743 | 22242.5532 | 303848.1432 | 2940634.2105 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
36 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1546972.434 |  | 33106.5252 | 1580078.9592 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
37 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 608954.22 |  | 23700.6126 | 632654.8326 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
38 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 66770.5437 |  | 16310.2527 | 83080.7964 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
39 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 205371.9549 |  | 21156.156 | 226528.1109 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
40 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 95931.7317 |  | 18511.6365 | 114443.3682 |  | 67.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
41 | 15 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.24 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1292.12 | 676.6 | Ремонт крыши | 1444590.16 | 2070002.0824 | 29925.4992 | 1474515.6592 | 2170632.388 | 1118 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
42 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 274833.924 |  | 20105.3872 | 294939.3112 |  | 212.7 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
43 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 67190.24 |  | 14743.0892 | 81933.3292 |  | 52 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
44 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 186272.0192 |  | 19123.376 | 205395.3952 |  | 144.16 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
45 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 97115.7392 |  | 16732.954 | 113848.6932 |  | 75.16 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
23 | 10 | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 25632.12 |  |  | 31508654.7378 | 31508654.7378 | 2272358.4336 | 33781013.1714 | 33781013.1714
1 | 1 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.30 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4132.6 | 2167.8 | Ремонт системы электроснабжения | 635263.272 | 10055070.386 | 46367.772 | 681631.044 | 10789102.798 | 153.72 | 11.22 | 2018г. | 2019г.
2 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  | 2167.8 | Ремонт системы отопления | 1714078.502 |  | 125135.128 | 1839213.63 |  | 414.77 | 30.28 | 2018г. | 2019г.
3 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  | 2167.8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 578481.348 |  | 42235.172 | 620716.52 |  | 139.98 | 10.22 | 2018г. | 2019г.
4 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  | 2167.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 229979.19 |  | 16778.356 | 246757.546 |  | 55.65 | 4.06 | 2018г. | 2019г.
5 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  | 2167.8 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 143070.612 |  | 10455.478 | 153526.09 |  | 34.62 | 2.53 | 2018г. | 2019г.
6 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  | 2167.8 | Ремонт крыши | 4358694.546 |  | 318168.874 | 4676863.42 |  | 1054.71 | 76.99 | 2018г. | 2019г.
7 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  | 2167.8 | Ремонт фасада | 2395502.916 |  | 174891.632 | 2570394.548 |  | 579.66 | 42.32 | 2018г. | 2019г.
8 | 2 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.3А | 1987 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 698 | 325.6 | Ремонт системы электроснабжения | 204681.52 | 204681.52 | 12647.76 | 217329.28 | 217329.28 | 293.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
9 | 3 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.3 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич (оштукат) | 4 | 4076.42 | 1194.9 | Ремонт системы отопления | 1664116.9366 | 5897805.2202 | 121477.316 | 1785594.2526 | 6328356.7006 | 408.23 | 29.8 | 2018г. | 2019г.
10 | [9 empty] | Ремонт крыши | 4233688.2836 |  | 309074.1644 | 4542762.448 |  | 1038.58 | 75.82 | 2018г. | 2019г.
11 | 4 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.7 | 1966 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич (оштукат) | 3 | 1877.96 | 607.4 | Ремонт системы отопления | 766639.6108 | 1269031.47 | 55963.208 | 822602.8188 | 1356074.916 | 408.23 | 29.8 | 2018г. | 2019г.
12 | [8 empty] | 607.4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 288586.1132 |  | 18892.2776 | 307478.3908 |  | 153.67 | 10.06 | 2018г. | 2019г.
13 | [8 empty] | 607.4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 126029.8956 |  | 7511.84 | 133541.7356 |  | 67.11 | 4 | 2018г. | 2019г.
14 | [8 empty] | 607.4 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 87775.8504 |  | 4676.1204 | 92451.9708 |  | 46.74 | 2.49 | 2018г. | 2019г.
15 | 5 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7021.53 | 3872.33 | Ремонт системы отопления | 2991171.78 | 10589871.546 | 218369.583 | 3209541.363 | 11362941.999 | 426 | 31.1 | 2018г. | 2019г.
16 | [9 empty] | Ремонт крыши | 7598699.766 |  | 554700.87 | 8153400.636 |  | 1082.2 | 79 | 2018г. | 2019г.
17 | 6 | с. Гусиное Озеро, кв-л, Молодежный, д.2 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 687.2 | 374.9 | Ремонт системы электроснабжения | 201514.528 | 201514.528 | 12452.064 | 213966.592 | 213966.592 | 293.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
18 | 7 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.1 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 813.57 | 439.27 | Ремонт системы электроснабжения | 238571.2668 | 1836552.918 | 14741.8884 | 253313.1552 | 1967944.473 | 293.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
19 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 377626.6512 |  | 27563.7516 | 405190.4028 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
20 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1220355 |  | 89085.915 | 1309440.915 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г.
21 | 8 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.2 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 779.06 | 412.76 | Ремонт системы отопления | 361608.4896 | 361608.4896 | 26394.5528 | 388003.0424 | 388003.0424 | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
22 | 9 | с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, д.1 | 1973 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2898.48 | 1445.7 | Ремонт системы электроснабжения | 571000.56 | 571000.56 | 33854.2464 | 604854.8064 | 604854.8064 | 197 | 11.68 | 2018г. | 2019г.
23 | 10 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д.20 | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2647.3 | 1621.7 | Ремонт системы электроснабжения | 521518.1 | 521518.1 | 30920.464 | 552438.564 | 552438.564 | 197 | 11.68 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | МО "Тарбагатайский район" | [5 empty] | 6887.13 |  |  | 2081923.2 | 2081923.2 | 120951.0786 | 2202874.2786 | 2202874.2786
1 | 1 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.12 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2475 | 1286.4 | Ремонт системы электроснабжения | 487575 | 487575 | 38535.75 | 526110.75 | 526110.75 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.1 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3855.6 | 2221.8 | Ремонт системы электроснабжения | 759553.2 | 759553.2 | 60031.692 | 819584.892 | 819584.892 | 197 | 15.57 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д.96 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 556.53 | 331 | Ремонт крыши | 834795 | 834795 | 22383.6366 | 857178.6366 | 857178.6366 | 1500 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
7 | 2 | МО "Тункинский район" | [5 empty] | 2665.8 |  |  | 3663759.792 | 3663759.792 | 310898.596 | 3974658.388 | 3974658.388
1 | 1 | с. Кырен, ул. П.Морозова, д.7 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1351.6 | 777.1 | Ремонт системы электроснабжения | 396343.184 | 396343.184 | 39358.592 | 435701.776 | 435701.776 | 293.24 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д.7 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1314.2 | 741.2 | Ремонт системы электроснабжения | 385376.008 | 3267416.608 | 38269.504 | 423645.512 | 3538956.612 | 293.24 | 29.12 | 2018г. | 2019г.
3 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 2033225.104 |  | 132339.94 | 2165565.044 |  | 1547.12 | 100.7 | 2018г. | 2019г.
4 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 138950.366 |  | 33985.212 | 172935.578 |  | 105.73 | 25.86 | 2018г. | 2019г.
5 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 121405.796 |  | 21079.768 | 142485.564 |  | 92.38 | 16.04 | 2018г. | 2019г.
6 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 472008.072 |  | 37691.256 | 509699.328 |  | 359.16 | 28.68 | 2018г. | 2019г.
7 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт фундамента | 116451.262 |  | 8174.324 | 124625.586 |  | 88.61 | 6.22 | 2018г. | 2019г.
4 | 2 | МО "Хоринский район" | [5 empty] | 1151.43 |  |  | 1523580.1183 | 1523580.1183 | 105333.371 | 1628913.4893 | 1628913.4893
1 | 1 | с. Хоринск, ул. Ленина, д.22 | 1966 | нет данных | 4.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 589.13 | 354.13 | Ремонт системы электроснабжения | 187486.4986 | 1344632.0794 | 10675.0356 | 198161.5342 | 1439776.5744 | 318.243 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
2 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 273450.5808 |  | 19959.7244 | 293410.3052 |  | 464.16 | 33.88 | 2018г. | 2019г.
3 | [9 empty] | Ремонт крыши | 883695 |  | 64509.735 | 948204.735 |  | 1500 | 109.5 | 2018г. | 2019г.
4 | 2 | с. Хоринск, городок Больничный, д.1 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 562.3 | 324.2 | Ремонт системы электроснабжения | 178948.0389 | 178948.0389 | 10188.876 | 189136.9149 | 189136.9149 | 318.243 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
225 | 176 | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 768210.312 |  |  | 568197057.6985 | 568197057.6985 | 17838829.6932 | 586035887.3917 | 586035887.3917
1 | 1 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д.2 | 1993 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 6600.52 | 4523.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 4971577.6692 | 4971577.6692 | 106400.3824 | 5077978.0516 | 5077978.0516 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
2 | 2 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д.1 | 1991 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 12048.1 | 8723.7 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 9676672.477 | 9676672.477 | 207106.839 | 9883779.316 | 9883779.316 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
3 | 3 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д.5 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 10832.84 | 7078.6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8159403.4164 | 8159403.4164 | 174625.3808 | 8334028.7972 | 8334028.7972 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
4 | 4 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д.38 | 1991 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 5968.79 | 4085.49 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 4793953.0643 | 4793953.0643 | 102603.5001 | 4896556.5644 | 4896556.5644 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
5 | 5 | г. Улан-Удэ, пр. Победы, д.5 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5116 | 2623.5 | Ремонт системы электроснабжения | 818560 | 818560 | 79604.96 | 898164.96 | 898164.96 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
6 | 6 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.10 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9758.08 | 5950.3 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8006602.2208 | 8006602.2208 | 171351.8848 | 8177954.1056 | 8177954.1056 | 820.51 | 17.56 | 2018г. | 2019г.
7 | 7 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.20 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 10817.1 | 6009.5 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8687970.207 | 8687970.207 | 185945.949 | 8873916.156 | 8873916.156 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
8 | 8 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.74 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 11641.6 | 8999.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8768569.536 | 8768569.536 | 187662.592 | 8956232.128 | 8956232.128 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
9 | 9 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д.523 | 1962 | нет данных | 3.2. | Оштукат. | 3 | 2737.03 | 1008.4 | Ремонт фасада | 1166193.7424 | 1166193.7424 | 42478.7056 | 1208672.448 | 1208672.448 | 426.08 | 15.52 | 2018г. | 2019г.
10 | 10 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км., д.116 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1675.5 | 901.1 | Ремонт системы электроснабжения | 330073.5 | 1043836.5 | 26070.78 | 356144.28 | 1097687.07 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
11 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 713763 |  | 27779.79 | 741542.79 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
12 | 11 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км., д.120 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1674.3 | 900.6 | Ремонт системы электроснабжения | 329837.1 | 1043088.9 | 26052.108 | 355889.208 | 1096900.902 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
13 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 713251.8 |  | 27759.894 | 741011.694 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
14 | 12 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.14 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4925.268 | 2736.26 | Ремонт системы электроснабжения | 970277.796 | 6085562.6354 | 76144.6433 | 1046422.4393 | 6271146.7337 | 197 | 15.46 | 2018г. | 2019г.
15 | [9 empty] | Ремонт крыши | 5115284.8394 |  | 109439.455 | 5224724.2944 |  | 1038.58 | 22.22 | 2018г. | 2019г.
16 | 13 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.16 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4848.642 | 2693.69 | Ремонт системы электроснабжения | 955182.474 | 955182.474 | 74960.0053 | 1030142.4793 | 1030142.4793 | 197 | 15.46 | 2018г. | 2019г.
17 | 14 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.7 | 1958 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 827.46 | 459.7 | Ремонт системы электроснабжения | 281882.5236 | 1562062.4388 | 13123.5156 | 295006.0392 | 1608466.3956 | 340.66 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
18 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1280179.9152 |  | 33280.4412 | 1313460.3564 |  | 1547.12 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
19 | 15 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.11 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5249.2 | 3404.72 | Ремонт крыши | 5680684.24 | 10243866.292 | 121571.472 | 5802255.712 | 10739705.724 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
20 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 1034092.4 |  | 81677.552 | 1115769.952 |  | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
21 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 352273.812 |  | 67977.14 | 420250.952 |  | 67.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
22 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 2236159.2 |  | 87031.736 | 2323190.936 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
23 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 754152.564 |  | 77688.16 | 831840.724 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
24 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 186504.076 |  | 59893.372 | 246397.448 |  | 35.53 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
25 | 16 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д.68 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2038.1 | 1214.1 | Ремонт крыши | 2278595.8 | 2278595.8 | 47202.396 | 2325798.196 | 2325798.196 | 1118 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
26 | 17 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.9 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5500.06 | 3380 | Ремонт крыши | 5800968.2826 | 5800968.2826 | 124136.3542 | 5925104.6368 | 5925104.6368 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
27 | 18 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.25а | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3478.1 | 2562.7 | Ремонт системы отопления | 1481670.6 | 1481670.6 | 57666.898 | 1539337.498 | 1539337.498 | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
28 | 19 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д.27 | 1992 | нет данных | 1.2. | Кирпич | 10 | 13653.17 | 8109.19 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10283704.1757 | 10283704.1757 | 220089.1004 | 10503793.2761 | 10503793.2761 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
29 | 20 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.13 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8660.466 | 4811.37 | Ремонт системы электроснабжения | 1706111.802 | 1706111.802 | 134756.851 | 1840868.653 | 1840868.653 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
30 | 21 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.14 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2249.1 | 1249.5 | Ремонт системы электроснабжения | 443072.7 | 443072.7 | 34995.996 | 478068.696 | 478068.696 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
31 | 22 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.31 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3695.1 | 2129.3 | Ремонт системы электроснабжения | 727934.7 | 4726771.92 | 57495.756 | 785430.456 | 4869846.192 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
32 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3998837.22 |  | 85578.516 | 4084415.736 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
33 | 23 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5280.2 | 2909.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1040199.4 | 1040199.4 | 82159.912 | 1122359.312 | 1122359.312 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
34 | 24 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32П | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6272.1 | 3484.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1235603.7 | 1235603.7 | 97593.876 | 1333197.576 | 1333197.576 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
35 | 25 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.35 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2095.4 | 1199.5 | Ремонт системы электроснабжения | 412793.8 | 412793.8 | 32604.424 | 445398.224 | 445398.224 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
36 | 26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.36 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3581.1 | 1989.5 | Ремонт системы электроснабжения | 705476.7 | 705476.7 | 55721.916 | 761198.616 | 761198.616 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
37 | 27 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.37 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2191.1 | 1191.2 | Ремонт системы электроснабжения | 431646.7 | 431646.7 | 34093.516 | 465740.216 | 465740.216 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
38 | 28 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.39 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4633.1 | 2826.83 | Ремонт крыши | 5013940.82 | 6990189.625 | 107302.596 | 5121243.416 | 7115005.339 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
39 | [9 empty] | Ремонт фасада | 1976248.805 |  | 17513.118 | 1993761.923 |  | 426.55 | 3.78 | 2018г. | 2019г.
40 | 29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.47 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4117.2 | 2559 | Ремонт крыши | 4455633.84 | 4455633.84 | 95354.352 | 4550988.192 | 4550988.192 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
41 | 30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.51 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2465.4 | 1579.4 | Ремонт крыши | 2668055.88 | 2668055.88 | 57098.664 | 2725154.544 | 2725154.544 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
42 | 31 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.53 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3891.9 | 2444.6 | Ремонт крыши | 4211814.18 | 4211814.18 | 90136.404 | 4301950.584 | 4301950.584 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
43 | 32 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.57 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3953.1 | 2169.4 | Ремонт крыши | 4278044.82 | 4278044.82 | 91553.796 | 4369598.616 | 4369598.616 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
44 | 33 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.69 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2718.9 | 1494.5 | Ремонт крыши | 2942393.58 | 2942393.58 | 62969.724 | 3005363.304 | 3005363.304 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
45 | 34 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.3 | 1955 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3924.54 | 2180.3 | Ремонт системы электроснабжения | 773134.38 | 773134.38 | 61065.8424 | 834200.2224 | 834200.2224 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
46 | 35 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.4 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6465.24 | 3591.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1273652.28 | 1273652.28 | 100599.1344 | 1374251.4144 | 1374251.4144 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
47 | 36 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.5 | 1955 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3534.3 | 1963.5 | Ремонт системы электроснабжения | 696257.1 | 696257.1 | 54993.708 | 751250.808 | 751250.808 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
48 | 37 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.1а | 1955 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1525.5 | 866 | Ремонт крыши | 2288250 | 2288250 | 62179.38 | 2350429.38 | 2350429.38 | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
49 | 38 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.20 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3173.2 | 1927.9 | Ремонт крыши | 3434037.04 | 3434037.04 | 73491.312 | 3507528.352 | 3507528.352 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
50 | 39 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.21 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5767.7 | 3853.4 | Ремонт крыши | 6241804.94 | 6241804.94 | 133579.932 | 6375384.872 | 6375384.872 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
51 | 40 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.20/1 | 1927 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 653.3 | 324.9 | Ремонт системы электроснабжения | 179069.53 | 179069.53 | 10361.338 | 189430.868 | 189430.868 | 274.1 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
52 | 41 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.21 | 1939 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 839 | 465 | Ремонт системы электроснабжения | 229969.9 | 229969.9 | 13306.54 | 243276.44 | 243276.44 | 274.1 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
53 | 42 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д.7 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 4115.34 | 2286.3 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 3099715.2414 | 3099715.2414 | 66339.2808 | 3166054.5222 | 3166054.5222 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
54 | 43 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д.9 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 3951.36 | 2195.2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2976203.8656 | 2976203.8656 | 63695.9232 | 3039899.7888 | 3039899.7888 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
55 | 44 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.22 | 1965 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 3365.63 | 1978.9 | Ремонт крыши | 3815984.9503 | 3815984.9503 | 83635.9055 | 3899620.8558 | 3899620.8558 | 1133.81 | 24.85 | 2018г. | 2019г.
56 | 45 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д.24 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6935.98 | 4130.46 | Ремонт крыши | 7315447.4658 | 7315447.4658 | 156545.0686 | 7471992.5344 | 7471992.5344 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
57 | 46 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.35 | 1994, 1996 | нет данных | 1.1. | Панель | 7,9,10 | 18730.71 | 10405.95 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 15043944.3507 | 15043944.3507 | 321980.9049 | 15365925.2556 | 15365925.2556 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
58 | 47 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.70 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5956.5 | 3780 | Ремонт крыши | 6282380.115 | 11373102.84 | 134438.205 | 6416818.32 | 11929797.33 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
59 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 1173430.5 |  | 92385.315 | 1265815.815 |  | 197 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
60 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 2470577.505 |  | 97329.21 | 2567906.715 |  | 414.77 | 16.34 | 2018г. | 2019г.
61 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 833790.87 |  | 87679.68 | 921470.55 |  | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
62 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 369958.215 |  | 76957.98 | 446916.195 |  | 62.11 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
63 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 242965.635 |  | 67904.1 | 310869.735 |  | 40.79 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
64 | 48 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.2 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5756.292 | 3197.94 | Ремонт системы электроснабжения | 1133989.524 | 1133989.524 | 89567.9035 | 1223557.4275 | 1223557.4275 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
65 | 49 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.4 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5090.6 | 3230.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1002848.2 | 1002848.2 | 79209.736 | 1082057.936 | 1082057.936 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
66 | 50 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.18 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7017.444 | 3898.58 | Ремонт системы электроснабжения | 1122791.04 | 4116081.7782 | 109191.4286 | 1231982.4686 | 4251799.1452 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
67 | [9 empty] | Ремонт фасада | 2993290.7382 |  | 26525.9383 | 3019816.6765 |  | 426.55 | 3.78 | 2018г. | 2019г.
68 | 51 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.14 | 1990 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5841.4 | 3909.6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 4399800.894 | 4399800.894 | 94163.368 | 4493964.262 | 4493964.262 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
69 | 52 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.16 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7995.9 | 2544.4 | Ремонт крыши | 8653162.98 | 15693472.971 | 185185.044 | 8838348.024 | 16448765.685 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
70 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 3406253.4 |  | 132572.022 | 3538825.422 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
71 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1148770.953 |  | 118339.32 | 1267110.273 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
72 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 536604.849 |  | 103546.905 | 640151.754 |  | 67.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
73 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 373488.489 |  | 91233.219 | 464721.708 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
74 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 1575192.3 |  | 124416.204 | 1699608.504 |  | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
75 | 53 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.6/3 | 1976 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1025.4 | 515.4 | Ремонт системы электроснабжения | 281062.14 | 1819162.14 | 16262.844 | 297324.984 | 1876666.572 | 274.1 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
76 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1538100 |  | 41241.588 | 1579341.588 |  | 1500 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
77 | 54 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.21 | 1937 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1052.1 | 576.4 | Ремонт системы электроснабжения | 288380.61 | 288380.61 | 16686.306 | 305066.916 | 305066.916 | 274.1 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
78 | 55 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.25 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1923 | 1302.7 | Ремонт системы электроснабжения | 409022.1 | 409022.1 | 29921.88 | 438943.98 | 438943.98 | 212.7 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
79 | 56 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.11 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5602.266 | 3112.37 | Ремонт системы электроснабжения | 1103646.402 | 1103646.402 | 87171.259 | 1190817.661 | 1190817.661 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
80 | 57 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.15 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 12109.7 | 1131.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2385610.9 | 2385610.9 | 188426.932 | 2574037.832 | 2574037.832 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
81 | 58 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.17 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5512.482 | 3062.49 | Ремонт системы электроснабжения | 1085958.954 | 7051566.9744 | 85774.2199 | 1171733.1739 | 7265010.2774 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
82 | [9 empty] | Ремонт крыши | 5965608.0204 |  | 127669.0831 | 6093277.1035 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
83 | 59 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.2 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2183.7 | 1261.9 | Ремонт системы электроснабжения | 464472.99 | 464472.99 | 33978.372 | 498451.362 | 498451.362 | 212.7 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
84 | 60 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.5 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | панель | 5 | 6101.7 | 3261.62 | Ремонт системы электроснабжения | 1202034.9 | 1202034.9 | 94942.452 | 1296977.352 | 1296977.352 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
85 | 61 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.6 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2171 | 806.3 | Ремонт системы электроснабжения | 427687 | 427687 | 33780.76 | 461467.76 | 461467.76 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
86 | 62 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.7 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | панель | 5 | 6064.614 | 3369.23 | Ремонт системы электроснабжения | 1194728.958 | 1194728.958 | 94365.3938 | 1289094.3518 | 1289094.3518 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
87 | 63 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.31 | 1951 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1315 | 763.9 | Ремонт системы электроснабжения | 259055 | 259055 | 20461.4 | 279516.4 | 279516.4 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
88 | 64 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.2а | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 2954.6 | 1395.5 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2225434.266 | 2225434.266 | 47628.152 | 2273062.418 | 2273062.418 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
89 | 65 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.4 | 1988 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 2954.9 | 2289 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2225660.229 | 2225660.229 | 47632.988 | 2273293.217 | 2273293.217 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
90 | 66 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.4а | 1988 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 2938.8 | 2277 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2213533.548 | 2213533.548 | 47373.456 | 2260907.004 | 2260907.004 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
91 | 67 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.39 | 1993 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5760.8 | 3898 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 4339092.168 | 4339092.168 | 92864.096 | 4431956.264 | 4431956.264 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
92 | 68 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.44 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4061.4 | 2568.4 | Ремонт крыши | 4283599.194 | 4283599.194 | 91665.798 | 4375264.992 | 4375264.992 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
93 | 69 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.46 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3763.3 | 2555.8 | Ремонт крыши | 3969190.143 | 3969190.143 | 84937.681 | 4054127.824 | 4054127.824 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
94 | 70 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.48 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3873.4 | 2555.8 | Ремонт крыши | 4085313.714 | 4085313.714 | 87422.638 | 4172736.352 | 4172736.352 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
95 | 71 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.8* | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 12245.5 | 5589.44 | Ремонт крыши | 5144457.49 | 5144457.49 | 335501.65 | 5479959.14 | 5479959.14 | 1082.2 | 79 | 2018г. | 2019г.
96 | 72 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.86 | 1986 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 13762 | 8073.7 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 11053225.54 | 11053225.54 | 236568.78 | 11289794.32 | 11289794.32 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
97 | 73 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.24 | 1962 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1406.5 | 951.3 | Ремонт крыши | 1594703.765 | 1594703.765 | 34951.525 | 1629655.29 | 1629655.29 | 1133.81 | 24.85 | 2018г. | 2019г.
98 | 74 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.16 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1381.6 | 680.3 | Ремонт системы электроснабжения | 293866.32 | 293866.32 | 21497.696 | 315364.016 | 315364.016 | 212.7 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
99 | 75 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.41 | 1952 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3692.7 | 1615.5 | Ремонт системы электроснабжения | 590832 | 590832 | 57458.412 | 648290.412 | 648290.412 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
100 | 76 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.45 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3513.528 | 1951.96 | Ремонт системы электроснабжения | 562164.48 | 562164.48 | 54670.4957 | 616834.9757 | 616834.9757 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
101 | 77 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.46 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3957.7 | 1620.8 | Ремонт системы электроснабжения | 633232 | 633232 | 61581.812 | 694813.812 | 694813.812 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
102 | 78 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д.1 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8188.1 | 4849.3 | Ремонт крыши | 8861161.82 | 8861161.82 | 189636.396 | 9050798.216 | 9050798.216 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
103 | 79 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.2а | 1986 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 10941.8 | 8110.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8788125.506 | 8788125.506 | 188089.542 | 8976215.048 | 8976215.048 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
104 | 80 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.24 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6024.1 | 3794.12 | Ремонт крыши | 6353678.511 | 11502175.576 | 135963.937 | 6489642.448 | 12065187.962 | 1054.71 | 22.57 | 2018г. | 2019г.
105 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 1186747.7 |  | 93433.791 | 1280181.491 |  | 197 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
106 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 2498615.957 |  | 98433.794 | 2597049.751 |  | 414.77 | 16.34 | 2018г. | 2019г.
107 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 843253.518 |  | 88674.752 | 931928.27 |  | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
108 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 374156.851 |  | 77831.372 | 451988.223 |  | 62.11 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
109 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 245723.039 |  | 68674.74 | 314397.779 |  | 40.79 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
110 | 81 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.15 |  | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 494.964 | 274.98 | Ремонт системы электроснабжения | 119716.9427 | 119716.9427 | 7850.129 | 127567.0717 | 127567.0717 | 241.87 | 15.86 | 2018г. | 2019г.
111 | 82 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.24 | 1960 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 2236.9 | 1501.6 | Ремонт системы электроснабжения | 565264.63 | 565264.63 | 38564.156 | 603828.786 | 603828.786 | 252.7 | 17.24 | 2018г. | 2019г.
112 | 83 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.28 | 1941 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3803.9 | 1706.8 | Ремонт системы электроснабжения | 749368.3 | 749368.3 | 59188.684 | 808556.984 | 808556.984 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
113 | 84 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.29 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7793.4 | 4031.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1535299.8 | 9969317.28 | 121265.304 | 1656565.104 | 10271077.728 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
114 | [9 empty] | Ремонт крыши | 8434017.48 |  | 180495.144 | 8614512.624 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
115 | 85 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.2 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6120.3 | 3813.9 | Ремонт системы отопления | 2607247.8 | 2607247.8 | 101474.574 | 2708722.374 | 2708722.374 | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
116 | 86 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.6 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5799.8 | 3875 | Ремонт крыши | 6276543.56 | 6276543.56 | 134323.368 | 6410866.928 | 6410866.928 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
117 | 87 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.12 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8589.9 | 5957.3 | Ремонт системы отопления | 3659297.4 | 3659297.4 | 142420.542 | 3801717.942 | 3801717.942 | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
118 | 88 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.15 | 1982 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 2754.36 | 1301 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2212219.3212 | 2212219.3212 | 47347.4484 | 2259566.7696 | 2259566.7696 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
119 | 89 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д.16 | 1983 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 2755 | 1301 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2212733.35 | 2212733.35 | 47358.45 | 2260091.8 | 2260091.8 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
120 | 90 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.20 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5912.1 | 3284.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1164683.7 | 1164683.7 | 91992.276 | 1256675.976 | 1256675.976 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
121 | 91 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.21 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 947.88 | 526.6 | Ремонт системы электроснабжения | 277956.3312 | 277956.3312 | 15042.8556 | 292999.1868 | 292999.1868 | 293.24 | 15.87 | 2018г. | 2019г.
122 | 92 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.22 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 912.3 | 515.3 | Ремонт системы электроснабжения | 310784.118 | 310784.118 | 14478.201 | 325262.319 | 325262.319 | 340.66 | 15.87 | 2018г. | 2019г.
123 | 93 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.23 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 930.96 | 517.2 | Ремонт фасада | 631283.976 | 631283.976 | 46082.52 | 677366.496 | 677366.496 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г.
124 | 94 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.24 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 920.88 | 511.6 | Ремонт фасада | 624448.728 | 624448.728 | 45583.56 | 670032.288 | 670032.288 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г.
125 | 95 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.25 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 851.8 | 330.5 | Ремонт фасада | 577605.58 | 577605.58 | 42164.1 | 619769.68 | 619769.68 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г.
126 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 249781.832 | 249781.832 | 15434.616 | 265216.448 | 265216.448 | 293.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
127 | 96 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.26 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 913.12 | 516.2 | Ремонт фасада | 619186.672 | 619186.672 | 45199.44 | 664386.112 | 664386.112 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г.
128 | 97 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.27 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 902.7 | 502.7 | Ремонт фасада | 612120.87 | 612120.87 | 44683.65 | 656804.52 | 656804.52 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г.
129 | 98 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.28 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 843.9 | 321.2 | Ремонт фасада | 572248.59 | 572248.59 | 41773.05 | 614021.64 | 614021.64 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г.
130 | 99 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.29 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 835.26 | 332.3 | Ремонт фасада | 566389.806 | 811321.4484 | 41345.37 | 607735.176 | 867801.7296 | 678.1 | 49.5 | 2018г. | 2019г.
131 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 244931.6424 |  | 15134.9112 | 260066.5536 |  | 293.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
132 | 100 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.33 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6012.684 | 3340.38 | Ремонт фасада | 2564710.3602 | 10256135.733 | 22727.9455 | 2587438.3057 | 10511674.803 | 426.55 | 3.78 | 2018г. | 2019г.
133 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 1184498.748 |  | 93557.363 | 1278056.111 |  | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
134 | [9 empty] | Ремонт крыши | 6506926.6248 |  | 139253.7614 | 6646180.3862 |  | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
135 | 101 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д.1 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5171.9 | 2818.1 | Ремонт крыши | 5782184.2 | 5782184.2 | 119781.204 | 5901965.404 | 5901965.404 | 1118 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
136 | 102 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д.24 | 1991 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 9992.02 | 6864 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 7526089.3842 | 7526089.3842 | 161071.3624 | 7687160.7466 | 7687160.7466 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
137 | 103 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д.34 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4787.1 | 3559.3 | Ремонт крыши | 5180599.62 | 8328835.935 | 110869.236 | 5291468.856 | 8704814.769 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
138 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 1985545.467 |  | 78221.214 | 2063766.681 |  | 414.77 | 16.34 | 2018г. | 2019г.
139 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 670098.258 |  | 70466.112 | 740564.37 |  | 139.98 | 14.72 | 2018г. | 2019г.
140 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 297326.781 |  | 61849.332 | 359176.113 |  | 62.11 | 12.92 | 2018г. | 2019г.
141 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 195265.809 |  | 54572.94 | 249838.749 |  | 40.79 | 11.4 | 2018г. | 2019г.
142 | 104 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д.7 | 1994 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 10273.2 | 7554.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8251126.044 | 8251126.044 | 176596.308 | 8427722.352 | 8427722.352 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
143 | 105 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.14 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6102.1 | 3885.9 | Ремонт крыши | 6603692.62 | 11946020.149 | 141324.636 | 6745017.256 | 12522424.515 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
144 | [9 empty] | Ремонт системы электроснабжения | 1202113.7 |  | 94948.676 | 1297062.376 |  | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
145 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 2599494.6 |  | 101172.818 | 2700667.418 |  | 426 | 16.58 | 2018г. | 2019г.
146 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 876688.707 |  | 90311.08 | 966999.787 |  | 143.67 | 14.8 | 2018г. | 2019г.
147 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 379001.431 |  | 79022.195 | 458023.626 |  | 62.11 | 12.95 | 2018г. | 2019г.
148 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 285029.091 |  | 69624.961 | 354654.052 |  | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
149 | 106 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.3 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3446.6 | 2492.81 | Ремонт крыши | 3853298.8 | 3853298.8 | 79823.256 | 3933122.056 | 3933122.056 | 1118 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
150 | 107 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.7 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3547.2 | 1982.9 | Ремонт крыши | 3838779.84 | 3838779.84 | 82153.152 | 3920932.992 | 3920932.992 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
151 | 108 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.7/2 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3401.8 | 1990.8 | Ремонт крыши | 3803212.4 | 3803212.4 | 78785.688 | 3881998.088 | 3881998.088 | 1118 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
152 | 109 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д.7/3 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3331 | 2492.81 | Ремонт крыши | 3724058 | 3724058 | 77145.96 | 3801203.96 | 3801203.96 | 1118 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
153 | 110 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.1 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 560.34 | 311.3 | Ремонт системы электроснабжения | 190885.4244 | 190885.4244 | 10153.3608 | 201038.7852 | 201038.7852 | 340.66 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
154 | 111 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.3 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич (оштукат) | 2 | 1091.52 | 606.4 | Ремонт системы электроснабжения | 371837.2032 | 371837.2032 | 19778.3424 | 391615.5456 | 391615.5456 | 340.66 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
155 | 112 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.7 | 1963 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 1123.74 | 624,30 | Ремонт системы электроснабжения | 357619.0176 | 357619.0176 | 17777.5668 | 375396.5844 | 375396.5844 | 318.24 | 15.82 | 2018г. | 2019г.
156 | 113 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.11А | 1935 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1571.22 | 872.9 | Ремонт системы электроснабжения | 535251.8052 | 535251.8052 | 46366.7022 | 581618.5074 | 581618.5074 | 340.66 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
157 | 114 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.17 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1489 | 844.5 | Ремонт системы электроснабжения | 408134.9 | 408134.9 | 23868.67 | 432003.57 | 432003.57 | 274.1 | 16.03 | 2018г. | 2019г.
158 | 115 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.7 | 1928 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 832.1 | 472.9 | Ремонт системы электроснабжения | 283463.186 | 283463.186 | 24555.271 | 308018.457 | 308018.457 | 340.66 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
159 | 116 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.10/1 | 1927 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 891.8 | 492.1 | Ремонт системы электроснабжения | 303800.588 | 303800.588 | 26317.018 | 330117.606 | 330117.606 | 340.66 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
160 | 117 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.15 | 1940 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1107.5 | 628.2 | Ремонт системы электроснабжения | 303565.75 | 303565.75 | 19735.65 | 323301.4 | 323301.4 | 274.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г.
161 | 118 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.41/2 | 1937 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 967.8 | 527 | Ремонт системы электроснабжения | 265273.98 | 265273.98 | 17246.196 | 282520.176 | 282520.176 | 274.1 | 17.82 | 2018г. | 2019г.
162 | 119 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/1 | 1928 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 659.4 | 380 | Ремонт системы электроснабжения | 224631.204 | 224631.204 | 11948.328 | 236579.532 | 236579.532 | 340.66 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
163 | 120 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.44/2 | 1925 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1000.7 | 636.4 | Ремонт системы электроснабжения | 293445.268 | 293445.268 | 17832.474 | 311277.742 | 311277.742 | 293.24 | 17.82 | 2018г. | 2019г.
164 | 121 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.46 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5632.1 | 3578.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1543758.61 | 1543758.61 | 87353.871 | 1631112.481 | 1631112.481 | 274.1 | 15.51 | 2018г. | 2019г.
165 | 122 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.47 | 1953 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 911.9 | 487.8 | Ремонт системы электроснабжения | 310647.854 | 310647.854 | 26910.169 | 337558.023 | 337558.023 | 340.66 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
166 | 123 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.16 | 1936 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1006.5 | 567.5 | Ремонт системы электроснабжения | 342874.29 | 342874.29 | 29701.815 | 372576.105 | 372576.105 | 340.66 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
167 | 124 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.11 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2959.1 | 1517.1 | Ремонт крыши | 3202338.02 | 3202338.02 | 68532.756 | 3270870.776 | 3270870.776 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
168 | 125 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.13 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2422.3 | 1707.8 | Ремонт крыши | 2621413.06 | 2621413.06 | 56100.468 | 2677513.528 | 2677513.528 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
169 | 126 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.16 | 1991 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 8906.6 | 6009.1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 7153513.922 | 7153513.922 | 153104.454 | 7306618.376 | 7306618.376 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
170 | 127 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.20 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5250.5 | 3472.5 | Ремонт крыши | 5682091.1 | 5682091.1 | 121601.58 | 5803692.68 | 5803692.68 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
171 | 128 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д.56 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9784.5 | 6686.5 | Ремонт крыши | 10588785.9 | 10588785.9 | 226609.02 | 10815394.92 | 10815394.92 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
172 | 129 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.9 | 1970 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 654.5 | 350.3 | Ремонт крыши | 981750 | 981750 | 26677.42 | 1008427.42 | 1008427.42 | 1500 | 40.76 | 2018г. | 2019г.
173 | 130 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.38 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1080 | 367.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 109868.4 | 390528 | 15487.2 | 125355.6 | 438523.2 | 101.73 | 14.34 | 2018г. | 2019г.
174 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 202489.2 |  | 17539.2 | 220028.4 |  | 187.49 | 16.24 | 2018г. | 2019г.
175 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 78170.4 |  | 14968.8 | 93139.2 |  | 72.38 | 13.86 | 2018г. | 2019г.
176 | 131 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.1 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 533.8 | 306.3 | Ремонт системы электроснабжения | 169876.512 | 169876.512 | 9672.456 | 179548.968 | 179548.968 | 318.24 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
177 | 132 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.3 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 534.8 | 302.6 | Ремонт системы электроснабжения | 182184.968 | 182184.968 | 9690.576 | 191875.544 | 191875.544 | 340.66 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
178 | 133 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.7 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 522.1 | 300.7 | Ремонт системы электроснабжения | 177858.586 | 177858.586 | 9460.452 | 187319.038 | 187319.038 | 340.66 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
179 | 134 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.11 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 518.4 | 298.8 | Ремонт системы электроснабжения | 176598.144 | 176598.144 | 15297.984 | 191896.128 | 191896.128 | 340.66 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
180 | 135 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.13 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 509 | 292.2 | Ремонт системы электроснабжения | 173395.94 | 173395.94 | 15020.59 | 188416.53 | 188416.53 | 340.66 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
181 | 136 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.13А | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 538.9 | 316 | Ремонт системы электроснабжения | 183581.674 | 183581.674 | 15902.939 | 199484.613 | 199484.613 | 340.66 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
182 | 137 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.15 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 517.7 | 296.2 | Ремонт системы электроснабжения | 141901.57 | 141901.57 | 15277.327 | 157178.897 | 157178.897 | 274.1 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
183 | 138 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.15А | 1962 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 531.6 | 308.1 | Ремонт системы электроснабжения | 181094.856 | 181094.856 | 15687.516 | 196782.372 | 196782.372 | 340.66 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
184 | 139 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.17 | 1948 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 511.9 | 295.7 | Ремонт системы электроснабжения | 140311.79 | 140311.79 | 15106.169 | 155417.959 | 155417.959 | 274.1 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
185 | 140 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.17А | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 529.3 | 306.8 | Ремонт системы электроснабжения | 180311.338 | 180311.338 | 15619.643 | 195930.981 | 195930.981 | 340.66 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
186 | 141 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.19 | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 505.5 | 288.6 | Ремонт системы электроснабжения | 138557.55 | 138557.55 | 14917.305 | 153474.855 | 153474.855 | 274.1 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
187 | 142 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.21 | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 508.3 | 284.7 | Ремонт системы электроснабжения | 139325.03 | 139325.03 | 14999.933 | 154324.963 | 154324.963 | 274.1 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
188 | 143 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.23 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 520.3 | 298.9 | Ремонт системы электроснабжения | 177245.398 | 177245.398 | 15354.053 | 192599.451 | 192599.451 | 340.66 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
189 | 144 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.25 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 520.8 | 297.7 | Ремонт системы электроснабжения | 177415.728 | 177415.728 | 15368.808 | 192784.536 | 192784.536 | 340.66 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
190 | 145 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.27 | 1960 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 525.4 | 301 | Ремонт системы электроснабжения | 178982.764 | 178982.764 | 15504.554 | 194487.318 | 194487.318 | 340.66 | 29.51 | 2018г. | 2019г.
191 | 146 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.31 | 1960 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 501.2 | 268.9 | Ремонт системы электроснабжения | 170738.792 | 170738.792 | 15752.716 | 186491.508 | 186491.508 | 340.66 | 31.43 | 2018г. | 2019г.
192 | 147 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.41 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 11375.2 | 5212.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2419505.04 | 2419505.04 | 176998.112 | 2596503.152 | 2596503.152 | 212.7 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
193 | 148 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.66 | 1961 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 521.4 | 298.8 | Ремонт системы электроснабжения | 139756.056 | 139756.056 | 9447.768 | 149203.824 | 149203.824 | 268.04 | 18.12 | 2018г. | 2019г.
194 | 149 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.10А | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1977.408 | 1098.56 | Ремонт системы электроснабжения | 389549.376 | 389549.376 | 30768.4685 | 420317.8445 | 420317.8445 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
195 | 150 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.8 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4039.074 | 2243.93 | Ремонт крыши | 4371085.8828 | 4371085.8828 | 93544.9538 | 4464630.8366 | 4464630.8366 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
196 | 151 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.4 | 38 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 862.56 | 479.2 | Ремонт крыши | 1494557.712 | 1494557.712 | 34692.1632 | 1529249.8752 | 1529249.8752 | 1732.7 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
197 | 152 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.6 | 38 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 884.16 | 491.2 | Ремонт крыши | 1531984.032 | 1531984.032 | 35560.9152 | 1567544.9472 | 1567544.9472 | 1732.7 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
198 | 153 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.2А | 1993 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5908.2 | 4278.1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 4450115.322 | 4450115.322 | 95240.184 | 4545355.506 | 4545355.506 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
199 | 154 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.30 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6512.5 | 3933.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1282962.5 | 1282962.5 | 101334.5 | 1384297 | 1384297 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
200 | 155 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.4 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6486.1 | 3919.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1277761.7 | 1277761.7 | 100923.716 | 1378685.416 | 1378685.416 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
201 | 156 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.6 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6445.6 | 3925.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1269783.2 | 1269783.2 | 100293.536 | 1370076.736 | 1370076.736 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
202 | 157 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.17 | 1934 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 864.3 | 475.3 | Ремонт крыши | 1296450 | 1296450 | 34762.146 | 1331212.146 | 1331212.146 | 1500 | 40.22 | 2018г. | 2019г.
203 | 158 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.6 | 1995 | нет данных | 1.1. | Панель | 6 | 9930.04 | 3217 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 7834305.058 | 7834305.058 | 167619.0752 | 8001924.1332 | 8001924.1332 | 788.95 | 16.88 | 2018г. | 2019г.
204 | 159 | г. Улан-Удэ, ул. Чаадаева, д.3 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6068.2 | 3868.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1195435.4 | 1195435.4 | 94421.192 | 1289856.592 | 1289856.592 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
205 | 160 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.16 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3545.3 | 1984.56 | Ремонт крыши | 3963645.4 | 3963645.4 | 82109.148 | 4045754.548 | 4045754.548 | 1118 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
206 | 161 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.1 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5564.1 | 3416 | Ремонт системы электроснабжения | 1096127.7 | 1096127.7 | 86577.396 | 1182705.096 | 1182705.096 | 197 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
207 | 162 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6590.1 | 4008.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1401714.27 | 1401714.27 | 102541.956 | 1504256.226 | 1504256.226 | 212.7 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
208 | 163 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.6 | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 9706.2 | 6502 | Ремонт системы отопления | 3964982.7 | 7951416.102 | 69787.578 | 4034770.278 | 8124089.4 | 408.5 | 7.19 | 2018г. | 2019г.
209 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3484234.614 |  | 89782.35 | 3574016.964 |  | 358.97 | 9.25 | 2018г. | 2019г.
210 | [9 empty] | Ремонт подвальных помещений | 502198.788 |  | 13103.37 | 515302.158 |  | 51.74 | 1.35 | 2018г. | 2019г.
211 | 164 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.6А | 1990 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9621.1 | 5984.8 | Ремонт системы отопления | 4148041.054 | 8737979.231 | 73697.626 | 4221738.68 | 8927322.479 | 431.14 | 7.66 | 2018г. | 2019г.
212 | [9 empty] | Ремонт крыши | 3659385.385 |  | 93324.67 | 3752710.055 |  | 380.35 | 9.7 | 2018г. | 2019г.
213 | [9 empty] | Ремонт подвальных помещений | 930552.792 |  | 22320.952 | 952873.744 |  | 96.72 | 2.32 | 2018г. | 2019г.
214 | 165 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.8 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7156.44 | 3975.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1145030.4 | 1145030.4 | 111354.2064 | 1256384.6064 | 1256384.6064 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
215 | 166 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.8А | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8433.738 | 4685.41 | Ремонт крыши | 9126991.2636 | 9126991.2636 | 195325.3721 | 9322316.6357 | 9322316.6357 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
216 | 167 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.49 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11302.992 | 6279.44 | Ремонт системы электроснабжения | 1808478.72 | 1808478.72 | 175874.5555 | 1984353.2755 | 1984353.2755 | 160 | 15.56 | 2018г. | 2019г.
217 | 168 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.12 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4857.2 | 3808.1 | Ремонт крыши | 5256461.84 | 5256461.84 | 112492.752 | 5368954.592 | 5368954.592 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
218 | 169 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.15 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6692 | 4378.3 | Ремонт крыши | 7242082.4 | 7242082.4 | 154986.72 | 7397069.12 | 7397069.12 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
219 | 170 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.20 | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 8619.5 | 3206.2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6492293.595 | 6492293.595 | 138946.34 | 6631239.935 | 6631239.935 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
220 | 171 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.21 | 1989 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 8850.5 | 6767.57 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6666285.105 | 6666285.105 | 142670.06 | 6808955.165 | 6808955.165 | 753.21 | 16.12 | 2018г. | 2019г.
221 | 172 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.1 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6776.3 | 4450.7 | Ремонт крыши | 7333311.86 | 7333311.86 | 156939.108 | 7490250.968 | 7490250.968 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
222 | 173 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.3 | 1992 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 3161.5 | 2089.8 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2539221.955 | 2539221.955 | 54346.185 | 2593568.14 | 2593568.14 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
223 | 174 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.10 | 1992 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 11114.9 | 8385.4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 8927154.233 | 8927154.233 | 191065.131 | 9118219.364 | 9118219.364 | 803.17 | 17.19 | 2018г. | 2019г.
224 | 175 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.13 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11219.4 | 7331.4 | Ремонт крыши | 12141634.68 | 12141634.68 | 259841.304 | 12401475.984 | 12401475.984 | 1082.2 | 23.16 | 2018г. | 2019г.
225 | 176 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д.102/15 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2191.5 | 947.4 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 102364.965 | 102364.965 | 25005.015 | 127369.98 | 127369.98 | 46.71 | 11.41 | 2018г. | 2019г.
#REF! | #REF! | Итого 2019 год | [5 empty] | #REF! |  |  | 1165123335.2391 | 1164655262.1351 | 69163550.8468 | 1233752284.0009 | 1233752284.0009
#REF! | #REF! | Итого районы РБ | [5 empty] | #REF! |  |  | 491949465.2687 | 491481392.1647 | 31625120.8407 | 523039984.0244 | 523039984.0244
14 | 12 | МО "Баргузинский район" | [5 empty] | 8567.55 |  |  | 3930054.802 | 3930054.802 | 373712.891 | 4303767.693 | 4303767.693
1 | 1 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.16 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1738.3 | 835.3 | Ремонт системы электроснабжения | 561105.857 | 561105.857 | 43666.096 | 604771.953 | 604771.953 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д.24 | 1967 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 522 | 348 | Ремонт системы электроснабжения | 177824.52 | 1220321.16 | 19376.64 | 197201.16 | 1311827.76 | 340.66 | 37.12 | 2019г. | 2020г.
3 |  |  |  |  | 4.1.1. | Дерево |  | 522 |  | Ремонт крыши | 807596.64 |  | 57159 | 864755.64 |  | 1547.12 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
4 |  |  |  |  | 4.1.1. | Дерево |  | 522 |  | Ремонт системы отопления | 234900 |  | 14970.96 | 249870.96 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
5 | 3 | с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, д.44А | 1979 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 840.75 | 560.5 | Ремонт системы электроснабжения | 286409.895 | 286409.895 | 31797.165 | 318207.06 | 318207.06 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
6 | 4 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.1 | 1967 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 556.2 | 340.8 | Ремонт системы электроснабжения | 189475.092 | 189475.092 | 21035.484 | 210510.576 | 210510.576 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
7 | 5 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.2 | 1968 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 570.45 | 343.1 | Ремонт системы электроснабжения | 194329.497 | 194329.497 | 21574.419 | 215903.916 | 215903.916 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
8 | 6 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.3 | 1966 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 538.65 | 331.3 | Ремонт системы электроснабжения | 183496.509 | 183496.509 | 20371.743 | 203868.252 | 203868.252 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
9 | 7 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.4 | 1969 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 567.3 | 342.7 | Ремонт системы электроснабжения | 193256.418 | 193256.418 | 21455.286 | 214711.704 | 214711.704 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
10 | 8 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.5 | 1965 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 530.4 | 325.4 | Ремонт системы электроснабжения | 180686.064 | 180686.064 | 20059.728 | 200745.792 | 200745.792 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
11 | 9 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.6 | 1969 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 576.6 | 348 | Ремонт системы электроснабжения | 196424.556 | 196424.556 | 21807.012 | 218231.568 | 218231.568 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
12 | 10 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.55 | 1985 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 827.7 | 522.1 | Ремонт системы электроснабжения | 281964.282 | 281964.282 | 31303.614 | 313267.896 | 313267.896 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
13 | 11 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.59 | 1980 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 646.9 | 407.5 | Ремонт системы электроснабжения | 220372.954 | 220372.954 | 24465.758 | 244838.712 | 244838.712 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
14 | 12 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.61 | 1981 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 652.3 | 414.2 | Ремонт системы электроснабжения | 222212.518 | 222212.518 | 24669.986 | 246882.504 | 246882.504 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
4 | 2 | МО "Джидинский район" | [5 empty] | 2662.71 |  |  | 2826600.6129 | 2826600.6129 | 175893.4032 | 3002494.0161 | 3002494.0161
1 | 1 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д.4 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 983.1 | 403.43 | Ремонт системы электроснабжения | 317334.849 | 2284439.301 | 24695.472 | 342030.321 | 2418140.901 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
2 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 442395 |  | 24951.078 | 467346.078 |  | 450 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
3 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1524709.452 |  | 84055.05 | 1608764.502 |  | 1550.92 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
4 | 2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.53 | 1976 | нет данных | 5.1.2. | Кирпич | 2 | 1679.61 | 739.61 | Ремонт системы электроснабжения | 542161.3119 | 542161.3119 | 42191.8032 | 584353.1151 | 584353.1151 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
50 | 17 | МО "Заиграевский район" | [5 empty] | 48770.36 |  |  | 29553030.9106 | 29553030.9106 | 2476680.706 | 32029711.6166 | 32029711.6166
1 | 1 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д.13 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1138 | 566.9 | Ремонт крыши | 1760622.56 | 2249962.56 | 101851 | 1862473.56 | 2377418.56 | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
2 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1138 |  | Ремонт фасада | 489340 |  | 25605 | 514945 |  | 430 | 22.5 | 2019г. | 2020г.
3 | 2 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д.3 | 1983 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2235.8 | 785 | Ремонт крыши | 3376058 | 3376058 | 168802.9 | 3544860.9 | 3544860.9 | 1510 | 75.5 | 2019г. | 2020г.
4 | 3 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д.6А | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1578.9 | 821.4 | Ремонт системы электроснабжения | 335832.03 | 335832.03 | 32651.652 | 368483.682 | 368483.682 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
5 | 4 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д.9 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4675.3 | 3369.9 | Ремонт системы электроснабжения | 994436.31 | 6221421.71 | 96685.204 | 1091121.514 | 6467716.514 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
6 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 5226985.4 |  | 149609.6 | 5376595 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
7 | 5 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.3 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5774.3 | 3766.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1137537.1 | 1407254.653 | 119412.524 | 1256949.624 | 1592551.94 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
8 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 269717.553 |  | 65884.763 | 335602.316 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
9 | 6 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.5 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5800 | 3801.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1142600 | 1413518 | 119944 | 1262544 | 1599640 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
10 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 270918 |  | 66178 | 337096 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
11 | 7 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.1 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9678.3 | 6616.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2058574.41 | 2510647.803 | 200147.244 | 2258721.654 | 2821224.45 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
12 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 452073.393 |  | 110429.403 | 562502.796 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
13 | 8 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.15 | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1821.5 | 890.5 | Ремонт системы электроснабжения | 387433.05 | 1262773.09 | 37668.62 | 425101.67 | 1385414.685 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
14 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 643718.1 |  | 38433.65 | 682151.75 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
15 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 136903.94 |  | 25810.655 | 162714.595 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
16 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 94718 |  | 20728.67 | 115446.67 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
17 | 9 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.17 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1858.4 | 896.2 | Ремонт системы электроснабжения | 395281.68 | 1288354.384 | 38431.712 | 433713.392 | 1413480.456 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
18 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 656758.56 |  | 39212.24 | 695970.8 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
19 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 139677.344 |  | 26333.528 | 166010.872 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
20 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 96636.8 |  | 21148.592 | 117785.392 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
21 | 10 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.21 | 1983 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3226.6 | 1805.4 | Ремонт системы электроснабжения | 686297.82 | 2236872.716 | 66726.088 | 753023.908 | 2454119.694 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
22 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1140280.44 |  | 68081.26 | 1208361.7 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
23 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 242511.256 |  | 45720.922 | 288232.178 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
24 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 167783.2 |  | 36718.708 | 204501.908 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
25 | 11 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.12 | 1965 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 866.46 | 388.5 | Ремонт системы электроснабжения | 279684.6234 | 853038.5346 | 21765.4752 | 301450.0986 | 928333.9086 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
26 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 389907 |  | 21990.7548 | 411897.7548 |  | 450 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
27 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 99642.9 |  | 20673.7356 | 120316.6356 |  | 115 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
28 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 83804.0112 |  | 10865.4084 | 94669.4196 |  | 96.72 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
29 | 12 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.49 | 1982 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3103.5 | 1520.1 | Ремонт системы электроснабжения | 660114.45 | 2151532.41 | 64180.38 | 724294.83 | 2360491.065 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
30 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1096776.9 |  | 65483.85 | 1162260.75 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
31 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 233259.06 |  | 43976.595 | 277235.655 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
32 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 161382 |  | 35317.83 | 196699.83 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
33 | 13 | п. Горхон, ул. Железнодорожная, д.20А | 1957 | 2009 | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 497.3 | 378.9 | Ремонт системы отопления | 223785 | 280974.5 | 14262.564 | 238047.564 | 308097.242 | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
34 |  |  |  |  | 3.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 57189.5 |  | 12860.178 | 70049.678 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
35 | 14 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д.1 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2152 | 861.2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 218922.96 | 1309427.44 | 51346.72 | 270269.68 | 1455763.44 | 101.73 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
36 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 155761.76 |  | 26986.08 | 182747.84 |  | 72.38 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
37 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 751392.32 |  | 54617.76 | 806010.08 |  | 349.16 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
38 | [9 empty] | Ремонт фундамента | 183350.4 |  | 13385.44 | 196735.84 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
39 | 15 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д.2 | 1986 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 848 | 322.7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 86267.04 | 515982.56 | 20233.28 | 106500.32 | 573646.56 | 101.73 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
40 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 61378.24 |  | 10633.92 | 72012.16 |  | 72.38 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
41 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 296087.68 |  | 21522.24 | 317609.92 |  | 349.16 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
42 | [9 empty] | Ремонт фундамента | 72249.6 |  | 5274.56 | 77524.16 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
43 | 16 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д.3 | 1986 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1308 | 470.8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 133062.84 | 795878.76 | 31208.88 | 164271.72 | 884822.76 | 101.73 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
44 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 94673.04 |  | 16402.32 | 111075.36 |  | 72.38 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
45 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 456701.28 |  | 33197.04 | 489898.32 |  | 349.16 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
46 | [9 empty] | Ремонт фундамента | 111441.6 |  | 8135.76 | 119577.36 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
47 | 17 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д.7 | 1989 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2208 | 747 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 224619.84 | 1343501.76 | 52682.88 | 277302.72 | 1493645.76 | 101.73 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
48 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 159815.04 |  | 27688.32 | 187503.36 |  | 72.38 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
49 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 770945.28 |  | 56039.04 | 826984.32 |  | 349.16 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
50 | [9 empty] | Ремонт фундамента | 188121.6 |  | 13733.76 | 201855.36 |  | 85.2 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
22 | 4 | МО "Закаменский район" | [5 empty] | 15419.34 |  |  | 29183455.0484 | 29183455.0484 | 1706771.4876 | 30890226.536 | 30890226.536
1 | 1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.15 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 4078.9 | 2346.5 | Ремонт системы электроснабжения | 867582.03 | 7387948.414 | 84351.652 | 951933.682 | 7793227.918 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
2 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1441483.26 |  | 86064.79 | 1527548.05 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
3 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 306570.124 |  | 57798.013 | 364368.137 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
4 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 212102.8 |  | 46540.249 | 258643.049 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
5 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 4560210.2 |  | 130524.8 | 4690735 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
6 | 2 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.21 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3932 | 2828.8 | Ремонт крыши | 4395976 | 7688711.44 | 125824 | 4521800 | 8159961.64 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
7 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 836336.4 |  | 81313.76 | 917650.16 |  | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
8 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1389568.8 |  | 82965.2 | 1472534 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
9 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 566837.12 |  | 80566.68 | 647403.8 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
10 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 295529.12 |  | 55716.44 | 351245.56 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
11 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 204464 |  | 44864.12 | 249328.12 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
12 | 3 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.28А | 1354.5 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2355 | 1354.5 | Ремонт крыши | 2632890 | 4605014.1 | 75360 | 2708250 | 4887260.85 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
13 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 500908.5 |  | 48701.4 | 549609.9 |  | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
14 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 832257 |  | 49690.5 | 881947.5 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
15 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 339496.8 |  | 48253.95 | 387750.75 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
16 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 177001.8 |  | 33370.35 | 210372.15 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
17 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 122460 |  | 26870.55 | 149330.55 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
18 | 4 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.12 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5053.44 | 3292 | Ремонт системы электроснабжения | 1074866.688 | 9501781.0944 | 104505.1392 | 1179371.8272 | 10049776.128 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
19 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 728503.9104 |  | 103544.9856 | 832048.896 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
20 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 262778.88 |  | 71607.2448 | 334386.1248 |  | 52 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
21 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1785885.696 |  | 106627.584 | 1892513.28 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
22 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 5649745.92 |  | 161710.08 | 5811456 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
15 | 15 | МО "Иволгинский район" | [5 empty] | 30764.82 |  |  | 24994713.361 | 24994713.361 | 822286.6794 | 25817000.0404 | 25817000.0404
1 | 1 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д.44 | 1974 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1473.4 | 586.4 | Ремонт системы электроснабжения | 403858.94 | 403858.94 | 55723.988 | 459582.928 | 459582.928 | 274.1 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с. Иволгинск, ул. Советская, д.4 | 1976 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1148.7 | 608.4 | Ремонт системы электроснабжения | 314858.67 | 314858.67 | 43443.834 | 358302.504 | 358302.504 | 274.1 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.7 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2392.74 | 1199.69 | Ремонт крыши | 2675083.32 | 2675083.32 | 76567.68 | 2751651 | 2751651 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.9 | 1999 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 4876.4 | 2627.4 | Ремонт крыши | 5451815.2 | 5451815.2 | 156044.8 | 5607860 | 5607860 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
5 | 5 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.1 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 860 | 545.9 | Ремонт фундамента | 76204.6 | 76204.6 | 5349.2 | 81553.8 | 81553.8 | 88.61 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
6 | 6 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.2 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 861.9 | 545.5 | Ремонт фундамента | 76372.959 | 76372.959 | 5361.018 | 81733.977 | 81733.977 | 88.61 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
7 | 7 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.3 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 842 | 522 | Ремонт фундамента | 74609.62 | 74609.62 | 5237.24 | 79846.86 | 79846.86 | 88.61 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
8 | 8 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.4 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 2361.18 | 1268.25 | Ремонт крыши | 2639799.24 | 2639799.24 | 77045.3034 | 2716844.5434 | 2716844.5434 | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
9 | 9 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.8 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1814.5 | 1002.3 | Ремонт фундамента | 93773.36 | 93773.36 | 9145.08 | 102918.44 | 102918.44 | 51.68 | 5.04 | 2019г. | 2020г.
10 | 10 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.1 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2370.9 | 1287.7 | Ремонт фундамента | 122528.112 | 122528.112 | 11949.336 | 134477.448 | 134477.448 | 51.68 | 5.04 | 2019г. | 2020г.
11 | 11 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.16 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2380.9 | 1275.1 | Ремонт крыши | 2661846.2 | 2661846.2 | 76188.8 | 2738035 | 2738035 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
12 | 12 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.2 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2383.7 | 1156.3 | Ремонт крыши | 2579640.14 | 2579640.14 | 76278.4 | 2655918.54 | 2655918.54 | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
13 | 13 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.20 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2348.8 | 1271.6 | Ремонт крыши | 2625958.4 | 2625958.4 | 75161.6 | 2701120 | 2701120 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
14 | 14 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.8 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2365.9 | 1247.9 | Ремонт крыши | 2645076.2 | 2645076.2 | 75708.8 | 2720785 | 2720785 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
15 | 15 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.87 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2283.8 | 1242.7 | Ремонт крыши | 2553288.4 | 2553288.4 | 73081.6 | 2626370 | 2626370 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
152 | 66 | МО "Кабанский район" | [5 empty] | 123470.07 |  |  | 125641322.2402 | 125173249.1362 | 7649799.2826 | 132756519.4378 | 132756519.4378
1 | 1 | с. Посольское, ул. Набережная, д.15В | 1972 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 598.1 | 398.1 | Ремонт системы электроснабжения | 203748.746 | 203748.746 | 22620.142 | 226368.888 | 226368.888 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с. Посольское, ул. Набережная, д.53А | 1990 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2141.6 | 932.5 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 207135.552 | 207135.552 | 26855.664 | 233991.216 | 233991.216 | 96.72 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.41 | 1970 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1742.7 | 976.4 | Ремонт системы электроснабжения | 593668.182 | 593668.182 | 50747.424 | 644415.606 | 644415.606 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.45 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1790.4 | 888.3 | Ремонт системы электроснабжения | 380818.08 | 380818.08 | 37025.472 | 417843.552 | 417843.552 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
5 | 5 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.49 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1943.9 | 1041.6 | Ремонт системы электроснабжения | 413467.53 | 413467.53 | 40199.852 | 453667.382 | 453667.382 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
6 | 6 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.1 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 769.2 | 363.2 | Ремонт системы электроснабжения | 248290.068 | 248290.068 | 19322.304 | 267612.372 | 267612.372 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
7 | 7 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.2 | 1971 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 857.1 | 447.3 | Ремонт системы электроснабжения | 276663.309 | 276663.309 | 21530.352 | 298193.661 | 298193.661 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
8 | 8 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.6 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 912 | 503.2 | Ремонт системы электроснабжения | 294384.48 | 294384.48 | 22909.44 | 317293.92 | 317293.92 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
9 | 9 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.1 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1007.7 | 569.7 | Ремонт системы электроснабжения | 343283.082 | 1902315.906 | 29344.224 | 372627.306 | 2033135.52 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
10 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1559032.824 |  | 101475.39 | 1660508.214 |  | 1547.12 | 100.7 | 2019г. | 2020г.
11 | 10 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.10 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1031.1 | 582.3 | Ремонт системы электроснабжения | 351254.526 | 1946489.958 | 30025.632 | 381280.158 | 2080347.36 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
12 |  |  |  |  | 3.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1595235.432 |  | 103831.77 | 1699067.202 |  | 1547.12 | 100.7 | 2019г. | 2020г.
13 | 11 | c. Выдрино, ул. Набережная, д.13 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1038.3 | 590.4 | Ремонт крыши | 1606374.696 | 1606374.696 | 113693.85 | 1720068.546 | 1720068.546 | 1547.12 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
14 | 12 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д.1 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3205.7 | 1486.3 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 166696.4 | 3750669 | 36480.866 | 203177.266 | 3889732.266 | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
15 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3583972.6 |  | 102582.4 | 3686555 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
16 | 13 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.44 | 1973 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 619.6 | 379.2 | Ремонт системы электроснабжения | 211072.936 | 1169668.488 | 23433.272 | 234506.208 | 1248555.96 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
17 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 958595.552 |  | 55454.2 | 1014049.752 |  | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
18 | 14 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.45 | 1967 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 581.85 | 335.32 | Ремонт системы электроснабжения | 198213.021 | 1098404.793 | 22005.567 | 220218.588 | 1172485.935 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
19 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 900191.772 |  | 52075.575 | 952267.347 |  | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
20 | 15 | г. Бабушкин, ул. Набережная, д.7 | 1993 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1087.6 | 650.8 | Ремонт системы электроснабжения | 370501.816 | 370501.816 | 31670.912 | 402172.728 | 402172.728 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
21 | 16 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.1 | 1975 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 953.4 | 583.2 | Ремонт системы электроснабжения | 324785.244 | 324785.244 | 35390.208 | 360175.452 | 360175.452 | 340.66 | 37.12 | 2019г. | 2020г.
22 | 17 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.2 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 561305.482 | 561305.482 | 61162.624 | 622468.106 | 622468.106 | 340.66 | 37.12 | 2019г. | 2020г.
23 | 18 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.3 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1647.7 | 944.8 | Ремонт системы электроснабжения | 561305.482 | 561305.482 | 61162.624 | 622468.106 | 622468.106 | 340.66 | 37.12 | 2019г. | 2020г.
24 | 19 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.4 | 1980 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1645.3 | 942.4 | Ремонт системы электроснабжения | 560487.898 | 560487.898 | 61073.536 | 621561.434 | 621561.434 | 340.66 | 37.12 | 2019г. | 2020г.
25 | 20 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.54 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1582.2 | 656.2 | Ремонт системы электроснабжения | 510718.338 | 1557691.722 | 39744.864 | 550463.202 | 1695184.902 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
26 |  |  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 711990 |  | 40156.236 | 752146.236 |  | 450 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
27 |  |  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 181953 |  | 37751.292 | 219704.292 |  | 115 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
28 |  |  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 153030.384 |  | 19840.788 | 172871.172 |  | 96.72 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
29 | 21 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.58 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 763.6 | 425.1 | Ремонт системы электроснабжения | 260127.976 | 260127.976 | 22236.032 | 282364.008 | 282364.008 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
30 | 22 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.6 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1315.5 | 800.9 | Ремонт системы электроснабжения | 448138.23 | 448138.23 | 38307.36 | 486445.59 | 486445.59 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
31 | 23 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.11 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3182.3 | 1711.3 | Ремонт крыши | 3557811.4 | 6601776.819 | 103838.449 | 3661649.849 | 6914915.139 | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
32 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 239181.668 |  | 45093.191 | 284274.859 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
33 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 458760.368 |  | 65205.327 | 523965.695 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
34 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фасада | 1920581.696 |  | 63646 | 1984227.696 |  | 603.52 | 20 | 2019г. | 2020г.
35 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 425441.687 |  | 35355.353 | 460797.04 |  | 133.69 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
36 | 24 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.13 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3246.9 | 1719.6 | Ремонт крыши | 3630034.2 | 6267718.353 | 105946.347 | 3735980.547 | 6520684.332 | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
37 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 244037.004 |  | 46008.573 | 290045.577 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
38 |  |  |  |  | 2.2.2. |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 468073.104 |  | 66528.981 |  |  | 144.16 | 20.49
39 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фасада | 1959569.088 |  | 64938 | 2024507.088 |  | 603.52 | 20 | 2019г. | 2020г.
40 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 434078.061 |  | 36073.059 | 470151.12 |  | 133.69 | 11.11 | 2019г. | 2020г.
41 | 25 | пгт. Каменск, пер. Почтовый, д.5 | 1962 | нет данных | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 1761.7 | 926.3 | Ремонт системы электроснабжения | 374713.59 | 4264230.084 | 36431.956 | 411145.546 | 4456942.447 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
42 |  |  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 622584.78 |  | 37171.87 | 659756.65 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
43 |  |  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 91608.4 |  | 20100.997 | 111709.397 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
44 |  |  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 1205742.714 |  | 42633.14 | 1248375.854 |  | 684.42 | 24.2 | 2019г. | 2020г.
45 |  |  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1969580.6 |  | 56374.4 | 2025955 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
46 | 26 | пгт. Каменск, пер. Почтовый, д.8 | 1959 | нет данных | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 1775.2 | 938.2 | Ремонт системы электроснабжения | 377585.04 | 4296907.104 | 36711.136 | 414296.176 | 4491096.232 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
47 |  |  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 627355.68 |  | 37456.72 | 664812.4 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
48 |  |  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 92310.4 |  | 20255.032 | 112565.432 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
49 |  |  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 1214982.384 |  | 42959.84 | 1257942.224 |  | 684.42 | 24.2 | 2019г. | 2020г.
50 |  |  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1984673.6 |  | 56806.4 | 2041480 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
51 | 27 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.5 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 716.7 | 384.3 | Ремонт системы электроснабжения | 244151.022 | 1343289.309 | 20870.304 | 265021.326 | 1427250.714 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
52 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 82420.5 |  | 18533.862 | 100954.362 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
53 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 322515 |  | 20554.956 | 343069.956 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
54 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 630696 |  | 19544.409 | 650240.409 |  | 880 | 27.27 | 2019г. | 2020г.
55 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фундамента | 63506.787 |  | 4457.874 | 67964.661 |  | 88.61 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
56 | 28 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.12 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 726.8 | 387.6 | Ремонт системы отопления | 327060 | 1114627.748 | 20844.624 | 347904.624 | 1178607.952 | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
57 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 83582 |  | 18795.048 | 102377.048 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
58 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 639584 |  | 19819.836 | 659403.836 |  | 880 | 27.27 | 2019г. | 2020г.
59 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фундамента | 64401.748 |  | 4520.696 | 68922.444 |  | 88.61 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
60 | 29 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.22 | 1957 | нет данных | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1570.2 | 494.7 | Ремонт системы электроснабжения | 332882.4 | 1378525.686 | 32471.736 | 365354.136 | 1509166.326 | 212 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
61 |  |  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1570.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 118016.232 |  | 22249.734 | 140265.966 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
62 |  |  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1570.2 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 81650.4 |  | 17900.28 | 99550.68 |  | 52 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
63 |  |  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1570.2 |  | Ремонт системы отопления | 554908.68 |  | 33131.22 | 588039.9 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
64 |  |  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1570.2 |  | Ремонт подвальных помещений | 209920.038 |  | 16769.736 | 226689.774 |  | 133.69 | 10.68 | 2019г. | 2020г.
65 |  |  |  |  | 3.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1570.2 |  | Ремонт фундамента | 81147.936 |  | 8117.934 | 89265.87 |  | 51.68 | 5.17 | 2019г. | 2020г.
66 | 30 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.10 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 702.7 | 374 | Ремонт системы отопления | 316215 | 397025.5 | 20153.436 | 336368.436 | 435350.758 | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
67 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 80810.5 |  | 18171.822 | 98982.322 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
68 | 31 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.12 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729.9 | 384.4 | Ремонт системы отопления | 328455 | 1119381.939 | 20933.532 | 349388.532 | 1183635.036 | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
69 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 729.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 83938.5 |  | 18875.214 | 102813.714 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
70 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 729.9 |  | Ремонт фасада | 642312 |  | 19904.373 | 662216.373 |  | 880 | 27.27 | 2019г. | 2020г.
71 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 729.9 |  | Ремонт фундамента | 64676.439 |  | 4539.978 | 69216.417 |  | 88.61 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
72 | 32 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.14 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 714.1 | 378.5 | Ремонт системы электроснабжения | 243265.306 | 243265.306 | 20794.592 | 264059.898 | 264059.898 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
73 | 33 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.16 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 715.3 | 379.7 | Ремонт системы электроснабжения | 243674.098 | 647818.598 | 20829.536 | 264503.634 | 707660.596 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
74 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 321885 |  | 20514.804 | 342399.804 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
75 |  |  |  |  | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 82259.5 |  | 18497.658 | 100757.158 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
76 | 34 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.2 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 2862.5 | 1502 | Ремонт системы отопления | 1011607.5 | 3717442.875 | 60398.75 | 1072006.25 | 3950822.5 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
77 |  |  |  |  | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2862.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 215145.5 |  | 40561.625 | 255707.125 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
78 |  |  |  |  | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2862.5 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 148850 |  | 32575.25 | 181425.25 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
79 |  |  |  |  | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2862.5 |  | Ремонт фасада | 1959152.25 |  | 69272.5 | 2028424.75 |  | 684.42 | 24.2 | 2019г. | 2020г.
80 |  |  |  |  | 2.2.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2862.5 |  | Ремонт подвальных помещений | 382687.625 |  | 30571.5 | 413259.125 |  | 133.69 | 10.68 | 2019г. | 2020г.
81 | 35 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.23 | 1963 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1011.9 | 380.9 | Ремонт системы электроснабжения | 326631.201 | 1863515.04 | 25418.928 | 352050.129 | 1993281.096 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
82 |  |  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1011.9 |  | Ремонт системы отопления | 455355 |  | 25682.022 | 481037.022 |  | 450 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
83 |  |  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1011.9 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 116368.5 |  | 24143.934 | 140512.434 |  | 115 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
84 |  |  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1011.9 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 97870.968 |  | 12689.226 | 110560.194 |  | 96.72 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
85 |  |  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1011.9 |  | Ремонт фасада | 777624.912 |  | 33514.128 | 811139.04 |  | 768.48 | 33.12 | 2019г. | 2020г.
86 |  |  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 1011.9 |  | Ремонт фундамента | 89664.459 |  | 8317.818 | 97982.277 |  | 88.61 | 8.22 | 2019г. | 2020г.
87 | 36 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.16 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2519.22 |  | Ремонт системы отопления | 1133649 | 4042869.4482 | 63937.8036 | 1197586.8036 | 4279877.6658 | 450 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
88 |  |  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2519.22 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 243658.9584 |  | 31591.0188 | 275249.9772 |  | 96.72 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
89 |  |  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2519.22 |  | Ремонт фасада | 1935970.1856 |  | 83436.5664 | 2019406.752 |  | 768.48 | 33.12 | 2019г. | 2020г.
90 |  |  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2519.22 |  | Ремонт фундамента | 223228.0842 |  | 20707.9884 | 243936.0726 |  | 88.61 | 8.22 | 2019г. | 2020г.
91 |  |  |  |  | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 2519.22 |  | Ремонт подвальных помещений | 506363.22 |  | 37334.8404 | 543698.0604 |  | 201 | 14.82 | 2019г. | 2020г.
92 | 37 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.3 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 756.1 | 419.6 | Ремонт системы электроснабжения | 257573.026 | 1427350.458 | 22017.632 | 279590.658 | 1525507.36 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
93 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  | 756.1 |  | Ремонт крыши | 1169777.432 |  | 76139.27 | 1245916.702 |  | 1547.12 | 100.7 | 2019г. | 2020г.
94 | 38 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.5 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 656 | 350.8 | Ремонт крыши | 1014910.72 | 1014910.72 | 66059.2 | 1080969.92 | 1080969.92 | 1547.12 | 100.7 | 2019г. | 2020г.
95 | 39 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.6 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1066.6 | 616.6 | Ремонт системы электроснабжения | 363347.956 | 2013506.148 | 31059.392 | 394407.348 | 2151972.16 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
96 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1066.6 |  | Ремонт крыши | 1650158.192 |  | 107406.62 | 1757564.812 |  | 1547.12 | 100.7 | 2019г. | 2020г.
97 | 40 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.14 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1326 | 751.2 | Ремонт системы электроснабжения | 451715.16 | 2503196.28 | 38613.12 | 490328.28 | 2675337.6 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
98 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1326 |  | Ремонт крыши | 2051481.12 |  | 133528.2 | 2185009.32 |  | 1547.12 | 100.7 | 2019г. | 2020г.
99 | 41 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.6 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1397.5 | 823.4 | Ремонт системы электроснабжения | 476072.35 | 2638172.55 | 40695.2 | 516767.55 | 2819596 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
100 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1397.5 |  | Ремонт крыши | 2162100.2 |  | 140728.25 | 2302828.45 |  | 1547.12 | 100.7 | 2019г. | 2020г.
101 | 42 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.11 | 1978 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1537.2 | 841.6 | Ремонт системы электроснабжения | 523662.552 | 1876398.552 | 44763.264 | 568425.816 | 1978453.26 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
102 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1537.2 |  | Ремонт фасада | 1352736 |  | 57291.444 | 1410027.444 |  | 880 | 37.27 | 2019г. | 2020г.
103 | 43 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.13 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2177.4 | 845.5 | Ремонт системы электроснабжения | 702842.946 | 2143672.074 | 54696.288 | 757539.234 | 2332888.134 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
104 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 2177.4 |  | Ремонт системы отопления | 979830 |  | 55262.412 | 1035092.412 |  | 450 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
105 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 2177.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 250401 |  | 51952.764 | 302353.764 |  | 115 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
106 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 2177.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 210598.128 |  | 27304.596 | 237902.724 |  | 96.72 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
107 | 44 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.15 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 1 | 2073.7 | 830.9 | Ремонт системы электроснабжения | 669369.623 | 3885512.427 | 52091.344 | 721460.967 | 4114905.121 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
108 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2073.7 |  | Ремонт крыши | 3216142.804 |  | 177301.35 | 3393444.154 |  | 1550.92 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
109 | 45 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.21 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2138.1 | 879 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 206797.032 | 1414823.532 | 26811.774 | 233608.806 | 1546915.35 | 96.72 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
110 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2138.1 |  | Ремонт системы отопления | 962145 |  | 54264.978 | 1016409.978 |  | 450 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
111 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2138.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 245881.5 |  | 51015.066 | 296896.566 |  | 115 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
112 | 46 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.23 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2141.8 | 834 | Ремонт системы электроснабжения | 691351.622 | 4013112.078 | 53802.016 | 745153.638 | 4250037.994 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
113 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2141.8 |  | Ремонт крыши | 3321760.456 |  | 183123.9 | 3504884.356 |  | 1550.92 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
114 | 47 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.27 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2308.5 | 998.1 | Ремонт системы отопления | 1038825 | 1038825 | 58589.73 | 1097414.73 | 1097414.73 | 450 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
115 | 48 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.31 | 1987 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 1 | 2162.9 | 878.1 | Ремонт системы электроснабжения | 698162.491 | 698162.491 | 54332.048 | 752494.539 | 752494.539 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
116 | 49 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.35 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3798.7 | 2000.5 | Ремонт системы электроснабжения | 807983.49 | 5054930.09 | 78557.116 | 886540.606 | 5255045.606 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
117 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 3798.7 |  | Ремонт крыши | 4246946.6 |  | 121558.4 | 4368505 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
118 | 50 | с. Кабанск, ул.Совхозная, д.18 | 1977 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1277 | 728 | Ремонт системы отопления | 574650 | 1009672.82 | 36624.36 | 611274.36 | 1083483.42 | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
119 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 1277 |  | Ремонт системы электроснабжения | 435022.82 |  | 37186.24 | 472209.06 |  | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
120 | 51 | с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, д.32 | 1971 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 684.4 | 359.2 | Ремонт системы электроснабжения | 233147.704 | 1291996.632 | 19929.728 | 253077.432 | 1373180.16 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
121 |  |  |  |  | 3.1.1. | Кирпич |  | 684.4 |  | Ремонт крыши | 1058848.928 |  | 61253.8 | 1120102.728 |  | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
122 | 52 | с. Кабанск, пер. Больничный, д.1 | 1978 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1285 | 702 | Ремонт системы электроснабжения | 437748.1 | 437748.1 | 37419.2 | 475167.3 | 475167.3 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
123 | 53 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.10 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3166.3 | 1648.65 | Ремонт системы электроснабжения | 673472.01 | 4213395.41 | 65479.084 | 738951.094 | 4382190.863 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
124 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3166.3 |  | Ремонт крыши | 3539923.4 |  | 103316.369 | 3643239.769 |  | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
125 | 54 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.11 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3767.6 | 2362.8 | Ремонт системы электроснабжения | 742217.2 | 4715942.596 | 77913.968 | 820131.168 | 4916793.352 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
126 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3767.6 |  | Ремонт крыши | 3973725.396 |  | 122936.788 | 4096662.184 |  | 1054.71 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
127 | 55 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.12 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2971.5 | 1782.9 | Ремонт системы электроснабжения | 585385.5 | 585385.5 | 61450.62 | 646836.12 | 646836.12 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
128 | 56 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.14 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3621.8 | 2170.7 | Ремонт системы электроснабжения | 770356.86 | 2050300.98 | 74898.824 | 845255.684 | 2201619.784 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
129 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3621.8 |  | Ремонт системы отопления | 1279944.12 |  | 76419.98 | 1356364.1 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
130 | 57 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.15 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3615.4 | 2161.6 | Ремонт системы электроснабжения | 768995.58 | 768995.58 | 74766.472 | 843762.052 | 843762.052 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
131 | 58 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.16 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3165.5 | 1738.1 | Ремонт системы электроснабжения | 673301.85 | 4212330.85 | 65462.54 | 738764.39 | 4381083.655 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
132 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3165.5 |  | Ремонт крыши | 3539029 |  | 103290.265 | 3642319.265 |  | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
133 | 59 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.17 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 5805 | 3242.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1143585 | 1143585 | 120047.4 | 1263632.4 | 1263632.4 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
134 | 60 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.20 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2930.4 | 1530 | Ремонт системы электроснабжения | 577288.8 | 3853476 | 60600.672 | 637889.472 | 4007849.472 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
135 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 2930.4 |  | Ремонт крыши | 3276187.2 |  | 93772.8 | 3369960 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
136 | 61 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.21 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 2988.9 | 1718.1 | Ремонт системы электроснабжения | 588813.3 | 588813.3 | 61810.452 | 650623.752 | 650623.752 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
137 | 62 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.22 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3146.8 | 1700 | Ремонт системы электроснабжения | 619919.6 | 619919.6 | 65075.824 | 684995.424 | 684995.424 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
138 | 63 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.23 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3181.4 | 1741 | Ремонт системы электроснабжения | 676683.78 | 6220973.188 | 65791.352 | 742475.132 | 6604236.446 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
139 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт крыши | 3556805.2 |  | 103809.082 | 3660614.282 |  | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
140 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт системы отопления | 1124306.76 |  | 67127.54 | 1191434.3 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
141 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 458630.624 |  | 65186.886 | 523817.51 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
142 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 239114.024 |  | 45080.438 | 284194.462 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
143 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3181.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 165432.8 |  | 36267.96 | 201700.76 |  | 52 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
144 | 64 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.24 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3127.7 | 1751.7 | Ремонт системы электроснабжения | 616156.9 | 5734919.443 | 64680.836 | 680837.736 | 6111713.462 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
145 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт крыши | 3298816.467 |  | 102056.851 | 3400873.318 |  | 1054.71 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
146 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт системы отопления | 1060290.3 |  | 65994.47 | 1126284.77 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
147 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 437815.446 |  | 64086.573 | 501902.019 |  | 139.98 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
148 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 194261.447 |  | 44319.509 | 238580.956 |  | 62.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
149 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3127.7 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 127578.883 |  | 35655.78 | 163234.663 |  | 40.79 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
150 | 65 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.25 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3182.9 | 1640.1 | Ремонт системы электроснабжения | 677002.83 | 1801839.69 | 65822.372 | 742825.202 | 1934821.252 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
151 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3182.9 |  | Ремонт системы отопления | 1124836.86 |  | 67159.19 | 1191996.05 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
152 | 66 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3202.8 | 1446.6 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 166545.6 | 166545.6 | 36543.948 | 203089.548 | 203089.548 | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
#REF! | #REF! | МО "Кижингинский район" | [5 empty] | #REF! |  |  | 10767196.193 | 10767196.193 | 742925.48 | 11510121.673 | 11510121.673
1 | 1 | с. Кижинга, ул. Кижингинская, д.2 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2704.4 | 1307.4 | Ремонт системы электроснабжения | 575225.88 | 575225.88 | 55926.992 | 631152.872 | 631152.872 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.10 | 1975 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 1207.1 | 635.3 | Ремонт системы электроснабжения | 256750.17 | 256750.17 | 24962.828 | 281712.998 | 281712.998 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.16 | 1970 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 580.9 | 342.4 | Ремонт системы электроснабжения | 197889.394 | 1096611.402 | 10525.908 | 208415.302 | 1170745.86 | 340.66 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
4 |  |  |  |  | 5.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 898722.008 |  | 63608.55 | 962330.558 |  | 1547.12 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
5 | 4 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.6 | 1967 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1530.5 | 596.9 | Ремонт системы электроснабжения | 494030.095 | 1182755.095 | 38446.16 | 532476.255 | 1260045.345 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
6 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 688725 |  | 38844.09 | 727569.09 |  | 450 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
7 | 5 | с. Кижинга, ул. Солнечная, д.1 | 1987 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1015.9 | 576.6 | Ремонт системы электроснабжения | 346076.494 | 346076.494 | 38421.338 | 384497.832 | 384497.832 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
8 | 6 | с. Кижинга, ул. Солнечная, д.3 | 1985 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 579.9 | 386.6 | Ремонт системы электроснабжения | 197548.734 | 197548.734 | 21931.818 | 219480.552 | 219480.552 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
9 | 7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.12 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1901.4 | 865.7 | Ремонт системы электроснабжения | 613752.906 | 3562672.194 | 55368.768 | 669121.674 | 3788216.262 | 322.79 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
10 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2948919.288 |  | 170175.3 | 3119094.588 |  | 1550.92 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
11 | 8 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.14 | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1894.4 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 611493.376 | 3549556.224 | 55164.928 | 666658.304 | 3774269.952 | 322.79 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
12 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2938062.848 |  | 169548.8 | 3107611.648 |  | 1550.92 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
5 | 4 | МО "Курумканский район" | [5 empty] | 7827.1 |  |  | 7563778.585 | 7563778.585 | 460997.242 | 8024775.827 | 8024775.827
1 | 1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.26 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2145.1 | 834.9 | Ремонт системы электроснабжения | 692416.829 | 692416.829 | 53884.912 | 746301.741 | 746301.741 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.26А | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2055.7 | 834.5 | Ремонт системы электроснабжения | 663559.403 | 663559.403 | 51639.184 | 715198.587 | 715198.587 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.3 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1808.3 | 712.6 | Ремонт системы электроснабжения | 583701.157 | 3388229.793 | 45424.496 | 629125.653 | 3588263.939 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
4 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2804528.636 |  | 154609.65 | 2959138.286 |  | 1550.92 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
5 | 4 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.5 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1818 | 727 | Ремонт крыши | 2819572.56 | 2819572.56 | 155439 | 2975011.56 | 2975011.56 | 1550.92 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
45 | 15 | МО "Кяхтинский район" | [5 empty] | 23635.7 |  |  | 30418350.5596 | 30418350.5596 | 1751721.0245 | 32170071.5841 | 32170071.5841
1 | 1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.23 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 774.02 | 427.65 | Ремонт системы электроснабжения | 263677.6532 | 2579638.3756 | 22539.4624 | 286217.1156 | 2751184.4282 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 348309 |  | 22198.8936 | 370507.8936 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
3 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 89012.3 |  | 20016.1572 | 109028.4572 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
4 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1197501.8224 |  | 77943.814 | 1275445.6364 |  | 1547.12 | 100.7 | 2019г. | 2020г.
5 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 681137.6 |  | 28847.7254 | 709985.3254 |  | 880 | 37.27 | 2019г. | 2020г.
6 | 2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.24 | 1968 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1680.75 | 967.19 | Ремонт системы электроснабжения | 357495.525 | 2830551.075 | 34757.91 | 392253.435 | 2954556.81 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
7 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 593977.05 |  | 35463.825 | 629440.875 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
8 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1879078.5 |  | 53784 | 1932862.5 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
9 | 3 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.3 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 514.21 | 275.69 | Ремонт системы электроснабжения | 175170.7786 | 1310978.395 | 14973.7952 | 190144.5738 | 1414026.079 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
10 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 231394.5 |  | 14747.5428 | 246142.0428 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
11 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 59134.15 |  | 13297.4706 | 72431.6206 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
12 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 49734.3912 |  | 8247.9284 | 57982.3196 |  | 96.72 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
13 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 795544.5752 |  | 51780.947 | 847325.5222 |  | 1547.12 | 100.7 | 2019г. | 2020г.
14 | 4 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.45 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 665.03 | 381.51 | Ремонт системы отопления | 299263.5 | 1328144.7136 | 19073.0604 | 318336.5604 | 1414186.295 | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
15 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1028881.2136 |  | 66968.521 | 1095849.7346 |  | 1547.12 | 100.7 | 2019г. | 2020г.
16 | 5 | г. Кяхта, ул. Крупской, д.10 | 1965 | нет данных | 3.2.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 693.32 | 359 | Ремонт крыши | 775131.76 | 1257183.2896 | 30436.748 | 805568.508 | 1310617.462 | 1118 | 43.9 | 2019г. | 2020г.
17 |  |  |  |  | 3.2.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт фасада | 482051.5296 |  | 22997.4244 | 505048.954 |  | 695.28 | 33.17 | 2019г. | 2020г.
18 | 6 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.85А | 1969 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1126.12 | 517.21 | Ремонт системы отопления | 506754 | 3120208.2512 | 28580.9256 | 535334.9256 | 3322707.1496 | 450 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
19 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 363500.2748 |  | 28288.1344 | 391788.4092 |  | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
20 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 129503.8 |  | 26869.2232 | 156373.0232 |  | 115 | 23.86 | 2019г. | 2020г.
21 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1746522.0304 |  | 96283.26 | 1842805.2904 |  | 1550.92 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
22 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 373928.146 |  | 22477.3552 | 396405.5012 |  | 332.05 | 19.96 | 2019г. | 2020г.
23 | 7 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.102 | 1982 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2304.7 | 1254.12 | Ремонт системы электроснабжения | 490209.69 | 4001189.67 | 47661.196 | 537870.886 | 4197457.922 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
24 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 119844.4 |  | 26227.486 | 146071.886 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
25 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 814480.98 |  | 48629.17 | 863110.15 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
26 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2576654.6 |  | 73750.4 | 2650405 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
27 | 8 | г. Кяхта, ул. Мичурина, д.1 | 1964 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1371 | 634.06 | Ремонт крыши | 2126311.32 | 2581551.87 | 117220.5 | 2243531.82 | 2726137.53 | 1550.92 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
28 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 455240.55 |  | 27365.16 | 482605.71 |  | 332.05 | 19.96 | 2019г. | 2020г.
29 | 9 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.10 | 1992 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2202.16 | 1321.3 | Ремонт крыши | 2462014.88 | 4849332.4928 | 70469.12 | 2532484 | 5059506.6432 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
30 |  |  |  |  | 3.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фасада | 1329047.6032 |  | 36930.2232 | 1365977.8264 |  | 603.52 | 16.77 | 2019г. | 2020г.
31 |  |  |  |  | 3.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 165514.3456 |  | 31204.6072 | 196718.9528 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
32 |  |  |  |  | 3.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 114512.32 |  | 25104.624 | 139616.944 |  | 52 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
33 |  |  |  |  | 3.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 778243.344 |  | 46465.576 | 824708.92 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
34 | 10 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.1 | 1961 | нет данных | 5.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 548.5 | 296.62 | Ремонт системы электроснабжения | 186852.01 | 249929.51 | 20360.32 | 207212.33 | 278440.54 | 340.66 | 37.12 | 2019г. | 2020г.
35 |  |  |  |  | 5.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 63077.5 |  | 8150.71 | 71228.21 |  | 115 | 14.86 | 2019г. | 2020г.
36 | 11 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.6 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5626.57 | 3471.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1196771.439 | 1196771.439 | 116357.4676 | 1313128.9066 | 1313128.9066 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
37 | 12 | пгт. Наушки, ул. Песчаная, д.26А | 1951 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1082.79 | 351.7 | Ремонт системы отопления | 487255.5 | 2166576.1668 | 27481.2102 | 514736.7102 | 2286635.922 | 450 | 25.38 | 2019г. | 2020г.
38 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1679320.6668 |  | 92578.545 | 1771899.2118 |  | 1550.92 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
39 | 13 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д.6 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2169.34 | 1075.48 | Ремонт системы электроснабжения | 461418.618 | 912315.937 | 44861.9512 | 506280.5692 | 1005098.6088 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
40 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 338091.639 |  | 23168.5512 | 361260.1902 |  | 155.85 | 10.68 | 2019г. | 2020г.
41 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 112805.68 |  | 24752.1694 | 137557.8494 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
42 | 14 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д.7 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2184.94 | 1071.49 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 113616.88 | 1424799.374 | 24930.1654 | 138547.0454 | 1508329.6302 | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
43 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 970659.595 |  | 35264.9316 | 1005924.5266 |  | 444.25 | 16.14 | 2019г. | 2020г.
44 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 340522.899 |  | 23335.1592 | 363858.0582 |  | 155.85 | 10.68 | 2019г. | 2020г.
45 | 15 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.11 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 692.25 | 415.95 | Ремонт фасада | 609180 | 609180 | 18877.6575 | 628057.6575 | 628057.6575 | 880 | 27.27 | 2019г. | 2020г.
7 | 5 | МО "Муйский район" | [5 empty] | 9442.44 |  |  | 10363239.774 | 10363239.774 | 507796.0136 | 10871035.7876 | 10871035.7876
1 | 1 | пгт. Северомуйск, ул. Забайкальская, д.3 | 1992 | нет данных | 2.1.1. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 670 | 360.3 | Ремонт системы электроснабжения | 228242.2 | 228242.2 | 19510.4 | 247752.6 | 247752.6 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | пгт. Северомуйск, ул. Ленина, д.57 | 1994 | нет данных | 2.1.2. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 833.7 | 370.2 | Ремонт системы электроснабжения | 269110.023 | 269110.023 | 24277.344 | 293387.367 | 293387.367 | 322.79 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | пгт. Северомуйск, ул. Ленина, д.57А | 1990 | нет данных | 2.1.2. | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 833.7 | 370.2 | Ремонт системы электроснабжения | 269110.023 | 269110.023 | 24277.344 | 293387.367 | 293387.367 | 322.79 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | пгт. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.42 | 1989 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 897721.804 | 4869439.164 | 80961.9308 | 978683.7348 | 5102022.6484 | 252.7 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
5 |  |  |  |  | 2.2.1. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 3971717.36 |  | 151621.5536 | 4123338.9136 |  | 1118 | 42.68 | 2019г. | 2020г.
6 | 5 | пгт. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.46 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3552.52 | 2249.8 | Ремонт системы электроснабжения | 755621.004 | 4727338.364 | 73466.1136 | 829087.1176 | 4934485.8052 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
7 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 3971717.36 |  | 133681.3276 | 4105398.6876 |  | 1118 | 37.63 | 2019г. | 2020г.
38 | 8 | МО "Мухоршибирский район" | [5 empty] | 27955.74 |  |  | 44978069.4206 | 44978069.4206 | 2387344.3776 | 47365413.7982 | 47365413.7982
1 | 1 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.13 | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2145 | 1202.5 | Ремонт системы электроснабжения | 456241.5 | 5283220.8 | 44358.6 | 500600.1 | 5564623.35 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
2 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 161218.2 |  | 30394.65 | 191612.85 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
3 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 111540 |  | 24410.1 | 135950.1 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
4 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 758043 |  | 45259.5 | 803302.5 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
5 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 334298.25 |  | 22908.6 | 357206.85 |  | 155.85 | 10.68 | 2019г. | 2020г.
6 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 952916.25 |  | 34620.3 | 987536.55 |  | 444.25 | 16.14 | 2019г. | 2020г.
7 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фундамента | 110853.6 |  | 10810.8 | 121664.4 |  | 51.68 | 5.04 | 2019г. | 2020г.
8 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2398110 |  | 68640 | 2466750 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
9 | 2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.7 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2165.94 | 1223 | Ремонт системы электроснабжения | 460695.438 | 5334796.8576 | 44791.6392 | 505487.0772 | 5618946.5262 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
10 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 162792.0504 |  | 30691.3698 | 193483.4202 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
11 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 112628.88 |  | 24648.3972 | 137277.2772 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
12 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 765443.196 |  | 45701.334 | 811144.53 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
13 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 337561.749 |  | 23132.2392 | 360693.9882 |  | 155.85 | 10.68 | 2019г. | 2020г.
14 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 962218.845 |  | 34958.2716 | 997177.1166 |  | 444.25 | 16.14 | 2019г. | 2020г.
15 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фундамента | 111935.7792 |  | 10916.3376 | 122852.1168 |  | 51.68 | 5.04 | 2019г. | 2020г.
16 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2421520.92 |  | 69310.08 | 2490831 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
17 | 3 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.2 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4226.2 | 3123.7 | Ремонт крыши | 4724891.6 | 7682344.098 | 137900.906 | 4862792.506 | 8041951.456 | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
18 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 4226.2 |  | Ремонт системы отопления | 1493539.08 |  | 89172.82 | 1582711.9 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
19 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 4226.2 |  | Ремонт системы электроснабжения | 898912.74 |  | 87397.816 | 986310.556 |  | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
20 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 4226.2 |  | Ремонт подвальных помещений | 565000.678 |  | 45135.816 | 610136.494 |  | 133.69 | 10.68 | 2019г. | 2020г.
21 | 4 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.4 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3452.3 | 2060.1 | Ремонт системы электроснабжения | 734304.21 | 5351134.046 | 71393.564 | 805697.774 | 5654832.877 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
22 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3452.3 |  | Ремонт крыши | 3859671.4 |  | 112648.549 | 3972319.949 |  | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
23 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3452.3 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 497683.568 |  | 70737.627 | 568421.195 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
24 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3452.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 259474.868 |  | 48919.091 | 308393.959 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
25 | 5 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.6 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3467.1 | 2056.1 | Ремонт системы электроснабжения | 737452.17 | 6599347.482 | 71699.628 | 809151.798 | 6977504.079 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
26 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3467.1 |  | Ремонт крыши | 3876217.8 |  | 113131.473 | 3989349.273 |  | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
27 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3467.1 |  | Ремонт системы отопления | 1225273.14 |  | 73155.81 | 1298428.95 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
28 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3467.1 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 499817.136 |  | 71040.879 | 570858.015 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
29 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3467.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 260587.236 |  | 49128.807 | 309716.043 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
30 | 6 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.7 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3998.8 | 2316 | Ремонт системы электроснабжения | 850544.76 | 7310846.088 | 82695.184 | 933239.944 | 7690332.208 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
31 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3998.8 |  | Ремонт крыши | 4470658.4 |  | 130480.844 | 4601139.244 |  | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
32 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3998.8 |  | Ремонт системы отопления | 1413175.92 |  | 84374.68 | 1497550.6 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
33 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3998.8 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 576467.008 |  | 81935.412 | 658402.42 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
34 | 7 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.8 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3494.1 | 2085.2 | Ремонт системы электроснабжения | 743195.07 | 6351540.039 | 72257.988 | 815453.058 | 6648853.008 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
35 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3494.1 |  | Ремонт крыши | 3906403.8 |  | 114012.483 | 4020416.283 |  | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
36 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3494.1 |  | Ремонт системы отопления | 1234814.94 |  | 73725.51 | 1308540.45 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
37 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3494.1 |  | Ремонт подвальных помещений | 467126.229 |  | 37316.988 | 504443.217 |  | 133.69 | 10.68 | 2019г. | 2020г.
38 | 8 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д.4 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5006.3 | 2934 | Ремонт системы электроснабжения | 1064840.01 | 1064840.01 | 103530.284 | 1168370.294 | 1168370.294 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
1 | 1 | МО "Окинский район" | [5 empty] | 720 |  |  | 245275.2 | 245275.2 | 27230.4 | 272505.6 | 272505.6
1 | 1 | с. Орлик, ул. Аюшеева, д.15 | 1975 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 720 | 385.4 | Ремонт системы электроснабжения | 245275.2 | 245275.2 | 27230.4 | 272505.6 | 272505.6 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
58 | 25 | МО "Прибайкальский район" | [5 empty] | 48569.66 |  |  | 46377830.1786 | 46377830.1786 | 3193756.646 | 49571586.8246 | 49571586.8246
1 | 1 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.4 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон | 2 | 727 | 394.91 | Ремонт системы электроснабжения | 247659.82 | 247659.82 | 21170.24 | 268830.06 | 268830.06 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.7 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Керамзитобетон | 2 | 732 | 399.71 | Ремонт крыши | 1132491.84 | 1132491.84 | 73712.4 | 1206204.24 | 1206204.24 | 1547.12 | 100.7 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д.3А | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2978.4 | 1316.8 | Ремонт системы электроснабжения | 633505.68 | 633505.68 | 61593.312 | 695098.992 | 695098.992 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.11 | 1975 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.16 | 537.2 | Ремонт системы электроснабжения | 314483.6856 | 314483.6856 | 16727.6592 | 331211.3448 | 331211.3448 | 340.66 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
5 | 5 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.13 | 1975 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.16 | 497.1 | Ремонт системы электроснабжения | 314483.6856 | 314483.6856 | 16727.6592 | 331211.3448 | 331211.3448 | 340.66 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
6 | 6 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.15 | 1972 | нет данных | 5.1.1. | Дерево | 2 | 923.14 | 507.1 | Ремонт системы электроснабжения | 314476.8724 | 1742685.2292 | 16727.2968 | 331204.1692 | 1860496.356 | 340.66 | 18.12 | 2019г. | 2020г.
7 |  |  |  |  | 5.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1428208.3568 |  | 101083.83 | 1529292.1868 |  | 1547.12 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
8 | 7 | с. Ильинка, ул. Советская, д.5 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 724.59 | 370.01 | Ремонт системы электроснабжения | 246838.8294 | 1693932.0102 | 26896.7808 | 273735.6102 | 1820952.6372 | 340.66 | 37.12 | 2019г. | 2020г.
9 |  |  |  |  | 4.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы отопления | 326065.5 |  | 20781.2412 | 346846.7412 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
10 |  |  |  |  | 4.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1121027.6808 |  | 79342.605 | 1200370.2858 |  | 1547.12 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
11 | 8 | с. Ильинка, ул. Сосновая, д.1 | 1982 | нет данных | 5.1.2. | Дерево | 2 | 976.6 | 624.6 | Ремонт системы электроснабжения | 315236.714 | 315236.714 | 24532.192 | 339768.906 | 339768.906 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
12 | 9 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.1 | 1973 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 1394 | 654.1 | Ремонт системы электроснабжения | 474880.04 | 2631565.32 | 52721.08 | 527601.12 | 2809049.4 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
13 |  |  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 2156685.28 |  | 124763 | 2281448.28 |  | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
14 | 10 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.11 | 1961 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 640.05 | 376 | Ремонт системы электроснабжения | 218039.433 | 1208273.589 | 24206.691 | 242246.124 | 1289764.755 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
15 |  |  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 990234.156 |  | 57284.475 | 1047518.631 |  | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
16 | 11 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.13 | 1961 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 639.75 | 363.1 | Ремонт системы электроснабжения | 217937.235 | 1207707.255 | 24195.345 | 242132.58 | 1289160.225 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
17 |  |  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 989770.02 |  | 57257.625 | 1047027.645 |  | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
18 | 12 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.2а | 1975 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 5 | 3088.2 | 1712.45 | Ремонт системы электроснабжения | 780388.14 | 2470127.652 | 70380.078 | 850768.218 | 2687042.82 | 252.7 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
19 |  |  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3088.2 |  | Ремонт системы отопления | 1297044 |  | 68249.22 | 1365293.22 |  | 420 | 22.1 | 2019г. | 2020г.
20 |  |  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3088.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 232109.112 |  | 43142.154 | 275251.266 |  | 75.16 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
21 |  |  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3088.2 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 160586.4 |  | 35143.716 | 195730.116 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
22 | 13 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.2б | 1975 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 5 | 3089.4 | 1672.3 | Ремонт системы электроснабжения | 780691.38 | 2471087.484 | 70407.426 | 851098.806 | 2688086.94 | 252.7 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
23 |  |  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3089.4 |  | Ремонт системы отопления | 1297548 |  | 68275.74 | 1365823.74 |  | 420 | 22.1 | 2019г. | 2020г.
24 |  |  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3089.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 232199.304 |  | 43158.918 | 275358.222 |  | 75.16 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
25 |  |  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 3089.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 160648.8 |  | 35157.372 | 195806.172 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
26 | 14 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д.89 | 1956 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1716.2 | 722.3 | Ремонт системы электроснабжения | 433683.74 | 1372719.732 | 39112.198 | 472795.938 | 1493265.62 | 252.7 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
27 |  |  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 1716.2 |  | Ремонт системы отопления | 720804 |  | 37928.02 | 758732.02 |  | 420 | 22.1 | 2019г. | 2020г.
28 |  |  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 1716.2 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 128989.592 |  | 23975.314 | 152964.906 |  | 75.16 | 13.97 | 2019г. | 2020г.
29 |  |  |  |  | 3.2.1. | Кирпич |  | 1716.2 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 89242.4 |  | 19530.356 | 108772.756 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
30 | 15 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д.91 | 1956 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2214.5 | 870.8 | Ремонт системы электроснабжения | 471024.15 | 4011035.27 | 45795.86 | 516820.01 | 4231001.555 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
31 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2214.5 |  | Ремонт системы отопления | 782604.3 |  | 46725.95 | 829330.25 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
32 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2214.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 166441.82 |  | 31379.465 | 197821.285 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
33 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2214.5 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 115154 |  | 25201.01 | 140355.01 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
34 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2214.5 |  | Ремонт крыши | 2475811 |  | 70864 | 2546675 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
35 | 16 | с. Турунтаево, кв-л 16-й, д.1 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 7661.62 | 3830.81 | Ремонт системы электроснабжения | 1629626.574 | 1629626.574 | 158442.3016 | 1788068.8756 | 1788068.8756 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
36 | 17 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.2 | 1988 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2257.8 | 893.4 | Ремонт системы электроснабжения | 728795.262 | 728795.262 | 56715.936 | 785511.198 | 785511.198 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
37 | 18 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.5 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2436.14 | 1262.9 | Ремонт системы электроснабжения | 518166.978 | 518166.978 | 50379.3752 | 568546.3532 | 568546.3532 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
38 | 19 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.6 | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2143.8 | 859 | Ремонт системы электроснабжения | 691997.202 | 691997.202 | 53852.256 | 745849.458 | 745849.458 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
39 | 20 | с. Татаурово, ул. Новая, д.2 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1679.8 | 719.8 | Ремонт системы электроснабжения | 542222.642 | 542222.642 | 42196.576 | 584419.218 | 584419.218 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
40 | 21 | с. Татаурово, ул. Новая, д.6 | 1981 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2127.8 | 879.8 | Ремонт системы электроснабжения | 686832.562 | 3986880.138 | 53450.336 | 740282.898 | 4222257.374 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
41 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2127.8 |  | Ремонт крыши | 3300047.576 |  | 181926.9 | 3481974.476 |  | 1550.92 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
42 | 22 | с. Татаурово, ул. Новая, д.8 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2127.3 | 879.3 | Ремонт системы электроснабжения | 686671.167 | 4191695.739 | 53437.776 | 740108.943 | 4453694.007 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
43 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2127.3 |  | Ремонт крыши | 3299272.116 |  | 181884.15 | 3481156.266 |  | 1550.92 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
44 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2127.3 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 205752.456 |  | 26676.342 | 232428.798 |  | 96.72 | 12.54 | 2019г. | 2020г.
45 | 23 | с. Татаурово, ул. Новая, д.10 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2125.5 | 877.5 | Ремонт системы электроснабжения | 686090.145 | 3982570.605 | 53392.56 | 739482.705 | 4217693.415 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
46 |  |  |  |  | 3.1.2. | Кирпич |  | 2125.5 |  | Ремонт крыши | 3296480.46 |  | 181730.25 | 3478210.71 |  | 1550.92 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
47 | 24 | с. Татаурово, ул. Школьная, д.27 | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2160 | 909.5 | Ремонт системы отопления | 763344 | 1038009.6 | 45576 | 808920 | 1138773.6 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
48 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2160 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 162345.6 |  | 30607.2 | 192952.8 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
49 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2160 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 112320 |  | 24580.8 | 136900.8 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
50 | 25 | с. Ярцы, д.1 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2799.8 | 1481.3 | Ремонт системы электроснабжения | 595517.46 | 7300870.472 | 57899.864 | 653417.324 | 7725628.13 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
51 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 3130176.4 |  | 89593.6 | 3219770 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
52 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 436348.83 |  | 29901.864 | 466250.694 |  | 155.85 | 10.68 | 2019г. | 2020г.
53 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 1243811.15 |  | 45188.772 | 1288999.922 |  | 444.25 | 16.14 | 2019г. | 2020г.
54 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 989449.32 |  | 59075.78 | 1048525.1 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
55 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 211664.88 |  | 39673.166 | 251338.046 |  | 75.6 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
56 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 145589.6 |  | 31945.718 | 177535.318 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
57 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 403619.168 |  | 57367.902 | 460987.07 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
58 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фундамента | 144693.664 |  | 14110.992 | 158804.656 |  | 51.68 | 5.04 | 2019г. | 2020г.
26 | 25 | МО "Город Северобайкальск" | [5 empty] | 231467.26 |  |  | 52042382.422 | 52042382.422 | 4959207.7748 | 57001590.1968 | 57001590.1968
1 | 1 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.1 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9693 | 5520.76 | Ремонт системы электроснабжения | 2061701.1 | 2061701.1 | 200451.24 | 2262152.34 | 2262152.34 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.2 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9733 | 5560.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2070209.1 | 2070209.1 | 201278.44 | 2271487.54 | 2271487.54 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.4 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9911.94 | 5739.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2108269.638 | 2108269.638 | 204978.9192 | 2313248.5572 | 2313248.5572 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.5 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9744 | 5571 | Ремонт системы электроснабжения | 2072548.8 | 2072548.8 | 201505.92 | 2274054.72 | 2274054.72 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
5 | 5 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский д. 6 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | кирпич | 5 | 14578.6 | 6990.95 | Ремонт системы водоотведения | 758087.2 | 5910164.44 | 166341.826 | 924429.026 | 6384114.726 | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
6 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 5152077.24 |  | 307608.46 | 5459685.7 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
7 | 6 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.6А | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10690.47 | 6518.23 | Ремонт системы электроснабжения | 2273862.969 | 2273862.969 | 221078.9196 | 2494941.8886 | 2494941.8886 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
8 | 7 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.9 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3503.12 | 2295.4 | Ремонт системы электроснабжения | 745113.624 | 745113.624 | 72444.5216 | 817558.1456 | 817558.1456 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
9 | 8 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.19 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 10042.66 | 5870.42 | Ремонт системы электроснабжения | 2136073.782 | 2136073.782 | 207682.2088 | 2343755.9908 | 2343755.9908 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
10 | 9 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.2 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10763.48 | 6555.1 | Ремонт системы электроснабжения | 2289392.196 | 2289392.196 | 222588.7664 | 2511980.9624 | 2511980.9624 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
11 | 10 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.4 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 13101.52 | 4524.4 | Ремонт системы электроснабжения | 2786693.304 | 2786693.304 | 270939.4336 | 3057632.7376 | 3057632.7376 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
12 | 11 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.8 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10681.74 | 6509.5 | Ремонт системы электроснабжения | 2272006.098 | 2272006.098 | 220898.3832 | 2492904.4812 | 2492904.4812 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
13 | 12 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.10 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8685.24 | 4513 | Ремонт системы электроснабжения | 1847350.548 | 1847350.548 | 179610.7632 | 2026961.3112 | 2026961.3112 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
14 | 13 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.14 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11127.24 | 3744.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2366763.948 | 2366763.948 | 230111.3232 | 2596875.2712 | 2596875.2712 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
15 | 14 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.16 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 13183 | 7992.5 | Ремонт системы электроснабжения | 2804024.1 | 2804024.1 | 272624.44 | 3076648.54 | 3076648.54 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
16 | 15 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.20 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11900.14 | 7782.6 | Ремонт системы электроснабжения | 2531159.778 | 2531159.778 | 246094.8952 | 2777254.6732 | 2777254.6732 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
17 | 16 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.26 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7593.66 | 5151.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1615171.482 | 1615171.482 | 157036.8888 | 1772208.3708 | 1772208.3708 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
18 | 17 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.30 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8989.1 | 5297.61 | Ремонт системы электроснабжения | 1911981.57 | 1911981.57 | 185894.588 | 2097876.158 | 2097876.158 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
19 | 18 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.32 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 14970 | 8931.4 | Ремонт системы электроснабжения | 3184119 | 3184119 | 309579.6 | 3493698.6 | 3493698.6 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
20 | 19 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.7 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1532.33 | 857.6 | Ремонт системы электроснабжения | 325926.591 | 325926.591 | 31688.5844 | 357615.1754 | 357615.1754 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
21 | 20 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.9 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1557.5 | 872.7 | Ремонт системы электроснабжения | 331280.25 | 331280.25 | 32209.1 | 363489.35 | 363489.35 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
22 | 21 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д.4 | 1995 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8357.22 | 5282.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1777580.694 | 1777580.694 | 172827.3096 | 1950408.0036 | 1950408.0036 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
23 | 22 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д.7 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4655.48 | 3115.7 | Ремонт системы электроснабжения | 990220.596 | 990220.596 | 96275.3264 | 1086495.9224 | 1086495.9224 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
24 | 23 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д.11 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 12225 | 7191.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2600257.5 | 2600257.5 | 252813 | 2853070.5 | 2853070.5 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
25 | 24 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д.1 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10922 | 6553.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2323109.4 | 2323109.4 | 225866.96 | 2548976.36 | 2548976.36 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
26 | 25 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д.6 | 1998 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3325.82 | 2114.4 | Ремонт системы электроснабжения | 707401.914 | 707401.914 | 68777.9576 | 776179.8716 | 776179.8716 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
19 | 11 | МО "Северо-Байкальский район" | [5 empty] | 32428.71 |  |  | 28071805.319 | 28071805.319 | 1462219.0486 | 29534024.3676 | 29534024.3676
1 | 1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.2 | 1987 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1407.2 | 798.8 | Ремонт системы электроснабжения | 479376.752 | 479376.752 | 40977.664 | 520354.416 | 520354.416 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | пгт. Кичера, ул. Зеленая, д.3 | 2000 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4624.28 | 2137.7 | Ремонт системы отопления | 1634220.552 | 1634220.552 | 97572.308 | 1731792.86 | 1731792.86 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | с. Ангоя, ул. Ленина, д.12 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1386.2 |  | Ремонт системы электроснабжения | 294844.74 | 1844616.34 | 28666.616 | 323511.356 | 1917641.356 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
4 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1386.2 |  | Ремонт крыши | 1549771.6 |  | 44358.4 | 1594130 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
5 | 4 | с. Ангоя, ул. Ленина, д.14 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1300.3 |  | Ремонт системы электроснабжения | 276573.81 | 1730309.21 | 26890.204 | 303464.014 | 1798809.014 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
6 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1300.3 |  | Ремонт крыши | 1453735.4 |  | 41609.6 | 1495345 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
7 | 5 | пгт. Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д.17 | 1990 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1021.65 | 631.1 | Ремонт системы электроснабжения | 348035.289 | 1884596.889 | 25663.848 | 373699.137 | 1997611.812 | 340.66 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
8 |  |  |  |  | 2.1.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1536561.6 |  | 87351.075 | 1623912.675 |  | 1504 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
9 | 6 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.54 | 1985 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 860.5 | 596.6 | Ремонт крыши | 1294192 | 1294192 | 81317.25 | 1375509.25 | 1375509.25 | 1504 | 94.5 | 2019г. | 2020г.
10 | 7 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.56 | 1985 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 654.6 | 587.6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 75279 | 75279 | 16927.956 | 92206.956 | 92206.956 | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
11 | 8 | пгт. Новый Уоян, пр-кт. Литовский, д.14 | 1983 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1521.4 | 712.2 | Ремонт системы электроснабжения | 491092.706 | 491092.706 | 38217.568 | 529310.274 | 529310.274 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
12 | 9 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.10 | 1981 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1639.2 | 896.5 | Ремонт системы электроснабжения | 529117.368 | 3004309.368 | 41176.704 | 570294.072 | 3169245.672 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
13 |  |  |  |  | 2.1.2. | Кирпич |  | 1639.2 |  | Ремонт крыши | 2475192 |  | 123759.6 | 2598951.6 |  | 1510 | 75.5 | 2019г. | 2020г.
14 | 10 | п. Янчукан, ул. Большая Секция, д.103 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7274.82 | 4453 | Ремонт системы электроснабжения | 1547354.214 | 6313816.278 | 150443.2776 | 1697797.4916 | 6623869.1064 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
15 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фасада | 4390499.3664 |  | 121998.7314 | 4512498.0978 |  | 603.52 | 16.77 | 2019г. | 2020г.
16 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фундамента | 375962.6976 |  | 37610.8194 | 413573.517 |  | 51.68 | 5.17 | 2019г. | 2020г.
17 | 11 | п. Янчукан, ул. Большая Секция, д.104 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10738.56 | 6478.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2284091.712 | 9319996.224 | 222073.4208 | 2506165.1328 | 9777673.6512 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
18 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фасада | 6480935.7312 |  | 180085.6512 | 6661021.3824 |  | 603.52 | 16.77 | 2019г. | 2020г.
19 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фундамента | 554968.7808 |  | 55518.3552 | 610487.136 |  | 51.68 | 5.17 | 2019г. | 2020г.
34 | 18 | МО "Селенгинский район" | [5 empty] | 63385.82 |  |  | 33051148.065 | 33051148.065 | 2041152.3142 | 35092300.3792 | 35092300.3792
1 | 1 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д.5-1 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 2033.7 | 993.1 | Ремонт системы электроснабжения | 432567.99 | 432567.99 | 42056.916 | 474624.906 | 474624.906 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.13 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5221.05 | 3183.75 | Ремонт системы электроснабжения | 1110517.335 | 1110517.335 | 107971.314 | 1218488.649 | 1218488.649 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.15 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6211.79 | 3622.09 | Ремонт системы электроснабжения | 1321247.733 | 1321247.733 | 128459.8172 | 1449707.5502 | 1449707.5502 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.26 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 18263.7 | 11263.73 | Ремонт системы электроснабжения | 3884688.99 | 3884688.99 | 377693.316 | 4262382.306 | 4262382.306 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
5 | 5 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.28 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3306.3 | 1620.1 | Ремонт системы электроснабжения | 703250.01 | 4820122.518 | 68374.284 | 771624.294 | 5080923.462 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
6 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3306.3 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 248501.508 |  | 46850.271 | 295351.779 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
7 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3306.3 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 171927.6 |  | 37691.82 | 209619.42 |  | 52 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
8 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  | 3306.3 |  | Ремонт крыши | 3696443.4 |  | 107884.569 | 3804327.969 |  | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
9 | 6 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.7А | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5459.6 | 3393.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1161256.92 | 1161256.92 | 112904.528 | 1274161.448 | 1274161.448 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
10 | 7 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.23 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 2 | 755.5 | 365.5 | Ремонт системы электроснабжения | 160694.85 | 160694.85 | 15623.74 | 176318.59 | 176318.59 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
11 | 8 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.7 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 589.5 | 357.6 | Ремонт системы электроснабжения | 200819.07 | 1155219.57 | 12190.86 | 213009.93 | 1194627.645 | 340.66 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
12 | [7 empty] | 589.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 67792.5 |  | 8353.215 | 76145.715 |  | 115 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
13 | [7 empty] | 589.5 |  | Ремонт крыши | 886608 |  | 18864 | 905472 |  | 1504 | 32 | 2019г. | 2020г.
14 | 9 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.9 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 572.1 | 365.1 | Ремонт системы электроснабжения | 194891.586 | 1176454.998 | 11831.028 | 206722.614 | 1221227.544 | 340.66 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
15 | [7 empty] | 572.1 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 65791.5 |  | 8106.657 | 73898.157 |  | 115 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
16 | [7 empty] | 572.1 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 55333.512 |  | 6527.661 | 61861.173 |  | 96.72 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
17 | [7 empty] | 572.1 |  | Ремонт крыши | 860438.4 |  | 18307.2 | 878745.6 |  | 1504 | 32 | 2019г. | 2020г.
18 | 10 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.2 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6355.18 | 3773.85 | Ремонт системы отопления | 2245920.612 | 9351011.852 | 134094.298 | 2380014.91 | 9688471.91 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
19 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 7105091.24 |  | 203365.76 | 7308457 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
20 | 11 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.5 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2261.3 | 916.1 | Ремонт системы электроснабжения | 480978.51 | 480978.51 | 46763.684 | 527742.194 | 527742.194 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
21 | 12 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.56 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1527.9 | 731.1 | Ремонт системы электроснабжения | 324984.33 | 3251905.965 | 31596.972 | 356581.302 | 3389294.733 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
22 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1527.9 |  | Ремонт системы отопления | 539959.86 |  | 32238.69 | 572198.55 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
23 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1527.9 |  | Ремонт фасада | 678769.575 |  | 24660.306 | 703429.881 |  | 444.25 | 16.14 | 2019г. | 2020г.
24 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 1527.9 |  | Ремонт крыши | 1708192.2 |  | 48892.8 | 1757085 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
25 | 13 | г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе, д.9 | 1993 | нет данных | 5.2.2. | Кирпич | 3 | 2058.8 | 1047.4 | Ремонт системы электроснабжения | 664560.052 | 664560.052 | 49143.556 | 713703.608 | 713703.608 | 322.79 | 23.87 | 2019г. | 2020г.
26 | 14 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.3 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 865.1 | 483.7 | Ремонт системы отопления | 389295 | 389295 | 24811.068 | 414106.068 | 414106.068 | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
27 | 15 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.4 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 777.6 | 456.3 | Ремонт системы электроснабжения | 264897.216 | 1982491.2 | 22643.712 | 287540.928 | 2138322.24 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
28 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы отопления | 349920 |  | 22301.568 | 372221.568 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
29 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 89424 |  | 20108.736 | 109532.736 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
30 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 75209.472 |  | 12472.704 | 87682.176 |  | 96.72 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
31 |  |  |  |  | 3.1.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 1203040.512 |  | 78304.32 | 1281344.832 |  | 1547.12 | 100.7 | 2019г. | 2020г.
32 | 16 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д.1 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 713.6 | 397.7 | Ремонт системы электроснабжения | 243094.976 | 243094.976 | 20780.032 | 263875.008 | 263875.008 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
33 | 17 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д.23 | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 789.1 | 416.7 | Ремонт системы электроснабжения | 268814.806 | 268814.806 | 22978.592 | 291793.398 | 291793.398 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
34 | 18 | с. Гусиное Озеро, ул. Школьная, д.3 | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5624 | 3283 | Ремонт системы электроснабжения | 1196224.8 | 1196224.8 | 116304.32 | 1312529.12 | 1312529.12 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
5 | 3 | МО "Тарбагатайский район" | [5 empty] | 2708.3 |  |  | 4805603.65 | 4805603.65 | 334933.938 | 5140537.588 | 5140537.588
1 | 1 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.52 | 1971 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 552.8 | 337 | Ремонт системы электроснабжения | 188316.848 | 1043564.784 | 20906.896 | 209223.744 | 1113947.28 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
2 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 855247.936 |  | 49475.6 | 904723.536 |  | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
3 | 2 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.3 | 1971 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 901.4 | 522.5 | Ремонт крыши | 1394573.968 | 1394573.968 | 80675.3 | 1475249.268 | 1475249.268 | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
4 | 3 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.7 | 1965 | нет данных | 5.1.1. | Кирпич | 2 | 1254.1 | 728.4 | Ремонт системы электроснабжения | 427221.706 | 2367464.898 | 46552.192 | 473773.898 | 2551341.04 | 340.66 | 37.12 | 2019г. | 2020г.
5 |  |  |  |  | 5.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 1940243.192 |  | 137323.95 | 2077567.142 |  | 1547.12 | 109.5 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | МО "Тункинский район" | [5 empty] | 4072 |  |  | 1387167.52 | 1387167.52 | 154003.04 | 1541170.56 | 1541170.56
1 | 1 | с. Кырен, ул. Первомайская, д.1 | 1987 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1272 | 727 | Ремонт системы электроснабжения | 433319.52 | 433319.52 | 48107.04 | 481426.56 | 481426.56 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
2 | 2 | с. Кырен, ул. Первомайская, д.2 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 874 | 508.8 | Ремонт системы электроснабжения | 297736.84 | 297736.84 | 33054.68 | 330791.52 | 330791.52 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
3 | 3 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д.11 | 1983 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1052 | 603.2 | Ремонт системы электроснабжения | 358374.32 | 358374.32 | 39786.64 | 398160.96 | 398160.96 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
4 | 4 | с. Кырен, ул. Горького, д.14 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 874 | 508.8 | Ремонт системы электроснабжения | 297736.84 | 297736.84 | 33054.68 | 330791.52 | 330791.52 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
11 | 6 | МО "Хоринский район" | [5 empty] | 3541.38 |  |  | 5748441.4068 | 5748441.4068 | 396689.0916 | 6145130.4984 | 6145130.4984
1 | 1 | с. Хоринск, ул. Аптечная, д.12 | 1973 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 757.35 | 504.9 | Ремонт системы электроснабжения | 257998.851 | 1429710.183 | 28642.977 | 286641.828 | 1526135.985 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
2 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 1171711.332 |  | 67782.825 | 1239494.157 |  | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
3 | 2 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д.2 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 539.25 | 327.1 | Ремонт системы электроснабжения | 183700.905 | 1017985.365 | 20394.435 | 204095.34 | 1086642.675 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
4 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 834284.46 |  | 48262.875 | 882547.335 |  | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
5 | 3 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д.4 | 1971 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 489.75 | 326.5 | Ремонт системы электроснабжения | 166838.235 | 924540.255 | 18522.345 | 185360.58 | 986895.225 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
6 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 757702.02 |  | 43832.625 | 801534.645 |  | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
7 | 4 | с. Хоринск, ул. Заводская, д.2 | 1976 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 605.58 | 362.8 | Ремонт системы электроснабжения | 206296.8828 | 206296.8828 | 22903.0356 | 229199.9184 | 229199.9184 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
8 | 5 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д.2 | 1964 | нет данных | 6.1. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 621.3 | 351.7 | Ремонт системы электроснабжения | 211652.058 | 1172877.714 | 23497.566 | 235149.624 | 1251981.63 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
9 |  |  |  |  | 6.1. | Шлакоблок (оштукат.) |  |  |  | Ремонт крыши | 961225.656 |  | 55606.35 | 1016832.006 |  | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
10 | 6 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д.6 | 1974 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 528.15 | 320.6 | Ремонт системы электроснабжения | 179919.579 | 997031.007 | 19974.633 | 199894.212 | 1064275.065 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
11 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт крыши | 817111.428 |  | 47269.425 | 864380.853 |  | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
318 | 149 | МО ГО "город Улан-Удэ" | [5 empty] | 714250.9 |  |  | 673173869.9704 | 673173869.9704 | 37538430.0061 | 710712299.9765 | 710712299.9765
1 | 1 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50-летия Октября, д.25 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8675.97 | 5343.27 | Ремонт крыши | 9699734.46 | 12765822.258 | 277631.04 | 9977365.5 | 13226516.265 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
2 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 3066087.798 |  | 183062.967 | 3249150.765 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
3 | 2 | г. Улан-Удэ, пр-кт. 50-летия Октября, д. 25А | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5550.2 | 4294.4 | Ремонт фасада | 2465676.35 | 5892369.83 | 89580.228 | 2555256.578 | 6277165.196 | 444.25 | 16.14 | 2019г. | 2020г.
4 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1961440.68 |  | 117109.22 | 2078549.9 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
5 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1176642.4 |  | 114778.136 | 1291420.536 |  | 212 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
6 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 288610.4 |  | 63327.782 | 351938.182 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
7 | 3 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д.17 | 1917 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1172.7 | 672.2 | Ремонт крыши | 1763740.8 | 2163232.782 | 104956.65 | 1868697.45 | 2302338.456 | 1504 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
8 |  |  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 399491.982 |  | 34149.024 | 433641.006 |  | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
9 | 4 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.20 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 524.5 | 304.6 | Ремонт крыши | 811464.44 | 811464.44 | 46942.75 | 858407.19 | 858407.19 | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
10 | 5 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.22 | 1959 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 521.3 | 303.6 | Ремонт крыши | 806513.656 | 806513.656 | 46656.35 | 853170.006 | 853170.006 | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
11 | 6 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5691.26 | 3580.7 | Ремонт системы электроснабжения | 1121178.22 | 1121178.22 | 117695.2568 | 1238873.4768 | 1238873.4768 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
12 | 7 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.4 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5365.7 | 2371.5 | Ремонт системы электроснабжения | 1057042.9 | 1057042.9 | 110962.676 | 1168005.576 | 1168005.576 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
13 | 8 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.5 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3902.79 | 2593.6 | Ремонт системы электроснабжения | 830123.433 | 3268274.4018 | 80709.6972 | 910833.1302 | 3611095.4754 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
14 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1379245.986 |  | 82348.869 | 1461594.855 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
15 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 293333.6964 |  | 55302.5343 | 348636.2307 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
16 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 562626.2064 |  | 79968.1671 | 642594.3735 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
17 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 202945.08 |  | 44491.806 | 247436.886 |  | 52 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
18 | 9 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.6 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3707.3 | 1728.3 | Ремонт системы электроснабжения | 730338.1 | 730338.1 | 76666.964 | 807005.064 | 807005.064 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
19 | 10 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.7 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 3698.46 | 2054.7 | Ремонт крыши | 4134878.28 | 5138344.4472 | 120680.7498 | 4255559.0298 | 5429376.2646 | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
20 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 277976.2536 |  | 52407.1782 | 330383.4318 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
21 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 533169.9936 |  | 75781.4454 | 608951.439 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
22 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 192319.92 |  | 42162.444 | 234482.364 |  | 52 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
23 | 11 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.9 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3902.79 | 2593.6 | Ремонт системы электроснабжения | 830123.433 | 3268274.4018 | 80709.6972 | 910833.1302 | 3611095.4754 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
24 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1379245.986 |  | 82348.869 | 1461594.855 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
25 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 293333.6964 |  | 55302.5343 | 348636.2307 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
26 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 562626.2064 |  | 79968.1671 | 642594.3735 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
27 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 202945.08 |  | 44491.806 | 247436.886 |  | 52 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
28 | 12 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.18 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5692.3 | 3579.1 | Ремонт системы отопления | 2011658.82 | 3556093.656 | 120107.53 | 2131766.35 | 3938388.524 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
29 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 427833.268 |  | 80659.891 | 508493.159 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
30 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 820601.968 |  | 116635.227 | 937237.195 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
31 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 295999.6 |  | 64892.22 | 360891.82 |  | 52 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
32 | 13 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.19 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5525.9 | 3348.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1175358.93 | 10102781.934 | 114275.612 | 1289634.542 | 10623708.527 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
33 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 6177956.2 |  | 176828.8 | 6354785 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
34 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1952853.06 |  | 116596.49 | 2069449.55 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
35 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 796613.744 |  | 113225.691 | 909839.435 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
36 | 14 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.20 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5975.37 | 3319.65 | Ремонт системы электроснабжения | 1270961.199 | 7951424.859 | 123570.6516 | 1394531.8506 | 8266207.3506 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
37 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 6680463.66 |  | 191211.84 | 6871675.5 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
38 | 15 | г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д.10 | 1987 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9758.08 | 5950.3 | Ремонт фасада | 4916023.1232 | 4916023.1232 | 99142.0928 | 5015165.216 | 5015165.216 | 503.79 | 10.16 | 2019г. | 2020г.
39 | 16 | г. Улан-Удэ, пр-кт. Строителей, д.66 | 1985 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9267.3 | 6074.7 | Ремонт крыши | 3691999.647 | 3691999.647 | 109103.9229 | 3801103.5699 | 3801103.5699 | 398.39 | 11.773 | 2019г. | 2020г.
40 | 17 | г. Улан-Удэ, ул. А.У. Модогоева, д.3 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3084.66 | 1713.7 | Ремонт системы электроснабжения | 607678.02 | 2447646.8634 | 63790.7688 | 671468.7888 | 2718634.2444 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
41 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 1045699.74 |  | 65086.326 | 1110786.066 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
42 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 207011.5326 |  | 43709.6322 | 250721.1648 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
43 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 144084.4686 |  | 35195.9706 | 179280.4392 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
44 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 443173.1022 |  | 63204.6834 | 506377.7856 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
45 | 18 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д.3а | 2003 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5608.91 | 3810.4 | Ремонт системы отопления | 1901420.49 | 8233375.0781 | 118348.001 | 2019768.491 | 8595205.8622 | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
46 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 261992.1861 |  | 63997.6631 | 325989.8492 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
47 | [9 empty] | Ремонт крыши | 6069962.402 |  | 179485.12 | 6249447.522 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
48 | 19 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д.4а | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1722.8 | 879.4 | Ремонт крыши | 1926090.4 | 1926090.4 | 55129.6 | 1981220 | 1981220 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
49 | 20 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.12 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 9668.16 | 5371.2 | Ремонт крыши | 10041157.6128 | 10041157.6128 | 317309.0112 | 10358466.624 | 10358466.624 | 1038.58 | 32.82 | 2019г. | 2020г.
50 | 21 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.6 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 849.8 | 471.9 | Ремонт системы электроснабжения | 232930.18 | 1507630.18 | 32139.436 | 265069.616 | 1615826.716 | 274.1 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
51 | [9 empty] | Ремонт крыши | 1274700 |  | 76057.1 | 1350757.1 |  | 1500 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
52 | 22 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.19 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4095.74 | 2482.2 | Ремонт системы отопления | 1447434.516 | 2558690.6928 | 86420.114 | 1533854.63 | 2833801.5486 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
53 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 4095.74 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 590441.8784 |  | 83921.7126 | 674363.591 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
54 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 4095.74 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 307835.8184 |  | 58036.6358 | 365872.4542 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
55 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 4095.74 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 212978.48 |  | 46732.3934 | 259710.8734 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
56 | 23 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.20А | 2007 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 6 | 12006 | 5041 | Ремонт системы отопления | 4070034 | 4070034 | 253326.6 | 4323360.6 | 4323360.6 | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
57 | 24 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.22 | 1954 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 4306.3 | 1853.4 | Ремонт системы электроснабжения | 915950.01 | 10199557.676 | 89054.284 | 1005004.294 | 10625020.116 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
58 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1521846.42 |  | 90862.93 | 1612709.35 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
59 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 4814443.4 |  | 141332.766 | 4955776.166 |  | 1118 | 32.82 | 2019г. | 2020г.
60 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 2947317.846 |  | 104212.46 | 3051530.306 |  | 684.42 | 24.2 | 2019г. | 2020г.
61 | 25 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.15 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8427.348 | 4681.86 | Ремонт системы электроснабжения | 1792496.9196 | 1792496.9196 | 174277.5566 | 1966774.4762 | 1966774.4762 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
62 | 26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3962.16 | 2201.2 | Ремонт системы электроснабжения | 780545.52 | 780545.52 | 81937.4688 | 862482.9888 | 862482.9888 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
63 | 27 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16А | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1528.1 | 840.7 | Ремонт системы электроснабжения | 520562.546 | 4119558.947 | 53666.872 | 574229.418 | 4459270.858 | 340.66 | 35.12 | 2019г. | 2020г.
64 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2298262.4 |  | 136764.95 | 2435027.35 |  | 1504 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
65 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 687645 |  | 43825.908 | 731470.908 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
66 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 289559.669 |  | 41426.791 | 330986.46 |  | 189.49 | 27.11 | 2019г. | 2020г.
67 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 175731.5 |  | 39516.666 | 215248.166 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
68 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 147797.832 |  | 24510.724 | 172308.556 |  | 96.72 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
69 | 28 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16Б | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1514.9 | 826.1 | Ремонт системы электроснабжения | 516065.834 | 3937452.335 | 53203.288 | 569269.122 | 4249930.758 | 340.66 | 35.12 | 2019г. | 2020г.
70 | [9 empty] | Ремонт крыши | 2278409.6 |  | 135583.55 | 2413993.15 |  | 1504 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
71 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 681705 |  | 43447.332 | 725152.332 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
72 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 287058.401 |  | 41068.939 | 328127.34 |  | 189.49 | 27.11 | 2019г. | 2020г.
73 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 174213.5 |  | 39175.314 | 213388.814 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
74 | 29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.17 | 1972 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 3760.12 | 1477.22 | Ремонт системы электроснабжения | 834746.64 | 834746.64 | 85693.1348 | 920439.7748 | 920439.7748 | 222 | 22.79 | 2019г. | 2020г.
75 | 30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.18 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6454.1 | 4064.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1372787.07 | 1372787.07 | 133470.788 | 1506257.858 | 1506257.858 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
76 | 31 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.3 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 735.48 | 408.6 | Ремонт системы электроснабжения | 250548.6168 | 250548.6168 | 21417.1776 | 271965.7944 | 271965.7944 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
77 | 32 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.33 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4292 | 2408.6 | Ремонт системы электроснабжения | 912908.4 | 912908.4 | 88758.56 | 1001666.96 | 1001666.96 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
78 | 33 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.35 |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2677.9 | 941.3 | Ремонт крыши | 2993892.2 | 4826700.518 | 87888.678 | 3081780.878 | 4979394.376 | 1118 | 32.82 | 2019г. | 2020г.
79 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 1832808.318 |  | 64805.18 | 1897613.498 |  | 684.42 | 24.2 | 2019г. | 2020г.
80 | 34 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.37 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2105.5 | 943 | Ремонт крыши | 2353949 | 3794995.31 | 69102.51 | 2423051.51 | 3915050.92 | 1118 | 32.82 | 2019г. | 2020г.
81 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 1441046.31 |  | 50953.1 | 1491999.41 |  | 684.42 | 24.2 | 2019г. | 2020г.
82 | 35 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.38 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2107.98 | 1171.1 | Ремонт системы электроснабжения | 448367.346 | 1193327.478 | 43593.0264 | 491960.3724 | 1281398.8824 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
83 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 744960.132 |  | 44478.378 | 789438.51 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
84 | 36 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.4 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 741.42 | 411.9 | Ремонт системы электроснабжения | 217414.0008 | 217414.0008 | 21590.1504 | 239004.1512 | 239004.1512 | 293.24 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
85 | 37 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.40 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2262.06 | 1256.7 | Ремонт системы электроснабжения | 481140.162 | 1280552.166 | 46779.4008 | 527919.5628 | 1375061.0328 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
86 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 799412.004 |  | 47729.466 | 847141.47 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
87 | 38 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.57 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3953.1 | 2351.8 | Ремонт системы отопления | 1397025.54 | 1397025.54 | 83410.41 | 1480435.95 | 1480435.95 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
88 | 39 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.67А | 1954 | нет данных | 2.1.2. | оштукатур | 2 | 2029.75 | 843.8 | Ремонт крыши | 3064922.5 | 3720105.5025 | 181662.625 | 3246585.125 | 3960874.4475 | 1510 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
89 |  |  |  |  | 2.1.2. | оштукатур |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 655183.0025 |  | 59106.32 | 714289.3225 |  | 322.79 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
90 | 40 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.2А | 1959 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1504.08 | 835.6 | Ремонт системы электроснабжения | 485501.9832 | 485501.9832 | 37782.4896 | 523284.4728 | 523284.4728 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
91 | 41 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.3 | 1955 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5048.5 | 2253.9 | Ремонт системы отопления | 1784139.9 | 3153898.92 | 106523.35 | 1890663.25 | 3493006.665 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
92 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5048.5 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 727791.76 |  | 103443.765 | 831235.525 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
93 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5048.5 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 379445.26 |  | 71537.245 | 450982.505 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
94 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5048.5 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 262522 |  | 57603.385 | 320125.385 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
95 | 42 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.7 | 56 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2465.28 | 1369.6 | Ремонт системы электроснабжения | 524365.056 | 524365.056 | 50981.9904 | 575347.0464 | 575347.0464 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
96 | 43 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.8 | 1965 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2314.9 | 1257.2 | Ремонт системы электроснабжения | 492379.23 | 492379.23 | 47872.132 | 540251.362 | 540251.362 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
97 | 44 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.12 | 1965 | 2009 | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4094.1 | 2500.3 | Ремонт системы электроснабжения | 870815.07 | 870815.07 | 84665.988 | 955481.058 | 955481.058 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
98 | 45 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.15 | 1969 | 1999 | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1928.16 | 1071.2 | Ремонт системы электроснабжения | 565413.6384 | 565413.6384 | 56148.0192 | 621561.6576 | 621561.6576 | 293.24 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
99 | 46 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.12 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2326.77 | 1086.47 | Ремонт системы электроснабжения | 494903.979 | 494903.979 | 48117.6036 | 543021.5826 | 543021.5826 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
100 | 47 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.15 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10453.5 | 5807.5 | Ремонт системы электроснабжения | 2059339.5 | 2059339.5 | 216178.38 | 2275517.88 | 2275517.88 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
101 | 48 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.16 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4440.564 | 2466.98 | Ремонт системы электроснабжения | 944507.9628 | 944507.9628 | 91830.8635 | 1036338.8263 | 1036338.8263 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
102 | 49 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д.7 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8521.7 | 3866.78 | Ремонт крыши | 9222183.74 | 14428005.053 | 272694.4 | 9494878.14 | 15273102.042 | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
103 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 3011568.78 |  | 179807.87 | 3191376.65 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
104 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1224312.639 |  | 174609.633 | 1398922.272 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
105 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 571891.287 |  | 120752.489 | 692643.776 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
106 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 398048.607 |  | 97232.597 | 495281.204 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
107 | 50 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д.11 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6510.4 | 3913 | Ремонт системы электроснабжения | 1282548.8 | 12211492.176 | 134635.072 | 1417183.872 | 12991763.616 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
108 | [9 empty] | Ремонт крыши | 7045554.88 |  | 208332.8 | 7253887.68 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
109 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 2207025.6 |  | 137369.44 | 2344395.04 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
110 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 935349.168 |  | 133398.096 | 1068747.264 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
111 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 436912.944 |  | 92252.368 | 529165.312 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
112 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 304100.784 |  | 74283.664 | 378384.448 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
113 | 51 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д.9/2 | 1964 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 992.5 | 559.2 | Ремонт системы электроснабжения | 338105.05 | 1830825.05 | 28901.6 | 367006.65 | 1958480.4 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
114 |  |  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  | 992.5 |  | Ремонт крыши | 1492720 |  | 98753.75 | 1591473.75 |  | 1504 | 99.5 | 2019г. | 2020г.
115 | 52 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.4 | 1950 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 850.68 | 472.6 | Ремонт крыши | 1276020 | 1643139.4608 | 76135.86 | 1352155.86 | 1740635.8956 | 1500 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
116 |  |  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 367119.4608 |  | 21360.5748 | 388480.0356 |  | 431.56 | 25.11 | 2019г. | 2020г.
117 | 53 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.6 | 1972 | нет данных | 6.1. | Кирпич | 2 | 838.8 | 466 | Ремонт крыши | 1258200 | 1620192.528 | 75072.6 | 1333272.6 | 1716327.396 | 1500 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
118 |  |  |  |  | 6.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт фасада | 361992.528 |  | 21062.268 | 383054.796 |  | 431.56 | 25.11 | 2019г. | 2020г.
119 | 54 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д.4А | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5524.4 | 3563.7 | Ремонт крыши | 6176279.2 | 6176279.2 | 180261.172 | 6356540.372 | 6356540.372 | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
120 | 55 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д.6А | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5488.78 | 3536.88 | Ремонт системы электроснабжения | 1167463.506 | 7117740.1284 | 113507.9704 | 1280971.4764 | 7579456.302 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
121 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1939734.852 |  | 115813.258 | 2055548.11 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
122 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 412536.7048 |  | 77776.0126 | 490312.7174 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
123 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 285416.56 |  | 62572.092 | 347988.652 |  | 52 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
124 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт фасада | 3312588.5056 |  | 92046.8406 | 3404635.3462 |  | 603.52 | 16.77 | 2019г. | 2020г.
125 | 56 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 132 блок В* | 1979 | нет данных | 2.2.2. | кирпич | 5 | 6945.18 |  | Ремонт крыши | 4885447.97 | 4885447.97 | 144459.74 | 5029907.71 | 5029907.71 | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2019г.
126 | 57 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.24 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 4601.2 | 2647.1 | Ремонт системы отопления | 1626064.08 | 1865326.48 | 97085.32 | 1723149.4 | 2014773.456 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
127 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 4601.2 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 239262.4 |  | 52361.656 | 291624.056 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
128 | 58 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.25 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2587.6 | 1345.6 | Ремонт системы отопления | 914457.84 | 1049013.04 | 54598.36 | 969056.2 | 1133110.04 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
129 |  |  |  |  | 3.2.2. | Панель |  | 2587.6 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 134555.2 |  | 29498.64 | 164053.84 |  | 52 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
130 | 59 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.26 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 4939.8 | 2680.8 | Ремонт системы отопления | 1745725.32 | 2002594.92 | 104229.78 | 1849955.1 | 2163039.624 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
131 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 4939.8 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 256869.6 |  | 56214.924 | 313084.524 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
132 | 60 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д.27 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2587.6 | 1345.6 | Ремонт системы отопления | 914457.84 | 1049013.04 | 54598.36 | 969056.2 | 1133058.288 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
133 |  |  |  |  | 3.2.2. | Кирпич |  | 2587.6 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 134555.2 |  | 29446.888 | 164002.088 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
134 | 61 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.20 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7990.2 | 5798.5 | Ремонт системы отопления | 2823736.68 | 2823736.68 | 168593.22 | 2992329.9 | 2992329.9 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
135 | 62 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.24 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2540.8 | 401.2 | Ремонт системы отопления | 897918.72 | 1396322.048 | 53610.88 | 951529.6 | 1530984.448 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
136 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 366281.728 |  | 52060.992 | 418342.72 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
137 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 132121.6 |  | 28990.528 | 161112.128 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
138 | 63 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.10 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9266.94 | 5148.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1825587.18 | 16991768.5146 | 191640.3192 | 2017227.4992 | 18108156.7764 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
139 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 9773934.2874 |  | 302380.2522 | 10076314.5396 |  | 1054.71 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
140 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 3141492.66 |  | 195532.434 | 3337025.094 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
141 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1297186.2612 |  | 189879.6006 | 1487065.8618 |  | 139.98 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
142 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 575569.6434 |  | 131312.5398 | 706882.1832 |  | 62.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
143 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 377998.4826 |  | 105643.116 | 483641.5986 |  | 40.79 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
144 | 64 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.17 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10614.96 | 5897.2 | Ремонт системы электроснабжения | 2091147.12 | 16311902.8824 | 219517.3728 | 2310664.4928 | 17360130.1824 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
145 | [9 empty] | Ремонт крыши | 11487509.712 |  | 339678.72 | 11827188.432 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
146 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1525051.3032 |  | 217500.5304 | 1742551.8336 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
147 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 712369.9656 |  | 150413.9832 | 862783.9488 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
148 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 495824.7816 |  | 121116.6936 | 616941.4752 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
149 | 65 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.8 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10404 | 5780 | Ремонт системы электроснабжения | 2049588 | 19076670.36 | 215154.72 | 2264742.72 | 20330040.24 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
150 | [9 empty] | Ремонт крыши | 10973202.84 |  | 339482.52 | 11312685.36 |  | 1054.71 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
151 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 3526956 |  | 219524.4 | 3746480.4 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
152 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1456351.92 |  | 213177.96 | 1669529.88 |  | 139.98 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
153 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 646192.44 |  | 147424.68 | 793617.12 |  | 62.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
154 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 424379.16 |  | 118605.6 | 542984.76 |  | 40.79 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
155 | 66 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.1 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6766.92 | 3759.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1333083.24 | 1333083.24 | 139939.9056 | 1473023.1456 | 1473023.1456 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
156 | 67 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.3 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7098.12 | 3943.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1398329.64 | 1398329.64 | 146789.1216 | 1545118.7616 | 1545118.7616 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
157 | 68 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.5 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6973.74 | 3874.3 | Ремонт системы электроснабжения | 1373826.78 | 1373826.78 | 144216.9432 | 1518043.7232 | 1518043.7232 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
158 | 69 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.9 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11281.14 | 6267.3 | Ремонт системы электроснабжения | 2222384.58 | 2222384.58 | 233293.9752 | 2455678.5552 | 2455678.5552 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
159 | 70 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.4 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3814.4 | 1934.57 | Ремонт крыши | 4264499.2 | 4264499.2 | 122060.8 | 4386560 | 4386560 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
160 | 71 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д.1 | нет данных | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 513.36 | 285.2 | Ремонт системы электроснабжения | 140711.976 | 140711.976 | 19415.2752 | 160127.2512 | 160127.2512 | 274.1 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
161 | 72 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д.2 | нет данных | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 497.16 | 276.2 | Ремонт системы электроснабжения | 169362.5256 | 169362.5256 | 18802.5912 | 188165.1168 | 188165.1168 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
162 | 73 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.21 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 1030.5 | 586.6 | Ремонт системы электроснабжения | 351050.13 | 351050.13 | 38973.51 | 390023.64 | 390023.64 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
163 | 74 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.31 | 1971 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7506.5 | 1482 | Ремонт крыши | 8392267 | 8392267 | 240208 | 8632475 | 8632475 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
164 | 75 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.62 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5280.4 | 3079 | Ремонт крыши | 5714448.88 | 5714448.88 | 168972.8 | 5883421.68 | 5883421.68 | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
165 | 76 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.64а | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7863.3 | 5265.5 | Ремонт крыши | 8791169.4 | 8791169.4 | 256579.479 | 9047748.879 | 9047748.879 | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
166 | 77 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.66 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6919 | 4193.9 | Ремонт крыши | 7297538.49 | 7297538.49 | 225766.97 | 7523305.46 | 7523305.46 | 1054.71 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
167 | 78 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.15 | 1930 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 363.7 | 224.9 | Ремонт крыши | 562687.544 | 977571.045 | 32551.15 | 595238.694 | 1035413.893 | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
168 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 144752.6 |  | 13755.134 | 158507.734 |  | 398 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
169 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт фасада | 237903.444 |  | 9274.35 | 247177.794 |  | 654.12 | 25.5 | 2019г. | 2020г.
170 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт фундамента | 32227.457 |  | 2262.214 | 34489.671 |  | 88.61 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
171 | 79 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.17 | 1917 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 309.8 | 261.5 | Ремонт крыши | 479297.776 | 832695.93 | 27727.1 | 507024.876 | 881966.522 | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
172 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 123300.4 |  | 11716.636 | 135017.036 |  | 398 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
173 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт фасада | 202646.376 |  | 7899.9 | 210546.276 |  | 654.12 | 25.5 | 2019г. | 2020г.
174 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  |  |  | Ремонт фундамента | 27451.378 |  | 1926.956 | 29378.334 |  | 88.61 | 6.22 | 2019г. | 2020г.
175 | 80 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.41 | 1952 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 4002.5 | 1866.6 | Ремонт крыши | 4474795 | 4474795 | 128080 | 4602875 | 4602875 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
176 | 81 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д.16 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7056.7 | 4126.9 | Ремонт крыши | 7889390.6 | 7889390.6 | 230260.121 | 8119650.721 | 8119650.721 | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
177 | 82 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д.18 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5304.1 | 3122.4 | Ремонт крыши | 5929983.8 | 5929983.8 | 173072.783 | 6103056.583 | 6103056.583 | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
178 | 83 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/3 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 907.29 | 504.05 | Ремонт системы электроснабжения | 309077.4114 | 309077.4114 | 26420.2848 | 335497.6962 | 335497.6962 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
179 | 84 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 42* | 1933 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 858.73 | 437.23 | Ремонт крыши | 579522.6 | 579522.6 | 36509.92 | 616032.52 | 616032.52 | 1500 | 94.5 | 2019г. | 2019г.
180 | 85 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д.10 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 663.5 | 307.1 | Ремонт крыши | 997904 | 1296479 | 62700.75 | 1060604.75 | 1378208.93 | 1504 | 94.5 | 2019г. | 2020г.
181 |  |  |  |  | 2.1.1. | Дерево |  | 663.5 |  | Ремонт системы отопления | 298575 |  | 19029.18 | 317604.18 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
182 | 86 | г. Улан-Удэ, ул. Л. Шевцовой, д.2А | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5874.6 | 3462.1 | Ремонт крыши | 6567802.8 | 8643886.44 | 187987.2 | 6755790 | 8955827.7 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
183 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5874.6 |  | Ремонт системы отопления | 2076083.64 |  | 123954.06 | 2200037.7 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
184 | 87 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.20 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5912.1 | 3284.5 | Ремонт крыши | 6609727.8 | 6609727.8 | 189187.2 | 6798915 | 6798915 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
185 | 88 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.22 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1856.5 | 1123.8 | Ремонт крыши | 2803315 | 2803315 | 158730.75 | 2962045.75 | 2962045.75 | 1510 | 85.5 | 2019г. | 2020г.
186 | 89 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.28 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5765.4 | 2584.5 | Ремонт крыши | 6445717.2 | 11273778.468 | 184492.8 | 6630210 | 11964761.658 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
187 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1226300.58 |  | 119228.472 | 1345529.052 |  | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
188 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2037492.36 |  | 121649.94 | 2159142.3 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
189 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 831140.064 |  | 118133.046 | 949273.11 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
190 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 433327.464 |  | 81695.718 | 515023.182 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
191 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 299800.8 |  | 65783.214 | 365584.014 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
192 | 90 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.30 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 15817.4 | 8478.5 | Ремонт системы отопления | 5589869.16 | 9881446.128 | 333747.14 | 5923616.3 | 10943900.886 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
193 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 15817.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2280236.384 |  | 324098.526 | 2604334.91 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
194 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 15817.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1188835.784 |  | 224132.558 | 1412968.342 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
195 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 15817.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 822504.8 |  | 180476.534 | 1002981.334 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
196 | 91 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.32 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5229.36 | 2905.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1030183.92 | 9588502.2024 | 108143.1648 | 1138327.0848 | 10218483.2016 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
197 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 5515458.2856 |  | 170634.0168 | 5686092.3024 |  | 1054.71 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
198 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1772753.04 |  | 110339.496 | 1883092.536 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
199 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 732005.8128 |  | 107149.5864 | 839155.3992 |  | 139.98 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
200 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 324795.5496 |  | 74100.0312 | 398895.5808 |  | 62.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
201 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 213305.5944 |  | 59614.704 | 272920.2984 |  | 40.79 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
202 | 92 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.34 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5138.64 | 2854.8 | Ремонт системы электроснабжения | 1012312.08 | 9422158.9176 | 106267.0752 | 1118579.1552 | 10041210.8784 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
203 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 5419774.9944 |  | 167673.8232 | 5587448.8176 |  | 1054.71 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
204 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1741998.96 |  | 108425.304 | 1850424.264 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
205 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 719306.8272 |  | 105290.7336 | 824597.5608 |  | 139.98 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
206 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 319160.9304 |  | 72814.5288 | 391975.4592 |  | 62.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
207 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 209605.1256 |  | 58580.496 | 268185.6216 |  | 40.79 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
208 | 93 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.4 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 549 | 305 | Ремонт системы электроснабжения | 150480.9 | 150480.9 | 20763.18 | 171244.08 | 171244.08 | 274.1 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
209 | 94 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.8 | нет данных | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 435.6 | 242 | Ремонт крыши | 653400 | 653400 | 41164.2 | 694564.2 | 694564.2 | 1500 | 94.5 | 2019г. | 2020г.
210 | 95 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.2А | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3760.6 | 2587.8 | Ремонт фасада | 2471353.502 | 2471353.502 | 91006.52 | 2562360.022 | 2562360.022 | 657.17 | 24.2 | 2019г. | 2020г.
211 | 96 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.21 | 1941 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 18887.3 | 9259.7 | Ремонт системы электроснабжения | 4017328.71 | 48876932.686 | 390589.364 | 4407918.074 | 51397631.744 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
212 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы отопления | 6674771.82 |  | 398522.03 | 7073293.85 |  | 353.4 | 21.1
213 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2722793.168 |  | 387000.777 | 3109793.945 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
214 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1419569.468 |  | 267633.041 | 1687202.509 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
215 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 12926468.12 |  | 457072.66 | 13383540.78 |  | 684.4 | 24.2 | 2019г. | 2020г.
216 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 21116001.4 |  | 619881.186 | 21735882.586 |  | 1118 | 32.82 | 2019г. | 2020г.
217 | 97 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.36 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3918.5 | 2478 | Ремонт подвальных помещений | 523864.265 | 523864.265 | 41849.58 | 565713.845 | 565713.845 | 133.69 | 10.68 | 2019г. | 2020г.
218 | 98 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3996.8 | 2894.4 | Ремонт крыши | 4468422.4 | 9700793.152 | 131174.976 | 4599597.376 | 10197035.84 | 1118 | 32.82 | 2019г. | 2020г.
219 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт фасада | 2735489.856 |  | 96722.56 | 2832212.416 |  | 684.42 | 24.2 | 2019г. | 2020г.
220 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт системы отопления | 1412469.12 |  | 84332.48 | 1496801.6 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
221 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 576178.688 |  | 81894.432 | 658073.12 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
222 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 300399.488 |  | 56634.656 | 357034.144 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
223 |  |  |  |  | 2.2.2. | Оштукат. |  | 3996.8 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 207833.6 |  | 45483.584 | 253317.184 |  | 52 | 11.38 | 2019г. | 2020г.
224 | 99 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д.4 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5310.8 | 3629 | Ремонт системы отопления | 1876836.72 | 1876836.72 | 112057.88 | 1988894.6 | 1988894.6 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
225 | 100 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д.33 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 4537.8 | 2504.8 | Ремонт фасада | 2982106.026 | 2982106.026 | 109814.76 | 3091920.786 | 3091920.786 | 657.17 | 24.2 | 2019г. | 2020г.
226 | 101 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.25 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 2457.5 | 1029.2 | Ремонт крыши | 3696080 | 5858680 | 244521.25 | 3940601.25 | 6170217.275 | 1504 | 99.5 | 2019г. | 2020г.
227 |  |  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 2162600 |  | 67016.025 | 2229616.025 |  | 880 | 27.27 | 2019г. | 2020г.
228 | 102 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.29 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 2211.4 | 994 | Ремонт крыши | 3325945.6 | 5271977.6 | 220034.3 | 3545979.9 | 5552316.778 | 1504 | 99.5 | 2019г. | 2020г.
229 |  |  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 1946032 |  | 60304.878 | 2006336.878 |  | 880 | 27.27 | 2019г. | 2020г.
230 | 103 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д.31 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 2506.9 | 1031.1 | Ремонт крыши | 3770377.6 | 5976449.6 | 249436.55 | 4019814.15 | 6294249.313 | 1504 | 99.5 | 2019г. | 2020г.
231 |  |  |  |  | 2.1.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фасада | 2206072 |  | 68363.163 | 2274435.163 |  | 880 | 27.27 | 2019г. | 2020г.
232 | 104 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.12 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7079.76 | 3933.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1394712.72 | 9056428.992 | 146409.4368 | 1541122.1568 | 9429390.7488 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
233 | [9 empty] | Ремонт крыши | 7661716.272 |  | 226552.32 | 7888268.592 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
234 | 105 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.12П | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7066.08 | 3925.6 | Ремонт системы электроснабжения | 1392017.76 | 9038929.536 | 146126.5344 | 1538144.2944 | 9411170.6304 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
235 | [9 empty] | Ремонт крыши | 7646911.776 |  | 226114.56 | 7873026.336 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
236 | 106 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.3 | 1956 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 667.25 | 325 | Ремонт системы электроснабжения | 227305.385 | 227305.385 | 24768.32 | 252073.705 | 252073.705 | 340.66 | 37.12 | 2019г. | 2020г.
237 | 107 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.4 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7301.52 | 4056.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1553033.304 | 1553033.304 | 150995.4336 | 1704028.7376 | 1704028.7376 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
238 | 108 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.5 | 1958 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1500.6 | 781 | Ремонт системы электроснабжения | 477550.944 | 477550.944 | 55702.272 | 533253.216 | 533253.216 | 318.24 | 37.12 | 2019г. | 2020г.
239 | 109 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.10 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5643.5 | 3516.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1200372.45 | 1200372.45 | 116707.58 | 1317080.03 | 1317080.03 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
240 | 110 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.35 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5466.4 | 3254.4 | Ремонт крыши | 6111435.2 | 9526404.608 | 174924.8 | 6286360 | 10068507.496 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
241 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5466.4 |  | Ремонт системы отопления | 1931825.76 |  | 115341.04 | 2047166.8 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
242 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5466.4 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 788036.224 |  | 112006.536 | 900042.76 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
243 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5466.4 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410854.624 |  | 77458.888 | 488313.512 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
244 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  | 5466.4 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 284252.8 |  | 62371.624 | 346624.424 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
245 | 111 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.12 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6301.62 | 3500.9 | Ремонт системы электроснабжения | 1340354.574 | 1340354.574 | 130317.5016 | 1470672.0756 | 1470672.0756 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
246 | 112 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.3 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2259.54 | 1255.3 | Ремонт системы электроснабжения | 480604.158 | 480604.158 | 46727.2872 | 527331.4452 | 527331.4452 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
247 | 113 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.32А | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10740.24 | 5966.8 | Ремонт системы электроснабжения | 2284449.048 | 2284449.048 | 222108.1632 | 2506557.2112 | 2506557.2112 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
248 | 114 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.32 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9651.5 | 5647.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2052874.05 | 2052874.05 | 199593.02 | 2252467.07 | 2252467.07 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
249 | 115 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.104 | 1994 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 6682 | 4542.9 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 4541822.22 | 4541822.22 | 100096.36 | 4641918.58 | 4641918.58 | 679.71 | 14.98 | 2019г. | 2020г.
250 | 116 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.13 | 1947 | нет данных | 2.1.2. | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2779 | 1369.3 | Ремонт системы электроснабжения | 897033.41 | 897033.41 | 69808.48 | 966841.89 | 966841.89 | 322.79 | 25.12 | 2019г. | 2020г.
251 | 117 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.15 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1015.8 | 576.8 | Ремонт системы электроснабжения | 346042.428 | 346042.428 | 29580.096 | 375622.524 | 375622.524 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
252 | 118 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.16 | 1958 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 362.9 | 213.4 | Ремонт системы электроснабжения | 123625.514 | 123625.514 | 13724.878 | 137350.392 | 137350.392 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
253 | 119 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.35 | 1952 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 421.5 | 177.5 | Ремонт системы электроснабжения | 167757 | 167757 | 15941.13 | 183698.13 | 183698.13 | 398 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
254 | 120 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д.1 | 1988 |  | 1.2. | Панель | 10 | 10044 | 6903.6 | Ремонт фасада | 2997531.36 | 2997531.36 | 102348.36 | 3099879.72 | 3099879.72 | 298.44 | 10.19 | 2019г. | 2020г.
255 | 121 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.13 | 1917 | нет данных | 6.1. | Дерево | 1 | 563.8 | 191.8 | Ремонт системы электроснабжения | 224392.4 | 224392.4 | 21322.916 | 245715.316 | 245715.316 | 398 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
256 | 122 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.30 | 1930 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 893.1 | 507.4 | Ремонт системы электроснабжения | 261892.644 | 261892.644 | 26007.072 | 287899.716 | 287899.716 | 293.24 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
257 | 123 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.6 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5689.88 | 3300.4 | Ремонт крыши | 6361285.84 | 6361285.84 | 182076.16 | 6543362 | 6543362 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
258 | 124 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.41 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 9277.25 | 5212.7 | Ремонт крыши | 10371965.5 | 10371965.5 | 296872 | 10668837.5 | 10668837.5 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
259 | 125 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.55 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10444.86 | 5802.7 | Ремонт системы электроснабжения | 2057637.42 | 19591319.4534 | 215999.7048 | 2273637.1248 | 20843135.9244 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
260 | [9 empty] | Ремонт крыши | 11303427.492 |  | 334235.52 | 11637663.012 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
261 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 3540807.54 |  | 220386.546 | 3761194.086 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
262 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1500613.0362 |  | 214015.1814 | 1714628.2176 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
263 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 700954.5546 |  | 148003.6662 | 848958.2208 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
264 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 487879.4106 |  | 119175.8526 | 607055.2632 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
265 | 126 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.59 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6024.78 | 3347.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1281470.706 | 8017174.746 | 124592.4504 | 1406063.1564 | 8334560.1564 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
266 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 6735704.04 |  | 192792.96 | 6928497 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
267 | 127 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.61 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7116.12 | 3953.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1513598.724 | 9469420.884 | 147161.3616 | 1660760.0856 | 9844298.0856 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
268 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 7955822.16 |  | 227715.84 | 8183538 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
269 | 128 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.63 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9864.72 | 5480.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1943349.84 | 18503156.6568 | 204002.4096 | 2147352.2496 | 19685443.3488 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
270 | [9 empty] | Ремонт крыши | 10675599.984 |  | 315671.04 | 10991271.024 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
271 | [9 empty] | Ремонт системы отопления | 3344140.08 |  | 208145.592 | 3552285.672 |  | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
272 | [9 empty] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1417264.3224 |  | 202128.1128 | 1619392.4352 |  | 143.67 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
273 | [9 empty] | Ремонт системы холодного водоснабжения | 662021.3592 |  | 139783.0824 | 801804.4416 |  | 67.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
274 | [9 empty] | Ремонт системы канализации и водоотведения | 460781.0712 |  | 112556.4552 | 573337.5264 |  | 46.71 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
275 | 129 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.65 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8654.4 | 4808 | Ремонт системы электроснабжения | 1704916.8 | 11070708.48 | 178972.992 | 1883889.792 | 11526622.272 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
276 | [9 empty] | Ремонт крыши | 9365791.68 |  | 276940.8 | 9642732.48 |  | 1082.2 | 32 | 2019г. | 2020г.
277 | 130 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.67 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5369.58 | 2983.1 | Ремонт системы электроснабжения | 1142109.666 | 7145300.106 | 111042.9144 | 1253152.5804 | 7428169.5804 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
278 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт крыши | 6003190.44 |  | 171826.56 | 6175017 |  | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
279 | 131 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д.10 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9013.08 | 4254.48 | Ремонт системы отопления | 3055434.12 | 10469052.9432 | 190175.988 | 3245610.108 | 11225520.7476 | 339 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
280 | [7 empty] | 9013.08 |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1261650.9384 |  | 184678.0092 | 1446328.9476 |  | 139.98 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
281 | [7 empty] | 9013.08 |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 559802.3988 |  | 127715.3436 | 687517.7424 |  | 62.11 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
282 | [7 empty] | 9013.08 |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 367643.5332 |  | 102749.112 | 470392.6452 |  | 40.79 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
283 | [7 empty] | 9013.08 |  | Ремонт фасада | 5224521.9528 |  | 151149.3516 | 5375671.3044 |  | 579.66 | 16.77 | 2019г. | 2020г.
284 | 132 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.10 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9673.1 | 6294 | Ремонт крыши | 10202315.301 | 10202315.301 | 315633.253 | 10517948.554 | 10517948.554 | 1054.71 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
285 | 133 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.6 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5117.6 | 3417.1 | Ремонт крыши | 5721476.8 | 5721476.8 | 163763.2 | 5885240 | 5885240 | 1118 | 32 | 2019г. | 2020г.
286 | 134 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д.28а | 1961 | нет данных | 2.2.1. | Оштукат. | 3 | 1199.2 | 742.8 | Ремонт фасада | 833779.776 | 2238954.368 | 0 | 833779.776 | 2273947.024 | 695.28 |  | 2019г. | 2020г.
287 |  |  |  |  | 2.2.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт крыши | 1340705.6 |  | 27749.488 | 1368455.088 |  | 1118 | 23.14 | 2019г. | 2020г.
288 |  |  |  |  | 2.2.1. | Оштукат. |  |  |  | Ремонт фундамента | 64468.992 |  | 7243.168 | 71712.16 |  | 53.76 | 6.04 | 2019г. | 2020г.
289 | 135 | г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д.8 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6436.6 | 3897.2 | Ремонт системы электроснабжения | 1369064.82 | 3978462.46 | 133108.888 | 1502173.708 | 4320825.214 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
290 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 2274694.44 |  | 135812.26 | 2410506.7 |  | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
291 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 334703.2 |  | 73441.606 | 408144.806 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
292 | 136 | г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д.30 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6512.5 | 3933.2 | Ремонт системы отопления | 2301517.5 | 2640167.5 | 137413.75 | 2438931.25 | 2851888.875 | 353.4 | 21.1 | 2019г. | 2020г.
293 |  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 338650 |  | 74307.625 | 412957.625 |  | 52 | 11.41 | 2019г. | 2020г.
294 | 137 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д.10 | 1934 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 847.4 | 474.2 | Ремонт крыши | 1311029.488 | 1599704.772 | 75842.3 | 1386871.788 | 1707595.74 | 1547.12 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
295 |  |  |  |  | 6.1. | Дерево |  | 847.4 |  | Ремонт системы электроснабжения | 288675.284 |  | 32048.668 | 320723.952 |  | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
296 | 138 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.44п | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 2399.2 | 867.8 | Ремонт крыши | 3608396.8 | 3608396.8 | 238720.4 | 3847117.2 | 3847117.2 | 1504 | 99.5 | 2019г. | 2020г.
297 | 139 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.1А | 1999 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2069.44 | 1380.4 | Ремонт крыши | 2313633.92 | 2313633.92 | 67919.0208 | 2381552.9408 | 2381552.9408 | 1118 | 32.82 | 2019г. | 2020г.
298 | 140 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.4 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6734.808 | 3741.56 | Ремонт системы электроснабжения | 1432493.6616 | 10789297.1122 | 139275.8294 | 1571769.491 | 11458534.9831 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
299 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт крыши | 7529515.344 |  | 219756.785 | 7749272.129 |  | 1118 | 32.63 | 2019г. | 2020г.
300 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 970889.9213 |  | 137996.2159 | 1108886.1372 |  | 144.16 | 20.49 | 2019г. | 2020г.
301 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 506188.1693 |  | 95432.2294 | 601620.3986 |  | 75.16 | 14.17 | 2019г. | 2020г.
302 |  |  |  |  | 2.2.2. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 350210.016 |  | 76776.8112 | 426986.8272 |  | 52 | 11.4 | 2019г. | 2020г.
303 | 141 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.7 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Панель | 5 | 1272.8 | 638 | Ремонт крыши | 1914291.2 | 2997711.288 | 126643.6 | 2040934.8 | 3248694.72 | 1504 | 99.5 | 2019г. | 2020г.
304 |  |  |  |  | 2.1.1. | Панель |  |  |  | Ремонт системы отопления | 572760 |  | 36503.904 | 609263.904 |  | 450 | 28.68 | 2019г. | 2020г.
305 |  |  |  |  | 2.1.1. | Панель |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 241182.872 |  | 34505.608 | 275688.48 |  | 189.49 | 27.11 | 2019г. | 2020г.
306 |  |  |  |  | 2.1.1. | Панель |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146372 |  | 32914.608 | 179286.608 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
307 |  |  |  |  | 2.1.1. | Панель |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 123105.216 |  | 20415.712 | 143520.928 |  | 96.72 | 16.04 | 2019г. | 2020г.
308 | 142 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.9 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1269.2 | 646.8 | Ремонт крыши | 1908876.8 | 2866475.508 | 113593.4 | 2022470.2 | 3074091.244 | 1504 | 89.5 | 2019г. | 2020г.
309 |  |  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы отопления | 571140 |  | 26792.812 | 597932.812 |  | 450 | 21.11 | 2019г. | 2020г.
310 |  |  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 240500.708 |  | 34408.012 | 274908.72 |  | 189.49 | 27.11 | 2019г. | 2020г.
311 |  |  |  |  | 2.1.1. | Кирпич |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 145958 |  | 32821.512 | 178779.512 |  | 115 | 25.86 | 2019г. | 2020г.
312 | 143 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.11 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1273.4 | 634.6 | Ремонт системы электроснабжения | 433796.444 | 433796.444 | 37081.408 | 470877.852 | 470877.852 | 340.66 | 29.12 | 2019г. | 2020г.
313 | 144 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.51 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 15903.6 | 10065.6 | Ремонт системы электроснабжения | 3382695.72 | 3382695.72 | 328886.448 | 3711582.168 | 3711582.168 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
314 | 145 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.143 | 1961 | нет данных | 6.1. | Дерево | 2 | 534.1 | 311.6 | Ремонт системы электроснабжения | 181946.506 | 181946.506 | 20199.662 | 202146.168 | 202146.168 | 340.66 | 37.82 | 2019г. | 2020г.
315 | 146 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д.29/2* | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 651.45 | 368.7 | Ремонт крыши | 529653.14 | 529653.14 | 31602.64 | 561255.78 | 561255.78 | 1500 | 89.5 | 2019г. | 2019г.
316 | 147 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.17 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11080.62 | 6155.9 | Ремонт системы электроснабжения | 2182882.14 | 2182882.14 | 229147.2216 | 2412029.3616 | 2412029.3616 | 197 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
317 | 148 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.5 | 1984 | 2017 | 1.1. | Кирпич | 9 | 2342.34 | 1301.3 | Ремонт системы электроснабжения | 709166.8584 | 709166.8584 | 34174.7406 | 743341.599 | 743341.599 | 302.76 | 14.59 | 2019г. | 2020г.
318 | 149 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9254.1 | 6050.4 | Ремонт системы электроснабжения | 1968347.07 | 1968347.07 | 191374.788 | 2159721.858 | 2159721.858 | 212.7 | 20.68 | 2019г. | 2020г.
Note on I350: x: ошибочно было 1876,8, испралено по письму МО "Иволгинский район от 15.05.2018 № 1239